FORUM AMOA / BA
Méthode projet cycle en V
Retour d’expérience
contact@libre-logic.fr
Thierry Mallard
Gérant
02 51 88 92 76
[Speaker Notes: TITRE – police Futura – 36pt – couleur bleu foncé : C54 / M54 / J0 / N46 ET Sous-titre– police Futura – 36pt – couleur bleu foncé : C54 / M54 / J0 / N46 Prénom + Nom : Police Futura - 11pt Intitulé poste : Police  Futura - 11pt Tel: Police Futura - 11pt Couleur : blanc Tous les blocs doivent être centrés dans un bloc = à 1/3 de la largeur de la page]

---
1.
Description, enjeux, rôles
ADN Ouest - Forum AMOA/BA
Avril 2018
[Speaker Notes: Numéro : centré dans la puce bleue - Police Futura – 70pt Titre : Police Futura 36pt - majuscules Sous-titre : Police Futura - 36pt - minuscules]

---
Contexte du projet
Client : grande entreprise ayant des entités territoriales et régionales
Historique du projet :
Une application avait été développée sur un Intranet amené à être remplacé
L’application, bien que fonctionnelle, devait être redéveloppée entièrement
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
Description du projet
Développement d’une application destinée à recueillir les bilans hygiène et sécurité de l’ensemble des entités locales (une centaine) afin de les consolider au niveau national.
Rôle de l’application : permettre aux entités régionales et territoriales de renseigner leurs données et de pouvoir générer des bilans consolidés aux trois niveaux : national, régional, territorial.
Objectifs du projet : développer une application plus ergonomique et facile à utiliser que la précédente ; qui nécessite moins de support utilisateur.
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
Description du projet
Cette application doit permettre :
d'ouvrir et de fermer une campagne de bilan
de créer des comptes de contributeurs
de renseigner son bilan au travers de formulaires
de générer des bilans au format Excel et de les publier
d'archiver les bilans des années précédentes
Libre Logic a participé à 3 phases du projet :
Élaboration, pilotage de la réalisation, et recette.
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
2.
Retour sur expérience :
Recueil des exigences
[Speaker Notes: Numéro : centré dans la puce bleue - Police Futura – 70pt Titre : Police Futura 36pt - majuscules Sous-titre : Police Futura - 36pt - minuscules]

---
Définition des besoins
1) Actions réalisées :
a) Recueil et définition des besoins :
organisation de trois ateliers avec l’équipe MOA (composée de trois utilisateurs métier, issues de différentes entités géographiques) pour définir leurs besoins
Élaboration de cas d’utilisation tenant compte des besoins exprimés et des contraintes du métier
b) Rédaction des SFG (spécifications fonctionnelles générales)
c) Définition de l’architecture globale du projet
Définition de la plate-forme technique sur laquelle serait développée l’application
Tous les documents ont été relus et validés par la MOA
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
Définition des besoins
2) Planning :
Cette phase s’est déroulée entre juillet et novembre 2016 (5 mois)
Définition des besoins : 2 mois (en comptant la coupure estivale)
Rédaction des SFG, validation : mise à jour progressive sur 3 mois
Définition de l’architecture : une semaine
Étude des devis et choix du prestataire : 3 semaines
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
Définition des besoins
Ce qui s’est bien passé...
ADN Ouest – Forum AMOA/BA
[Speaker Notes: → Points positifs : a) Disponibilité de la MOA : L’implication des gens du métier dans cette phase est primordiale La MOA a participé aux ateliers et a relu les spécifications b) Définition claire des rôles au niveau de la MOA Quand il y a plusieurs personnes dans l’équipe MOA, Il est important qu’une personne soit désignée pour représenter le groupe et être l’interlocuteur principal de l’AMOA. c) Bonne perception des défauts et qualités de l’ancienne application]

---
Définition des besoins
… et ce que l’on peut améliorer
[Speaker Notes: t4) Pistes d’amélioration : a) La définition des besoins est partie de l’application existante Le travail a consisté en une critique de l’application existante dans le but de la rendre plus ergonomiques=> Il aurait été plus pertinent de repartir d’une feuille vierge en recueillant les besoins métier b) un sujet métier assez compliqué à appréhender pour les non initiés (AMOA)]

---
3.
Retour sur expérience :
Phase de réalisation
[Speaker Notes: Numéro : centré dans la puce bleue - Police Futura – 70pt Titre : Police Futura 36pt - majuscules Sous-titre : Police Futura - 36pt - minuscules]

---
Réalisation du projet
1) Actions réalisées :
a) Ateliers de rédaction des SFD :
Relecture de la V0 rédigée par le prestataire et complément en atelier (AMOA + prestataire MOE)
Relecture en commun avec le représentant MOA
Présentation d’une maquette fonctionnelle à la MOA
3 itérations avant validation des SFD et de la maquette
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
Réalisation du projet
2) Planning :
Phase de réalisation : 3 mois
Ateliers de rédaction des SFD : 3 semaines
Relecture des SFD : 10 jours
Suivi des développements 2 mois
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
Réalisation du projet
Ce qui s’est bien passé...
[Speaker Notes: Points positifs : Bonnes relations avec le chef de projet MOE et avec le représentant MOA => l’AMOA a pu jouer pleinement son rôle de facilitateur (demande d’arbitrages auprès de la MOA sur certains points des spécifications). Le prestataire MOE a été efficace malgré du retard au niveau de la date de livraison Une maquette fonctionnelle a permis de montrer à la MOA un rendu quasi réaliste de l’application.]

---
4.
Retour sur expérience :
La recette
[Speaker Notes: Numéro : centré dans la puce bleue - Police Futura – 70pt Titre : Police Futura 36pt - majuscules Sous-titre : Police Futura - 36pt - minuscules]

---
La Recette
1) Actions réalisées :
Rédaction des cahiers de recette avec des cas de test classiques (test des fonctions spécifiées, déroulé des cas d’utilisation décrits dans les SFG)
Organisation d’un atelier avec la MOA pour préparer la recette et et définir des cas de tests spécifiques au métier + tests aux limites.
Coordination de la recette auprès des testeurs (équipe MOA + testeurs locaux sur le terrain).
Qualification de chaque livraison avant de donner le GO aux testeurs pour la recette.
Qualification des problèmes rencontrés par les testeurs et déclaration d’anomalies auprès de la MOE.
Organisation de deux journées de test in-situ avec les testeurs
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
La Recette
2) Planning
Le prestataire avait planifié une recette fonctionnelle sur 3 semaines. En réalité, la recette a duré 4 mois.
Voici le planning réel :
Itération du lot 1 : du 07/04 au 28/04
Itération du lot 1.1 : du 23/05 au 14/06
Itération du lot 1.2 : 9 juin au 04 juillet
Itération du lot 1.3 : du 31 juillet au 04 août
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
La Recette
Focus :
l’aspect planning...
[Speaker Notes: Problèmes rencontrés et raisons du dérapage de planning : La MOA a relu les SFD de manière parcellaire : elle a remis en cause des éléments spécifiés et validés ; A chaque itération de test, la MOA demandait des évolutions (non prévues dans les SFD) => souci régulièrement rencontré lors d’autres projets de « recherche de la perfection » La MOA n’a pas pris la mesure du temps à consacrer à la recette => les testeurs se sont lassés et n’ont pas trouvé suffisamment de temps à consacrer à la recette. Libre Logic a proposé d’utiliser un outil de recette (SquashTest) que les testeurs ont eu du mal à utiliser Pour des raisons de santé, le chef de projet AMOA a été remplacé au pied levé pendant trois semaines juste au début de la phase de recette => temps de prise en main du remplaçant, d’adaptation des testeurs... La MOE a livré des versions comportant de nombreux bugs (68 au cours de a 1ère itération) => cela a rallongé le temps de recette.]

---
La Recette
Ça se complique ...
[Speaker Notes: Points à améliorer : Les SFD étaient trop longues et trop précises (90 pages) : la MOA n’a pas pris suffisamment de temps pour les relire de manière approfondie. Le nombre d’allers et retours du document a engendré une certaine confusion et une déperdition d’informations. Le fait de souhaiter des spécifications figées et validées dès le début du projet a entraîné des soucis par la suite Dès la phase de relecture, des modifications des SFG ont été demandées, ce qui a donné lieu à un devis complémentaire Le prestataire MOE a connu une dérive de charge en raison d’une mauvaise évaluation de départ. Il n’était donc pas enclin à accepter des modifications facilement.]

---
La Recette
… mais on y arrive !
[Speaker Notes: Solutions mises en œuvre pour endiguer le dérapage : A la demande du client, Libre Logic a renforcé son assistance à la recette auprès de la MOA : mise en place de séances de tests à distance avec chacun de testeurs et de deux journées en présentiel avec tous les testeurs. La direction cliente a dû consentir à un complément budgétaire conséquent côté AMOA (recette) et MOE (évolutions) 5) Points positifs : Les journées de test en présentiel ont permis de dédramatiser la situation Les testeurs ont fait de nombreuses propositions en vue d’améliorer l’ergonomie et l’usage de l’application En tant qu’experts métier, les testeurs ont été à même de détecter des modifications importantes, notamment liées à la réglementation.]

---
4.
Pistes de réflexion
[Speaker Notes: Numéro : centré dans la puce bleue - Police Futura – 70pt Titre : Police Futura 36pt - majuscules Sous-titre : Police Futura - 36pt - minuscules]

---
La méthodologie projet
L’organisation du client, avec une séparation stricte MOA (direction métier) et MOE (DSI), a induit l’approche du cycle en V classique
Source : Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_en_V
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
La méthodologie projet
Or, à l’issue de la phase de recette, il apparaît que l’approche traditionnelle mise en œuvre sur ce projet ne peut fonctionner que si :
Le client sait exactement ce qu’il veut dès le départ, et si ses besoins ne changent pas
Les développeurs savent trouver les bonnes solutions techniques du 1er coup
L’équipe de réalisation sait parfaitement chiffrer la charge de travail et maîtriser les risques
[Speaker Notes: Numéro : Police Futura - ferré gauche Titre : Police Futura - 26pt - ferré gauche Corps de texte: ferré à gauche- + puces - Arial - 18pt]

---
02 51 88 92 76
[Speaker Notes: Prénom + Nom : Police Futura - 11pt Intitulé poste : Police  Futura - 11pt Tel et adresse mail : Police Futura - 11pt Couleur :bleu foncé]