|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | Дата формирования отчета: 11.09.2020 | | | | |
| **Контроль сроков исполнения поручений** | | | | | | | | | | | | | |
| **срок исполнения с 11.09.2019 по 11.09.2020** | | | | | | | | | | | | | |
| Количество поручений  Исполнено  - с нарушением срока  В работе  - с нарушением срока | | | -  -  -  -  - | 6  1  0  5  5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент исполнения поручений в срок - 16,67% | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **№**  **п/п** | **ИД** | **Поручение** | | **Автор** **поручения** | | **Статус** | **План. срок** | **Факт. дата** | | **Задержка** | **Ответственный** **исполнитель** | **Соисполнители** | **Документ-основание** |
| 1 | [4](http://localhost/Sungero?type=c290b098-12c7-487d-bb38-73e2c98f9789&id=4) | Прошу рассмотреть вопрос о заключении договора | | Ивановский Г.А. | | В работе | 24.02.2020 |  | | 144 р.д. | Ардо Н.А. | Снигирев П.В. | Вх. письмо от ТехСнаб, ООО №ВХ-0017/20-c от 21.02.2020 "Получение: договор о поставке оборудования" |
| 2 | [19](http://localhost/Sungero?type=c290b098-12c7-487d-bb38-73e2c98f9789&id=19) | Оформить проект работ | | Ивановский Г.А. | | В работе | 25.02.2020 |  | | 143 р.д. | Ардо Н.А. |  | Протокол совещания №1 от 18.02.2020 по теме "Участие в выставке "Экспоконтроль" |
| 3 | [21](http://localhost/Sungero?type=c290b098-12c7-487d-bb38-73e2c98f9789&id=21) | Заказать билеты, гостиницу | | Ивановский Г.А. | | В работе | 25.02.2020 |  | | 143 р.д. | Соболева Н.Н. |  | Протокол совещания №1 от 18.02.2020 по теме "Участие в выставке "Экспоконтроль" |
| 4 | [23](http://localhost/Sungero?type=c290b098-12c7-487d-bb38-73e2c98f9789&id=23) | Заказать буклеты | | Ивановский Г.А. | | В работе | 25.02.2020 |  | | 143 р.д. | Ардо Н.А. |  | Протокол совещания №1 от 18.02.2020 по теме "Участие в выставке "Экспоконтроль" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ИД** | **Поручение** | **Автор** **поручения** | **Статус** | **План. срок** | **Факт. дата** | **Задержка** | **Ответственный** **исполнитель** | **Соисполнители** | **Документ-основание** |
| 5 | [25](http://localhost/Sungero?type=c290b098-12c7-487d-bb38-73e2c98f9789&id=25) | Подготовить выставочный стенд | Ивановский Г.А. | В работе | 25.02.2020 |  | 143 р.д. | Снигирев П.В. |  | Протокол совещания №1 от 18.02.2020 по теме "Участие в выставке "Экспоконтроль" |
| 6 | [68](http://localhost/Sungero?type=c290b098-12c7-487d-bb38-73e2c98f9789&id=68) | Даваай давай йопта | Ардо Н.А. | Исполнено | 19.04.2020 | 19.03.2020 |  | Соболева Н.Н. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.