| Протокол №132 от 01.02.2012г. «Статусы задач по Дебиторам, Кредиторам, Налогам, ГК». |  |
| --- | --- |
| ТЕМА: Статусы задач по Дебиторам, Кредиторам, Налогам, ГК. |
| ДАТА: |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ: | АО «KEGOC» |
| ПРОЕКТ: | Расширенная техподдержка ИСУ |
| УЧАСТНИКИ: | АО «KEGOC» Кабыш Т.А. - Главный менеджер отдела методологии учета ДБиНУ Нарымбиева А. - Главный специалист Казначейства Шугаев Д. - Главный специалист отдела методологии учета ДБиНУ Адильханова А. - Главный менеджер Отдела налогового учета ББиНУ Шигаева Ж.К. – Менеджер ДУП Котович О.В. - Менеджер отдела финансово-договорной работы Жумабаева Г.Р. - Главный специалист отдела по финансовому сопровождению проектов Темирханов А.С. - Главный специалист отдела экономического планирования и анализа АО «Энергоинформ» Сулейменова А.Н. – Руководитель проекта Кельдибекова Л.М. – Зам нач отдела сопровождения ERP ТОО «Елтал-Борлас консалтинг»: Потапов О.Н. – Руководитель проекта Полищук С. - Старший консультант Фатахов Р – Старший консультант |
| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: | к. 432 |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Оценка текущего статуса по задачам по Дебиторам, Кредиторам, Налогам, ГК. Согласование сроков исполнения задач.

РЕШЕНИЕ:

ЗАДАЧИ 3-ГО КВАРТАЛА:

- Доработка «Выверка данных в ГК2 и устранение ошибок процесса передачи из ГК1 в ГК2» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ)(нет в задачах)

| 01.02.012 | Статус: MD070 подписано 30.01.12 Решение: Задача завершена снять с контроля |
| --- | --- |

- Отчет «Журналы проекта (R278.XTR)» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ): Закрыта 26.10.2011

- Отчет «IFR (PMR) (R273.XTR)» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 24.05.2011 | Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)». |
| 01.06.2011 | Решение: Данный отчет относится к направлению Кредиторы, Казначейство. Перенести отчет в направление «Кредиторы» |
| 16.06.2011 | Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)». |
| 13.07.2011 | Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)». |
| 26.07.2011 | Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)». |
| 03.08.2011 | Статус: без изменений |
| 10.08.2011 | Статус: без изменений |
| 18.08.2011 | Статус: без изменений |
| 02.09.2011 | Решение: Приступить к разработке MD050. Разработать MD050. Срок – до 19.09. Ответственные – Фатахов Р., Шигаева Ж., Жумабаева Г.Р. |
| 09.09.2011 | Статус: Шигаева находится на больничном. Решение: Предоставить бизнес-требования. Ответственные –Шигаева Ж., Жумабаева Г.Р. Срок – до 16.09.2011 |
| 14.09.2011 | Статус: Требования предоставлены. Идет работа по подготовке MD050 Решение: Завершить MD050 после выхода Фаттахова Р. из отпуска 22.09.2011 |
| 29.09.2011 | Статус: Идет работа по подготовке MD050 Решение: Завершить MD050. Ответственный – Фаттахов Р. Срок - 30.09.2011 |
| 06.10.2011 | Статус: MD050 подписана 06.10.11 Решение: Разработка до 13-20 10.11 |
| 19.10.2011 | Статус: Без изменений Решение: Начать частичное тестирование на КЛОНе с 19.10 (отчет состоит из трех частей) |
| 26.10.2011 | Статус: Тест до конца года Решение: Вынос на КК о переносе срока, т.к. неверно указан приоритет решалась задача «Журналы проекта (R278.XTR)».- требования предоставлены 06.10.11 задача сложная и объемная 3 формы отчета. |
| 01.11.2011 | Статус: MD050(2) разработано Решение: MD050(2) подписать 02.11.11 и отдать в разработку |
| 17.11.2011 | Статус: MD050(2) подписано 02.11.11, разработано и передано на Тест Решение: Произвести ТЕСТ до 18.11.11 |
| 23.11.2011 | Статус:ТЕСТ Решение: Предоставить замечания до 23.11.11 |
| 06.12.2011 | Статус: MD050(3) на согласовании Решение: до 09.12.11 согласовать разработать и протестировать. |
| 14.12.2011 | Статус: MD050(3) на согласовании Решение: Тест отложен – занятость КП |
| 12.01.2012 | Статус: Тест Решение: Согласовать MD050 и подписать Акт до 13.01.12 |
| 01.02.2012 | Статус: Тест Решение: Согласовать MD050 и подписать Акт до 03.02.12 |

- Отчет «Расшифровки к отчету 1-ПФ» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ): Закрыта 19.10.11

- Доработка «Автоматическое проведение всех журналов, включая журналы, требующие расчетную компанию.» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ): ЗАКРЫТ 29.09.2011

- Отчет «Мониторинг исполнения договоров с поставщиками и потребителями» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ): ЗАКРЫТО 06.12.11

| 12.01.2012 | Статус: MD070 согласовано 15.12.11 Решение: Задача завершена снять с контроля |
| --- | --- |

- Отчет «Оборотная ведомость по всем счетам модуля в разрезе аналитических счетов. Досмухамбетова: "Оборотно-сальдовая ведомость по банковским счетам" Хисматуллина: "Оборотная ведомость в разрезе аналитических счетов"» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ):

| 17.11.2011 | Статус: Акт и MD070 подписано Решение: Задача закрыта, снять с контроля |
| --- | --- |

- Отчет «Справка по предприятию» (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ):

ЗАКРЫТО 07.10.2011к

- Отчет «Распределение затрат по основной деятельности по видам услуг. Расшифровка фактических и планируемых затрат по КАУ» Направление – Бюджетирование. (Пользователь – Исаева Д.Р) (СРОК СДАЧИ 3 КВАРТАЛ):

| 17.11.2011 | Статус: Акт подписан 04.11.11. MD070 подписано 08.11.11 Решение: Задача завершена снять с контроля. |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ ПО ЗАДАЧАМ 3-ГО КВАРТАЛА:

Задачи 3-его квартала  № 2,4,5,6,7,8,9 - завершена,  задача № 1 имеет особый график, Задача №3 перенесена на 4 квартал

Статус:  По данному направлению задачи 3-его квартала завершены.

Решение:  Подписать АКТ по выполнению работ.

ЗАДАЧИ 4-ГО КВАРТАЛА:

- Доработка «Автоматизация процесса консолидации с дочерними организациями, в части расчета нереализованной прибыли.» (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 02.06.2011 | Статус: задача имеет срок сдачи 4 квартал. Решение: в силу важности задачи приступить к реализации сейчас. Срок сдачи пока не переносить. Провести рабочее совещание с участием: Асанов Е., Досмакова Т., Фатахов Р., Темирханова Б.Г., Кабыш Т. |
| 09.06.2011 | Статус: По результатам обсуждения определено, что модули Дебиторы, Кредиторы затрагиваться не будут. Будут затронуты модули Запасы, ОС Решение: привлечь к работе Досмакову Т. И Асанова Е. |
| 16.06.2011 | Решение: 1) Подготовить MD050. Срок – 23.06.2011. Ответственный – Досмакова Т. (привлечь Асанова Е.) |
| 13.07.2011 | Статус: Задача включает в себя направления ОС, Запасы, ГК. По направлению ОС решение выработано По направлению ГК решение зависит от решения по Запасам Решение: Провести совещание для выработки решения по направлению Запасы с участием Досмаковой Т. Срок – 28.07.2011 |
| 26.07.2011 | Статус: Задача включает в себя направления ОС, Запасы, ГК. По направлению ОС решение выработано По направлению ГК решение зависит от решения по Запасам Решение: Провести совещание для выработки решения по направлению Запасы с участием Досмаковой Т. Срок – 28.07.2011 |
| 03.08.2011 | Решение: Провести совещание 04.08.2011 в 15:00 с участием: Кабыш Т., Кельдибекова Л., Бакирова Г., Койшентаев Ж., Асанов Е., Досмакова Т., Полищук С. |
| 10.08.2011 | Решение: Получить постановку от Кабыша Т. После выхода из отпуска Полищук С. Начать реализацию |
| 18.08.2011 | Без изменений |
| 02.09.2011 | Статус: Бизнес-требования не получены Решение: Вынести на рассмотрение Координационного Комитета |
| 09.09.2011 | Статус:Бизнес-требования предоставлены. Решение: Разработать MD050. срок – до 16.09 |
| 14.09.2011 | Без изменений |
| 29.09.2011 | Решение: Привлечь консультантов Асанова Е., Таксынбаеву Д. |
| 06.10.2011 | Статус:MD050 в разработке до 07.10.11 (Полищук С) Решение: Принять решение по логике реализации (Асанов Е) |
| 19.10.2011 | Статус: MD050 подписан 07.10.11 Решение: Передать в разработку |
| 26.10.2011 | Статус: в разработке Решение: разработать до 30.11.11 |
| 01.11.2011 | Без изменения |
| 17.11.2011 | Без изменения |
| 23.11.2011 | Без изменения |
| 06.12.2011 | Без изменения: |
| 14.12.2011 | Статус: В разработке ПО Решение: Необходимы настройки до 15.12.11 ( занят КП) |
| 12.01.2012 | Статус: В разработке ПО Решение: Завести примеры до 13.01.12 |
| 01.02.2012 | Статус: ПО разработано Решение: Передать на тест 01.012.12 |

- Отчет «FMR (R272.XTR)» (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 24.05.2011 | Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)». |
| 01.06.2011 | Решение: Данный отчет относится к направлению Кредиторы, Казначейство. Перенести отчет в направление «Кредиторы» |
| 16.06.2011 | Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)». |
| 13.07.2011 | Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)». |
| 26.07.2011 | Решение: Реализовывать после отчета «Журналы проекта (R278.XTR)». |
| 03.08.2011 | Статус: без изменений |
| 10.08.2011 | Решение: Начать написание постановки. Ответственный – Шигаева Ж. |
| 18.08.2011 | Без изменений |
| 02.09.2011 | Решение: Разработать MD 050. Ответственные Конспаева Ж., Жумабаева Г.Р. |
| 09.09.2011 | Решение: Разработать MD 050. Ответственные Конспаева Ж., Жумабаева Г.Р. |
| 14.09.2011 | Решение: Предоставить требования. Ответственные Конспаева Ж., Жумабаева Г.Р. Разработать с выходом Фатахова из отпуска 22.09.2011 |
| 29.09.2011 | Статус: Требования предоставляются, идет разработка MD050 Решение: Разработать MD050 |
| 06.10.2011 | Статус: Разработка MD050 до 21.10.11 (Фатахов Руслан) Решение: Для реализации отчета необходимо создание таблиц для заполнения и хранения исторических данных |
| 19.10.2011 | Без изменений |
| 26.10.2011 | Статус: Разработка MD050 до 05.11.11 (Фатахов Руслан) Решение: Отчет состоит из 6 форм реализовывать будем 2 формы т.к. не все данные есть в системе. |
| 01.11.2011 | Статус: Разработка MD050 с 05.11.11 (Фатахов Руслан) Решение: Сбор данных с 05.11.11. |
| 17.11.2011 | Статус: Сбор и уточнение требований Решение: Сбор данных до 18.11.11 Разработка MD050 с 21.11.11 (Фатахов Руслан) |
| 23.11.2011 | Статус: Сбор и уточнение требований Решение: Предоставить требования до 30.11.11 |
| 06.12.2011 | Статус: Сбор и уточнение требований Решение: Задержка, КП был на больничном – не мог предоставить требования. Начать разработку с 08.12.11 |
| 14.12.2011 | Статус: Требования предоставлены Решение: Отчет разбит на 2 формы: 1.Форма №1 – MD050 подписано 12.11.11 2.Форма №2 - MD050 на согласовании после командировки КП |
| 12.01.2012 | Статус: MD050 по Форме №2 согласовано 15.12.11 Решение: Отдать в Разработку |
| 01.02.2012 | Статус: Тест Решение: 1.Форма №1 – АКТ подписан 23.01.2012, MD070 подписан 25.01.12 2.Форма №2 – Тест до 03.02.12 |

- Отчет «Прогнозный расчет КПН на основании данных из Hyperion и OeBS.» (заказчик – Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 13.07.2011 | Решение: 1) Ввиду важности задачи приступить к реализации в 3 квартале. 2) Обсудить постановку задачи с ключевым пользователем. Ответственный – Полищук С., Адильханова А. Срок – до 15.07.2011 3) Обсудить постановку задачи с консультантом по Hyperion. Ответственный – Полищук С., Канищева К. Срок – до 22.07.2011 |
| 26.07.2011 | Статус: Требования к отчету не представлены, шаблон отчета не представлен. Решение: Приступить к работе над отчетом после выхода из отпуска Адильхановой А. и Полищук С |
| 03.08.2011 | Статус: без изменений |
| 10.08.2011 | Статус: без изменений |
| 18.08.2011 | Статус: без изменений |
| 02.09.2011 | Решение: Рассмотреть после выхода из отпуска Канищевой К. |
| 09.09.2011 | Решение: Рассмотреть после выхода из отпуска Канищевой К. |
| 14.09.2011 | Решение: проанализировать и оценить трудоемкость разработки процесса хранения необходимых данных налогового учета по ОС. Ответственный – Асанов Е. Срок – 20.09.2011 |
| 29.09.2011 | Решение: Вынести на КК вопрос о необходимости новой доработки, необходимой для реализации отчета |
| 06.10.2011 | Решение: Посчитать трудоемкость новой задачи (Асанов Ермухан) |
| 19.10.2011 | Статус: Без изменений Решение: Необходимо реализовать новую задачу по закрытию налога по КПН.(статус задачи MD050 на подписи) после подписания 1 неделя на разработку |
| 26.10.2011 | В разработке |
| 01.11.2011 | Статус: Разработка смежной задачи в другом модуле Решение: Ожидает решения смежной задачи |
| 17.11.2011 | Статус: Разработка смежной задачи в другом модуле Решение: начать разработку MD050 с 21.11.11 |
| 23.11.2011 | Статус: Отложено. Решение: Вынос на КК о новой задаче (№32) <Интеграция Hyperion и OeBS . Передача данных из Hyperion .> Переданные данные будутиспользоваться и в других задачах |
| 06.12.2011 | Без изменения: |
| 14.12.2011 | Без изменения |
| 12.01.2012 | Без изменения |
| 01.02.2012 | Без изменения |

- Отчет «Отсроченные налоги» (пользователь – Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 13.07.2011 | Статус: Данный отчет включает направления ГК и ОС. Решение: 1) Ввиду важности задачи приступить к реализации в 3 квартале. 2) Обсудить постановку задачи с консультантом по ОС. Ответственный – Полищук С., Асанов Е. Срок – до 22.07.2011 |
| 26.07.2011 | Статус: Требования к отчету не представлены, шаблон отчета не представлен. Решение: Приступить к работе над отчетом после выхода из отпуска Адильхановой А. и Полищук С |
| 03.08.2011 | Статус: без изменений |
| 10.08.2011 | Статус: без изменений |
| 18.08.2011 | Статус: без изменений |
| 02.09.2011 | Решение: Согласовать постановку MD050 с участием Асанова Е. Срок – до 09.09.2011 |
| 09.09.2011 | Решение: Согласовать постановку MD050 с участием Асанова Е. Срок – до 13.09.2011 |
| 14.09.2011 | Решение: проанализировать и оценить трудоемкость разработки процесса хранения необходимых данных налогового учета по ОС. Ответственный – Асанов Е. Срок – 20.09.2011 |
| 29.09.2011 | Решение: Вынести на КК вопрос о необходимости новой доработки, необходимой для реализации отчета |
| 06.10.2011 | Статус: MD050 в разработке Решение: Разработать до 14.10.11() |
| 19.10.2011 | Статус: Без изменений Решение: Необходимо реализовать новую задачу по закрытию налога по КПН.(статус задачи MD050 на подписи) после подписания 1 неделя на разработку |
| 26.10.2011 | Статус: В разработке |
| 01.11.2011 | Статус: Разработка смежной задачи в другом модуле Решение: Ожидает решения смежной задачи |
| 17.11.2011 | Статус: Разработка смежной задачи в другом модуле Решение: начать разработку MD050 с 21.11.11 |
| 23.11.2011 | Статус: MD050 в разработке Решение: Согласовать MD050 до 25.11.11 |
| 06.12.2011 | Статус: MD050 подписано 25.11.11 Решение: передать в разработка ПО |
| 14.12.2011 | Статус: Разработка ПО Решение: |
| 12.01.2012 | Без изменения |
| 01.02.2012 | Без изменения |

- Отчет «Налоговый регистр 1.2.15.1 «Расходы по доходам работников и физических лиц»» (пользователь – Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 19.10.2011 | Статус: Сбор первоначальных требований Решение: КП предоставить требования до 28.10.11 |
| 26.10.2011 | Решение: Перенести задачу в модуль ЗАРПЛАТА |
| 01.11.2011 | Статус: Сбор первоначальных требований Решение: Вернуть задачу обратно в данное направление |
| 17.11.2011 | Статус: MD050 подписано 11.11.11 Решение: Передать в разработку |
| 23.11.2011 | Статус: Разработано передано на ТЕСТ Решение: Предоставить замечания до 25.11.11 |
| 06.12.2011 | Статус: Сбор и уточнение новых требований Решение: Разработать MD050(2) до 15.12.11 |
| 14.12.2011 | Статус: Сбор и уточнение новых требований Решение: Разработать MD050(2) после предоставления требований |
| 12.01.2012 | Без изменения |
| 01.02.2012 | Статус: MD050(3) подписано и разработано ПО Решение: Протестировать до …… |

- Отчет «Налоговый регистр 1.1.2.4  «Доход (убыток) от реализации прочих активов, не подлежащих амортизации» (пользователь – Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ): Перенести задачу в модуль АКТИВЫ ПРОЕКТЫ 26.10.11

- Отчет «Налоговый регистр 1.1.5.2  «Доход по сомнительным обязательствам по доходам работника» (пользователь -Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| 01.02.2012 | Статус: АКТ и MD070 подписаны 27.01.12 Решение: Задача завершена снять с контроля |
| --- | --- |

- Отчет «Налоговый регистр 1.2.12.1 "Сомнительные требования"»                                             (пользователь –Адильханова А.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

Завершена 26.10.2011

- Налоговый регистр 1.4.1.3  «Расходы на обучение физических лиц» (пользователь – Адильханова) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| 01.02.2012 | Статус: АКТ и MD070 подписаны 12.01.12. |
| --- | --- |

- Отчет Форма налогового регистра по применению инвестиционных налоговых преференций (пользователь – Адильханова) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

Перенести задачу в модуль АКТИВЫ ПРОЕКТЫ

- Отчет о международных операциях нерезидентов (Форма 10 ПБ)                                            (пользователь – Нарымбиева Айгуль) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 19.10.2011 | Статус: Сбор первоначальных требований Решение: КП предоставить требования до 28.10.11 |
| 26.10.2011 | Статус: Нет требований Решение: Предоставить требования до 01.11.2011 |
| 01.11.2011 | Без изменений |
| 17.11.2011 | Статус: MD050 подписано 16.11.11 Решение: Передать в разработку |
| 23.11.2011 | Статус: Разработка ПО |
| 06.12.2011 | Без изменений |
| 14.12.2011 | Без изменений: |
| 12.01.2012 | Без изменения |
| 01.02.2012 | Статус: Передано на ТЕСТ 25.01.12 Решение: Приостановить работу над отчётом до тех пор пока не выработают алгоритм сбора данных по сотрудникам нерезидентам. |

- Отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед ними (Форма 1ПБ)  (пользователь – Нарымбиева Айгуль) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 19.10.2011 | Статус: Сбор первоначальных требований Решение: КП предоставить требования до 28.10.11 |
| 26.10.2011 | Статус: Нет требований Решение: Предоставить требования до 01.11.2011 |
| 01.11.2011 | Без изменений |
| 17.11.2011 | Статус: Нет требований Решение: Предоставить требования до 23.11.2011 |
| 23.11.2011 | Статус: Разработка MD050 Решение: Разработать MD050 до 25.11.11 |
| 06.12.2011 | Статус: Разработка MD050 Решение: Согласовать MD050 до 09.12.11 |
| 14.12.2011 | Статус: MD050 подписано 12.12.11 Решение: Передать в разработку |
| 12.01.2012 | Без изменения |
| 01.02.2012 | Без изменения |

- Отчет по исполнению ПФ (пользователь – Котович О.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 19.10.2011 | Статус: Сбор первоначальных требований Решение: КП предоставить требования до 28.10.11 |
| 26.10.2011 | Статус: Вынос на КК - Отложить Решение: Отложить до реализации ПФ(план финансирования) |
| 01.11.2011 | Без изменений |
| 17.11.2011 | Без изменений: |
| 23.11.2011 | Без изменений |
| 06.12.2011 | Без изменений |
| 14.12.2011 | Без изменений |
| 12.01.2012 | Без изменения |
| 01.02.2012 | Без изменения |

- Автоматизировать начисление 15% налога удержанного у источника выплаты по вознаграждениям  (пользователь – Досмухамбетова.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| 01.11.2011 | Статус: ОТКАЗ |
| --- | --- |

- Аналитические отчеты по взаиморасчетам с нерезидентами  (пользователь – Игали К..) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| 01.11.2011 | Статус: ОТКАЗ |
| --- | --- |

- Разработать возможность интеграции с учётной системой АО КОРЭМ с возможность полной консолидации (пользователь – Игали К.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| 23.11.2011 | Статус: Отказ Решение: Вынос на КК о отказе в виду не актуальности требований. |
| --- | --- |

- Отчет о движении денег (косвенный метод) (пользователь – Игали К.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 19.10.2011 | Статус: Сбор первоначальных требований Решение: КП предоставить требования до 28.10.11 |
| 26.10.2011 | Статус: Нет требований Решение: Требования предоставить после выхода Кабыша Т из отпуска |
| 01.11.2011 | Статус: Нет требований Решение: |
| 17.11.2011 | Статус: Нет требований Решение: Предоставить требования до 21.11.11(Кабыш Т) |
| 23.11.2011 | Статус: Нет требований Решение: Предоставить требования до 30.11.11(Кабыш Т) |
| 06.12.2011 | Без изменений |
| 14.12.2011 | Без изменений |
| 12.01.2012 | Без изменения |
| 01.02.2012 | Без изменения |

- Отчет в модуле Дебиторы «Отчет о непроведенных позициях, сводный» (пользователь – Кабыш Т..) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 19.10.2011 | Статус: Сбор первоначальных требований Решение: КП предоставить требования до 28.10.11 |
| 26.10.2011 | Статус: Нет требований Решение: Требования предоставить после выхода Кабыша Т из отпуска |
| 01.11.2011 | Статус: Нет требований Решение: |
| 17.11.2011 | Статус: MD050 подписано 16.11.11 Решение: Передать в разработку: |
| 23.11.2011 | Статус: Разработка ПО |
| 06.12.2011 | Без изменений |
| 14.12.2011 | Без изменений |
| 12.01.2012 | Статус: Тест. Решение: Тест до 20.01.12 |
| 01.02.2012 | Статус: Тест. Решение: Тест до 03.02.12 |

- Отчет Оборотно - сальдовая ведомость по счету 3351 (с клирингом и без клиринга) (пользователь – Есетова.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ): Перенесено в модуль Зарплата 26.10.11

- Отчет Справка собираемости (пользователь – Аркенова) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 19.10.2011 | Статус: Сбор первоначальных требований Решение: КП предоставить требования до 28.10.11 |
| 26.10.2011 | Статус: Нет требований Решение: Предоставить требования до 04.11.11 |
| 01.11.2011 | Статус: Нет требований Решение: |
| 17.11.2011 | Статус: Нет требований Решение: В постановку задачи включить Кабыш Т |
| 23.11.2011 | Статус: Нет требований Решение: Предоставить требования согласованные с Кабыш Т до 26.11.11 |
| 06.12.2011 | Статус: Нет требований Решение: Предоставить требования согласованные с Кабыш Т до 07.12.11 |
| 14.12.2011 | Без изменений: |
| 12.01.2012 | Без изменения |
| 01.02.2012 | Статус: передано на ТЕСТ 18.01.12. Решение: Протестировать до …………………. |

- Функционал / отчетность «Подготовка консолидированной финансовой отчетности компании для АО «ФНБ «Самрук-Казына»:

- Мэппинг Плана счетов компании с Каталогом показателей консолидации (КПК) компании

- Организация рабочих мест Системы Фонда в компании

- Настройка Плана счетов компа»

(пользователь – Кабыш Т.) (СРОК СДАЧИ 4 КВАРТАЛ):

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 19.10.2011 | Статус: Сбор первоначальных требований Решение: КП предоставить требования до 28.10.11 |
| 26.10.2011 | Статус: Нет требований Решение: Ждем САМРУК, когда будет реализовано у них. |
| 01.11.2011 | Без изменений |
| 17.11.2011 | Без изменений |
| 23.11.2011 | Без изменений: |
| 06.12.2011 | Без изменений: Позвонить в САМРУК ( Кабыш Т.) |
| 14.12.2011 | Без изменений: |
| 12.01.2012 | Без изменения |
| 01.02.2012 | Без изменения |
| 12.01.2012 | Без изменения |

- Новая задача: ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ЗАКРЫТИЕ ЭЛЕМЕНТА АКТИВА.

Оптимизация процесса закрытие элемента актива с целью  уменьшение записей в БД

Суть оптимизации – реализация нового алгоритма без сторнирования старых записей в таблице по которым сальдо = 0

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 23.11.2011 | Статус: Уточнение требований Решение: Разработать MD050 до 30.11.11 |
| 06.12.2011 | Статус: MD050 подписано 05.12.11 Решение: Отдать в разработку ПО. |
| 14.12.2011 | Без изменений |
| 12.01.2012 | Статус: Разработано и передано на тест 17.01.12 Решение: Протестировать до |

- Новая задача: Разработка Интеграции Hyperion и OeBS .<Передача данных из Hyperion.> Переданные данные будут использоваться и в других задачах.

Ответственные лица - КП- Кабыш Т. Тенлесбаев М., ЭИ - Кельдибекова Л., Личаченок А. Тазабеков А., ЕБК – Полищук С., Пецкус К., Тулегитаев Е.

| Дата | Решение |
| --- | --- |
| 23.11.2011 | Статус: Решение: Разработать MD050 до 30.11.11 |
| 06.12.2011 | Статус: MD050 на согласовании. Решение: Согласовать MD050 до 09.12.11 |
| 14.12.2011 | Без изменений |
| 12.01.2012 | Статус: MD050 согласовано, разработка произведена. Решение: Тест до 13.01.12 |
| 01.02.2012 | Статус: ТЕСТ. Решение: Необходима выверка данных от ЭИ до ……….. Произвести анализ на возможность проверок при вводе данных в Hyperion - ЭИ. |

06.12.2011 Вынос на КК о продлении срока договора.

По причинам не возможности закрытия задач до конца года.

Состояние задач по IV кварталу:

- Закрыто – 3 шт.;

- Отказ   – 3 шт.;

- Нет требований – 3 шт.

- Разработка MD050 – 6 шт.

- Разработка  ПО – 5 шт.;

- Тест и ОГИ – 3 шт.;

Впереди закрытие года и плановая аудиторская проверка КП будут заняты.

| АО «KEGOC», АО «Энергоинформ» |  | ТОО «ЕЛТАЛ-Борлас консалтинг» |
| --- | --- | --- |
| Сулейменова А. _____________________________________ Подпись Адильханова А. _____________________________________ Подпись Шугаев Д. _____________________________________ Подпись Шигаева Ж.К.. _____________________________________ Подпись | Потапов О.Н. ____________________________________ Подпись |