IMPIANTO DI CONTABILIZZAZIONE DEL RISCALDAMENTO E DELL’ACQUA CALDA E TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE

Avvio dei lavori

| Comune di Morbegno | Comunicazione di manutenzione ordinaria |
| --- | --- |
| Committente | CONDOMINIO SAN MARTINO |
| Lavori | Impianto di contabilizzazione del riscaldamento e dell’acqua calda e termoregolazione del calore |
| Ditta esecutrice | Forcella Antonio |
| Progettazione Direzione lavori | Dott. ing. Andrea Franchi |

Versione: 1.0

PREMESSA

Come deliberato nell’assemblea del _________, nell’ambito del comitato di Consiglieri incaricati si è dato avvio agli approfondimenti necessari alla partenza dei lavori di realizzazione dell’mpianto di contabilizzazione del riscaldamento e dell’acqua calda e termoregolazione del calore

I temi affrontati con i Consiglieri ed la ditta Forcella hanno riguardato la pianificazione e gli impatti di carattere edile sulle parti comuni e private.

SCOPO DEL DOCUMENTO

Lo scopo è informare tutti i Condomini della pianficazione e degli impatti sulle parti comuni e private.

PIANIFICAZIONE

Il requisito espresso dai Consiglieri è che l’intervento portasse alla conclusione dei lavori idraulici ed edili prima dell’inizio di agosto.

La pianificazione accettata dal fornitore da conferma di tale richiesta e viene allegata nella seguente tabella:

|  |  | Inizio | Fine | Durata (gg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma del contratto |  | 20-mag | 20-mag | - |
| Inizio lavori |  | 06-giu | 06-giu | - |
| Lavori idraulici ed edili |  |  |  | - |
|  | Scala A | 06-giu | 20-giu | 14,00 |
|  | Scala B | 20-giu | 04-lug | 14,00 |
|  | Scala C | 04-lug | 18-lug | 14,00 |
|  | Scala D | 18-lug | 01-ago | 14,00 |
| Programmazione contabilizzazione e lavori elettrici, centrale termica, cartongessi, imbiancatura + test | 01-set | 21-set | 20,00 |
| Fine lavori + collaudo |  | 21-set | 21-set | - |

Di fondamentale importanza sarà di assicurare la presenza di persona o con delega a persona di fiducia durante la fase dei lavori idraulici ed edili in quanto richiedono per quasi tutti gli appartamenti degli interventi interni (Si veda successivo paragrafo per conoscere gli appartamenti sicuramente interessati da interventi interni).

La fase dei lavori idraulici ed edili è stata comunque divisa per scala ed è della durata di due settimane, probabilmente il disturbi per attività interne all’appartamento sarà limitato alla prima settimana.

Nel mese di settembre verranno invece eseguiti i lavori che non richiedono l’accesso agli appartamenti e che riguardano la centrale termica, l’impianto elettrico/elettronico ed i completamenti (cartongesso ed imbiancatura).

DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI

Il Consiglio per approfondire l’aspetto degli impatti edili, in assenza di disegni di progetto della rete di distribuzione del calore all’interno degli appartamenti, ha deciso, per meglio precisare l’anticipazione data nelle assemblee sul fatto che sarebbero stati possibili delle demolizioni all’interno degli appartamenti, di eseguire una videoispezione con la termocamera.

La videoispezione è stata eseguita il 3/5 u.s. alla presenza anche del fornitore ed ha interessato 20 appartamenti di 34. I dati dovrebbero essere sufficienti ad una generalizzazione.

Gli esiti possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- Le zone degli impianti di riscaldamento degli appartamenti ai piani terra, possono essere intercettate dal portico e le scatole di contabilizzazione dovranno essere messe nei corridoio delle cantine;

- La necessità di demolire i pianerottoli per individuare le zone dei tre appartamenti è venuta meno: gli unici interventi sui pianerottolo saranno la carotatura per il passaggio delle due nuove colonne, la demolizione del pavimento per l’intercettazione di una zona in prossimità di dove verrà messa la scatola di contabilizzazione (tutti i pianerottoli eccetto il piano terra);

- Necessità di demolizioni interna secondo il seguente modello:

  - Appartmenti al piano terra demolizione localizzata per individuare le zone e collegarle alla scatola di contabilizzazione nei corridoi cantine;

  - Appartamento centrale (App 2) rispetto al pianerottolo: demolizione di alcune piastrelle e scanalatura a muro nel locale adibito (in origine) a ripostiglio;

  - Appartamenti di destra (App 3) della scala A e C e appartamenti di sinistra (App 1) della scala B e D: nessun impatto;

  - Appartamenti di sinistra (App 1) della scala A e C e appartamenti di destra (App 3) della scala B e D: impatto localizzato a pavimento per individuazione della propria zona.

E’ dunque chiaro che se è possibile un risparmio sul rifacimento dei pianerottoli (3.000 € + iva) è anche necessario intervenire all’interno di molti appartamenti. Tale spesa è di difficile stima, ma è verosimile che possa più che compensare il risparmio sui pianerottoli.

Poiché l’intervento interno non è funzionale ad un solo appartamento le spese di demolizione e ripristino interne sono da considerarsi per quanto riguarda la ripartizione alla stregua di un intervento su parti comuni quindi a carico di tutti indipendentemente dall’avere demolizioni interne oppure no.