Lot 4 : Réalisation de guides, outils et d’appuis ponctuels pour l’atteinte des cibles d’usage dans les champs fonctionnels d’Hôpital Numérique

# Axe 1 : Réalisation de guides et outils d’aide à l’atteinte des cibles d’usage dans les champs fonctionnels d’Hôpital Numérique
## Objet
L’objet de cet axe est de réaliser des guides et outils d’aide à l’atteinte des cibles d’usage dans les champs fonctionnels d’Hôpital Numérique. Ces guides et outils peuvent prendre la forme de :
- Un recueil de retours d’expériences
- Un document de capitalisation
- Un guide de bonnes pratiques
- Une démarche avec les outils associés
- Un outil
Les thématiques sur lesquelles porteront ces guides et outils seront déterminées par le collège des experts pour lesquelles un groupe de travail sera monté réunissant quelques experts et le titulaire.
Il est à prévoir jusqu’à 5 groupes de travail menés en parallèle et attribués aux différents attributaires de ce lot multi attributaires.
Le processus de travail est le suivant :
- Le groupe de travail est missionné par le collège des experts pour produire un livrable donné sur un sujet donné ;
- Le groupe de travail définit le nombre et les types d’établissements de santé à rencontrer afin de produire les retours d’expérience ou capitalisation nécessaires à la production du livrable ;
- Le titulaire mène la démarche de retour d’expérience ou de capitalisation dans les établissements et produit un rapport à destination du groupe de travail ;
- Le groupe de travail se réunit pour élaborer le guide ou l’outil sur la thématique donnée à partir de l’expertise des experts et du rapport du titulaire ;
- Le titulaire finalise la production du document y compris avec les enrichissements usuels des publications de l’ANAP : résumé, mots clés, introduction, glossaire, bibliographie et remerciements ;
- Le titulaire organise la validation du livrable auprès des experts ;
- Le titulaire organise une rencontre en télé ou web conférence commune à tous les experts et ambassadeurs volontaires pour présenter le livrable.
L’ensemble des documents collectés auprès des établissements seront intégrés dans l’outil de gestion documentaire de l’ANAP, référencés selon les critères définis par l’ANAP.
L’ANAP envisage également 2 cas de figure d’adaptation de ce processus de travail :
- La thématique est largement maîtrisée par les experts et ne nécessite pas de déplacement sur site des les établissements : le titulaire apporte alors un support rédactionnel au groupe de travail dans l’élaboration du livrable : c’est l’objet de l’Unité d’œuvre 1.
- La thématique est suffisamment cadrée pour ne pas nécessiter de mobiliser les experts pour la réalisation du livrable : le titulaire procède alors seul à l’élaboration du livrable à partir de son expertise propre : c’est l’objet de l’Unité d’œuvre 7.
## Description détaillée
### UO 1 : Support aux experts pour la production d’un document en propre (à bons de commande)
Sur certains sujets, les experts ont la possibilité de décider de réaliser un document en propre. Dans ce cas de figure, le titulaire apporte aux experts un support à la rédaction et à la mise en forme de leur travail, sans déplacement dans les établissements.
#### Prestations attendues
- Etape 0 : Cadrer la mission
- Etape 1 : Assurer le secrétariat des réunions de travail des experts sur le sujet
- Etape 2 : Proposer une rédaction finale du document, prendre en compte les demandes de modifications au moment de la relecture et préparer un support de présentation du document
Etape 3 : Planifier et animer une rencontre en web-conférence commune à tous les experts et ambassadeurs volontaires pour présenter le livrable
#### Livrables
- Note de cadrage précisant le planning et modalités de réalisation
- Livrable final validé par le collège des experts
- Support de présentation du document
#### Echéances
- Note de cadrage : J0 + 1 semaine
- Livrable vf : J0 + 12 semaines
### UO 2 : Réalisation d’un « Recueil de retours d’expériences » (à bons de commande)
On entend par recueil de retours d’expérience un document texte rassemblant la description des expériences observées dans plusieurs établissements de santé sur une thématique donnée. A ce document peuvent être annexés en l’état des outils utilisés dans les établissements sans nécessiter de travail par le titulaire.
#### Prestations attendues
- Etape 0 : Cadrer la mission, choisir les critères de recrutement des établissements, lancer l’appel à candidature, élaborer du guide de visite
- Etape 1 : Identifier et recruter les établissements
- Etape 2 : Mener les visites (1 par établissement) et recueillir des données en établissement
- Etape 3 : Rédiger un rapport des visites sur la thématique donnée et préparer la rencontre du groupe de travail
- Etape 4 : Animer une journée de travail du groupe de travail visant à élaborer le livrable final à partir de l’expertise des experts et du rapport du titulaire
- Etape 5 : Finaliser la production du livrable en version v1 ainsi qu’un support de présentation
- Etape 6 : Organiser la validation du livrable par les experts en présentant le livrable au collège des experts et en intégrant les remarques formulées
- Etape 7 : Planifier et animer une rencontre en télé ou web-conférence commune à tous les experts et ambassadeurs volontaires pour présenter le livrable
L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’il revient aux experts de l’ANAP de produire les contenus du livrable. Le titulaire ayant un rôle d’animation de cette production.
#### Livrables
- Note de cadrage précisant le planning de réalisation et le guide de visite
- Comptes rendus des visites
- Première version du livrable
- Supports d’animation du séminaire
- Livrable version 1 avant validation par le collège des experts
- Livrable final validé par le collège des experts
- Support de présentation
#### Volumétrie
Un retour d’expérience s’appuie sur la visite d’environ 5 établissements
#### Echéances
- Note de cadrage : J0 + 1 semaine
- Livrable v0 : J0 + 6 semaines
- Livrable v1 : J0 + 8 semaines
- Livrable vf : J0 + 10 semaines
### UO 3 : Réalisation d’un « Document de capitalisation » (à bons de commande)
On entend par document de capitalisation un document texte présentant un recueil de retours d’expériences enrichi des principaux enseignements. A ce document seront annexés les outils les plus pertinents, utilisés par les établissements sans nécessiter de travail par le titulaire.
#### Prestations attendues
Mêmes prestations que dans l’UO 2 mais organisation de 2 journées de travail à la place d’une journée de travail
#### Livrables
Mêmes livrables que dans l’UO 2
#### Volumétrie
Un document de capitalisation s’appuie sur la visite d’environ 5 établissements
#### Echéances
- Note de cadrage : J0 + 1 semaine
- Livrable v0 : J0 + 6 semaines
- Livrable v1 : J0 + 8 semaines
- Livrable vf : J0 + 10 semaines
### UO 4 : Réalisation d’un « Guide de bonnes pratiques » (à bons de commande)
On entend par guide de bonnes pratiques un document texte présentant la liste des meilleures pratiques rencontrées sur le terrain dans la thématique donnée ainsi que les outils associés. La sélection de ces pratiques fait l’objet d’un processus de validation plus important (prévoir une rencontre complémentaire avec le collège des experts).
#### Prestations attendues
Mêmes prestations que dans l’UO 3 avec une rencontre supplémentaire du collège des experts
#### Livrables
Mêmes livrables que dans l’UO 2
#### Volumétrie
Un guide de bonne pratique s’appuie sur la visite d’environ 5 établissements
#### Echéances
- Note de cadrage : J0 + 1 semaine
- Livrable v0 : J0 + 8 semaines
- Livrable v1 : J0 + 12 semaines
- Livrable vf : J0 + 20 semaines
### UO 5 : Réalisation d’une « Démarche » (à bons de commande)
On entend par démarche un document texte présentant un ou plusieurs plans d’actions type (avec objectifs, étapes, charges de travail, calendrier, acteurs…) sur une thématique donnée. Ces plans d’actions type s’appuient sur un ensemble d’outils et/ou de documents types élaborés à partir des expériences des établissements rencontrés.
#### Prestations attendues
Mêmes prestations que dans l’UO 4 avec l’organisation de 4 journées de travail au lieu de 2 journées de travail
#### Livrables
Mêmes livrables que dans l’UO 2
#### Volumétrie
Environ 10 établissements
#### Echéances
- Note de cadrage : J0 + 2 semaines
- Livrable v0 : J0 + 12 semaines
- Livrable v1 : J0 + 20 semaines
- Livrable vf : J0 + 24 semaines
### UO 6 : Réalisation d’un « Outil » (à bons de commande)
On entend par outil un formulaire élaboré sur la plate-forme comportant des questions à choix fermé, à chaque réponse étant associé un score et/ou des contenus spécifiques. A partir des données saisies dans le formulaire, l’outil génère un PDF contextuel.
L’outil porte sur une thématique ayant donné lieu à production d’un livrable (Retour d’expérience, Capitalisation, Guide ou Démarche). La réalisation de cet outil s’appuie sur le contenu de ce livrable. Le principe de l’outil consiste à aider l’établissement à identifier le contenu utile dans sa situation, par exemple à partir d’un état des lieux ou d’un questionnaire.
Il s’agit d’un outil sans complexité particulière à l’instar des outils d’autodiagnostic élaborés dans le cadre du projet d’accompagnement des établissements financés par Hôpital 2012 (lien Internet).
L’ANAP fournira le support de prise en main du module formulaire. Le titulaire pourra solliciter le titulaire du lot 3 pour un appui technique.
#### Prestations attendues
- Etape 0 : Cadrer la mission et les critères de choix des établissements testeurs
- Etape 1 : A partir du contenu du livrable et des documents associés, identifier les axes sur lesquels porte l’outil et élaboration d’une maquette de l’outil
- Etape 2 : Animer une journée de travail avec le groupe de travail visant à éprouver la maquette de l’outil
- Etape 3 : Réaliser l’outil ainsi que le support de formation à son usage
- Etape 4 : Identifier et recruter des établissements
- Etape 5 : Présenter l’outil aux établissements et préparer un support de présentation pendant la période de test
- Etape 6 : Organiser la validation de l’outil par les experts en le présentant au collège des experts et en intégrant les remarques formulées
- Etape 7 : Planifier et animer une rencontre en télé ou web-conférence commune à tous les experts et ambassadeurs volontaires pour présenter l’outil
#### Livrables
- Note de cadrage précisant le planning de réalisation
- Maquette de l’outil
- Supports d’animation de la journée de travail
- Version 1 de l’outil avant la période de tests
- Version 2 de l’outil avant validation par le collège des experts
- Version finale de l’outil validé par le collège des experts
- Support de présentation
#### Volumétrie
Environ 5 établissements
#### Echéances
- Note de cadrage : J0 + 1 semaine
- Maquette : J0 + 4 semaines
- Outil v1 : J0 + 8 semaines
- Outil v2 : J0 + 14 semaines
- Livrable vf : J0 + 16 semaines
### UO 7 : Apport d’expertise en propre (à bons de commande)
Cette Unité d’œuvre a vocation à n’être commandé qu’en complément d’une des Unités d’œuvre de UO2 à UO6 dans le cas de figure où le thème de travail ne nécessite pas la mobilisation d’experts du Club des experts. Dans ce cas de figure, le titulaire apporte son expertise propre pour la réalisation de la commande.
Ainsi, voici les cas de figure de commande d’UO :
UO commandées	Prestation attendue
UO2 + UO7	Réalisation d’un « Recueil de retours d’expériences » par le titulaire seul (sans experts)
UO3 + UO7	Réalisation d’un « Document de capitalisation » par le titulaire seul (sans experts)
UO4 + UO7	Réalisation d’un « Guide de bonnes pratiques » par le titulaire seul (sans experts)
UO5 + UO7	Réalisation d’une « Démarche » par le titulaire seul (sans experts)
UO6 + UO7	Réalisation d’un « Outil » par le titulaire seul (sans experts)

#### Prestations attendues
En remplacement des journées de travail, le titulaire doit procéder à la rédaction du livrable final ou de la maquette de l’outil à partir de son expertise propre et des rapports de visite sur la thématique donnée
#### Livrables
Il s’agit des livrables associés à l’Unité d’œuvre mobilisée en complément de cette UO7
#### Echéances
Il s’agit des échéances associées à l’Unité d’œuvre mobilisée en complément de cette UO7
## Instances
- COMOP à chaque échéance
- Point d’avancement hebdomadaire (éventuellement par téléphone)
## Profil
Le titulaire doit :
- Avoir une bonne connaissance des systèmes d’information hospitaliers ;
- Avoir une bonne connaissance du programme Hôpital Numérique et plus particulièrement des domaines fonctionnels, des indicateurs des cibles d’usage ;
- Avoir d’excellentes qualités rédactionnelles.

# Axe 2 : Réalisation d’appuis ponctuels auprès des établissements
## Objet
Un appui ponctuel prend la forme d’un diagnostic, de l’identification des actions à mettre en œuvre et d’un suivi de ces actions. Conformément à son cadre de mission, l’appui de l’ANAP sera uniquement d’ordre méthodologique. Les sujets relevant de la gouvernance de l’établissement ou du financement sont exclus de cet appui, l’ANAP n’ayant pas de levier d’action sur ces sujets.
L’appui ponctuel fait l’objet d’un engagement de l’établissement à mettre en œuvre le plan d’action. Cet engagement est formalisé.
## Description détaillée
### UO : « Appui ponctuel à un établissement » (à bons de commande)
Le Titulaire dispose de 10 jours pour prendre en charge le diagnostic qui lui aura été notifié (c’est à dire désigner la personne responsable de l’appui ponctuel).
#### Prestations attendues
- Instruire la demande d’appui
- S’assurer du bon remplissage du formulaire de demande d’appui ponctuel et de la signature de la charte d’accompagnement
- Analyser la fiche de description du projet et de la problématique
- Demander les informations complémentaires nécessaires et les analyser
- Organiser un entretien téléphonique de planification de l’intervention et établir l’ordre du jour
- Réaliser la visite sur site
- Organiser et préparer la visite
- Animer la rencontre sur site et obtenir un accord du COPIL projet de l’établissement sur un plan d’actions adapté
- Rédiger le compte rendu de visite
- Suivre l’exécution du plan d’actions
- Organiser un contact téléphonique avec l’établissement aux jalons clés du plan d’actions et conseils d’ajustements nécessaires
- Se coordonner et rapporter au pilote du lot « Appui à l’animation du dispositif d’accompagnement des établissements »
#### Livrables
- Ordre du jour de la journée d’appui ponctuel
- Compte rendu de visite
- Compte rendu d’accompagnement
#### Echéances
- Premier contact avec l’établissement pour indiquer le lancement de l’appui ponctuel : J0 + 10 jours
- Ordre du jour de la journée d’appui ponctuel : 10 jours avant la visite sur site
- Visite sur site : J0 + 6 semaines
- Compte rendu de visite : 10 jours après la visite sur site
- Compte rendu d’accompagnement à mi-parcours : J0 + 3 mois
- Compte rendu d’accompagnement : 1 semaine après la fin de l’accompagnement. La fin de l’accompagnement correspond à la fin de l’exécution du plan d’actions et ne peut pas excéder J0 + 6 mois.
## Instances
1 rencontre (éventuellement téléphonique) en début, mi-parcours et fin de l’appui ponctuel
## Profil
Le titulaire doit disposer d’une forte expérience en systèmes d’information hospitaliers. Plus précisément, les intervenants doivent disposer :
- De très bonnes qualités relationnelles
- D’excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
- D’une excellente connaissance des problématiques SI dans les établissements de santé
- D’une bonne connaissance du marché industriel des SI en santé