Identity and Access Management

Projektmanagement Handbuch

Kunden Projekte

des

IAM-Team

Version:	0.1-000
Dokument Status:	Entwurf / Intern
Autor und Datum	Holger Strickling, IS4IT GmbH	03.03.13

# Einleitung
Ziel dieses Handbuchs ist es, in übersichtlicher Form die wesentlichen methodischen Grundlagen einer erfolgreichen Projektarbeit aufzuzeigen und durch standardisierte Vorlagen eine einheitliche Kommunikation, Information und Steuerung zu ermöglichen. Es soll bei der Projektarbeit unterstützen und durch die Bereitstellung von Checklisten und Mustern die alltägliche Projektarbeit erleichtern. Das Handbuch ist für alle Projektarten grundsätzlich anwendbar, zielt aber insbesondere auf Identity and Access Management Projekte des Identity and Acces Management Team der IS4IT GmbH ab.
Zum Aufbau des Handbuchs: Nach einer einführenden Definition des Begriffs „Projekt“ werden im dritten Kapitel die üblicherweise an Projekten Beteiligten und ihre Rollen erläutert. Dem eigentlichen Kern des Handbuchs – die Darstellung typischer Projektphasen – widmet sich das vierte Kapitel, bevor im fünften Kapitel Empfehlungen zur Umsetzungsphase benannt werden. Um die elementare Bedeutung einer guten Kommunikations- und Informationsstrategie für den Projektverlauf hervorzuheben, werden im sechsten Kapitel die dafür wesentlichen Rahmenbedingungen und Fragen herausgestellt.

## Projektdefinition
Als ein Projekt bezeichnet man ein Vorhaben, das durch folgende Merkmale charakterisiert ist:
- Neuartigkeit der Aufgabe: Das Thema der Aufgabe ist für den Kunden innovativ und für den Kunden unbekannt.
- Zielvorgabe und zeitliche Begrenzung: Start- und Endpunkt sowie die Ziele des Vorhabens sind bei Kunden-Projekten klar definiert. Kunden-Projekte haben einen zu Beginn genau festgelegten Zeitplan.
- Komplexität und Vernetztheit: Es bestehen hohe Abhängigkeiten zwischen den Teilaufgaben und von äußeren Einflussfaktoren.
- Interdisziplinäre/abteilungsübergreifende Zusammenarbeit: Das fachliche Know-how unterschiedlicher Fachabteilungen ist erforderlich.
- Spezifische Organisation: Kennzeichnend für ein Projekt sind der Einsatz separater Ressourcen und die Notwendigkeit einer projektspezifischen Organisation (Lenkungsgruppe, Projektleitung etc.).
### Projektarbeit ist eine besondere Art, die Arbeit an einem Thema bzw. einer Aufgabe zu organisieren. Es ist immer zu prüfen, ob eine Aufgabe sich als Linienaufgabe einer/m einzelnen Mitarbeiter/-in zuordnen lässt, die/der eigenverantwortlich die sinnvoll zu beteiligenden Personen bzw. Arbeitsgebiete anspricht, eine Arbeitsgruppe eingesetzt oder ein Projekt initiiert wird.
Die Ergebnisse von Projekten führen in aller Regel für zahlreiche Personen und Personengruppen zu Änderungen der Arbeitsroutine. Die Veränderungen durch Vorhaben, die in Arbeitsgruppen bearbeitet werden, betreffen üblicherweise Einzelpersonen bzw. kleine Gruppen.
Gleichwohl die Übergänge zwischen Projekten und Arbeitsgruppen fließend sind, dienen die genannten Kriterien als Orientierung. ###

Dieses Dokument beschreibt den Lösungsansatz der IS4IT GmbH.

# Dokument-Historie
Version	Datum	Bearbeiter	Kommentar / Änderung
	03.03.13	Holger Strickling, IS4IT GmbH	Erstellung initiales Dokument
	19.04.12	, IS4IT GmbH	Ergänzungen zum Dokument
	24.04.12	, IS4IT GmbH	Ergänzungen und Fehlerkorrektur

Tabelle 3-1: Dokumenten-Historie

# Geltungsbereich
Die Gültigkeit dieses Dokumentes erstreckt sich ausschließlich auf die zu implementierenden Lösung des IAM-Team.

# Lösungsvorschlag

# Anhang
## Verweise