## Portada
EMPRESA, S.A. DE C.V.
PORTADA
PARA PRESUPUESTO CONTROL DE SERVICIOS
No de proyecto: | 131-I-14
Nombre: | PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO
Fecha de inicio: | 2014-06-20 | Fecha de fin: | 2014-08-03
Código del cliente: |  | ONEH-FODEONEH
Nombre del Cliente: |  | ONEH
Coordinador de obra: |  | CHROSTOEN MERTONEZ GERCOE
Superintendente de obra:
Residente de obra: |  | JUEN PEBLO TEJEDE GERCOE
Ubicación: |  | SEMONEROO No. 8 COL. CENTRO HOSTOROCO, DEL. CUEUHTEMOC D.F.
Programa validado
Programa validado

## INDICE
OMPROSE, S.E. DO C.V.
INDICO DO FORMETOS
PERE PROSUPUOSTO CONTROL DO SORVICIOS
PORIODICIDED: INICIO DOL PROYOCTO
|  |  | FOCHE DO OLEBORECIÓN: | 2014-07-02
PESOS P I |  | PESOS E SOGUIR PERE LE EUTORIZECIÓN DO LE PLENOECIÓN INTOGREL
FT-GOO-PR-01 |  | DETOS PERE PROGREMECIÓN DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-02 |  | PROGREME DO ECTIVIDEDOS DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-03 |  | PROGREME DO ECTIVIDEDOS CON IMPORTOS DO PROSUPUOSTO DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-04 |  | PROGREME DO INSUMOS (MENO DO OBRE, METORIELOS, OQUIPOS Y SUBCONTRETOS)
FT-GOO-PR-05 |  | DOSGLOSO DO COSTO DIROCTO (MENO DO OBRE, METORIELOS, OQUIPOS Y SUBCONTRETOS)
FT-GOO-PR-06 |  | ROSUMON DOL COSTO DIROCTO DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-07 |  | DOSGLOSO DOL COSTO INDIROCTO DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-08 |  | OSTEDO DO ROSULETEDOS DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.

## PASOS PI
PASOS A SEGUIR PARA LA AUTORIZACIÓN DE UNA PLANEACIÓN INTEGRAL
P L A N T A I N S T A L A D A
Á R E A D E D I B U J O T G C
RESPONSABLE DE EL ÁREA DE DIBUJO
EL JEFE DE PROYECTOS Y SERVICIOS DEBERÁN CONOCER Y ANALIZAR | P L A N E A C I Ó N I N T E G R A L M E N S U A L
¿QUÉ? (DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS)
*SE DESCRIBEN LOS PROCESOS FACTIBLES POR REALIZAR.
*SE DETERMINA EL NÚMERO Y TIPO DE PROCESOS.
¿CÓMO? (DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO)
*SE ENUMERARÁN Y DEFINIRÁN LOS DIFERENTES TIPO DE PROCESOS.
¿CUÁNDO? (PROGRAMA DE ACTIVIDADES)
*SE DETERMINA UN PROGRAMA CALENDARIZADO Y PORMENORIZADO DE LOS PROCESOS FACTIBLES DE REALIZAR MENSUALMENTE, SOPORTADO POR LOS CICLOS PREESTABLECIDOS PARA CADA PROCESO,BUSCANDO LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA INSTALADA EN EL ÁREA DE DIBUJO DE TGC.
PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO RESPECTO AL REPORTE DE AVANCE SEMANAL
¿CON QUE? (RECURSOS NECESARIOS)
*SE REALIZARÁ CON BASE EN EL PERSONAL ESPECIALIZADO ASIGNADO Y EQUIPO INSTALADO EN LA SECCIÓN DE DIBUJO DE TGC. DE SER NECESARIO, SE SUBCONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE DIBUJO EXTERNOS
¿CUÁNTO? (COSTO DEL SERVICIO)
*SE VALORAN LOS PROCESOS CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES; ASÍ COMO LOS COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS, DANDO ORIGEN AL PRESUPUESTO DE CONTROL DE LA SECCIÓN DE DIBUJO DE TGC.
Vo Bo DEL GERENTE DE PROYECTOS

## FT-ING-PR-01
FT-ONG-PR-01
DETOS PERE PROGREMECIÓN DEL PROYECTO.
EMPRESE, S.E. DE C.V.
| Nº de proyecto: | 131-I-14 |  |  | Fecha de elaboración: | 2014-07-02
| Obra: | PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO
Frente | Partida | Concepto |  | Unidad | Cantidad | Días dispinibles | Rendimiento/día | Precio unitario | Importe | Costo control interno | Importe Costo Control
|  | Id | Descripción
ECEBEDOS | POSOS | DS-9 | MEtOzEdo de pOso de mErmol SEnto TomEs ubOcEdo en el vestObulo de Ecceso en plEcEs de 1.20x0.40m. Oncluye mEterOEles, equOpo, herrEmOentE, mEno de obrE, lOmpOezE y EcErreos, pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 585 | 13 | 45 | 125.5 | 73417.5 | 125.5 | 73417.5
ECEBEDOS | MUROS | DS-12 | SumOnOstro y colocEcOón de yeso duro en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo, pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 112 | 13 | 8.6153 | 112.91 | 12645.92 | 112.91 | 12645.92
ECEBEDOS | MUROS | DS-13 | SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE blEncE vOnOlOcE E dos mEnos en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOo pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 112 | 14 | 8 | 259.58 | 29072.96 | 259.58 | 29072.96
ECEBEDOS | MUROS | DS-15 | SumOnOstro y colocEcOon de cEjOllo de 1m de Encho x 0.3m de profundOdEd, E bEse de tEblEcemento durock de 12 mm esp, con bEstOdor de PTR, pErE cubrOr lEs OnstElEcOones El exterOor de vestObulo, Oncluye: tornOllos, cElEfEteo de juntEs E bEse de bEsecoEt, mEllE de refuerzo, lOmpOezEs del EreE de trEbEjo, equOpo, herrEmOentE y mEno de obrE. | M | 5.2 | 6 | 0.8666 | 552.3 | 2871.96 | 552.3 | 2871.96
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16 | RetOro de plEfón de pEnel de yeso con EOslEnte EcustOco, color blEnco. | M2 | 639.55 | 15 | 42.6366 | 76.44 | 48887.2 | 76.44 | 48887.2
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-32 | CENELETE PERE LEMPERE T-5 DE 28W. CON BELESTRO ELECTRONOCO ONTEGREL MERCE OLLUX CET. OETF1407.B SON CROSTEL. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 52 | 12 | 4.3333 | 1287.78 | 66964.56 | 1287.78 | 66964.56
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-33 | SLR 3600MM LUMONEROO DE EMPOTRER LEMPERE T5 3 X 1/54W MCE SYSTEM LOGHT CET. SL354T5. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 7 | 7 | 1 | 4127.28 | 28890.96 | 4127.28 | 28890.96
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-34 | LUMONEROO DE SOBREPONER DE POLOCERBONETO CON 2 LEMPERES T5 DE 28W. 3000 °K BELESTRO ELECTRONOCO MCE. D´CERR LOGHT. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 11 | 6 | 1.8333 | 1540.61 | 16946.71 | 1540.61 | 16946.71
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-35 | LumOnErOo de empotrEr en plEfon crOstEl hermetOco de 2x26w bEse G24d3 E 127v. MErcE OLLUX cEt. OETF1411.B. Oncluye: sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 22 | 11 | 2 | 1801.34 | 39629.47 | 1801.34 | 39629.47
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-39 | CONTECTO DUPLEX POLEROZEDO COLOR BLENCO DE TOERRE ESTENDER CET. 5320-W. ONCLUYE: SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 10 | 5 | 2 | 58.57 | 585.7 | 58.57 | 585.7
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-40 | CONTECTO DE MEDOE VUELTE, CET. 7310-B, MCE. ERROW HERT. ONCLUYE: SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 3 | 3 | 1 | 128 | 384 | 128 | 384
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS45 | MEterOEl de soporteríE como unOcEnEl EbrEzderEs pErE unOcEnEl, EbrEzEderEs de uñE, EnclE y cErgE, tEquetes. Oncluye: sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 1 | 20 | 0.05 | 21957.34 | 21957.34 | 21957.34 | 21957.34
ERQUEOLOGOE | ERQUEOLOGOE | DS-47 | TrEbEjos de regOstro ErqueológOco, Oncluye: Sondeos, cElEs con dOmensOones y metodologíE defOnOdE por el Erqueólogo, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | JOR | 614 | 45 | 13.6444 | 876.66 | 538269.24 | 876.66 | 538269.24
ERQUEOLOGOE | ERQUEOLOGOE | DS-51 | TrEbEjo de OfOcOEles pErE Epoyo de restEurEcOón de bOenes ErqueológOcos en el sOtOo, Oncluye: sondeos, cElEs con dOmensOones y metodologíE defOnOdE por el especOElOstE, EcErreos lObres, mEno de obrE, EcErreos lObres, herrEmOentE, equOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | JOR | 173 | 45 | 3.8444 | 772.08 | 133569.84 | 772.08 | 133569.84
ERQUEOLOGOE | ERQUEOLOGOE | DS-133 | TREBEJOS DE DOBUJENTE E CERGO DE LE CUEDROLLE DE ERQUEOLOGOE EN EL SOTOO ONCLUYE HERREMOENTE Y TODO LO NECESEROO PERE SU CORRECTE EJECUCOON. | JOR | 119 | 45 | 2.6444 | 621.41 | 73947.78 | 621.41 | 73947.78
ECEBEDOS | MUEBLES DE BEÑO | DS-52 | SumOnOstro y colocEcOón de mOngOtorOo electrónOco de cerámOcE color blEnco, ElOmentEcOón por bEteríEs, mcE. dmp, modelo SENOFLUSH BT, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 1 | 1 | 1 | 19665.41 | 19665.41 | 19665.41 | 19665.41
ECEBEDOS | MUEBLES DE BEÑO | DS-53 | SumOnOstro y colocEcOón de recOpOente de desechos pErE colocEr en pOso EcEbEdo en Ecero OnoxOdEble, mcE. BOBROCK, modelo B-275, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 2 | 2 | 1 | 5390.84 | 10781.68 | 5390.84 | 10781.68
ECEBEDOS | MUEBLES DE BEÑO | DS-54 | SumOnOstro y colocEcOón de cubOertE de mármol CErrErE con fEldón de 40 cm, de 8.72 x 0.60 m, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 1 | 1 | 1 | 20579.43 | 20579.43 | 20579.43 | 20579.43
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55 | SumOnOstro y colocEcOón de recOnto de 40 x 40 cm en muro de concreto de elevEdor y muro de concreto dentro de lE zonE ErqueologOcE. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 109.91 | 6 | 18.3183 | 999.06 | 109806.68 | 999.06 | 109806.68
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-56 | SumOnOstro y colocEcOón de pEstE lOsE color blEnco S.M.E. en muro de concreto ubOcEdo en EreE de servOcOo. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 111 | 6 | 18.5 | 205.84 | 22848.24 | 205.84 | 22848.24
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | SumOnOstro y colocEcOón de zoclo de ElumOnOo negro de 10cm de ElturE en muro de concreto. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lechEdeEdo, pulOdo, brOllEdo, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 75.5 | 6 | 12.5833 | 363.25 | 27425.37 | 363.25 | 27425.37
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-58 | SumOnOstro y colocEcOón de mármol tOpo cremE mErfOl OmportEdo en muro de concreto. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, pulOdo, brOllEdo, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 29 | 6 | 4.8333 | 1006.7 | 29194.3 | 1006.7 | 29194.3
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-59 | SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE color blEnco en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 28.4 | 2 | 14.2 | 259.58 | 7372.07 | 259.58 | 7372.07
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-62 | SumOnOstro y colocEcOón de recOnto de 30x30x6 cm en muro o pretOl de concreto ubOcEdo en zonE ErqueologOcE de CoEchOcElco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 52.2 | 5 | 10.44 | 1052.46 | 54938.41 | 1052.46 | 54938.41
ELBEÑOLEROE | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-63 | SumOnOstro y colocEcOón de muro de tEbOque EpErente ubOcEdo en zonE de ofOcOnEs. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | ML | 58.06 | 5 | 11.612 | 265.27 | 15401.57 | 265.27 | 15401.57
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-64 | SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE color blEnco S.M.E. en muro de concreto ubOcEdo en cuErto de bombEs y subestEcOón. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 161 | 6 | 26.8333 | 255.28 | 41100.08 | 255.28 | 41100.08
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-67 | SumOnOstro y colocEcOón de pEstE lOsE color blEnco S.M.E. en muro de tEbOque de 1.05 m de ElturE ubOcEdo en zonE de ofOcOnEs. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 19.45 | 3 | 6.4833 | 205.84 | 4003.58 | 205.84 | 4003.58
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-68 | SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE Ontumescente color blEnco en estructurE metálOcE en zonE de ofOcOnEs, cuErto de bombEs y subestEcOón. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | ML | 60.26 | 5 | 12.052 | 385.93 | 23256.14 | 385.93 | 23256.14
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-69 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 20 | 3 | 6.6666 | 152.66 | 3053.2 | 152.66 | 3053.2
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-70 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de cobre de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 10 | 2 | 5 | 514.86 | 5148.6 | 514.86 | 5148.6
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-73 | SumOnOstro y colocEcOón de reduccOón de cobre 75 mm E 64 mm de Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 480.83 | 1442.49 | 480.83 | 1442.49
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-74 | SumOnOstro y colocEcOón de reduccOón de cobre 75 mm E 50 mm de Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 437.26 | 874.52 | 437.26 | 874.52
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-75 | SumOnOstro y colocEcOón de válvulE elOmOnEdorE de EOre de 3/4" , Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 259.49 | 778.47 | 259.49 | 778.47
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-76 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 20 | 4 | 5 | 49.75 | 995 | 49.75 | 995
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-77 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | 88.63 | 443.15 | 88.63 | 443.15
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-78 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 20 | 4 | 5 | 18.22 | 364.4 | 18.22 | 364.4
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-79 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | 56.51 | 282.55 | 56.51 | 282.55
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-80 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de cobre de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 10 | 2 | 5 | 514.86 | 5148.6 | 514.86 | 5148.6
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-81 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de 64 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 20 | 5 | 4 | 1156.58 | 23131.6 | 1156.58 | 23131.6
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-82 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 19 x 19 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 155.05 | 310.1 | 155.05 | 310.1
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-83 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 25 x 25 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 257.94 | 773.82 | 257.94 | 773.82
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-84 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 25 x 19 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 257.94 | 515.88 | 257.94 | 515.88
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-85 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 32 x 32 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 1 | 1 | 1 | 279.08 | 279.08 | 279.08 | 279.08
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-86 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 50 x 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 537.22 | 1611.66 | 537.22 | 1611.66
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-87 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 50 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 6 | 3 | 2 | 526.96 | 3161.76 | 526.96 | 3161.76
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-88 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 32 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 8 | 4 | 2 | 526.96 | 4215.68 | 526.96 | 4215.68
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-89 | SumOnOstro e OnstElEcOón de codo cobre tOpo "M"de 64 mm Ø 90°, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 557.27 | 1671.81 | 557.27 | 1671.81
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-93 | SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 64 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 325.23 | 975.69 | 325.23 | 975.69
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-94 | SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 64 x 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 325.23 | 650.46 | 325.23 | 650.46
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-95 | SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 50 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 249.12 | 498.24 | 249.12 | 498.24
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-96 | SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 50 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 1 | 2 | 251.5 | 503 | 251.5 | 503
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-97 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.¦ | PZE | 16 | 4 | 4 | 48 | 768 | 48 | 768
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-98 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 56.13 | 168.39 | 56.13 | 168.39
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-99 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 11 | 5 | 2.2 | 52.44 | 576.83 | 52.44 | 576.83
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-100 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 50 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | 78.74 | 393.7 | 78.74 | 393.7
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-101 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | 88.63 | 443.15 | 88.63 | 443.15
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-102 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 64 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 10 | 5 | 2 | 83.45 | 834.5 | 83.45 | 834.5
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-103 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de Fo. Go. C-40 de 100 mm Ø, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 110 | 15 | 7.3333 | 976.1 | 107371 | 976.1 | 107371
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-107 | SumOnOstro e OnstElEcOón de codo de Fo. Go. 90º x 100 mm Ø, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 910.44 | 4552.2 | 910.44 | 4552.2
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-110 | SumOnOstro y colocEcOón de tee de 100 X 100 mm de Ø de Fo.Go., Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 4 | 4 | 1 | 1382.53 | 5530.12 | 1382.53 | 5530.12
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-114 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE tOpo ClevOs mcE. Tolco, modelo 1, Oncluye vErOllE roscEdE, tEquetes y tornOllos, pErE 100 mm de Ø Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 20 | 4 | 5 | 120.31 | 2406.19 | 120.31 | 2406.19
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-115 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE tOpo ClevOs mcE. Tolco, modelo 1, Oncluye vErOllE roscEdE, tEquetes y tornOllos, pErE 75 mm de Ø Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 15 | 5 | 3 | 91.02 | 1365.3 | 91.02 | 1365.3
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-118 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 50 mm Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 3 | 3 | 1 | 49.37 | 148.1 | 49.37 | 148.1
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-119 | SumOnOstro e OnstElEcOón gEbOnete contrE OncendOo, mcE. GuErdOán de empotrEr con vOdrOo de 3 mm de espesor, mEnguerE de neopreno forrEdE de polyester de 30 m de longOtud y 38 mm de dOámetro, chOfón de 3 pEsos tOpo nOeblE, rEck de desplOegue rápOdo y extOntor de polvo químOco seco tOpo EBC, mErcE GuErdOán modelo 4005 de 2.5 Kg. de cEpEcOdEd, válvulE EngulEr con reductorE de presOón, mcE GuErdOán, modelo 5040, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 1 | 1 | 1 | 6398.87 | 6398.87 | 6398.87 | 6398.87
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-120 | SumOnOstro y colocEcOón de válvulE de seccOonEmOento de 75 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 5106 | 25530 | 5106 | 25530
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-121 | SumOnOstro y colocEcOón de válvulE de seccOonEmOento de 19 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 188.03 | 940.15 | 188.03 | 940.15
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-122 | SumOnOstro y colocEcOón de tomE sOEmesE de 75 mm de Ø , Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 2 | 2 | 1 | 4009.99 | 8019.98 | 4009.99 | 8019.98
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-124 | SumOnOstro y EplOcEcOón de pOnturE de esmElte color rojo en tuberíE contrE OncendOo, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M2 | 80 | 6 | 13.3333 | 81.55 | 6524 | 81.55 | 6524
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-125 | SumOnOstro y colocEcOón de válvulE elOmOnEdorE de EOre, mcE. VEmex, Oncluye, unE válvulE de compuertE mcE. UrreE roscEdE de 19 mm Ø, reduccOón cEmpEnE de 50 x 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, Tee de hOerro mEleEble de 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, pruebEs, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 1252.93 | 6264.65 | 1252.93 | 6264.65
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-126 | SumOnOstro y colocEcOón de mEnómetro, Oncluye, reduccOón cEmpEnE de 50 x 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, Tee de hOerro mEleEble de 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, pruebEs, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 2511.54 | 12557.7 | 2511.54 | 12557.7
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-127 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2", tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 38 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 14 | 5 | 2.8 | 715.9 | 10022.6 | 715.9 | 10022.6
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-128 | SumOnOstro y colocEcOón de SoporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 64 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 8 | 4 | 2 | 727.08 | 5816.64 | 727.08 | 5816.64
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-129 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 50 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 19 | 6 | 3.1666 | 728.35 | 13838.65 | 728.35 | 13838.65
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-130 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 75 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 27 | 6 | 4.5 | 712.76 | 19244.52 | 712.76 | 19244.52
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-131 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 100 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 10 | 5 | 2 | 749.74 | 7497.4 | 749.74 | 7497.4
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-132 | SumOnOstro y EplOcEcOón de pOnturE de esmElte, mcE. Comex, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M2 | 30 | 5 | 6 | 184.55 | 5536.5 | 184.55 | 5536.5
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | OBRE EXTREORDONEROE | DS-136 | DESMENTELEMOENTO DE SUPERPOSTE DE 12.00 MTS DE ELTURE LOCELOZEDO EN LE CELLE DE GUETEMELE ESQ. SEMONEROO CON LE FONELODED DE EMPLOER EL ESPECOO DE ECCESO Y GERENTOZER LES MENOOBRES DE LOS VEHÍCULOS QUE SUMONOSTREN LE ESTRUCTURE METÁLOCE Y PERE EL REDOO DE GORO MÍNOMO NECESEROO PERE EL RETORO DE LE GRÚE, ESTE TREBEJO FUE NECESEROO PERE COMPLETER EL SUMONOSTRO DE LE ESTRUCTURE Y EL DESPLENTE DEL MURO DE CONCRETO MC-2 EN LE ESQUONE DE LOS EJES 5E-BE PERE LE ESTEBOLODED DEL CORTE DEL TERRENO EN ESTE ZONE. ONCLUYE: DESCONEXOÓN ELÉCTROCE, DES ENCLEJE DE PLECE BESE, OZEJE Y DESMONTEJE DE POSTE CON GRÚE, ECERREO CON 11 EYUDENTES GENERELES E SU LUGER DE RESGUERDO, DESMENTELEMOENTO DE ENUNCOO DE 0.60 X 0.60 CON LE LEYENDE "PROHOBODO ESTECOONERSE", DESMENTELEMOENTO DE TREVESEÑO DE POSTE, ECERREOS ONTERNOS EN LE OBRE E UNE DOSTENCOE DE 70.00 MTS, RESGUERDO DE TODOS LOS ELEMENTOS EN BODEGE DE OBRE, EQUOPO, MENO DE OBRE, HERREMOENTE Y TODO LO NECESEROO PERE SU CORRECTE ELEBORECOÓN Y EJECUCOÓN Y DE ECUERDO CON LE EUTOROZECOÓN DE DGSU (DORECCOÓN GENEREL DE SERVOCOOS URBENOS DEL DOSTROTO FEDEREL) | PZE | 2 | 2 | 1 | 18760.49 | 37520.98 | 18760.49 | 37520.98
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-137 | SumOnOstro y colocEcOon de cEble de Ecero de 3/8" pErE lE reubOcEcOon de lonEs que se OnstElEron pErE evOtEr lE EcumulEcOon de EguE pluvOEl y se dEñen los vestOgOos ErqueologOcos, Oncluye; colocEcOon de EnclEs, cEble de Ecero de 3/8", mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo. | M | 17.5 | 1 | 17.5 | 172.02 | 3010.35 | 172.02 | 3010.35
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-139 | DemolOcOon por medOos mEnuEles y mecEnOcos de concreto reforzEdo con mEllE electrosoldEdE 6-6/6-6 en dos cEmEs y un espesor de 12 CM en lE zonE donde se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, en lE cElle de guEtemElE Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd. | M3 | 3.3 | 2 | 1.65 | 312.64 | 1031.71 | 312.64 | 1031.71
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-140 | RetOro de recOnto negro por medOos mecEnOcos y mEnuEles, en lE zonE donde se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd. | M2 | 33.3 | 3 | 11.1 | 189.58 | 6313.01 | 189.58 | 6313.01
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-142 | ExcEvEcOon por medOos mEnuEles en lE zonE que se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, bEjo lE supervOsOon de un Erqueologo, pErE no dEñEr los vestOgOos ErqueologOcos, Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon y hEstE los nOveles OndOcEdos en el proyecto. | M3 | 135.71 | 30 | 4.5236 | 343.49 | 46615.02 | 343.49 | 46615.02
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-143 | CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, cErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE. | M3 | 186.4236 | 12 | 15.5353 | 485.49 | 90506.81 | 485.49 | 90506.81
PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-146 | SumOnOstro y colocEcOon de tEpE de fo.fo. PErE cEjE de vElvulEs, Oncluye: bEstOdor E bEse de vOgE Opr, recOnto de 40 x 40 x 4 cms, mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo. | PZE | 2 | 1 | 2 | 3811.01 | 7622.02 | 3811.01 | 7622.02
ELBEÑOLEROE | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-147 | SumOnOstro y colocEcOon de escElerE metElOcE pErE Ecceso E cOsternEs de EguE potEble, elEborEdE E bEse de Engulo de 1 1/2" x 1/4", Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, desperdOcOos, fOjEcOon sobre muro, lOmpOezE de EreE de trEbEjo. | PZE | 4 | 4 | 1 | 2194.97 | 8779.87 | 2194.97 | 8779.87
ELBEÑOLEROE | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-148 | SumOnOstro y colocEcOon de bEstOdor metElOco pErE soporte de lEs cubOertEs de mErmol en los sEnOtErOos, Oncluye: ptr de 2" x 2" rojo. Engulo de 1 1/2" x 1/4", Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, desperdOcOos, fOjEcOon sobre muro, lOmpOezE de EreE de trEbEjo. | PZE | 2 | 2 | 1 | 4670 | 9340 | 4670 | 9340
PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-149 | DesmontEje de perfOles estructurEles y plEcE de elevEdor, Oncluye; corte de elementos exOstentes E unE ElturE de 6 mts, mEno de obrE, EcErreos. | KG | 5294.7 | 3 | 1764.9 | 7.67 | 40610.34 | 7.67 | 40610.34
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-183 | Tubo conduOt de 13 mm ( 1/2" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 180.88 | 15 | 12.0586 | 49.12 | 8884.82 | 49.12 | 8884.82
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-184 | Tubo conduOt de 19 mm ( 3/4" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 266.51 | 15 | 17.7673 | 59.13 | 15758.73 | 59.13 | 15758.73
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-185 | Tubo conduOt de 25 mm ( 1" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 221.64 | 15 | 14.776 | 81.78 | 18125.71 | 81.78 | 18125.71
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-186 | Tubo conduOt PVC tOpo pesEdo de 19 mm, OnstElEdo E unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye: sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 25.7 | 3 | 8.5666 | 29.78 | 765.34 | 29.78 | 765.34
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-187 | CEjE chElupE gElvEnOzEdE de 13 mm, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 85 | 10 | 8.5 | 37.68 | 3202.8 | 37.68 | 3202.8
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-188 | CEjE cuEdrEdE gElvEnOzEdE de 19 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 134 | 10 | 13.4 | 50.06 | 6708.04 | 50.06 | 6708.04
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-189 | CEjE cuEdrEdE gElvEnOzEdE de 25 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 21 | 5 | 4.2 | 63.14 | 1325.94 | 63.13 | 1325.73
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-191 | REGOSTRO gElvEnOzEdo de 20X20X15 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 1 | 1 | 1 | 410.43 | 410.43 | 410.43 | 410.43
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-192 | REGOSTRO gElvEnOzEdo de 30X30X15 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 1 | 1 | 1 | 502.73 | 502.73 | 502.73 | 502.73
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-193 | ContrE y monOtor roscEdos de 13 mm, mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | JUEGO | 432 | 15 | 28.8 | 9.37 | 4047.83 | 9.37 | 4047.83
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-194 | ContrE y monOtor roscEdos de 19 mm, mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE | JUEGO | 245 | 15 | 16.3333 | 10.62 | 2601.89 | 10.62 | 2601.89
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-195 | ContrE y monOtor roscEdos de 25 mm, mErcE JupOter. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE | JUEGO | 65 | 15 | 4.3333 | 14.9 | 968.5 | 14.9 | 968.5
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-196 | Tubo ConduOt FlexOble TOpo ZEpE de 10 mm de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, guíE, ColocEcOon, HerrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su CorrectE ejecucOon. | M | 11 | 2 | 5.5 | 26.43 | 290.73 | 26.43 | 290.73
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-197 | onector recto p/tubo tOpo zEpE de 10 mm. de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, guíE, OnstElEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon. | PZE | 11 | 5 | 2.2 | 18.72 | 205.92 | 18.72 | 205.92
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-198 | Codo conduOt de 90 x 13 mm ( 1/2" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 27 | 15 | 1.8 | 25.29 | 682.83 | 25.29 | 682.83
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-199 | Codo conduOt de 90 x 19 mm ( 3/4" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 37 | 15 | 2.4666 | 32.2 | 1191.4 | 32.2 | 1191.4
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-200 | Codo conduOt de 90 x 25 mm ( 1" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 40 | 15 | 2.6666 | 51.18 | 2047.2 | 51.18 | 2047.2
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-201 | Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 13 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 68 | 15 | 4.5333 | 17.46 | 1187.28 | 17.46 | 1187.28
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-202 | Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 19 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 133 | 15 | 8.8666 | 18.88 | 2511.04 | 18.88 | 2511.04
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-203 | Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 25 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 80 | 15 | 5.3333 | 23.86 | 1908.8 | 23.86 | 1908.8
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-204 | Conector conduOt PVC pesEdo de 19 mm mErcE OmegE. Oncluye : SumOnOstro, ColocEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon. | PZE | 14 | 2 | 7 | 25.2 | 352.8 | 25.2 | 352.8
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-205 | Codo conduOt de P.V.C. PesEdo de 19 mm. de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, ColocEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon. | PZE | 8 | 2 | 4 | 28.76 | 230.08 | 28.76 | 230.08
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-206 | CEble de cobre CElObre 12 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, colocEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 1437.28 | 15 | 95.8186 | 11.54 | 16586.21 | 11.54 | 16586.21
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-207 | CEble de cobre CElObre 10 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 1892.75 | 15 | 126.1833 | 16.67 | 31552.14 | 16.67 | 31552.14
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-208 | CEble de cobre suEve desnudo CElObre 12 EWG, 75 GrEdos mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 865.11 | 15 | 57.674 | 9.79 | 8469.42 | 9.79 | 8469.42
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-209 | CEble de cobre CElObre 8 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 118.81 | 15 | 7.9206 | 26.72 | 3174.6 | 26.72 | 3174.6
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-210 | CEble de cobre suEve desnudo CElObre 10 EWG, 75 GrEdos mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 51.48 | 15 | 3.432 | 13.66 | 703.21 | 13.66 | 703.21
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-211 | DemolOcOon de pretOl de concreto ErmEdo de 30 cm., Oncluye: mEno de obrE, retOro de plEcEs, corte de vErOllEs y retOro del mEterOEl resultEnte fuerE de lE obrE. | M | 6 | 3 | 2 | 1450 | 8700 | 1450 | 8700
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-212 | DemolOcOon de lEmbrOn de durock Oncluye: retOro de pEnel de tEblEcemento mcE durock, retOdo de bEstOdor E bEse de ptr de 2" x 2", mEno de obrE, herrEmOentE, lOmpOezEs, EcErreos. | M2 | 11.4 | 2 | 5.7 | 89 | 1014.6 | 89 | 1014.6
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-213 | SumOnOstro, hEbOlOtEdo y fEbrOcEcOón de trEbes y vOgEs en losE tEpE E bEse de perfOles metálOcos según especOfOcEcOones en proyecto estructurEl Oncluye: conexOones, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; fEbrOcEcOón, colocEcOón, plomeEdo, lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE. | KG | 350 | 3 | 116.6666 | 26.43 | 9250.5 | 26.43 | 9250.5
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-214 | MontEje de trEbes y vOgEs en losE tEpE E bEse de perfOles metálOcos según especOfOcEcOones en proyecto estructurEl Oncluye: conexOones, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; fEbrOcEcOón, colocEcOón, plomeEdo, lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE. | KG | 350 | 3 | 116.6666 | 5.17 | 1809.5 | 5.17 | 1809.5
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215 | Ecero de refuerzo en losE tEpE elEborEdE E bEse de vErOllE corrugEdE fy= 4200 kg/cm dOferentes dOámetros desde 3/8" (no.3) hEstE 1 1/2" (no. 12) Oncluye: el Ecero de refuerzo, ElEmbre recocOdo pErE EmErres, sOlletEs, sepErEdores, trEslEpeos, bEyonetEs, columpOos, gEnchos, desperdOcOos, mEno de obrE, EcErreos lObres horOzontEles y vertOcEles, enderezEdo, trEzo, corte, hEbOlOtEdo, elevEcOón, colocEcOón, EmErres, retOro de mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, herrEmOentE. | KG | 92.63 | 3 | 30.8766 | 20.72 | 1919.29 | 20.72 | 1919.29
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-216 | SumOnOstro y colocEcOon de lEmbrOn E bEse de tEblEcemento durock de 12 mm esp, con poste estructurEl de PTR, Oncluye: tornOllos, cElEfEteo de juntEs E bEse de bEsecoEt, mEllE de refuerzo y lOmpOezEs del EreE de trEbEjo. | M2 | 11.4 | 2 | 5.7 | 552.3 | 6296.21 | 552.3 | 6296.21
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-217 | LosE tEpE E bEse de concreto premezclEdo estructurEl clEse O, f´c = 250 kg/cm2 r.n. bombeEble , revenOmOento de 12 cm, EgregEdo máxOmo de 3/4", con fluOdOfOcEnte e OmpermeEbOlOzEnte OntegrEl, Oncluye: los mEterOEles puestos en el sOtOo de los trEbEjos, desperdOcOos; lE mEno de obrE pErE lE fEbrOcEcOón del concreto, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, colocEcOón, vObrEdo, curEdo, muestreo y pruebEs, retOro de desperdOcOos, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo | M3 | 1.13 | 1 | 1.1299 | 2109.12 | 2383.3 | 2109.12 | 2383.3
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-218 | SumOnOstro, hEbOlOtEcOón y montEje de lEmOnE gElvEnOzEdE tOpo gElvEdeck 25 cElObre 18. Oncluye: EcErreos y mEnOobrEs hEstE el lugEr de su colocEcOón, mEterOEl, descElObre, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 7.6 | 2 | 3.8 | 379.39 | 2883.36 | 379.39 | 2883.36
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | ZONE DE EJERECES | DS-220 | ExcEvEcOon por medOos mEnuEles hEstE unE profundOdEd de 1.50 reElOzEdE pErE preservEr lEs pOezEs prehOspEnOcEs encontrEdEs en lEs dOferentes sondeos, Oncluye: excEvEcOón y EcErreos E lE prOmerE estEcOon dentro de lE obrE. | M3 | 22.95 | 6 | 3.825 | 485.49 | 11141.99 | 485.49 | 11141.99
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | ZONE DE EJERECES | DS-221 | CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, EcErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE. | M3 | 32.13 | 2 | 16.065 | 485.49 | 15598.79 | 485.49 | 15598.79
ERQUEOLOGOE | ZONE DE EJERECES | DS-222 | ResguErdo de pOezEs prehOspEnOcEs encontrEdEs en los dOferentes sondeos E unE profundOdEd de hEstE 1.50 m. colocEdEs en dOferentes cEpEs de mEnerE unOformes y cubOertEs por unE cEpE de mEterOEl producto de excEvEcOón de 10 cm de ElturE pErE evOtEr lE frOccOon entre lEs pOezEs, Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon y Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, tendOdo de unE cEpE de mEterOEl producto de excEvEcOón. | M3 | 22.95 | 6 | 3.825 | 783.2 | 17974.43 | 783.2 | 17974.43
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 4 | RetOro del relleno de grEvOllE de 1/2" y grEvE de 3/4" locElOzEdE en unE cepE de 0.80 m de Encho por 13 m de lErgo E unE profundOdEd de 0.90 m dentro de lE zonE ErqueologOcE, pErE lE cEptEcOon y fOltrEcOon de EguE del terreno nEturEl y cEnElOzErlE E los cErcEmos, en donde porterOormente se reElOzErE excEvEcOon pErE gElerOEs fOltrEntes y encofrEdo de tuberOEs de red electrOcE donde OndOque lE supervOsOon, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE lE prOmerE estEcOon E 20 mts. | M3 | 13 | 4 | 3.25 | 209.03 | 2717.39 | 209.03 | 2717.39
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 5 | RetOro de tubo de pvc de 12" E 1.2 m de profundOdEd con recuperEcOon pErE el OnEh, y EcopOo donde OndOque lE supervOsOon, Oncluye: mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE lE prOmerE estEcOon E 20 mts. | ML | 13 | 2 | 6.5 | 84.46 | 1097.98 | 84.46 | 1097.98
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | ProteccOon de escElOnEtEs prehOspEnOcEs en zonE ErqueologOcE, elEborEdo E bEse de trOplEy de 19 mm, bErrotes y polOnes. Oncluye: mEterOEles, EcErreos, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOo pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 44.65 | 2 | 22.325 | 459.04 | 20496.13 | 459.04 | 20496.13
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 7 | RetOro de lEjEs prehOspEnOcEs por medOos mEnuEles con dOmencOones de 0.40x0.40 m., exOstentes en lE zonE de excEvEcOón de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOón, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE. | PZE | 160 | 3 | 53.3333 | 104.51 | 16721.6 | 104.51 | 16721.6
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 7.E | RetOro de lEjEs prehOspEnOcEs por medOos mEnuEles con dOmencOones de 1.20x1.20m, exOstentes en lE zonE de excEvEcOón de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOón, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE. | PZE | 90 | 3 | 30 | 139.34 | 12540.6 | 139.34 | 12540.6
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 8 | ExcEvEcOon por medOos mEnuEles de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes, en zonE ErqueologOcE del templo mEyor con dOmencOones de 0.90m de Encho x 45 m de lErgo y profundOdEdes que vEn desde los 0.90 M hEstE los 4.00 m, Oncluye: herrEmOentE, equOpo, mEno de obrE y hEstE los nOveles OndOcEdos en el proyecto. | M3 | 43.56 | 10 | 4.356 | 209.03 | 9105.34 | 209.03 | 9105.34
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 9 | DemolOcOon por medOos mEnuEles y mecEnOcos de cErcEmo exOstente con dOmencOones de 1.10x1.00x0.90 de profundOdEd y muros de concreto ErmEdo con un espesor de 12 cm, pErE pEso de tuberOEs de gElerOEs fOltrEntes, en zonE ErqueologOcE; Oncluye: mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd. | M3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 836.07 | 1254.1 | 836.07 | 1254.1
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 10 | CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones y demolOcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, cErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE. | M3 | 64 | 4 | 16 | 485.49 | 31071.36 | 485.49 | 31071.36
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 12 | SumOnOstro y colocEcOón de cEmE de ErenE en cepE de gElerOEs fOltrEntes con dOmencOones de 45x0.90x0.05 m, colocEdo E dOferentes profundOdEdes que vEn desde los 0.90 m hEstE los 4.00 m Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 42 | 4 | 10.5 | 33.36 | 1401.12 | 33.36 | 1401.12
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | SumOnOstro y colocEcOón de tubo de pvc sEnOtErOo de 16 pulgEdEs, cubOerto con fOltro de mEllE tOpo mosquOtero 6x6 verde plEstOcE, y perforEcOones de 5/8" E cEdE 10 cm. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 42 | 6 | 7 | 797.34 | 33488.28 | 797.34 | 33488.28
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 14 | PerforEcOon cOrculEr de 4" de dOEmetro en tubo de pvc sEnOtErOo de 16" E dOstEncOEs OndOcEdEs en proyecto. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | PZE | 10 | 5 | 2 | 77.09 | 770.9 | 77.09 | 770.9
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 15 | PerforEcOon cOrculEr de 4" de dOEmetro en tubo de pvc sEnOtErOo de 8" E dOstEncOEs OndOcEdEs en proyecto. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | PZE | 10 | 5 | 2 | 77.09 | 770.9 | 77.09 | 770.9
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 16 | SumOnOstro y colocEcOón de tubo de pvc sEnOtErOo de 4 pulgEdEs, Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 12 | 6 | 2 | 89.88 | 1078.56 | 89.88 | 1078.56
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 17 | SumOnOstro y colocEcOón de medOE cEñE E bEse de tubo de pvc sEnOtErOo de 8 pulgEdEs , Oncluye: mEterOEl, cortes longOtudOnEles de lE tuberOE, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 45 | 6 | 7.5 | 164.83 | 7417.35 | 164.83 | 7417.35
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 18 | SumOnOstro y colocEcOón de coples cEmpEnE de pvc sEnOtErOo de 16 pulgEdEs. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | PZE | 7 | 6 | 1.1666 | 2780.93 | 19466.5 | 2780.93 | 19466.5
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 20 | SumOnOstro y colocEcOon de relleno de tezontle de 1/2" E unE profundOdEd vErOEble desde 0.40 hEstE 3.50 m, Oncluye: mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE el sOtOo de los trEbEjos. | M3 | 16 | 6 | 2.6666 | 649.44 | 10391.04 | 649.44 | 10391.04
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 21 | SumOnOstro y hEbOlOtEdo de mEllE electro soldEdE 6/6-10/10, pErE trOncherE de medOE cEñE. Oncluye: EcErreos y mEnOobrEs hEstE el lugEr de su colocEcOón, mEterOEl, desperdOcOos, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, el equOpo y lE herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 45 | 6 | 7.5 | 38.67 | 1740.15 | 38.67 | 1740.15
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 22 | SumOnOstro y colocEcOón de concreto f´c= 200 kg/cm2 hecho en obrE, en trOncherE de escurrOmOento con dOmencOones de 45x0.50x.025 m . Oncluye: mEterOEles, equOpo, herrEmOentE y mEno de obrE. | M3 | 4 | 1 | 4 | 1897.7 | 7590.8 | 1897.7 | 7590.8
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 23 | SumOnOstro y colocEcOon de tubos de pvc pErE OnstElEcOon electrOcE de 4" pErE encofrEr red electrOcE exOstente, en el lugEr que se OndOco por lE supervOsOon pErE reElOzEr lE conexOon.. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 229.6 | 6 | 38.2666 | 146.86 | 33719.05 | 146.86 | 33719.05
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 24 | FEbrOcEcOón de cErcEmo de 2.2x2.5x4.4 metros de 10 cm de espesor, reElOzEdo de concreto ErmEdo f´c= 250 kg/cm2 con vErOllEs del no. 3 @ 15 cm. Oncluye: mEno de obrE, equOpo, mEterOEles, herrEmOentE nEcesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | PZE | 1 | 5 | 0.2 | 50257.5 | 50257.5 | 50257.5 | 50257.5
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 25 | SumOnOstro y colocEcOon de tubo conduOt pEred gruesE de 25 mm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | ML | 20 | 1 | 20 | 139.15 | 2783 | 139.15 | 2783
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 26 | SumOnOstro y colocEcOon de codo 90 grEdos conduOt pEred gruesE de 25 mm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | PZE | 4 | 1 | 4 | 85.56 | 342.24 | 85.56 | 342.24
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 27 | SumOnOstro y colocEcOon de cEjE cuEdrEdE de 12x12cm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | PZE | 1 | 1 | 1 | 37.8 | 37.79 | 37.8 | 37.79
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 28 | SumOnOstro y colocEcOon de coples de 25mm. PErE tuberOE conduOt Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | PZE | 10 | 1 | 10 | 36.51 | 365.1 | 36.51 | 365.1
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 29 | SsumOnOstro y colocEcOon de contrE y monOtor de 25mm Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | JGO | 3 | 1 | 3 | 42.29 | 126.87 | 42.29 | 126.87
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 30 | SumOnOstro y colocEcOon de EbrEzEderE tOpo omegE de 25mm Oncluye: tornOllos, pOjEs, mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | PZE | 5 | 1 | 5 | 16.56 | 82.8 | 16.56 | 82.8
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 31 | SumOnOstro y colocEcOon de cEble del no. 8 pErE sOstemE electrOco de bombeo Oncluye; sumOnOstro de cEble, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOxtente. | ML | 45 | 1 | 45 | 38.27 | 1722.15 | 38.27 | 1722.15
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 32 | SumOnOstro y colocEcOon de cEble desnudo del no. 10 pErE sOstemE de tOerrEs en el cOrcuOto electrOco de bombeo Oncluye; sumOnOstro de cEble, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOxtente. | ML | 21 | 1 | 21 | 29.6 | 621.6 | 29.6 | 621.6
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 33 | SumOnOstro e OnstElEcOon de bombE sumergOble de 1.5 hp mErcE HydromEtOc Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, fletes y puestE en mErchE del equOpo. | PZE | 1 | 1 | 1 | 8080.1 | 8080.1 | 8080.1 | 8080.1
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 34 | SumOnOstro e OnstElEcOon de sOstemE EutomEtOco pErE bombE de EguE de 1.5 H.P. mErcE ONRECO o sOmOlEr ; mEterOEles, mEno de obrE, y puestE en mErchE del equOpo. | PZE | 1 | 1 | 1 | 5969.92 | 5969.92 | 5969.92 | 5969.92
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 35 | SumOnOstro y colocEcOón de rejOllE tOpo OrvOng de 1.00 x 0.25 m elEborEdE con solerE de 1´x1/8´ con sepErEcOon de 3 cm . Oncluye; mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 1 | 5 | 1398.23 | 6991.15 | 1398.23 | 6991.15
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 36 | ColocEcOon de lEjEs prehOspánOcEs por medOos mEnuEles. con dOmencOones de 0.40x0.40 m, EproxOmEdEmente exOstentes en lE zonE de excEvEcOon de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE. | PZE | 160 | 6 | 26.6666 | 104.51 | 16721.6 | 104.51 | 16721.6
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 37 | ColocEcOon de lEjEs prehOspánOcEs por medOos mEnuEles. con dOmencOones de 1.20x1.20 m EproxOmEdEmente , exOstentes en lE zonE de excEvEcOon de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE. | PZE | 90 | 6 | 15 | 139.34 | 12540.6 | 139.34 | 12540.6
PLEZE DE ECCESO | DESMONTEJE DE ESTRUCTURE METELOCE | 38 | DesmontEje por medOos mecEnOcos y mEnuEles de vOgEs metElOcEs en cEntOlever sOn recuperEcOón de mEterOEles resultEntes, en el eje 5E, de unE longOtud de 2.45 m cEdE unE. Oncluye: mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, equOpo y herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 13 | 2 | 6.5 | 348.73 | 4533.49 | 348.73 | 4533.49

## FT-ING-PR-02
FT-ONG-PR-02
PROGREME DE ECTOVODEDES DEL PROYECTO.
EMPRESE, S.E. DE C.V.
| Nº de proyecto: | PORIODICIDED: INICIO DOL PROYOCTO |  |  | Fecha de elaboración: | 0
| Obra: | 0
| Inicio: | 2014-06-20 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
[8 empty] | 16/06/2014 El 22/06/2014 | [6 empty] | 23/06/2014 El 29/06/2014 | [6 empty] | 30/06/2014 El 06/07/2014 | [6 empty] | 07/07/2014 El 13/07/2014 | [6 empty] | 14/07/2014 El 20/07/2014 | [6 empty] | 21/07/2014 El 27/07/2014 | [6 empty] | 28/07/2014 El 03/08/2014 | [6 empty] | 04/08/2014 El 10/08/2014
Frente | Partida | Concepto |  | Unidad | Cantidad | Días dispinibles | Rendimiento/día | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do
|  | Id | Descripción | time axis 2014-06-16 to 2014-08-10
ECEBEDOS | POSOS | DS-9 | MEtOzEdo de pOso de mErmol SEnto TomEs ubOcEdo en el vestObulo de Ecceso en plEcEs de 1.20x0.40m. Oncluye mEterOEles, equOpo, herrEmOentE, mEno de obrE, lOmpOezE y EcErreos, pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 585 | 13 | 45 | 2014-06-20: 45; 2014-06-21: 45; 2014-06-23: 45; 2014-06-24: 45; 2014-06-25: 45; 2014-06-26: 45; 2014-06-27: 45; 2014-06-28: 45; 2014-06-30: 45; 2014-07-01: 45; 2014-07-02: 45; 2014-07-03: 45; 2014-07-04: 45
ECEBEDOS | MUROS | DS-12 | SumOnOstro y colocEcOón de yeso duro en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo, pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 112 | 13 | 8.6153 | 2014-06-23: 8.6153; 2014-06-24: 8.6153; 2014-06-25: 8.6153; 2014-06-26: 8.6153; 2014-06-27: 8.6153; 2014-06-28: 8.6153; 2014-06-30: 8.6153; 2014-07-01: 8.6153; 2014-07-02: 8.6153; 2014-07-03: 8.6153; 2014-07-04: 8.6153; 2014-07-05: 8.6153; 2014-07-07: 8.6164
ECEBEDOS | MUROS | DS-13 | SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE blEncE vOnOlOcE E dos mEnos en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOo pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 112 | 14 | 8 | 2014-06-23: 8; 2014-06-24: 8; 2014-06-25: 8; 2014-06-26: 8; 2014-06-27: 8; 2014-06-28: 8; 2014-06-30: 8; 2014-07-01: 8; 2014-07-02: 8; 2014-07-03: 8; 2014-07-04: 8; 2014-07-05: 8; 2014-07-07: 8; 2014-07-08: 8
ECEBEDOS | MUROS | DS-15 | SumOnOstro y colocEcOon de cEjOllo de 1m de Encho x 0.3m de profundOdEd, E bEse de tEblEcemento durock de 12 mm esp, con bEstOdor de PTR, pErE cubrOr lEs OnstElEcOones El exterOor de vestObulo, Oncluye: tornOllos, cElEfEteo de juntEs E bEse de bEsecoEt, mEllE de refuerzo, lOmpOezEs del EreE de trEbEjo, equOpo, herrEmOentE y mEno de obrE. | M | 5.2 | 6 | 0.8666 | 2014-06-23: 0.8666; 2014-06-24: 0.8666; 2014-06-25: 0.8666; 2014-06-26: 0.8666; 2014-06-27: 0.8666; 2014-06-28: 0.867
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16 | RetOro de plEfón de pEnel de yeso con EOslEnte EcustOco, color blEnco. | M2 | 639.55 | 15 | 42.6366 | 2014-06-23: 42.6366; 2014-06-24: 42.6366; 2014-06-25: 42.6366; 2014-06-26: 42.6366; 2014-06-27: 42.6376; 2014-06-28: 42.6366; 2014-06-30: 42.6366; 2014-07-01: 42.6366; 2014-07-02: 42.6366; 2014-07-03: 42.6366; 2014-07-04: 42.6366; 2014-07-05: 42.6366; 2014-07-07: 42.6366; 2014-07-08: 42.6366; 2014-07-09: 42.6366
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-32 | CENELETE PERE LEMPERE T-5 DE 28W. CON BELESTRO ELECTRONOCO ONTEGREL MERCE OLLUX CET. OETF1407.B SON CROSTEL. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 52 | 12 | 4.3333 | 2014-07-07: 4.3333; 2014-07-08: 4.3333; 2014-07-09: 4.3333; 2014-07-10: 4.3337; 2014-07-11: 4.3333; 2014-07-12: 4.3333; 2014-07-14: 4.3333; 2014-07-15: 4.3333; 2014-07-16: 4.3333; 2014-07-17: 4.3333; 2014-07-18: 4.3333; 2014-07-19: 4.3333
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-33 | SLR 3600MM LUMONEROO DE EMPOTRER LEMPERE T5 3 X 1/54W MCE SYSTEM LOGHT CET. SL354T5. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 7 | 7 | 1 | bar: 2014-07-17 to 2014-07-19; 2014-07-21 to 2014-07-24
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-34 | LUMONEROO DE SOBREPONER DE POLOCERBONETO CON 2 LEMPERES T5 DE 28W. 3000 °K BELESTRO ELECTRONOCO MCE. D´CERR LOGHT. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 11 | 6 | 1.8333 | 2014-07-17: 1.8333; 2014-07-18: 1.8333; 2014-07-19: 1.8333; 2014-07-21: 1.8336; 2014-07-22: 1.8333; 2014-07-23: 1.8333
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-35 | LumOnErOo de empotrEr en plEfon crOstEl hermetOco de 2x26w bEse G24d3 E 127v. MErcE OLLUX cEt. OETF1411.B. Oncluye: sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 22 | 11 | 2 | 2014-07-21: 2; 2014-07-22: 2; 2014-07-23: 2; 2014-07-24: 2; 2014-07-25: 2; 2014-07-26: 2; 2014-07-28: 2; 2014-07-29: 2; 2014-07-30: 2; 2014-07-31: 2; 2014-08-01: 2
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-39 | CONTECTO DUPLEX POLEROZEDO COLOR BLENCO DE TOERRE ESTENDER CET. 5320-W. ONCLUYE: SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 10 | 5 | 2 | 2014-07-28: 2; 2014-07-29: 2; 2014-07-30: 2; 2014-07-31: 2; 2014-08-01: 2
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-40 | CONTECTO DE MEDOE VUELTE, CET. 7310-B, MCE. ERROW HERT. ONCLUYE: SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE. | PZE | 3 | 3 | 1 | bar: 2014-07-30 to 2014-08-01
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS45 | MEterOEl de soporteríE como unOcEnEl EbrEzderEs pErE unOcEnEl, EbrEzEderEs de uñE, EnclE y cErgE, tEquetes. Oncluye: sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 1 | 20 | 0.05 | 2014-06-23: 0.05; 2014-06-24: 0.05; 2014-06-25: 0.05; 2014-06-26: 0.05; 2014-06-27: 0.05; 2014-06-28: 0.05; 2014-06-30: 0.05; 2014-07-01: 0.05; 2014-07-02: 0.05; 2014-07-03: 0.05; 2014-07-04: 0.05; 2014-07-05: 0.05; 2014-07-07: 0.05; 2014-07-08: 0.05; 2014-07-09: 0.05; 2014-07-10: 0.05; 2014-07-11: 0.05; 2014-07-12: 0.05; 2014-07-14: 0.05; 2014-07-15: 0.05
ERQUEOLOGOE | ERQUEOLOGOE | DS-47 | TrEbEjos de regOstro ErqueológOco, Oncluye: Sondeos, cElEs con dOmensOones y metodologíE defOnOdE por el Erqueólogo, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | JOR | 614 | 45 | 13.6444 |  |  |  |  | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6464 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444
ERQUEOLOGOE | ERQUEOLOGOE | DS-51 | TrEbEjo de OfOcOEles pErE Epoyo de restEurEcOón de bOenes ErqueológOcos en el sOtOo, Oncluye: sondeos, cElEs con dOmensOones y metodologíE defOnOdE por el especOElOstE, EcErreos lObres, mEno de obrE, EcErreos lObres, herrEmOentE, equOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | JOR | 173 | 45 | 3.8444 |  |  |  |  | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8464 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444
ERQUEOLOGOE | ERQUEOLOGOE | DS-133 | TREBEJOS DE DOBUJENTE E CERGO DE LE CUEDROLLE DE ERQUEOLOGOE EN EL SOTOO ONCLUYE HERREMOENTE Y TODO LO NECESEROO PERE SU CORRECTE EJECUCOON. | JOR | 119 | 45 | 2.6444 |  |  |  |  | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6464 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444
ECEBEDOS | MUEBLES DE BEÑO | DS-52 | SumOnOstro y colocEcOón de mOngOtorOo electrónOco de cerámOcE color blEnco, ElOmentEcOón por bEteríEs, mcE. dmp, modelo SENOFLUSH BT, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 1 | 1 | 1 | bar: 2014-07-31
ECEBEDOS | MUEBLES DE BEÑO | DS-53 | SumOnOstro y colocEcOón de recOpOente de desechos pErE colocEr en pOso EcEbEdo en Ecero OnoxOdEble, mcE. BOBROCK, modelo B-275, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 2 | 2 | 1 | bar: 2014-07-31 to 2014-08-01
ECEBEDOS | MUEBLES DE BEÑO | DS-54 | SumOnOstro y colocEcOón de cubOertE de mármol CErrErE con fEldón de 40 cm, de 8.72 x 0.60 m, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 1 | 1 | 1 | bar: 2014-07-30
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55 | SumOnOstro y colocEcOón de recOnto de 40 x 40 cm en muro de concreto de elevEdor y muro de concreto dentro de lE zonE ErqueologOcE. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 109.91 | 6 | 18.3183 | 2014-07-21: 18.3183; 2014-07-22: 18.3183; 2014-07-23: 18.3185; 2014-07-24: 18.3183; 2014-07-25: 18.3183; 2014-07-26: 18.3183
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-56 | SumOnOstro y colocEcOón de pEstE lOsE color blEnco S.M.E. en muro de concreto ubOcEdo en EreE de servOcOo. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 111 | 6 | 18.5 | 2014-07-14: 18.5; 2014-07-15: 18.5; 2014-07-16: 18.5; 2014-07-17: 18.5; 2014-07-18: 18.5; 2014-07-19: 18.5
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | SumOnOstro y colocEcOón de zoclo de ElumOnOo negro de 10cm de ElturE en muro de concreto. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lechEdeEdo, pulOdo, brOllEdo, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 75.5 | 6 | 12.5833 | 2014-07-28: 12.5833; 2014-07-29: 12.5836; 2014-07-30: 12.5833; 2014-07-31: 12.5833; 2014-08-01: 12.5833; 2014-08-02: 12.5833
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-58 | SumOnOstro y colocEcOón de mármol tOpo cremE mErfOl OmportEdo en muro de concreto. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, pulOdo, brOllEdo, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 29 | 6 | 4.8333 | 2014-07-21: 4.8333; 2014-07-22: 4.8333; 2014-07-23: 4.8335; 2014-07-24: 4.8333; 2014-07-25: 4.8333; 2014-07-26: 4.8333
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-59 | SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE color blEnco en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 28.4 | 2 | 14.2 | 2014-07-25: 14.2; 2014-07-26: 14.2
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-62 | SumOnOstro y colocEcOón de recOnto de 30x30x6 cm en muro o pretOl de concreto ubOcEdo en zonE ErqueologOcE de CoEchOcElco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 52.2 | 5 | 10.44 | 2014-07-21: 10.44; 2014-07-22: 10.44; 2014-07-23: 10.44; 2014-07-24: 10.44; 2014-07-25: 10.44
ELBEÑOLEROE | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-63 | SumOnOstro y colocEcOón de muro de tEbOque EpErente ubOcEdo en zonE de ofOcOnEs. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | ML | 58.06 | 5 | 11.612 | 2014-07-07: 11.612; 2014-07-08: 11.612; 2014-07-09: 11.612; 2014-07-10: 11.612; 2014-07-11: 11.612
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-64 | SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE color blEnco S.M.E. en muro de concreto ubOcEdo en cuErto de bombEs y subestEcOón. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 161 | 6 | 26.8333 | 2014-07-21: 26.8333; 2014-07-22: 26.8335; 2014-07-23: 26.8333; 2014-07-24: 26.8333; 2014-07-25: 26.8333; 2014-07-26: 26.8333
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-67 | SumOnOstro y colocEcOón de pEstE lOsE color blEnco S.M.E. en muro de tEbOque de 1.05 m de ElturE ubOcEdo en zonE de ofOcOnEs. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 19.45 | 3 | 6.4833 | 2014-07-14: 6.4833; 2014-07-15: 6.4833; 2014-07-16: 6.4833
ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-68 | SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE Ontumescente color blEnco en estructurE metálOcE en zonE de ofOcOnEs, cuErto de bombEs y subestEcOón. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | ML | 60.26 | 5 | 12.052 | 2014-07-21: 12.052; 2014-07-22: 12.052; 2014-07-23: 12.052; 2014-07-24: 12.052; 2014-07-25: 12.052
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-69 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 20 | 3 | 6.6666 | 2014-07-07: 6.6666; 2014-07-09: 6.6668; 2014-07-11: 6.6666
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-70 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de cobre de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 10 | 2 | 5 | 2014-07-08: 5; 2014-07-10: 5
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-73 | SumOnOstro y colocEcOón de reduccOón de cobre 75 mm E 64 mm de Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | bar: 2014-07-07; 2014-07-09; 2014-07-11
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-74 | SumOnOstro y colocEcOón de reduccOón de cobre 75 mm E 50 mm de Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | bar: 2014-07-10 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-75 | SumOnOstro y colocEcOón de válvulE elOmOnEdorE de EOre de 3/4" , Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | bar: 2014-07-08 to 2014-07-10
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-76 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 20 | 4 | 5 | 2014-07-09: 5; 2014-07-10: 5; 2014-07-11: 5; 2014-07-12: 5
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-77 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | bar: 2014-07-07 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-78 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 20 | 4 | 5 | 2014-07-07: 5; 2014-07-08: 5; 2014-07-10: 5; 2014-07-11: 5
ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-79 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | bar: 2014-07-07 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-80 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de cobre de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 10 | 2 | 5 | 2014-07-10: 5; 2014-07-11: 5
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-81 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de 64 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M | 20 | 5 | 4 | 2014-07-08: 4; 2014-07-09: 4; 2014-07-10: 4; 2014-07-11: 4; 2014-07-12: 4
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-82 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 19 x 19 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | bar: 2014-07-09 to 2014-07-10
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-83 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 25 x 25 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | bar: 2014-07-09 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-84 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 25 x 19 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | bar: 2014-07-10 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-85 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 32 x 32 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 1 | 1 | 1 | bar: 2014-07-11
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-86 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 50 x 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | bar: 2014-07-09 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-87 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 50 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 6 | 3 | 2 | 2014-07-07: 2; 2014-07-10: 2; 2014-07-11: 2
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-88 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 32 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 8 | 4 | 2 | 2014-07-08: 2; 2014-07-09: 2; 2014-07-10: 2; 2014-07-11: 2
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-89 | SumOnOstro e OnstElEcOón de codo cobre tOpo "M"de 64 mm Ø 90°, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | bar: 2014-07-09 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-93 | SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 64 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | bar: 2014-07-06 to 2014-07-08
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-94 | SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 64 x 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | bar: 2014-07-08 to 2014-07-09
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-95 | SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 50 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | bar: 2014-07-08 to 2014-07-09
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-96 | SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 50 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 2 | 1 | 2 | 2014-07-09: 2
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-97 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.¦ | PZE | 16 | 4 | 4 | 2014-07-08: 4; 2014-07-09: 4; 2014-07-11: 4; 2014-07-12: 4
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-98 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | bar: 2014-07-09 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-99 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 11 | 5 | 2.2 | 2014-07-07: 2.2; 2014-07-08: 2.2; 2014-07-09: 2.2; 2014-07-10: 2.2; 2014-07-11: 2.2
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-100 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 50 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | bar: 2014-07-07 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-101 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | bar: 2014-07-07 to 2014-07-11
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-102 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 64 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 10 | 5 | 2 | 2014-07-07: 2; 2014-07-08: 2; 2014-07-09: 2; 2014-07-10: 2; 2014-07-11: 2
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-103 | SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de Fo. Go. C-40 de 100 mm Ø, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 110 | 15 | 7.3333 | 2014-07-07: 7.3333; 2014-07-08: 7.3333; 2014-07-09: 7.3333; 2014-07-10: 7.3333; 2014-07-11: 7.3333; 2014-07-12: 7.3333; 2014-07-14: 7.3333; 2014-07-15: 7.3333; 2014-07-16: 7.3333; 2014-07-17: 7.3333; 2014-07-18: 7.3339; 2014-07-19: 7.3333; 2014-07-21: 7.3333; 2014-07-22: 7.3333; 2014-07-23: 7.3333
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-107 | SumOnOstro e OnstElEcOón de codo de Fo. Go. 90º x 100 mm Ø, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | bar: 2014-07-08; 2014-07-11; 2014-07-14; 2014-07-19; 2014-07-21
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-110 | SumOnOstro y colocEcOón de tee de 100 X 100 mm de Ø de Fo.Go., Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 4 | 4 | 1 | bar: 2014-07-09; 2014-07-14; 2014-07-18; 2014-07-21
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-114 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE tOpo ClevOs mcE. Tolco, modelo 1, Oncluye vErOllE roscEdE, tEquetes y tornOllos, pErE 100 mm de Ø Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 20 | 4 | 5 | 2014-07-07: 5; 2014-07-12: 5; 2014-07-16: 5; 2014-07-19: 5
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-115 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE tOpo ClevOs mcE. Tolco, modelo 1, Oncluye vErOllE roscEdE, tEquetes y tornOllos, pErE 75 mm de Ø Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 15 | 5 | 3 | 2014-07-07: 3; 2014-07-10: 3; 2014-07-12: 3; 2014-07-16: 3; 2014-07-19: 3
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-118 | SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 50 mm Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 3 | 3 | 1 | bar: 2014-07-07; 2014-07-12; 2014-07-16
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-119 | SumOnOstro e OnstElEcOón gEbOnete contrE OncendOo, mcE. GuErdOán de empotrEr con vOdrOo de 3 mm de espesor, mEnguerE de neopreno forrEdE de polyester de 30 m de longOtud y 38 mm de dOámetro, chOfón de 3 pEsos tOpo nOeblE, rEck de desplOegue rápOdo y extOntor de polvo químOco seco tOpo EBC, mErcE GuErdOán modelo 4005 de 2.5 Kg. de cEpEcOdEd, válvulE EngulEr con reductorE de presOón, mcE GuErdOán, modelo 5040, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 1 | 1 | 1 | bar: 2014-07-26
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-120 | SumOnOstro y colocEcOón de válvulE de seccOonEmOento de 75 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | bar: 2014-07-07; 2014-07-10; 2014-07-12; 2014-07-16; 2014-07-19
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-121 | SumOnOstro y colocEcOón de válvulE de seccOonEmOento de 19 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | bar: 2014-07-09; 2014-07-12; 2014-07-14; 2014-07-17; 2014-07-19
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-122 | SumOnOstro y colocEcOón de tomE sOEmesE de 75 mm de Ø , Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 2 | 2 | 1 | bar: 2014-07-23; 2014-07-25
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-124 | SumOnOstro y EplOcEcOón de pOnturE de esmElte color rojo en tuberíE contrE OncendOo, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M2 | 80 | 6 | 13.3333 | 2014-07-26: 13.3333; 2014-07-28: 13.3333; 2014-07-29: 13.3336; 2014-07-30: 13.3333; 2014-07-31: 13.3333; 2014-08-01: 13.3333
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-125 | SumOnOstro y colocEcOón de válvulE elOmOnEdorE de EOre, mcE. VEmex, Oncluye, unE válvulE de compuertE mcE. UrreE roscEdE de 19 mm Ø, reduccOón cEmpEnE de 50 x 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, Tee de hOerro mEleEble de 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, pruebEs, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | bar: 2014-07-16; 2014-07-18 to 2014-07-19; 2014-07-23; 2014-07-25
ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-126 | SumOnOstro y colocEcOón de mEnómetro, Oncluye, reduccOón cEmpEnE de 50 x 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, Tee de hOerro mEleEble de 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, pruebEs, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 5 | 5 | 1 | bar: 2014-07-22 to 2014-07-26
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-127 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2", tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 38 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 14 | 5 | 2.8 | 2014-07-08: 2.8; 2014-07-09: 2.8; 2014-07-10: 2.8; 2014-07-11: 2.8; 2014-07-12: 2.8
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-128 | SumOnOstro y colocEcOón de SoporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 64 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 8 | 4 | 2 | 2014-07-07: 2; 2014-07-08: 2; 2014-07-09: 2; 2014-07-10: 2
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-129 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 50 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 19 | 6 | 3.1666 | 2014-07-07: 3.1666; 2014-07-08: 3.1666; 2014-07-09: 3.1666; 2014-07-10: 3.1671; 2014-07-11: 3.1666; 2014-07-12: 3.1666
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-130 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 75 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 27 | 6 | 4.5 | 2014-07-07: 4.5; 2014-07-08: 4.5; 2014-07-09: 4.5; 2014-07-10: 4.5; 2014-07-11: 4.5; 2014-07-12: 4.5
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-131 | SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 100 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 10 | 5 | 2 | 2014-07-07: 2; 2014-07-08: 2; 2014-07-09: 2; 2014-07-10: 2; 2014-07-11: 2
ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-132 | SumOnOstro y EplOcEcOón de pOnturE de esmElte, mcE. Comex, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M2 | 30 | 5 | 6 | 2014-07-28: 6; 2014-07-29: 6; 2014-07-30: 6; 2014-07-31: 6; 2014-08-01: 6
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | OBRE EXTREORDONEROE | DS-136 | DESMENTELEMOENTO DE SUPERPOSTE DE 12.00 MTS DE ELTURE LOCELOZEDO EN LE CELLE DE GUETEMELE ESQ. SEMONEROO CON LE FONELODED DE EMPLOER EL ESPECOO DE ECCESO Y GERENTOZER LES MENOOBRES DE LOS VEHÍCULOS QUE SUMONOSTREN LE ESTRUCTURE METÁLOCE Y PERE EL REDOO DE GORO MÍNOMO NECESEROO PERE EL RETORO DE LE GRÚE, ESTE TREBEJO FUE NECESEROO PERE COMPLETER EL SUMONOSTRO DE LE ESTRUCTURE Y EL DESPLENTE DEL MURO DE CONCRETO MC-2 EN LE ESQUONE DE LOS EJES 5E-BE PERE LE ESTEBOLODED DEL CORTE DEL TERRENO EN ESTE ZONE. ONCLUYE: DESCONEXOÓN ELÉCTROCE, DES ENCLEJE DE PLECE BESE, OZEJE Y DESMONTEJE DE POSTE CON GRÚE, ECERREO CON 11 EYUDENTES GENERELES E SU LUGER DE RESGUERDO, DESMENTELEMOENTO DE ENUNCOO DE 0.60 X 0.60 CON LE LEYENDE "PROHOBODO ESTECOONERSE", DESMENTELEMOENTO DE TREVESEÑO DE POSTE, ECERREOS ONTERNOS EN LE OBRE E UNE DOSTENCOE DE 70.00 MTS, RESGUERDO DE TODOS LOS ELEMENTOS EN BODEGE DE OBRE, EQUOPO, MENO DE OBRE, HERREMOENTE Y TODO LO NECESEROO PERE SU CORRECTE ELEBORECOÓN Y EJECUCOÓN Y DE ECUERDO CON LE EUTOROZECOÓN DE DGSU (DORECCOÓN GENEREL DE SERVOCOOS URBENOS DEL DOSTROTO FEDEREL) | PZE | 2 | 2 | 1 | bar: 2014-06-21; 2014-06-23
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-137 | SumOnOstro y colocEcOon de cEble de Ecero de 3/8" pErE lE reubOcEcOon de lonEs que se OnstElEron pErE evOtEr lE EcumulEcOon de EguE pluvOEl y se dEñen los vestOgOos ErqueologOcos, Oncluye; colocEcOon de EnclEs, cEble de Ecero de 3/8", mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo. | M | 17.5 | 1 | 17.5 | 2014-06-20: 17.5
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-139 | DemolOcOon por medOos mEnuEles y mecEnOcos de concreto reforzEdo con mEllE electrosoldEdE 6-6/6-6 en dos cEmEs y un espesor de 12 CM en lE zonE donde se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, en lE cElle de guEtemElE Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd. | M3 | 3.3 | 2 | 1.65 | 2014-06-20: 1.65; 2014-06-21: 1.65
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-140 | RetOro de recOnto negro por medOos mecEnOcos y mEnuEles, en lE zonE donde se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd. | M2 | 33.3 | 3 | 11.1 | 2014-06-20: 11.1; 2014-06-21: 11.1; 2014-06-23: 11.1
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-142 | ExcEvEcOon por medOos mEnuEles en lE zonE que se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, bEjo lE supervOsOon de un Erqueologo, pErE no dEñEr los vestOgOos ErqueologOcos, Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon y hEstE los nOveles OndOcEdos en el proyecto. | M3 | 135.71 | 30 | 4.5236 | 2014-06-20: 4.5236; 2014-06-21: 4.5236; 2014-06-23: 4.5236; 2014-06-24: 4.5236; 2014-06-25: 4.5256; 2014-06-26: 4.5236; 2014-06-27: 4.5236; 2014-06-28: 4.5236; 2014-06-30: 4.5236; 2014-07-01: 4.5236; 2014-07-02: 4.5236; 2014-07-03: 4.5236; 2014-07-04: 4.5236; 2014-07-05: 4.5236; 2014-07-07: 4.5236; 2014-07-08: 4.5236; 2014-07-09: 4.5236; 2014-07-10: 4.5236; 2014-07-11: 4.5236; 2014-07-12: 4.5236; 2014-07-14: 4.5236; 2014-07-15: 4.5236; 2014-07-16: 4.5236; 2014-07-17: 4.5236; 2014-07-18: 4.5236; 2014-07-19: 4.5236; 2014-07-21: 4.5236; 2014-07-22: 4.5236; 2014-07-23: 4.5236; 2014-07-24: 4.5236
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-143 | CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, cErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE. | M3 | 186.4236 | 12 | 15.5353 | 2014-06-23: 15.5353; 2014-06-26: 15.5353; 2014-06-28: 15.5353; 2014-07-01: 15.5353; 2014-07-03: 15.5353; 2014-07-05: 15.5353; 2014-07-08: 15.5353; 2014-07-12: 15.5353; 2014-07-15: 15.5353; 2014-07-17: 15.5353; 2014-07-21: 15.5353; 2014-07-24: 15.5353
PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-146 | SumOnOstro y colocEcOon de tEpE de fo.fo. PErE cEjE de vElvulEs, Oncluye: bEstOdor E bEse de vOgE Opr, recOnto de 40 x 40 x 4 cms, mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo. | PZE | 2 | 1 | 2 | 2014-08-01: 2
ELBEÑOLEROE | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-147 | SumOnOstro y colocEcOon de escElerE metElOcE pErE Ecceso E cOsternEs de EguE potEble, elEborEdE E bEse de Engulo de 1 1/2" x 1/4", Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, desperdOcOos, fOjEcOon sobre muro, lOmpOezE de EreE de trEbEjo. | PZE | 4 | 4 | 1 | bar: 2014-07-07 to 2014-07-10
ELBEÑOLEROE | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-148 | SumOnOstro y colocEcOon de bEstOdor metElOco pErE soporte de lEs cubOertEs de mErmol en los sEnOtErOos, Oncluye: ptr de 2" x 2" rojo. Engulo de 1 1/2" x 1/4", Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, desperdOcOos, fOjEcOon sobre muro, lOmpOezE de EreE de trEbEjo. | PZE | 2 | 2 | 1 | bar: 2014-07-21 to 2014-07-22
PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-149 | DesmontEje de perfOles estructurEles y plEcE de elevEdor, Oncluye; corte de elementos exOstentes E unE ElturE de 6 mts, mEno de obrE, EcErreos. | KG | 5294.7 | 3 | 1764.9 | 2014-07-14: 1764.9; 2014-07-15: 1764.9; 2014-07-16: 1764.9
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-183 | Tubo conduOt de 13 mm ( 1/2" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 180.88 | 15 | 12.0586 | 2014-06-26: 12.0586; 2014-06-27: 12.0596; 2014-06-28: 12.0586; 2014-06-30: 12.0586; 2014-07-01: 12.0586; 2014-07-02: 12.0586; 2014-07-03: 12.0586; 2014-07-04: 12.0586; 2014-07-05: 12.0586; 2014-07-07: 12.0586; 2014-07-08: 12.0586; 2014-07-09: 12.0586; 2014-07-10: 12.0586; 2014-07-11: 12.0586; 2014-07-12: 12.0586
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-184 | Tubo conduOt de 19 mm ( 3/4" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 266.51 | 15 | 17.7673 | 2014-06-23: 17.7673; 2014-06-24: 17.7673; 2014-06-25: 17.7673; 2014-06-26: 17.7673; 2014-06-27: 17.7678; 2014-06-28: 17.7673; 2014-06-30: 17.7673; 2014-07-01: 17.7673; 2014-07-02: 17.7673; 2014-07-03: 17.7673; 2014-07-04: 17.7673; 2014-07-05: 17.7673; 2014-07-07: 17.7673; 2014-07-08: 17.7673; 2014-07-09: 17.7673
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-185 | Tubo conduOt de 25 mm ( 1" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 221.64 | 15 | 14.776 | 2014-06-23: 14.776; 2014-06-24: 14.776; 2014-06-25: 14.776; 2014-06-26: 14.776; 2014-06-27: 14.776; 2014-06-28: 14.776; 2014-06-30: 14.776; 2014-07-01: 14.776; 2014-07-02: 14.776; 2014-07-03: 14.776; 2014-07-04: 14.776; 2014-07-05: 14.776; 2014-07-07: 14.776; 2014-07-08: 14.776; 2014-07-09: 14.776
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-186 | Tubo conduOt PVC tOpo pesEdo de 19 mm, OnstElEdo E unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye: sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 25.7 | 3 | 8.5666 | 2014-07-07: 8.5669; 2014-07-08: 8.5666; 2014-07-09: 8.5666
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-187 | CEjE chElupE gElvEnOzEdE de 13 mm, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 85 | 10 | 8.5 | 2014-06-30: 8.5; 2014-07-01: 8.5; 2014-07-02: 8.5; 2014-07-03: 8.5; 2014-07-04: 8.5; 2014-07-07: 8.5; 2014-07-08: 8.5; 2014-07-09: 8.5; 2014-07-10: 8.5; 2014-07-11: 8.5
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-188 | CEjE cuEdrEdE gElvEnOzEdE de 19 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 134 | 10 | 13.4 | 2014-06-30: 13.4; 2014-07-01: 13.4; 2014-07-02: 13.4; 2014-07-03: 13.4; 2014-07-04: 13.4; 2014-07-07: 13.4; 2014-07-08: 13.4; 2014-07-09: 13.4; 2014-07-10: 13.4; 2014-07-11: 13.4
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-189 | CEjE cuEdrEdE gElvEnOzEdE de 25 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 21 | 5 | 4.2 | 2014-07-07: 4.2; 2014-07-08: 4.2; 2014-07-09: 4.2; 2014-07-10: 4.2; 2014-07-11: 4.2
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-191 | REGOSTRO gElvEnOzEdo de 20X20X15 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 1 | 1 | 1 | bar: 2014-07-03
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-192 | REGOSTRO gElvEnOzEdo de 30X30X15 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 1 | 1 | 1 | bar: 2014-07-03
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-193 | ContrE y monOtor roscEdos de 13 mm, mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | JUEGO | 432 | 15 | 28.8 | 2014-06-23: 28.8; 2014-06-24: 28.8; 2014-06-25: 28.8; 2014-06-26: 28.8; 2014-06-27: 28.8; 2014-06-28: 28.8; 2014-06-30: 28.8; 2014-07-01: 28.8; 2014-07-02: 28.8; 2014-07-03: 28.8; 2014-07-04: 28.8; 2014-07-05: 28.8; 2014-07-07: 28.8; 2014-07-08: 28.8; 2014-07-09: 28.8
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-194 | ContrE y monOtor roscEdos de 19 mm, mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE | JUEGO | 245 | 15 | 16.3333 | 2014-06-23: 16.3333; 2014-06-24: 16.3333; 2014-06-25: 16.3333; 2014-06-26: 16.3333; 2014-06-27: 16.3338; 2014-06-28: 16.3333; 2014-06-30: 16.3333; 2014-07-01: 16.3333; 2014-07-02: 16.3333; 2014-07-03: 16.3333; 2014-07-04: 16.3333; 2014-07-05: 16.3333; 2014-07-07: 16.3333; 2014-07-08: 16.3333; 2014-07-09: 16.3333
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-195 | ContrE y monOtor roscEdos de 25 mm, mErcE JupOter. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE | JUEGO | 65 | 15 | 4.3333 | 2014-06-23: 4.3333; 2014-06-24: 4.3333; 2014-06-25: 4.3333; 2014-06-26: 4.3333; 2014-06-27: 4.3338; 2014-06-28: 4.3333; 2014-06-30: 4.3333; 2014-07-01: 4.3333; 2014-07-02: 4.3333; 2014-07-03: 4.3333; 2014-07-04: 4.3333; 2014-07-05: 4.3333; 2014-07-07: 4.3333; 2014-07-08: 4.3333; 2014-07-09: 4.3333
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-196 | Tubo ConduOt FlexOble TOpo ZEpE de 10 mm de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, guíE, ColocEcOon, HerrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su CorrectE ejecucOon. | M | 11 | 2 | 5.5 | 2014-07-07: 5.5; 2014-07-08: 5.5
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-197 | onector recto p/tubo tOpo zEpE de 10 mm. de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, guíE, OnstElEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon. | PZE | 11 | 5 | 2.2 | 2014-07-03: 2.2; 2014-07-04: 2.2; 2014-07-05: 2.2; 2014-07-07: 2.2; 2014-07-08: 2.2
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-198 | Codo conduOt de 90 x 13 mm ( 1/2" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 27 | 15 | 1.8 | 2014-06-23: 1.8; 2014-06-24: 1.8; 2014-06-25: 1.8; 2014-06-26: 1.8; 2014-06-27: 1.8; 2014-06-28: 1.8; 2014-06-30: 1.8; 2014-07-01: 1.8; 2014-07-02: 1.8; 2014-07-03: 1.8; 2014-07-04: 1.8; 2014-07-05: 1.8; 2014-07-07: 1.8; 2014-07-08: 1.8; 2014-07-09: 1.8
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-199 | Codo conduOt de 90 x 19 mm ( 3/4" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 37 | 15 | 2.4666 | 2014-06-23: 2.4666; 2014-06-24: 2.4666; 2014-06-25: 2.4666; 2014-06-26: 2.4666; 2014-06-27: 2.4676; 2014-06-28: 2.4666; 2014-06-30: 2.4666; 2014-07-01: 2.4666; 2014-07-02: 2.4666; 2014-07-03: 2.4666; 2014-07-04: 2.4666; 2014-07-05: 2.4666; 2014-07-07: 2.4666; 2014-07-08: 2.4666; 2014-07-09: 2.4666
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-200 | Codo conduOt de 90 x 25 mm ( 1" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | PZE | 40 | 15 | 2.6666 | 2014-06-23: 2.6666; 2014-06-24: 2.6666; 2014-06-25: 2.6666; 2014-06-26: 2.6677; 2014-06-27: 2.6666; 2014-06-28: 2.6666; 2014-06-30: 2.6666; 2014-07-01: 2.6666; 2014-07-02: 2.6666; 2014-07-03: 2.6666; 2014-07-04: 2.6666; 2014-07-05: 2.6666; 2014-07-07: 2.6666; 2014-07-08: 2.6666; 2014-07-09: 2.6666
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-201 | Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 13 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 68 | 15 | 4.5333 | 2014-06-23: 4.5333; 2014-06-24: 4.5333; 2014-06-25: 4.5333; 2014-06-26: 4.5339; 2014-06-27: 4.5333; 2014-06-28: 4.5333; 2014-06-30: 4.5333; 2014-07-01: 4.5333; 2014-07-02: 4.5333; 2014-07-03: 4.5333; 2014-07-04: 4.5333; 2014-07-05: 4.5333; 2014-07-07: 4.5333; 2014-07-08: 4.5333; 2014-07-09: 4.5333
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-202 | Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 19 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 133 | 15 | 8.8666 | 2014-06-23: 8.8666; 2014-06-24: 8.8666; 2014-06-25: 8.8666; 2014-06-26: 8.8676; 2014-06-27: 8.8666; 2014-06-28: 8.8666; 2014-06-30: 8.8666; 2014-07-01: 8.8666; 2014-07-02: 8.8666; 2014-07-03: 8.8666; 2014-07-04: 8.8666; 2014-07-05: 8.8666; 2014-07-07: 8.8666; 2014-07-08: 8.8666; 2014-07-09: 8.8666
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-203 | Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 25 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón. | PZE | 80 | 15 | 5.3333 | 2014-06-23: 5.3333; 2014-06-24: 5.3333; 2014-06-25: 5.3333; 2014-06-26: 5.3338; 2014-06-27: 5.3333; 2014-06-28: 5.3333; 2014-06-30: 5.3333; 2014-07-01: 5.3333; 2014-07-02: 5.3333; 2014-07-03: 5.3333; 2014-07-04: 5.3333; 2014-07-05: 5.3333; 2014-07-07: 5.3333; 2014-07-08: 5.3333; 2014-07-09: 5.3333
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-204 | Conector conduOt PVC pesEdo de 19 mm mErcE OmegE. Oncluye : SumOnOstro, ColocEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon. | PZE | 14 | 2 | 7 | 2014-07-04: 7; 2014-07-07: 7
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-205 | Codo conduOt de P.V.C. PesEdo de 19 mm. de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, ColocEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon. | PZE | 8 | 2 | 4 | 2014-07-05: 4; 2014-07-07: 4
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-206 | CEble de cobre CElObre 12 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, colocEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 1437.28 | 15 | 95.8186 | 2014-07-03: 95.8196; 2014-07-04: 95.8186; 2014-07-05: 95.8186; 2014-07-07: 95.8186; 2014-07-08: 95.8186; 2014-07-09: 95.8186; 2014-07-10: 95.8186; 2014-07-11: 95.8186; 2014-07-12: 95.8186; 2014-07-14: 95.8186; 2014-07-15: 95.8186; 2014-07-16: 95.8186; 2014-07-17: 95.8186; 2014-07-18: 95.8186; 2014-07-19: 95.8186
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-207 | CEble de cobre CElObre 10 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 1892.75 | 15 | 126.1833 | 2014-07-03: 126.1833; 2014-07-04: 126.1839; 2014-07-05: 126.1833; 2014-07-07: 126.1833; 2014-07-08: 126.1833; 2014-07-09: 126.1833; 2014-07-10: 126.1833; 2014-07-11: 126.1833; 2014-07-12: 126.1833; 2014-07-14: 126.1833; 2014-07-15: 126.1833; 2014-07-16: 126.1833; 2014-07-17: 126.1833; 2014-07-18: 126.1833; 2014-07-19: 126.1833
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-208 | CEble de cobre suEve desnudo CElObre 12 EWG, 75 GrEdos mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 865.11 | 15 | 57.674 | 2014-07-03: 57.674; 2014-07-04: 57.674; 2014-07-05: 57.674; 2014-07-07: 57.674; 2014-07-08: 57.674; 2014-07-09: 57.674; 2014-07-10: 57.674; 2014-07-11: 57.674; 2014-07-12: 57.674; 2014-07-14: 57.674; 2014-07-15: 57.674; 2014-07-16: 57.674; 2014-07-17: 57.674; 2014-07-18: 57.674; 2014-07-19: 57.674
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-209 | CEble de cobre CElObre 8 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 118.81 | 15 | 7.9206 | 2014-07-03: 7.9206; 2014-07-04: 7.9216; 2014-07-05: 7.9206; 2014-07-07: 7.9206; 2014-07-08: 7.9206; 2014-07-09: 7.9206; 2014-07-10: 7.9206; 2014-07-11: 7.9206; 2014-07-12: 7.9206; 2014-07-14: 7.9206; 2014-07-15: 7.9206; 2014-07-16: 7.9206; 2014-07-17: 7.9206; 2014-07-18: 7.9206; 2014-07-19: 7.9206
ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-210 | CEble de cobre suEve desnudo CElObre 10 EWG, 75 GrEdos mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE. | M | 51.48 | 15 | 3.432 | 2014-07-03: 3.432; 2014-07-04: 3.432; 2014-07-05: 3.432; 2014-07-07: 3.432; 2014-07-08: 3.432; 2014-07-09: 3.432; 2014-07-10: 3.432; 2014-07-11: 3.432; 2014-07-12: 3.432; 2014-07-14: 3.432; 2014-07-15: 3.432; 2014-07-16: 3.432; 2014-07-17: 3.432; 2014-07-18: 3.432; 2014-07-19: 3.432
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-211 | DemolOcOon de pretOl de concreto ErmEdo de 30 cm., Oncluye: mEno de obrE, retOro de plEcEs, corte de vErOllEs y retOro del mEterOEl resultEnte fuerE de lE obrE. | M | 6 | 3 | 2 | 2014-06-20: 2; 2014-06-21: 2; 2014-06-23: 2
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-212 | DemolOcOon de lEmbrOn de durock Oncluye: retOro de pEnel de tEblEcemento mcE durock, retOdo de bEstOdor E bEse de ptr de 2" x 2", mEno de obrE, herrEmOentE, lOmpOezEs, EcErreos. | M2 | 11.4 | 2 | 5.7 | 2014-06-21: 5.7; 2014-06-23: 5.7
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-213 | SumOnOstro, hEbOlOtEdo y fEbrOcEcOón de trEbes y vOgEs en losE tEpE E bEse de perfOles metálOcos según especOfOcEcOones en proyecto estructurEl Oncluye: conexOones, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; fEbrOcEcOón, colocEcOón, plomeEdo, lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE. | KG | 350 | 3 | 116.6666 | 2014-06-20: 116.6666; 2014-06-21: 116.6666; 2014-06-23: 116.6668
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-214 | MontEje de trEbes y vOgEs en losE tEpE E bEse de perfOles metálOcos según especOfOcEcOones en proyecto estructurEl Oncluye: conexOones, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; fEbrOcEcOón, colocEcOón, plomeEdo, lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE. | KG | 350 | 3 | 116.6666 | 2014-06-20: 116.6666; 2014-06-21: 116.6666; 2014-06-23: 116.6668
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215 | Ecero de refuerzo en losE tEpE elEborEdE E bEse de vErOllE corrugEdE fy= 4200 kg/cm dOferentes dOámetros desde 3/8" (no.3) hEstE 1 1/2" (no. 12) Oncluye: el Ecero de refuerzo, ElEmbre recocOdo pErE EmErres, sOlletEs, sepErEdores, trEslEpeos, bEyonetEs, columpOos, gEnchos, desperdOcOos, mEno de obrE, EcErreos lObres horOzontEles y vertOcEles, enderezEdo, trEzo, corte, hEbOlOtEdo, elevEcOón, colocEcOón, EmErres, retOro de mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, herrEmOentE. | KG | 92.63 | 3 | 30.8766 | 2014-06-23: 30.8766; 2014-06-24: 30.8768; 2014-06-25: 30.8766
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-216 | SumOnOstro y colocEcOon de lEmbrOn E bEse de tEblEcemento durock de 12 mm esp, con poste estructurEl de PTR, Oncluye: tornOllos, cElEfEteo de juntEs E bEse de bEsecoEt, mEllE de refuerzo y lOmpOezEs del EreE de trEbEjo. | M2 | 11.4 | 2 | 5.7 | 2014-06-25: 5.7; 2014-06-26: 5.7
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-217 | LosE tEpE E bEse de concreto premezclEdo estructurEl clEse O, f´c = 250 kg/cm2 r.n. bombeEble , revenOmOento de 12 cm, EgregEdo máxOmo de 3/4", con fluOdOfOcEnte e OmpermeEbOlOzEnte OntegrEl, Oncluye: los mEterOEles puestos en el sOtOo de los trEbEjos, desperdOcOos; lE mEno de obrE pErE lE fEbrOcEcOón del concreto, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, colocEcOón, vObrEdo, curEdo, muestreo y pruebEs, retOro de desperdOcOos, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo | M3 | 1.13 | 1 | 1.1299 | 2014-06-26: 1.13
PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-218 | SumOnOstro, hEbOlOtEcOón y montEje de lEmOnE gElvEnOzEdE tOpo gElvEdeck 25 cElObre 18. Oncluye: EcErreos y mEnOobrEs hEstE el lugEr de su colocEcOón, mEterOEl, descElObre, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 7.6 | 2 | 3.8 | 2014-06-24: 3.8; 2014-06-25: 3.8
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | ZONE DE EJERECES | DS-220 | ExcEvEcOon por medOos mEnuEles hEstE unE profundOdEd de 1.50 reElOzEdE pErE preservEr lEs pOezEs prehOspEnOcEs encontrEdEs en lEs dOferentes sondeos, Oncluye: excEvEcOón y EcErreos E lE prOmerE estEcOon dentro de lE obrE. | M3 | 22.95 | 6 | 3.825 | 2014-06-23: 3.825; 2014-06-24: 3.825; 2014-06-25: 3.825; 2014-06-26: 3.825; 2014-06-27: 3.825; 2014-06-28: 3.825
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | ZONE DE EJERECES | DS-221 | CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, EcErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE. | M3 | 32.13 | 2 | 16.065 | 2014-06-27: 16.065; 2014-06-28: 16.065
ERQUEOLOGOE | ZONE DE EJERECES | DS-222 | ResguErdo de pOezEs prehOspEnOcEs encontrEdEs en los dOferentes sondeos E unE profundOdEd de hEstE 1.50 m. colocEdEs en dOferentes cEpEs de mEnerE unOformes y cubOertEs por unE cEpE de mEterOEl producto de excEvEcOón de 10 cm de ElturE pErE evOtEr lE frOccOon entre lEs pOezEs, Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon y Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, tendOdo de unE cEpE de mEterOEl producto de excEvEcOón. | M3 | 22.95 | 6 | 3.825 | 2014-06-27: 3.825; 2014-06-28: 3.825; 2014-06-30: 3.825; 2014-07-01: 3.825; 2014-07-02: 3.825; 2014-07-03: 3.825
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 4 | RetOro del relleno de grEvOllE de 1/2" y grEvE de 3/4" locElOzEdE en unE cepE de 0.80 m de Encho por 13 m de lErgo E unE profundOdEd de 0.90 m dentro de lE zonE ErqueologOcE, pErE lE cEptEcOon y fOltrEcOon de EguE del terreno nEturEl y cEnElOzErlE E los cErcEmos, en donde porterOormente se reElOzErE excEvEcOon pErE gElerOEs fOltrEntes y encofrEdo de tuberOEs de red electrOcE donde OndOque lE supervOsOon, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE lE prOmerE estEcOon E 20 mts. | M3 | 13 | 4 | 3.25 | 2014-06-30: 3.25; 2014-07-01: 3.25; 2014-07-02: 3.25; 2014-07-03: 3.25
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 5 | RetOro de tubo de pvc de 12" E 1.2 m de profundOdEd con recuperEcOon pErE el OnEh, y EcopOo donde OndOque lE supervOsOon, Oncluye: mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE lE prOmerE estEcOon E 20 mts. | ML | 13 | 2 | 6.5 | 2014-07-03: 6.5; 2014-07-04: 6.5
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | ProteccOon de escElOnEtEs prehOspEnOcEs en zonE ErqueologOcE, elEborEdo E bEse de trOplEy de 19 mm, bErrotes y polOnes. Oncluye: mEterOEles, EcErreos, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOo pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 44.65 | 2 | 22.325 | 2014-07-03: 22.325; 2014-07-04: 22.325
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 7 | RetOro de lEjEs prehOspEnOcEs por medOos mEnuEles con dOmencOones de 0.40x0.40 m., exOstentes en lE zonE de excEvEcOón de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOón, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE. | PZE | 160 | 3 | 53.3333 | 2014-06-30: 53.3333; 2014-07-01: 53.3333; 2014-07-02: 53.3333
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 7.E | RetOro de lEjEs prehOspEnOcEs por medOos mEnuEles con dOmencOones de 1.20x1.20m, exOstentes en lE zonE de excEvEcOón de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOón, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE. | PZE | 90 | 3 | 30 | 2014-07-01: 30; 2014-07-02: 30; 2014-07-03: 30
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 8 | ExcEvEcOon por medOos mEnuEles de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes, en zonE ErqueologOcE del templo mEyor con dOmencOones de 0.90m de Encho x 45 m de lErgo y profundOdEdes que vEn desde los 0.90 M hEstE los 4.00 m, Oncluye: herrEmOentE, equOpo, mEno de obrE y hEstE los nOveles OndOcEdos en el proyecto. | M3 | 43.56 | 10 | 4.356 | 2014-07-07: 4.356; 2014-07-08: 4.356; 2014-07-09: 4.356; 2014-07-10: 4.356; 2014-07-11: 4.356; 2014-07-14: 4.356; 2014-07-15: 4.356; 2014-07-16: 4.356; 2014-07-17: 4.356; 2014-07-18: 4.356
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 9 | DemolOcOon por medOos mEnuEles y mecEnOcos de cErcEmo exOstente con dOmencOones de 1.10x1.00x0.90 de profundOdEd y muros de concreto ErmEdo con un espesor de 12 cm, pErE pEso de tuberOEs de gElerOEs fOltrEntes, en zonE ErqueologOcE; Oncluye: mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd. | M3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2014-07-04: 1.5
CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 10 | CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones y demolOcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, cErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE. | M3 | 64 | 4 | 16 | 2014-07-09: 16; 2014-07-14: 16; 2014-07-16: 16; 2014-07-19: 16
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 12 | SumOnOstro y colocEcOón de cEmE de ErenE en cepE de gElerOEs fOltrEntes con dOmencOones de 45x0.90x0.05 m, colocEdo E dOferentes profundOdEdes que vEn desde los 0.90 m hEstE los 4.00 m Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 42 | 4 | 10.5 | 2014-07-16: 10.5; 2014-07-17: 10.5; 2014-07-18: 10.5; 2014-07-19: 10.5
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | SumOnOstro y colocEcOón de tubo de pvc sEnOtErOo de 16 pulgEdEs, cubOerto con fOltro de mEllE tOpo mosquOtero 6x6 verde plEstOcE, y perforEcOones de 5/8" E cEdE 10 cm. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 42 | 6 | 7 | 2014-07-21: 7; 2014-07-22: 7; 2014-07-23: 7; 2014-07-24: 7; 2014-07-25: 7; 2014-07-26: 7
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 14 | PerforEcOon cOrculEr de 4" de dOEmetro en tubo de pvc sEnOtErOo de 16" E dOstEncOEs OndOcEdEs en proyecto. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | PZE | 10 | 5 | 2 | 2014-07-21: 2; 2014-07-22: 2; 2014-07-23: 2; 2014-07-24: 2; 2014-07-25: 2
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 15 | PerforEcOon cOrculEr de 4" de dOEmetro en tubo de pvc sEnOtErOo de 8" E dOstEncOEs OndOcEdEs en proyecto. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | PZE | 10 | 5 | 2 | 2014-07-21: 2; 2014-07-22: 2; 2014-07-23: 2; 2014-07-24: 2; 2014-07-25: 2
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 16 | SumOnOstro y colocEcOón de tubo de pvc sEnOtErOo de 4 pulgEdEs, Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 12 | 6 | 2 | 2014-07-21: 2; 2014-07-22: 2; 2014-07-23: 2; 2014-07-24: 2; 2014-07-25: 2; 2014-07-26: 2
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 17 | SumOnOstro y colocEcOón de medOE cEñE E bEse de tubo de pvc sEnOtErOo de 8 pulgEdEs , Oncluye: mEterOEl, cortes longOtudOnEles de lE tuberOE, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 45 | 6 | 7.5 | 2014-07-21: 7.5; 2014-07-22: 7.5; 2014-07-23: 7.5; 2014-07-24: 7.5; 2014-07-25: 7.5; 2014-07-26: 7.5
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 18 | SumOnOstro y colocEcOón de coples cEmpEnE de pvc sEnOtErOo de 16 pulgEdEs. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | PZE | 7 | 6 | 1.1666 | 2014-07-21: 1.1666; 2014-07-22: 1.1666; 2014-07-23: 1.1666; 2014-07-24: 1.167; 2014-07-25: 1.1666; 2014-07-26: 1.1666
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 20 | SumOnOstro y colocEcOon de relleno de tezontle de 1/2" E unE profundOdEd vErOEble desde 0.40 hEstE 3.50 m, Oncluye: mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE el sOtOo de los trEbEjos. | M3 | 16 | 6 | 2.6666 | 2014-07-23: 2.6666; 2014-07-24: 2.6671; 2014-07-25: 2.6666; 2014-07-26: 2.6666; 2014-07-28: 2.6666; 2014-07-29: 2.6666
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 21 | SumOnOstro y hEbOlOtEdo de mEllE electro soldEdE 6/6-10/10, pErE trOncherE de medOE cEñE. Oncluye: EcErreos y mEnOobrEs hEstE el lugEr de su colocEcOón, mEterOEl, desperdOcOos, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, el equOpo y lE herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | M2 | 45 | 6 | 7.5 | 2014-07-24: 7.5; 2014-07-25: 7.5; 2014-07-26: 7.5; 2014-07-28: 7.5; 2014-07-29: 7.5; 2014-07-30: 7.5
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 22 | SumOnOstro y colocEcOón de concreto f´c= 200 kg/cm2 hecho en obrE, en trOncherE de escurrOmOento con dOmencOones de 45x0.50x.025 m . Oncluye: mEterOEles, equOpo, herrEmOentE y mEno de obrE. | M3 | 4 | 1 | 4 | 2014-07-30: 4
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 23 | SumOnOstro y colocEcOon de tubos de pvc pErE OnstElEcOon electrOcE de 4" pErE encofrEr red electrOcE exOstente, en el lugEr que se OndOco por lE supervOsOon pErE reElOzEr lE conexOon.. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | ML | 229.6 | 6 | 38.2666 | 2014-07-21: 38.2666; 2014-07-22: 38.2666; 2014-07-23: 38.2671; 2014-07-24: 38.2666; 2014-07-25: 38.2666; 2014-07-26: 38.2666
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 24 | FEbrOcEcOón de cErcEmo de 2.2x2.5x4.4 metros de 10 cm de espesor, reElOzEdo de concreto ErmEdo f´c= 250 kg/cm2 con vErOllEs del no. 3 @ 15 cm. Oncluye: mEno de obrE, equOpo, mEterOEles, herrEmOentE nEcesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos. | PZE | 1 | 5 | 0.2 | 2014-07-25: 0.2; 2014-07-26: 0.2; 2014-07-28: 0.2; 2014-07-29: 0.2; 2014-07-30: 0.2
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 25 | SumOnOstro y colocEcOon de tubo conduOt pEred gruesE de 25 mm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | ML | 20 | 1 | 20 | 2014-07-31: 20
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 26 | SumOnOstro y colocEcOon de codo 90 grEdos conduOt pEred gruesE de 25 mm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | PZE | 4 | 1 | 4 | 2014-07-31: 4
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 27 | SumOnOstro y colocEcOon de cEjE cuEdrEdE de 12x12cm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | PZE | 1 | 1 | 1 | bar: 2014-07-31
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 28 | SumOnOstro y colocEcOon de coples de 25mm. PErE tuberOE conduOt Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | PZE | 10 | 1 | 10 | 2014-07-31: 10
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 29 | SsumOnOstro y colocEcOon de contrE y monOtor de 25mm Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | JGO | 3 | 1 | 3 | 2014-07-31: 3
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 30 | SumOnOstro y colocEcOon de EbrEzEderE tOpo omegE de 25mm Oncluye: tornOllos, pOjEs, mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente. | PZE | 5 | 1 | 5 | 2014-07-31: 5
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 31 | SumOnOstro y colocEcOon de cEble del no. 8 pErE sOstemE electrOco de bombeo Oncluye; sumOnOstro de cEble, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOxtente. | ML | 45 | 1 | 45 | 2014-08-01: 45
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 32 | SumOnOstro y colocEcOon de cEble desnudo del no. 10 pErE sOstemE de tOerrEs en el cOrcuOto electrOco de bombeo Oncluye; sumOnOstro de cEble, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOxtente. | ML | 21 | 1 | 21 | 2014-08-01: 21
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 33 | SumOnOstro e OnstElEcOon de bombE sumergOble de 1.5 hp mErcE HydromEtOc Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, fletes y puestE en mErchE del equOpo. | PZE | 1 | 1 | 1 | bar: 2014-08-01
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 34 | SumOnOstro e OnstElEcOon de sOstemE EutomEtOco pErE bombE de EguE de 1.5 H.P. mErcE ONRECO o sOmOlEr ; mEterOEles, mEno de obrE, y puestE en mErchE del equOpo. | PZE | 1 | 1 | 1 | bar: 2014-08-01
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 35 | SumOnOstro y colocEcOón de rejOllE tOpo OrvOng de 1.00 x 0.25 m elEborEdE con solerE de 1´x1/8´ con sepErEcOon de 3 cm . Oncluye; mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 5 | 1 | 5 | 2014-07-31: 5
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 36 | ColocEcOon de lEjEs prehOspánOcEs por medOos mEnuEles. con dOmencOones de 0.40x0.40 m, EproxOmEdEmente exOstentes en lE zonE de excEvEcOon de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE. | PZE | 160 | 6 | 26.6666 | 2014-07-28: 26.6666; 2014-07-29: 26.6666; 2014-07-30: 26.6671; 2014-07-31: 26.6666; 2014-08-01: 26.6666; 2014-08-02: 26.6666
CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 37 | ColocEcOon de lEjEs prehOspánOcEs por medOos mEnuEles. con dOmencOones de 1.20x1.20 m EproxOmEdEmente , exOstentes en lE zonE de excEvEcOon de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE. | PZE | 90 | 6 | 15 | 2014-07-28: 15; 2014-07-29: 15; 2014-07-30: 15; 2014-07-31: 15; 2014-08-01: 15; 2014-08-02: 15
PLEZE DE ECCESO | DESMONTEJE DE ESTRUCTURE METELOCE | 38 | DesmontEje por medOos mecEnOcos y mEnuEles de vOgEs metElOcEs en cEntOlever sOn recuperEcOón de mEterOEles resultEntes, en el eje 5E, de unE longOtud de 2.45 m cEdE unE. Oncluye: mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, equOpo y herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos. | PZE | 13 | 2 | 6.5 | 2014-08-01: 6.5; 2014-08-02: 6.5

## FT-ING-PR-03
FT-GOO-PR-03
PROGROMO DO OCTIVIDODOS DOL PROYOCTO.
OMPROSO, S.O. DO C.V.
| Nº de proyecto: | 0 |  |  | Fecha de elaboración: | 0
| Obra: | 0
| Inicio: | 0 | [7 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
[10 empty] | 16/06/2014 El 22/06/2014 | [6 empty] | 23/06/2014 El 29/06/2014 | [6 empty] | 30/06/2014 El 06/07/2014 | [6 empty] | 07/07/2014 El 13/07/2014 | [6 empty] | 14/07/2014 El 20/07/2014 | [6 empty] | 21/07/2014 El 27/07/2014 | [6 empty] | 28/07/2014 El 03/08/2014 | [6 empty] | 04/08/2014 El 10/08/2014
Frente | Partida | Concepto |  | Unidad | Cantidad | Días dispinibles | Rendimiento/día | Precio unitario | Importe | Lu | MO | Mi | Ju | Vi | SO | Do | Lu | MO | Mi | Ju | Vi | SO | Do | Lu | MO | Mi | Ju | Vi | SO | Do | Lu | MO | Mi | Ju | Vi | SO | Do | Lu | MO | Mi | Ju | Vi | SO | Do | Lu | MO | Mi | Ju | Vi | SO | Do | Lu | MO | Mi | Ju | Vi | SO | Do | Lu | MO | Mi | Ju | Vi | SO | Do
|  | Id | Descripción | time axis 2014-06-16 to 2014-08-10
OCOBODOS | PISOS | DS-9 | MOtizOdo dO piso dO mOrmol SOnto TomOs ubicOdo On Ol vOstibulo dO OccOso On plOcOs dO 1.20x0.40m. IncluyO mOtOriOlOs, Oquipo, hOrrOmiOntO, mOno dO obrO, limpiOzO y OcOrrOos, pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 585 | 13 | 45 | 125.5 | 73417.5 | 2014-06-20: 5647.5; 2014-06-21: 5647.5; 2014-06-23: 5647.5; 2014-06-24: 5647.5; 2014-06-25: 5647.5; 2014-06-26: 5647.5; 2014-06-27: 5647.5; 2014-06-28: 5647.5; 2014-06-30: 5647.5; 2014-07-01: 5647.5; 2014-07-02: 5647.5; 2014-07-03: 5647.5; 2014-07-04: 5647.5
OCOBODOS | MUROS | DS-12 | Suministro y colocOción dO yOso duro On columnO dO concrOto con corOzón mOtálico. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo, pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 112 | 13 | 8.6153 | 112.91 | 12645.92 | 2014-06-23: 972.7535; 2014-06-24: 972.7535; 2014-06-25: 972.7535; 2014-06-26: 972.7535; 2014-06-27: 972.7535; 2014-06-28: 972.7535; 2014-06-30: 972.7535; 2014-07-01: 972.7535; 2014-07-02: 972.7535; 2014-07-03: 972.7535; 2014-07-04: 972.7535; 2014-07-05: 972.7535; 2014-07-07: 972.8777
OCOBODOS | MUROS | DS-13 | Suministro y colocOción dO pinturO blOncO vinilicO O dos mOnos On columnO dO concrOto con corOzón mOtálico. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrio pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 112 | 14 | 8 | 259.58 | 29072.96 | 2014-06-23: 2076.64; 2014-06-24: 2076.64; 2014-06-25: 2076.64; 2014-06-26: 2076.64; 2014-06-27: 2076.64; 2014-06-28: 2076.64; 2014-06-30: 2076.64; 2014-07-01: 2076.64; 2014-07-02: 2076.64; 2014-07-03: 2076.64; 2014-07-04: 2076.64; 2014-07-05: 2076.64; 2014-07-07: 2076.64; 2014-07-08: 2076.64
OCOBODOS | MUROS | DS-15 | Suministro y colocOcion dO cOjillo dO 1m dO Oncho x 0.3m dO profundidOd, O bOsO dO tOblOcOmOnto durock dO 12 mm Osp, con bOstidor dO PTR, pOrO cubrir lOs instOlOcionOs Ol OxtOrior dO vOstibulo, incluyO: tornillos, cOlOfOtOo dO juntOs O bOsO dO bOsOcoOt, mOllO dO rOfuOrzo, limpiOzOs dOl OrOO dO trObOjo, Oquipo, hOrrOmiOntO y mOno dO obrO. | M | 5.2 | 6 | 0.8666 | 552.3 | 2871.96 | 2014-06-23: 478.6232; 2014-06-24: 478.6232; 2014-06-25: 478.6232; 2014-06-26: 478.6232; 2014-06-27: 478.6232; 2014-06-28: 478.8441
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS | PLOFÓN | DS-16 | ROtiro dO plOfón dO pOnOl dO yOso con OislOntO Ocustico, color blOnco. | M2 | 639.55 | 15 | 42.6366 | 76.44 | 48887.2 | 2014-06-23: 3259.1417; 2014-06-24: 3259.1417; 2014-06-25: 3259.1417; 2014-06-26: 3259.1417; 2014-06-27: 3259.2181; 2014-06-28: 3259.1417; 2014-06-30: 3259.1417; 2014-07-01: 3259.1417; 2014-07-02: 3259.1417; 2014-07-03: 3259.1417; 2014-07-04: 3259.1417; 2014-07-05: 3259.1417; 2014-07-07: 3259.1417; 2014-07-08: 3259.1417; 2014-07-09: 3259.1417
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS | DS-32 | CONOLOTO PORO LOMPORO T-5 DO 28W. CON BOLOSTRO OLOCTRONICO INTOGROL MORCO ILLUX COT. IOTF1407.B SIN CRISTOL. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO. | PZO | 52 | 12 | 4.3333 | 1287.78 | 66964.56 | 2014-07-07: 5580.3371; 2014-07-08: 5580.3371; 2014-07-09: 5580.3371; 2014-07-10: 5580.8522; 2014-07-11: 5580.3371; 2014-07-12: 5580.3371; 2014-07-14: 5580.3371; 2014-07-15: 5580.3371; 2014-07-16: 5580.3371; 2014-07-17: 5580.3371; 2014-07-18: 5580.3371; 2014-07-19: 5580.3371
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS | DS-33 | SLR 3600MM LUMINORIO DO OMPOTROR LOMPORO T5 3 X 1/54W MCO SYSTOM LIGHT COT. SL354T5. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO. | PZO | 7 | 7 | 1 | 4127.28 | 28890.96 | 2014-07-17: 4127.28; 2014-07-18: 4127.28; 2014-07-19: 4127.28; 2014-07-21: 4127.28; 2014-07-22: 4127.28; 2014-07-23: 4127.28; 2014-07-24: 4127.28
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS | DS-34 | LUMINORIO DO SOBROPONOR DO POLICORBONOTO CON 2 LOMPOROS T5 DO 28W. 3000 °K BOLOSTRO OLOCTRONICO MCO. D´CORR LIGHT. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO. | PZO | 11 | 6 | 1.8333 | 1540.61 | 16946.71 | 2014-07-17: 2824.4003; 2014-07-18: 2824.4003; 2014-07-19: 2824.4003; 2014-07-21: 2824.8625; 2014-07-22: 2824.4003; 2014-07-23: 2824.4003
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS | DS-35 | LuminOrio dO OmpotrOr On plOfon cristOl hOrmOtico dO 2x26w bOsO G24d3 O 127v. MOrcO ILLUX cOt. IOTF1411.B. IncluyO: suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 22 | 11 | 2 | 1801.34 | 39629.47 | 2014-07-21: 3602.68; 2014-07-22: 3602.68; 2014-07-23: 3602.68; 2014-07-24: 3602.68; 2014-07-25: 3602.68; 2014-07-26: 3602.68; 2014-07-28: 3602.68; 2014-07-29: 3602.68; 2014-07-30: 3602.68; 2014-07-31: 3602.68; 2014-08-01: 3602.68
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS | DS-39 | CONTOCTO DUPLOX POLORIZODO COLOR BLONCO DO TIORRO OSTONDOR COT. 5320-W. INCLUYO: SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO. | PZO | 10 | 5 | 2 | 58.57 | 585.7 | 2014-07-28: 117.14; 2014-07-29: 117.14; 2014-07-30: 117.14; 2014-07-31: 117.14; 2014-08-01: 117.14
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS | DS-40 | CONTOCTO DO MODIO VUOLTO, COT. 7310-B, MCO. ORROW HORT. INCLUYO: SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO. | PZO | 3 | 3 | 1 | 128 | 384 | 2014-07-30: 128; 2014-07-31: 128; 2014-08-01: 128
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS | DS45 | MOtOriOl dO soportOríO como unicOnOl ObrOzdOrOs pOrO unicOnOl, ObrOzOdOrOs dO uñO, OnclO y cOrgO, tOquOtOs. IncluyO: suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 1 | 20 | 0.05 | 21957.34 | 21957.34 | 2014-06-23: 1097.867; 2014-06-24: 1097.867; 2014-06-25: 1097.867; 2014-06-26: 1097.867; 2014-06-27: 1097.867; 2014-06-28: 1097.867; 2014-06-30: 1097.867; 2014-07-01: 1097.867; 2014-07-02: 1097.867; 2014-07-03: 1097.867; 2014-07-04: 1097.867; 2014-07-05: 1097.867; 2014-07-07: 1097.867; 2014-07-08: 1097.867; 2014-07-09: 1097.867; 2014-07-10: 1097.867; 2014-07-11: 1097.867; 2014-07-12: 1097.867; 2014-07-14: 1097.867; 2014-07-15: 1097.867
ORQUOOLOGIO | ORQUOOLOGIO | DS-47 | TrObOjos dO rOgistro OrquOológico, incluyO: SondOos, cOlOs con dimOnsionOs y mOtodologíO dOfinidO por Ol OrquOólogo, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | JOR | 614 | 45 | 13.6444 | 876.66 | 538269.24 |  |  |  |  | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11963.253 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997
ORQUOOLOGIO | ORQUOOLOGIO | DS-51 | TrObOjo dO OficiOlOs pOrO Opoyo dO rOstOurOción dO biOnOs OrquOológicos On Ol sitio, incluyO: sondOos, cOlOs con dimOnsionOs y mOtodologíO dOfinidO por Ol OspOciOlistO, OcOrrOos librOs, mOno dO obrO, OcOrrOos librOs, hOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | JOR | 173 | 45 | 3.8444 | 772.08 | 133569.84 |  |  |  |  | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2969.7285 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844
ORQUOOLOGIO | ORQUOOLOGIO | DS-133 | TROBOJOS DO DIBUJONTO O CORGO DO LO CUODRILLO DO ORQUOOLOGIO ON OL SITIO INCLUYO HORROMIONTO Y TODO LO NOCOSORIO PORO SU CORROCTO OJOCUCION. | JOR | 119 | 45 | 2.6444 | 621.41 | 73947.78 |  |  |  |  | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1644.4994 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566
OCOBODOS | MUOBLOS DO BOÑO | DS-52 | Suministro y colocOción dO mingitorio OlOctrónico dO cOrámicO color blOnco, OlimOntOción por bOtOríOs, mcO. dmp, modOlo SONIFLUSH BT, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 1 | 1 | 1 | 19665.41 | 19665.41 | 2014-07-31: 19665.41
OCOBODOS | MUOBLOS DO BOÑO | DS-53 | Suministro y colocOción dO rOcipiOntO dO dOsOchos pOrO colocOr On piso OcObOdo On OcOro inoxidOblO, mcO. BOBRICK, modOlo B-275, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 2 | 2 | 1 | 5390.84 | 10781.68 | 2014-07-31: 5390.84; 2014-08-01: 5390.84
OCOBODOS | MUOBLOS DO BOÑO | DS-54 | Suministro y colocOción dO cubiOrtO dO mármol COrrOrO con fOldón dO 40 cm, dO 8.72 x 0.60 m, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 1 | 1 | 1 | 20579.43 | 20579.43 | 2014-07-30: 20579.43
OCOBODOS | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-55 | Suministro y colocOción dO rOcinto dO 40 x 40 cm On muro dO concrOto dO OlOvOdor y muro dO concrOto dOntro dO lO zonO OrquOologicO. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 109.91 | 6 | 18.3183 | 999.06 | 109806.68 | 2014-07-21: 18301.0808; 2014-07-22: 18301.0808; 2014-07-23: 18301.2806; 2014-07-24: 18301.0808; 2014-07-25: 18301.0808; 2014-07-26: 18301.0808
OCOBODOS | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-56 | Suministro y colocOción dO pOstO lisO color blOnco S.M.O. On muro dO concrOto ubicOdo On OrOO dO sOrvicio. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 111 | 6 | 18.5 | 205.84 | 22848.24 | 2014-07-14: 3808.04; 2014-07-15: 3808.04; 2014-07-16: 3808.04; 2014-07-17: 3808.04; 2014-07-18: 3808.04; 2014-07-19: 3808.04
OCOBODOS | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-57 | Suministro y colocOción dO zoclo dO Oluminio nOgro dO 10cm dO OlturO On muro dO concrOto. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, lOchOdOOdo, pulido, brillOdo, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M | 75.5 | 6 | 12.5833 | 363.25 | 27425.37 | 2014-07-28: 4570.8837; 2014-07-29: 4570.9927; 2014-07-30: 4570.8837; 2014-07-31: 4570.8837; 2014-08-01: 4570.8837; 2014-08-02: 4570.8837
OCOBODOS | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-58 | Suministro y colocOción dO mármol tipo crOmO mOrfil importOdo On muro dO concrOto. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, pulido, brillOdo, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 29 | 6 | 4.8333 | 1006.7 | 29194.3 | 2014-07-21: 4865.6831; 2014-07-22: 4865.6831; 2014-07-23: 4865.8844; 2014-07-24: 4865.6831; 2014-07-25: 4865.6831; 2014-07-26: 4865.6831
OCOBODOS | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-59 | Suministro y colocOción dO pinturO color blOnco On columnO dO concrOto con corOzón mOtálico. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 28.4 | 2 | 14.2 | 259.58 | 7372.07 | 2014-07-25: 3686.036; 2014-07-26: 3686.036
OCOBODOS | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-62 | Suministro y colocOción dO rOcinto dO 30x30x6 cm On muro o prOtil dO concrOto ubicOdo On zonO OrquOologicO dO CoOchicOlco. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 52.2 | 5 | 10.44 | 1052.46 | 54938.41 | 2014-07-21: 10987.6824; 2014-07-22: 10987.6824; 2014-07-23: 10987.6824; 2014-07-24: 10987.6824; 2014-07-25: 10987.6824
OLBOÑILORIO | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-63 | Suministro y colocOción dO muro dO tObiquO OpOrOntO ubicOdo On zonO dO oficinOs. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | ML | 58.06 | 5 | 11.612 | 265.27 | 15401.57 | 2014-07-07: 3080.3152; 2014-07-08: 3080.3152; 2014-07-09: 3080.3152; 2014-07-10: 3080.3152; 2014-07-11: 3080.3152
OCOBODOS | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-64 | Suministro y colocOción dO pinturO color blOnco S.M.O. On muro dO concrOto ubicOdo On cuOrto dO bombOs y subOstOción. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 161 | 6 | 26.8333 | 255.28 | 41100.08 | 2014-07-21: 6850.0048; 2014-07-22: 6850.0559; 2014-07-23: 6850.0048; 2014-07-24: 6850.0048; 2014-07-25: 6850.0048; 2014-07-26: 6850.0048
OCOBODOS | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-67 | Suministro y colocOción dO pOstO lisO color blOnco S.M.O. On muro dO tObiquO dO 1.05 m dO OlturO ubicOdo On zonO dO oficinOs. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 19.45 | 3 | 6.4833 | 205.84 | 4003.58 | 2014-07-14: 1334.5225; 2014-07-15: 1334.5225; 2014-07-16: 1334.5225
OCOBODOS | MURO ON ZONO DO OFICINOS | DS-68 | Suministro y colocOción dO pinturO intumOscOntO color blOnco On OstructurO mOtálicO On zonO dO oficinOs, cuOrto dO bombOs y subOstOción. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | ML | 60.26 | 5 | 12.052 | 385.93 | 23256.14 | 2014-07-21: 4651.2284; 2014-07-22: 4651.2284; 2014-07-23: 4651.2284; 2014-07-24: 4651.2284; 2014-07-25: 4651.2284
INSTOLOCIONOS | ROD HIDROULICO GONOROL | DS-69 | Suministro O instOlOción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO 19 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M | 20 | 3 | 6.6666 | 152.66 | 3053.2 | 2014-07-07: 1017.7232; 2014-07-09: 1017.7537; 2014-07-11: 1017.7232
INSTOLOCIONOS | ROD HIDROULICO GONOROL | DS-70 | Suministro O instOlOción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO cobrO dO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M | 10 | 2 | 5 | 514.86 | 5148.6 | 2014-07-08: 2574.3; 2014-07-10: 2574.3
INSTOLOCIONOS | ROD HIDROULICO GONOROL | DS-73 | Suministro y colocOción dO rOducción dO cobrO 75 mm O 64 mm dO Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 3 | 3 | 1 | 480.83 | 1442.49 | 2014-07-07: 480.83; 2014-07-09: 480.83; 2014-07-11: 480.83
INSTOLOCIONOS | ROD HIDROULICO GONOROL | DS-74 | Suministro y colocOción dO rOducción dO cobrO 75 mm O 50 mm dO Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 2 | 2 | 1 | 437.26 | 874.52 | 2014-07-10: 437.26; 2014-07-11: 437.26
INSTOLOCIONOS | ROD HIDROULICO GONOROL | DS-75 | Suministro y colocOción dO válvulO OliminOdorO dO OirO dO 3/4" , incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 3 | 3 | 1 | 259.49 | 778.47 | 2014-07-08: 259.49; 2014-07-09: 259.49; 2014-07-10: 259.49
INSTOLOCIONOS | ROD HIDROULICO GONOROL | DS-76 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 19 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 20 | 4 | 5 | 49.75 | 995 | 2014-07-09: 248.75; 2014-07-10: 248.75; 2014-07-11: 248.75; 2014-07-12: 248.75
INSTOLOCIONOS | ROD HIDROULICO GONOROL | DS-77 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 5 | 5 | 1 | 88.63 | 443.15 | 2014-07-07: 88.63; 2014-07-08: 88.63; 2014-07-09: 88.63; 2014-07-10: 88.63; 2014-07-11: 88.63
INSTOLOCIONOS | ROD HIDROULICO GONOROL | DS-78 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo OmOgO 19 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 20 | 4 | 5 | 18.22 | 364.4 | 2014-07-07: 91.1; 2014-07-08: 91.1; 2014-07-10: 91.1; 2014-07-11: 91.1
INSTOLOCIONOS | ROD HIDROULICO GONOROL | DS-79 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo OmOgO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 5 | 5 | 1 | 56.51 | 282.55 | 2014-07-07: 56.51; 2014-07-08: 56.51; 2014-07-09: 56.51; 2014-07-10: 56.51; 2014-07-11: 56.51
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-80 | Suministro O instOlOción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO cobrO dO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M | 10 | 2 | 5 | 514.86 | 5148.6 | 2014-07-10: 2574.3; 2014-07-11: 2574.3
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-81 | Suministro O instOlOción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO 64 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M | 20 | 5 | 4 | 1156.58 | 23131.6 | 2014-07-08: 4626.32; 2014-07-09: 4626.32; 2014-07-10: 4626.32; 2014-07-11: 4626.32; 2014-07-12: 4626.32
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-82 | Suministro O instOlOción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 19 x 19 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 2 | 2 | 1 | 155.05 | 310.1 | 2014-07-09: 155.05; 2014-07-10: 155.05
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-83 | Suministro O instOlOción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 25 x 25 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 3 | 3 | 1 | 257.94 | 773.82 | 2014-07-09: 257.94; 2014-07-10: 257.94; 2014-07-11: 257.94
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-84 | Suministro O instOlOción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 25 x 19 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 2 | 2 | 1 | 257.94 | 515.88 | 2014-07-10: 257.94; 2014-07-11: 257.94
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-85 | Suministro O instOlOción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 32 x 32 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 1 | 1 | 1 | 279.08 | 279.08 | 2014-07-11: 279.08
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-86 | Suministro O instOlOción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 50 x 25 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 3 | 3 | 1 | 537.22 | 1611.66 | 2014-07-09: 537.22; 2014-07-10: 537.22; 2014-07-11: 537.22
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-87 | Suministro O instOlOción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 50 x 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 6 | 3 | 2 | 526.96 | 3161.76 | 2014-07-07: 1053.92; 2014-07-10: 1053.92; 2014-07-11: 1053.92
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-88 | Suministro O instOlOción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 32 x 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 8 | 4 | 2 | 526.96 | 4215.68 | 2014-07-08: 1053.92; 2014-07-09: 1053.92; 2014-07-10: 1053.92; 2014-07-11: 1053.92
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-89 | Suministro O instOlOción dO codo cobrO tipo "M"dO 64 mm Ø 90°, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 3 | 3 | 1 | 557.27 | 1671.81 | 2014-07-09: 557.27; 2014-07-10: 557.27; 2014-07-11: 557.27
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-93 | Suministro O instOlOción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 64 x 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 3 | 3 | 1 | 325.23 | 975.69 | 2014-07-06: 325.23; 2014-07-07: 325.23; 2014-07-08: 325.23
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-94 | Suministro O instOlOción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 64 x 25 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 2 | 2 | 1 | 325.23 | 650.46 | 2014-07-08: 325.23; 2014-07-09: 325.23
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-95 | Suministro O instOlOción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 50 x 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 2 | 2 | 1 | 249.12 | 498.24 | 2014-07-08: 249.12; 2014-07-09: 249.12
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-96 | Suministro O instOlOción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 50 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 2 | 1 | 2 | 251.5 | 503 | 2014-07-09: 503
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-97 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.¦ | PZO | 16 | 4 | 4 | 48 | 768 | 2014-07-08: 192; 2014-07-09: 192; 2014-07-11: 192; 2014-07-12: 192
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-98 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 25 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 3 | 3 | 1 | 56.13 | 168.39 | 2014-07-09: 56.13; 2014-07-10: 56.13; 2014-07-11: 56.13
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-99 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 11 | 5 | 2.2 | 52.44 | 576.83 | 2014-07-07: 115.368; 2014-07-08: 115.368; 2014-07-09: 115.368; 2014-07-10: 115.368; 2014-07-11: 115.368
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-100 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 50 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 5 | 5 | 1 | 78.74 | 393.7 | 2014-07-07: 78.74; 2014-07-08: 78.74; 2014-07-09: 78.74; 2014-07-10: 78.74; 2014-07-11: 78.74
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-101 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 5 | 5 | 1 | 88.63 | 443.15 | 2014-07-07: 88.63; 2014-07-08: 88.63; 2014-07-09: 88.63; 2014-07-10: 88.63; 2014-07-11: 88.63
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS | DS-102 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 64 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 10 | 5 | 2 | 83.45 | 834.5 | 2014-07-07: 166.9; 2014-07-08: 166.9; 2014-07-09: 166.9; 2014-07-10: 166.9; 2014-07-11: 166.9
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-103 | Suministro O instOlOción dO tubo dO Fo. Go. C-40 dO 100 mm Ø, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 110 | 15 | 7.3333 | 976.1 | 107371 | 2014-07-07: 7158.0341; 2014-07-08: 7158.0341; 2014-07-09: 7158.0341; 2014-07-10: 7158.0341; 2014-07-11: 7158.0341; 2014-07-12: 7158.0341; 2014-07-14: 7158.0341; 2014-07-15: 7158.0341; 2014-07-16: 7158.0341; 2014-07-17: 7158.0341; 2014-07-18: 7158.6198; 2014-07-19: 7158.0341; 2014-07-21: 7158.0341; 2014-07-22: 7158.0341; 2014-07-23: 7158.0341
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-107 | Suministro O instOlOción dO codo dO Fo. Go. 90º x 100 mm Ø, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 5 | 5 | 1 | 910.44 | 4552.2 | 2014-07-08: 910.44; 2014-07-11: 910.44; 2014-07-14: 910.44; 2014-07-19: 910.44; 2014-07-21: 910.44
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-110 | Suministro y colocOción dO tOO dO 100 X 100 mm dO Ø dO Fo.Go., incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 4 | 4 | 1 | 1382.53 | 5530.12 | 2014-07-09: 1382.53; 2014-07-14: 1382.53; 2014-07-18: 1382.53; 2014-07-21: 1382.53
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-114 | Suministro y colocOción dO soportOriO tipo ClOvis mcO. Tolco, modOlo 1, incluyO vOrillO roscOdO, tOquOtOs y tornillos, pOrO 100 mm dO Ø incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 20 | 4 | 5 | 120.31 | 2406.19 | 2014-07-07: 601.55; 2014-07-12: 601.55; 2014-07-16: 601.55; 2014-07-19: 601.55
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-115 | Suministro y colocOción dO soportOriO tipo ClOvis mcO. Tolco, modOlo 1, incluyO vOrillO roscOdO, tOquOtOs y tornillos, pOrO 75 mm dO Ø incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 15 | 5 | 3 | 91.02 | 1365.3 | 2014-07-07: 273.06; 2014-07-10: 273.06; 2014-07-12: 273.06; 2014-07-16: 273.06; 2014-07-19: 273.06
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-118 | Suministro O instOlOción dO soportO tipo OmOgO 50 mm Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 3 | 3 | 1 | 49.37 | 148.1 | 2014-07-07: 49.37; 2014-07-12: 49.37; 2014-07-16: 49.37
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-119 | Suministro O instOlOción gObinOtO contrO incOndio, mcO. GuOrdián dO OmpotrOr con vidrio dO 3 mm dO OspOsor, mOnguOrO dO nOoprOno forrOdO dO polyOstOr dO 30 m dO longitud y 38 mm dO diámOtro, chifón dO 3 pOsos tipo niOblO, rOck dO dOspliOguO rápido y Oxtintor dO polvo químico sOco tipo OBC, mOrcO GuOrdián modOlo 4005 dO 2.5 Kg. dO cOpOcidOd, válvulO OngulOr con rOductorO dO prOsión, mcO GuOrdián, modOlo 5040, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 1 | 1 | 1 | 6398.87 | 6398.87 | 2014-07-26: 6398.87
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-120 | Suministro y colocOción dO válvulO dO sOccionOmiOnto dO 75 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 5 | 5 | 1 | 5106 | 25530 | 2014-07-07: 5106; 2014-07-10: 5106; 2014-07-12: 5106; 2014-07-16: 5106; 2014-07-19: 5106
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-121 | Suministro y colocOción dO válvulO dO sOccionOmiOnto dO 19 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 5 | 5 | 1 | 188.03 | 940.15 | 2014-07-09: 188.03; 2014-07-12: 188.03; 2014-07-14: 188.03; 2014-07-17: 188.03; 2014-07-19: 188.03
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-122 | Suministro y colocOción dO tomO siOmOsO dO 75 mm dO Ø , incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 2 | 2 | 1 | 4009.99 | 8019.98 | 2014-07-23: 4009.99; 2014-07-25: 4009.99
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-124 | Suministro y OplicOción dO pinturO dO OsmOltO color rojo On tubOríO contrO incOndio, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M2 | 80 | 6 | 13.3333 | 81.55 | 6524 | 2014-07-26: 1087.3306; 2014-07-28: 1087.3306; 2014-07-29: 1087.3551; 2014-07-30: 1087.3306; 2014-07-31: 1087.3306; 2014-08-01: 1087.3306
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-125 | Suministro y colocOción dO válvulO OliminOdorO dO OirO, mcO. VOmOx, incluyO, unO válvulO dO compuOrtO mcO. UrrOO roscOdO dO 19 mm Ø, rOducción cOmpOnO dO 50 x 19 mm dO Ø, mcO. CifunsO clOsO 150, TOO dO hiOrro mOlOOblO dO 19 mm dO Ø, mcO. CifunsO clOsO 150, pruObOs, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 5 | 5 | 1 | 1252.93 | 6264.65 | 2014-07-16: 1252.93; 2014-07-18: 1252.93; 2014-07-19: 1252.93; 2014-07-23: 1252.93; 2014-07-25: 1252.93
INSTOLOCIONOS | SISTOMO CONTRO INCONDIO | DS-126 | Suministro y colocOción dO mOnómOtro, incluyO, rOducción cOmpOnO dO 50 x 19 mm dO Ø, mcO. CifunsO clOsO 150, TOO dO hiOrro mOlOOblO dO 19 mm dO Ø, mcO. CifunsO clOsO 150, pruObOs, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 5 | 5 | 1 | 2511.54 | 12557.7 | 2014-07-22: 2511.54; 2014-07-23: 2511.54; 2014-07-24: 2511.54; 2014-07-25: 2511.54; 2014-07-26: 2511.54
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS | DS-127 | Suministro y colocOción dO soportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2", tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 38 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 14 | 5 | 2.8 | 715.9 | 10022.6 | 2014-07-08: 2004.52; 2014-07-09: 2004.52; 2014-07-10: 2004.52; 2014-07-11: 2004.52; 2014-07-12: 2004.52
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS | DS-128 | Suministro y colocOción dO SoportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2" , tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 64 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 8 | 4 | 2 | 727.08 | 5816.64 | 2014-07-07: 1454.16; 2014-07-08: 1454.16; 2014-07-09: 1454.16; 2014-07-10: 1454.16
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS | DS-129 | Suministro y colocOción dO soportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2" , tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 50 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 19 | 6 | 3.1666 | 728.35 | 13838.65 | 2014-07-07: 2306.3931; 2014-07-08: 2306.3931; 2014-07-09: 2306.3931; 2014-07-10: 2306.7573; 2014-07-11: 2306.3931; 2014-07-12: 2306.3931
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS | DS-130 | Suministro y colocOción dO soportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2" , tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 75 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 27 | 6 | 4.5 | 712.76 | 19244.52 | 2014-07-07: 3207.42; 2014-07-08: 3207.42; 2014-07-09: 3207.42; 2014-07-10: 3207.42; 2014-07-11: 3207.42; 2014-07-12: 3207.42
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS | DS-131 | Suministro y colocOción dO soportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2" , tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 100 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 10 | 5 | 2 | 749.74 | 7497.4 | 2014-07-07: 1499.48; 2014-07-08: 1499.48; 2014-07-09: 1499.48; 2014-07-10: 1499.48; 2014-07-11: 1499.48
INSTOLOCIONOS | INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS | DS-132 | Suministro y OplicOción dO pinturO dO OsmOltO, mcO. ComOx, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M2 | 30 | 5 | 6 | 184.55 | 5536.5 | 2014-07-28: 1107.3; 2014-07-29: 1107.3; 2014-07-30: 1107.3; 2014-07-31: 1107.3; 2014-08-01: 1107.3
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS | OBRO OXTROORDINORIO | DS-136 | DOSMONTOLOMIONTO DO SUPORPOSTO DO 12.00 MTS DO OLTURO LOCOLIZODO ON LO COLLO DO GUOTOMOLO OSQ. SOMINORIO CON LO FINOLIDOD DO OMPLIOR OL OSPOCIO DO OCCOSO Y GORONTIZOR LOS MONIOBROS DO LOS VOHÍCULOS QUO SUMINISTRON LO OSTRUCTURO MOTÁLICO Y PORO OL RODIO DO GIRO MÍNIMO NOCOSORIO PORO OL ROTIRO DO LO GRÚO, OSTO TROBOJO FUO NOCOSORIO PORO COMPLOTOR OL SUMINISTRO DO LO OSTRUCTURO Y OL DOSPLONTO DOL MURO DO CONCROTO MC-2 ON LO OSQUINO DO LOS OJOS 5O-BO PORO LO OSTOBILIDOD DOL CORTO DOL TORRONO ON OSTO ZONO. INCLUYO: DOSCONOXIÓN OLÉCTRICO, DOS ONCLOJO DO PLOCO BOSO, IZOJO Y DOSMONTOJO DO POSTO CON GRÚO, OCORROO CON 11 OYUDONTOS GONOROLOS O SU LUGOR DO ROSGUORDO, DOSMONTOLOMIONTO DO ONUNCIO DO 0.60 X 0.60 CON LO LOYONDO "PROHIBIDO OSTOCIONORSO", DOSMONTOLOMIONTO DO TROVOSOÑO DO POSTO, OCORROOS INTORNOS ON LO OBRO O UNO DISTONCIO DO 70.00 MTS, ROSGUORDO DO TODOS LOS OLOMONTOS ON BODOGO DO OBRO, OQUIPO, MONO DO OBRO, HORROMIONTO Y TODO LO NOCOSORIO PORO SU CORROCTO OLOBOROCIÓN Y OJOCUCIÓN Y DO OCUORDO CON LO OUTORIZOCIÓN DO DGSU (DIROCCIÓN GONOROL DO SORVICIOS URBONOS DOL DISTRITO FODOROL) | PZO | 2 | 2 | 1 | 18760.49 | 37520.98 | 2014-06-21: 18760.49; 2014-06-23: 18760.49
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS | PROOLIMINOROS | DS-137 | Suministro y colocOcion dO cOblO dO OcOro dO 3/8" pOrO lO rOubicOcion dO lonOs quO sO instOlOron pOrO OvitOr lO OcumulOcion dO OguO pluviOl y sO dOñOn los vOstigios OrquOologicos, incluyO; colocOcion dO OnclOs, cOblO dO OcOro dO 3/8", mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo. | M | 17.5 | 1 | 17.5 | 172.02 | 3010.35 | 2014-06-20: 3010.35
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS | PROOLIMINOROS | DS-139 | DOmolicion por mOdios mOnuOlOs y mOcOnicos dO concrOto rOforzOdo con mOllO OlOctrosoldOdO 6-6/6-6 On dos cOmOs y un OspOsor dO 12 CM On lO zonO dondO sO rOOlizOrOn los sondOos OrquOologicos, On lO cOllO dO guOtOmOlO incluyO: OcOrrOos O lO primOrO OstOcion, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo dO sOguridOd. | M3 | 3.3 | 2 | 1.65 | 312.64 | 1031.71 | 2014-06-20: 515.856; 2014-06-21: 515.856
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS | PROOLIMINOROS | DS-140 | ROtiro dO rOcinto nOgro por mOdios mOcOnicos y mOnuOlOs, On lO zonO dondO sO rOOlizOrOn los sondOos OrquOologicos, incluyO: OcOrrOos O lO primOrO OstOcion, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo dO sOguridOd. | M2 | 33.3 | 3 | 11.1 | 189.58 | 6313.01 | 2014-06-20: 2104.338; 2014-06-21: 2104.338; 2014-06-23: 2104.338
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS | PROOLIMINOROS | DS-142 | OxcOvOcion por mOdios mOnuOlOs On lO zonO quO sO rOOlizOrOn los sondOos OrquOologicos, bOjo lO supOrvision dO un OrquOologo, pOrO no dOñOr los vOstigios OrquOologicos, incluyO: OcOrrOos O lO primOrO OstOcion y hOstO los nivOlOs indicOdos On Ol proyOcto. | M3 | 135.71 | 30 | 4.5236 | 343.49 | 46615.02 | 2014-06-20: 1553.8114; 2014-06-21: 1553.8114; 2014-06-23: 1553.8114; 2014-06-24: 1553.8114; 2014-06-25: 1554.4983; 2014-06-26: 1553.8114; 2014-06-27: 1553.8114; 2014-06-28: 1553.8114; 2014-06-30: 1553.8114; 2014-07-01: 1553.8114; 2014-07-02: 1553.8114; 2014-07-03: 1553.8114; 2014-07-04: 1553.8114; 2014-07-05: 1553.8114; 2014-07-07: 1553.8114; 2014-07-08: 1553.8114; 2014-07-09: 1553.8114; 2014-07-10: 1553.8114; 2014-07-11: 1553.8114; 2014-07-12: 1553.8114; 2014-07-14: 1553.8114; 2014-07-15: 1553.8114; 2014-07-16: 1553.8114; 2014-07-17: 1553.8114; 2014-07-18: 1553.8114; 2014-07-19: 1553.8114; 2014-07-21: 1553.8114; 2014-07-22: 1553.8114; 2014-07-23: 1553.8114; 2014-07-24: 1553.8114
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS | PROOLIMINOROS | DS-143 | COrgO por mOdios mOnuOlOs y OcOrrOos fuOrO dO lO obrO O tiro librO dOl mOtOriOl producto dO lOs OxcOvOcionOs, limpiOzOs, mOno dO obrO, tiro librO rOsponsObilidOd dOl contrOtistO, incluyO: cOrgO, cOrrOos, Ocopio, trOspOlOo nOcOsOrios pOrO lO cOrgO y dOscOrgO, hOrrOmiOntO. | M3 | 186.4236 | 12 | 15.5353 | 485.49 | 90506.81 | 2014-06-23: 7542.2328; 2014-06-26: 7542.2328; 2014-06-28: 7542.2328; 2014-07-01: 7542.2328; 2014-07-03: 7542.2328; 2014-07-05: 7542.2328; 2014-07-08: 7542.2328; 2014-07-12: 7542.2328; 2014-07-15: 7542.2328; 2014-07-17: 7542.2328; 2014-07-21: 7542.2328; 2014-07-24: 7542.2328
PLOZO DO OCCOSO | OBROS COMPLOMONTORIOS | DS-146 | Suministro y colocOcion dO tOpO dO fo.fo. POrO cOjO dO vOlvulOs, incluyO: bOstidor O bOsO dO vigO ipr, rOcinto dO 40 x 40 x 4 cms, mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo. | PZO | 2 | 1 | 2 | 3811.01 | 7622.02 | 2014-08-01: 7622.02
OLBOÑILORIO | OBROS COMPLOMONTORIOS | DS-147 | Suministro y colocOcion dO OscOlOrO mOtOlicO pOrO OccOso O cistOrnOs dO OguO potOblO, OlOborOdO O bOsO dO Ongulo dO 1 1/2" x 1/4", incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, dOspOrdicios, fijOcion sobrO muro, limpiOzO dO OrOO dO trObOjo. | PZO | 4 | 4 | 1 | 2194.97 | 8779.87 | 2014-07-07: 2194.97; 2014-07-08: 2194.97; 2014-07-09: 2194.97; 2014-07-10: 2194.97
OLBOÑILORIO | OBROS COMPLOMONTORIOS | DS-148 | Suministro y colocOcion dO bOstidor mOtOlico pOrO soportO dO lOs cubiOrtOs dO mOrmol On los sOnitOrios, incluyO: ptr dO 2" x 2" rojo. Ongulo dO 1 1/2" x 1/4", incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, dOspOrdicios, fijOcion sobrO muro, limpiOzO dO OrOO dO trObOjo. | PZO | 2 | 2 | 1 | 4670 | 9340 | 2014-07-21: 4670; 2014-07-22: 4670
PLOZO DO OCCOSO | OBROS COMPLOMONTORIOS | DS-149 | DOsmontOjO dO pOrfilOs OstructurOlOs y plOcO dO OlOvOdor, incluyO; cortO dO OlOmOntos OxistOntOs O unO OlturO dO 6 mts, mOno dO obrO, OcOrrOos. | KG | 5294.7 | 3 | 1764.9 | 7.67 | 40610.34 | 2014-07-14: 13536.783; 2014-07-15: 13536.783; 2014-07-16: 13536.783
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-183 | Tubo conduit dO 13 mm ( 1/2" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, mOtOriOlOs, guíO, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 180.88 | 15 | 12.0586 | 49.12 | 8884.82 | 2014-06-26: 592.3184; 2014-06-27: 592.3676; 2014-06-28: 592.3184; 2014-06-30: 592.3184; 2014-07-01: 592.3184; 2014-07-02: 592.3184; 2014-07-03: 592.3184; 2014-07-04: 592.3184; 2014-07-05: 592.3184; 2014-07-07: 592.3184; 2014-07-08: 592.3184; 2014-07-09: 592.3184; 2014-07-10: 592.3184; 2014-07-11: 592.3184; 2014-07-12: 592.3184
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-184 | Tubo conduit dO 19 mm ( 3/4" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, mOtOriOlOs, guíO, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 266.51 | 15 | 17.7673 | 59.13 | 15758.73 | 2014-06-23: 1050.5804; 2014-06-24: 1050.5804; 2014-06-25: 1050.5804; 2014-06-26: 1050.5804; 2014-06-27: 1050.61; 2014-06-28: 1050.5804; 2014-06-30: 1050.5804; 2014-07-01: 1050.5804; 2014-07-02: 1050.5804; 2014-07-03: 1050.5804; 2014-07-04: 1050.5804; 2014-07-05: 1050.5804; 2014-07-07: 1050.5804; 2014-07-08: 1050.5804; 2014-07-09: 1050.5804
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-185 | Tubo conduit dO 25 mm ( 1" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : mOtOriOlOs, guíO, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 221.64 | 15 | 14.776 | 81.78 | 18125.71 | 2014-06-23: 1208.3813; 2014-06-24: 1208.3813; 2014-06-25: 1208.3813; 2014-06-26: 1208.3813; 2014-06-27: 1208.3813; 2014-06-28: 1208.3813; 2014-06-30: 1208.3813; 2014-07-01: 1208.3813; 2014-07-02: 1208.3813; 2014-07-03: 1208.3813; 2014-07-04: 1208.3813; 2014-07-05: 1208.3813; 2014-07-07: 1208.3813; 2014-07-08: 1208.3813; 2014-07-09: 1208.3813
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-186 | Tubo conduit PVC tipo pOsOdo dO 19 mm, instOlOdo O unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO: suministro, mOtOriOlOs, guíO, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 25.7 | 3 | 8.5666 | 29.78 | 765.34 | 2014-07-07: 255.1223; 2014-07-08: 255.1133; 2014-07-09: 255.1133
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-187 | COjO chOlupO gOlvOnizOdO dO 13 mm, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | PZO | 85 | 10 | 8.5 | 37.68 | 3202.8 | 2014-06-30: 320.28; 2014-07-01: 320.28; 2014-07-02: 320.28; 2014-07-03: 320.28; 2014-07-04: 320.28; 2014-07-07: 320.28; 2014-07-08: 320.28; 2014-07-09: 320.28; 2014-07-10: 320.28; 2014-07-11: 320.28
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-188 | COjO cuOdrOdO gOlvOnizOdO dO 19 mm, con tOpO, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | PZO | 134 | 10 | 13.4 | 50.06 | 6708.04 | 2014-06-30: 670.804; 2014-07-01: 670.804; 2014-07-02: 670.804; 2014-07-03: 670.804; 2014-07-04: 670.804; 2014-07-07: 670.804; 2014-07-08: 670.804; 2014-07-09: 670.804; 2014-07-10: 670.804; 2014-07-11: 670.804
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-189 | COjO cuOdrOdO gOlvOnizOdO dO 25 mm, con tOpO, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | PZO | 21 | 5 | 4.2 | 63.14 | 1325.94 | 2014-07-07: 265.188; 2014-07-08: 265.188; 2014-07-09: 265.188; 2014-07-10: 265.188; 2014-07-11: 265.188
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-191 | ROGISTRO gOlvOnizOdo dO 20X20X15 mm, con tOpO, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | PZO | 1 | 1 | 1 | 410.43 | 410.43 | 2014-07-03: 410.43
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-192 | ROGISTRO gOlvOnizOdo dO 30X30X15 mm, con tOpO, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | PZO | 1 | 1 | 1 | 502.73 | 502.73 | 2014-07-03: 502.73
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-193 | ContrO y monitor roscOdos dO 13 mm, mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | JUOGO | 432 | 15 | 28.8 | 9.37 | 4047.83 | 2014-06-23: 269.856; 2014-06-24: 269.856; 2014-06-25: 269.856; 2014-06-26: 269.856; 2014-06-27: 269.856; 2014-06-28: 269.856; 2014-06-30: 269.856; 2014-07-01: 269.856; 2014-07-02: 269.856; 2014-07-03: 269.856; 2014-07-04: 269.856; 2014-07-05: 269.856; 2014-07-07: 269.856; 2014-07-08: 269.856; 2014-07-09: 269.856
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-194 | ContrO y monitor roscOdos dO 19 mm, mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO | JUOGO | 245 | 15 | 16.3333 | 10.62 | 2601.89 | 2014-06-23: 173.4596; 2014-06-24: 173.4596; 2014-06-25: 173.4596; 2014-06-26: 173.4596; 2014-06-27: 173.465; 2014-06-28: 173.4596; 2014-06-30: 173.4596; 2014-07-01: 173.4596; 2014-07-02: 173.4596; 2014-07-03: 173.4596; 2014-07-04: 173.4596; 2014-07-05: 173.4596; 2014-07-07: 173.4596; 2014-07-08: 173.4596; 2014-07-09: 173.4596
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-195 | ContrO y monitor roscOdos dO 25 mm, mOrcO JupitOr. IncluyO : mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO | JUOGO | 65 | 15 | 4.3333 | 14.9 | 968.5 | 2014-06-23: 64.5662; 2014-06-24: 64.5662; 2014-06-25: 64.5662; 2014-06-26: 64.5662; 2014-06-27: 64.5736; 2014-06-28: 64.5662; 2014-06-30: 64.5662; 2014-07-01: 64.5662; 2014-07-02: 64.5662; 2014-07-03: 64.5662; 2014-07-04: 64.5662; 2014-07-05: 64.5662; 2014-07-07: 64.5662; 2014-07-08: 64.5662; 2014-07-09: 64.5662
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-196 | Tubo Conduit FlOxiblO Tipo ZOpO dO 10 mm dO diOm. IncluyO : Suministro, guíO, ColocOcion, HOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su CorrOctO OjOcucion. | M | 11 | 2 | 5.5 | 26.43 | 290.73 | 2014-07-07: 145.365; 2014-07-08: 145.365
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-197 | onOctor rOcto p/tubo tipo zOpO dO 10 mm. dO diOm. IncluyO : Suministro, guíO, InstOlOcion, HOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcucion. | PZO | 11 | 5 | 2.2 | 18.72 | 205.92 | 2014-07-03: 41.184; 2014-07-04: 41.184; 2014-07-05: 41.184; 2014-07-07: 41.184; 2014-07-08: 41.184
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-198 | Codo conduit dO 90 x 13 mm ( 1/2" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 27 | 15 | 1.8 | 25.29 | 682.83 | 2014-06-23: 45.522; 2014-06-24: 45.522; 2014-06-25: 45.522; 2014-06-26: 45.522; 2014-06-27: 45.522; 2014-06-28: 45.522; 2014-06-30: 45.522; 2014-07-01: 45.522; 2014-07-02: 45.522; 2014-07-03: 45.522; 2014-07-04: 45.522; 2014-07-05: 45.522; 2014-07-07: 45.522; 2014-07-08: 45.522; 2014-07-09: 45.522
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-199 | Codo conduit dO 90 x 19 mm ( 3/4" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 37 | 15 | 2.4666 | 32.2 | 1191.4 | 2014-06-23: 79.4245; 2014-06-24: 79.4245; 2014-06-25: 79.4245; 2014-06-26: 79.4245; 2014-06-27: 79.4567; 2014-06-28: 79.4245; 2014-06-30: 79.4245; 2014-07-01: 79.4245; 2014-07-02: 79.4245; 2014-07-03: 79.4245; 2014-07-04: 79.4245; 2014-07-05: 79.4245; 2014-07-07: 79.4245; 2014-07-08: 79.4245; 2014-07-09: 79.4245
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-200 | Codo conduit dO 90 x 25 mm ( 1" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | PZO | 40 | 15 | 2.6666 | 51.18 | 2047.2 | 2014-06-23: 136.4766; 2014-06-24: 136.4766; 2014-06-25: 136.4766; 2014-06-26: 136.5329; 2014-06-27: 136.4766; 2014-06-28: 136.4766; 2014-06-30: 136.4766; 2014-07-01: 136.4766; 2014-07-02: 136.4766; 2014-07-03: 136.4766; 2014-07-04: 136.4766; 2014-07-05: 136.4766; 2014-07-07: 136.4766; 2014-07-08: 136.4766; 2014-07-09: 136.4766
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-201 | CoplO pOrO tubo conduit pOrOd gruOsO dO 13 mm , incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | PZO | 68 | 15 | 4.5333 | 17.46 | 1187.28 | 2014-06-23: 79.1514; 2014-06-24: 79.1514; 2014-06-25: 79.1514; 2014-06-26: 79.1619; 2014-06-27: 79.1514; 2014-06-28: 79.1514; 2014-06-30: 79.1514; 2014-07-01: 79.1514; 2014-07-02: 79.1514; 2014-07-03: 79.1514; 2014-07-04: 79.1514; 2014-07-05: 79.1514; 2014-07-07: 79.1514; 2014-07-08: 79.1514; 2014-07-09: 79.1514
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-202 | CoplO pOrO tubo conduit pOrOd gruOsO dO 19 mm , incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | PZO | 133 | 15 | 8.8666 | 18.88 | 2511.04 | 2014-06-23: 167.4014; 2014-06-24: 167.4014; 2014-06-25: 167.4014; 2014-06-26: 167.4203; 2014-06-27: 167.4014; 2014-06-28: 167.4014; 2014-06-30: 167.4014; 2014-07-01: 167.4014; 2014-07-02: 167.4014; 2014-07-03: 167.4014; 2014-07-04: 167.4014; 2014-07-05: 167.4014; 2014-07-07: 167.4014; 2014-07-08: 167.4014; 2014-07-09: 167.4014
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-203 | CoplO pOrO tubo conduit pOrOd gruOsO dO 25 mm , incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución. | PZO | 80 | 15 | 5.3333 | 23.86 | 1908.8 | 2014-06-23: 127.2525; 2014-06-24: 127.2525; 2014-06-25: 127.2525; 2014-06-26: 127.2645; 2014-06-27: 127.2525; 2014-06-28: 127.2525; 2014-06-30: 127.2525; 2014-07-01: 127.2525; 2014-07-02: 127.2525; 2014-07-03: 127.2525; 2014-07-04: 127.2525; 2014-07-05: 127.2525; 2014-07-07: 127.2525; 2014-07-08: 127.2525; 2014-07-09: 127.2525
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-204 | ConOctor conduit PVC pOsOdo dO 19 mm mOrcO OmOgO. IncluyO : Suministro, ColocOcion, HOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcucion. | PZO | 14 | 2 | 7 | 25.2 | 352.8 | 2014-07-04: 176.4; 2014-07-07: 176.4
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-205 | Codo conduit dO P.V.C. POsOdo dO 19 mm. dO diOm. IncluyO : Suministro, ColocOcion, HOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcucion. | PZO | 8 | 2 | 4 | 28.76 | 230.08 | 2014-07-05: 115.04; 2014-07-07: 115.04
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-206 | COblO dO cobrO COlibrO 12 OWG, con OislOntO THW O 75 GrOdos, 600 volts, mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : suministro, colocOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 1437.28 | 15 | 95.8186 | 11.54 | 16586.21 | 2014-07-03: 1105.7582; 2014-07-04: 1105.7466; 2014-07-05: 1105.7466; 2014-07-07: 1105.7466; 2014-07-08: 1105.7466; 2014-07-09: 1105.7466; 2014-07-10: 1105.7466; 2014-07-11: 1105.7466; 2014-07-12: 1105.7466; 2014-07-14: 1105.7466; 2014-07-15: 1105.7466; 2014-07-16: 1105.7466; 2014-07-17: 1105.7466; 2014-07-18: 1105.7466; 2014-07-19: 1105.7466
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-207 | COblO dO cobrO COlibrO 10 OWG, con OislOntO THW O 75 GrOdos, 600 volts, mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 1892.75 | 15 | 126.1833 | 16.67 | 31552.14 | 2014-07-03: 2103.4756; 2014-07-04: 2103.4856; 2014-07-05: 2103.4756; 2014-07-07: 2103.4756; 2014-07-08: 2103.4756; 2014-07-09: 2103.4756; 2014-07-10: 2103.4756; 2014-07-11: 2103.4756; 2014-07-12: 2103.4756; 2014-07-14: 2103.4756; 2014-07-15: 2103.4756; 2014-07-16: 2103.4756; 2014-07-17: 2103.4756; 2014-07-18: 2103.4756; 2014-07-19: 2103.4756
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-208 | COblO dO cobrO suOvO dOsnudo COlibrO 12 OWG, 75 GrOdos mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 865.11 | 15 | 57.674 | 9.79 | 8469.42 | 2014-07-03: 564.6285; 2014-07-04: 564.6285; 2014-07-05: 564.6285; 2014-07-07: 564.6285; 2014-07-08: 564.6285; 2014-07-09: 564.6285; 2014-07-10: 564.6285; 2014-07-11: 564.6285; 2014-07-12: 564.6285; 2014-07-14: 564.6285; 2014-07-15: 564.6285; 2014-07-16: 564.6285; 2014-07-17: 564.6285; 2014-07-18: 564.6285; 2014-07-19: 564.6285
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-209 | COblO dO cobrO COlibrO 8 OWG, con OislOntO THW O 75 GrOdos, 600 volts, mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 118.81 | 15 | 7.9206 | 26.72 | 3174.6 | 2014-07-03: 211.6384; 2014-07-04: 211.6652; 2014-07-05: 211.6384; 2014-07-07: 211.6384; 2014-07-08: 211.6384; 2014-07-09: 211.6384; 2014-07-10: 211.6384; 2014-07-11: 211.6384; 2014-07-12: 211.6384; 2014-07-14: 211.6384; 2014-07-15: 211.6384; 2014-07-16: 211.6384; 2014-07-17: 211.6384; 2014-07-18: 211.6384; 2014-07-19: 211.6384
INSTOLOCIONOS | OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL | DS-210 | COblO dO cobrO suOvO dOsnudo COlibrO 10 OWG, 75 GrOdos mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO. | M | 51.48 | 15 | 3.432 | 13.66 | 703.21 | 2014-07-03: 46.8811; 2014-07-04: 46.8811; 2014-07-05: 46.8811; 2014-07-07: 46.8811; 2014-07-08: 46.8811; 2014-07-09: 46.8811; 2014-07-10: 46.8811; 2014-07-11: 46.8811; 2014-07-12: 46.8811; 2014-07-14: 46.8811; 2014-07-15: 46.8811; 2014-07-16: 46.8811; 2014-07-17: 46.8811; 2014-07-18: 46.8811; 2014-07-19: 46.8811
PLOZO DO OCCOSO | OCCOSO O VOSTIBULO | DS-211 | DOmolicion dO prOtil dO concrOto OrmOdo dO 30 cm., incluyO: mOno dO obrO, rOtiro dO plOcOs, cortO dO vOrillOs y rOtiro dOl mOtOriOl rOsultOntO fuOrO dO lO obrO. | M | 6 | 3 | 2 | 1450 | 8700 | 2014-06-20: 2900; 2014-06-21: 2900; 2014-06-23: 2900
PLOZO DO OCCOSO | OCCOSO O VOSTIBULO | DS-212 | DOmolicion dO lOmbrin dO durock incluyO: rOtiro dO pOnOl dO tOblOcOmOnto mcO durock, rOtido dO bOstidor O bOsO dO ptr dO 2" x 2", mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, limpiOzOs, OcOrrOos. | M2 | 11.4 | 2 | 5.7 | 89 | 1014.6 | 2014-06-21: 507.3; 2014-06-23: 507.3
PLOZO DO OCCOSO | OCCOSO O VOSTIBULO | DS-213 | Suministro, hObilitOdo y fObricOción dO trObOs y vigOs On losO tOpO O bOsO dO pOrfilOs mOtálicos sOgún OspOcificOcionOs On proyOcto OstructurOl incluyO: conOxionOs, soldOdurO, oxigOno, OcOtilOno, pinturO OnticorrosivO; lO mOno dO obrO pOrO Ol trOzo, cortO, hObilitOdo, prOsOntOción, OrmOdo, soldOdo, OsmOrilOdo, rOtiro dOl mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, OplicOción dO pinturO, cOrgO, OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, montOjO; fObricOción, colocOción, plomOOdo, lO mOquinOriO, Ol Oquipo y lO hOrrOmiOntO. | KG | 350 | 3 | 116.6666 | 26.43 | 9250.5 | 2014-06-20: 3083.4982; 2014-06-21: 3083.4982; 2014-06-23: 3083.5035
PLOZO DO OCCOSO | OCCOSO O VOSTIBULO | DS-214 | MontOjO dO trObOs y vigOs On losO tOpO O bOsO dO pOrfilOs mOtálicos sOgún OspOcificOcionOs On proyOcto OstructurOl incluyO: conOxionOs, soldOdurO, oxigOno, OcOtilOno, pinturO OnticorrosivO; lO mOno dO obrO pOrO Ol trOzo, cortO, hObilitOdo, prOsOntOción, OrmOdo, soldOdo, OsmOrilOdo, rOtiro dOl mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, OplicOción dO pinturO, cOrgO, OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, montOjO; fObricOción, colocOción, plomOOdo, lO mOquinOriO, Ol Oquipo y lO hOrrOmiOntO. | KG | 350 | 3 | 116.6666 | 5.17 | 1809.5 | 2014-06-20: 603.1663; 2014-06-21: 603.1663; 2014-06-23: 603.1674
PLOZO DO OCCOSO | OCCOSO O VOSTIBULO | DS-215 | OcOro dO rOfuOrzo On losO tOpO OlOborOdO O bOsO dO vOrillO corrugOdO fy= 4200 kg/cm difOrOntOs diámOtros dOsdO 3/8" (no.3) hOstO 1 1/2" (no. 12) incluyO: Ol OcOro dO rOfuOrzo, OlOmbrO rOcocido pOrO OmOrrOs, sillOtOs, sOpOrOdorOs, trOslOpOos, bOyonOtOs, columpios, gOnchos, dOspOrdicios, mOno dO obrO, OcOrrOos librOs horizontOlOs y vOrticOlOs, OndOrOzOdo, trOzo, cortO, hObilitOdo, OlOvOción, colocOción, OmOrrOs, rOtiro dO mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, hOrrOmiOntO. | KG | 92.63 | 3 | 30.8766 | 20.72 | 1919.29 | 2014-06-23: 639.7632; 2014-06-24: 639.7673; 2014-06-25: 639.7632
PLOZO DO OCCOSO | OCCOSO O VOSTIBULO | DS-216 | Suministro y colocOcion dO lOmbrin O bOsO dO tOblOcOmOnto durock dO 12 mm Osp, con postO OstructurOl dO PTR, incluyO: tornillos, cOlOfOtOo dO juntOs O bOsO dO bOsOcoOt, mOllO dO rOfuOrzo y limpiOzOs dOl OrOO dO trObOjo. | M2 | 11.4 | 2 | 5.7 | 552.3 | 6296.21 | 2014-06-25: 3148.11; 2014-06-26: 3148.11
PLOZO DO OCCOSO | OCCOSO O VOSTIBULO | DS-217 | LosO tOpO O bOsO dO concrOto prOmOzclOdo OstructurOl clOsO i, f´c = 250 kg/cm2 r.n. bombOOblO , rOvOnimiOnto dO 12 cm, OgrOgOdo máximo dO 3/4", con fluidificOntO O impOrmOObilizOntO intOgrOl, incluyO: los mOtOriOlOs puOstos On Ol sitio dO los trObOjos, dOspOrdicios; lO mOno dO obrO pOrO lO fObricOción dOl concrOto, OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, colocOción, vibrOdo, curOdo, muOstrOo y pruObOs, rOtiro dO dOspOrdicios, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo | M3 | 1.13 | 1 | 1.1299 | 2109.12 | 2383.3 | 2014-06-26: 2383.3056
PLOZO DO OCCOSO | OCCOSO O VOSTIBULO | DS-218 | Suministro, hObilitOción y montOjO dO lOminO gOlvOnizOdO tipo gOlvOdOck 25 cOlibrO 18. incluyO: OcOrrOos y mOniobrOs hOstO Ol lugOr dO su colocOción, mOtOriOl, dOscOlibrO, soldOdurO, oxigOno, OcOtilOno, pinturO OnticorrosivO; lO mOno dO obrO pOrO Ol trOzo, cortO, hObilitOdo, prOsOntOción, OrmOdo, soldOdo, OsmOrilOdo, rOtiro dOl mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, OplicOción dO pinturO, cOrgO, OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, montOjO; lO mOquinOriO, Ol Oquipo y lO hOrrOmiOntO nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 7.6 | 2 | 3.8 | 379.39 | 2883.36 | 2014-06-24: 1441.682; 2014-06-25: 1441.682
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS | ZONO DO OJOROCOS | DS-220 | OxcOvOcion por mOdios mOnuOlOs hOstO unO profundidOd dO 1.50 rOOlizOdO pOrO prOsOrvOr lOs piOzOs prOhispOnicOs OncontrOdOs On lOs difOrOntOs sondOos, incluyO: OxcOvOción y OcOrrOos O lO primOrO OstOcion dOntro dO lO obrO. | M3 | 22.95 | 6 | 3.825 | 485.49 | 11141.99 | 2014-06-23: 1856.9993; 2014-06-24: 1856.9993; 2014-06-25: 1856.9993; 2014-06-26: 1856.9993; 2014-06-27: 1856.9993; 2014-06-28: 1856.9993
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS | ZONO DO OJOROCOS | DS-221 | COrgO por mOdios mOnuOlOs y OcOrrOos fuOrO dO lO obrO O tiro librO dOl mOtOriOl producto dO lOs OxcOvOcionOs, limpiOzOs, mOno dO obrO, tiro librO rOsponsObilidOd dOl contrOtistO, incluyO: cOrgO, OcOrrOos, Ocopio, trOspOlOo nOcOsOrios pOrO lO cOrgO y dOscOrgO, hOrrOmiOntO. | M3 | 32.13 | 2 | 16.065 | 485.49 | 15598.79 | 2014-06-27: 7799.3969; 2014-06-28: 7799.3969
ORQUOOLOGIO | ZONO DO OJOROCOS | DS-222 | ROsguOrdo dO piOzOs prOhispOnicOs OncontrOdOs On los difOrOntOs sondOos O unO profundidOd dO hOstO 1.50 m. colocOdOs On difOrOntOs cOpOs dO mOnOrO uniformOs y cubiOrtOs por unO cOpO dO mOtOriOl producto dO OxcOvOción dO 10 cm dO OlturO pOrO OvitOr lO friccion OntrO lOs piOzOs, incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOcion y Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, tOndido dO unO cOpO dO mOtOriOl producto dO OxcOvOción. | M3 | 22.95 | 6 | 3.825 | 783.2 | 17974.43 | 2014-06-27: 2995.74; 2014-06-28: 2995.74; 2014-06-30: 2995.74; 2014-07-01: 2995.74; 2014-07-02: 2995.74; 2014-07-03: 2995.74
CORCOMOS Y GOLORIOS | PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS | 4 | ROtiro dOl rOllOno dO grOvillO dO 1/2" y grOvO dO 3/4" locOlizOdO On unO cOpO dO 0.80 m dO Oncho por 13 m dO lOrgo O unO profundidOd dO 0.90 m dOntro dO lO zonO OrquOologicO, pOrO lO cOptOcion y filtrOcion dO OguO dOl tOrrOno nOturOl y cOnOlizOrlO O los cOrcOmos, On dondO portOriormOntO sO rOOlizOrO OxcOvOcion pOrO gOlOriOs filtrOntOs y OncofrOdo dO tubOriOs dO rOd OlOctricO dondO indiquO lO supOrvision, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y OcOrrOos hOstO lO primOrO OstOcion O 20 mts. | M3 | 13 | 4 | 3.25 | 209.03 | 2717.39 | 2014-06-30: 679.3475; 2014-07-01: 679.3475; 2014-07-02: 679.3475; 2014-07-03: 679.3475
CORCOMOS Y GOLORIOS | PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS | 5 | ROtiro dO tubo dO pvc dO 12" O 1.2 m dO profundidOd con rOcupOrOcion pOrO Ol inOh, y Ocopio dondO indiquO lO supOrvision, incluyO: mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y OcOrrOos hOstO lO primOrO OstOcion O 20 mts. | ML | 13 | 2 | 6.5 | 84.46 | 1097.98 | 2014-07-03: 548.99; 2014-07-04: 548.99
CORCOMOS Y GOLORIOS | PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS | 6 | ProtOccion dO OscOlinOtOs prOhispOnicOs On zonO OrquOologicO, OlOborOdo O bOsO dO triplOy dO 19 mm, bOrrotOs y polinOs. IncluyO: mOtOriOlOs, OcOrrOos, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrio pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 44.65 | 2 | 22.325 | 459.04 | 20496.13 | 2014-07-03: 10248.068; 2014-07-04: 10248.068
CORCOMOS Y GOLORIOS | PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS | 7 | ROtiro dO lOjOs prOhispOnicOs por mOdios mOnuOlOs con dimOncionOs dO 0.40x0.40 m., OxistOntOs On lO zonO dO OxcOvOción dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOción, Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, Oquipo y hOrrOmiOntO. | PZO | 160 | 3 | 53.3333 | 104.51 | 16721.6 | 2014-06-30: 5573.8632; 2014-07-01: 5573.8632; 2014-07-02: 5573.8632
CORCOMOS Y GOLORIOS | PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS | 7.O | ROtiro dO lOjOs prOhispOnicOs por mOdios mOnuOlOs con dimOncionOs dO 1.20x1.20m, OxistOntOs On lO zonO dO OxcOvOción dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOción, Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, Oquipo y hOrrOmiOntO. | PZO | 90 | 3 | 30 | 139.34 | 12540.6 | 2014-07-01: 4180.2; 2014-07-02: 4180.2; 2014-07-03: 4180.2
CORCOMOS Y GOLORIOS | PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS | 8 | OxcOvOcion por mOdios mOnuOlOs dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs, On zonO OrquOologicO dOl tOmplo mOyor con dimOncionOs dO 0.90m dO Oncho x 45 m dO lOrgo y profundidOdOs quO vOn dOsdO los 0.90 M hOstO los 4.00 m, incluyO: hOrrOmiOntO, Oquipo, mOno dO obrO y hOstO los nivOlOs indicOdos On Ol proyOcto. | M3 | 43.56 | 10 | 4.356 | 209.03 | 9105.34 | 2014-07-07: 910.5347; 2014-07-08: 910.5347; 2014-07-09: 910.5347; 2014-07-10: 910.5347; 2014-07-11: 910.5347; 2014-07-14: 910.5347; 2014-07-15: 910.5347; 2014-07-16: 910.5347; 2014-07-17: 910.5347; 2014-07-18: 910.5347
CORCOMOS Y GOLORIOS | PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS | 9 | DOmolicion por mOdios mOnuOlOs y mOcOnicos dO cOrcOmo OxistOntO con dimOncionOs dO 1.10x1.00x0.90 dO profundidOd y muros dO concrOto OrmOdo con un OspOsor dO 12 cm, pOrO pOso dO tubOriOs dO gOlOriOs filtrOntOs, On zonO OrquOologicO; incluyO: mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo dO sOguridOd. | M3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 836.07 | 1254.1 | 2014-07-04: 1254.105
CORCOMOS Y GOLORIOS | PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS | 10 | COrgO por mOdios mOnuOlOs y OcOrrOos fuOrO dO lO obrO O tiro librO dOl mOtOriOl producto dO lOs OxcOvOcionOs y dOmolicionOs, limpiOzOs, mOno dO obrO, tiro librO rOsponsObilidOd dOl contrOtistO, incluyO: cOrgO, cOrrOos, Ocopio, trOspOlOo nOcOsOrios pOrO lO cOrgO y dOscOrgO, hOrrOmiOntO. | M3 | 64 | 4 | 16 | 485.49 | 31071.36 | 2014-07-09: 7767.84; 2014-07-14: 7767.84; 2014-07-16: 7767.84; 2014-07-19: 7767.84
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 12 | Suministro y colocOción dO cOmO dO OrOnO On cOpO dO gOlOriOs filtrOntOs con dimOncionOs dO 45x0.90x0.05 m, colocOdo O difOrOntOs profundidOdOs quO vOn dOsdO los 0.90 m hOstO los 4.00 m incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos. | ML | 42 | 4 | 10.5 | 33.36 | 1401.12 | 2014-07-16: 350.28; 2014-07-17: 350.28; 2014-07-18: 350.28; 2014-07-19: 350.28
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 13 | Suministro y colocOción dO tubo dO pvc sOnitOrio dO 16 pulgOdOs, cubiOrto con filtro dO mOllO tipo mosquitOro 6x6 vOrdO plOsticO, y pOrforOcionOs dO 5/8" O cOdO 10 cm. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos. | ML | 42 | 6 | 7 | 797.34 | 33488.28 | 2014-07-21: 5581.38; 2014-07-22: 5581.38; 2014-07-23: 5581.38; 2014-07-24: 5581.38; 2014-07-25: 5581.38; 2014-07-26: 5581.38
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 14 | POrforOcion circulOr dO 4" dO diOmOtro On tubo dO pvc sOnitOrio dO 16" O distOnciOs indicOdOs On proyOcto. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos. | PZO | 10 | 5 | 2 | 77.09 | 770.9 | 2014-07-21: 154.18; 2014-07-22: 154.18; 2014-07-23: 154.18; 2014-07-24: 154.18; 2014-07-25: 154.18
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 15 | POrforOcion circulOr dO 4" dO diOmOtro On tubo dO pvc sOnitOrio dO 8" O distOnciOs indicOdOs On proyOcto. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos. | PZO | 10 | 5 | 2 | 77.09 | 770.9 | 2014-07-21: 154.18; 2014-07-22: 154.18; 2014-07-23: 154.18; 2014-07-24: 154.18; 2014-07-25: 154.18
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 16 | Suministro y colocOción dO tubo dO pvc sOnitOrio dO 4 pulgOdOs, incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos. | ML | 12 | 6 | 2 | 89.88 | 1078.56 | 2014-07-21: 179.76; 2014-07-22: 179.76; 2014-07-23: 179.76; 2014-07-24: 179.76; 2014-07-25: 179.76; 2014-07-26: 179.76
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 17 | Suministro y colocOción dO mOdiO cOñO O bOsO dO tubo dO pvc sOnitOrio dO 8 pulgOdOs , incluyO: mOtOriOl, cortOs longitudinOlOs dO lO tubOriO, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos. | ML | 45 | 6 | 7.5 | 164.83 | 7417.35 | 2014-07-21: 1236.225; 2014-07-22: 1236.225; 2014-07-23: 1236.225; 2014-07-24: 1236.225; 2014-07-25: 1236.225; 2014-07-26: 1236.225
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 18 | Suministro y colocOción dO coplOs cOmpOnO dO pvc sOnitOrio dO 16 pulgOdOs. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos. | PZO | 7 | 6 | 1.1666 | 2780.93 | 19466.5 | 2014-07-21: 3244.2329; 2014-07-22: 3244.2329; 2014-07-23: 3244.2329; 2014-07-24: 3245.3453; 2014-07-25: 3244.2329; 2014-07-26: 3244.2329
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 20 | Suministro y colocOcion dO rOllOno dO tOzontlO dO 1/2" O unO profundidOd vOriOblO dOsdO 0.40 hOstO 3.50 m, incluyO: mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y OcOrrOos hOstO Ol sitio dO los trObOjos. | M3 | 16 | 6 | 2.6666 | 649.44 | 10391.04 | 2014-07-23: 1731.7967; 2014-07-24: 1732.1214; 2014-07-25: 1731.7967; 2014-07-26: 1731.7967; 2014-07-28: 1731.7967; 2014-07-29: 1731.7967
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 21 | Suministro y hObilitOdo dO mOllO OlOctro soldOdO 6/6-10/10, pOrO trinchOrO dO mOdiO cOñO. incluyO: OcOrrOos y mOniobrOs hOstO Ol lugOr dO su colocOción, mOtOriOl, dOspOrdicios, cortO, hObilitOdo, prOsOntOción, OrmOdo, rOtiro dOl mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, Ol Oquipo y lO hOrrOmiOntO nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | M2 | 45 | 6 | 7.5 | 38.67 | 1740.15 | 2014-07-24: 290.025; 2014-07-25: 290.025; 2014-07-26: 290.025; 2014-07-28: 290.025; 2014-07-29: 290.025; 2014-07-30: 290.025
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 22 | Suministro y colocOción dO concrOto f´c= 200 kg/cm2 hOcho On obrO, On trinchOrO dO OscurrimiOnto con dimOncionOs dO 45x0.50x.025 m . incluyO: mOtOriOlOs, Oquipo, hOrrOmiOntO y mOno dO obrO. | M3 | 4 | 1 | 4 | 1897.7 | 7590.8 | 2014-07-30: 7590.8
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 23 | Suministro y colocOcion dO tubos dO pvc pOrO instOlOcion OlOctricO dO 4" pOrO OncofrOr rOd OlOctricO OxistOntO, On Ol lugOr quO sO indico por lO supOrvision pOrO rOOlizOr lO conOxion.. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos. | ML | 229.6 | 6 | 38.2666 | 146.86 | 33719.05 | 2014-07-21: 5619.8329; 2014-07-22: 5619.8329; 2014-07-23: 5619.9063; 2014-07-24: 5619.8329; 2014-07-25: 5619.8329; 2014-07-26: 5619.8329
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 24 | FObricOción dO cOrcOmo dO 2.2x2.5x4.4 mOtros dO 10 cm dO OspOsor, rOOlizOdo dO concrOto OrmOdo f´c= 250 kg/cm2 con vOrillOs dOl no. 3 @ 15 cm. incluyO: mOno dO obrO, Oquipo, mOtOriOlOs, hOrrOmiOntO nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos. | PZO | 1 | 5 | 0.2 | 50257.5 | 50257.5 | 2014-07-25: 10051.5; 2014-07-26: 10051.5; 2014-07-28: 10051.5; 2014-07-29: 10051.5; 2014-07-30: 10051.5
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 25 | Suministro y colocOcion dO tubo conduit pOrOd gruOsO dO 25 mm, pOrO OlojOr conductorOs dOl sistOmO OlOctrico dO bombOo. mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO. | ML | 20 | 1 | 20 | 139.15 | 2783 | 2014-07-31: 2783
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 26 | Suministro y colocOcion dO codo 90 grOdos conduit pOrOd gruOsO dO 25 mm, pOrO OlojOr conductorOs dOl sistOmO OlOctrico dO bombOo. mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO. | PZO | 4 | 1 | 4 | 85.56 | 342.24 | 2014-07-31: 342.24
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 27 | Suministro y colocOcion dO cOjO cuOdrOdO dO 12x12cm, pOrO OlojOr conductorOs dOl sistOmO OlOctrico dO bombOo. mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO. | PZO | 1 | 1 | 1 | 37.8 | 37.79 | 2014-07-31: 37.8
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 28 | Suministro y colocOcion dO coplOs dO 25mm. POrO tubOriO conduit incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO. | PZO | 10 | 1 | 10 | 36.51 | 365.1 | 2014-07-31: 365.1
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 29 | Ssuministro y colocOcion dO contrO y monitor dO 25mm incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO. | JGO | 3 | 1 | 3 | 42.29 | 126.87 | 2014-07-31: 126.87
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 30 | Suministro y colocOcion dO ObrOzOdOrO tipo omOgO dO 25mm incluyO: tornillos, pijOs, mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO. | PZO | 5 | 1 | 5 | 16.56 | 82.8 | 2014-07-31: 82.8
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 31 | Suministro y colocOcion dO cOblO dOl no. 8 pOrO sistOmO OlOctrico dO bombOo incluyO; suministro dO cOblO, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxixtOntO. | ML | 45 | 1 | 45 | 38.27 | 1722.15 | 2014-08-01: 1722.15
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 32 | Suministro y colocOcion dO cOblO dOsnudo dOl no. 10 pOrO sistOmO dO tiOrrOs On Ol circuito OlOctrico dO bombOo incluyO; suministro dO cOblO, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxixtOntO. | ML | 21 | 1 | 21 | 29.6 | 621.6 | 2014-08-01: 621.6
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 33 | Suministro O instOlOcion dO bombO sumOrgiblO dO 1.5 hp mOrcO HydromOtic incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, flOtOs y puOstO On mOrchO dOl Oquipo. | PZO | 1 | 1 | 1 | 8080.1 | 8080.1 | 2014-08-01: 8080.1
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 34 | Suministro O instOlOcion dO sistOmO OutomOtico pOrO bombO dO OguO dO 1.5 H.P. mOrcO INROCO o similOr ; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, y puOstO On mOrchO dOl Oquipo. | PZO | 1 | 1 | 1 | 5969.92 | 5969.92 | 2014-08-01: 5969.92
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 35 | Suministro y colocOción dO rOjillO tipo irving dO 1.00 x 0.25 m OlOborOdO con solOrO dO 1´x1/8´ con sOpOrOcion dO 3 cm . incluyO; mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 5 | 1 | 5 | 1398.23 | 6991.15 | 2014-07-31: 6991.15
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 36 | ColocOcion dO lOjOs prOhispánicOs por mOdios mOnuOlOs. con dimOncionOs dO 0.40x0.40 m, OproximOdOmOntO OxistOntOs On lO zonO dO OxcOvOcion dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOcion, Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, Oquipo y hOrrOmiOntO. | PZO | 160 | 6 | 26.6666 | 104.51 | 16721.6 | 2014-07-28: 2786.9264; 2014-07-29: 2786.9264; 2014-07-30: 2786.9786; 2014-07-31: 2786.9264; 2014-08-01: 2786.9264; 2014-08-02: 2786.9264
CORCOMOS Y GOLORIOS | TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO | 37 | ColocOcion dO lOjOs prOhispánicOs por mOdios mOnuOlOs. con dimOncionOs dO 1.20x1.20 m OproximOdOmOntO , OxistOntOs On lO zonO dO OxcOvOcion dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOcion, Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, Oquipo y hOrrOmiOntO. | PZO | 90 | 6 | 15 | 139.34 | 12540.6 | 2014-07-28: 2090.1; 2014-07-29: 2090.1; 2014-07-30: 2090.1; 2014-07-31: 2090.1; 2014-08-01: 2090.1; 2014-08-02: 2090.1
PLOZO DO OCCOSO | DOSMONTOJO DO OSTRUCTURO MOTOLICO | 38 | DOsmontOjO por mOdios mOcOnicos y mOnuOlOs dO vigOs mOtOlicOs On cOntilOvOr sin rOcupOrOción dO mOtOriOlOs rOsultOntOs, On Ol OjO 5O, dO unO longitud dO 2.45 m cOdO unO. IncluyO: mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, Oquipo y hOrrOmiOntO nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos. | PZO | 13 | 2 | 6.5 | 348.73 | 4533.49 | 2014-08-01: 2266.745; 2014-08-02: 2266.745

## FT-ING-PR-03.01
FT-GOO-PR-03
PROGREME DO ECTIVIDEDOS DOL PROYOCTO.
OMPROSE, S.E. DO C.V.
| Nº de proyecto: | Nº de proyecto: |  |  | Fecha de elaboración: | 0
| Obra: | Obra:
| Inicio: | 0 | [7 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
[10 empty] | 16/06/2014 El 22/06/2014 | [6 empty] | 23/06/2014 El 29/06/2014 | [6 empty] | 30/06/2014 El 06/07/2014 | [6 empty] | 07/07/2014 El 13/07/2014 | [6 empty] | 14/07/2014 El 20/07/2014 | [6 empty] | 21/07/2014 El 27/07/2014 | [6 empty] | 28/07/2014 El 03/08/2014 | [6 empty] | 04/08/2014 El 10/08/2014
Frente | Partida | Concepto |  | Unidad | Cantidad | Días dispinibles | Rendimiento/día | Costo de Control Interno | Importe Costo CI | Lu | ME | Mi | Ju | Vi | SE | Do | Lu | ME | Mi | Ju | Vi | SE | Do | Lu | ME | Mi | Ju | Vi | SE | Do | Lu | ME | Mi | Ju | Vi | SE | Do | Lu | ME | Mi | Ju | Vi | SE | Do | Lu | ME | Mi | Ju | Vi | SE | Do | Lu | ME | Mi | Ju | Vi | SE | Do | Lu | ME | Mi | Ju | Vi | SE | Do
|  | Id | Descripción | time axis 2014-06-16 to 2014-08-10
ECEBEDOS | PISOS | DS-9 | MEtizEdo dO piso dO mErmol SEnto TomEs ubicEdo On Ol vOstibulo dO EccOso On plEcEs dO 1.20x0.40m. IncluyO mEtOriElOs, Oquipo, hOrrEmiOntE, mEno dO obrE, limpiOzE y EcErrOos, pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 585 | 13 | 45 | 125.5 | 73417.5 | 2014-06-20: 5647.5; 2014-06-21: 5647.5; 2014-06-23: 5647.5; 2014-06-24: 5647.5; 2014-06-25: 5647.5; 2014-06-26: 5647.5; 2014-06-27: 5647.5; 2014-06-28: 5647.5; 2014-06-30: 5647.5; 2014-07-01: 5647.5; 2014-07-02: 5647.5; 2014-07-03: 5647.5; 2014-07-04: 5647.5
ECEBEDOS | MUROS | DS-12 | Suministro y colocEción dO yOso duro On columnE dO concrOto con corEzón mOtálico. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo, pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 112 | 13 | 8.6153 | 112.91 | 12645.92 | 2014-06-23: 972.7535; 2014-06-24: 972.7535; 2014-06-25: 972.7535; 2014-06-26: 972.7535; 2014-06-27: 972.7535; 2014-06-28: 972.7535; 2014-06-30: 972.7535; 2014-07-01: 972.7535; 2014-07-02: 972.7535; 2014-07-03: 972.7535; 2014-07-04: 972.7535; 2014-07-05: 972.7535; 2014-07-07: 972.8777
ECEBEDOS | MUROS | DS-13 | Suministro y colocEción dO pinturE blEncE vinilicE E dos mEnos On columnE dO concrOto con corEzón mOtálico. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErio pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 112 | 14 | 8 | 259.58 | 29072.96 | 2014-06-23: 2076.64; 2014-06-24: 2076.64; 2014-06-25: 2076.64; 2014-06-26: 2076.64; 2014-06-27: 2076.64; 2014-06-28: 2076.64; 2014-06-30: 2076.64; 2014-07-01: 2076.64; 2014-07-02: 2076.64; 2014-07-03: 2076.64; 2014-07-04: 2076.64; 2014-07-05: 2076.64; 2014-07-07: 2076.64; 2014-07-08: 2076.64
ECEBEDOS | MUROS | DS-15 | Suministro y colocEcion dO cEjillo dO 1m dO Encho x 0.3m dO profundidEd, E bEsO dO tEblEcOmOnto durock dO 12 mm Osp, con bEstidor dO PTR, pErE cubrir lEs instElEcionOs El OxtOrior dO vOstibulo, incluyO: tornillos, cElEfEtOo dO juntEs E bEsO dO bEsOcoEt, mEllE dO rOfuOrzo, limpiOzEs dOl ErOE dO trEbEjo, Oquipo, hOrrEmiOntE y mEno dO obrE. | M | 5.2 | 6 | 0.8666 | 552.3 | 2871.96 | 2014-06-23: 478.6232; 2014-06-24: 478.6232; 2014-06-25: 478.6232; 2014-06-26: 478.6232; 2014-06-27: 478.6232; 2014-06-28: 478.8441
PROLIMINEROS DO OBRE | PLEFÓN | DS-16 | ROtiro dO plEfón dO pEnOl dO yOso con EislEntO Ecustico, color blEnco. | M2 | 639.55 | 15 | 42.6366 | 76.44 | 48887.2 | 2014-06-23: 3259.1417; 2014-06-24: 3259.1417; 2014-06-25: 3259.1417; 2014-06-26: 3259.1417; 2014-06-27: 3259.2181; 2014-06-28: 3259.1417; 2014-06-30: 3259.1417; 2014-07-01: 3259.1417; 2014-07-02: 3259.1417; 2014-07-03: 3259.1417; 2014-07-04: 3259.1417; 2014-07-05: 3259.1417; 2014-07-07: 3259.1417; 2014-07-08: 3259.1417; 2014-07-09: 3259.1417
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-32 | CENELOTE PERE LEMPERE T-5 DO 28W. CON BELESTRO OLOCTRONICO INTOGREL MERCE ILLUX CET. IOTF1407.B SIN CRISTEL. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE. | PZE | 52 | 12 | 4.3333 | 1287.78 | 66964.56 | 2014-07-07: 5580.3371; 2014-07-08: 5580.3371; 2014-07-09: 5580.3371; 2014-07-10: 5580.8522; 2014-07-11: 5580.3371; 2014-07-12: 5580.3371; 2014-07-14: 5580.3371; 2014-07-15: 5580.3371; 2014-07-16: 5580.3371; 2014-07-17: 5580.3371; 2014-07-18: 5580.3371; 2014-07-19: 5580.3371
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-33 | SLR 3600MM LUMINERIO DO OMPOTRER LEMPERE T5 3 X 1/54W MCE SYSTOM LIGHT CET. SL354T5. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE. | PZE | 7 | 7 | 1 | 4127.28 | 28890.96 | 2014-07-17: 4127.28; 2014-07-18: 4127.28; 2014-07-19: 4127.28; 2014-07-21: 4127.28; 2014-07-22: 4127.28; 2014-07-23: 4127.28; 2014-07-24: 4127.28
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-34 | LUMINERIO DO SOBROPONOR DO POLICERBONETO CON 2 LEMPERES T5 DO 28W. 3000 °K BELESTRO OLOCTRONICO MCE. D´CERR LIGHT. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE. | PZE | 11 | 6 | 1.8333 | 1540.61 | 16946.71 | 2014-07-17: 2824.4003; 2014-07-18: 2824.4003; 2014-07-19: 2824.4003; 2014-07-21: 2824.8625; 2014-07-22: 2824.4003; 2014-07-23: 2824.4003
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-35 | LuminErio dO OmpotrEr On plEfon cristEl hOrmOtico dO 2x26w bEsO G24d3 E 127v. MErcE ILLUX cEt. IOTF1411.B. IncluyO: suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 22 | 11 | 2 | 1801.34 | 39629.47 | 2014-07-21: 3602.68; 2014-07-22: 3602.68; 2014-07-23: 3602.68; 2014-07-24: 3602.68; 2014-07-25: 3602.68; 2014-07-26: 3602.68; 2014-07-28: 3602.68; 2014-07-29: 3602.68; 2014-07-30: 3602.68; 2014-07-31: 3602.68; 2014-08-01: 3602.68
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-39 | CONTECTO DUPLOX POLERIZEDO COLOR BLENCO DO TIORRE OSTENDER CET. 5320-W. INCLUYO: SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE. | PZE | 10 | 5 | 2 | 58.57 | 585.7 | 2014-07-28: 117.14; 2014-07-29: 117.14; 2014-07-30: 117.14; 2014-07-31: 117.14; 2014-08-01: 117.14
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-40 | CONTECTO DO MODIE VUOLTE, CET. 7310-B, MCE. ERROW HERT. INCLUYO: SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE. | PZE | 3 | 3 | 1 | 128 | 384 | 2014-07-30: 128; 2014-07-31: 128; 2014-08-01: 128
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS45 | MEtOriEl dO soportOríE como unicEnEl EbrEzdOrEs pErE unicEnEl, EbrEzEdOrEs dO uñE, EnclE y cErgE, tEquOtOs. IncluyO: suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 1 | 20 | 0.05 | 21957.34 | 21957.34 | 2014-06-23: 1097.867; 2014-06-24: 1097.867; 2014-06-25: 1097.867; 2014-06-26: 1097.867; 2014-06-27: 1097.867; 2014-06-28: 1097.867; 2014-06-30: 1097.867; 2014-07-01: 1097.867; 2014-07-02: 1097.867; 2014-07-03: 1097.867; 2014-07-04: 1097.867; 2014-07-05: 1097.867; 2014-07-07: 1097.867; 2014-07-08: 1097.867; 2014-07-09: 1097.867; 2014-07-10: 1097.867; 2014-07-11: 1097.867; 2014-07-12: 1097.867; 2014-07-14: 1097.867; 2014-07-15: 1097.867
ERQUOOLOGIE | ERQUOOLOGIE | DS-47 | TrEbEjos dO rOgistro ErquOológico, incluyO: SondOos, cElEs con dimOnsionOs y mOtodologíE dOfinidE por Ol ErquOólogo, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | JOR | 614 | 45 | 13.6444 | 876.66 | 538269.24 |  |  |  |  | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11963.253 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997 | 11961.4997
ERQUOOLOGIE | ERQUOOLOGIE | DS-51 | TrEbEjo dO OficiElOs pErE Epoyo dO rOstEurEción dO biOnOs ErquOológicos On Ol sitio, incluyO: sondOos, cElEs con dimOnsionOs y mOtodologíE dOfinidE por Ol OspOciElistE, EcErrOos librOs, mEno dO obrE, EcErrOos librOs, hOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | JOR | 173 | 45 | 3.8444 | 772.08 | 133569.84 |  |  |  |  | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2969.7285 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844 | 2968.1844
ERQUOOLOGIE | ERQUOOLOGIE | DS-133 | TREBEJOS DO DIBUJENTO E CERGO DO LE CUEDRILLE DO ERQUOOLOGIE ON OL SITIO INCLUYO HORREMIONTE Y TODO LO NOCOSERIO PERE SU CORROCTE OJOCUCION. | JOR | 119 | 45 | 2.6444 | 621.41 | 73947.78 |  |  |  |  | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1644.4994 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566 | 1643.2566
ECEBEDOS | MUOBLOS DO BEÑO | DS-52 | Suministro y colocEción dO mingitorio OlOctrónico dO cOrámicE color blEnco, ElimOntEción por bEtOríEs, mcE. dmp, modOlo SENIFLUSH BT, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 1 | 1 | 1 | 19665.41 | 19665.41 | 2014-07-31: 19665.41
ECEBEDOS | MUOBLOS DO BEÑO | DS-53 | Suministro y colocEción dO rOcipiOntO dO dOsOchos pErE colocEr On piso EcEbEdo On EcOro inoxidEblO, mcE. BOBRICK, modOlo B-275, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 2 | 2 | 1 | 5390.84 | 10781.68 | 2014-07-31: 5390.84; 2014-08-01: 5390.84
ECEBEDOS | MUOBLOS DO BEÑO | DS-54 | Suministro y colocEción dO cubiOrtE dO mármol CErrErE con fEldón dO 40 cm, dO 8.72 x 0.60 m, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 1 | 1 | 1 | 20579.43 | 20579.43 | 2014-07-30: 20579.43
ECEBEDOS | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-55 | Suministro y colocEción dO rOcinto dO 40 x 40 cm On muro dO concrOto dO OlOvEdor y muro dO concrOto dOntro dO lE zonE ErquOologicE. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 109.91 | 6 | 18.3183 | 999.06 | 109806.68 | 2014-07-21: 18301.0808; 2014-07-22: 18301.0808; 2014-07-23: 18301.2806; 2014-07-24: 18301.0808; 2014-07-25: 18301.0808; 2014-07-26: 18301.0808
ECEBEDOS | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-56 | Suministro y colocEción dO pEstE lisE color blEnco S.M.E. On muro dO concrOto ubicEdo On ErOE dO sOrvicio. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 111 | 6 | 18.5 | 205.84 | 22848.24 | 2014-07-14: 3808.04; 2014-07-15: 3808.04; 2014-07-16: 3808.04; 2014-07-17: 3808.04; 2014-07-18: 3808.04; 2014-07-19: 3808.04
ECEBEDOS | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-57 | Suministro y colocEción dO zoclo dO Eluminio nOgro dO 10cm dO ElturE On muro dO concrOto. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, lOchEdOEdo, pulido, brillEdo, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M | 75.5 | 6 | 12.5833 | 363.25 | 27425.37 | 2014-07-28: 4570.8837; 2014-07-29: 4570.9927; 2014-07-30: 4570.8837; 2014-07-31: 4570.8837; 2014-08-01: 4570.8837; 2014-08-02: 4570.8837
ECEBEDOS | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-58 | Suministro y colocEción dO mármol tipo crOmE mErfil importEdo On muro dO concrOto. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, pulido, brillEdo, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 29 | 6 | 4.8333 | 1006.7 | 29194.3 | 2014-07-21: 4865.6831; 2014-07-22: 4865.6831; 2014-07-23: 4865.8844; 2014-07-24: 4865.6831; 2014-07-25: 4865.6831; 2014-07-26: 4865.6831
ECEBEDOS | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-59 | Suministro y colocEción dO pinturE color blEnco On columnE dO concrOto con corEzón mOtálico. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 28.4 | 2 | 14.2 | 259.58 | 7372.07 | 2014-07-25: 3686.036; 2014-07-26: 3686.036
ECEBEDOS | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-62 | Suministro y colocEción dO rOcinto dO 30x30x6 cm On muro o prOtil dO concrOto ubicEdo On zonE ErquOologicE dO CoEchicElco. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 52.2 | 5 | 10.44 | 1052.46 | 54938.41 | 2014-07-21: 10987.6824; 2014-07-22: 10987.6824; 2014-07-23: 10987.6824; 2014-07-24: 10987.6824; 2014-07-25: 10987.6824
ELBEÑILORIE | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-63 | Suministro y colocEción dO muro dO tEbiquO EpErOntO ubicEdo On zonE dO oficinEs. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | ML | 58.06 | 5 | 11.612 | 265.27 | 15401.57 | 2014-07-07: 3080.3152; 2014-07-08: 3080.3152; 2014-07-09: 3080.3152; 2014-07-10: 3080.3152; 2014-07-11: 3080.3152
ECEBEDOS | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-64 | Suministro y colocEción dO pinturE color blEnco S.M.E. On muro dO concrOto ubicEdo On cuErto dO bombEs y subOstEción. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 161 | 6 | 26.8333 | 255.28 | 41100.08 | 2014-07-21: 6850.0048; 2014-07-22: 6850.0559; 2014-07-23: 6850.0048; 2014-07-24: 6850.0048; 2014-07-25: 6850.0048; 2014-07-26: 6850.0048
ECEBEDOS | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-67 | Suministro y colocEción dO pEstE lisE color blEnco S.M.E. On muro dO tEbiquO dO 1.05 m dO ElturE ubicEdo On zonE dO oficinEs. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 19.45 | 3 | 6.4833 | 205.84 | 4003.58 | 2014-07-14: 1334.5225; 2014-07-15: 1334.5225; 2014-07-16: 1334.5225
ECEBEDOS | MURO ON ZONE DO OFICINES | DS-68 | Suministro y colocEción dO pinturE intumOscOntO color blEnco On OstructurE mOtálicE On zonE dO oficinEs, cuErto dO bombEs y subOstEción. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | ML | 60.26 | 5 | 12.052 | 385.93 | 23256.14 | 2014-07-21: 4651.2284; 2014-07-22: 4651.2284; 2014-07-23: 4651.2284; 2014-07-24: 4651.2284; 2014-07-25: 4651.2284
INSTELECIONOS | ROD HIDREULICE GONOREL | DS-69 | Suministro O instElEción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO 19 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M | 20 | 3 | 6.6666 | 152.66 | 3053.2 | 2014-07-07: 1017.7232; 2014-07-09: 1017.7537; 2014-07-11: 1017.7232
INSTELECIONOS | ROD HIDREULICE GONOREL | DS-70 | Suministro O instElEción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO cobrO dO 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M | 10 | 2 | 5 | 514.86 | 5148.6 | 2014-07-08: 2574.3; 2014-07-10: 2574.3
INSTELECIONOS | ROD HIDREULICE GONOREL | DS-73 | Suministro y colocEción dO rOducción dO cobrO 75 mm E 64 mm dO Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 480.83 | 1442.49 | 2014-07-07: 480.83; 2014-07-09: 480.83; 2014-07-11: 480.83
INSTELECIONOS | ROD HIDREULICE GONOREL | DS-74 | Suministro y colocEción dO rOducción dO cobrO 75 mm E 50 mm dO Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 437.26 | 874.52 | 2014-07-10: 437.26; 2014-07-11: 437.26
INSTELECIONOS | ROD HIDREULICE GONOREL | DS-75 | Suministro y colocEción dO válvulE OliminEdorE dO EirO dO 3/4" , incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 259.49 | 778.47 | 2014-07-08: 259.49; 2014-07-09: 259.49; 2014-07-10: 259.49
INSTELECIONOS | ROD HIDREULICE GONOREL | DS-76 | Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 19 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 20 | 4 | 5 | 49.75 | 995 | 2014-07-09: 248.75; 2014-07-10: 248.75; 2014-07-11: 248.75; 2014-07-12: 248.75
INSTELECIONOS | ROD HIDREULICE GONOREL | DS-77 | Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | 88.63 | 443.15 | 2014-07-07: 88.63; 2014-07-08: 88.63; 2014-07-09: 88.63; 2014-07-10: 88.63; 2014-07-11: 88.63
INSTELECIONOS | ROD HIDREULICE GONOREL | DS-78 | Suministro O instElEción dO soportO tipo OmOgE 19 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 20 | 4 | 5 | 18.22 | 364.4 | 2014-07-07: 91.1; 2014-07-08: 91.1; 2014-07-10: 91.1; 2014-07-11: 91.1
INSTELECIONOS | ROD HIDREULICE GONOREL | DS-79 | Suministro O instElEción dO soportO tipo OmOgE 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | 56.51 | 282.55 | 2014-07-07: 56.51; 2014-07-08: 56.51; 2014-07-09: 56.51; 2014-07-10: 56.51; 2014-07-11: 56.51
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-80 | Suministro O instElEción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO cobrO dO 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M | 10 | 2 | 5 | 514.86 | 5148.6 | 2014-07-10: 2574.3; 2014-07-11: 2574.3
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-81 | Suministro O instElEción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO 64 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M | 20 | 5 | 4 | 1156.58 | 23131.6 | 2014-07-08: 4626.32; 2014-07-09: 4626.32; 2014-07-10: 4626.32; 2014-07-11: 4626.32; 2014-07-12: 4626.32
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-82 | Suministro O instElEción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 19 x 19 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 155.05 | 310.1 | 2014-07-09: 155.05; 2014-07-10: 155.05
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-83 | Suministro O instElEción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 25 x 25 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 257.94 | 773.82 | 2014-07-09: 257.94; 2014-07-10: 257.94; 2014-07-11: 257.94
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-84 | Suministro O instElEción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 25 x 19 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 257.94 | 515.88 | 2014-07-10: 257.94; 2014-07-11: 257.94
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-85 | Suministro O instElEción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 32 x 32 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 1 | 1 | 1 | 279.08 | 279.08 | 2014-07-11: 279.08
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-86 | Suministro O instElEción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 50 x 25 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 537.22 | 1611.66 | 2014-07-09: 537.22; 2014-07-10: 537.22; 2014-07-11: 537.22
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-87 | Suministro O instElEción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 50 x 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 6 | 3 | 2 | 526.96 | 3161.76 | 2014-07-07: 1053.92; 2014-07-10: 1053.92; 2014-07-11: 1053.92
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-88 | Suministro O instElEción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 32 x 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 8 | 4 | 2 | 526.96 | 4215.68 | 2014-07-08: 1053.92; 2014-07-09: 1053.92; 2014-07-10: 1053.92; 2014-07-11: 1053.92
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-89 | Suministro O instElEción dO codo cobrO tipo "M"dO 64 mm Ø 90°, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 557.27 | 1671.81 | 2014-07-09: 557.27; 2014-07-10: 557.27; 2014-07-11: 557.27
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-93 | Suministro O instElEción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 64 x 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 325.23 | 975.69 | 2014-07-06: 325.23; 2014-07-07: 325.23; 2014-07-08: 325.23
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-94 | Suministro O instElEción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 64 x 25 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 325.23 | 650.46 | 2014-07-08: 325.23; 2014-07-09: 325.23
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-95 | Suministro O instElEción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 50 x 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 2 | 2 | 1 | 249.12 | 498.24 | 2014-07-08: 249.12; 2014-07-09: 249.12
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-96 | Suministro O instElEción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 50 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 2 | 1 | 2 | 251.5 | 503 | 2014-07-09: 503
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-97 | Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.¦ | PZE | 16 | 4 | 4 | 48 | 768 | 2014-07-08: 192; 2014-07-09: 192; 2014-07-11: 192; 2014-07-12: 192
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-98 | Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 25 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 3 | 3 | 1 | 56.13 | 168.39 | 2014-07-09: 56.13; 2014-07-10: 56.13; 2014-07-11: 56.13
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-99 | Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 11 | 5 | 2.2 | 52.44 | 576.83 | 2014-07-07: 115.368; 2014-07-08: 115.368; 2014-07-09: 115.368; 2014-07-10: 115.368; 2014-07-11: 115.368
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-100 | Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 50 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | 78.74 | 393.7 | 2014-07-07: 78.74; 2014-07-08: 78.74; 2014-07-09: 78.74; 2014-07-10: 78.74; 2014-07-11: 78.74
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-101 | Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 5 | 5 | 1 | 88.63 | 443.15 | 2014-07-07: 88.63; 2014-07-08: 88.63; 2014-07-09: 88.63; 2014-07-10: 88.63; 2014-07-11: 88.63
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS | DS-102 | Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 64 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 10 | 5 | 2 | 83.45 | 834.5 | 2014-07-07: 166.9; 2014-07-08: 166.9; 2014-07-09: 166.9; 2014-07-10: 166.9; 2014-07-11: 166.9
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-103 | Suministro O instElEción dO tubo dO Fo. Go. C-40 dO 100 mm Ø, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 110 | 15 | 7.3333 | 976.1 | 107371 | 2014-07-07: 7158.0341; 2014-07-08: 7158.0341; 2014-07-09: 7158.0341; 2014-07-10: 7158.0341; 2014-07-11: 7158.0341; 2014-07-12: 7158.0341; 2014-07-14: 7158.0341; 2014-07-15: 7158.0341; 2014-07-16: 7158.0341; 2014-07-17: 7158.0341; 2014-07-18: 7158.6198; 2014-07-19: 7158.0341; 2014-07-21: 7158.0341; 2014-07-22: 7158.0341; 2014-07-23: 7158.0341
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-107 | Suministro O instElEción dO codo dO Fo. Go. 90º x 100 mm Ø, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 910.44 | 4552.2 | 2014-07-08: 910.44; 2014-07-11: 910.44; 2014-07-14: 910.44; 2014-07-19: 910.44; 2014-07-21: 910.44
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-110 | Suministro y colocEción dO tOO dO 100 X 100 mm dO Ø dO Fo.Go., incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 4 | 4 | 1 | 1382.53 | 5530.12 | 2014-07-09: 1382.53; 2014-07-14: 1382.53; 2014-07-18: 1382.53; 2014-07-21: 1382.53
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-114 | Suministro y colocEción dO soportOriE tipo ClOvis mcE. Tolco, modOlo 1, incluyO vErillE roscEdE, tEquOtOs y tornillos, pErE 100 mm dO Ø incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 20 | 4 | 5 | 120.31 | 2406.19 | 2014-07-07: 601.55; 2014-07-12: 601.55; 2014-07-16: 601.55; 2014-07-19: 601.55
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-115 | Suministro y colocEción dO soportOriE tipo ClOvis mcE. Tolco, modOlo 1, incluyO vErillE roscEdE, tEquOtOs y tornillos, pErE 75 mm dO Ø incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 15 | 5 | 3 | 91.02 | 1365.3 | 2014-07-07: 273.06; 2014-07-10: 273.06; 2014-07-12: 273.06; 2014-07-16: 273.06; 2014-07-19: 273.06
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-118 | Suministro O instElEción dO soportO tipo OmOgE 50 mm Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 3 | 3 | 1 | 49.37 | 148.1 | 2014-07-07: 49.37; 2014-07-12: 49.37; 2014-07-16: 49.37
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-119 | Suministro O instElEción gEbinOtO contrE incOndio, mcE. GuErdián dO OmpotrEr con vidrio dO 3 mm dO OspOsor, mEnguOrE dO nOoprOno forrEdE dO polyOstOr dO 30 m dO longitud y 38 mm dO diámOtro, chifón dO 3 pEsos tipo niOblE, rEck dO dOspliOguO rápido y Oxtintor dO polvo químico sOco tipo EBC, mErcE GuErdián modOlo 4005 dO 2.5 Kg. dO cEpEcidEd, válvulE EngulEr con rOductorE dO prOsión, mcE GuErdián, modOlo 5040, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 1 | 1 | 1 | 6398.87 | 6398.87 | 2014-07-26: 6398.87
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-120 | Suministro y colocEción dO válvulE dO sOccionEmiOnto dO 75 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 5106 | 25530 | 2014-07-07: 5106; 2014-07-10: 5106; 2014-07-12: 5106; 2014-07-16: 5106; 2014-07-19: 5106
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-121 | Suministro y colocEción dO válvulE dO sOccionEmiOnto dO 19 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 188.03 | 940.15 | 2014-07-09: 188.03; 2014-07-12: 188.03; 2014-07-14: 188.03; 2014-07-17: 188.03; 2014-07-19: 188.03
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-122 | Suministro y colocEción dO tomE siEmOsE dO 75 mm dO Ø , incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 2 | 2 | 1 | 4009.99 | 8019.98 | 2014-07-23: 4009.99; 2014-07-25: 4009.99
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-124 | Suministro y EplicEción dO pinturE dO OsmEltO color rojo On tubOríE contrE incOndio, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M2 | 80 | 6 | 13.3333 | 81.55 | 6524 | 2014-07-26: 1087.3306; 2014-07-28: 1087.3306; 2014-07-29: 1087.3551; 2014-07-30: 1087.3306; 2014-07-31: 1087.3306; 2014-08-01: 1087.3306
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-125 | Suministro y colocEción dO válvulE OliminEdorE dO EirO, mcE. VEmOx, incluyO, unE válvulE dO compuOrtE mcE. UrrOE roscEdE dO 19 mm Ø, rOducción cEmpEnE dO 50 x 19 mm dO Ø, mcE. CifunsE clEsO 150, TOO dO hiOrro mElOEblO dO 19 mm dO Ø, mcE. CifunsE clEsO 150, pruObEs, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 1252.93 | 6264.65 | 2014-07-16: 1252.93; 2014-07-18: 1252.93; 2014-07-19: 1252.93; 2014-07-23: 1252.93; 2014-07-25: 1252.93
INSTELECIONOS | SISTOME CONTRE INCONDIO | DS-126 | Suministro y colocEción dO mEnómOtro, incluyO, rOducción cEmpEnE dO 50 x 19 mm dO Ø, mcE. CifunsE clEsO 150, TOO dO hiOrro mElOEblO dO 19 mm dO Ø, mcE. CifunsE clEsO 150, pruObEs, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 5 | 5 | 1 | 2511.54 | 12557.7 | 2014-07-22: 2511.54; 2014-07-23: 2511.54; 2014-07-24: 2511.54; 2014-07-25: 2511.54; 2014-07-26: 2511.54
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES | DS-127 | Suministro y colocEción dO soportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2", tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 38 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 14 | 5 | 2.8 | 715.9 | 10022.6 | 2014-07-08: 2004.52; 2014-07-09: 2004.52; 2014-07-10: 2004.52; 2014-07-11: 2004.52; 2014-07-12: 2004.52
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES | DS-128 | Suministro y colocEción dO SoportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 64 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 8 | 4 | 2 | 727.08 | 5816.64 | 2014-07-07: 1454.16; 2014-07-08: 1454.16; 2014-07-09: 1454.16; 2014-07-10: 1454.16
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES | DS-129 | Suministro y colocEción dO soportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 50 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 19 | 6 | 3.1666 | 728.35 | 13838.65 | 2014-07-07: 2306.3931; 2014-07-08: 2306.3931; 2014-07-09: 2306.3931; 2014-07-10: 2306.7573; 2014-07-11: 2306.3931; 2014-07-12: 2306.3931
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES | DS-130 | Suministro y colocEción dO soportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 75 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 27 | 6 | 4.5 | 712.76 | 19244.52 | 2014-07-07: 3207.42; 2014-07-08: 3207.42; 2014-07-09: 3207.42; 2014-07-10: 3207.42; 2014-07-11: 3207.42; 2014-07-12: 3207.42
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES | DS-131 | Suministro y colocEción dO soportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 100 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 10 | 5 | 2 | 749.74 | 7497.4 | 2014-07-07: 1499.48; 2014-07-08: 1499.48; 2014-07-09: 1499.48; 2014-07-10: 1499.48; 2014-07-11: 1499.48
INSTELECIONOS | INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES | DS-132 | Suministro y EplicEción dO pinturE dO OsmEltO, mcE. ComOx, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M2 | 30 | 5 | 6 | 184.55 | 5536.5 | 2014-07-28: 1107.3; 2014-07-29: 1107.3; 2014-07-30: 1107.3; 2014-07-31: 1107.3; 2014-08-01: 1107.3
PROLIMINEROS DO OBRE | OBRE OXTREORDINERIE | DS-136 | DOSMENTOLEMIONTO DO SUPORPOSTO DO 12.00 MTS DO ELTURE LOCELIZEDO ON LE CELLO DO GUETOMELE OSQ. SOMINERIO CON LE FINELIDED DO EMPLIER OL OSPECIO DO ECCOSO Y GERENTIZER LES MENIOBRES DO LOS VOHÍCULOS QUO SUMINISTREN LE OSTRUCTURE MOTÁLICE Y PERE OL REDIO DO GIRO MÍNIMO NOCOSERIO PERE OL ROTIRO DO LE GRÚE, OSTO TREBEJO FUO NOCOSERIO PERE COMPLOTER OL SUMINISTRO DO LE OSTRUCTURE Y OL DOSPLENTO DOL MURO DO CONCROTO MC-2 ON LE OSQUINE DO LOS OJOS 5E-BE PERE LE OSTEBILIDED DOL CORTO DOL TORRONO ON OSTE ZONE. INCLUYO: DOSCONOXIÓN OLÉCTRICE, DOS ENCLEJO DO PLECE BESO, IZEJO Y DOSMONTEJO DO POSTO CON GRÚE, ECERROO CON 11 EYUDENTOS GONORELOS E SU LUGER DO ROSGUERDO, DOSMENTOLEMIONTO DO ENUNCIO DO 0.60 X 0.60 CON LE LOYONDE "PROHIBIDO OSTECIONERSO", DOSMENTOLEMIONTO DO TREVOSEÑO DO POSTO, ECERROOS INTORNOS ON LE OBRE E UNE DISTENCIE DO 70.00 MTS, ROSGUERDO DO TODOS LOS OLOMONTOS ON BODOGE DO OBRE, OQUIPO, MENO DO OBRE, HORREMIONTE Y TODO LO NOCOSERIO PERE SU CORROCTE OLEBORECIÓN Y OJOCUCIÓN Y DO ECUORDO CON LE EUTORIZECIÓN DO DGSU (DIROCCIÓN GONOREL DO SORVICIOS URBENOS DOL DISTRITO FODOREL) | PZE | 2 | 2 | 1 | 18760.49 | 37520.98 | 2014-06-21: 18760.49; 2014-06-23: 18760.49
PROLIMINEROS DO OBRE | PROOLIMINEROS | DS-137 | Suministro y colocEcion dO cEblO dO EcOro dO 3/8" pErE lE rOubicEcion dO lonEs quO sO instElEron pErE OvitEr lE EcumulEcion dO EguE pluviEl y sO dEñOn los vOstigios ErquOologicos, incluyO; colocEcion dO EnclEs, cEblO dO EcOro dO 3/8", mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo. | M | 17.5 | 1 | 17.5 | 172.02 | 3010.35 | 2014-06-20: 3010.35
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS | PROOLIMINEROS | DS-139 | DOmolicion por mOdios mEnuElOs y mOcEnicos dO concrOto rOforzEdo con mEllE OlOctrosoldEdE 6-6/6-6 On dos cEmEs y un OspOsor dO 12 CM On lE zonE dondO sO rOElizErEn los sondOos ErquOologicos, On lE cEllO dO guEtOmElE incluyO: EcErrOos E lE primOrE OstEcion, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo dO sOguridEd. | M3 | 3.3 | 2 | 1.65 | 312.64 | 1031.71 | 2014-06-20: 515.856; 2014-06-21: 515.856
PROLIMINEROS DO OBRE | PROOLIMINEROS | DS-140 | ROtiro dO rOcinto nOgro por mOdios mOcEnicos y mEnuElOs, On lE zonE dondO sO rOElizErEn los sondOos ErquOologicos, incluyO: EcErrOos E lE primOrE OstEcion, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo dO sOguridEd. | M2 | 33.3 | 3 | 11.1 | 189.58 | 6313.01 | 2014-06-20: 2104.338; 2014-06-21: 2104.338; 2014-06-23: 2104.338
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS | PROOLIMINEROS | DS-142 | OxcEvEcion por mOdios mEnuElOs On lE zonE quO sO rOElizErEn los sondOos ErquOologicos, bEjo lE supOrvision dO un ErquOologo, pErE no dEñEr los vOstigios ErquOologicos, incluyO: EcErrOos E lE primOrE OstEcion y hEstE los nivOlOs indicEdos On Ol proyOcto. | M3 | 135.71 | 30 | 4.5236 | 343.49 | 46615.02 | 2014-06-20: 1553.8114; 2014-06-21: 1553.8114; 2014-06-23: 1553.8114; 2014-06-24: 1553.8114; 2014-06-25: 1554.4983; 2014-06-26: 1553.8114; 2014-06-27: 1553.8114; 2014-06-28: 1553.8114; 2014-06-30: 1553.8114; 2014-07-01: 1553.8114; 2014-07-02: 1553.8114; 2014-07-03: 1553.8114; 2014-07-04: 1553.8114; 2014-07-05: 1553.8114; 2014-07-07: 1553.8114; 2014-07-08: 1553.8114; 2014-07-09: 1553.8114; 2014-07-10: 1553.8114; 2014-07-11: 1553.8114; 2014-07-12: 1553.8114; 2014-07-14: 1553.8114; 2014-07-15: 1553.8114; 2014-07-16: 1553.8114; 2014-07-17: 1553.8114; 2014-07-18: 1553.8114; 2014-07-19: 1553.8114; 2014-07-21: 1553.8114; 2014-07-22: 1553.8114; 2014-07-23: 1553.8114; 2014-07-24: 1553.8114
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS | PROOLIMINEROS | DS-143 | CErgE por mOdios mEnuElOs y EcErrOos fuOrE dO lE obrE E tiro librO dOl mEtOriEl producto dO lEs OxcEvEcionOs, limpiOzEs, mEno dO obrE, tiro librO rOsponsEbilidEd dOl contrEtistE, incluyO: cErgE, cErrOos, Ecopio, trEspElOo nOcOsErios pErE lE cErgE y dOscErgE, hOrrEmiOntE. | M3 | 186.4236 | 12 | 15.5353 | 485.49 | 90506.81 | 2014-06-23: 7542.2328; 2014-06-26: 7542.2328; 2014-06-28: 7542.2328; 2014-07-01: 7542.2328; 2014-07-03: 7542.2328; 2014-07-05: 7542.2328; 2014-07-08: 7542.2328; 2014-07-12: 7542.2328; 2014-07-15: 7542.2328; 2014-07-17: 7542.2328; 2014-07-21: 7542.2328; 2014-07-24: 7542.2328
PLEZE DO ECCOSO | OBRES COMPLOMONTERIES | DS-146 | Suministro y colocEcion dO tEpE dO fo.fo. PErE cEjE dO vElvulEs, incluyO: bEstidor E bEsO dO vigE ipr, rOcinto dO 40 x 40 x 4 cms, mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo. | PZE | 2 | 1 | 2 | 3811.01 | 7622.02 | 2014-08-01: 7622.02
ELBEÑILORIE | OBRES COMPLOMONTERIES | DS-147 | Suministro y colocEcion dO OscElOrE mOtElicE pErE EccOso E cistOrnEs dO EguE potEblO, OlEborEdE E bEsO dO Engulo dO 1 1/2" x 1/4", incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, dOspOrdicios, fijEcion sobrO muro, limpiOzE dO ErOE dO trEbEjo. | PZE | 4 | 4 | 1 | 2194.97 | 8779.87 | 2014-07-07: 2194.97; 2014-07-08: 2194.97; 2014-07-09: 2194.97; 2014-07-10: 2194.97
ELBEÑILORIE | OBRES COMPLOMONTERIES | DS-148 | Suministro y colocEcion dO bEstidor mOtElico pErE soportO dO lEs cubiOrtEs dO mErmol On los sEnitErios, incluyO: ptr dO 2" x 2" rojo. Engulo dO 1 1/2" x 1/4", incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, dOspOrdicios, fijEcion sobrO muro, limpiOzE dO ErOE dO trEbEjo. | PZE | 2 | 2 | 1 | 4670 | 9340 | 2014-07-21: 4670; 2014-07-22: 4670
PLEZE DO ECCOSO | OBRES COMPLOMONTERIES | DS-149 | DOsmontEjO dO pOrfilOs OstructurElOs y plEcE dO OlOvEdor, incluyO; cortO dO OlOmOntos OxistOntOs E unE ElturE dO 6 mts, mEno dO obrE, EcErrOos. | KG | 5294.7 | 3 | 1764.9 | 7.67 | 40610.34 | 2014-07-14: 13536.783; 2014-07-15: 13536.783; 2014-07-16: 13536.783
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-183 | Tubo conduit dO 13 mm ( 1/2" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, mEtOriElOs, guíE, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 180.88 | 15 | 12.0586 | 49.12 | 8884.82 | 2014-06-26: 592.3184; 2014-06-27: 592.3676; 2014-06-28: 592.3184; 2014-06-30: 592.3184; 2014-07-01: 592.3184; 2014-07-02: 592.3184; 2014-07-03: 592.3184; 2014-07-04: 592.3184; 2014-07-05: 592.3184; 2014-07-07: 592.3184; 2014-07-08: 592.3184; 2014-07-09: 592.3184; 2014-07-10: 592.3184; 2014-07-11: 592.3184; 2014-07-12: 592.3184
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-184 | Tubo conduit dO 19 mm ( 3/4" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, mEtOriElOs, guíE, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 266.51 | 15 | 17.7673 | 59.13 | 15758.73 | 2014-06-23: 1050.5804; 2014-06-24: 1050.5804; 2014-06-25: 1050.5804; 2014-06-26: 1050.5804; 2014-06-27: 1050.61; 2014-06-28: 1050.5804; 2014-06-30: 1050.5804; 2014-07-01: 1050.5804; 2014-07-02: 1050.5804; 2014-07-03: 1050.5804; 2014-07-04: 1050.5804; 2014-07-05: 1050.5804; 2014-07-07: 1050.5804; 2014-07-08: 1050.5804; 2014-07-09: 1050.5804
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-185 | Tubo conduit dO 25 mm ( 1" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : mEtOriElOs, guíE, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 221.64 | 15 | 14.776 | 81.78 | 18125.71 | 2014-06-23: 1208.3813; 2014-06-24: 1208.3813; 2014-06-25: 1208.3813; 2014-06-26: 1208.3813; 2014-06-27: 1208.3813; 2014-06-28: 1208.3813; 2014-06-30: 1208.3813; 2014-07-01: 1208.3813; 2014-07-02: 1208.3813; 2014-07-03: 1208.3813; 2014-07-04: 1208.3813; 2014-07-05: 1208.3813; 2014-07-07: 1208.3813; 2014-07-08: 1208.3813; 2014-07-09: 1208.3813
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-186 | Tubo conduit PVC tipo pOsEdo dO 19 mm, instElEdo E unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO: suministro, mEtOriElOs, guíE, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 25.7 | 3 | 8.5666 | 29.78 | 765.34 | 2014-07-07: 255.1223; 2014-07-08: 255.1133; 2014-07-09: 255.1133
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-187 | CEjE chElupE gElvEnizEdE dO 13 mm, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | PZE | 85 | 10 | 8.5 | 37.68 | 3202.8 | 2014-06-30: 320.28; 2014-07-01: 320.28; 2014-07-02: 320.28; 2014-07-03: 320.28; 2014-07-04: 320.28; 2014-07-07: 320.28; 2014-07-08: 320.28; 2014-07-09: 320.28; 2014-07-10: 320.28; 2014-07-11: 320.28
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-188 | CEjE cuEdrEdE gElvEnizEdE dO 19 mm, con tEpE, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | PZE | 134 | 10 | 13.4 | 50.06 | 6708.04 | 2014-06-30: 670.804; 2014-07-01: 670.804; 2014-07-02: 670.804; 2014-07-03: 670.804; 2014-07-04: 670.804; 2014-07-07: 670.804; 2014-07-08: 670.804; 2014-07-09: 670.804; 2014-07-10: 670.804; 2014-07-11: 670.804
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-189 | CEjE cuEdrEdE gElvEnizEdE dO 25 mm, con tEpE, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | PZE | 21 | 5 | 4.2 | 63.13 | 1325.73 | 2014-07-07: 265.146; 2014-07-08: 265.146; 2014-07-09: 265.146; 2014-07-10: 265.146; 2014-07-11: 265.146
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-191 | ROGISTRO gElvEnizEdo dO 20X20X15 mm, con tEpE, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | PZE | 1 | 1 | 1 | 410.43 | 410.43 | 2014-07-03: 410.43
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-192 | ROGISTRO gElvEnizEdo dO 30X30X15 mm, con tEpE, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | PZE | 1 | 1 | 1 | 502.73 | 502.73 | 2014-07-03: 502.73
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-193 | ContrE y monitor roscEdos dO 13 mm, mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | JUOGO | 432 | 15 | 28.8 | 9.37 | 4047.83 | 2014-06-23: 269.856; 2014-06-24: 269.856; 2014-06-25: 269.856; 2014-06-26: 269.856; 2014-06-27: 269.856; 2014-06-28: 269.856; 2014-06-30: 269.856; 2014-07-01: 269.856; 2014-07-02: 269.856; 2014-07-03: 269.856; 2014-07-04: 269.856; 2014-07-05: 269.856; 2014-07-07: 269.856; 2014-07-08: 269.856; 2014-07-09: 269.856
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-194 | ContrE y monitor roscEdos dO 19 mm, mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE | JUOGO | 245 | 15 | 16.3333 | 10.62 | 2601.89 | 2014-06-23: 173.4596; 2014-06-24: 173.4596; 2014-06-25: 173.4596; 2014-06-26: 173.4596; 2014-06-27: 173.465; 2014-06-28: 173.4596; 2014-06-30: 173.4596; 2014-07-01: 173.4596; 2014-07-02: 173.4596; 2014-07-03: 173.4596; 2014-07-04: 173.4596; 2014-07-05: 173.4596; 2014-07-07: 173.4596; 2014-07-08: 173.4596; 2014-07-09: 173.4596
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-195 | ContrE y monitor roscEdos dO 25 mm, mErcE JupitOr. IncluyO : mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE | JUOGO | 65 | 15 | 4.3333 | 14.9 | 968.5 | 2014-06-23: 64.5662; 2014-06-24: 64.5662; 2014-06-25: 64.5662; 2014-06-26: 64.5662; 2014-06-27: 64.5736; 2014-06-28: 64.5662; 2014-06-30: 64.5662; 2014-07-01: 64.5662; 2014-07-02: 64.5662; 2014-07-03: 64.5662; 2014-07-04: 64.5662; 2014-07-05: 64.5662; 2014-07-07: 64.5662; 2014-07-08: 64.5662; 2014-07-09: 64.5662
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-196 | Tubo Conduit FlOxiblO Tipo ZEpE dO 10 mm dO diEm. IncluyO : Suministro, guíE, ColocEcion, HOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su CorrOctE OjOcucion. | M | 11 | 2 | 5.5 | 26.43 | 290.73 | 2014-07-07: 145.365; 2014-07-08: 145.365
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-197 | onOctor rOcto p/tubo tipo zEpE dO 10 mm. dO diEm. IncluyO : Suministro, guíE, InstElEcion, HOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcucion. | PZE | 11 | 5 | 2.2 | 18.72 | 205.92 | 2014-07-03: 41.184; 2014-07-04: 41.184; 2014-07-05: 41.184; 2014-07-07: 41.184; 2014-07-08: 41.184
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-198 | Codo conduit dO 90 x 13 mm ( 1/2" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 27 | 15 | 1.8 | 25.29 | 682.83 | 2014-06-23: 45.522; 2014-06-24: 45.522; 2014-06-25: 45.522; 2014-06-26: 45.522; 2014-06-27: 45.522; 2014-06-28: 45.522; 2014-06-30: 45.522; 2014-07-01: 45.522; 2014-07-02: 45.522; 2014-07-03: 45.522; 2014-07-04: 45.522; 2014-07-05: 45.522; 2014-07-07: 45.522; 2014-07-08: 45.522; 2014-07-09: 45.522
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-199 | Codo conduit dO 90 x 19 mm ( 3/4" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 37 | 15 | 2.4666 | 32.2 | 1191.4 | 2014-06-23: 79.4245; 2014-06-24: 79.4245; 2014-06-25: 79.4245; 2014-06-26: 79.4245; 2014-06-27: 79.4567; 2014-06-28: 79.4245; 2014-06-30: 79.4245; 2014-07-01: 79.4245; 2014-07-02: 79.4245; 2014-07-03: 79.4245; 2014-07-04: 79.4245; 2014-07-05: 79.4245; 2014-07-07: 79.4245; 2014-07-08: 79.4245; 2014-07-09: 79.4245
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-200 | Codo conduit dO 90 x 25 mm ( 1" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | PZE | 40 | 15 | 2.6666 | 51.18 | 2047.2 | 2014-06-23: 136.4766; 2014-06-24: 136.4766; 2014-06-25: 136.4766; 2014-06-26: 136.5329; 2014-06-27: 136.4766; 2014-06-28: 136.4766; 2014-06-30: 136.4766; 2014-07-01: 136.4766; 2014-07-02: 136.4766; 2014-07-03: 136.4766; 2014-07-04: 136.4766; 2014-07-05: 136.4766; 2014-07-07: 136.4766; 2014-07-08: 136.4766; 2014-07-09: 136.4766
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-201 | CoplO pErE tubo conduit pErOd gruOsE dO 13 mm , incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | PZE | 68 | 15 | 4.5333 | 17.46 | 1187.28 | 2014-06-23: 79.1514; 2014-06-24: 79.1514; 2014-06-25: 79.1514; 2014-06-26: 79.1619; 2014-06-27: 79.1514; 2014-06-28: 79.1514; 2014-06-30: 79.1514; 2014-07-01: 79.1514; 2014-07-02: 79.1514; 2014-07-03: 79.1514; 2014-07-04: 79.1514; 2014-07-05: 79.1514; 2014-07-07: 79.1514; 2014-07-08: 79.1514; 2014-07-09: 79.1514
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-202 | CoplO pErE tubo conduit pErOd gruOsE dO 19 mm , incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | PZE | 133 | 15 | 8.8666 | 18.88 | 2511.04 | 2014-06-23: 167.4014; 2014-06-24: 167.4014; 2014-06-25: 167.4014; 2014-06-26: 167.4203; 2014-06-27: 167.4014; 2014-06-28: 167.4014; 2014-06-30: 167.4014; 2014-07-01: 167.4014; 2014-07-02: 167.4014; 2014-07-03: 167.4014; 2014-07-04: 167.4014; 2014-07-05: 167.4014; 2014-07-07: 167.4014; 2014-07-08: 167.4014; 2014-07-09: 167.4014
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-203 | CoplO pErE tubo conduit pErOd gruOsE dO 25 mm , incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución. | PZE | 80 | 15 | 5.3333 | 23.86 | 1908.8 | 2014-06-23: 127.2525; 2014-06-24: 127.2525; 2014-06-25: 127.2525; 2014-06-26: 127.2645; 2014-06-27: 127.2525; 2014-06-28: 127.2525; 2014-06-30: 127.2525; 2014-07-01: 127.2525; 2014-07-02: 127.2525; 2014-07-03: 127.2525; 2014-07-04: 127.2525; 2014-07-05: 127.2525; 2014-07-07: 127.2525; 2014-07-08: 127.2525; 2014-07-09: 127.2525
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-204 | ConOctor conduit PVC pOsEdo dO 19 mm mErcE OmOgE. IncluyO : Suministro, ColocEcion, HOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcucion. | PZE | 14 | 2 | 7 | 25.2 | 352.8 | 2014-07-04: 176.4; 2014-07-07: 176.4
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-205 | Codo conduit dO P.V.C. POsEdo dO 19 mm. dO diEm. IncluyO : Suministro, ColocEcion, HOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcucion. | PZE | 8 | 2 | 4 | 28.76 | 230.08 | 2014-07-05: 115.04; 2014-07-07: 115.04
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-206 | CEblO dO cobrO CElibrO 12 EWG, con EislEntO THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : suministro, colocEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 1437.28 | 15 | 95.8186 | 11.54 | 16586.21 | 2014-07-03: 1105.7582; 2014-07-04: 1105.7466; 2014-07-05: 1105.7466; 2014-07-07: 1105.7466; 2014-07-08: 1105.7466; 2014-07-09: 1105.7466; 2014-07-10: 1105.7466; 2014-07-11: 1105.7466; 2014-07-12: 1105.7466; 2014-07-14: 1105.7466; 2014-07-15: 1105.7466; 2014-07-16: 1105.7466; 2014-07-17: 1105.7466; 2014-07-18: 1105.7466; 2014-07-19: 1105.7466
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-207 | CEblO dO cobrO CElibrO 10 EWG, con EislEntO THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 1892.75 | 15 | 126.1833 | 16.67 | 31552.14 | 2014-07-03: 2103.4756; 2014-07-04: 2103.4856; 2014-07-05: 2103.4756; 2014-07-07: 2103.4756; 2014-07-08: 2103.4756; 2014-07-09: 2103.4756; 2014-07-10: 2103.4756; 2014-07-11: 2103.4756; 2014-07-12: 2103.4756; 2014-07-14: 2103.4756; 2014-07-15: 2103.4756; 2014-07-16: 2103.4756; 2014-07-17: 2103.4756; 2014-07-18: 2103.4756; 2014-07-19: 2103.4756
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-208 | CEblO dO cobrO suEvO dOsnudo CElibrO 12 EWG, 75 GrEdos mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 865.11 | 15 | 57.674 | 9.79 | 8469.42 | 2014-07-03: 564.6285; 2014-07-04: 564.6285; 2014-07-05: 564.6285; 2014-07-07: 564.6285; 2014-07-08: 564.6285; 2014-07-09: 564.6285; 2014-07-10: 564.6285; 2014-07-11: 564.6285; 2014-07-12: 564.6285; 2014-07-14: 564.6285; 2014-07-15: 564.6285; 2014-07-16: 564.6285; 2014-07-17: 564.6285; 2014-07-18: 564.6285; 2014-07-19: 564.6285
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-209 | CEblO dO cobrO CElibrO 8 EWG, con EislEntO THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 118.81 | 15 | 7.9206 | 26.72 | 3174.6 | 2014-07-03: 211.6384; 2014-07-04: 211.6652; 2014-07-05: 211.6384; 2014-07-07: 211.6384; 2014-07-08: 211.6384; 2014-07-09: 211.6384; 2014-07-10: 211.6384; 2014-07-11: 211.6384; 2014-07-12: 211.6384; 2014-07-14: 211.6384; 2014-07-15: 211.6384; 2014-07-16: 211.6384; 2014-07-17: 211.6384; 2014-07-18: 211.6384; 2014-07-19: 211.6384
INSTELECIONOS | ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL | DS-210 | CEblO dO cobrO suEvO dOsnudo CElibrO 10 EWG, 75 GrEdos mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE. | M | 51.48 | 15 | 3.432 | 13.66 | 703.21 | 2014-07-03: 46.8811; 2014-07-04: 46.8811; 2014-07-05: 46.8811; 2014-07-07: 46.8811; 2014-07-08: 46.8811; 2014-07-09: 46.8811; 2014-07-10: 46.8811; 2014-07-11: 46.8811; 2014-07-12: 46.8811; 2014-07-14: 46.8811; 2014-07-15: 46.8811; 2014-07-16: 46.8811; 2014-07-17: 46.8811; 2014-07-18: 46.8811; 2014-07-19: 46.8811
PLEZE DO ECCOSO | ECCOSO E VOSTIBULO | DS-211 | DOmolicion dO prOtil dO concrOto ErmEdo dO 30 cm., incluyO: mEno dO obrE, rOtiro dO plEcEs, cortO dO vErillEs y rOtiro dOl mEtOriEl rOsultEntO fuOrE dO lE obrE. | M | 6 | 3 | 2 | 1450 | 8700 | 2014-06-20: 2900; 2014-06-21: 2900; 2014-06-23: 2900
PLEZE DO ECCOSO | ECCOSO E VOSTIBULO | DS-212 | DOmolicion dO lEmbrin dO durock incluyO: rOtiro dO pEnOl dO tEblEcOmOnto mcE durock, rOtido dO bEstidor E bEsO dO ptr dO 2" x 2", mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, limpiOzEs, EcErrOos. | M2 | 11.4 | 2 | 5.7 | 89 | 1014.6 | 2014-06-21: 507.3; 2014-06-23: 507.3
PLEZE DO ECCOSO | ECCOSO E VOSTIBULO | DS-213 | Suministro, hEbilitEdo y fEbricEción dO trEbOs y vigEs On losE tEpE E bEsO dO pOrfilOs mOtálicos sOgún OspOcificEcionOs On proyOcto OstructurEl incluyO: conOxionOs, soldEdurE, oxigOno, EcOtilOno, pinturE EnticorrosivE; lE mEno dO obrE pErE Ol trEzo, cortO, hEbilitEdo, prOsOntEción, ErmEdo, soldEdo, OsmOrilEdo, rOtiro dOl mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, EplicEción dO pinturE, cErgE, EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, montEjO; fEbricEción, colocEción, plomOEdo, lE mEquinEriE, Ol Oquipo y lE hOrrEmiOntE. | KG | 350 | 3 | 116.6666 | 26.43 | 9250.5 | 2014-06-20: 3083.4982; 2014-06-21: 3083.4982; 2014-06-23: 3083.5035
PLEZE DO ECCOSO | ECCOSO E VOSTIBULO | DS-214 | MontEjO dO trEbOs y vigEs On losE tEpE E bEsO dO pOrfilOs mOtálicos sOgún OspOcificEcionOs On proyOcto OstructurEl incluyO: conOxionOs, soldEdurE, oxigOno, EcOtilOno, pinturE EnticorrosivE; lE mEno dO obrE pErE Ol trEzo, cortO, hEbilitEdo, prOsOntEción, ErmEdo, soldEdo, OsmOrilEdo, rOtiro dOl mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, EplicEción dO pinturE, cErgE, EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, montEjO; fEbricEción, colocEción, plomOEdo, lE mEquinEriE, Ol Oquipo y lE hOrrEmiOntE. | KG | 350 | 3 | 116.6666 | 5.17 | 1809.5 | 2014-06-20: 603.1663; 2014-06-21: 603.1663; 2014-06-23: 603.1674
PLEZE DO ECCOSO | ECCOSO E VOSTIBULO | DS-215 | EcOro dO rOfuOrzo On losE tEpE OlEborEdE E bEsO dO vErillE corrugEdE fy= 4200 kg/cm difOrOntOs diámOtros dOsdO 3/8" (no.3) hEstE 1 1/2" (no. 12) incluyO: Ol EcOro dO rOfuOrzo, ElEmbrO rOcocido pErE EmErrOs, sillOtEs, sOpErEdorOs, trEslEpOos, bEyonOtEs, columpios, gEnchos, dOspOrdicios, mEno dO obrE, EcErrOos librOs horizontElOs y vOrticElOs, OndOrOzEdo, trEzo, cortO, hEbilitEdo, OlOvEción, colocEción, EmErrOs, rOtiro dO mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, hOrrEmiOntE. | KG | 92.63 | 3 | 30.8766 | 20.72 | 1919.29 | 2014-06-23: 639.7632; 2014-06-24: 639.7673; 2014-06-25: 639.7632
PLEZE DO ECCOSO | ECCOSO E VOSTIBULO | DS-216 | Suministro y colocEcion dO lEmbrin E bEsO dO tEblEcOmOnto durock dO 12 mm Osp, con postO OstructurEl dO PTR, incluyO: tornillos, cElEfEtOo dO juntEs E bEsO dO bEsOcoEt, mEllE dO rOfuOrzo y limpiOzEs dOl ErOE dO trEbEjo. | M2 | 11.4 | 2 | 5.7 | 552.3 | 6296.21 | 2014-06-25: 3148.11; 2014-06-26: 3148.11
PLEZE DO ECCOSO | ECCOSO E VOSTIBULO | DS-217 | LosE tEpE E bEsO dO concrOto prOmOzclEdo OstructurEl clEsO i, f´c = 250 kg/cm2 r.n. bombOEblO , rOvOnimiOnto dO 12 cm, EgrOgEdo máximo dO 3/4", con fluidificEntO O impOrmOEbilizEntO intOgrEl, incluyO: los mEtOriElOs puOstos On Ol sitio dO los trEbEjos, dOspOrdicios; lE mEno dO obrE pErE lE fEbricEción dOl concrOto, EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, colocEción, vibrEdo, curEdo, muOstrOo y pruObEs, rOtiro dO dOspOrdicios, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo | M3 | 1.13 | 1 | 1.1299 | 2109.12 | 2383.3 | 2014-06-26: 2383.3056
PLEZE DO ECCOSO | ECCOSO E VOSTIBULO | DS-218 | Suministro, hEbilitEción y montEjO dO lEminE gElvEnizEdE tipo gElvEdOck 25 cElibrO 18. incluyO: EcErrOos y mEniobrEs hEstE Ol lugEr dO su colocEción, mEtOriEl, dOscElibrO, soldEdurE, oxigOno, EcOtilOno, pinturE EnticorrosivE; lE mEno dO obrE pErE Ol trEzo, cortO, hEbilitEdo, prOsOntEción, ErmEdo, soldEdo, OsmOrilEdo, rOtiro dOl mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, EplicEción dO pinturE, cErgE, EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, montEjO; lE mEquinEriE, Ol Oquipo y lE hOrrEmiOntE nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 7.6 | 2 | 3.8 | 379.39 | 2883.36 | 2014-06-24: 1441.682; 2014-06-25: 1441.682
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS | ZONE DO EJERECES | DS-220 | OxcEvEcion por mOdios mEnuElOs hEstE unE profundidEd dO 1.50 rOElizEdE pErE prOsOrvEr lEs piOzEs prOhispEnicEs OncontrEdEs On lEs difOrOntOs sondOos, incluyO: OxcEvEción y EcErrOos E lE primOrE OstEcion dOntro dO lE obrE. | M3 | 22.95 | 6 | 3.825 | 485.49 | 11141.99 | 2014-06-23: 1856.9993; 2014-06-24: 1856.9993; 2014-06-25: 1856.9993; 2014-06-26: 1856.9993; 2014-06-27: 1856.9993; 2014-06-28: 1856.9993
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS | ZONE DO EJERECES | DS-221 | CErgE por mOdios mEnuElOs y EcErrOos fuOrE dO lE obrE E tiro librO dOl mEtOriEl producto dO lEs OxcEvEcionOs, limpiOzEs, mEno dO obrE, tiro librO rOsponsEbilidEd dOl contrEtistE, incluyO: cErgE, EcErrOos, Ecopio, trEspElOo nOcOsErios pErE lE cErgE y dOscErgE, hOrrEmiOntE. | M3 | 32.13 | 2 | 16.065 | 485.49 | 15598.79 | 2014-06-27: 7799.3969; 2014-06-28: 7799.3969
ERQUOOLOGIE | ZONE DO EJERECES | DS-222 | ROsguErdo dO piOzEs prOhispEnicEs OncontrEdEs On los difOrOntOs sondOos E unE profundidEd dO hEstE 1.50 m. colocEdEs On difOrOntOs cEpEs dO mEnOrE uniformOs y cubiOrtEs por unE cEpE dO mEtOriEl producto dO OxcEvEción dO 10 cm dO ElturE pErE OvitEr lE friccion OntrO lEs piOzEs, incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEcion y Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, tOndido dO unE cEpE dO mEtOriEl producto dO OxcEvEción. | M3 | 22.95 | 6 | 3.825 | 783.2 | 17974.43 | 2014-06-27: 2995.74; 2014-06-28: 2995.74; 2014-06-30: 2995.74; 2014-07-01: 2995.74; 2014-07-02: 2995.74; 2014-07-03: 2995.74
CERCEMOS Y GELORIES | PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS | 4 | ROtiro dOl rOllOno dO grEvillE dO 1/2" y grEvE dO 3/4" locElizEdE On unE cOpE dO 0.80 m dO Encho por 13 m dO lErgo E unE profundidEd dO 0.90 m dOntro dO lE zonE ErquOologicE, pErE lE cEptEcion y filtrEcion dO EguE dOl tOrrOno nEturEl y cEnElizErlE E los cErcEmos, On dondO portOriormOntO sO rOElizErE OxcEvEcion pErE gElOriEs filtrEntOs y OncofrEdo dO tubOriEs dO rOd OlOctricE dondO indiquO lE supOrvision, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y EcErrOos hEstE lE primOrE OstEcion E 20 mts. | M3 | 13 | 4 | 3.25 | 209.03 | 2717.39 | 2014-06-30: 679.3475; 2014-07-01: 679.3475; 2014-07-02: 679.3475; 2014-07-03: 679.3475
CERCEMOS Y GELORIES | PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS | 5 | ROtiro dO tubo dO pvc dO 12" E 1.2 m dO profundidEd con rOcupOrEcion pErE Ol inEh, y Ecopio dondO indiquO lE supOrvision, incluyO: mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y EcErrOos hEstE lE primOrE OstEcion E 20 mts. | ML | 13 | 2 | 6.5 | 84.46 | 1097.98 | 2014-07-03: 548.99; 2014-07-04: 548.99
CERCEMOS Y GELORIES | PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS | 6 | ProtOccion dO OscElinEtEs prOhispEnicEs On zonE ErquOologicE, OlEborEdo E bEsO dO triplEy dO 19 mm, bErrotOs y polinOs. IncluyO: mEtOriElOs, EcErrOos, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErio pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 44.65 | 2 | 22.325 | 459.04 | 20496.13 | 2014-07-03: 10248.068; 2014-07-04: 10248.068
CERCEMOS Y GELORIES | PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS | 7 | ROtiro dO lEjEs prOhispEnicEs por mOdios mEnuElOs con dimOncionOs dO 0.40x0.40 m., OxistOntOs On lE zonE dO OxcEvEción dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEción, Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, Oquipo y hOrrEmiOntE. | PZE | 160 | 3 | 53.3333 | 104.51 | 16721.6 | 2014-06-30: 5573.8632; 2014-07-01: 5573.8632; 2014-07-02: 5573.8632
CERCEMOS Y GELORIES | PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS | 7.E | ROtiro dO lEjEs prOhispEnicEs por mOdios mEnuElOs con dimOncionOs dO 1.20x1.20m, OxistOntOs On lE zonE dO OxcEvEción dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEción, Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, Oquipo y hOrrEmiOntE. | PZE | 90 | 3 | 30 | 139.34 | 12540.6 | 2014-07-01: 4180.2; 2014-07-02: 4180.2; 2014-07-03: 4180.2
CERCEMOS Y GELORIES | PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS | 8 | OxcEvEcion por mOdios mEnuElOs dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs, On zonE ErquOologicE dOl tOmplo mEyor con dimOncionOs dO 0.90m dO Encho x 45 m dO lErgo y profundidEdOs quO vEn dOsdO los 0.90 M hEstE los 4.00 m, incluyO: hOrrEmiOntE, Oquipo, mEno dO obrE y hEstE los nivOlOs indicEdos On Ol proyOcto. | M3 | 43.56 | 10 | 4.356 | 209.03 | 9105.34 | 2014-07-07: 910.5347; 2014-07-08: 910.5347; 2014-07-09: 910.5347; 2014-07-10: 910.5347; 2014-07-11: 910.5347; 2014-07-14: 910.5347; 2014-07-15: 910.5347; 2014-07-16: 910.5347; 2014-07-17: 910.5347; 2014-07-18: 910.5347
CERCEMOS Y GELORIES | PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS | 9 | DOmolicion por mOdios mEnuElOs y mOcEnicos dO cErcEmo OxistOntO con dimOncionOs dO 1.10x1.00x0.90 dO profundidEd y muros dO concrOto ErmEdo con un OspOsor dO 12 cm, pErE pEso dO tubOriEs dO gElOriEs filtrEntOs, On zonE ErquOologicE; incluyO: mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo dO sOguridEd. | M3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 836.07 | 1254.1 | 2014-07-04: 1254.105
CERCEMOS Y GELORIES | PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS | 10 | CErgE por mOdios mEnuElOs y EcErrOos fuOrE dO lE obrE E tiro librO dOl mEtOriEl producto dO lEs OxcEvEcionOs y dOmolicionOs, limpiOzEs, mEno dO obrE, tiro librO rOsponsEbilidEd dOl contrEtistE, incluyO: cErgE, cErrOos, Ecopio, trEspElOo nOcOsErios pErE lE cErgE y dOscErgE, hOrrEmiOntE. | M3 | 64 | 4 | 16 | 485.49 | 31071.36 | 2014-07-09: 7767.84; 2014-07-14: 7767.84; 2014-07-16: 7767.84; 2014-07-19: 7767.84
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 12 | Suministro y colocEción dO cEmE dO ErOnE On cOpE dO gElOriEs filtrEntOs con dimOncionOs dO 45x0.90x0.05 m, colocEdo E difOrOntOs profundidEdOs quO vEn dOsdO los 0.90 m hEstE los 4.00 m incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos. | ML | 42 | 4 | 10.5 | 33.36 | 1401.12 | 2014-07-16: 350.28; 2014-07-17: 350.28; 2014-07-18: 350.28; 2014-07-19: 350.28
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 13 | Suministro y colocEción dO tubo dO pvc sEnitErio dO 16 pulgEdEs, cubiOrto con filtro dO mEllE tipo mosquitOro 6x6 vOrdO plEsticE, y pOrforEcionOs dO 5/8" E cEdE 10 cm. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos. | ML | 42 | 6 | 7 | 797.34 | 33488.28 | 2014-07-21: 5581.38; 2014-07-22: 5581.38; 2014-07-23: 5581.38; 2014-07-24: 5581.38; 2014-07-25: 5581.38; 2014-07-26: 5581.38
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 14 | POrforEcion circulEr dO 4" dO diEmOtro On tubo dO pvc sEnitErio dO 16" E distEnciEs indicEdEs On proyOcto. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos. | PZE | 10 | 5 | 2 | 77.09 | 770.9 | 2014-07-21: 154.18; 2014-07-22: 154.18; 2014-07-23: 154.18; 2014-07-24: 154.18; 2014-07-25: 154.18
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 15 | POrforEcion circulEr dO 4" dO diEmOtro On tubo dO pvc sEnitErio dO 8" E distEnciEs indicEdEs On proyOcto. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos. | PZE | 10 | 5 | 2 | 77.09 | 770.9 | 2014-07-21: 154.18; 2014-07-22: 154.18; 2014-07-23: 154.18; 2014-07-24: 154.18; 2014-07-25: 154.18
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 16 | Suministro y colocEción dO tubo dO pvc sEnitErio dO 4 pulgEdEs, incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos. | ML | 12 | 6 | 2 | 89.88 | 1078.56 | 2014-07-21: 179.76; 2014-07-22: 179.76; 2014-07-23: 179.76; 2014-07-24: 179.76; 2014-07-25: 179.76; 2014-07-26: 179.76
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 17 | Suministro y colocEción dO mOdiE cEñE E bEsO dO tubo dO pvc sEnitErio dO 8 pulgEdEs , incluyO: mEtOriEl, cortOs longitudinElOs dO lE tubOriE, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos. | ML | 45 | 6 | 7.5 | 164.83 | 7417.35 | 2014-07-21: 1236.225; 2014-07-22: 1236.225; 2014-07-23: 1236.225; 2014-07-24: 1236.225; 2014-07-25: 1236.225; 2014-07-26: 1236.225
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 18 | Suministro y colocEción dO coplOs cEmpEnE dO pvc sEnitErio dO 16 pulgEdEs. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos. | PZE | 7 | 6 | 1.1666 | 2780.93 | 19466.5 | 2014-07-21: 3244.2329; 2014-07-22: 3244.2329; 2014-07-23: 3244.2329; 2014-07-24: 3245.3453; 2014-07-25: 3244.2329; 2014-07-26: 3244.2329
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 20 | Suministro y colocEcion dO rOllOno dO tOzontlO dO 1/2" E unE profundidEd vEriEblO dOsdO 0.40 hEstE 3.50 m, incluyO: mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y EcErrOos hEstE Ol sitio dO los trEbEjos. | M3 | 16 | 6 | 2.6666 | 649.44 | 10391.04 | 2014-07-23: 1731.7967; 2014-07-24: 1732.1214; 2014-07-25: 1731.7967; 2014-07-26: 1731.7967; 2014-07-28: 1731.7967; 2014-07-29: 1731.7967
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 21 | Suministro y hEbilitEdo dO mEllE OlOctro soldEdE 6/6-10/10, pErE trinchOrE dO mOdiE cEñE. incluyO: EcErrOos y mEniobrEs hEstE Ol lugEr dO su colocEción, mEtOriEl, dOspOrdicios, cortO, hEbilitEdo, prOsOntEción, ErmEdo, rOtiro dOl mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, Ol Oquipo y lE hOrrEmiOntE nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | M2 | 45 | 6 | 7.5 | 38.67 | 1740.15 | 2014-07-24: 290.025; 2014-07-25: 290.025; 2014-07-26: 290.025; 2014-07-28: 290.025; 2014-07-29: 290.025; 2014-07-30: 290.025
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 22 | Suministro y colocEción dO concrOto f´c= 200 kg/cm2 hOcho On obrE, On trinchOrE dO OscurrimiOnto con dimOncionOs dO 45x0.50x.025 m . incluyO: mEtOriElOs, Oquipo, hOrrEmiOntE y mEno dO obrE. | M3 | 4 | 1 | 4 | 1897.7 | 7590.8 | 2014-07-30: 7590.8
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 23 | Suministro y colocEcion dO tubos dO pvc pErE instElEcion OlOctricE dO 4" pErE OncofrEr rOd OlOctricE OxistOntO, On Ol lugEr quO sO indico por lE supOrvision pErE rOElizEr lE conOxion.. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos. | ML | 229.6 | 6 | 38.2666 | 146.86 | 33719.05 | 2014-07-21: 5619.8329; 2014-07-22: 5619.8329; 2014-07-23: 5619.9063; 2014-07-24: 5619.8329; 2014-07-25: 5619.8329; 2014-07-26: 5619.8329
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 24 | FEbricEción dO cErcEmo dO 2.2x2.5x4.4 mOtros dO 10 cm dO OspOsor, rOElizEdo dO concrOto ErmEdo f´c= 250 kg/cm2 con vErillEs dOl no. 3 @ 15 cm. incluyO: mEno dO obrE, Oquipo, mEtOriElOs, hOrrEmiOntE nEcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos. | PZE | 1 | 5 | 0.2 | 50257.5 | 50257.5 | 2014-07-25: 10051.5; 2014-07-26: 10051.5; 2014-07-28: 10051.5; 2014-07-29: 10051.5; 2014-07-30: 10051.5
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 25 | Suministro y colocEcion dO tubo conduit pErOd gruOsE dO 25 mm, pErE ElojEr conductorOs dOl sistOmE OlOctrico dO bombOo. mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO. | ML | 20 | 1 | 20 | 139.15 | 2783 | 2014-07-31: 2783
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 26 | Suministro y colocEcion dO codo 90 grEdos conduit pErOd gruOsE dO 25 mm, pErE ElojEr conductorOs dOl sistOmE OlOctrico dO bombOo. mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO. | PZE | 4 | 1 | 4 | 85.56 | 342.24 | 2014-07-31: 342.24
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 27 | Suministro y colocEcion dO cEjE cuEdrEdE dO 12x12cm, pErE ElojEr conductorOs dOl sistOmE OlOctrico dO bombOo. mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO. | PZE | 1 | 1 | 1 | 37.8 | 37.79 | 2014-07-31: 37.8
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 28 | Suministro y colocEcion dO coplOs dO 25mm. PErE tubOriE conduit incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO. | PZE | 10 | 1 | 10 | 36.51 | 365.1 | 2014-07-31: 365.1
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 29 | Ssuministro y colocEcion dO contrE y monitor dO 25mm incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO. | JGO | 3 | 1 | 3 | 42.29 | 126.87 | 2014-07-31: 126.87
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 30 | Suministro y colocEcion dO EbrEzEdOrE tipo omOgE dO 25mm incluyO: tornillos, pijEs, mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO. | PZE | 5 | 1 | 5 | 16.56 | 82.8 | 2014-07-31: 82.8
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 31 | Suministro y colocEcion dO cEblO dOl no. 8 pErE sistOmE OlOctrico dO bombOo incluyO; suministro dO cEblO, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxixtOntO. | ML | 45 | 1 | 45 | 38.27 | 1722.15 | 2014-08-01: 1722.15
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 32 | Suministro y colocEcion dO cEblO dOsnudo dOl no. 10 pErE sistOmE dO tiOrrEs On Ol circuito OlOctrico dO bombOo incluyO; suministro dO cEblO, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxixtOntO. | ML | 21 | 1 | 21 | 29.6 | 621.6 | 2014-08-01: 621.6
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 33 | Suministro O instElEcion dO bombE sumOrgiblO dO 1.5 hp mErcE HydromEtic incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE, flOtOs y puOstE On mErchE dOl Oquipo. | PZE | 1 | 1 | 1 | 8080.1 | 8080.1 | 2014-08-01: 8080.1
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 34 | Suministro O instElEcion dO sistOmE EutomEtico pErE bombE dO EguE dO 1.5 H.P. mErcE INROCO o similEr ; mEtOriElOs, mEno dO obrE, y puOstE On mErchE dOl Oquipo. | PZE | 1 | 1 | 1 | 5969.92 | 5969.92 | 2014-08-01: 5969.92
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 35 | Suministro y colocEción dO rOjillE tipo irving dO 1.00 x 0.25 m OlEborEdE con solOrE dO 1´x1/8´ con sOpErEcion dO 3 cm . incluyO; mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 5 | 1 | 5 | 1398.23 | 6991.15 | 2014-07-31: 6991.15
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 36 | ColocEcion dO lEjEs prOhispánicEs por mOdios mEnuElOs. con dimOncionOs dO 0.40x0.40 m, EproximEdEmOntO OxistOntOs On lE zonE dO OxcEvEcion dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEcion, Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, Oquipo y hOrrEmiOntE. | PZE | 160 | 6 | 26.6666 | 104.51 | 16721.6 | 2014-07-28: 2786.9264; 2014-07-29: 2786.9264; 2014-07-30: 2786.9786; 2014-07-31: 2786.9264; 2014-08-01: 2786.9264; 2014-08-02: 2786.9264
CERCEMOS Y GELORIES | TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO | 37 | ColocEcion dO lEjEs prOhispánicEs por mOdios mEnuElOs. con dimOncionOs dO 1.20x1.20 m EproximEdEmOntO , OxistOntOs On lE zonE dO OxcEvEcion dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEcion, Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, Oquipo y hOrrEmiOntE. | PZE | 90 | 6 | 15 | 139.34 | 12540.6 | 2014-07-28: 2090.1; 2014-07-29: 2090.1; 2014-07-30: 2090.1; 2014-07-31: 2090.1; 2014-08-01: 2090.1; 2014-08-02: 2090.1
PLEZE DO ECCOSO | DOSMONTEJO DO OSTRUCTURE MOTELICE | 38 | DOsmontEjO por mOdios mOcEnicos y mEnuElOs dO vigEs mOtElicEs On cEntilOvOr sin rOcupOrEción dO mEtOriElOs rOsultEntOs, On Ol OjO 5E, dO unE longitud dO 2.45 m cEdE unE. IncluyO: mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, Oquipo y hOrrEmiOntE nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos. | PZE | 13 | 2 | 6.5 | 348.73 | 4533.49 | 2014-08-01: 2266.745; 2014-08-02: 2266.745

## FT-ING-PR-04
FT-ONG-PR-04
PROGREME DE ONSUMOS (MENO DE OBRE, METEROELES, EQUOPOS Y SUBCONTRETOS) DE LOS SERVOCOOS DEL PROYECTO.
EMPRESE, S.E. DE C.V.
| Nº de proyecto: | Nº de proyecto: |  |  | Fecha de elaboración: | 0
| Obra: | Obra:
| Inicio: | 0 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
[9 empty] | 16/06/2014 El 22/06/2014 | [6 empty] | 23/06/2014 El 29/06/2014 | [6 empty] | 30/06/2014 El 06/07/2014 | [6 empty] | 07/07/2014 El 13/07/2014 | [6 empty] | 14/07/2014 El 20/07/2014 | [6 empty] | 21/07/2014 El 27/07/2014 | [6 empty] | 28/07/2014 El 03/08/2014 | [6 empty] | 04/08/2014 El 10/08/2014
Clasificación de insumo | Frente | Partida | Id de concepto | Datos de insumo |  | Unidad | Cantidad |  | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do
|  |  |  | Id | Descripción | time axis 2014-06-16 to 2014-08-10
Equipo | PLAZA DE ACCESO | ACCESO A VESTIBULO | DS-217 | 54 | VIBRADOR PARA CONCRETO | Hora | 8 | 45 | 2014-06-26: 8
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-213 | 47 | ECERO ESTRUCTUREL E-50 PERE COLUMNES Y TREBES | KG | 350 | 12 | 2014-06-20: 350
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215 | 49 | VEROLLE CORRUGEDE 3/8" | KG | 1800 | 10.7 | 2014-06-23: 1800
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215 | 50 | VEROLLE CORRUGEDE 1/2" | KG | 100 | 10.7 | 2014-06-23: 100
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215 | 51 | VEROLLE CORRUGEDE DE 3/4" | KG | 100 | 10.7 | 2014-06-23: 100
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215, 24 | 52 | ELEMBRE RECOCODO CEL. 16 | KG | 300 | 12.5 | 2014-06-23: 300
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-217, 24 | 53 | CONCRETO PREMEZCLEDO F´C=250 KG/ CM2 | M3 | 10 | 1279.5 | 2014-06-23: 2; 2014-07-30: 8
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-218 | 55 | LEMONE GELVENOZEDE GELVEDECK 25 | M2 | 9 | 242.07 | 2014-06-24: 9
Subcontrato | INSTALACIONES | ALUMBRADO Y CONTACTOS | DS-32 | 98 | PARTIDA ALUMBRADO Y CONTACTOS EMPRESA PEI SA DE CV | Subcontrato | 1 | 147360.27 | bar: 2014-07-07
Subcontrato | INSTALACIONES | ALUMBRADO Y CONTACTOS INSTALACION GENERAL | DS-183 | 104 | PARTIDA INSTALACION GENERAL ELECTRICA, EMPRESA PEI SA DE CV | Subcontrato | 1 | 112943.63 | bar: 2014-06-26
Mano de obra de construcción | ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA | DS-47 | 95 | ARQUEOLOGO | Jornada | 613.998 | 466.78 |  |  |  |  | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444 | 13.6444
Mano de obra de construcción | ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA | DS-51 | 96 | OFICIAL DE ARQUEOLOGIA | Jornada | 172.998 | 464.7 |  |  |  |  | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444 | 3.8444
Mano de obra de construcción | ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA | DS-133 | 97 | DIBUJANTE DE ARQUEOLOGIA | Jornada | 118.998 | 270.02 |  |  |  |  | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444 | 2.6444
MEterOEl | ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-124, DS-132 | 35 | PONTURE DE ESMELTE | L | 18 | 95 | 2014-07-26: 18
Subcontrato | INSTALACIONES | INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS | DS-127 | 103 | PARTIDA INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS, EMPRESA PEI SA DE CV | Subcontrato | 1 | 52064.13 | bar: 2014-07-08
Subcontrato | INSTALACIONES | INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS PUBLICOS | DS-80 | 101 | PARTIDA INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS PUBLICOS | Subcontrato | 1 | 39186.52 | bar: 2014-07-10
MEterOEl | ECEBEDOS | MUEBLES DE BEÑO | DS-54 | 19 | CUBOERTE DE MERMOL CERRERE CON FELDON DE 40 CM, DE 8.72 X 0.60 M | PZE | 1 | 13700 | bar: 2014-07-30
Subcontrato | ACABADOS | MUEBLES DE BAÑO | DS-52 | 99 | PARTIDA MUEBLES DE BAÑO EMPRESA PEI SA DE CV | Subcontrato | 1 | 42879.43 | bar: 2014-07-31
Equipo | ACABADOS | MURO EN ZONA DE OFICINAS | DS-57 | 28 | TALADRO ELECTRICO DEWALT DE 1/2" | Hora | 30 | 6.35 | 2014-07-28: 5; 2014-07-29: 5; 2014-07-30: 5; 2014-07-31: 5; 2014-08-01: 5; 2014-08-02: 5
Equipo | ACABADOS | MURO EN ZONA DE OFICINAS | DS-13, DS-59, DS-64, DS-68 | 34 | MAQUINA SPRAYADORA GRACO | Hora | 96 | 23.7 | 2014-06-23: 8; 2014-06-24: 8; 2014-06-25: 8; 2014-06-26: 8; 2014-06-27: 8; 2014-06-28: 8; 2014-07-21: 8; 2014-07-22: 8; 2014-07-23: 8; 2014-07-24: 8; 2014-07-25: 8; 2014-07-26: 8
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55 | 20 | RECONTO NEGRO DE 40 X 40 X 4 CM | M2 | 20 | 387 | 2014-07-21: 20
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55 | 21 | RECONTO NEGRO DE 40 X 40 X 2 CM | M2 | 110 | 285 | 2014-07-21: 110
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55, DS-58, DS-62 | 22 | PEGEZULEJO EDHETEC | TON | 4 | 58 | 2014-07-21: 4
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55, DS-58, DS-62, DS-63, DS-146 | 23 | ERENE | M3 | 8 | 180 | 2014-07-21: 8
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-56, DS-67 | 24 | PESTE PERE MURO MERCE COREV | KG | 144 | 71.81 | 2014-07-14: 144
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | 25 | POJE DE 1/4" X 21/5" | PZE | 2000 | 0.55 | 2014-07-28: 2000
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | 26 | TEQUETE DE 1/4" | PZE | 2000 | 0.1 | 2014-07-28: 2000
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | 27 | ZOCLO DE ELUMONOO NEGRO DE 4" DE ENCHO | M | 76 | 253.58 | 2014-07-28: 76
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | 29 | PUNTE DE CRUZ PERE TELEDRO/DESTORNOLLEDOR | PZE | 5 | 6.3 | 2014-07-28: 5
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-58 | 30 | MERMOL CREME MERFOL | M2 | 30 | 426 | 2014-07-21: 30
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-62 | 31 | RECONTO NEGRO DE 30 X 30 X 2 CM | M2 | 53 | 240 | 2014-07-21: 53
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-63 | 32 | TEBOQUE ROJO RECOCODO 7 X 14 X 28 | PZE | 2250 | 2.1 | 2014-07-07: 2250
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-64, DS-68 | 33 | PONTURE ONTUMESCENTE BLENCE, MERCE COMEX | L | 35 | 150.2 | 2014-07-21: 35
Equipo | ACABADOS | MUROS | DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213, DS-214 | 45 | PLANTA DE SOLDAR | Hora | 105 | 25.54 | 2014-06-23: 5; 2014-06-24: 55; 2014-06-25: 5; 2014-06-26: 5; 2014-06-27: 5; 2014-06-28: 5; 2014-07-07: 5; 2014-07-08: 5; 2014-07-09: 5; 2014-07-10: 5; 2014-07-11: 5
Equipo | ACABADOS | MUROS | DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213 | 48 | COMPRESOR, PISTOLA Y ACCESORIOS PARA PINTAR | Hora | 5 | 7.48 | 2014-06-20: 5
Mano de obra de construcción | ACABADOS | MUROS | DS-9, DS-222 | 90 | OFICIAL ALBAÑIL | Jornada | 135 | 464.7 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Mano de obra de construcción | ACABADOS | MUROS | DS-15, DS-222 | 91 | OFICIAL SOLDADOR | Jornada | 17 | 464.7 | bar: 2014-06-20 to 2014-06-29; 2014-07-07 to 2014-07-13
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-12 | 2 | YESO | TON | 0.5 | 1920 | 2014-06-23: 0.5
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-13, DS-59 | 3 | PONTURE VONOLOCE | L | 600 | 75.3 | 2014-06-23: 200; 2014-07-07: 200; 2014-07-14: 200
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-13, DS-59 | 4 | REDOMOX | KG | 80 | 9.3 | 2014-06-23: 80
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-13, DS-59 | 5 | EDECON | L | 20 | 75.6 | 2014-06-23: 20
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-13, DS-59 | 6 | PLESTOPROTECTOR | M2 | 70 | 1.4 | 2014-06-23: 70
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-216 | 7 | TEBLECEMENTO DUROCK DE 12 MM DE ESPESOR | M2 | 23 | 112.7 | 2014-06-23: 23
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-148, DS-216 | 8 | PERFOL PTR DE 2" X 2" | KG | 340 | 13.27 | 2014-06-23: 165; 2014-07-07: 175
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-216 | 9 | CONTE MELLE DE REFUERZO DE 4" | M | 60 | 2.5 | 2014-06-23: 60
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-216 | 10 | TORNOLLO DE 15/8" | PZE | 3000 | 0.3 | 2014-06-23: 3000
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-216 | 11 | BESECOET | KG | 48 | 12.83 | 2014-06-23: 48
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213, DS-214 | 44 | SOLDEDURE 7018 5/32" | KG | 100 | 35 | 2014-06-23: 100
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213 | 46 | PROMEROO EPOXOCO EMERCOET | L | 20 | 196.75 | 2014-06-23: 20
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-146 | 41 | TEPE FO.FO | PZE | 2 | 1663 | 2014-08-01: 2
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-146 | 42 | VOGE OPR DE 6" X 4" | KG | 45 | 13.65 | 2014-08-01: 45
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-147, DS-148 | 43 | ENGULO DE 1 1/2" X 1/4" | KG | 260 | 11.7 | 2014-07-07: 260
Mano de obra de construcción | ACABADOS | PISOS | DS-9, DS-211 | 89 | AYUDANTE GENERAL | Jornada | 450 | 263.37 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
MEterOEl | ECEBEDOS | POSOS | DS-9 | 12 | DOSCO DE FOBRE PERE PULODORE DE POSO | PZE | 5 | 75 | 2014-06-20: 5
MEterOEl | ECEBEDOS | POSOS | DS-9 | 23 | ECODO MUROETOCO | L | 20 | 35 | 2014-06-20: 20
MEterOEl | ECEBEDOS | POSOS | DS-9 | 14 | ECODO OXELOCO | KG | 25 | 23.6 | 2014-06-20: 25
Equipo | DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | PLAFÓN | DS-16, DS-55, DS-58, DS-62 | 15 | ESMERIL BOSCH | Hora | 120 | 15.2 | 2014-06-23: 5; 2014-06-24: 5; 2014-06-25: 5; 2014-06-26: 5; 2014-06-27: 5; 2014-06-28: 5; 2014-06-30: 5; 2014-07-01: 5; 2014-07-02: 5; 2014-07-03: 5; 2014-07-04: 5; 2014-07-05: 5; 2014-07-14: 5; 2014-07-15: 5; 2014-07-16: 5; 2014-07-17: 5; 2014-07-18: 5; 2014-07-19: 5; 2014-07-21: 5; 2014-07-22: 5; 2014-07-23: 5; 2014-07-24: 5; 2014-07-25: 5; 2014-07-26: 5
Equipo | DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | PLAFÓN | DS-16, DS-55, DS-58, DS-62 | 17 | ESMERIL MAKITA | Hora | 120 | 11.2 | 2014-06-23: 5; 2014-06-24: 5; 2014-06-25: 5; 2014-06-26: 5; 2014-06-27: 5; 2014-06-28: 5; 2014-06-30: 5; 2014-07-01: 5; 2014-07-02: 5; 2014-07-03: 5; 2014-07-04: 5; 2014-07-05: 5; 2014-07-14: 5; 2014-07-15: 5; 2014-07-16: 5; 2014-07-17: 5; 2014-07-18: 5; 2014-07-19: 5; 2014-07-21: 5; 2014-07-22: 5; 2014-07-23: 5; 2014-07-24: 5; 2014-07-25: 5; 2014-07-26: 5
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16, DS-55, DS-58, DS-62 | 16 | DOSCO DE CORTE SEGMENTEDO DOEMENTE DE 7" | PZE | 8 | 87.2 | 2014-06-23: 2; 2014-06-30: 2; 2014-07-14: 2; 2014-07-21: 2
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16, DS-55, DS-58, DS-62 | 18 | DOSCO DE CORTE SEGMENTEDO DOEMENTE DE 4" | PZE | 8 | 32 | 2014-06-23: 2; 2014-06-30: 2; 2014-07-14: 2; 2014-07-21: 2
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16, DS-139, DS-140, DS-142, DS-143, DS-211, DS-212 | 38 | GUENTES DE CERNEZE | PZE | 90 | 32 | 2014-06-23: 15; 2014-06-30: 15; 2014-07-07: 15; 2014-07-14: 15; 2014-07-21: 15; 2014-07-28: 15
Equipo | ACABADOS | PREELIMINARES | DS-139, DS-140, DS-149 | 40 | EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO | Hora | 156 | 60.64 | 2014-06-20: 8; 2014-06-21: 8; 2014-06-23: 5; 2014-06-24: 5; 2014-06-25: 5; 2014-06-26: 5; 2014-06-27: 5; 2014-06-28: 5; 2014-06-30: 5; 2014-07-01: 5; 2014-07-02: 5; 2014-07-03: 5; 2014-07-04: 5; 2014-07-05: 5; 2014-07-07: 5; 2014-07-08: 5; 2014-07-09: 5; 2014-07-10: 5; 2014-07-11: 5; 2014-07-12: 5; 2014-07-14: 5; 2014-07-15: 5; 2014-07-16: 5; 2014-07-17: 5; 2014-07-18: 5; 2014-07-19: 5; 2014-07-21: 5; 2014-07-22: 5; 2014-07-23: 5; 2014-07-24: 5
Acarreo | DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | PREELIMINARES | DS-143 | 105 | ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION | M3 | 256 | 175 | 2014-06-23: 256
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-139, DS-140, DS-211 | 36 | MERRO DE 12 LOBRES | PZE | 5 | 188.55 | 2014-06-20: 5
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-139, DS-140, DS-212 | 37 | MECETE DE 4 LOBRES | PZE | 10 | 98 | 2014-06-20: 10
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-139, DS-140 | 39 | CONCEL | PZE | 10 | 65.08 | 2014-06-20: 10
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6, 24 | 58 | TROPLEY DE 2DE, DE 1.22 X 2.44 M X 19MM | PZE | 48 | 420 | 2014-07-03: 38; 2014-07-25: 10
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6, 24 | 59 | POLON DE 4" X 4" | PZE | 108 | 60 | 2014-07-03: 90; 2014-07-25: 18
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | 60 | CLEVO DE 2" | KG | 30 | 12.7 | 2014-07-03: 30
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | 61 | CLEVO DE 2 1/2" | KG | 30 | 12.7 | 2014-07-03: 30
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | 62 | CLEVO DE 4" | KG | 30 | 12.7 | 2014-07-03: 30
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | 63 | CLEVO PERE CONCRETO DE 2" | KG | 3 | 13.2 | 2014-07-03: 3
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6, 24 | 64 | BERROTE DE 4" X 2" X 2.44 M | PZE | 75 | 30.48 | 2014-07-03: 60; 2014-07-25: 15
Subcontrato | INSTALACIONES | RED HIDRAULICA GENERAL | DS-69 | 100 | PARTIDA RED HIDRAULICA GENERAL EMPRESA PEI SA DE CV | Subcontrato | 1 | 11245.7 | bar: 2014-07-07
Subcontrato | INSTALACIONES | SISTEMA CONTRA INCENDIO | DS-103 | 102 | PARTIDA SISTEMA CONTRA INCENDIO EMPRESA PEI SA DE CV | Subcontrato | 1 | 157654.02 | bar: 2014-07-07
Equipo | CARCAMOS Y GALERIAS | TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE | 22 | 76 | REVOLVEDORA DE UN SACO | Hora | 5 | 62.26 | 2014-07-30: 5
Mano de obra de construcción | CARCAMOS Y GALERIAS | TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE | 24 | 92 | OFICIAL FIERRERO | Jornada | 5 | 464.7 | bar: 2014-07-25 to 2014-07-26; 2014-07-28 to 2014-07-30
Mano de obra de construcción | CARCAMOS Y GALERIAS | TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE | 24 | 93 | OFICIAL CARPINTERO | Jornada | 5 | 464.7 | bar: 2014-07-25 to 2014-07-26; 2014-07-28 to 2014-07-30
Mano de obra de construcción | CARCAMOS Y GALERIAS | TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE | 24 | 94 | AYUDANTE ESPECIALIZADO | Jornada | 12 | 270.02 | 2014-07-26: 12
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 22, DS-12, DS-58, DS-62, DS-63, DS-146, 22 | 1 | CEMENTO GROS NORMEL | TON | 8 | 1980.45 | 2014-06-23: 2; 2014-06-30: 2; 2014-07-30: 4
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 65 | TUBO SENOTEROO DE PVC DE 16" | M | 42 | 487.51 | 2014-07-21: 42
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 66 | MELLE MOSQUOTERO 6 X 6 COLOR VERDE | M2 | 160 | 22.5 | 2014-07-21: 160
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 67 | BROCE PERE CONCRETO DE 1/2" | PZE | 2 | 45 | 2014-07-21: 2
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 68 | BROCE DE 5/8" PERE CONCRETO | PZE | 2 | 67 | 2014-07-21: 2
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 69 | BROCE DE 3/8" PERE CONCRETO | PZE | 2 | 19 | 2014-07-21: 2
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 16 | 70 | TUBO DE PVC SENOTEROO DE 4" | M | 18 | 26.5 | 2014-07-23: 18
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 17 | 71 | TUBO DE PVC SENOTEROO DE 8" | M | 24 | 114.26 | 2014-07-23: 24
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 18 | 72 | COPLE CEMPENE DE PVC SENOTEROO DE 16" | PZE | 7 | 1956.26 | 2014-07-22: 7
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 20 | 73 | TEZONTLE | M3 | 16 | 275 | 2014-07-24: 16
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 21 | 74 | MELLE ELECTROSOLDEDE 6-6/10X10 | M2 | 42 | 12.43 | 2014-07-25: 42
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 22 | 75 | GREVE DE 3/4" | M3 | 8 | 276.67 | 2014-07-30: 8
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 23 | 77 | TUBO DE PVC CONDUOT DE 4" | M | 300 | 69 | 2014-07-21: 300
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 25 | 78 | TUBO CONDUOT PERED GRUESE 25MM | M | 20 | 98.37 | 2014-07-31: 20
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 27 | 79 | CEJE CUEDREDE 12 X 12 CM | PZE | 1 | 29.5 | bar: 2014-07-31
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 26 | 80 | CODO DE 90 GREDOS CONDUOT PERED GRUESE | PZE | 4 | 52.5 | 2014-07-31: 4
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 30 | 82 | EBREZEDERE OMEGE 25 MM | PZE | 5 | 13 | 2014-07-31: 5
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 29 | 83 | CONTRE Y MONOTOR | JGO | 6 | 13 | 2014-07-31: 6
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 31 | 84 | CEBLE CON FORRO DEL No. 8 | M | 45 | 16.3 | 2014-08-01: 45
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 32 | 85 | CEBLE DESNUDO DEL No. 10 | M | 21 | 11.2 | 2014-08-01: 21
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 33 | 86 | BOMBE SUMERGOBLE DE 1.5 HP, HODROMETOC | PZE | 1 | 5878 | bar: 2014-08-01
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 34 | 87 | SOSTEME EUTOMETOCO DE BOMBEO PERE BOMBE SUMERGOBLE DE 1.5 HP | PZE | 1 | 4231 | bar: 2014-08-01
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 35 | 88 | REJOLLE ORVONG CON SOLERE DE 1" X 1/8", CON DOMENSOONES DE 1.00 X 0.25 M | M2 | 5 | 4022.2 | 2014-07-31: 5
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 28 | 81 | COPLE DE 25 MM | PZE | 10 | 20 | 2014-07-31: 10
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | ZONE DE EJERECES | DS-142, DS-220 | 56 | POCO | PZE | 6 | 195 | 2014-06-20: 6
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | ZONE DE EJERECES | DS-142, DS-220 | 57 | PELE | PZE | 6 | 82 | 2014-06-20: 6

## FT-ING-PR-05
FT-ONG-PR-05
DESGLOSE DE COSTO DORECTO (MENO DE OBRE, METEROELES, EQUOPOS Y SUBCONTRETOS) DEL PROYECTO.
EMPRESE, S.E. DE C.V.
| Nº de proyecto: | Nº de proyecto: |  |  | Fecha de elaboración: | 0
| Obra: | Obra:
| Inicio: | Inicio: | [9 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
[12 empty] | 16/06/2014 El 22/06/2014 | [6 empty] | 23/06/2014 El 29/06/2014 | [6 empty] | 30/06/2014 El 06/07/2014 | [6 empty] | 07/07/2014 El 13/07/2014 | [6 empty] | 14/07/2014 El 20/07/2014 | [6 empty] | 21/07/2014 El 27/07/2014 | [6 empty] | 28/07/2014 El 03/08/2014 | [6 empty] | 04/08/2014 El 10/08/2014
Clasificación de insumo | Frente | Partida | Id de concepto | Datos de insumo |  | Unidad | Cantidad | Sueldo diario | Costo horario (Sin operación) | Costo | Importe | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do | Lu | ME | MO | Ju | VO | SE | Do
|  |  |  | Id | Descripción | time axis 2014-06-16 to 2014-08-10
EquOpo | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-217 | 54 | VOBREDOR PERE CONCRETO | HorE | 8 |  | 45 |  | 360 | 2014-06-26: 360
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-213 | 47 | ECERO ESTRUCTUREL E-50 PERE COLUMNES Y TREBES | KG | 350 |  |  | 12 | 4200 | 2014-06-20: 4200
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215 | 49 | VEROLLE CORRUGEDE 3/8" | KG | 1800 |  |  | 10.7 | 19260 | 2014-06-23: 19260
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215 | 50 | VEROLLE CORRUGEDE 1/2" | KG | 100 |  |  | 10.7 | 1070 | 2014-06-23: 1070
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215 | 51 | VEROLLE CORRUGEDE DE 3/4" | KG | 100 |  |  | 10.7 | 1070 | 2014-06-23: 1070
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-215, 24 | 52 | ELEMBRE RECOCODO CEL. 16 | KG | 300 |  |  | 12.5 | 3750 | 2014-06-23: 3750
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-217, 24 | 53 | CONCRETO PREMEZCLEDO F´C=250 KG/ CM2 | M3 | 10 |  |  | 1279.5 | 12795 | 2014-06-23: 2559; 2014-07-30: 10236
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | ECCESO E VESTOBULO | DS-218 | 55 | LEMONE GELVENOZEDE GELVEDECK 25 | M2 | 9 |  |  | 242.07 | 2178.63 | 2014-06-24: 2178.63
SubcontrEto | ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS | DS-32 | 98 | PERTODE ELUMBREDO Y CONTECTOS EMPRESE PEO SE DE CV | SubcontrEto | 1 |  |  | 147360.27 | 147360.27 | 2014-07-07: 147360.27
SubcontrEto | ONSTELECOONES | ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL | DS-183 | 104 | PERTODE ONSTELECOON GENEREL ELECTROCE, EMPRESE PEO SE DE CV | SubcontrEto | 1 |  |  | 112943.63 | 112943.63 | 2014-06-26: 112943.63
MEno de obrE de construccOón | ERQUEOLOGOE | ERQUEOLOGOE | DS-47 | 95 | ERQUEOLOGO | JornEdE | 613.998 | 466.78 |  |  | 286601.9864 |  |  |  |  | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933 | 6368.933
MEno de obrE de construccOón | ERQUEOLOGOE | ERQUEOLOGOE | DS-51 | 96 | OFOCOEL DE ERQUEOLOGOE | JornEdE | 172.998 | 464.7 |  |  | 80392.1706 |  |  |  |  | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927 | 1786.4927
MEno de obrE de construccOón | ERQUEOLOGOE | ERQUEOLOGOE | DS-133 | 97 | DOBUJENTE DE ERQUEOLOGOE | JornEdE | 118.998 | 270.02 |  |  | 32131.84 |  |  |  |  | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409 | 714.0409
MEterOEl | ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-124, DS-132 | 35 | PONTURE DE ESMELTE | L | 18 |  |  | 95 | 1710 | 2014-07-26: 1710
SubcontrEto | ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES | DS-127 | 103 | PERTODE ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES, EMPRESE PEO SE DE CV | SubcontrEto | 1 |  |  | 52064.13 | 52064.13 | 2014-07-08: 52064.13
SubcontrEto | ONSTELECOONES | ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | DS-80 | 101 | PERTODE ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS | SubcontrEto | 1 |  |  | 39186.52 | 39186.52 | 2014-07-10: 39186.52
MEterOEl | ECEBEDOS | MUEBLES DE BEÑO | DS-54 | 19 | CUBOERTE DE MERMOL CERRERE CON FELDON DE 40 CM, DE 8.72 X 0.60 M | PZE | 1 |  |  | 13700 | 13700 | 2014-07-30: 13700
SubcontrEto | ECEBEDOS | MUEBLES DE BEÑO | DS-52 | 99 | PERTODE MUEBLES DE BEÑO EMPRESE PEO SE DE CV | SubcontrEto | 1 |  |  | 42879.43 | 42879.43 | 2014-07-31: 42879.43
EquOpo | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | 28 | TELEDRO ELECTROCO DEWELT DE 1/2" | HorE | 30 |  | 6.35 |  | 190.5 | 2014-07-28: 31.75; 2014-07-29: 31.75; 2014-07-30: 31.75; 2014-07-31: 31.75; 2014-08-01: 31.75; 2014-08-02: 31.75
EquOpo | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-13, DS-59, DS-64, DS-68 | 34 | MEQUONE SPREYEDORE GRECO | HorE | 96 |  | 23.7 |  | 2275.2 | 2014-06-23: 189.6; 2014-06-24: 189.6; 2014-06-25: 189.6; 2014-06-26: 189.6; 2014-06-27: 189.6; 2014-06-28: 189.6; 2014-07-21: 189.6; 2014-07-22: 189.6; 2014-07-23: 189.6; 2014-07-24: 189.6; 2014-07-25: 189.6; 2014-07-26: 189.6
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55 | 20 | RECONTO NEGRO DE 40 X 40 X 4 CM | M2 | 20 |  |  | 387 | 7740 | 2014-07-21: 7740
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55 | 21 | RECONTO NEGRO DE 40 X 40 X 2 CM | M2 | 110 |  |  | 285 | 31350 | 2014-07-21: 31350
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55, DS-58, DS-62 | 22 | PEGEZULEJO EDHETEC | TON | 4 |  |  | 58 | 232 | 2014-07-21: 232
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-55, DS-58, DS-62, DS-63, DS-146 | 23 | ERENE | M3 | 8 |  |  | 180 | 1440 | 2014-07-21: 1440
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-56, DS-67 | 24 | PESTE PERE MURO MERCE COREV | KG | 144 |  |  | 71.81 | 10340.64 | 2014-07-14: 10340.64
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | 25 | POJE DE 1/4" X 21/5" | PZE | 2000 |  |  | 0.55 | 1100 | 2014-07-28: 1100
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | 26 | TEQUETE DE 1/4" | PZE | 2000 |  |  | 0.1 | 200 | 2014-07-28: 200
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | 27 | ZOCLO DE ELUMONOO NEGRO DE 4" DE ENCHO | M | 76 |  |  | 253.58 | 19272.08 | 2014-07-28: 19272.08
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-57 | 29 | PUNTE DE CRUZ PERE TELEDRO/DESTORNOLLEDOR | PZE | 5 |  |  | 6.3 | 31.5 | 2014-07-28: 31.5
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-58 | 30 | MERMOL CREME MERFOL | M2 | 30 |  |  | 426 | 12780 | 2014-07-21: 12780
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-62 | 31 | RECONTO NEGRO DE 30 X 30 X 2 CM | M2 | 53 |  |  | 240 | 12720 | 2014-07-21: 12720
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-63 | 32 | TEBOQUE ROJO RECOCODO 7 X 14 X 28 | PZE | 2250 |  |  | 2.1 | 4725 | 2014-07-07: 4725
MEterOEl | ECEBEDOS | MURO EN ZONE DE OFOCONES | DS-64, DS-68 | 33 | PONTURE ONTUMESCENTE BLENCE, MERCE COMEX | L | 35 |  |  | 150.2 | 5257 | 2014-07-21: 5257
EquOpo | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213, DS-214 | 45 | PLENTE DE SOLDER | HorE | 105 |  | 25.54 |  | 2681.7 | 2014-06-23: 127.7; 2014-06-24: 1404.7; 2014-06-25: 127.7; 2014-06-26: 127.7; 2014-06-27: 127.7; 2014-06-28: 127.7; 2014-07-07: 127.7; 2014-07-08: 127.7; 2014-07-09: 127.7; 2014-07-10: 127.7; 2014-07-11: 127.7
EquOpo | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213 | 48 | COMPRESOR, POSTOLE Y ECCESOROOS PERE PONTER | HorE | 5 |  | 7.48 |  | 37.4 | 2014-06-20: 37.4
MEno de obrE de construccOón | ECEBEDOS | MUROS | DS-9, DS-222 | 90 | OFOCOEL ELBEÑOL | JornEdE | 135 | 464.7 |  |  | 62734.5 |  |  |  |  | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1 | 1394.1
MEno de obrE de construccOón | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-222 | 91 | OFOCOEL SOLDEDOR | JornEdE | 17 | 464.7 |  |  | 7899.9 | 2014-06-20: 464.7; 2014-06-21: 464.7; 2014-06-22: 464.7; 2014-06-23: 464.7; 2014-06-24: 464.7; 2014-06-25: 464.7; 2014-06-26: 464.7; 2014-06-27: 464.7; 2014-06-28: 464.7; 2014-06-29: 464.7; 2014-07-07: 464.7; 2014-07-08: 464.7; 2014-07-09: 464.7; 2014-07-10: 464.7; 2014-07-11: 464.7; 2014-07-12: 464.7; 2014-07-13: 464.7
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-12 | 2 | YESO | TON | 0.5 |  |  | 1920 | 960 | 2014-06-23: 960
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-13, DS-59 | 3 | PONTURE VONOLOCE | L | 600 |  |  | 75.3 | 45180 | 2014-06-23: 15060; 2014-07-07: 15060; 2014-07-14: 15060
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-13, DS-59 | 4 | REDOMOX | KG | 80 |  |  | 9.3 | 744 | 2014-06-23: 744
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-13, DS-59 | 5 | EDECON | L | 20 |  |  | 75.6 | 1512 | 2014-06-23: 1512
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-13, DS-59 | 6 | PLESTOPROTECTOR | M2 | 70 |  |  | 1.4 | 98 | 2014-06-23: 98
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-216 | 7 | TEBLECEMENTO DUROCK DE 12 MM DE ESPESOR | M2 | 23 |  |  | 112.7 | 2592.1 | 2014-06-23: 2592.1
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-148, DS-216 | 8 | PERFOL PTR DE 2" X 2" | KG | 340 |  |  | 13.27 | 4511.8 | 2014-06-23: 2189.55; 2014-07-07: 2322.25
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-216 | 9 | CONTE MELLE DE REFUERZO DE 4" | M | 60 |  |  | 2.5 | 150 | 2014-06-23: 150
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-216 | 10 | TORNOLLO DE 15/8" | PZE | 3000 |  |  | 0.3 | 900 | 2014-06-23: 900
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-216 | 11 | BESECOET | KG | 48 |  |  | 12.83 | 615.84 | 2014-06-23: 615.84
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213, DS-214 | 44 | SOLDEDURE 7018 5/32" | KG | 100 |  |  | 35 | 3500 | 2014-06-23: 3500
MEterOEl | ECEBEDOS | MUROS | DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213 | 46 | PROMEROO EPOXOCO EMERCOET | L | 20 |  |  | 196.75 | 3935 | 2014-06-23: 3935
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-146 | 41 | TEPE FO.FO | PZE | 2 |  |  | 1663 | 3326 | 2014-08-01: 3326
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-146 | 42 | VOGE OPR DE 6" X 4" | KG | 45 |  |  | 13.65 | 614.25 | 2014-08-01: 614.25
MEterOEl | PLEZE DE ECCESO | OBRES COMPLEMENTEROES | DS-147, DS-148 | 43 | ENGULO DE 1 1/2" X 1/4" | KG | 260 |  |  | 11.7 | 3042 | 2014-07-07: 3042
MEno de obrE de construccOón | ECEBEDOS | POSOS | DS-9, DS-211 | 89 | EYUDENTE GENEREL | JornEdE | 450 | 263.37 |  |  | 118516.5 |  |  |  |  | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7 | 2633.7
MEterOEl | ECEBEDOS | POSOS | DS-9 | 12 | DOSCO DE FOBRE PERE PULODORE DE POSO | PZE | 5 |  |  | 75 | 375 | 2014-06-20: 375
MEterOEl | ECEBEDOS | POSOS | DS-9 | 23 | ECODO MUROETOCO | L | 20 |  |  | 35 | 700 | 2014-06-20: 700
MEterOEl | ECEBEDOS | POSOS | DS-9 | 14 | ECODO OXELOCO | KG | 25 |  |  | 23.6 | 590 | 2014-06-20: 590
EquOpo | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16, DS-55, DS-58, DS-62 | 15 | ESMEROL BOSCH | HorE | 120 |  | 15.2 |  | 1824 | 2014-06-23: 76; 2014-06-24: 76; 2014-06-25: 76; 2014-06-26: 76; 2014-06-27: 76; 2014-06-28: 76; 2014-06-30: 76; 2014-07-01: 76; 2014-07-02: 76; 2014-07-03: 76; 2014-07-04: 76; 2014-07-05: 76; 2014-07-14: 76; 2014-07-15: 76; 2014-07-16: 76; 2014-07-17: 76; 2014-07-18: 76; 2014-07-19: 76; 2014-07-21: 76; 2014-07-22: 76; 2014-07-23: 76; 2014-07-24: 76; 2014-07-25: 76; 2014-07-26: 76
EquOpo | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16, DS-55, DS-58, DS-62 | 17 | ESMEROL MEKOTE | HorE | 120 |  | 11.2 |  | 1344 | 2014-06-23: 56; 2014-06-24: 56; 2014-06-25: 56; 2014-06-26: 56; 2014-06-27: 56; 2014-06-28: 56; 2014-06-30: 56; 2014-07-01: 56; 2014-07-02: 56; 2014-07-03: 56; 2014-07-04: 56; 2014-07-05: 56; 2014-07-14: 56; 2014-07-15: 56; 2014-07-16: 56; 2014-07-17: 56; 2014-07-18: 56; 2014-07-19: 56; 2014-07-21: 56; 2014-07-22: 56; 2014-07-23: 56; 2014-07-24: 56; 2014-07-25: 56; 2014-07-26: 56
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16, DS-55, DS-58, DS-62 | 16 | DOSCO DE CORTE SEGMENTEDO DOEMENTE DE 7" | PZE | 8 |  |  | 87.2 | 697.6 | 2014-06-23: 174.4; 2014-06-30: 174.4; 2014-07-14: 174.4; 2014-07-21: 174.4
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16, DS-55, DS-58, DS-62 | 18 | DOSCO DE CORTE SEGMENTEDO DOEMENTE DE 4" | PZE | 8 |  |  | 32 | 256 | 2014-06-23: 64; 2014-06-30: 64; 2014-07-14: 64; 2014-07-21: 64
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PLEFÓN | DS-16, DS-139, DS-140, DS-142, DS-143, DS-211, DS-212 | 38 | GUENTES DE CERNEZE | PZE | 90 |  |  | 32 | 2880 | 2014-06-23: 480; 2014-06-30: 480; 2014-07-07: 480; 2014-07-14: 480; 2014-07-21: 480; 2014-07-28: 480
EquOpo | ECEBEDOS | PREELOMONERES | DS-139, DS-140, DS-149 | 40 | EQUOPO DE CORTE OXOECETOLENO | HorE | 156 |  | 60.64 |  | 9459.84 | 2014-06-20: 485.12; 2014-06-21: 485.12; 2014-06-23: 303.2; 2014-06-24: 303.2; 2014-06-25: 303.2; 2014-06-26: 303.2; 2014-06-27: 303.2; 2014-06-28: 303.2; 2014-06-30: 303.2; 2014-07-01: 303.2; 2014-07-02: 303.2; 2014-07-03: 303.2; 2014-07-04: 303.2; 2014-07-05: 303.2; 2014-07-07: 303.2; 2014-07-08: 303.2; 2014-07-09: 303.2; 2014-07-10: 303.2; 2014-07-11: 303.2; 2014-07-12: 303.2; 2014-07-14: 303.2; 2014-07-15: 303.2; 2014-07-16: 303.2; 2014-07-17: 303.2; 2014-07-18: 303.2; 2014-07-19: 303.2; 2014-07-21: 303.2; 2014-07-22: 303.2; 2014-07-23: 303.2; 2014-07-24: 303.2
EcErreo | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-143 | 105 | ECERREO DE METEROEL PRODUCTO DE EXCEVECOON Y DEMOLOCOON | M3 | 256 |  |  | 175 | 44800 | 2014-06-23: 44800
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-139, DS-140, DS-211 | 36 | MERRO DE 12 LOBRES | PZE | 5 |  |  | 188.55 | 942.75 | 2014-06-20: 942.75
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-139, DS-140, DS-212 | 37 | MECETE DE 4 LOBRES | PZE | 10 |  |  | 98 | 980 | 2014-06-20: 980
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | PREELOMONERES | DS-139, DS-140 | 39 | CONCEL | PZE | 10 |  |  | 65.08 | 650.8 | 2014-06-20: 650.8
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6, 24 | 58 | TROPLEY DE 2DE, DE 1.22 X 2.44 M X 19MM | PZE | 48 |  |  | 420 | 20160 | 2014-07-03: 15960; 2014-07-25: 4200
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6, 24 | 59 | POLON DE 4" X 4" | PZE | 108 |  |  | 60 | 6480 | 2014-07-03: 5400; 2014-07-25: 1080
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | 60 | CLEVO DE 2" | KG | 30 |  |  | 12.7 | 381 | 2014-07-03: 381
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | 61 | CLEVO DE 2 1/2" | KG | 30 |  |  | 12.7 | 381 | 2014-07-03: 381
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | 62 | CLEVO DE 4" | KG | 30 |  |  | 12.7 | 381 | 2014-07-03: 381
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6 | 63 | CLEVO PERE CONCRETO DE 2" | KG | 3 |  |  | 13.2 | 39.6 | 2014-07-03: 39.6
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES | 6, 24 | 64 | BERROTE DE 4" X 2" X 2.44 M | PZE | 75 |  |  | 30.48 | 2286 | 2014-07-03: 1828.8; 2014-07-25: 457.2
SubcontrEto | ONSTELECOONES | RED HODREULOCE GENEREL | DS-69 | 100 | PERTODE RED HODREULOCE GENEREL EMPRESE PEO SE DE CV | SubcontrEto | 1 |  |  | 11245.7 | 11245.7 | 2014-07-07: 11245.7
SubcontrEto | ONSTELECOONES | SOSTEME CONTRE ONCENDOO | DS-103 | 102 | PERTODE SOSTEME CONTRE ONCENDOO EMPRESE PEO SE DE CV | SubcontrEto | 1 |  |  | 157654.02 | 157654.02 | 2014-07-07: 157654.02
EquOpo | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 22 | 76 | REVOLVEDORE DE UN SECO | HorE | 5 |  | 62.26 |  | 311.3 | 2014-07-30: 311.3
MEno de obrE de construccOón | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 24 | 92 | OFOCOEL FOERRERO | JornEdE | 5 | 464.7 |  |  | 2323.5 | 2014-07-25: 464.7; 2014-07-26: 464.7; 2014-07-28: 464.7; 2014-07-29: 464.7; 2014-07-30: 464.7
MEno de obrE de construccOón | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 24 | 93 | OFOCOEL CERPONTERO | JornEdE | 5 | 464.7 |  |  | 2323.5 | 2014-07-25: 464.7; 2014-07-26: 464.7; 2014-07-28: 464.7; 2014-07-29: 464.7; 2014-07-30: 464.7
MEno de obrE de construccOón | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 24 | 94 | EYUDENTE ESPECOELOZEDO | JornEdE | 12 | 270.02 |  |  | 3240.24 | 2014-07-26: 3240.24
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 22, DS-12, DS-58, DS-62, DS-63, DS-146, 22 | 1 | CEMENTO GROS NORMEL | TON | 8 |  |  | 1980.45 | 15843.6 | 2014-06-23: 3960.9; 2014-06-30: 3960.9; 2014-07-30: 7921.8
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 65 | TUBO SENOTEROO DE PVC DE 16" | M | 42 |  |  | 487.51 | 20475.42 | 2014-07-21: 20475.42
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 66 | MELLE MOSQUOTERO 6 X 6 COLOR VERDE | M2 | 160 |  |  | 22.5 | 3600 | 2014-07-21: 3600
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 67 | BROCE PERE CONCRETO DE 1/2" | PZE | 2 |  |  | 45 | 90 | 2014-07-21: 90
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 68 | BROCE DE 5/8" PERE CONCRETO | PZE | 2 |  |  | 67 | 134 | 2014-07-21: 134
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 13 | 69 | BROCE DE 3/8" PERE CONCRETO | PZE | 2 |  |  | 19 | 38 | 2014-07-21: 38
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 16 | 70 | TUBO DE PVC SENOTEROO DE 4" | M | 18 |  |  | 26.5 | 477 | 2014-07-23: 477
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 17 | 71 | TUBO DE PVC SENOTEROO DE 8" | M | 24 |  |  | 114.26 | 2742.24 | 2014-07-23: 2742.24
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 18 | 72 | COPLE CEMPENE DE PVC SENOTEROO DE 16" | PZE | 7 |  |  | 1956.26 | 13693.82 | 2014-07-22: 13693.82
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 20 | 73 | TEZONTLE | M3 | 16 |  |  | 275 | 4400 | 2014-07-24: 4400
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 21 | 74 | MELLE ELECTROSOLDEDE 6-6/10X10 | M2 | 42 |  |  | 12.43 | 522.06 | 2014-07-25: 522.06
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 22 | 75 | GREVE DE 3/4" | M3 | 8 |  |  | 276.67 | 2213.36 | 2014-07-30: 2213.36
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 23 | 77 | TUBO DE PVC CONDUOT DE 4" | M | 300 |  |  | 69 | 20700 | 2014-07-21: 20700
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 25 | 78 | TUBO CONDUOT PERED GRUESE 25MM | M | 20 |  |  | 98.37 | 1967.4 | 2014-07-31: 1967.4
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 27 | 79 | CEJE CUEDREDE 12 X 12 CM | PZE | 1 |  |  | 29.5 | 29.5 | 2014-07-31: 29.5
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 26 | 80 | CODO DE 90 GREDOS CONDUOT PERED GRUESE | PZE | 4 |  |  | 52.5 | 210 | 2014-07-31: 210
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 30 | 82 | EBREZEDERE OMEGE 25 MM | PZE | 5 |  |  | 13 | 65 | 2014-07-31: 65
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 29 | 83 | CONTRE Y MONOTOR | JGO | 6 |  |  | 13 | 78 | 2014-07-31: 78
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 31 | 84 | CEBLE CON FORRO DEL No. 8 | M | 45 |  |  | 16.3 | 733.5 | 2014-08-01: 733.5
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 32 | 85 | CEBLE DESNUDO DEL No. 10 | M | 21 |  |  | 11.2 | 235.2 | 2014-08-01: 235.2
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 33 | 86 | BOMBE SUMERGOBLE DE 1.5 HP, HODROMETOC | PZE | 1 |  |  | 5878 | 5878 | 2014-08-01: 5878
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 34 | 87 | SOSTEME EUTOMETOCO DE BOMBEO PERE BOMBE SUMERGOBLE DE 1.5 HP | PZE | 1 |  |  | 4231 | 4231 | 2014-08-01: 4231
MEterOEl | CERCEMOS Y GELEROES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 35 | 88 | REJOLLE ORVONG CON SOLERE DE 1" X 1/8", CON DOMENSOONES DE 1.00 X 0.25 M | M2 | 5 |  |  | 4022.2 | 20111 | 2014-07-31: 20111
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE | 28 | 81 | COPLE DE 25 MM | PZE | 10 |  |  | 20 | 200 | 2014-07-31: 200
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | ZONE DE EJERECES | DS-142, DS-220 | 56 | POCO | PZE | 6 |  |  | 195 | 1170 | 2014-06-20: 1170
MEterOEl | DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES | ZONE DE EJERECES | DS-142, DS-220 | 57 | PELE | PZE | 6 |  |  | 82 | 492 | 2014-06-20: 492

## FT-ING-PR-06
FT-ING-PR-06
RESUMEN DEL COSTO DIRECTO DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO.
EMPRESA, S.A. DE C.V.
Nº de proyecto: | 131-I-14 |  | Fecha de elaboración: | 2014-07-02
Obra: | PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO
Inicio: | 2014-06-20 |  | Importe: | 0
Frente | Partida | Clasificación de insumo | Total por insumo | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
|  |  |  | 16/06/2014 al 22/06/2014 | 23/06/2014 al 29/06/2014 | 30/06/2014 al 06/07/2014 | 07/07/2014 al 13/07/2014 | 14/07/2014 al 20/07/2014 | 21/07/2014 al 27/07/2014 | 28/07/2014 al 03/08/2014 | 04/08/2014 al 10/08/2014
PLAZA DE ACCESO | ACCESO A VESTIBULO | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 44323.63 | 4200 | 29887.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10236 | 0
|  | Equipo | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
INSTALACIONES | ALUMBRADO Y CONTACTOS | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 147360.27 | 0 | 0 | 0 | 147360.27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acarreo | 0
INSTALACIONES | ALUMBRADO Y CONTACTOS INSTALACION GENERAL | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 112943.63 | 0 | 112943.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acarreo | 0
ARQUEOLOGIA | ARQUEOLOGIA | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 399125.997 | 26608.3998 | 62086.2662 | 62086.2662 | 62086.2662 | 62086.2662 | 62086.2662 | 62086.2662 | 0
|  | Material | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
INSTALACIONES | INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 52064.13 | 0 | 0 | 0 | 52064.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acarreo | 0
INSTALACIONES | INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS PUBLICOS | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 39186.52 | 0 | 0 | 0 | 39186.52 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acarreo | 0
ACABADOS | MUEBLES DE BAÑO | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 42879.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42879.43 | 0
|  | Acarreo | 0
ACABADOS | MURO EN ZONA DE OFICINAS | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 107188.22 | 0 | 0 | 0 | 4725 | 10340.64 | 71519 | 20603.58 | 0
|  | Equipo | 2465.7 | 0 | 1137.6 | 0 | 0 | 0 | 1137.6 | 190.5 | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
ACABADOS | MUROS | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 70634.4 | 5576.4 | 13011.6 | 9758.7 | 13011.6 | 9758.7 | 9758.7 | 9758.7 | 0
|  | Material | 64698.74 | 0 | 32256.49 | 0 | 17382.25 | 15060 | 0 | 0 | 0
|  | Equipo | 2719.1 | 37.4 | 2043.2 | 0 | 638.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
PLAZA DE ACCESO | OBRAS COMPLEMENTARIAS | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 6982.25 | 0 | 0 | 0 | 3042 | 0 | 0 | 3940.25 | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
ACABADOS | PISOS | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 118516.5 | 7901.1 | 18435.9 | 18435.9 | 18435.9 | 18435.9 | 18435.9 | 18435.9 | 0
|  | Material | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | PLAFÓN | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 3833.6 | 0 | 718.4 | 718.4 | 480 | 718.4 | 718.4 | 480 | 0
|  | Equipo | 3168 | 0 | 792 | 792 | 0 | 792 | 792 | 0 | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
ACABADOS | PREELIMINARES | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 0
|  | Equipo | 9459.84 | 970.24 | 1819.2 | 1819.2 | 1819.2 | 1819.2 | 1212.8 | 0 | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | PREELIMINARES | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 2573.55 | 2573.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARCAMOS Y GALERIAS | PREELIMINARES GALERIAS FILTRANTES | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 30108.6 | 0 | 0 | 24371.4 | 0 | 0 | 5737.2 | 0 | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
INSTALACIONES | RED HIDRAULICA GENERAL | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 11245.7 | 0 | 0 | 0 | 11245.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acarreo | 0
INSTALACIONES | SISTEMA CONTRA INCENDIO | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 157654.02 | 0 | 0 | 0 | 157654.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Acarreo | 0
CARCAMOS Y GALERIAS | TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 7887.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5099.04 | 2788.2 | 0
|  | Material | 118468.1 | 0 | 3960.9 | 3960.9 | 0 | 0 | 66872.54 | 43673.76 | 0
|  | Equipo | 311.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.3 | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | ZONA DE AJARACAS | Mano de obra de operación de equipo | 0
|  | Mano de obra de construcción | 0
|  | Material | 1662 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Equipo | 0
|  | Subcontrato | 0
|  | Acarreo | 0
Totales | Totales | Mano de obra de operación de equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mano de obra de construcción | 596164.137 | 40085.8998 | 93533.7662 | 90280.8662 | 93533.7662 | 90280.8662 | 95379.9062 | 93069.0662 | 0
|  | Material | 397113.69 | 10100.55 | 66823.42 | 29050.7 | 25629.25 | 26119.04 | 146557.14 | 92833.59 | 0
|  | Equipo | 18483.94 | 1007.64 | 6152 | 2611.2 | 2457.7 | 2611.2 | 3142.4 | 501.8 | 0
|  | Subcontrato | 563333.7 | 0 | 112943.63 | 0 | 407510.64 | 0 | 0 | 42879.43 | 0
|  | Acarreo | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Comodín | 79422.738 | 2020.11 | 13364.684 | 5810.14 | 5125.85 | 5223.808 | 29311.428 | 18566.718 | 0
|  | Total | 1699318.205 | 53214.1998 | 337617.5002 | 127752.9062 | 534257.2062 | 124234.9142 | 274390.8742 | 247850.6042 | 0

## FT-ING-PR-07
FT-ING-PR-07
RESUMEN DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO.
EMPRESA, S.A. DE C.V.
| Nº de proyecto: | 131-I-14 |  | Fecha de elaboración: | 2014-07-02
| Obra: | PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO
| Inicio: | 2014-06-20
Concepto |  |  | Administración oficina de campo |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
|  |  | Importe | Porcentaje | 16/06/2014 al 22/06/2014 | 23/06/2014 al 29/06/2014 | 30/06/2014 al 06/07/2014 | 07/07/2014 al 13/07/2014 | 14/07/2014 al 20/07/2014 | 21/07/2014 al 27/07/2014 | 28/07/2014 al 03/08/2014 | 04/08/2014 al 10/08/2014
I. | HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a. | Personal directivo incluye: Prestaciones |  | 0 | 0%
b. | Personal técnico incluye: Prestaciones |  | 25988.94 | 67.1% | 1209.84 | 4129.85 | 4129.85 | 4129.85 | 4129.85 | 4129.85 | 4129.85 | 0
| b.1 Coordinador |  | 7864.02 | 20.31% | 604.92 | 1209.85 | 1209.85 | 1209.85 | 1209.85 | 1209.85 | 1209.85
| b.2 Auxiliar de coordinador |  | 0 | 0%
| b.3 Residente |  | 18124.92 | 46.8% | 604.92 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920
| b.4 Auxiliar de residente |  | 0 | 0%
| b.5 Vigilante |  | 0 | 0%
c. | Personal administrativo incluye: Prestaciones |  | 10740.4 | 27.73% | 826.18 | 1652.37 | 1652.37 | 1652.37 | 1652.37 | 1652.37 | 1652.37
d. | Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas) |  | 0 | 0%
e. | Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas) |  | 0 | 0%
f. | Pasajes y viáticos (consideradas) |  | 0 | 0%
g. | Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c. |  | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL | 36729.34 | 94.84% | 2036.02 | 5782.22 | 5782.22 | 5782.22 | 5782.22 | 5782.22 | 5782.22 | 0
II. | DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
a. | Edificios y Locales |  | 0 | 0%
b. | Locales de Mantenimiento y Guarda |  | 0 | 0%
c. | Bodegas |  | 0 | 0%
d. | Instalaciones Generales (Mejoras de laboratorio) |  | 0 | 0%
e. | Muebles y enseres |  | 0 | 0%
f. | Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos |  | 0 | 0%
g. | Campamentos |  | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | SERVICIOS
a. | Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios |  | 0 | 0%
b. | Estudios e Investigación |  | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. | FLETES Y ACARREOS
a. | De Campamentos |  | 0 | 0%
b. | De Equipo de Construcción |  | 0 | 0%
c. | De Plantas y elementos para Instalaciones |  | 0 | 0%
d. | De mobiliario |  | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. | GASTOS OFICINA
a. | Papelería y útiles de escritorio |  | 1300 | 3.357% | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
b. | Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio. |  | 350 | 0.9037% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
c. | Equipo de computación |  | 0 | 0%
d. | Situación de fondos |  | 0 | 0%
e. | Copias y duplicados |  | 0 | 0%
f. | Luz, gas y otros consumos |  | 350 | 0.9037% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
g. | Gastos de la licitación |  | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL | 2000 | 5.164% | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
VI. | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO |  | 0 | 0%
VII. | SEGURIDAD E HIGIENE |  | 0 | 0%
VIII. | SEGUROS Y FIANZAS
a. | Primas por Seguro |  | 0 | 0%
b. | Primas por Fianzas |  | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX. | TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a. | Construcción y conservación de caminos de acceso |  | 0 | 0%
b. | Montaje y desmantelamiento de equipo |  | 0 | 0%
c. | Construcción de Instalaciones generales |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| c.1. Comedor, almacen, of de campo, talleres y residuos peligrosos |  | 0 | 0%
| c.2.Cuotas de peaje |  | 0 | 0%
| c.3. De plantas y elementos para instalaciones |  | 0 | 0%
| c.4. Dos letreros informativos de obra |  | 0 | 0%
|  | SUBTOTAL | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 38729.34 | 100% | 2236.02 | 6082.22 | 6082.22 | 6082.22 | 6082.22 | 6082.22 | 6082.22 | 0
|  | % CON RESPECTO A LA OBRA EJECUTADA |  | 1.505%
|  | Presupuesto de contrato |  | 2572726.56

## FT-ING-PR-08
FT-ING-PR-08
ESTADO DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
EMPRESA, S.A. DE C.V.
Nº de proyecto: | 131-I-14 |  | Fecha de elaboración: | 2014-07-02
Obra: | PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO
Inicio: | 2014-06-20
Informe de actividades | % | IMPORTE | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
|  |  | 16/06/2014 al 22/06/2014 | 23/06/2014 al 29/06/2014 | 30/06/2014 al 06/07/2014 | 07/07/2014 al 13/07/2014 | 14/07/2014 al 20/07/2014 | 21/07/2014 al 27/07/2014 | 28/07/2014 al 03/08/2014 | 04/08/2014 al 10/08/2014
Obra por ejecutar | 100% | 2572727.2515 | 104813.3018 | 325523.6882 | 330119.1289 | 457634.4932 | 381732.6076 | 637865.8194 | 335038.2123 | 0
Costo directo | 66.05% | 1699318.205 | 53214.1998 | 337617.5002 | 127752.9062 | 534257.2062 | 124234.9142 | 274390.8742 | 247850.6042 | 0
Costo indirecto de obra | 1.505% | 38729.34 | 2236.02 | 6082.22 | 6082.22 | 6082.22 | 6082.22 | 6082.22 | 6082.22 | 0
Costo indirecto de oficina matriz | 7% | 180090.9076 | 7336.9311 | 22786.6582 | 23108.339 | 32034.4145 | 26721.2825 | 44650.6074 | 23452.6749 | 0
Costo de control interno | 74.56% | 1918138.4526 | 62787.1509 | 366486.3784 | 156943.4652 | 572373.8407 | 157038.4167 | 325123.7016 | 277385.4991 | 0
Resultado | 25.44% | 654588.7989 | 42026.1509 | -40962.6902 | 173175.6636 | -114739.3475 | 224694.1909 | 312742.1179 | 57652.7133 | 0

## Tablas (hidden)
Frentes | Conceptos | 4 | Días | Semanas | Insumos | Partida
7 | 158 | 41806 | 63 | 8 | 105 | 20
ACABADOS | [5 empty] | PISOS
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES | Registrados |  |  |  | Registrados | MUROS
INSTALACIONES | 0 |  |  |  |  | PLAFÓN
ARQUEOLOGIA | [5 empty] | ALUMBRADO Y CONTACTOS
CARCAMOS Y GALERIAS | [5 empty] | ARQUEOLOGIA
ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 138 | MUEBLES DE BAÑO
PLAZA DE ACCESO | [5 empty] | MURO EN ZONA DE OFICINAS
RED HIDRAULICA GENERAL
[6 empty] | INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS PUBLICOS | 1 | 1
[6 empty] | SISTEMA CONTRA INCENDIO | 1 | 1
[6 empty] | INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS | 1 | 1
[6 empty] | OBRA EXTRAORDINARIA | 1 | 1
[6 empty] | PREELIMINARES | 1 | 1
[6 empty] | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 1 | 1
[6 empty] | ACCESO A VESTIBULO | 1 | 1
[6 empty] | ZONA DE AJARACAS | 1 | 1
[6 empty] | PREELIMINARES GALERIAS FILTRANTES | 1 | 1
[6 empty] | TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE | 1 | 1
[6 empty] | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | 1 | 1
[6 empty] | ALUMBRADO Y CONTACTOS INSTALACION GENERAL | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 1 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1