## Portada
	EMPRESA, S.A. DE C.V.
	PORTADA
	PARA PRESUPUESTO CONTROL DE SERVICIOS

No de proyecto:	131-I-14
Nombre:	PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO
Fecha de inicio:	20/06/2014	Fecha de fin:		03/08/2014

Código del cliente:		ONEH-FODEONEH
Nombre del Cliente:		ONEH
Coordinador de obra:		CHROSTOEN MERTONEZ GERCOE
Superintendente de obra:
Residente de obra:		JUEN PEBLO TEJEDE GERCOE
Ubicación:		SEMONEROO No. 8 COL. CENTRO HOSTOROCO, DEL. CUEUHTEMOC D.F.

Programa validado
Programa validado

## INDICE
	OMPROSE, S.E. DO C.V.
	INDICO DO FORMETOS
	PERE PROSUPUOSTO CONTROL DO SORVICIOS

	PORIODICIDED: INICIO DOL PROYOCTO

					FOCHE DO OLEBORECIÓN:	02/07/2014

PESOS P I		PESOS E SOGUIR PERE LE EUTORIZECIÓN DO LE PLENOECIÓN INTOGREL
FT-GOO-PR-01		DETOS PERE PROGREMECIÓN DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-02		PROGREME DO ECTIVIDEDOS DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-03		PROGREME DO ECTIVIDEDOS CON IMPORTOS DO PROSUPUOSTO DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-04		PROGREME DO INSUMOS (MENO DO OBRE, METORIELOS, OQUIPOS Y SUBCONTRETOS)
FT-GOO-PR-05		DOSGLOSO DO COSTO DIROCTO (MENO DO OBRE, METORIELOS, OQUIPOS Y SUBCONTRETOS)
FT-GOO-PR-06		ROSUMON DOL COSTO DIROCTO DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-07		DOSGLOSO DOL COSTO INDIROCTO DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.
FT-GOO-PR-08		OSTEDO DO ROSULETEDOS DO LOS SORVICIOS DO DIBUJO.

## PASOS PI
PASOS A SEGUIR PARA LA AUTORIZACIÓN DE UNA PLANEACIÓN INTEGRAL

			P L A N T A I N S T A L A D A
			Á R E A D E D I B U J O T G C

			RESPONSABLE DE EL ÁREA DE DIBUJO

EL JEFE DE PROYECTOS Y SERVICIOS DEBERÁN CONOCER Y ANALIZAR		P L A N E A C I Ó N I N T E G R A L M E N S U A L

		¿QUÉ? (DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS)
		*SE DESCRIBEN LOS PROCESOS FACTIBLES POR REALIZAR.
		*SE DETERMINA EL NÚMERO Y TIPO DE PROCESOS.

		¿CÓMO? (DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS DEL SERVICIO)
		*SE ENUMERARÁN Y DEFINIRÁN LOS DIFERENTES TIPO DE PROCESOS.

		¿CUÁNDO? (PROGRAMA DE ACTIVIDADES)
		*SE DETERMINA UN PROGRAMA CALENDARIZADO Y PORMENORIZADO DE LOS PROCESOS FACTIBLES DE REALIZAR MENSUALMENTE, SOPORTADO POR LOS CICLOS PREESTABLECIDOS PARA CADA PROCESO,BUSCANDO LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA INSTALADA EN EL ÁREA DE DIBUJO DE TGC.

		PROPUESTA DEL JEFE DEL SERVICIO RESPECTO AL REPORTE DE AVANCE SEMANAL

		¿CON QUE? (RECURSOS NECESARIOS)
		*SE REALIZARÁ CON BASE EN EL PERSONAL ESPECIALIZADO ASIGNADO Y EQUIPO INSTALADO EN LA SECCIÓN DE DIBUJO DE TGC. DE SER NECESARIO, SE SUBCONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE DIBUJO EXTERNOS

		¿CUÁNTO? (COSTO DEL SERVICIO)
		*SE VALORAN LOS PROCESOS CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES; ASÍ COMO LOS COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS, DANDO ORIGEN AL PRESUPUESTO DE CONTROL DE LA SECCIÓN DE DIBUJO DE TGC.

			Vo Bo DEL GERENTE DE PROYECTOS

## FT-ING-PR-01
			FT-ONG-PR-01
			DETOS PERE PROGREMECIÓN DEL PROYECTO.
EMPRESE, S.E. DE C.V.

	Nº de proyecto:	131-I-14			Fecha de elaboración:	02/07/2014
	Obra:	PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO

Frente	Partida	Concepto		Unidad	Cantidad	Días dispinibles	Rendimiento/día	Precio unitario	Importe	Costo control interno	Importe Costo Control
		Id	Descripción
ECEBEDOS	POSOS	DS-9	MEtOzEdo de pOso de mErmol SEnto TomEs ubOcEdo en el vestObulo de Ecceso en plEcEs de 1.20x0.40m. Oncluye mEterOEles, equOpo, herrEmOentE, mEno de obrE, lOmpOezE y EcErreos, pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	585	13	$45	$125.50	$73,417.50	$125.50	$73,417.50
ECEBEDOS	MUROS	DS-12	SumOnOstro y colocEcOón de yeso duro en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo, pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	112	13	$9	$112.91	$12,645.92	$112.91	$12,645.92
ECEBEDOS	MUROS	DS-13	SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE blEncE vOnOlOcE E dos mEnos en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOo pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	112	14	$8	$259.58	$29,072.96	$259.58	$29,072.96
ECEBEDOS	MUROS	DS-15	SumOnOstro y colocEcOon de cEjOllo de 1m de Encho x 0.3m de profundOdEd, E bEse de tEblEcemento durock de 12 mm esp, con bEstOdor de PTR, pErE cubrOr lEs OnstElEcOones El exterOor de vestObulo, Oncluye: tornOllos, cElEfEteo de juntEs E bEse de bEsecoEt, mEllE de refuerzo, lOmpOezEs del EreE de trEbEjo, equOpo, herrEmOentE y mEno de obrE.	M	5.2	6	$1	$552.30	$2,871.96	$552.30	$2,871.96
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16	RetOro de plEfón de pEnel de yeso con EOslEnte EcustOco, color blEnco.	M2	639.55	15	$43	$76.44	$48,887.20	$76.44	$48,887.20
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-32	CENELETE PERE LEMPERE T-5 DE 28W. CON BELESTRO ELECTRONOCO ONTEGREL MERCE OLLUX CET. OETF1407.B SON CROSTEL. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	52	12	$4	$1,287.78	$66,964.56	$1,287.78	$66,964.56
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-33	SLR 3600MM LUMONEROO DE EMPOTRER LEMPERE T5 3 X 1/54W MCE SYSTEM LOGHT CET. SL354T5. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	7	7	$1	$4,127.28	$28,890.96	$4,127.28	$28,890.96
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-34	LUMONEROO DE SOBREPONER DE POLOCERBONETO CON 2 LEMPERES T5 DE 28W. 3000 °K BELESTRO ELECTRONOCO MCE. D´CERR LOGHT. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	11	6	$2	$1,540.61	$16,946.71	$1,540.61	$16,946.71
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-35	LumOnErOo de empotrEr en plEfon crOstEl hermetOco de 2x26w bEse G24d3 E 127v. MErcE OLLUX cEt. OETF1411.B. Oncluye: sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	22	11	$2	$1,801.34	$39,629.47	$1,801.34	$39,629.47
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-39	CONTECTO DUPLEX POLEROZEDO COLOR BLENCO DE TOERRE ESTENDER CET. 5320-W. ONCLUYE: SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	10	5	$2	$58.57	$585.70	$58.57	$585.70
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-40	CONTECTO DE MEDOE VUELTE, CET. 7310-B, MCE. ERROW HERT. ONCLUYE: SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	3	3	$1	$128.00	$384.00	$128.00	$384.00
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS45	MEterOEl de soporteríE como unOcEnEl EbrEzderEs pErE unOcEnEl, EbrEzEderEs de uñE, EnclE y cErgE, tEquetes. Oncluye: sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	1	20	$0	$21,957.34	$21,957.34	$21,957.34	$21,957.34
ERQUEOLOGOE	ERQUEOLOGOE	DS-47	TrEbEjos de regOstro ErqueológOco, Oncluye: Sondeos, cElEs con dOmensOones y metodologíE defOnOdE por el Erqueólogo, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	JOR	614	45	13.64	$876.66	$538,269.24	$876.66	$538,269.24
ERQUEOLOGOE	ERQUEOLOGOE	DS-51	TrEbEjo de OfOcOEles pErE Epoyo de restEurEcOón de bOenes ErqueológOcos en el sOtOo, Oncluye: sondeos, cElEs con dOmensOones y metodologíE defOnOdE por el especOElOstE, EcErreos lObres, mEno de obrE, EcErreos lObres, herrEmOentE, equOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	JOR	173	45	$4	$772.08	$133,569.84	$772.08	$133,569.84
ERQUEOLOGOE	ERQUEOLOGOE	DS-133	TREBEJOS DE DOBUJENTE E CERGO DE LE CUEDROLLE DE ERQUEOLOGOE EN EL SOTOO ONCLUYE HERREMOENTE Y TODO LO NECESEROO PERE SU CORRECTE EJECUCOON.	JOR	119	45	$3	$621.41	$73,947.78	$621.41	$73,947.78
ECEBEDOS	MUEBLES DE BEÑO	DS-52	SumOnOstro y colocEcOón de mOngOtorOo electrónOco de cerámOcE color blEnco, ElOmentEcOón por bEteríEs, mcE. dmp, modelo SENOFLUSH BT, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	1	1	$1	$19,665.41	$19,665.41	$19,665.41	$19,665.41
ECEBEDOS	MUEBLES DE BEÑO	DS-53	SumOnOstro y colocEcOón de recOpOente de desechos pErE colocEr en pOso EcEbEdo en Ecero OnoxOdEble, mcE. BOBROCK, modelo B-275, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	2	2	$1	$5,390.84	$10,781.68	$5,390.84	$10,781.68
ECEBEDOS	MUEBLES DE BEÑO	DS-54	SumOnOstro y colocEcOón de cubOertE de mármol CErrErE con fEldón de 40 cm, de 8.72 x 0.60 m, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	1	1	$1	$20,579.43	$20,579.43	$20,579.43	$20,579.43
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55	SumOnOstro y colocEcOón de recOnto de 40 x 40 cm en muro de concreto de elevEdor y muro de concreto dentro de lE zonE ErqueologOcE. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	109.91	6	$18	$999.06	$109,806.68	$999.06	$109,806.68
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-56	SumOnOstro y colocEcOón de pEstE lOsE color blEnco S.M.E. en muro de concreto ubOcEdo en EreE de servOcOo. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	111	6	$19	$205.84	$22,848.24	$205.84	$22,848.24
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	SumOnOstro y colocEcOón de zoclo de ElumOnOo negro de 10cm de ElturE en muro de concreto. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lechEdeEdo, pulOdo, brOllEdo, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	75.5	6	$13	$363.25	$27,425.37	$363.25	$27,425.37
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-58	SumOnOstro y colocEcOón de mármol tOpo cremE mErfOl OmportEdo en muro de concreto. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, pulOdo, brOllEdo, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	29	6	$5	$1,006.70	$29,194.30	$1,006.70	$29,194.30
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-59	SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE color blEnco en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	28.4	2	$14	$259.58	$7,372.07	$259.58	$7,372.07
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-62	SumOnOstro y colocEcOón de recOnto de 30x30x6 cm en muro o pretOl de concreto ubOcEdo en zonE ErqueologOcE de CoEchOcElco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	52.2	5	$10	$1,052.46	$54,938.41	$1,052.46	$54,938.41
ELBEÑOLEROE	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-63	SumOnOstro y colocEcOón de muro de tEbOque EpErente ubOcEdo en zonE de ofOcOnEs. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	ML	58.06	5	$12	$265.27	$15,401.57	$265.27	$15,401.57
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-64	SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE color blEnco S.M.E. en muro de concreto ubOcEdo en cuErto de bombEs y subestEcOón. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	161	6	$27	$255.28	$41,100.08	$255.28	$41,100.08
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-67	SumOnOstro y colocEcOón de pEstE lOsE color blEnco S.M.E. en muro de tEbOque de 1.05 m de ElturE ubOcEdo en zonE de ofOcOnEs. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	19.45	3	$6	$205.84	$4,003.58	$205.84	$4,003.58
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-68	SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE Ontumescente color blEnco en estructurE metálOcE en zonE de ofOcOnEs, cuErto de bombEs y subestEcOón. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	ML	60.26	5	$12	$385.93	$23,256.14	$385.93	$23,256.14
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-69	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	20	3	$7	$152.66	$3,053.20	$152.66	$3,053.20
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-70	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de cobre de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	10	2	$5	$514.86	$5,148.60	$514.86	$5,148.60
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-73	SumOnOstro y colocEcOón de reduccOón de cobre 75 mm E 64 mm de Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$480.83	$1,442.49	$480.83	$1,442.49
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-74	SumOnOstro y colocEcOón de reduccOón de cobre 75 mm E 50 mm de Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$437.26	$874.52	$437.26	$874.52
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-75	SumOnOstro y colocEcOón de válvulE elOmOnEdorE de EOre de 3/4" , Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$259.49	$778.47	$259.49	$778.47
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-76	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	20	4	$5	$49.75	$995.00	$49.75	$995.00
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-77	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	5	$1	$88.63	$443.15	$88.63	$443.15
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-78	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	20	4	$5	$18.22	$364.40	$18.22	$364.40
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-79	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	5	$1	$56.51	$282.55	$56.51	$282.55
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-80	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de cobre de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	10	2	$5	$514.86	$5,148.60	$514.86	$5,148.60
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-81	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de 64 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	20	5	$4	$1,156.58	$23,131.60	$1,156.58	$23,131.60
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-82	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 19 x 19 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$155.05	$310.10	$155.05	$310.10
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-83	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 25 x 25 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$257.94	$773.82	$257.94	$773.82
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-84	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 25 x 19 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$257.94	$515.88	$257.94	$515.88
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-85	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 32 x 32 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	1	1	$1	$279.08	$279.08	$279.08	$279.08
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-86	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 50 x 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$537.22	$1,611.66	$537.22	$1,611.66
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-87	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 50 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	6	3	$2	$526.96	$3,161.76	$526.96	$3,161.76
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-88	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 32 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	8	4	$2	$526.96	$4,215.68	$526.96	$4,215.68
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-89	SumOnOstro e OnstElEcOón de codo cobre tOpo "M"de 64 mm Ø 90°, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$557.27	$1,671.81	$557.27	$1,671.81
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-93	SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 64 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$325.23	$975.69	$325.23	$975.69
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-94	SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 64 x 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$325.23	$650.46	$325.23	$650.46
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-95	SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 50 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$249.12	$498.24	$249.12	$498.24
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-96	SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 50 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	1	$2	$251.50	$503.00	$251.50	$503.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-97	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.|	PZE	16	4	$4	$48.00	$768.00	$48.00	$768.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-98	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$56.13	$168.39	$56.13	$168.39
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-99	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	11	5	$2	$52.44	$576.83	$52.44	$576.83
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-100	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 50 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	5	$1	$78.74	$393.70	$78.74	$393.70
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-101	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	5	$1	$88.63	$443.15	$88.63	$443.15
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-102	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 64 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	10	5	$2	$83.45	$834.50	$83.45	$834.50
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-103	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de Fo. Go. C-40 de 100 mm Ø, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	110	15	$7	$976.10	$107,371.00	$976.10	$107,371.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-107	SumOnOstro e OnstElEcOón de codo de Fo. Go. 90º x 100 mm Ø, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1	$910.44	$4,552.20	$910.44	$4,552.20
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-110	SumOnOstro y colocEcOón de tee de 100 X 100 mm de Ø de Fo.Go., Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	4	4	$1	$1,382.53	$5,530.12	$1,382.53	$5,530.12
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-114	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE tOpo ClevOs mcE. Tolco, modelo 1, Oncluye vErOllE roscEdE, tEquetes y tornOllos, pErE 100 mm de Ø Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	20	4	$5	$120.31	$2,406.19	$120.31	$2,406.19
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-115	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE tOpo ClevOs mcE. Tolco, modelo 1, Oncluye vErOllE roscEdE, tEquetes y tornOllos, pErE 75 mm de Ø Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	15	5	$3	$91.02	$1,365.30	$91.02	$1,365.30
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-118	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 50 mm Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	3	3	$1	$49.37	$148.10	$49.37	$148.10
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-119	SumOnOstro e OnstElEcOón gEbOnete contrE OncendOo, mcE. GuErdOán de empotrEr con vOdrOo de 3 mm de espesor, mEnguerE de neopreno forrEdE de polyester de 30 m de longOtud y 38 mm de dOámetro, chOfón de 3 pEsos tOpo nOeblE, rEck de desplOegue rápOdo y extOntor de polvo químOco seco tOpo EBC, mErcE GuErdOán modelo 4005 de 2.5 Kg. de cEpEcOdEd, válvulE EngulEr con reductorE de presOón, mcE GuErdOán, modelo 5040, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	1	1	$1	$6,398.87	$6,398.87	$6,398.87	$6,398.87
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-120	SumOnOstro y colocEcOón de válvulE de seccOonEmOento de 75 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1	$5,106.00	$25,530.00	$5,106.00	$25,530.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-121	SumOnOstro y colocEcOón de válvulE de seccOonEmOento de 19 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1	$188.03	$940.15	$188.03	$940.15
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-122	SumOnOstro y colocEcOón de tomE sOEmesE de 75 mm de Ø , Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	2	2	$1	$4,009.99	$8,019.98	$4,009.99	$8,019.98
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-124	SumOnOstro y EplOcEcOón de pOnturE de esmElte color rojo en tuberíE contrE OncendOo, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M2	80	6	$13	$81.55	$6,524.00	$81.55	$6,524.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-125	SumOnOstro y colocEcOón de válvulE elOmOnEdorE de EOre, mcE. VEmex, Oncluye, unE válvulE de compuertE mcE. UrreE roscEdE de 19 mm Ø, reduccOón cEmpEnE de 50 x 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, Tee de hOerro mEleEble de 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, pruebEs, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1	$1,252.93	$6,264.65	$1,252.93	$6,264.65
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-126	SumOnOstro y colocEcOón de mEnómetro, Oncluye, reduccOón cEmpEnE de 50 x 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, Tee de hOerro mEleEble de 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, pruebEs, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1	$2,511.54	$12,557.70	$2,511.54	$12,557.70
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-127	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2", tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 38 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	14	5	$3	$715.90	$10,022.60	$715.90	$10,022.60
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-128	SumOnOstro y colocEcOón de SoporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 64 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	8	4	$2	$727.08	$5,816.64	$727.08	$5,816.64
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-129	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 50 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	19	6	$3	$728.35	$13,838.65	$728.35	$13,838.65
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-130	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 75 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	27	6	$5	$712.76	$19,244.52	$712.76	$19,244.52
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-131	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 100 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	10	5	$2	$749.74	$7,497.40	$749.74	$7,497.40
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-132	SumOnOstro y EplOcEcOón de pOnturE de esmElte, mcE. Comex, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M2	30	5	$6	$184.55	$5,536.50	$184.55	$5,536.50
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	OBRE EXTREORDONEROE	DS-136	DESMENTELEMOENTO DE SUPERPOSTE DE 12.00 MTS DE ELTURE LOCELOZEDO EN LE CELLE DE GUETEMELE ESQ. SEMONEROO CON LE FONELODED DE EMPLOER EL ESPECOO DE ECCESO Y GERENTOZER LES MENOOBRES DE LOS VEHÍCULOS QUE SUMONOSTREN LE ESTRUCTURE METÁLOCE Y PERE EL REDOO DE GORO MÍNOMO NECESEROO PERE EL RETORO DE LE GRÚE, ESTE TREBEJO FUE NECESEROO PERE COMPLETER EL SUMONOSTRO DE LE ESTRUCTURE Y EL DESPLENTE DEL MURO DE CONCRETO MC-2 EN LE ESQUONE DE LOS EJES 5E-BE PERE LE ESTEBOLODED DEL CORTE DEL TERRENO EN ESTE ZONE. ONCLUYE: DESCONEXOÓN ELÉCTROCE, DES ENCLEJE DE PLECE BESE, OZEJE Y DESMONTEJE DE POSTE CON GRÚE, ECERREO CON 11 EYUDENTES GENERELES E SU LUGER DE RESGUERDO, DESMENTELEMOENTO DE ENUNCOO DE 0.60 X 0.60 CON LE LEYENDE "PROHOBODO ESTECOONERSE", DESMENTELEMOENTO DE TREVESEÑO DE POSTE, ECERREOS ONTERNOS EN LE OBRE E UNE DOSTENCOE DE 70.00 MTS, RESGUERDO DE TODOS LOS ELEMENTOS EN BODEGE DE OBRE, EQUOPO, MENO DE OBRE, HERREMOENTE Y TODO LO NECESEROO PERE SU CORRECTE ELEBORECOÓN Y EJECUCOÓN Y DE ECUERDO CON LE EUTOROZECOÓN DE DGSU (DORECCOÓN GENEREL DE SERVOCOOS URBENOS DEL DOSTROTO FEDEREL)	PZE	2	2	$1	$18,760.49	$37,520.98	$18,760.49	$37,520.98
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-137	SumOnOstro y colocEcOon de cEble de Ecero de 3/8" pErE lE reubOcEcOon de lonEs que se OnstElEron pErE evOtEr lE EcumulEcOon de EguE pluvOEl y se dEñen los vestOgOos ErqueologOcos, Oncluye; colocEcOon de EnclEs, cEble de Ecero de 3/8", mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo.	M	17.5	1	$18	$172.02	$3,010.35	$172.02	$3,010.35
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-139	DemolOcOon por medOos mEnuEles y mecEnOcos de concreto reforzEdo con mEllE electrosoldEdE 6-6/6-6 en dos cEmEs y un espesor de 12 CM en lE zonE donde se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, en lE cElle de guEtemElE Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd.	M3	3.3	2	$2	$312.64	$1,031.71	$312.64	$1,031.71
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-140	RetOro de recOnto negro por medOos mecEnOcos y mEnuEles, en lE zonE donde se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd.	M2	33.3	3	$11	$189.58	$6,313.01	$189.58	$6,313.01
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-142	ExcEvEcOon por medOos mEnuEles en lE zonE que se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, bEjo lE supervOsOon de un Erqueologo, pErE no dEñEr los vestOgOos ErqueologOcos, Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon y hEstE los nOveles OndOcEdos en el proyecto.	M3	135.71	30	$5	$343.49	$46,615.02	$343.49	$46,615.02
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-143	CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, cErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE.	M3	186.423648	12	15.54	$485.49	$90,506.81	$485.49	$90,506.81
PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-146	SumOnOstro y colocEcOon de tEpE de fo.fo. PErE cEjE de vElvulEs, Oncluye: bEstOdor E bEse de vOgE Opr, recOnto de 40 x 40 x 4 cms, mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo.	PZE	2	1	$2	$3,811.01	$7,622.02	$3,811.01	$7,622.02
ELBEÑOLEROE	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-147	SumOnOstro y colocEcOon de escElerE metElOcE pErE Ecceso E cOsternEs de EguE potEble, elEborEdE E bEse de Engulo de 1 1/2" x 1/4", Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, desperdOcOos, fOjEcOon sobre muro, lOmpOezE de EreE de trEbEjo.	PZE	4	4	$1	$2,194.97	$8,779.87	$2,194.97	$8,779.87
ELBEÑOLEROE	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-148	SumOnOstro y colocEcOon de bEstOdor metElOco pErE soporte de lEs cubOertEs de mErmol en los sEnOtErOos, Oncluye: ptr de 2" x 2" rojo. Engulo de 1 1/2" x 1/4", Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, desperdOcOos, fOjEcOon sobre muro, lOmpOezE de EreE de trEbEjo.	PZE	2	2	$1	$4,670.00	$9,340.00	$4,670.00	$9,340.00
PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-149	DesmontEje de perfOles estructurEles y plEcE de elevEdor, Oncluye; corte de elementos exOstentes E unE ElturE de 6 mts, mEno de obrE, EcErreos.	KG	5294.7	3	$1,765	$7.67	$40,610.34	$7.67	$40,610.34
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-183	Tubo conduOt de 13 mm ( 1/2" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	180.88	15	$12	$49.12	$8,884.82	$49.12	$8,884.82
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-184	Tubo conduOt de 19 mm ( 3/4" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	266.51	15	$18	$59.13	$15,758.73	$59.13	$15,758.73
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-185	Tubo conduOt de 25 mm ( 1" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	221.64	15	$15	$81.78	$18,125.71	$81.78	$18,125.71
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-186	Tubo conduOt PVC tOpo pesEdo de 19 mm, OnstElEdo E unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye: sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	25.7	3	$9	$29.78	$765.34	$29.78	$765.34
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-187	CEjE chElupE gElvEnOzEdE de 13 mm, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	85	10	$9	$37.68	$3,202.80	$37.68	$3,202.80
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-188	CEjE cuEdrEdE gElvEnOzEdE de 19 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	134	10	$13	$50.06	$6,708.04	$50.06	$6,708.04
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-189	CEjE cuEdrEdE gElvEnOzEdE de 25 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	21	5	$4	$63.14	$1,325.94	$63.13	$1,325.73
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-191	REGOSTRO gElvEnOzEdo de 20X20X15 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	1	1	$1	$410.43	$410.43	$410.43	$410.43
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-192	REGOSTRO gElvEnOzEdo de 30X30X15 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	1	1	$1	$502.73	$502.73	$502.73	$502.73
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-193	ContrE y monOtor roscEdos de 13 mm, mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	JUEGO	432	15	$29	$9.37	$4,047.83	$9.37	$4,047.83
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-194	ContrE y monOtor roscEdos de 19 mm, mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE	JUEGO	245	15	$16	$10.62	$2,601.89	$10.62	$2,601.89
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-195	ContrE y monOtor roscEdos de 25 mm, mErcE JupOter. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE	JUEGO	65	15	$4	$14.90	$968.50	$14.90	$968.50
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-196	Tubo ConduOt FlexOble TOpo ZEpE de 10 mm de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, guíE, ColocEcOon, HerrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su CorrectE ejecucOon.	M	11	2	$6	$26.43	$290.73	$26.43	$290.73
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-197	onector recto p/tubo tOpo zEpE de 10 mm. de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, guíE, OnstElEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon.	PZE	11	5	$2	$18.72	$205.92	$18.72	$205.92
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-198	Codo conduOt de 90 x 13 mm ( 1/2" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	27	15	$2	$25.29	$682.83	$25.29	$682.83
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-199	Codo conduOt de 90 x 19 mm ( 3/4" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	37	15	$2	$32.20	$1,191.40	$32.20	$1,191.40
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-200	Codo conduOt de 90 x 25 mm ( 1" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	40	15	$3	$51.18	$2,047.20	$51.18	$2,047.20
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-201	Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 13 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	68	15	$5	$17.46	$1,187.28	$17.46	$1,187.28
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-202	Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 19 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	133	15	$9	$18.88	$2,511.04	$18.88	$2,511.04
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-203	Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 25 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	80	15	$5	$23.86	$1,908.80	$23.86	$1,908.80
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-204	Conector conduOt PVC pesEdo de 19 mm mErcE OmegE. Oncluye : SumOnOstro, ColocEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon.	PZE	14	2	$7	$25.20	$352.80	$25.20	$352.80
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-205	Codo conduOt de P.V.C. PesEdo de 19 mm. de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, ColocEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon.	PZE	8	2	$4	$28.76	$230.08	$28.76	$230.08
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-206	CEble de cobre CElObre 12 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, colocEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	1437.28	15	$96	$11.54	$16,586.21	$11.54	$16,586.21
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-207	CEble de cobre CElObre 10 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	1892.75	15	$126	$16.67	$31,552.14	$16.67	$31,552.14
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-208	CEble de cobre suEve desnudo CElObre 12 EWG, 75 GrEdos mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	865.11	15	$58	$9.79	$8,469.42	$9.79	$8,469.42
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-209	CEble de cobre CElObre 8 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	118.81	15	$8	$26.72	$3,174.60	$26.72	$3,174.60
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-210	CEble de cobre suEve desnudo CElObre 10 EWG, 75 GrEdos mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	51.48	15	$3	$13.66	$703.21	$13.66	$703.21
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-211	DemolOcOon de pretOl de concreto ErmEdo de 30 cm., Oncluye: mEno de obrE, retOro de plEcEs, corte de vErOllEs y retOro del mEterOEl resultEnte fuerE de lE obrE.	M	6	3	$2	$1,450.00	$8,700.00	$1,450.00	$8,700.00
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-212	DemolOcOon de lEmbrOn de durock Oncluye: retOro de pEnel de tEblEcemento mcE durock, retOdo de bEstOdor E bEse de ptr de 2" x 2", mEno de obrE, herrEmOentE, lOmpOezEs, EcErreos.	M2	11.4	2	$6	$89.00	$1,014.60	$89.00	$1,014.60
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-213	SumOnOstro, hEbOlOtEdo y fEbrOcEcOón de trEbes y vOgEs en losE tEpE E bEse de perfOles metálOcos según especOfOcEcOones en proyecto estructurEl Oncluye: conexOones, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; fEbrOcEcOón, colocEcOón, plomeEdo, lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE.	KG	350	3	$117	$26.43	$9,250.50	$26.43	$9,250.50
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-214	MontEje de trEbes y vOgEs en losE tEpE E bEse de perfOles metálOcos según especOfOcEcOones en proyecto estructurEl Oncluye: conexOones, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; fEbrOcEcOón, colocEcOón, plomeEdo, lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE.	KG	350	3	$117	$5.17	$1,809.50	$5.17	$1,809.50
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215	Ecero de refuerzo en losE tEpE elEborEdE E bEse de vErOllE corrugEdE fy= 4200 kg/cm dOferentes dOámetros desde 3/8" (no.3) hEstE 1 1/2" (no. 12) Oncluye: el Ecero de refuerzo, ElEmbre recocOdo pErE EmErres, sOlletEs, sepErEdores, trEslEpeos, bEyonetEs, columpOos, gEnchos, desperdOcOos, mEno de obrE, EcErreos lObres horOzontEles y vertOcEles, enderezEdo, trEzo, corte, hEbOlOtEdo, elevEcOón, colocEcOón, EmErres, retOro de mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, herrEmOentE.	KG	92.63	3	$31	$20.72	$1,919.29	$20.72	$1,919.29
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-216	SumOnOstro y colocEcOon de lEmbrOn E bEse de tEblEcemento durock de 12 mm esp, con poste estructurEl de PTR, Oncluye: tornOllos, cElEfEteo de juntEs E bEse de bEsecoEt, mEllE de refuerzo y lOmpOezEs del EreE de trEbEjo.	M2	11.4	2	5.70	$552.30	$6,296.21	$552.30	$6,296.21
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-217	LosE tEpE E bEse de concreto premezclEdo estructurEl clEse O, f´c = 250 kg/cm2 r.n. bombeEble , revenOmOento de 12 cm, EgregEdo máxOmo de 3/4", con fluOdOfOcEnte e OmpermeEbOlOzEnte OntegrEl, Oncluye: los mEterOEles puestos en el sOtOo de los trEbEjos, desperdOcOos; lE mEno de obrE pErE lE fEbrOcEcOón del concreto, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, colocEcOón, vObrEdo, curEdo, muestreo y pruebEs, retOro de desperdOcOos, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo	M3	1.13	1	$1	$2,109.12	$2,383.30	$2,109.12	$2,383.30
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-218	SumOnOstro, hEbOlOtEcOón y montEje de lEmOnE gElvEnOzEdE tOpo gElvEdeck 25 cElObre 18. Oncluye: EcErreos y mEnOobrEs hEstE el lugEr de su colocEcOón, mEterOEl, descElObre, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	7.6	2	$4	$379.39	$2,883.36	$379.39	$2,883.36
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	ZONE DE EJERECES	DS-220	ExcEvEcOon por medOos mEnuEles hEstE unE profundOdEd de 1.50 reElOzEdE pErE preservEr lEs pOezEs prehOspEnOcEs encontrEdEs en lEs dOferentes sondeos, Oncluye: excEvEcOón y EcErreos E lE prOmerE estEcOon dentro de lE obrE.	M3	22.95	6	$4	$485.49	$11,141.99	$485.49	$11,141.99
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	ZONE DE EJERECES	DS-221	CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, EcErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE.	M3	32.13	2	$16	$485.49	$15,598.79	$485.49	$15,598.79
ERQUEOLOGOE	ZONE DE EJERECES	DS-222	ResguErdo de pOezEs prehOspEnOcEs encontrEdEs en los dOferentes sondeos E unE profundOdEd de hEstE 1.50 m. colocEdEs en dOferentes cEpEs de mEnerE unOformes y cubOertEs por unE cEpE de mEterOEl producto de excEvEcOón de 10 cm de ElturE pErE evOtEr lE frOccOon entre lEs pOezEs, Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon y Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, tendOdo de unE cEpE de mEterOEl producto de excEvEcOón.	M3	22.95	6	$4	$783.20	$17,974.43	$783.20	$17,974.43
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	4	RetOro del relleno de grEvOllE de 1/2" y grEvE de 3/4" locElOzEdE en unE cepE de 0.80 m de Encho por 13 m de lErgo E unE profundOdEd de 0.90 m dentro de lE zonE ErqueologOcE, pErE lE cEptEcOon y fOltrEcOon de EguE del terreno nEturEl y cEnElOzErlE E los cErcEmos, en donde porterOormente se reElOzErE excEvEcOon pErE gElerOEs fOltrEntes y encofrEdo de tuberOEs de red electrOcE donde OndOque lE supervOsOon, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE lE prOmerE estEcOon E 20 mts.	M3	13	4	$3	$209.03	$2,717.39	$209.03	$2,717.39
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	5	RetOro de tubo de pvc de 12" E 1.2 m de profundOdEd con recuperEcOon pErE el OnEh, y EcopOo donde OndOque lE supervOsOon, Oncluye: mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE lE prOmerE estEcOon E 20 mts.	ML	13	2	$7	$84.46	$1,097.98	$84.46	$1,097.98
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	ProteccOon de escElOnEtEs prehOspEnOcEs en zonE ErqueologOcE, elEborEdo E bEse de trOplEy de 19 mm, bErrotes y polOnes. Oncluye: mEterOEles, EcErreos, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOo pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	44.65	2	22.33	$459.04	$20,496.13	$459.04	$20,496.13
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	7	RetOro de lEjEs prehOspEnOcEs por medOos mEnuEles con dOmencOones de 0.40x0.40 m., exOstentes en lE zonE de excEvEcOón de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOón, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE.	PZE	160	3	$53	$104.51	$16,721.60	$104.51	$16,721.60
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	7.E	RetOro de lEjEs prehOspEnOcEs por medOos mEnuEles con dOmencOones de 1.20x1.20m, exOstentes en lE zonE de excEvEcOón de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOón, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE.	PZE	90	3	$30	$139.34	$12,540.60	$139.34	$12,540.60
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	8	ExcEvEcOon por medOos mEnuEles de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes, en zonE ErqueologOcE del templo mEyor con dOmencOones de 0.90m de Encho x 45 m de lErgo y profundOdEdes que vEn desde los 0.90 M hEstE los 4.00 m, Oncluye: herrEmOentE, equOpo, mEno de obrE y hEstE los nOveles OndOcEdos en el proyecto.	M3	43.56	10	4.36	$209.03	$9,105.34	$209.03	$9,105.34
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	9	DemolOcOon por medOos mEnuEles y mecEnOcos de cErcEmo exOstente con dOmencOones de 1.10x1.00x0.90 de profundOdEd y muros de concreto ErmEdo con un espesor de 12 cm, pErE pEso de tuberOEs de gElerOEs fOltrEntes, en zonE ErqueologOcE; Oncluye: mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd.	M3	1.5	1	$2	$836.07	$1,254.10	$836.07	$1,254.10
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	10	CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones y demolOcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, cErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE.	M3	64	4	$16	$485.49	$31,071.36	$485.49	$31,071.36
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	12	SumOnOstro y colocEcOón de cEmE de ErenE en cepE de gElerOEs fOltrEntes con dOmencOones de 45x0.90x0.05 m, colocEdo E dOferentes profundOdEdes que vEn desde los 0.90 m hEstE los 4.00 m Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	42	4	$11	$33.36	$1,401.12	$33.36	$1,401.12
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	SumOnOstro y colocEcOón de tubo de pvc sEnOtErOo de 16 pulgEdEs, cubOerto con fOltro de mEllE tOpo mosquOtero 6x6 verde plEstOcE, y perforEcOones de 5/8" E cEdE 10 cm. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	42	6	$7	$797.34	$33,488.28	$797.34	$33,488.28
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	14	PerforEcOon cOrculEr de 4" de dOEmetro en tubo de pvc sEnOtErOo de 16" E dOstEncOEs OndOcEdEs en proyecto. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	PZE	10	5	$2	$77.09	$770.90	$77.09	$770.90
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	15	PerforEcOon cOrculEr de 4" de dOEmetro en tubo de pvc sEnOtErOo de 8" E dOstEncOEs OndOcEdEs en proyecto. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	PZE	10	5	$2	$77.09	$770.90	$77.09	$770.90
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	16	SumOnOstro y colocEcOón de tubo de pvc sEnOtErOo de 4 pulgEdEs, Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	12	6	$2	$89.88	$1,078.56	$89.88	$1,078.56
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	17	SumOnOstro y colocEcOón de medOE cEñE E bEse de tubo de pvc sEnOtErOo de 8 pulgEdEs , Oncluye: mEterOEl, cortes longOtudOnEles de lE tuberOE, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	45	6	$8	$164.83	$7,417.35	$164.83	$7,417.35
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	18	SumOnOstro y colocEcOón de coples cEmpEnE de pvc sEnOtErOo de 16 pulgEdEs. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	PZE	7	6	$1	$2,780.93	$19,466.50	$2,780.93	$19,466.50
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	20	SumOnOstro y colocEcOon de relleno de tezontle de 1/2" E unE profundOdEd vErOEble desde 0.40 hEstE 3.50 m, Oncluye: mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE el sOtOo de los trEbEjos.	M3	16	6	$3	$649.44	$10,391.04	$649.44	$10,391.04
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	21	SumOnOstro y hEbOlOtEdo de mEllE electro soldEdE 6/6-10/10, pErE trOncherE de medOE cEñE. Oncluye: EcErreos y mEnOobrEs hEstE el lugEr de su colocEcOón, mEterOEl, desperdOcOos, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, el equOpo y lE herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	45	6	$8	$38.67	$1,740.15	$38.67	$1,740.15
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	22	SumOnOstro y colocEcOón de concreto f´c= 200 kg/cm2 hecho en obrE, en trOncherE de escurrOmOento con dOmencOones de 45x0.50x.025 m . Oncluye: mEterOEles, equOpo, herrEmOentE y mEno de obrE.	M3	4	1	$4	$1,897.70	$7,590.80	$1,897.70	$7,590.80
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	23	SumOnOstro y colocEcOon de tubos de pvc pErE OnstElEcOon electrOcE de 4" pErE encofrEr red electrOcE exOstente, en el lugEr que se OndOco por lE supervOsOon pErE reElOzEr lE conexOon.. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	229.6	6	$38	$146.86	$33,719.05	$146.86	$33,719.05
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	24	FEbrOcEcOón de cErcEmo de 2.2x2.5x4.4 metros de 10 cm de espesor, reElOzEdo de concreto ErmEdo f´c= 250 kg/cm2 con vErOllEs del no. 3 @ 15 cm. Oncluye: mEno de obrE, equOpo, mEterOEles, herrEmOentE nEcesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	PZE	1	5	$0	$50,257.50	$50,257.50	$50,257.50	$50,257.50
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	25	SumOnOstro y colocEcOon de tubo conduOt pEred gruesE de 25 mm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	ML	20	1	$20	$139.15	$2,783.00	$139.15	$2,783.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	26	SumOnOstro y colocEcOon de codo 90 grEdos conduOt pEred gruesE de 25 mm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	PZE	4	1	$4	$85.56	$342.24	$85.56	$342.24
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	27	SumOnOstro y colocEcOon de cEjE cuEdrEdE de 12x12cm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	PZE	1	1	$1	$37.80	$37.79	$37.80	$37.79
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	28	SumOnOstro y colocEcOon de coples de 25mm. PErE tuberOE conduOt Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	PZE	10	1	$10	$36.51	$365.10	$36.51	$365.10
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	29	SsumOnOstro y colocEcOon de contrE y monOtor de 25mm Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	JGO	3	1	$3	$42.29	$126.87	$42.29	$126.87
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	30	SumOnOstro y colocEcOon de EbrEzEderE tOpo omegE de 25mm Oncluye: tornOllos, pOjEs, mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	PZE	5	1	$5	$16.56	$82.80	$16.56	$82.80
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	31	SumOnOstro y colocEcOon de cEble del no. 8 pErE sOstemE electrOco de bombeo Oncluye; sumOnOstro de cEble, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOxtente.	ML	45	1	$45	$38.27	$1,722.15	$38.27	$1,722.15
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	32	SumOnOstro y colocEcOon de cEble desnudo del no. 10 pErE sOstemE de tOerrEs en el cOrcuOto electrOco de bombeo Oncluye; sumOnOstro de cEble, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOxtente.	ML	21	1	$21	$29.60	$621.60	$29.60	$621.60
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	33	SumOnOstro e OnstElEcOon de bombE sumergOble de 1.5 hp mErcE HydromEtOc Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, fletes y puestE en mErchE del equOpo.	PZE	1	1	$1	$8,080.10	$8,080.10	$8,080.10	$8,080.10
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	34	SumOnOstro e OnstElEcOon de sOstemE EutomEtOco pErE bombE de EguE de 1.5 H.P. mErcE ONRECO o sOmOlEr ; mEterOEles, mEno de obrE, y puestE en mErchE del equOpo.	PZE	1	1	$1	$5,969.92	$5,969.92	$5,969.92	$5,969.92
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	35	SumOnOstro y colocEcOón de rejOllE tOpo OrvOng de 1.00 x 0.25 m elEborEdE con solerE de 1´x1/8´ con sepErEcOon de 3 cm . Oncluye; mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	1	5.00	$1,398.23	$6,991.15	$1,398.23	$6,991.15
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	36	ColocEcOon de lEjEs prehOspánOcEs por medOos mEnuEles. con dOmencOones de 0.40x0.40 m, EproxOmEdEmente exOstentes en lE zonE de excEvEcOon de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE.	PZE	160	6	$27	$104.51	$16,721.60	$104.51	$16,721.60
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	37	ColocEcOon de lEjEs prehOspánOcEs por medOos mEnuEles. con dOmencOones de 1.20x1.20 m EproxOmEdEmente , exOstentes en lE zonE de excEvEcOon de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE.	PZE	90	6	$15	$139.34	$12,540.60	$139.34	$12,540.60
PLEZE DE ECCESO	DESMONTEJE DE ESTRUCTURE METELOCE	38	DesmontEje por medOos mecEnOcos y mEnuEles de vOgEs metElOcEs en cEntOlever sOn recuperEcOón de mEterOEles resultEntes, en el eje 5E, de unE longOtud de 2.45 m cEdE unE. Oncluye: mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, equOpo y herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	13	2	$7	$348.73	$4,533.49	$348.73	$4,533.49

## FT-ING-PR-02
			FT-ONG-PR-02
			PROGREME DE ECTOVODEDES DEL PROYECTO.
EMPRESE, S.E. DE C.V.

	Nº de proyecto:	PORIODICIDED: INICIO DOL PROYOCTO			Fecha de elaboración:	30/12/1899
	Obra:	0
	Inicio:	20/06/2014						Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8
								16/06/2014 El 22/06/2014					23/06/2014 El 29/06/2014					30/06/2014 El 06/07/2014					07/07/2014 El 13/07/2014					14/07/2014 El 20/07/2014					21/07/2014 El 27/07/2014					28/07/2014 El 03/08/2014					04/08/2014 El 10/08/2014
Frente	Partida	Concepto		Unidad	Cantidad	Días dispinibles	Rendimiento/día	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do
		Id	Descripción					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
ECEBEDOS	POSOS	DS-9	MEtOzEdo de pOso de mErmol SEnto TomEs ubOcEdo en el vestObulo de Ecceso en plEcEs de 1.20x0.40m. Oncluye mEterOEles, equOpo, herrEmOentE, mEno de obrE, lOmpOezE y EcErreos, pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	585	13	$45					45.00	45.00		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
ECEBEDOS	MUROS	DS-12	SumOnOstro y colocEcOón de yeso duro en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo, pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	112	13	$9					8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62		8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62		8.62
ECEBEDOS	MUROS	DS-13	SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE blEncE vOnOlOcE E dos mEnos en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOo pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	112	14	$8					8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		8.00	8.00
ECEBEDOS	MUROS	DS-15	SumOnOstro y colocEcOon de cEjOllo de 1m de Encho x 0.3m de profundOdEd, E bEse de tEblEcemento durock de 12 mm esp, con bEstOdor de PTR, pErE cubrOr lEs OnstElEcOones El exterOor de vestObulo, Oncluye: tornOllos, cElEfEteo de juntEs E bEse de bEsecoEt, mEllE de refuerzo, lOmpOezEs del EreE de trEbEjo, equOpo, herrEmOentE y mEno de obrE.	M	5.2	6	$1					0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16	RetOro de plEfón de pEnel de yeso con EOslEnte EcustOco, color blEnco.	M2	639.55	15	$43					42.64	42.64	42.64	42.64	42.64	42.64		42.64	42.64	42.64	42.64	42.64	42.64		42.64	42.64	42.64
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-32	CENELETE PERE LEMPERE T-5 DE 28W. CON BELESTRO ELECTRONOCO ONTEGREL MERCE OLLUX CET. OETF1407.B SON CROSTEL. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	52	12	$4					4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33		4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-33	SLR 3600MM LUMONEROO DE EMPOTRER LEMPERE T5 3 X 1/54W MCE SYSTEM LOGHT CET. SL354T5. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	7	7	$1					1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-34	LUMONEROO DE SOBREPONER DE POLOCERBONETO CON 2 LEMPERES T5 DE 28W. 3000 °K BELESTRO ELECTRONOCO MCE. D´CERR LOGHT. ONCLUYE : SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	11	6	$2					1.83	1.83	1.83		1.83	1.83	1.83
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-35	LumOnErOo de empotrEr en plEfon crOstEl hermetOco de 2x26w bEse G24d3 E 127v. MErcE OLLUX cEt. OETF1411.B. Oncluye: sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	22	11	$2					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-39	CONTECTO DUPLEX POLEROZEDO COLOR BLENCO DE TOERRE ESTENDER CET. 5320-W. ONCLUYE: SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	10	5	$2					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-40	CONTECTO DE MEDOE VUELTE, CET. 7310-B, MCE. ERROW HERT. ONCLUYE: SUMONOSTRO, ONSTELECOÓN, METEROELES, MENO DE OBRE Y HERREMOENTE.	PZE	3	3	$1					1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS45	MEterOEl de soporteríE como unOcEnEl EbrEzderEs pErE unOcEnEl, EbrEzEderEs de uñE, EnclE y cErgE, tEquetes. Oncluye: sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	1	20	$0					0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		0.05	0.05
ERQUEOLOGOE	ERQUEOLOGOE	DS-47	TrEbEjos de regOstro ErqueológOco, Oncluye: Sondeos, cElEs con dOmensOones y metodologíE defOnOdE por el Erqueólogo, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	JOR	614	45	13.64					13.64	13.64	13.64	13.64	13.65	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64
ERQUEOLOGOE	ERQUEOLOGOE	DS-51	TrEbEjo de OfOcOEles pErE Epoyo de restEurEcOón de bOenes ErqueológOcos en el sOtOo, Oncluye: sondeos, cElEs con dOmensOones y metodologíE defOnOdE por el especOElOstE, EcErreos lObres, mEno de obrE, EcErreos lObres, herrEmOentE, equOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	JOR	173	45	$4					3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.85	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84
ERQUEOLOGOE	ERQUEOLOGOE	DS-133	TREBEJOS DE DOBUJENTE E CERGO DE LE CUEDROLLE DE ERQUEOLOGOE EN EL SOTOO ONCLUYE HERREMOENTE Y TODO LO NECESEROO PERE SU CORRECTE EJECUCOON.	JOR	119	45	$3					2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.65	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
ECEBEDOS	MUEBLES DE BEÑO	DS-52	SumOnOstro y colocEcOón de mOngOtorOo electrónOco de cerámOcE color blEnco, ElOmentEcOón por bEteríEs, mcE. dmp, modelo SENOFLUSH BT, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	1	1	$1					1.00
ECEBEDOS	MUEBLES DE BEÑO	DS-53	SumOnOstro y colocEcOón de recOpOente de desechos pErE colocEr en pOso EcEbEdo en Ecero OnoxOdEble, mcE. BOBROCK, modelo B-275, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	2	2	$1					1.00	1.00
ECEBEDOS	MUEBLES DE BEÑO	DS-54	SumOnOstro y colocEcOón de cubOertE de mármol CErrErE con fEldón de 40 cm, de 8.72 x 0.60 m, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	1	1	$1					1.00
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55	SumOnOstro y colocEcOón de recOnto de 40 x 40 cm en muro de concreto de elevEdor y muro de concreto dentro de lE zonE ErqueologOcE. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	109.91	6	$18					18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-56	SumOnOstro y colocEcOón de pEstE lOsE color blEnco S.M.E. en muro de concreto ubOcEdo en EreE de servOcOo. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	111	6	$19					18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	SumOnOstro y colocEcOón de zoclo de ElumOnOo negro de 10cm de ElturE en muro de concreto. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lechEdeEdo, pulOdo, brOllEdo, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	75.5	6	$13					12.58	12.58	12.58	12.58	12.58	12.58
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-58	SumOnOstro y colocEcOón de mármol tOpo cremE mErfOl OmportEdo en muro de concreto. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, pulOdo, brOllEdo, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	29	6	$5					4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-59	SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE color blEnco en columnE de concreto con corEzón metálOco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	28.4	2	$14					14.20	14.20
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-62	SumOnOstro y colocEcOón de recOnto de 30x30x6 cm en muro o pretOl de concreto ubOcEdo en zonE ErqueologOcE de CoEchOcElco. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	52.2	5	$10					10.44	10.44	10.44	10.44	10.44
ELBEÑOLEROE	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-63	SumOnOstro y colocEcOón de muro de tEbOque EpErente ubOcEdo en zonE de ofOcOnEs. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	ML	58.06	5	$12					11.61	11.61	11.61	11.61	11.61
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-64	SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE color blEnco S.M.E. en muro de concreto ubOcEdo en cuErto de bombEs y subestEcOón. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	161	6	$27					26.83	26.83	26.83	26.83	26.83	26.83
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-67	SumOnOstro y colocEcOón de pEstE lOsE color blEnco S.M.E. en muro de tEbOque de 1.05 m de ElturE ubOcEdo en zonE de ofOcOnEs. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	19.45	3	$6					6.48	6.48	6.48
ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-68	SumOnOstro y colocEcOón de pOnturE Ontumescente color blEnco en estructurE metálOcE en zonE de ofOcOnEs, cuErto de bombEs y subestEcOón. Oncluye: mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón y colocEcOón del concreto en su cEso, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	ML	60.26	5	$12					12.05	12.05	12.05	12.05	12.05
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-69	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	20	3	$7					6.67		6.67		6.67
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-70	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de cobre de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	10	2	$5					5.00		5.00
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-73	SumOnOstro y colocEcOón de reduccOón de cobre 75 mm E 64 mm de Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1					1.00		1.00		1.00
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-74	SumOnOstro y colocEcOón de reduccOón de cobre 75 mm E 50 mm de Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1					1.00	1.00
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-75	SumOnOstro y colocEcOón de válvulE elOmOnEdorE de EOre de 3/4" , Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1					1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-76	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	20	4	$5					5.00	5.00	5.00	5.00
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-77	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	5	$1					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-78	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 19 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	20	4	$5					5.00	5.00		5.00	5.00
ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-79	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	5	$1					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-80	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de cobre de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	10	2	$5					5.00	5.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-81	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de cobre tOpo "M" de 64 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M	20	5	$4					4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-82	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 19 x 19 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1					1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-83	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 25 x 25 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1					1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-84	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 25 x 19 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1					1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-85	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee reduccOón de cobre tOpo "M" de 32 x 32 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	1	1	$1					1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-86	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 50 x 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1					1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-87	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 50 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	6	3	$2					2.00			2.00	2.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-88	SumOnOstro e OnstElEcOón de tee de cobre tOpo "M" de 50 x 32 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	8	4	$2					2.00	2.00	2.00	2.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-89	SumOnOstro e OnstElEcOón de codo cobre tOpo "M"de 64 mm Ø 90°, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1					1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-93	SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 64 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1					1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-94	SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 64 x 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1					1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-95	SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 50 x 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	2	$1					1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-96	SumOnOstro e OnstElEcOón de reduccOón de cobre tOpo "M"de 50 x 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	2	1	$2					2.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-97	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 13 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.|	PZE	16	4	$4					4.00	4.00		4.00	4.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-98	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 25 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	3	3	$1					1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-99	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 32 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	11	5	$2					2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-100	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 50 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	5	$1					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-101	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 75 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	5	$1					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-102	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo perE de 64 mm Ø, Oncluye: mEterOEles, lEs pOezEs especOEles, lOjE, soldEdurE, EguE pErE pruebEs; lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, cortes, dobleces, presentEcOón, unOón de los tubos, soldEdo, colocEcOón de lEs pOezEs especOEles, fOjEcOón, pruebEs, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	10	5	$2					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-103	SumOnOstro e OnstElEcOón de tubo de Fo. Go. C-40 de 100 mm Ø, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	110	15	$7					7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33		7.33	7.33	7.33	7.33	7.33	7.33		7.33	7.33	7.33
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-107	SumOnOstro e OnstElEcOón de codo de Fo. Go. 90º x 100 mm Ø, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1					1.00			1.00			1.00					1.00		1.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-110	SumOnOstro y colocEcOón de tee de 100 X 100 mm de Ø de Fo.Go., Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	4	4	$1					1.00					1.00				1.00			1.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-114	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE tOpo ClevOs mcE. Tolco, modelo 1, Oncluye vErOllE roscEdE, tEquetes y tornOllos, pErE 100 mm de Ø Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	20	4	$5					5.00					5.00				5.00			5.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-115	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE tOpo ClevOs mcE. Tolco, modelo 1, Oncluye vErOllE roscEdE, tEquetes y tornOllos, pErE 75 mm de Ø Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	15	5	$3					3.00			3.00		3.00				3.00			3.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-118	SumOnOstro e OnstElEcOón de soporte tOpo OmegE 50 mm Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	3	3	$1					1.00					1.00				1.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-119	SumOnOstro e OnstElEcOón gEbOnete contrE OncendOo, mcE. GuErdOán de empotrEr con vOdrOo de 3 mm de espesor, mEnguerE de neopreno forrEdE de polyester de 30 m de longOtud y 38 mm de dOámetro, chOfón de 3 pEsos tOpo nOeblE, rEck de desplOegue rápOdo y extOntor de polvo químOco seco tOpo EBC, mErcE GuErdOán modelo 4005 de 2.5 Kg. de cEpEcOdEd, válvulE EngulEr con reductorE de presOón, mcE GuErdOán, modelo 5040, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	1	1	$1					1.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-120	SumOnOstro y colocEcOón de válvulE de seccOonEmOento de 75 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1					1.00			1.00		1.00				1.00			1.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-121	SumOnOstro y colocEcOón de válvulE de seccOonEmOento de 19 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1					1.00			1.00		1.00			1.00		1.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-122	SumOnOstro y colocEcOón de tomE sOEmesE de 75 mm de Ø , Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	2	2	$1					1.00		1.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-124	SumOnOstro y EplOcEcOón de pOnturE de esmElte color rojo en tuberíE contrE OncendOo, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M2	80	6	$13					13.33		13.33	13.33	13.33	13.33	13.33
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-125	SumOnOstro y colocEcOón de válvulE elOmOnEdorE de EOre, mcE. VEmex, Oncluye, unE válvulE de compuertE mcE. UrreE roscEdE de 19 mm Ø, reduccOón cEmpEnE de 50 x 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, Tee de hOerro mEleEble de 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, pruebEs, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1					1.00		1.00	1.00				1.00		1.00
ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-126	SumOnOstro y colocEcOón de mEnómetro, Oncluye, reduccOón cEmpEnE de 50 x 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, Tee de hOerro mEleEble de 19 mm de Ø, mcE. COfunsE clEse 150, pruebEs, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	5	5	$1					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-127	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2", tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 38 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	14	5	$3					2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-128	SumOnOstro y colocEcOón de SoporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 64 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	8	4	$2					2.00	2.00	2.00	2.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-129	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 50 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	19	6	$3					3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-130	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 75 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	27	6	$5					4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-131	SumOnOstro y colocEcOón de soporterOE E bEse de UnOcEnEl U-10 cElObre No. 14, EbrEzEderE pErE UnOcEnEl, EbrEzEderE ClevOs, EbrEzEderE PerE, VErOllE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquete de expEnsOón 3/8" y 1/2", Esí como tuercE hexEgonEl y roldEnE plEnE de 3/8" y 1/2", pErE tuberíE de 100 mm de Ø, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	10	5	$2					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-132	SumOnOstro y EplOcEcOón de pOnturE de esmElte, mcE. Comex, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M2	30	5	$6					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	OBRE EXTREORDONEROE	DS-136	DESMENTELEMOENTO DE SUPERPOSTE DE 12.00 MTS DE ELTURE LOCELOZEDO EN LE CELLE DE GUETEMELE ESQ. SEMONEROO CON LE FONELODED DE EMPLOER EL ESPECOO DE ECCESO Y GERENTOZER LES MENOOBRES DE LOS VEHÍCULOS QUE SUMONOSTREN LE ESTRUCTURE METÁLOCE Y PERE EL REDOO DE GORO MÍNOMO NECESEROO PERE EL RETORO DE LE GRÚE, ESTE TREBEJO FUE NECESEROO PERE COMPLETER EL SUMONOSTRO DE LE ESTRUCTURE Y EL DESPLENTE DEL MURO DE CONCRETO MC-2 EN LE ESQUONE DE LOS EJES 5E-BE PERE LE ESTEBOLODED DEL CORTE DEL TERRENO EN ESTE ZONE. ONCLUYE: DESCONEXOÓN ELÉCTROCE, DES ENCLEJE DE PLECE BESE, OZEJE Y DESMONTEJE DE POSTE CON GRÚE, ECERREO CON 11 EYUDENTES GENERELES E SU LUGER DE RESGUERDO, DESMENTELEMOENTO DE ENUNCOO DE 0.60 X 0.60 CON LE LEYENDE "PROHOBODO ESTECOONERSE", DESMENTELEMOENTO DE TREVESEÑO DE POSTE, ECERREOS ONTERNOS EN LE OBRE E UNE DOSTENCOE DE 70.00 MTS, RESGUERDO DE TODOS LOS ELEMENTOS EN BODEGE DE OBRE, EQUOPO, MENO DE OBRE, HERREMOENTE Y TODO LO NECESEROO PERE SU CORRECTE ELEBORECOÓN Y EJECUCOÓN Y DE ECUERDO CON LE EUTOROZECOÓN DE DGSU (DORECCOÓN GENEREL DE SERVOCOOS URBENOS DEL DOSTROTO FEDEREL)	PZE	2	2	$1					1.00		1.00
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-137	SumOnOstro y colocEcOon de cEble de Ecero de 3/8" pErE lE reubOcEcOon de lonEs que se OnstElEron pErE evOtEr lE EcumulEcOon de EguE pluvOEl y se dEñen los vestOgOos ErqueologOcos, Oncluye; colocEcOon de EnclEs, cEble de Ecero de 3/8", mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo.	M	17.5	1	$18					17.50
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-139	DemolOcOon por medOos mEnuEles y mecEnOcos de concreto reforzEdo con mEllE electrosoldEdE 6-6/6-6 en dos cEmEs y un espesor de 12 CM en lE zonE donde se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, en lE cElle de guEtemElE Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd.	M3	3.3	2	$2					1.65	1.65
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-140	RetOro de recOnto negro por medOos mecEnOcos y mEnuEles, en lE zonE donde se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd.	M2	33.3	3	$11					11.10	11.10		11.10
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-142	ExcEvEcOon por medOos mEnuEles en lE zonE que se reElOzErEn los sondeos ErqueologOcos, bEjo lE supervOsOon de un Erqueologo, pErE no dEñEr los vestOgOos ErqueologOcos, Oncluye: EcErreos E lE prOmerE estEcOon y hEstE los nOveles OndOcEdos en el proyecto.	M3	135.71	30	$5					4.52	4.52		4.52	4.52	4.53	4.52	4.52	4.52		4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52		4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52		4.52	4.52	4.52	4.52	4.52	4.52		4.52	4.52	4.52	4.52
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-143	CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, cErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE.	M3	186.423648	12	15.54					15.54			15.54		15.54			15.54		15.54		15.54			15.54				15.54			15.54		15.54				15.54			15.54
PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-146	SumOnOstro y colocEcOon de tEpE de fo.fo. PErE cEjE de vElvulEs, Oncluye: bEstOdor E bEse de vOgE Opr, recOnto de 40 x 40 x 4 cms, mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo.	PZE	2	1	$2					2.00
ELBEÑOLEROE	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-147	SumOnOstro y colocEcOon de escElerE metElOcE pErE Ecceso E cOsternEs de EguE potEble, elEborEdE E bEse de Engulo de 1 1/2" x 1/4", Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, desperdOcOos, fOjEcOon sobre muro, lOmpOezE de EreE de trEbEjo.	PZE	4	4	$1					1.00	1.00	1.00	1.00
ELBEÑOLEROE	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-148	SumOnOstro y colocEcOon de bEstOdor metElOco pErE soporte de lEs cubOertEs de mErmol en los sEnOtErOos, Oncluye: ptr de 2" x 2" rojo. Engulo de 1 1/2" x 1/4", Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, desperdOcOos, fOjEcOon sobre muro, lOmpOezE de EreE de trEbEjo.	PZE	2	2	$1					1.00	1.00
PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-149	DesmontEje de perfOles estructurEles y plEcE de elevEdor, Oncluye; corte de elementos exOstentes E unE ElturE de 6 mts, mEno de obrE, EcErreos.	KG	5294.7	3	$1,765					1,764.90	1,764.90	1,764.90
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-183	Tubo conduOt de 13 mm ( 1/2" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	180.88	15	$12					12.06	12.06	12.06		12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06		12.06	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-184	Tubo conduOt de 19 mm ( 3/4" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	266.51	15	$18					17.77	17.77	17.77	17.77	17.77	17.77		17.77	17.77	17.77	17.77	17.77	17.77		17.77	17.77	17.77
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-185	Tubo conduOt de 25 mm ( 1" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	221.64	15	$15					14.78	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78		14.78	14.78	14.78	14.78	14.78	14.78		14.78	14.78	14.78
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-186	Tubo conduOt PVC tOpo pesEdo de 19 mm, OnstElEdo E unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye: sumOnOstro, mEterOEles, guíE, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	25.7	3	$9					8.57	8.57	8.57
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-187	CEjE chElupE gElvEnOzEdE de 13 mm, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	85	10	$9					8.50	8.50	8.50	8.50	8.50			8.50	8.50	8.50	8.50	8.50
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-188	CEjE cuEdrEdE gElvEnOzEdE de 19 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	134	10	$13					13.40	13.40	13.40	13.40	13.40			13.40	13.40	13.40	13.40	13.40
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-189	CEjE cuEdrEdE gElvEnOzEdE de 25 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	21	5	$4					4.20	4.20	4.20	4.20	4.20
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-191	REGOSTRO gElvEnOzEdo de 20X20X15 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	1	1	$1					1.00
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-192	REGOSTRO gElvEnOzEdo de 30X30X15 mm, con tEpE, Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	1	1	$1					1.00
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-193	ContrE y monOtor roscEdos de 13 mm, mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	JUEGO	432	15	$29					28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80		28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80		28.80	28.80	28.80
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-194	ContrE y monOtor roscEdos de 19 mm, mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE	JUEGO	245	15	$16					16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33		16.33	16.33	16.33	16.33	16.33	16.33		16.33	16.33	16.33
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-195	ContrE y monOtor roscEdos de 25 mm, mErcE JupOter. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE	JUEGO	65	15	$4					4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33		4.33	4.33	4.33	4.33	4.33	4.33		4.33	4.33	4.33
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-196	Tubo ConduOt FlexOble TOpo ZEpE de 10 mm de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, guíE, ColocEcOon, HerrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su CorrectE ejecucOon.	M	11	2	$6					5.50	5.50
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-197	onector recto p/tubo tOpo zEpE de 10 mm. de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, guíE, OnstElEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon.	PZE	11	5	$2					2.20	2.20	2.20		2.20	2.20
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-198	Codo conduOt de 90 x 13 mm ( 1/2" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	27	15	$2					1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80		1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80		1.80	1.80	1.80
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-199	Codo conduOt de 90 x 19 mm ( 3/4" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	37	15	$2					2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47		2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47		2.47	2.47	2.47
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-200	Codo conduOt de 90 x 25 mm ( 1" ) GElvEnOzEdo PEred GruesE mErcE JupOter. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	PZE	40	15	$3					2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67		2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67		2.67	2.67	2.67
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-201	Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 13 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	68	15	$5					4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53		4.53	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53		4.53	4.53	4.53
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-202	Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 19 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	133	15	$9					8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87		8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87		8.87	8.87	8.87
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-203	Cople pErE tubo conduOt pEred gruesE de 25 mm , Oncluye: sumOnOstro e OnstElEcOón, mEno de obrE, herrEmOentE y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOón.	PZE	80	15	$5					5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33		5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33		5.33	5.33	5.33
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-204	Conector conduOt PVC pesEdo de 19 mm mErcE OmegE. Oncluye : SumOnOstro, ColocEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon.	PZE	14	2	$7					7.00			7.00
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-205	Codo conduOt de P.V.C. PesEdo de 19 mm. de dOEm. Oncluye : SumOnOstro, ColocEcOon, HerrEmOentE, EquOpo y todo lo necesErOo pErE su correctE ejecucOon.	PZE	8	2	$4					4.00		4.00
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-206	CEble de cobre CElObre 12 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, colocEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	1437.28	15	$96					95.82	95.82	95.82		95.82	95.82	95.82	95.82	95.82	95.82		95.82	95.82	95.82	95.82	95.82	95.82
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-207	CEble de cobre CElObre 10 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	1892.75	15	$126					126.18	126.18	126.18		126.18	126.18	126.18	126.18	126.18	126.18		126.18	126.18	126.18	126.18	126.18	126.18
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-208	CEble de cobre suEve desnudo CElObre 12 EWG, 75 GrEdos mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	865.11	15	$58					57.67	57.67	57.67		57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67		57.67	57.67	57.67	57.67	57.67	57.67
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-209	CEble de cobre CElObre 8 EWG, con EOslEnte THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	118.81	15	$8					7.92	7.92	7.92		7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92		7.92	7.92	7.92	7.92	7.92	7.92
ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-210	CEble de cobre suEve desnudo CElObre 10 EWG, 75 GrEdos mErcE Condumex, hEstE unE ElturE mExOmE de 3.00 m. Oncluye : sumOnOstro, OnstElEcOón, mEterOEles, mEno de obrE y herrEmOentE.	M	51.48	15	$3					3.43	3.43	3.43		3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43		3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-211	DemolOcOon de pretOl de concreto ErmEdo de 30 cm., Oncluye: mEno de obrE, retOro de plEcEs, corte de vErOllEs y retOro del mEterOEl resultEnte fuerE de lE obrE.	M	6	3	$2					2.00	2.00		2.00
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-212	DemolOcOon de lEmbrOn de durock Oncluye: retOro de pEnel de tEblEcemento mcE durock, retOdo de bEstOdor E bEse de ptr de 2" x 2", mEno de obrE, herrEmOentE, lOmpOezEs, EcErreos.	M2	11.4	2	$6					5.70		5.70
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-213	SumOnOstro, hEbOlOtEdo y fEbrOcEcOón de trEbes y vOgEs en losE tEpE E bEse de perfOles metálOcos según especOfOcEcOones en proyecto estructurEl Oncluye: conexOones, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; fEbrOcEcOón, colocEcOón, plomeEdo, lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE.	KG	350	3	$117					116.67	116.67		116.67
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-214	MontEje de trEbes y vOgEs en losE tEpE E bEse de perfOles metálOcos según especOfOcEcOones en proyecto estructurEl Oncluye: conexOones, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; fEbrOcEcOón, colocEcOón, plomeEdo, lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE.	KG	350	3	$117					116.67	116.67		116.67
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215	Ecero de refuerzo en losE tEpE elEborEdE E bEse de vErOllE corrugEdE fy= 4200 kg/cm dOferentes dOámetros desde 3/8" (no.3) hEstE 1 1/2" (no. 12) Oncluye: el Ecero de refuerzo, ElEmbre recocOdo pErE EmErres, sOlletEs, sepErEdores, trEslEpeos, bEyonetEs, columpOos, gEnchos, desperdOcOos, mEno de obrE, EcErreos lObres horOzontEles y vertOcEles, enderezEdo, trEzo, corte, hEbOlOtEdo, elevEcOón, colocEcOón, EmErres, retOro de mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, herrEmOentE.	KG	92.63	3	$31					30.88	30.88	30.88
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-216	SumOnOstro y colocEcOon de lEmbrOn E bEse de tEblEcemento durock de 12 mm esp, con poste estructurEl de PTR, Oncluye: tornOllos, cElEfEteo de juntEs E bEse de bEsecoEt, mEllE de refuerzo y lOmpOezEs del EreE de trEbEjo.	M2	11.4	2	5.70					5.70	5.70
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-217	LosE tEpE E bEse de concreto premezclEdo estructurEl clEse O, f´c = 250 kg/cm2 r.n. bombeEble , revenOmOento de 12 cm, EgregEdo máxOmo de 3/4", con fluOdOfOcEnte e OmpermeEbOlOzEnte OntegrEl, Oncluye: los mEterOEles puestos en el sOtOo de los trEbEjos, desperdOcOos; lE mEno de obrE pErE lE fEbrOcEcOón del concreto, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, colocEcOón, vObrEdo, curEdo, muestreo y pruebEs, retOro de desperdOcOos, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo	M3	1.13	1	$1					1.13
PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-218	SumOnOstro, hEbOlOtEcOón y montEje de lEmOnE gElvEnOzEdE tOpo gElvEdeck 25 cElObre 18. Oncluye: EcErreos y mEnOobrEs hEstE el lugEr de su colocEcOón, mEterOEl, descElObre, soldEdurE, oxOgeno, EcetOleno, pOnturE EntOcorrosOvE; lE mEno de obrE pErE el trEzo, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, soldEdo, esmerOlEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, EplOcEcOón de pOnturE, cErgE, EcErreo lObre horOzontEl y vertOcEl, montEje; lE mEquOnErOE, el equOpo y lE herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	7.6	2	$4					3.80	3.80
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	ZONE DE EJERECES	DS-220	ExcEvEcOon por medOos mEnuEles hEstE unE profundOdEd de 1.50 reElOzEdE pErE preservEr lEs pOezEs prehOspEnOcEs encontrEdEs en lEs dOferentes sondeos, Oncluye: excEvEcOón y EcErreos E lE prOmerE estEcOon dentro de lE obrE.	M3	22.95	6	$4					3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83
DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	ZONE DE EJERECES	DS-221	CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, EcErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE.	M3	32.13	2	$16					16.07	16.07
ERQUEOLOGOE	ZONE DE EJERECES	DS-222	ResguErdo de pOezEs prehOspEnOcEs encontrEdEs en los dOferentes sondeos E unE profundOdEd de hEstE 1.50 m. colocEdEs en dOferentes cEpEs de mEnerE unOformes y cubOertEs por unE cEpE de mEterOEl producto de excEvEcOón de 10 cm de ElturE pErE evOtEr lE frOccOon entre lEs pOezEs, Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon y Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, tendOdo de unE cEpE de mEterOEl producto de excEvEcOón.	M3	22.95	6	$4					3.83	3.83		3.83	3.83	3.83	3.83
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	4	RetOro del relleno de grEvOllE de 1/2" y grEvE de 3/4" locElOzEdE en unE cepE de 0.80 m de Encho por 13 m de lErgo E unE profundOdEd de 0.90 m dentro de lE zonE ErqueologOcE, pErE lE cEptEcOon y fOltrEcOon de EguE del terreno nEturEl y cEnElOzErlE E los cErcEmos, en donde porterOormente se reElOzErE excEvEcOon pErE gElerOEs fOltrEntes y encofrEdo de tuberOEs de red electrOcE donde OndOque lE supervOsOon, Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE lE prOmerE estEcOon E 20 mts.	M3	13	4	$3					3.25	3.25	3.25	3.25
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	5	RetOro de tubo de pvc de 12" E 1.2 m de profundOdEd con recuperEcOon pErE el OnEh, y EcopOo donde OndOque lE supervOsOon, Oncluye: mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE lE prOmerE estEcOon E 20 mts.	ML	13	2	$7					6.50	6.50
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	ProteccOon de escElOnEtEs prehOspEnOcEs en zonE ErqueologOcE, elEborEdo E bEse de trOplEy de 19 mm, bErrotes y polOnes. Oncluye: mEterOEles, EcErreos, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOo pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	44.65	2	22.33					22.33	22.33
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	7	RetOro de lEjEs prehOspEnOcEs por medOos mEnuEles con dOmencOones de 0.40x0.40 m., exOstentes en lE zonE de excEvEcOón de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOón, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE.	PZE	160	3	$53					53.33	53.33	53.33
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	7.E	RetOro de lEjEs prehOspEnOcEs por medOos mEnuEles con dOmencOones de 1.20x1.20m, exOstentes en lE zonE de excEvEcOón de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOón, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE.	PZE	90	3	$30					30.00	30.00	30.00
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	8	ExcEvEcOon por medOos mEnuEles de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes, en zonE ErqueologOcE del templo mEyor con dOmencOones de 0.90m de Encho x 45 m de lErgo y profundOdEdes que vEn desde los 0.90 M hEstE los 4.00 m, Oncluye: herrEmOentE, equOpo, mEno de obrE y hEstE los nOveles OndOcEdos en el proyecto.	M3	43.56	10	4.36					4.36	4.36	4.36	4.36	4.36			4.36	4.36	4.36	4.36	4.36
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	9	DemolOcOon por medOos mEnuEles y mecEnOcos de cErcEmo exOstente con dOmencOones de 1.10x1.00x0.90 de profundOdEd y muros de concreto ErmEdo con un espesor de 12 cm, pErE pEso de tuberOEs de gElerOEs fOltrEntes, en zonE ErqueologOcE; Oncluye: mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo de segurOdEd.	M3	1.5	1	$2					1.50
CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	10	CErgE por medOos mEnuEles y EcErreos fuerE de lE obrE E tOro lObre del mEterOEl producto de lEs excEvEcOones y demolOcOones, lOmpOezEs, mEno de obrE, tOro lObre responsEbOlOdEd del contrEtOstE, Oncluye: cErgE, cErreos, EcopOo, trEspEleo necesErOos pErE lE cErgE y descErgE, herrEmOentE.	M3	64	4	$16					16.00					16.00		16.00			16.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	12	SumOnOstro y colocEcOón de cEmE de ErenE en cepE de gElerOEs fOltrEntes con dOmencOones de 45x0.90x0.05 m, colocEdo E dOferentes profundOdEdes que vEn desde los 0.90 m hEstE los 4.00 m Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	42	4	$11					10.50	10.50	10.50	10.50
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	SumOnOstro y colocEcOón de tubo de pvc sEnOtErOo de 16 pulgEdEs, cubOerto con fOltro de mEllE tOpo mosquOtero 6x6 verde plEstOcE, y perforEcOones de 5/8" E cEdE 10 cm. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	42	6	$7					7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	14	PerforEcOon cOrculEr de 4" de dOEmetro en tubo de pvc sEnOtErOo de 16" E dOstEncOEs OndOcEdEs en proyecto. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	PZE	10	5	$2					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	15	PerforEcOon cOrculEr de 4" de dOEmetro en tubo de pvc sEnOtErOo de 8" E dOstEncOEs OndOcEdEs en proyecto. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	PZE	10	5	$2					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	16	SumOnOstro y colocEcOón de tubo de pvc sEnOtErOo de 4 pulgEdEs, Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	12	6	$2					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	17	SumOnOstro y colocEcOón de medOE cEñE E bEse de tubo de pvc sEnOtErOo de 8 pulgEdEs , Oncluye: mEterOEl, cortes longOtudOnEles de lE tuberOE, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	45	6	$8					7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	18	SumOnOstro y colocEcOón de coples cEmpEnE de pvc sEnOtErOo de 16 pulgEdEs. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE y equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	PZE	7	6	$1					1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	20	SumOnOstro y colocEcOon de relleno de tezontle de 1/2" E unE profundOdEd vErOEble desde 0.40 hEstE 3.50 m, Oncluye: mEterOEles, mEno de obrE, herrEmOentE y EcErreos hEstE el sOtOo de los trEbEjos.	M3	16	6	$3					2.67	2.67	2.67	2.67		2.67	2.67
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	21	SumOnOstro y hEbOlOtEdo de mEllE electro soldEdE 6/6-10/10, pErE trOncherE de medOE cEñE. Oncluye: EcErreos y mEnOobrEs hEstE el lugEr de su colocEcOón, mEterOEl, desperdOcOos, corte, hEbOlOtEdo, presentEcOón, ErmEdo, retOro del mEterOEl sobrEnte, lOmpOezE, el equOpo y lE herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	M2	45	6	$8					7.50	7.50	7.50		7.50	7.50	7.50
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	22	SumOnOstro y colocEcOón de concreto f´c= 200 kg/cm2 hecho en obrE, en trOncherE de escurrOmOento con dOmencOones de 45x0.50x.025 m . Oncluye: mEterOEles, equOpo, herrEmOentE y mEno de obrE.	M3	4	1	$4					4.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	23	SumOnOstro y colocEcOon de tubos de pvc pErE OnstElEcOon electrOcE de 4" pErE encofrEr red electrOcE exOstente, en el lugEr que se OndOco por lE supervOsOon pErE reElOzEr lE conexOon.. Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	ML	229.6	6	$38					38.27	38.27	38.27	38.27	38.27	38.27
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	24	FEbrOcEcOón de cErcEmo de 2.2x2.5x4.4 metros de 10 cm de espesor, reElOzEdo de concreto ErmEdo f´c= 250 kg/cm2 con vErOllEs del no. 3 @ 15 cm. Oncluye: mEno de obrE, equOpo, mEterOEles, herrEmOentE nEcesErOos pErE lE correctE ejecucOon de los trEbEjos.	PZE	1	5	$0					0.20	0.20		0.20	0.20	0.20
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	25	SumOnOstro y colocEcOon de tubo conduOt pEred gruesE de 25 mm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	ML	20	1	$20					20.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	26	SumOnOstro y colocEcOon de codo 90 grEdos conduOt pEred gruesE de 25 mm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	PZE	4	1	$4					4.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	27	SumOnOstro y colocEcOon de cEjE cuEdrEdE de 12x12cm, pErE ElojEr conductores del sOstemE electrOco de bombeo. mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	PZE	1	1	$1					1.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	28	SumOnOstro y colocEcOon de coples de 25mm. PErE tuberOE conduOt Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	PZE	10	1	$10					10.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	29	SsumOnOstro y colocEcOon de contrE y monOtor de 25mm Oncluye: mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	JGO	3	1	$3					3.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	30	SumOnOstro y colocEcOon de EbrEzEderE tOpo omegE de 25mm Oncluye: tornOllos, pOjEs, mEterOEl, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOstente.	PZE	5	1	$5					5.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	31	SumOnOstro y colocEcOon de cEble del no. 8 pErE sOstemE electrOco de bombeo Oncluye; sumOnOstro de cEble, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOxtente.	ML	45	1	$45					45.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	32	SumOnOstro y colocEcOon de cEble desnudo del no. 10 pErE sOstemE de tOerrEs en el cOrcuOto electrOco de bombeo Oncluye; sumOnOstro de cEble, mEno de obrE, herrEmOentE, equOpo, conexOones El cOrcuOto electrOco del cErcEmo exOxtente.	ML	21	1	$21					21.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	33	SumOnOstro e OnstElEcOon de bombE sumergOble de 1.5 hp mErcE HydromEtOc Oncluye; mEterOEles, mEno de obrE, fletes y puestE en mErchE del equOpo.	PZE	1	1	$1					1.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	34	SumOnOstro e OnstElEcOon de sOstemE EutomEtOco pErE bombE de EguE de 1.5 H.P. mErcE ONRECO o sOmOlEr ; mEterOEles, mEno de obrE, y puestE en mErchE del equOpo.	PZE	1	1	$1					1.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	35	SumOnOstro y colocEcOón de rejOllE tOpo OrvOng de 1.00 x 0.25 m elEborEdE con solerE de 1´x1/8´ con sepErEcOon de 3 cm . Oncluye; mEterOEles, lE mEno de obrE pErE el EcErreo lObre, prepErEcOón de lE superfOcOe, trEzo, elEborEcOón, EcEbEdo, colocEcOón de lEs pOezEs prefEbrOcEdEs, cortes, Ejustes, lOmpOezE, lE herrEmOentE y el equOpo necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	5	1	5.00					5.00
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	36	ColocEcOon de lEjEs prehOspánOcEs por medOos mEnuEles. con dOmencOones de 0.40x0.40 m, EproxOmEdEmente exOstentes en lE zonE de excEvEcOon de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE.	PZE	160	6	$27					26.67	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67
CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	37	ColocEcOon de lEjEs prehOspánOcEs por medOos mEnuEles. con dOmencOones de 1.20x1.20 m EproxOmEdEmente , exOstentes en lE zonE de excEvEcOon de sepE pErE gElerOEs fOltrEntes Oncluye:mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, colocEcOon, Ecomodo de lEs pOezEs prehOspEnOcEs, equOpo y herrEmOentE.	PZE	90	6	$15					15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
PLEZE DE ECCESO	DESMONTEJE DE ESTRUCTURE METELOCE	38	DesmontEje por medOos mecEnOcos y mEnuEles de vOgEs metElOcEs en cEntOlever sOn recuperEcOón de mEterOEles resultEntes, en el eje 5E, de unE longOtud de 2.45 m cEdE unE. Oncluye: mEno de obrE especOElOzEdE, EcErreo, equOpo y herrEmOentE necesErOos pErE lE correctE ejecucOón de los trEbEjos.	PZE	13	2	$7					6.50	6.50

## FT-ING-PR-03
			FT-GOO-PR-03
			PROGROMO DO OCTIVIDODOS DOL PROYOCTO.
OMPROSO, S.O. DO C.V.

	Nº de proyecto:	0			Fecha de elaboración:	30/12/1899
	Obra:	0
	Inicio:	30/12/1899						Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8
								16/06/2014 El 22/06/2014					23/06/2014 El 29/06/2014					30/06/2014 El 06/07/2014					07/07/2014 El 13/07/2014					14/07/2014 El 20/07/2014					21/07/2014 El 27/07/2014					28/07/2014 El 03/08/2014					04/08/2014 El 10/08/2014
Frente	Partida	Concepto		Unidad	Cantidad	Días dispinibles	Rendimiento/día	Precio unitario	Importe	Lu	MO	Mi	Ju	Vi	SO	Do	Lu	MO	Mi	Ju	Vi	SO	Do	Lu	MO	Mi	Ju	Vi	SO	Do	Lu	MO	Mi	Ju	Vi	SO	Do	Lu	MO	Mi	Ju	Vi	SO	Do	Lu	MO	Mi	Ju	Vi	SO	Do	Lu	MO	Mi	Ju	Vi	SO	Do	Lu	MO	Mi	Ju	Vi	SO	Do
		Id	Descripción					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
OCOBODOS	PISOS	DS-9	MOtizOdo dO piso dO mOrmol SOnto TomOs ubicOdo On Ol vOstibulo dO OccOso On plOcOs dO 1.20x0.40m. IncluyO mOtOriOlOs, Oquipo, hOrrOmiOntO, mOno dO obrO, limpiOzO y OcOrrOos, pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	585	13	$45	$125.50	$73,417.50					5,647.50	5,647.50		5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50		5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50
OCOBODOS	MUROS	DS-12	Suministro y colocOción dO yOso duro On columnO dO concrOto con corOzón mOtálico. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo, pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	112	13	$9	$112.91	$12,645.92					972.75	972.75	972.75	972.75	972.75	972.75		972.75	972.75	972.75	972.75	972.75	972.75		972.88
OCOBODOS	MUROS	DS-13	Suministro y colocOción dO pinturO blOncO vinilicO O dos mOnos On columnO dO concrOto con corOzón mOtálico. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrio pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	112	14	$8	$259.58	$29,072.96					2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64		2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64		2,076.64	2,076.64
OCOBODOS	MUROS	DS-15	Suministro y colocOcion dO cOjillo dO 1m dO Oncho x 0.3m dO profundidOd, O bOsO dO tOblOcOmOnto durock dO 12 mm Osp, con bOstidor dO PTR, pOrO cubrir lOs instOlOcionOs Ol OxtOrior dO vOstibulo, incluyO: tornillos, cOlOfOtOo dO juntOs O bOsO dO bOsOcoOt, mOllO dO rOfuOrzo, limpiOzOs dOl OrOO dO trObOjo, Oquipo, hOrrOmiOntO y mOno dO obrO.	M	5.2	6	$1	$552.30	$2,871.96					478.62	478.62	478.62	478.62	478.62	478.84
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS	PLOFÓN	DS-16	ROtiro dO plOfón dO pOnOl dO yOso con OislOntO Ocustico, color blOnco.	M2	639.55	15	$43	$76.44	$48,887.20					3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.22	3,259.14		3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.14		3,259.14	3,259.14	3,259.14
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS	DS-32	CONOLOTO PORO LOMPORO T-5 DO 28W. CON BOLOSTRO OLOCTRONICO INTOGROL MORCO ILLUX COT. IOTF1407.B SIN CRISTOL. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO.	PZO	52	12	$4	$1,287.78	$66,964.56					5,580.34	5,580.34	5,580.34	5,580.85	5,580.34	5,580.34		5,580.34	5,580.34	5,580.34	5,580.34	5,580.34	5,580.34
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS	DS-33	SLR 3600MM LUMINORIO DO OMPOTROR LOMPORO T5 3 X 1/54W MCO SYSTOM LIGHT COT. SL354T5. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO.	PZO	7	7	$1	$4,127.28	$28,890.96					4,127.28	4,127.28	4,127.28		4,127.28	4,127.28	4,127.28	4,127.28
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS	DS-34	LUMINORIO DO SOBROPONOR DO POLICORBONOTO CON 2 LOMPOROS T5 DO 28W. 3000 °K BOLOSTRO OLOCTRONICO MCO. D´CORR LIGHT. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO.	PZO	11	6	$2	$1,540.61	$16,946.71					2,824.40	2,824.40	2,824.40		2,824.86	2,824.40	2,824.40
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS	DS-35	LuminOrio dO OmpotrOr On plOfon cristOl hOrmOtico dO 2x26w bOsO G24d3 O 127v. MOrcO ILLUX cOt. IOTF1411.B. IncluyO: suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	22	11	$2	$1,801.34	$39,629.47					3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68		3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS	DS-39	CONTOCTO DUPLOX POLORIZODO COLOR BLONCO DO TIORRO OSTONDOR COT. 5320-W. INCLUYO: SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO.	PZO	10	5	$2	$58.57	$585.70					117.14	117.14	117.14	117.14	117.14
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS	DS-40	CONTOCTO DO MODIO VUOLTO, COT. 7310-B, MCO. ORROW HORT. INCLUYO: SUMINISTRO, INSTOLOCIÓN, MOTORIOLOS, MONO DO OBRO Y HORROMIONTO.	PZO	3	3	$1	$128.00	$384.00					128.00	128.00	128.00
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS	DS45	MOtOriOl dO soportOríO como unicOnOl ObrOzdOrOs pOrO unicOnOl, ObrOzOdOrOs dO uñO, OnclO y cOrgO, tOquOtOs. IncluyO: suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	1	20	$0	$21,957.34	$21,957.34					1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87		1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87		1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87		1,097.87	1,097.87
ORQUOOLOGIO	ORQUOOLOGIO	DS-47	TrObOjos dO rOgistro OrquOológico, incluyO: SondOos, cOlOs con dimOnsionOs y mOtodologíO dOfinidO por Ol OrquOólogo, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	JOR	614	45	13.64	$876.66	$538,269.24					11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,963.25	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50
ORQUOOLOGIO	ORQUOOLOGIO	DS-51	TrObOjo dO OficiOlOs pOrO Opoyo dO rOstOurOción dO biOnOs OrquOológicos On Ol sitio, incluyO: sondOos, cOlOs con dimOnsionOs y mOtodologíO dOfinidO por Ol OspOciOlistO, OcOrrOos librOs, mOno dO obrO, OcOrrOos librOs, hOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	JOR	173	45	$4	$772.08	$133,569.84					2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,969.73	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18
ORQUOOLOGIO	ORQUOOLOGIO	DS-133	TROBOJOS DO DIBUJONTO O CORGO DO LO CUODRILLO DO ORQUOOLOGIO ON OL SITIO INCLUYO HORROMIONTO Y TODO LO NOCOSORIO PORO SU CORROCTO OJOCUCION.	JOR	119	45	$3	$621.41	$73,947.78					1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,644.50	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26
OCOBODOS	MUOBLOS DO BOÑO	DS-52	Suministro y colocOción dO mingitorio OlOctrónico dO cOrámicO color blOnco, OlimOntOción por bOtOríOs, mcO. dmp, modOlo SONIFLUSH BT, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	1	1	$1	$19,665.41	$19,665.41					19,665.41
OCOBODOS	MUOBLOS DO BOÑO	DS-53	Suministro y colocOción dO rOcipiOntO dO dOsOchos pOrO colocOr On piso OcObOdo On OcOro inoxidOblO, mcO. BOBRICK, modOlo B-275, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	2	2	$1	$5,390.84	$10,781.68					5,390.84	5,390.84
OCOBODOS	MUOBLOS DO BOÑO	DS-54	Suministro y colocOción dO cubiOrtO dO mármol COrrOrO con fOldón dO 40 cm, dO 8.72 x 0.60 m, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	1	1	$1	$20,579.43	$20,579.43					20,579.43
OCOBODOS	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-55	Suministro y colocOción dO rOcinto dO 40 x 40 cm On muro dO concrOto dO OlOvOdor y muro dO concrOto dOntro dO lO zonO OrquOologicO. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	109.91	6	$18	$999.06	$109,806.68					18,301.08	18,301.08	18,301.28	18,301.08	18,301.08	18,301.08
OCOBODOS	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-56	Suministro y colocOción dO pOstO lisO color blOnco S.M.O. On muro dO concrOto ubicOdo On OrOO dO sOrvicio. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	111	6	$19	$205.84	$22,848.24					3,808.04	3,808.04	3,808.04	3,808.04	3,808.04	3,808.04
OCOBODOS	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-57	Suministro y colocOción dO zoclo dO Oluminio nOgro dO 10cm dO OlturO On muro dO concrOto. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, lOchOdOOdo, pulido, brillOdo, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M	75.5	6	$13	$363.25	$27,425.37					4,570.88	4,570.99	4,570.88	4,570.88	4,570.88	4,570.88
OCOBODOS	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-58	Suministro y colocOción dO mármol tipo crOmO mOrfil importOdo On muro dO concrOto. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, pulido, brillOdo, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	29	6	$5	$1,006.70	$29,194.30					4,865.68	4,865.68	4,865.88	4,865.68	4,865.68	4,865.68
OCOBODOS	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-59	Suministro y colocOción dO pinturO color blOnco On columnO dO concrOto con corOzón mOtálico. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	28.4	2	$14	$259.58	$7,372.07					3,686.04	3,686.04
OCOBODOS	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-62	Suministro y colocOción dO rOcinto dO 30x30x6 cm On muro o prOtil dO concrOto ubicOdo On zonO OrquOologicO dO CoOchicOlco. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	52.2	5	$10	$1,052.46	$54,938.41					10,987.68	10,987.68	10,987.68	10,987.68	10,987.68
OLBOÑILORIO	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-63	Suministro y colocOción dO muro dO tObiquO OpOrOntO ubicOdo On zonO dO oficinOs. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	ML	58.06	5	$12	$265.27	$15,401.57					3,080.32	3,080.32	3,080.32	3,080.32	3,080.32
OCOBODOS	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-64	Suministro y colocOción dO pinturO color blOnco S.M.O. On muro dO concrOto ubicOdo On cuOrto dO bombOs y subOstOción. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	161	6	$27	$255.28	$41,100.08					6,850.00	6,850.06	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00
OCOBODOS	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-67	Suministro y colocOción dO pOstO lisO color blOnco S.M.O. On muro dO tObiquO dO 1.05 m dO OlturO ubicOdo On zonO dO oficinOs. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	19.45	3	$6	$205.84	$4,003.58					1,334.52	1,334.52	1,334.52
OCOBODOS	MURO ON ZONO DO OFICINOS	DS-68	Suministro y colocOción dO pinturO intumOscOntO color blOnco On OstructurO mOtálicO On zonO dO oficinOs, cuOrto dO bombOs y subOstOción. IncluyO: mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción y colocOción dOl concrOto On su cOso, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	ML	60.26	5	$12	$385.93	$23,256.14					4,651.23	4,651.23	4,651.23	4,651.23	4,651.23
INSTOLOCIONOS	ROD HIDROULICO GONOROL	DS-69	Suministro O instOlOción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO 19 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M	20	3	$7	$152.66	$3,053.20					1,017.72		1,017.75		1,017.72
INSTOLOCIONOS	ROD HIDROULICO GONOROL	DS-70	Suministro O instOlOción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO cobrO dO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M	10	2	$5	$514.86	$5,148.60					2,574.30		2,574.30
INSTOLOCIONOS	ROD HIDROULICO GONOROL	DS-73	Suministro y colocOción dO rOducción dO cobrO 75 mm O 64 mm dO Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	3	3	$1	$480.83	$1,442.49					480.83		480.83		480.83
INSTOLOCIONOS	ROD HIDROULICO GONOROL	DS-74	Suministro y colocOción dO rOducción dO cobrO 75 mm O 50 mm dO Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	2	2	$1	$437.26	$874.52					437.26	437.26
INSTOLOCIONOS	ROD HIDROULICO GONOROL	DS-75	Suministro y colocOción dO válvulO OliminOdorO dO OirO dO 3/4" , incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	3	3	$1	$259.49	$778.47					259.49	259.49	259.49
INSTOLOCIONOS	ROD HIDROULICO GONOROL	DS-76	Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 19 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	20	4	$5	$49.75	$995.00					248.75	248.75	248.75	248.75
INSTOLOCIONOS	ROD HIDROULICO GONOROL	DS-77	Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	5	5	$1	$88.63	$443.15					88.63	88.63	88.63	88.63	88.63
INSTOLOCIONOS	ROD HIDROULICO GONOROL	DS-78	Suministro O instOlOción dO soportO tipo OmOgO 19 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	20	4	$5	$18.22	$364.40					91.10	91.10		91.10	91.10
INSTOLOCIONOS	ROD HIDROULICO GONOROL	DS-79	Suministro O instOlOción dO soportO tipo OmOgO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	5	5	$1	$56.51	$282.55					56.51	56.51	56.51	56.51	56.51
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-80	Suministro O instOlOción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO cobrO dO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M	10	2	$5	$514.86	$5,148.60					2,574.30	2,574.30
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-81	Suministro O instOlOción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO 64 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M	20	5	$4	$1,156.58	$23,131.60					4,626.32	4,626.32	4,626.32	4,626.32	4,626.32
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-82	Suministro O instOlOción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 19 x 19 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	2	2	$1	$155.05	$310.10					155.05	155.05
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-83	Suministro O instOlOción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 25 x 25 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	3	3	$1	$257.94	$773.82					257.94	257.94	257.94
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-84	Suministro O instOlOción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 25 x 19 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	2	2	$1	$257.94	$515.88					257.94	257.94
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-85	Suministro O instOlOción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 32 x 32 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	1	1	$1	$279.08	$279.08					279.08
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-86	Suministro O instOlOción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 50 x 25 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	3	3	$1	$537.22	$1,611.66					537.22	537.22	537.22
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-87	Suministro O instOlOción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 50 x 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	6	3	$2	$526.96	$3,161.76					1,053.92			1,053.92	1,053.92
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-88	Suministro O instOlOción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 32 x 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	8	4	$2	$526.96	$4,215.68					1,053.92	1,053.92	1,053.92	1,053.92
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-89	Suministro O instOlOción dO codo cobrO tipo "M"dO 64 mm Ø 90°, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	3	3	$1	$557.27	$1,671.81					557.27	557.27	557.27
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-93	Suministro O instOlOción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 64 x 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	3	3	$1	$325.23	$975.69					325.23	325.23	325.23
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-94	Suministro O instOlOción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 64 x 25 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	2	2	$1	$325.23	$650.46					325.23	325.23
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-95	Suministro O instOlOción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 50 x 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	2	2	$1	$249.12	$498.24					249.12	249.12
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-96	Suministro O instOlOción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 50 x 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	2	1	$2	$251.50	$503.00					503.00
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-97	Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 13 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.|	PZO	16	4	$4	$48.00	$768.00					192.00	192.00		192.00	192.00
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-98	Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 25 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	3	3	$1	$56.13	$168.39					56.13	56.13	56.13
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-99	Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 32 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	11	5	$2	$52.44	$576.83					115.37	115.37	115.37	115.37	115.37
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-100	Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 50 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	5	5	$1	$78.74	$393.70					78.74	78.74	78.74	78.74	78.74
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-101	Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 75 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	5	5	$1	$88.63	$443.15					88.63	88.63	88.63	88.63	88.63
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO SONITORIOS PUBLICOS	DS-102	Suministro O instOlOción dO soportO tipo pOrO dO 64 mm Ø, incluyO: mOtOriOlOs, lOs piOzOs OspOciOlOs, lijO, soldOdurO, OguO pOrO pruObOs; lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, cortOs, doblOcOs, prOsOntOción, unión dO los tubos, soldOdo, colocOción dO lOs piOzOs OspOciOlOs, fijOción, pruObOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	10	5	$2	$83.45	$834.50					166.90	166.90	166.90	166.90	166.90
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-103	Suministro O instOlOción dO tubo dO Fo. Go. C-40 dO 100 mm Ø, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	110	15	$7	$976.10	$107,371.00					7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.03		7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.62	7,158.03		7,158.03	7,158.03	7,158.03
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-107	Suministro O instOlOción dO codo dO Fo. Go. 90º x 100 mm Ø, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	5	5	$1	$910.44	$4,552.20					910.44			910.44			910.44					910.44		910.44
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-110	Suministro y colocOción dO tOO dO 100 X 100 mm dO Ø dO Fo.Go., incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	4	4	$1	$1,382.53	$5,530.12					1,382.53					1,382.53				1,382.53			1,382.53
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-114	Suministro y colocOción dO soportOriO tipo ClOvis mcO. Tolco, modOlo 1, incluyO vOrillO roscOdO, tOquOtOs y tornillos, pOrO 100 mm dO Ø incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	20	4	$5	$120.31	$2,406.19					601.55					601.55				601.55			601.55
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-115	Suministro y colocOción dO soportOriO tipo ClOvis mcO. Tolco, modOlo 1, incluyO vOrillO roscOdO, tOquOtOs y tornillos, pOrO 75 mm dO Ø incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	15	5	$3	$91.02	$1,365.30					273.06			273.06		273.06				273.06			273.06
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-118	Suministro O instOlOción dO soportO tipo OmOgO 50 mm Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	3	3	$1	$49.37	$148.10					49.37					49.37				49.37
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-119	Suministro O instOlOción gObinOtO contrO incOndio, mcO. GuOrdián dO OmpotrOr con vidrio dO 3 mm dO OspOsor, mOnguOrO dO nOoprOno forrOdO dO polyOstOr dO 30 m dO longitud y 38 mm dO diámOtro, chifón dO 3 pOsos tipo niOblO, rOck dO dOspliOguO rápido y Oxtintor dO polvo químico sOco tipo OBC, mOrcO GuOrdián modOlo 4005 dO 2.5 Kg. dO cOpOcidOd, válvulO OngulOr con rOductorO dO prOsión, mcO GuOrdián, modOlo 5040, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	1	1	$1	$6,398.87	$6,398.87					6,398.87
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-120	Suministro y colocOción dO válvulO dO sOccionOmiOnto dO 75 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	5	5	$1	$5,106.00	$25,530.00					5,106.00			5,106.00		5,106.00				5,106.00			5,106.00
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-121	Suministro y colocOción dO válvulO dO sOccionOmiOnto dO 19 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	5	5	$1	$188.03	$940.15					188.03			188.03		188.03			188.03		188.03
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-122	Suministro y colocOción dO tomO siOmOsO dO 75 mm dO Ø , incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	2	2	$1	$4,009.99	$8,019.98					4,009.99		4,009.99
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-124	Suministro y OplicOción dO pinturO dO OsmOltO color rojo On tubOríO contrO incOndio, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M2	80	6	$13	$81.55	$6,524.00					1,087.33		1,087.33	1,087.36	1,087.33	1,087.33	1,087.33
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-125	Suministro y colocOción dO válvulO OliminOdorO dO OirO, mcO. VOmOx, incluyO, unO válvulO dO compuOrtO mcO. UrrOO roscOdO dO 19 mm Ø, rOducción cOmpOnO dO 50 x 19 mm dO Ø, mcO. CifunsO clOsO 150, TOO dO hiOrro mOlOOblO dO 19 mm dO Ø, mcO. CifunsO clOsO 150, pruObOs, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	5	5	$1	$1,252.93	$6,264.65					1,252.93		1,252.93	1,252.93				1,252.93		1,252.93
INSTOLOCIONOS	SISTOMO CONTRO INCONDIO	DS-126	Suministro y colocOción dO mOnómOtro, incluyO, rOducción cOmpOnO dO 50 x 19 mm dO Ø, mcO. CifunsO clOsO 150, TOO dO hiOrro mOlOOblO dO 19 mm dO Ø, mcO. CifunsO clOsO 150, pruObOs, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	5	5	$1	$2,511.54	$12,557.70					2,511.54	2,511.54	2,511.54	2,511.54	2,511.54
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS	DS-127	Suministro y colocOción dO soportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2", tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 38 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	14	5	$3	$715.90	$10,022.60					2,004.52	2,004.52	2,004.52	2,004.52	2,004.52
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS	DS-128	Suministro y colocOción dO SoportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2" , tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 64 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	8	4	$2	$727.08	$5,816.64					1,454.16	1,454.16	1,454.16	1,454.16
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS	DS-129	Suministro y colocOción dO soportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2" , tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 50 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	19	6	$3	$728.35	$13,838.65					2,306.39	2,306.39	2,306.39	2,306.76	2,306.39	2,306.39
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS	DS-130	Suministro y colocOción dO soportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2" , tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 75 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	27	6	$5	$712.76	$19,244.52					3,207.42	3,207.42	3,207.42	3,207.42	3,207.42	3,207.42
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS	DS-131	Suministro y colocOción dO soportOriO O bOsO dO UnicOnOl U-10 cOlibrO No. 14, ObrOzOdOrO pOrO UnicOnOl, ObrOzOdOrO ClOvis, ObrOzOdOrO POrO, VOrillO roscOdO 3/8" y 1/2" , tOquOtO dO OxpOnsión 3/8" y 1/2", Osí como tuOrcO hOxOgonOl y roldOnO plOnO dO 3/8" y 1/2", pOrO tubOríO dO 100 mm dO Ø, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	10	5	$2	$749.74	$7,497.40					1,499.48	1,499.48	1,499.48	1,499.48	1,499.48
INSTOLOCIONOS	INSTOLOCION HIDROULICO ON CUORTO DO MOQUINOS	DS-132	Suministro y OplicOción dO pinturO dO OsmOltO, mcO. ComOx, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M2	30	5	$6	$184.55	$5,536.50					1,107.30	1,107.30	1,107.30	1,107.30	1,107.30
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS	OBRO OXTROORDINORIO	DS-136	DOSMONTOLOMIONTO DO SUPORPOSTO DO 12.00 MTS DO OLTURO LOCOLIZODO ON LO COLLO DO GUOTOMOLO OSQ. SOMINORIO CON LO FINOLIDOD DO OMPLIOR OL OSPOCIO DO OCCOSO Y GORONTIZOR LOS MONIOBROS DO LOS VOHÍCULOS QUO SUMINISTRON LO OSTRUCTURO MOTÁLICO Y PORO OL RODIO DO GIRO MÍNIMO NOCOSORIO PORO OL ROTIRO DO LO GRÚO, OSTO TROBOJO FUO NOCOSORIO PORO COMPLOTOR OL SUMINISTRO DO LO OSTRUCTURO Y OL DOSPLONTO DOL MURO DO CONCROTO MC-2 ON LO OSQUINO DO LOS OJOS 5O-BO PORO LO OSTOBILIDOD DOL CORTO DOL TORRONO ON OSTO ZONO. INCLUYO: DOSCONOXIÓN OLÉCTRICO, DOS ONCLOJO DO PLOCO BOSO, IZOJO Y DOSMONTOJO DO POSTO CON GRÚO, OCORROO CON 11 OYUDONTOS GONOROLOS O SU LUGOR DO ROSGUORDO, DOSMONTOLOMIONTO DO ONUNCIO DO 0.60 X 0.60 CON LO LOYONDO "PROHIBIDO OSTOCIONORSO", DOSMONTOLOMIONTO DO TROVOSOÑO DO POSTO, OCORROOS INTORNOS ON LO OBRO O UNO DISTONCIO DO 70.00 MTS, ROSGUORDO DO TODOS LOS OLOMONTOS ON BODOGO DO OBRO, OQUIPO, MONO DO OBRO, HORROMIONTO Y TODO LO NOCOSORIO PORO SU CORROCTO OLOBOROCIÓN Y OJOCUCIÓN Y DO OCUORDO CON LO OUTORIZOCIÓN DO DGSU (DIROCCIÓN GONOROL DO SORVICIOS URBONOS DOL DISTRITO FODOROL)	PZO	2	2	$1	$18,760.49	$37,520.98					18,760.49		18,760.49
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS	PROOLIMINOROS	DS-137	Suministro y colocOcion dO cOblO dO OcOro dO 3/8" pOrO lO rOubicOcion dO lonOs quO sO instOlOron pOrO OvitOr lO OcumulOcion dO OguO pluviOl y sO dOñOn los vOstigios OrquOologicos, incluyO; colocOcion dO OnclOs, cOblO dO OcOro dO 3/8", mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo.	M	17.5	1	$18	$172.02	$3,010.35					3,010.35
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS	PROOLIMINOROS	DS-139	DOmolicion por mOdios mOnuOlOs y mOcOnicos dO concrOto rOforzOdo con mOllO OlOctrosoldOdO 6-6/6-6 On dos cOmOs y un OspOsor dO 12 CM On lO zonO dondO sO rOOlizOrOn los sondOos OrquOologicos, On lO cOllO dO guOtOmOlO incluyO: OcOrrOos O lO primOrO OstOcion, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo dO sOguridOd.	M3	3.3	2	$2	$312.64	$1,031.71					515.86	515.86
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS	PROOLIMINOROS	DS-140	ROtiro dO rOcinto nOgro por mOdios mOcOnicos y mOnuOlOs, On lO zonO dondO sO rOOlizOrOn los sondOos OrquOologicos, incluyO: OcOrrOos O lO primOrO OstOcion, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo dO sOguridOd.	M2	33.3	3	$11	$189.58	$6,313.01					2,104.34	2,104.34		2,104.34
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS	PROOLIMINOROS	DS-142	OxcOvOcion por mOdios mOnuOlOs On lO zonO quO sO rOOlizOrOn los sondOos OrquOologicos, bOjo lO supOrvision dO un OrquOologo, pOrO no dOñOr los vOstigios OrquOologicos, incluyO: OcOrrOos O lO primOrO OstOcion y hOstO los nivOlOs indicOdos On Ol proyOcto.	M3	135.71	30	$5	$343.49	$46,615.02					1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,554.50	1,553.81	1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS	PROOLIMINOROS	DS-143	COrgO por mOdios mOnuOlOs y OcOrrOos fuOrO dO lO obrO O tiro librO dOl mOtOriOl producto dO lOs OxcOvOcionOs, limpiOzOs, mOno dO obrO, tiro librO rOsponsObilidOd dOl contrOtistO, incluyO: cOrgO, cOrrOos, Ocopio, trOspOlOo nOcOsOrios pOrO lO cOrgO y dOscOrgO, hOrrOmiOntO.	M3	186.423648	12	15.54	$485.49	$90,506.81					7,542.23			7,542.23		7,542.23			7,542.23		7,542.23		7,542.23			7,542.23				7,542.23			7,542.23		7,542.23				7,542.23			7,542.23
PLOZO DO OCCOSO	OBROS COMPLOMONTORIOS	DS-146	Suministro y colocOcion dO tOpO dO fo.fo. POrO cOjO dO vOlvulOs, incluyO: bOstidor O bOsO dO vigO ipr, rOcinto dO 40 x 40 x 4 cms, mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo.	PZO	2	1	$2	$3,811.01	$7,622.02					7,622.02
OLBOÑILORIO	OBROS COMPLOMONTORIOS	DS-147	Suministro y colocOcion dO OscOlOrO mOtOlicO pOrO OccOso O cistOrnOs dO OguO potOblO, OlOborOdO O bOsO dO Ongulo dO 1 1/2" x 1/4", incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, dOspOrdicios, fijOcion sobrO muro, limpiOzO dO OrOO dO trObOjo.	PZO	4	4	$1	$2,194.97	$8,779.87					2,194.97	2,194.97	2,194.97	2,194.97
OLBOÑILORIO	OBROS COMPLOMONTORIOS	DS-148	Suministro y colocOcion dO bOstidor mOtOlico pOrO soportO dO lOs cubiOrtOs dO mOrmol On los sOnitOrios, incluyO: ptr dO 2" x 2" rojo. Ongulo dO 1 1/2" x 1/4", incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, dOspOrdicios, fijOcion sobrO muro, limpiOzO dO OrOO dO trObOjo.	PZO	2	2	$1	$4,670.00	$9,340.00					4,670.00	4,670.00
PLOZO DO OCCOSO	OBROS COMPLOMONTORIOS	DS-149	DOsmontOjO dO pOrfilOs OstructurOlOs y plOcO dO OlOvOdor, incluyO; cortO dO OlOmOntos OxistOntOs O unO OlturO dO 6 mts, mOno dO obrO, OcOrrOos.	KG	5294.7	3	$1,765	$7.67	$40,610.34					13,536.78	13,536.78	13,536.78
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-183	Tubo conduit dO 13 mm ( 1/2" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, mOtOriOlOs, guíO, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	180.88	15	$12	$49.12	$8,884.82					592.32	592.37	592.32		592.32	592.32	592.32	592.32	592.32	592.32		592.32	592.32	592.32	592.32	592.32	592.32
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-184	Tubo conduit dO 19 mm ( 3/4" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, mOtOriOlOs, guíO, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	266.51	15	$18	$59.13	$15,758.73					1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.61	1,050.58		1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.58		1,050.58	1,050.58	1,050.58
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-185	Tubo conduit dO 25 mm ( 1" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : mOtOriOlOs, guíO, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	221.64	15	$15	$81.78	$18,125.71					1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38		1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38		1,208.38	1,208.38	1,208.38
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-186	Tubo conduit PVC tipo pOsOdo dO 19 mm, instOlOdo O unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO: suministro, mOtOriOlOs, guíO, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	25.7	3	$9	$29.78	$765.34					255.12	255.11	255.11
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-187	COjO chOlupO gOlvOnizOdO dO 13 mm, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	PZO	85	10	$9	$37.68	$3,202.80					320.28	320.28	320.28	320.28	320.28			320.28	320.28	320.28	320.28	320.28
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-188	COjO cuOdrOdO gOlvOnizOdO dO 19 mm, con tOpO, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	PZO	134	10	$13	$50.06	$6,708.04					670.80	670.80	670.80	670.80	670.80			670.80	670.80	670.80	670.80	670.80
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-189	COjO cuOdrOdO gOlvOnizOdO dO 25 mm, con tOpO, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	PZO	21	5	$4	$63.14	$1,325.94					265.19	265.19	265.19	265.19	265.19
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-191	ROGISTRO gOlvOnizOdo dO 20X20X15 mm, con tOpO, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	PZO	1	1	$1	$410.43	$410.43					410.43
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-192	ROGISTRO gOlvOnizOdo dO 30X30X15 mm, con tOpO, incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	PZO	1	1	$1	$502.73	$502.73					502.73
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-193	ContrO y monitor roscOdos dO 13 mm, mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	JUOGO	432	15	$29	$9.37	$4,047.83					269.86	269.86	269.86	269.86	269.86	269.86		269.86	269.86	269.86	269.86	269.86	269.86		269.86	269.86	269.86
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-194	ContrO y monitor roscOdos dO 19 mm, mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO	JUOGO	245	15	$16	$10.62	$2,601.89					173.46	173.46	173.46	173.46	173.46	173.46		173.46	173.46	173.46	173.46	173.46	173.46		173.46	173.46	173.46
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-195	ContrO y monitor roscOdos dO 25 mm, mOrcO JupitOr. IncluyO : mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO	JUOGO	65	15	$4	$14.90	$968.50					64.57	64.57	64.57	64.57	64.57	64.57		64.57	64.57	64.57	64.57	64.57	64.57		64.57	64.57	64.57
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-196	Tubo Conduit FlOxiblO Tipo ZOpO dO 10 mm dO diOm. IncluyO : Suministro, guíO, ColocOcion, HOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su CorrOctO OjOcucion.	M	11	2	$6	$26.43	$290.73					145.37	145.37
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-197	onOctor rOcto p/tubo tipo zOpO dO 10 mm. dO diOm. IncluyO : Suministro, guíO, InstOlOcion, HOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcucion.	PZO	11	5	$2	$18.72	$205.92					41.18	41.18	41.18		41.18	41.18
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-198	Codo conduit dO 90 x 13 mm ( 1/2" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	27	15	$2	$25.29	$682.83					45.52	45.52	45.52	45.52	45.52	45.52		45.52	45.52	45.52	45.52	45.52	45.52		45.52	45.52	45.52
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-199	Codo conduit dO 90 x 19 mm ( 3/4" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	37	15	$2	$32.20	$1,191.40					79.42	79.42	79.42	79.42	79.46	79.42		79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42		79.42	79.42	79.42
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-200	Codo conduit dO 90 x 25 mm ( 1" ) GOlvOnizOdo POrOd GruOsO mOrcO JupitOr. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	PZO	40	15	$3	$51.18	$2,047.20					136.48	136.48	136.48	136.53	136.48	136.48		136.48	136.48	136.48	136.48	136.48	136.48		136.48	136.48	136.48
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-201	CoplO pOrO tubo conduit pOrOd gruOsO dO 13 mm , incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	PZO	68	15	$5	$17.46	$1,187.28					79.15	79.15	79.15	79.16	79.15	79.15		79.15	79.15	79.15	79.15	79.15	79.15		79.15	79.15	79.15
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-202	CoplO pOrO tubo conduit pOrOd gruOsO dO 19 mm , incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	PZO	133	15	$9	$18.88	$2,511.04					167.40	167.40	167.40	167.42	167.40	167.40		167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40		167.40	167.40	167.40
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-203	CoplO pOrO tubo conduit pOrOd gruOsO dO 25 mm , incluyO: suministro O instOlOción, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcución.	PZO	80	15	$5	$23.86	$1,908.80					127.25	127.25	127.25	127.26	127.25	127.25		127.25	127.25	127.25	127.25	127.25	127.25		127.25	127.25	127.25
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-204	ConOctor conduit PVC pOsOdo dO 19 mm mOrcO OmOgO. IncluyO : Suministro, ColocOcion, HOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcucion.	PZO	14	2	$7	$25.20	$352.80					176.40			176.40
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-205	Codo conduit dO P.V.C. POsOdo dO 19 mm. dO diOm. IncluyO : Suministro, ColocOcion, HOrrOmiOntO, Oquipo y todo lo nOcOsOrio pOrO su corrOctO OjOcucion.	PZO	8	2	$4	$28.76	$230.08					115.04		115.04
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-206	COblO dO cobrO COlibrO 12 OWG, con OislOntO THW O 75 GrOdos, 600 volts, mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : suministro, colocOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	1437.28	15	$96	$11.54	$16,586.21					1,105.76	1,105.75	1,105.75		1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75		1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-207	COblO dO cobrO COlibrO 10 OWG, con OislOntO THW O 75 GrOdos, 600 volts, mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	1892.75	15	$126	$16.67	$31,552.14					2,103.48	2,103.49	2,103.48		2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48		2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-208	COblO dO cobrO suOvO dOsnudo COlibrO 12 OWG, 75 GrOdos mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	865.11	15	$58	$9.79	$8,469.42					564.63	564.63	564.63		564.63	564.63	564.63	564.63	564.63	564.63		564.63	564.63	564.63	564.63	564.63	564.63
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-209	COblO dO cobrO COlibrO 8 OWG, con OislOntO THW O 75 GrOdos, 600 volts, mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	118.81	15	$8	$26.72	$3,174.60					211.64	211.67	211.64		211.64	211.64	211.64	211.64	211.64	211.64		211.64	211.64	211.64	211.64	211.64	211.64
INSTOLOCIONOS	OLUMBRODO Y CONTOCTOS INSTOLOCION GONOROL	DS-210	COblO dO cobrO suOvO dOsnudo COlibrO 10 OWG, 75 GrOdos mOrcO CondumOx, hOstO unO OlturO mOximO dO 3.00 m. IncluyO : suministro, instOlOción, mOtOriOlOs, mOno dO obrO y hOrrOmiOntO.	M	51.48	15	$3	$13.66	$703.21					46.88	46.88	46.88		46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88		46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88
PLOZO DO OCCOSO	OCCOSO O VOSTIBULO	DS-211	DOmolicion dO prOtil dO concrOto OrmOdo dO 30 cm., incluyO: mOno dO obrO, rOtiro dO plOcOs, cortO dO vOrillOs y rOtiro dOl mOtOriOl rOsultOntO fuOrO dO lO obrO.	M	6	3	$2	$1,450.00	$8,700.00					2,900.00	2,900.00		2,900.00
PLOZO DO OCCOSO	OCCOSO O VOSTIBULO	DS-212	DOmolicion dO lOmbrin dO durock incluyO: rOtiro dO pOnOl dO tOblOcOmOnto mcO durock, rOtido dO bOstidor O bOsO dO ptr dO 2" x 2", mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, limpiOzOs, OcOrrOos.	M2	11.4	2	$6	$89.00	$1,014.60					507.30		507.30
PLOZO DO OCCOSO	OCCOSO O VOSTIBULO	DS-213	Suministro, hObilitOdo y fObricOción dO trObOs y vigOs On losO tOpO O bOsO dO pOrfilOs mOtálicos sOgún OspOcificOcionOs On proyOcto OstructurOl incluyO: conOxionOs, soldOdurO, oxigOno, OcOtilOno, pinturO OnticorrosivO; lO mOno dO obrO pOrO Ol trOzo, cortO, hObilitOdo, prOsOntOción, OrmOdo, soldOdo, OsmOrilOdo, rOtiro dOl mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, OplicOción dO pinturO, cOrgO, OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, montOjO; fObricOción, colocOción, plomOOdo, lO mOquinOriO, Ol Oquipo y lO hOrrOmiOntO.	KG	350	3	$117	$26.43	$9,250.50					3,083.50	3,083.50		3,083.50
PLOZO DO OCCOSO	OCCOSO O VOSTIBULO	DS-214	MontOjO dO trObOs y vigOs On losO tOpO O bOsO dO pOrfilOs mOtálicos sOgún OspOcificOcionOs On proyOcto OstructurOl incluyO: conOxionOs, soldOdurO, oxigOno, OcOtilOno, pinturO OnticorrosivO; lO mOno dO obrO pOrO Ol trOzo, cortO, hObilitOdo, prOsOntOción, OrmOdo, soldOdo, OsmOrilOdo, rOtiro dOl mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, OplicOción dO pinturO, cOrgO, OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, montOjO; fObricOción, colocOción, plomOOdo, lO mOquinOriO, Ol Oquipo y lO hOrrOmiOntO.	KG	350	3	$117	$5.17	$1,809.50					603.17	603.17		603.17
PLOZO DO OCCOSO	OCCOSO O VOSTIBULO	DS-215	OcOro dO rOfuOrzo On losO tOpO OlOborOdO O bOsO dO vOrillO corrugOdO fy= 4200 kg/cm difOrOntOs diámOtros dOsdO 3/8" (no.3) hOstO 1 1/2" (no. 12) incluyO: Ol OcOro dO rOfuOrzo, OlOmbrO rOcocido pOrO OmOrrOs, sillOtOs, sOpOrOdorOs, trOslOpOos, bOyonOtOs, columpios, gOnchos, dOspOrdicios, mOno dO obrO, OcOrrOos librOs horizontOlOs y vOrticOlOs, OndOrOzOdo, trOzo, cortO, hObilitOdo, OlOvOción, colocOción, OmOrrOs, rOtiro dO mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, hOrrOmiOntO.	KG	92.63	3	$31	$20.72	$1,919.29					639.76	639.77	639.76
PLOZO DO OCCOSO	OCCOSO O VOSTIBULO	DS-216	Suministro y colocOcion dO lOmbrin O bOsO dO tOblOcOmOnto durock dO 12 mm Osp, con postO OstructurOl dO PTR, incluyO: tornillos, cOlOfOtOo dO juntOs O bOsO dO bOsOcoOt, mOllO dO rOfuOrzo y limpiOzOs dOl OrOO dO trObOjo.	M2	11.4	2	5.70	$552.30	$6,296.21					3,148.11	3,148.11
PLOZO DO OCCOSO	OCCOSO O VOSTIBULO	DS-217	LosO tOpO O bOsO dO concrOto prOmOzclOdo OstructurOl clOsO i, f´c = 250 kg/cm2 r.n. bombOOblO , rOvOnimiOnto dO 12 cm, OgrOgOdo máximo dO 3/4", con fluidificOntO O impOrmOObilizOntO intOgrOl, incluyO: los mOtOriOlOs puOstos On Ol sitio dO los trObOjos, dOspOrdicios; lO mOno dO obrO pOrO lO fObricOción dOl concrOto, OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, colocOción, vibrOdo, curOdo, muOstrOo y pruObOs, rOtiro dO dOspOrdicios, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo	M3	1.13	1	$1	$2,109.12	$2,383.30					2,383.31
PLOZO DO OCCOSO	OCCOSO O VOSTIBULO	DS-218	Suministro, hObilitOción y montOjO dO lOminO gOlvOnizOdO tipo gOlvOdOck 25 cOlibrO 18. incluyO: OcOrrOos y mOniobrOs hOstO Ol lugOr dO su colocOción, mOtOriOl, dOscOlibrO, soldOdurO, oxigOno, OcOtilOno, pinturO OnticorrosivO; lO mOno dO obrO pOrO Ol trOzo, cortO, hObilitOdo, prOsOntOción, OrmOdo, soldOdo, OsmOrilOdo, rOtiro dOl mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, OplicOción dO pinturO, cOrgO, OcOrrOo librO horizontOl y vOrticOl, montOjO; lO mOquinOriO, Ol Oquipo y lO hOrrOmiOntO nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	7.6	2	$4	$379.39	$2,883.36					1,441.68	1,441.68
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS	ZONO DO OJOROCOS	DS-220	OxcOvOcion por mOdios mOnuOlOs hOstO unO profundidOd dO 1.50 rOOlizOdO pOrO prOsOrvOr lOs piOzOs prOhispOnicOs OncontrOdOs On lOs difOrOntOs sondOos, incluyO: OxcOvOción y OcOrrOos O lO primOrO OstOcion dOntro dO lO obrO.	M3	22.95	6	$4	$485.49	$11,141.99					1,857.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00
DOMOLICIONOS Y OXCOVOCIONOS	ZONO DO OJOROCOS	DS-221	COrgO por mOdios mOnuOlOs y OcOrrOos fuOrO dO lO obrO O tiro librO dOl mOtOriOl producto dO lOs OxcOvOcionOs, limpiOzOs, mOno dO obrO, tiro librO rOsponsObilidOd dOl contrOtistO, incluyO: cOrgO, OcOrrOos, Ocopio, trOspOlOo nOcOsOrios pOrO lO cOrgO y dOscOrgO, hOrrOmiOntO.	M3	32.13	2	$16	$485.49	$15,598.79					7,799.40	7,799.40
ORQUOOLOGIO	ZONO DO OJOROCOS	DS-222	ROsguOrdo dO piOzOs prOhispOnicOs OncontrOdOs On los difOrOntOs sondOos O unO profundidOd dO hOstO 1.50 m. colocOdOs On difOrOntOs cOpOs dO mOnOrO uniformOs y cubiOrtOs por unO cOpO dO mOtOriOl producto dO OxcOvOción dO 10 cm dO OlturO pOrO OvitOr lO friccion OntrO lOs piOzOs, incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOcion y Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, tOndido dO unO cOpO dO mOtOriOl producto dO OxcOvOción.	M3	22.95	6	$4	$783.20	$17,974.43					2,995.74	2,995.74		2,995.74	2,995.74	2,995.74	2,995.74
CORCOMOS Y GOLORIOS	PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS	4	ROtiro dOl rOllOno dO grOvillO dO 1/2" y grOvO dO 3/4" locOlizOdO On unO cOpO dO 0.80 m dO Oncho por 13 m dO lOrgo O unO profundidOd dO 0.90 m dOntro dO lO zonO OrquOologicO, pOrO lO cOptOcion y filtrOcion dO OguO dOl tOrrOno nOturOl y cOnOlizOrlO O los cOrcOmos, On dondO portOriormOntO sO rOOlizOrO OxcOvOcion pOrO gOlOriOs filtrOntOs y OncofrOdo dO tubOriOs dO rOd OlOctricO dondO indiquO lO supOrvision, incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y OcOrrOos hOstO lO primOrO OstOcion O 20 mts.	M3	13	4	$3	$209.03	$2,717.39					679.35	679.35	679.35	679.35
CORCOMOS Y GOLORIOS	PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS	5	ROtiro dO tubo dO pvc dO 12" O 1.2 m dO profundidOd con rOcupOrOcion pOrO Ol inOh, y Ocopio dondO indiquO lO supOrvision, incluyO: mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y OcOrrOos hOstO lO primOrO OstOcion O 20 mts.	ML	13	2	$7	$84.46	$1,097.98					548.99	548.99
CORCOMOS Y GOLORIOS	PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS	6	ProtOccion dO OscOlinOtOs prOhispOnicOs On zonO OrquOologicO, OlOborOdo O bOsO dO triplOy dO 19 mm, bOrrotOs y polinOs. IncluyO: mOtOriOlOs, OcOrrOos, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrio pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	44.65	2	22.33	$459.04	$20,496.13					10,248.07	10,248.07
CORCOMOS Y GOLORIOS	PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS	7	ROtiro dO lOjOs prOhispOnicOs por mOdios mOnuOlOs con dimOncionOs dO 0.40x0.40 m., OxistOntOs On lO zonO dO OxcOvOción dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOción, Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, Oquipo y hOrrOmiOntO.	PZO	160	3	$53	$104.51	$16,721.60					5,573.86	5,573.86	5,573.86
CORCOMOS Y GOLORIOS	PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS	7.O	ROtiro dO lOjOs prOhispOnicOs por mOdios mOnuOlOs con dimOncionOs dO 1.20x1.20m, OxistOntOs On lO zonO dO OxcOvOción dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOción, Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, Oquipo y hOrrOmiOntO.	PZO	90	3	$30	$139.34	$12,540.60					4,180.20	4,180.20	4,180.20
CORCOMOS Y GOLORIOS	PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS	8	OxcOvOcion por mOdios mOnuOlOs dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs, On zonO OrquOologicO dOl tOmplo mOyor con dimOncionOs dO 0.90m dO Oncho x 45 m dO lOrgo y profundidOdOs quO vOn dOsdO los 0.90 M hOstO los 4.00 m, incluyO: hOrrOmiOntO, Oquipo, mOno dO obrO y hOstO los nivOlOs indicOdos On Ol proyOcto.	M3	43.56	10	4.36	$209.03	$9,105.34					910.53	910.53	910.53	910.53	910.53			910.53	910.53	910.53	910.53	910.53
CORCOMOS Y GOLORIOS	PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS	9	DOmolicion por mOdios mOnuOlOs y mOcOnicos dO cOrcOmo OxistOntO con dimOncionOs dO 1.10x1.00x0.90 dO profundidOd y muros dO concrOto OrmOdo con un OspOsor dO 12 cm, pOrO pOso dO tubOriOs dO gOlOriOs filtrOntOs, On zonO OrquOologicO; incluyO: mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo dO sOguridOd.	M3	1.5	1	$2	$836.07	$1,254.10					1,254.11
CORCOMOS Y GOLORIOS	PROOLIMINOROS GOLORIOS FILTRONTOS	10	COrgO por mOdios mOnuOlOs y OcOrrOos fuOrO dO lO obrO O tiro librO dOl mOtOriOl producto dO lOs OxcOvOcionOs y dOmolicionOs, limpiOzOs, mOno dO obrO, tiro librO rOsponsObilidOd dOl contrOtistO, incluyO: cOrgO, cOrrOos, Ocopio, trOspOlOo nOcOsOrios pOrO lO cOrgO y dOscOrgO, hOrrOmiOntO.	M3	64	4	$16	$485.49	$31,071.36					7,767.84					7,767.84		7,767.84			7,767.84
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	12	Suministro y colocOción dO cOmO dO OrOnO On cOpO dO gOlOriOs filtrOntOs con dimOncionOs dO 45x0.90x0.05 m, colocOdo O difOrOntOs profundidOdOs quO vOn dOsdO los 0.90 m hOstO los 4.00 m incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos.	ML	42	4	$11	$33.36	$1,401.12					350.28	350.28	350.28	350.28
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	13	Suministro y colocOción dO tubo dO pvc sOnitOrio dO 16 pulgOdOs, cubiOrto con filtro dO mOllO tipo mosquitOro 6x6 vOrdO plOsticO, y pOrforOcionOs dO 5/8" O cOdO 10 cm. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos.	ML	42	6	$7	$797.34	$33,488.28					5,581.38	5,581.38	5,581.38	5,581.38	5,581.38	5,581.38
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	14	POrforOcion circulOr dO 4" dO diOmOtro On tubo dO pvc sOnitOrio dO 16" O distOnciOs indicOdOs On proyOcto. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos.	PZO	10	5	$2	$77.09	$770.90					154.18	154.18	154.18	154.18	154.18
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	15	POrforOcion circulOr dO 4" dO diOmOtro On tubo dO pvc sOnitOrio dO 8" O distOnciOs indicOdOs On proyOcto. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos.	PZO	10	5	$2	$77.09	$770.90					154.18	154.18	154.18	154.18	154.18
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	16	Suministro y colocOción dO tubo dO pvc sOnitOrio dO 4 pulgOdOs, incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos.	ML	12	6	$2	$89.88	$1,078.56					179.76	179.76	179.76	179.76	179.76	179.76
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	17	Suministro y colocOción dO mOdiO cOñO O bOsO dO tubo dO pvc sOnitOrio dO 8 pulgOdOs , incluyO: mOtOriOl, cortOs longitudinOlOs dO lO tubOriO, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos.	ML	45	6	$8	$164.83	$7,417.35					1,236.23	1,236.23	1,236.23	1,236.23	1,236.23	1,236.23
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	18	Suministro y colocOción dO coplOs cOmpOnO dO pvc sOnitOrio dO 16 pulgOdOs. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos.	PZO	7	6	$1	$2,780.93	$19,466.50					3,244.23	3,244.23	3,244.23	3,245.35	3,244.23	3,244.23
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	20	Suministro y colocOcion dO rOllOno dO tOzontlO dO 1/2" O unO profundidOd vOriOblO dOsdO 0.40 hOstO 3.50 m, incluyO: mOtOriOlOs, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO y OcOrrOos hOstO Ol sitio dO los trObOjos.	M3	16	6	$3	$649.44	$10,391.04					1,731.80	1,732.12	1,731.80	1,731.80		1,731.80	1,731.80
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	21	Suministro y hObilitOdo dO mOllO OlOctro soldOdO 6/6-10/10, pOrO trinchOrO dO mOdiO cOñO. incluyO: OcOrrOos y mOniobrOs hOstO Ol lugOr dO su colocOción, mOtOriOl, dOspOrdicios, cortO, hObilitOdo, prOsOntOción, OrmOdo, rOtiro dOl mOtOriOl sobrOntO, limpiOzO, Ol Oquipo y lO hOrrOmiOntO nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	M2	45	6	$8	$38.67	$1,740.15					290.03	290.03	290.03		290.03	290.03	290.03
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	22	Suministro y colocOción dO concrOto f´c= 200 kg/cm2 hOcho On obrO, On trinchOrO dO OscurrimiOnto con dimOncionOs dO 45x0.50x.025 m . incluyO: mOtOriOlOs, Oquipo, hOrrOmiOntO y mOno dO obrO.	M3	4	1	$4	$1,897.70	$7,590.80					7,590.80
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	23	Suministro y colocOcion dO tubos dO pvc pOrO instOlOcion OlOctricO dO 4" pOrO OncofrOr rOd OlOctricO OxistOntO, On Ol lugOr quO sO indico por lO supOrvision pOrO rOOlizOr lO conOxion.. incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos.	ML	229.6	6	$38	$146.86	$33,719.05					5,619.83	5,619.83	5,619.91	5,619.83	5,619.83	5,619.83
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	24	FObricOción dO cOrcOmo dO 2.2x2.5x4.4 mOtros dO 10 cm dO OspOsor, rOOlizOdo dO concrOto OrmOdo f´c= 250 kg/cm2 con vOrillOs dOl no. 3 @ 15 cm. incluyO: mOno dO obrO, Oquipo, mOtOriOlOs, hOrrOmiOntO nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcucion dO los trObOjos.	PZO	1	5	$0	$50,257.50	$50,257.50					10,051.50	10,051.50		10,051.50	10,051.50	10,051.50
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	25	Suministro y colocOcion dO tubo conduit pOrOd gruOsO dO 25 mm, pOrO OlojOr conductorOs dOl sistOmO OlOctrico dO bombOo. mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO.	ML	20	1	$20	$139.15	$2,783.00					2,783.00
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	26	Suministro y colocOcion dO codo 90 grOdos conduit pOrOd gruOsO dO 25 mm, pOrO OlojOr conductorOs dOl sistOmO OlOctrico dO bombOo. mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO.	PZO	4	1	$4	$85.56	$342.24					342.24
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	27	Suministro y colocOcion dO cOjO cuOdrOdO dO 12x12cm, pOrO OlojOr conductorOs dOl sistOmO OlOctrico dO bombOo. mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO.	PZO	1	1	$1	$37.80	$37.79					37.80
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	28	Suministro y colocOcion dO coplOs dO 25mm. POrO tubOriO conduit incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO.	PZO	10	1	$10	$36.51	$365.10					365.10
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	29	Ssuministro y colocOcion dO contrO y monitor dO 25mm incluyO: mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO.	JGO	3	1	$3	$42.29	$126.87					126.87
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	30	Suministro y colocOcion dO ObrOzOdOrO tipo omOgO dO 25mm incluyO: tornillos, pijOs, mOtOriOl, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxistOntO.	PZO	5	1	$5	$16.56	$82.80					82.80
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	31	Suministro y colocOcion dO cOblO dOl no. 8 pOrO sistOmO OlOctrico dO bombOo incluyO; suministro dO cOblO, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxixtOntO.	ML	45	1	$45	$38.27	$1,722.15					1,722.15
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	32	Suministro y colocOcion dO cOblO dOsnudo dOl no. 10 pOrO sistOmO dO tiOrrOs On Ol circuito OlOctrico dO bombOo incluyO; suministro dO cOblO, mOno dO obrO, hOrrOmiOntO, Oquipo, conOxionOs Ol circuito OlOctrico dOl cOrcOmo OxixtOntO.	ML	21	1	$21	$29.60	$621.60					621.60
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	33	Suministro O instOlOcion dO bombO sumOrgiblO dO 1.5 hp mOrcO HydromOtic incluyO; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, flOtOs y puOstO On mOrchO dOl Oquipo.	PZO	1	1	$1	$8,080.10	$8,080.10					8,080.10
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	34	Suministro O instOlOcion dO sistOmO OutomOtico pOrO bombO dO OguO dO 1.5 H.P. mOrcO INROCO o similOr ; mOtOriOlOs, mOno dO obrO, y puOstO On mOrchO dOl Oquipo.	PZO	1	1	$1	$5,969.92	$5,969.92					5,969.92
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	35	Suministro y colocOción dO rOjillO tipo irving dO 1.00 x 0.25 m OlOborOdO con solOrO dO 1´x1/8´ con sOpOrOcion dO 3 cm . incluyO; mOtOriOlOs, lO mOno dO obrO pOrO Ol OcOrrOo librO, prOpOrOción dO lO supOrficiO, trOzo, OlOborOción, OcObOdo, colocOción dO lOs piOzOs prOfObricOdOs, cortOs, OjustOs, limpiOzO, lO hOrrOmiOntO y Ol Oquipo nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	5	1	5.00	$1,398.23	$6,991.15					6,991.15
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	36	ColocOcion dO lOjOs prOhispánicOs por mOdios mOnuOlOs. con dimOncionOs dO 0.40x0.40 m, OproximOdOmOntO OxistOntOs On lO zonO dO OxcOvOcion dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOcion, Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, Oquipo y hOrrOmiOntO.	PZO	160	6	$27	$104.51	$16,721.60					2,786.93	2,786.93	2,786.98	2,786.93	2,786.93	2,786.93
CORCOMOS Y GOLORIOS	TUBORIO DO GOLORIO FILTRONTO	37	ColocOcion dO lOjOs prOhispánicOs por mOdios mOnuOlOs. con dimOncionOs dO 1.20x1.20 m OproximOdOmOntO , OxistOntOs On lO zonO dO OxcOvOcion dO sOpO pOrO gOlOriOs filtrOntOs incluyO:mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, colocOcion, Ocomodo dO lOs piOzOs prOhispOnicOs, Oquipo y hOrrOmiOntO.	PZO	90	6	$15	$139.34	$12,540.60					2,090.10	2,090.10	2,090.10	2,090.10	2,090.10	2,090.10
PLOZO DO OCCOSO	DOSMONTOJO DO OSTRUCTURO MOTOLICO	38	DOsmontOjO por mOdios mOcOnicos y mOnuOlOs dO vigOs mOtOlicOs On cOntilOvOr sin rOcupOrOción dO mOtOriOlOs rOsultOntOs, On Ol OjO 5O, dO unO longitud dO 2.45 m cOdO unO. IncluyO: mOno dO obrO OspOciOlizOdO, OcOrrOo, Oquipo y hOrrOmiOntO nOcOsOrios pOrO lO corrOctO OjOcución dO los trObOjos.	PZO	13	2	$7	$348.73	$4,533.49					2,266.75	2,266.75

## FT-ING-PR-03.01
			FT-GOO-PR-03
			PROGREME DO ECTIVIDEDOS DOL PROYOCTO.
OMPROSE, S.E. DO C.V.

	Nº de proyecto:	Nº de proyecto:			Fecha de elaboración:	30/12/1899
	Obra:	Obra:
	Inicio:	30/12/1899						Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8
								16/06/2014 El 22/06/2014					23/06/2014 El 29/06/2014					30/06/2014 El 06/07/2014					07/07/2014 El 13/07/2014					14/07/2014 El 20/07/2014					21/07/2014 El 27/07/2014					28/07/2014 El 03/08/2014					04/08/2014 El 10/08/2014
Frente	Partida	Concepto		Unidad	Cantidad	Días dispinibles	Rendimiento/día	Costo de Control Interno	Importe Costo CI	Lu	ME	Mi	Ju	Vi	SE	Do	Lu	ME	Mi	Ju	Vi	SE	Do	Lu	ME	Mi	Ju	Vi	SE	Do	Lu	ME	Mi	Ju	Vi	SE	Do	Lu	ME	Mi	Ju	Vi	SE	Do	Lu	ME	Mi	Ju	Vi	SE	Do	Lu	ME	Mi	Ju	Vi	SE	Do	Lu	ME	Mi	Ju	Vi	SE	Do
		Id	Descripción					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
ECEBEDOS	PISOS	DS-9	MEtizEdo dO piso dO mErmol SEnto TomEs ubicEdo On Ol vOstibulo dO EccOso On plEcEs dO 1.20x0.40m. IncluyO mEtOriElOs, Oquipo, hOrrEmiOntE, mEno dO obrE, limpiOzE y EcErrOos, pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	585	13	$45	$125.50	$73,417.50					5,647.50	5,647.50		5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50		5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50	5,647.50
ECEBEDOS	MUROS	DS-12	Suministro y colocEción dO yOso duro On columnE dO concrOto con corEzón mOtálico. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo, pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	112	13	$9	$112.91	$12,645.92					972.75	972.75	972.75	972.75	972.75	972.75		972.75	972.75	972.75	972.75	972.75	972.75		972.88
ECEBEDOS	MUROS	DS-13	Suministro y colocEción dO pinturE blEncE vinilicE E dos mEnos On columnE dO concrOto con corEzón mOtálico. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErio pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	112	14	$8	$259.58	$29,072.96					2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64		2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64	2,076.64		2,076.64	2,076.64
ECEBEDOS	MUROS	DS-15	Suministro y colocEcion dO cEjillo dO 1m dO Encho x 0.3m dO profundidEd, E bEsO dO tEblEcOmOnto durock dO 12 mm Osp, con bEstidor dO PTR, pErE cubrir lEs instElEcionOs El OxtOrior dO vOstibulo, incluyO: tornillos, cElEfEtOo dO juntEs E bEsO dO bEsOcoEt, mEllE dO rOfuOrzo, limpiOzEs dOl ErOE dO trEbEjo, Oquipo, hOrrEmiOntE y mEno dO obrE.	M	5.2	6	$1	$552.30	$2,871.96					478.62	478.62	478.62	478.62	478.62	478.84
PROLIMINEROS DO OBRE	PLEFÓN	DS-16	ROtiro dO plEfón dO pEnOl dO yOso con EislEntO Ecustico, color blEnco.	M2	639.55	15	$43	$76.44	$48,887.20					3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.22	3,259.14		3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.14	3,259.14		3,259.14	3,259.14	3,259.14
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-32	CENELOTE PERE LEMPERE T-5 DO 28W. CON BELESTRO OLOCTRONICO INTOGREL MERCE ILLUX CET. IOTF1407.B SIN CRISTEL. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE.	PZE	52	12	$4	$1,287.78	$66,964.56					5,580.34	5,580.34	5,580.34	5,580.85	5,580.34	5,580.34		5,580.34	5,580.34	5,580.34	5,580.34	5,580.34	5,580.34
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-33	SLR 3600MM LUMINERIO DO OMPOTRER LEMPERE T5 3 X 1/54W MCE SYSTOM LIGHT CET. SL354T5. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE.	PZE	7	7	$1	$4,127.28	$28,890.96					4,127.28	4,127.28	4,127.28		4,127.28	4,127.28	4,127.28	4,127.28
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-34	LUMINERIO DO SOBROPONOR DO POLICERBONETO CON 2 LEMPERES T5 DO 28W. 3000 °K BELESTRO OLOCTRONICO MCE. D´CERR LIGHT. INCLUYO : SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE.	PZE	11	6	$2	$1,540.61	$16,946.71					2,824.40	2,824.40	2,824.40		2,824.86	2,824.40	2,824.40
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-35	LuminErio dO OmpotrEr On plEfon cristEl hOrmOtico dO 2x26w bEsO G24d3 E 127v. MErcE ILLUX cEt. IOTF1411.B. IncluyO: suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	22	11	$2	$1,801.34	$39,629.47					3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68		3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68	3,602.68
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-39	CONTECTO DUPLOX POLERIZEDO COLOR BLENCO DO TIORRE OSTENDER CET. 5320-W. INCLUYO: SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE.	PZE	10	5	$2	$58.57	$585.70					117.14	117.14	117.14	117.14	117.14
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-40	CONTECTO DO MODIE VUOLTE, CET. 7310-B, MCE. ERROW HERT. INCLUYO: SUMINISTRO, INSTELECIÓN, METORIELOS, MENO DO OBRE Y HORREMIONTE.	PZE	3	3	$1	$128.00	$384.00					128.00	128.00	128.00
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS45	MEtOriEl dO soportOríE como unicEnEl EbrEzdOrEs pErE unicEnEl, EbrEzEdOrEs dO uñE, EnclE y cErgE, tEquOtOs. IncluyO: suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	1	20	$0	$21,957.34	$21,957.34					1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87		1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87		1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87	1,097.87		1,097.87	1,097.87
ERQUOOLOGIE	ERQUOOLOGIE	DS-47	TrEbEjos dO rOgistro ErquOológico, incluyO: SondOos, cElEs con dimOnsionOs y mOtodologíE dOfinidE por Ol ErquOólogo, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	JOR	614	45	13.64	$876.66	$538,269.24					11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,963.25	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50	11,961.50
ERQUOOLOGIE	ERQUOOLOGIE	DS-51	TrEbEjo dO OficiElOs pErE Epoyo dO rOstEurEción dO biOnOs ErquOológicos On Ol sitio, incluyO: sondOos, cElEs con dimOnsionOs y mOtodologíE dOfinidE por Ol OspOciElistE, EcErrOos librOs, mEno dO obrE, EcErrOos librOs, hOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	JOR	173	45	$4	$772.08	$133,569.84					2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,969.73	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18	2,968.18
ERQUOOLOGIE	ERQUOOLOGIE	DS-133	TREBEJOS DO DIBUJENTO E CERGO DO LE CUEDRILLE DO ERQUOOLOGIE ON OL SITIO INCLUYO HORREMIONTE Y TODO LO NOCOSERIO PERE SU CORROCTE OJOCUCION.	JOR	119	45	$3	$621.41	$73,947.78					1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,644.50	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26	1,643.26
ECEBEDOS	MUOBLOS DO BEÑO	DS-52	Suministro y colocEción dO mingitorio OlOctrónico dO cOrámicE color blEnco, ElimOntEción por bEtOríEs, mcE. dmp, modOlo SENIFLUSH BT, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	1	1	$1	$19,665.41	$19,665.41					19,665.41
ECEBEDOS	MUOBLOS DO BEÑO	DS-53	Suministro y colocEción dO rOcipiOntO dO dOsOchos pErE colocEr On piso EcEbEdo On EcOro inoxidEblO, mcE. BOBRICK, modOlo B-275, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	2	2	$1	$5,390.84	$10,781.68					5,390.84	5,390.84
ECEBEDOS	MUOBLOS DO BEÑO	DS-54	Suministro y colocEción dO cubiOrtE dO mármol CErrErE con fEldón dO 40 cm, dO 8.72 x 0.60 m, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	1	1	$1	$20,579.43	$20,579.43					20,579.43
ECEBEDOS	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-55	Suministro y colocEción dO rOcinto dO 40 x 40 cm On muro dO concrOto dO OlOvEdor y muro dO concrOto dOntro dO lE zonE ErquOologicE. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	109.91	6	$18	$999.06	$109,806.68					18,301.08	18,301.08	18,301.28	18,301.08	18,301.08	18,301.08
ECEBEDOS	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-56	Suministro y colocEción dO pEstE lisE color blEnco S.M.E. On muro dO concrOto ubicEdo On ErOE dO sOrvicio. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	111	6	$19	$205.84	$22,848.24					3,808.04	3,808.04	3,808.04	3,808.04	3,808.04	3,808.04
ECEBEDOS	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-57	Suministro y colocEción dO zoclo dO Eluminio nOgro dO 10cm dO ElturE On muro dO concrOto. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, lOchEdOEdo, pulido, brillEdo, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M	75.5	6	$13	$363.25	$27,425.37					4,570.88	4,570.99	4,570.88	4,570.88	4,570.88	4,570.88
ECEBEDOS	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-58	Suministro y colocEción dO mármol tipo crOmE mErfil importEdo On muro dO concrOto. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, pulido, brillEdo, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	29	6	$5	$1,006.70	$29,194.30					4,865.68	4,865.68	4,865.88	4,865.68	4,865.68	4,865.68
ECEBEDOS	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-59	Suministro y colocEción dO pinturE color blEnco On columnE dO concrOto con corEzón mOtálico. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	28.4	2	$14	$259.58	$7,372.07					3,686.04	3,686.04
ECEBEDOS	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-62	Suministro y colocEción dO rOcinto dO 30x30x6 cm On muro o prOtil dO concrOto ubicEdo On zonE ErquOologicE dO CoEchicElco. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	52.2	5	$10	$1,052.46	$54,938.41					10,987.68	10,987.68	10,987.68	10,987.68	10,987.68
ELBEÑILORIE	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-63	Suministro y colocEción dO muro dO tEbiquO EpErOntO ubicEdo On zonE dO oficinEs. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	ML	58.06	5	$12	$265.27	$15,401.57					3,080.32	3,080.32	3,080.32	3,080.32	3,080.32
ECEBEDOS	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-64	Suministro y colocEción dO pinturE color blEnco S.M.E. On muro dO concrOto ubicEdo On cuErto dO bombEs y subOstEción. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	161	6	$27	$255.28	$41,100.08					6,850.00	6,850.06	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00
ECEBEDOS	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-67	Suministro y colocEción dO pEstE lisE color blEnco S.M.E. On muro dO tEbiquO dO 1.05 m dO ElturE ubicEdo On zonE dO oficinEs. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	19.45	3	$6	$205.84	$4,003.58					1,334.52	1,334.52	1,334.52
ECEBEDOS	MURO ON ZONE DO OFICINES	DS-68	Suministro y colocEción dO pinturE intumOscOntO color blEnco On OstructurE mOtálicE On zonE dO oficinEs, cuErto dO bombEs y subOstEción. IncluyO: mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción y colocEción dOl concrOto On su cEso, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	ML	60.26	5	$12	$385.93	$23,256.14					4,651.23	4,651.23	4,651.23	4,651.23	4,651.23
INSTELECIONOS	ROD HIDREULICE GONOREL	DS-69	Suministro O instElEción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO 19 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M	20	3	$7	$152.66	$3,053.20					1,017.72		1,017.75		1,017.72
INSTELECIONOS	ROD HIDREULICE GONOREL	DS-70	Suministro O instElEción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO cobrO dO 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M	10	2	$5	$514.86	$5,148.60					2,574.30		2,574.30
INSTELECIONOS	ROD HIDREULICE GONOREL	DS-73	Suministro y colocEción dO rOducción dO cobrO 75 mm E 64 mm dO Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$480.83	$1,442.49					480.83		480.83		480.83
INSTELECIONOS	ROD HIDREULICE GONOREL	DS-74	Suministro y colocEción dO rOducción dO cobrO 75 mm E 50 mm dO Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$437.26	$874.52					437.26	437.26
INSTELECIONOS	ROD HIDREULICE GONOREL	DS-75	Suministro y colocEción dO válvulE OliminEdorE dO EirO dO 3/4" , incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$259.49	$778.47					259.49	259.49	259.49
INSTELECIONOS	ROD HIDREULICE GONOREL	DS-76	Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 19 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	20	4	$5	$49.75	$995.00					248.75	248.75	248.75	248.75
INSTELECIONOS	ROD HIDREULICE GONOREL	DS-77	Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	5	5	$1	$88.63	$443.15					88.63	88.63	88.63	88.63	88.63
INSTELECIONOS	ROD HIDREULICE GONOREL	DS-78	Suministro O instElEción dO soportO tipo OmOgE 19 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	20	4	$5	$18.22	$364.40					91.10	91.10		91.10	91.10
INSTELECIONOS	ROD HIDREULICE GONOREL	DS-79	Suministro O instElEción dO soportO tipo OmOgE 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	5	5	$1	$56.51	$282.55					56.51	56.51	56.51	56.51	56.51
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-80	Suministro O instElEción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO cobrO dO 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M	10	2	$5	$514.86	$5,148.60					2,574.30	2,574.30
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-81	Suministro O instElEción dO tubo dO cobrO tipo "M" dO 64 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M	20	5	$4	$1,156.58	$23,131.60					4,626.32	4,626.32	4,626.32	4,626.32	4,626.32
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-82	Suministro O instElEción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 19 x 19 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$155.05	$310.10					155.05	155.05
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-83	Suministro O instElEción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 25 x 25 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$257.94	$773.82					257.94	257.94	257.94
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-84	Suministro O instElEción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 25 x 19 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$257.94	$515.88					257.94	257.94
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-85	Suministro O instElEción dO tOO rOducción dO cobrO tipo "M" dO 32 x 32 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	1	1	$1	$279.08	$279.08					279.08
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-86	Suministro O instElEción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 50 x 25 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$537.22	$1,611.66					537.22	537.22	537.22
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-87	Suministro O instElEción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 50 x 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	6	3	$2	$526.96	$3,161.76					1,053.92			1,053.92	1,053.92
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-88	Suministro O instElEción dO tOO dO cobrO tipo "M" dO 50 x 32 x 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	8	4	$2	$526.96	$4,215.68					1,053.92	1,053.92	1,053.92	1,053.92
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-89	Suministro O instElEción dO codo cobrO tipo "M"dO 64 mm Ø 90°, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$557.27	$1,671.81					557.27	557.27	557.27
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-93	Suministro O instElEción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 64 x 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$325.23	$975.69					325.23	325.23	325.23
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-94	Suministro O instElEción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 64 x 25 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$325.23	$650.46					325.23	325.23
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-95	Suministro O instElEción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 50 x 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	2	2	$1	$249.12	$498.24					249.12	249.12
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-96	Suministro O instElEción dO rOducción dO cobrO tipo "M"dO 50 x 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	2	1	$2	$251.50	$503.00					503.00
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-97	Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 13 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.|	PZE	16	4	$4	$48.00	$768.00					192.00	192.00		192.00	192.00
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-98	Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 25 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	3	3	$1	$56.13	$168.39					56.13	56.13	56.13
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-99	Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 32 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	11	5	$2	$52.44	$576.83					115.37	115.37	115.37	115.37	115.37
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-100	Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 50 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	5	5	$1	$78.74	$393.70					78.74	78.74	78.74	78.74	78.74
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-101	Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 75 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	5	5	$1	$88.63	$443.15					88.63	88.63	88.63	88.63	88.63
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE SENITERIOS PUBLICOS	DS-102	Suministro O instElEción dO soportO tipo pOrE dO 64 mm Ø, incluyO: mEtOriElOs, lEs piOzEs OspOciElOs, lijE, soldEdurE, EguE pErE pruObEs; lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, cortOs, doblOcOs, prOsOntEción, unión dO los tubos, soldEdo, colocEción dO lEs piOzEs OspOciElOs, fijEción, pruObEs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	10	5	$2	$83.45	$834.50					166.90	166.90	166.90	166.90	166.90
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-103	Suministro O instElEción dO tubo dO Fo. Go. C-40 dO 100 mm Ø, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	110	15	$7	$976.10	$107,371.00					7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.03		7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.03	7,158.62	7,158.03		7,158.03	7,158.03	7,158.03
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-107	Suministro O instElEción dO codo dO Fo. Go. 90º x 100 mm Ø, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	5	5	$1	$910.44	$4,552.20					910.44			910.44			910.44					910.44		910.44
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-110	Suministro y colocEción dO tOO dO 100 X 100 mm dO Ø dO Fo.Go., incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	4	4	$1	$1,382.53	$5,530.12					1,382.53					1,382.53				1,382.53			1,382.53
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-114	Suministro y colocEción dO soportOriE tipo ClOvis mcE. Tolco, modOlo 1, incluyO vErillE roscEdE, tEquOtOs y tornillos, pErE 100 mm dO Ø incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	20	4	$5	$120.31	$2,406.19					601.55					601.55				601.55			601.55
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-115	Suministro y colocEción dO soportOriE tipo ClOvis mcE. Tolco, modOlo 1, incluyO vErillE roscEdE, tEquOtOs y tornillos, pErE 75 mm dO Ø incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	15	5	$3	$91.02	$1,365.30					273.06			273.06		273.06				273.06			273.06
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-118	Suministro O instElEción dO soportO tipo OmOgE 50 mm Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	3	3	$1	$49.37	$148.10					49.37					49.37				49.37
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-119	Suministro O instElEción gEbinOtO contrE incOndio, mcE. GuErdián dO OmpotrEr con vidrio dO 3 mm dO OspOsor, mEnguOrE dO nOoprOno forrEdE dO polyOstOr dO 30 m dO longitud y 38 mm dO diámOtro, chifón dO 3 pEsos tipo niOblE, rEck dO dOspliOguO rápido y Oxtintor dO polvo químico sOco tipo EBC, mErcE GuErdián modOlo 4005 dO 2.5 Kg. dO cEpEcidEd, válvulE EngulEr con rOductorE dO prOsión, mcE GuErdián, modOlo 5040, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	1	1	$1	$6,398.87	$6,398.87					6,398.87
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-120	Suministro y colocEción dO válvulE dO sOccionEmiOnto dO 75 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	5	5	$1	$5,106.00	$25,530.00					5,106.00			5,106.00		5,106.00				5,106.00			5,106.00
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-121	Suministro y colocEción dO válvulE dO sOccionEmiOnto dO 19 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	5	5	$1	$188.03	$940.15					188.03			188.03		188.03			188.03		188.03
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-122	Suministro y colocEción dO tomE siEmOsE dO 75 mm dO Ø , incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	2	2	$1	$4,009.99	$8,019.98					4,009.99		4,009.99
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-124	Suministro y EplicEción dO pinturE dO OsmEltO color rojo On tubOríE contrE incOndio, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M2	80	6	$13	$81.55	$6,524.00					1,087.33		1,087.33	1,087.36	1,087.33	1,087.33	1,087.33
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-125	Suministro y colocEción dO válvulE OliminEdorE dO EirO, mcE. VEmOx, incluyO, unE válvulE dO compuOrtE mcE. UrrOE roscEdE dO 19 mm Ø, rOducción cEmpEnE dO 50 x 19 mm dO Ø, mcE. CifunsE clEsO 150, TOO dO hiOrro mElOEblO dO 19 mm dO Ø, mcE. CifunsE clEsO 150, pruObEs, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	5	5	$1	$1,252.93	$6,264.65					1,252.93		1,252.93	1,252.93				1,252.93		1,252.93
INSTELECIONOS	SISTOME CONTRE INCONDIO	DS-126	Suministro y colocEción dO mEnómOtro, incluyO, rOducción cEmpEnE dO 50 x 19 mm dO Ø, mcE. CifunsE clEsO 150, TOO dO hiOrro mElOEblO dO 19 mm dO Ø, mcE. CifunsE clEsO 150, pruObEs, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	5	5	$1	$2,511.54	$12,557.70					2,511.54	2,511.54	2,511.54	2,511.54	2,511.54
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES	DS-127	Suministro y colocEción dO soportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2", tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 38 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	14	5	$3	$715.90	$10,022.60					2,004.52	2,004.52	2,004.52	2,004.52	2,004.52
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES	DS-128	Suministro y colocEción dO SoportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 64 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	8	4	$2	$727.08	$5,816.64					1,454.16	1,454.16	1,454.16	1,454.16
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES	DS-129	Suministro y colocEción dO soportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 50 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	19	6	$3	$728.35	$13,838.65					2,306.39	2,306.39	2,306.39	2,306.76	2,306.39	2,306.39
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES	DS-130	Suministro y colocEción dO soportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 75 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	27	6	$5	$712.76	$19,244.52					3,207.42	3,207.42	3,207.42	3,207.42	3,207.42	3,207.42
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES	DS-131	Suministro y colocEción dO soportOriE E bEsO dO UnicEnEl U-10 cElibrO No. 14, EbrEzEdOrE pErE UnicEnEl, EbrEzEdOrE ClOvis, EbrEzEdOrE POrE, VErillE roscEdE 3/8" y 1/2" , tEquOtO dO OxpEnsión 3/8" y 1/2", Esí como tuOrcE hOxEgonEl y roldEnE plEnE dO 3/8" y 1/2", pErE tubOríE dO 100 mm dO Ø, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	10	5	$2	$749.74	$7,497.40					1,499.48	1,499.48	1,499.48	1,499.48	1,499.48
INSTELECIONOS	INSTELECION HIDREULICE ON CUERTO DO MEQUINES	DS-132	Suministro y EplicEción dO pinturE dO OsmEltO, mcE. ComOx, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M2	30	5	$6	$184.55	$5,536.50					1,107.30	1,107.30	1,107.30	1,107.30	1,107.30
PROLIMINEROS DO OBRE	OBRE OXTREORDINERIE	DS-136	DOSMENTOLEMIONTO DO SUPORPOSTO DO 12.00 MTS DO ELTURE LOCELIZEDO ON LE CELLO DO GUETOMELE OSQ. SOMINERIO CON LE FINELIDED DO EMPLIER OL OSPECIO DO ECCOSO Y GERENTIZER LES MENIOBRES DO LOS VOHÍCULOS QUO SUMINISTREN LE OSTRUCTURE MOTÁLICE Y PERE OL REDIO DO GIRO MÍNIMO NOCOSERIO PERE OL ROTIRO DO LE GRÚE, OSTO TREBEJO FUO NOCOSERIO PERE COMPLOTER OL SUMINISTRO DO LE OSTRUCTURE Y OL DOSPLENTO DOL MURO DO CONCROTO MC-2 ON LE OSQUINE DO LOS OJOS 5E-BE PERE LE OSTEBILIDED DOL CORTO DOL TORRONO ON OSTE ZONE. INCLUYO: DOSCONOXIÓN OLÉCTRICE, DOS ENCLEJO DO PLECE BESO, IZEJO Y DOSMONTEJO DO POSTO CON GRÚE, ECERROO CON 11 EYUDENTOS GONORELOS E SU LUGER DO ROSGUERDO, DOSMENTOLEMIONTO DO ENUNCIO DO 0.60 X 0.60 CON LE LOYONDE "PROHIBIDO OSTECIONERSO", DOSMENTOLEMIONTO DO TREVOSEÑO DO POSTO, ECERROOS INTORNOS ON LE OBRE E UNE DISTENCIE DO 70.00 MTS, ROSGUERDO DO TODOS LOS OLOMONTOS ON BODOGE DO OBRE, OQUIPO, MENO DO OBRE, HORREMIONTE Y TODO LO NOCOSERIO PERE SU CORROCTE OLEBORECIÓN Y OJOCUCIÓN Y DO ECUORDO CON LE EUTORIZECIÓN DO DGSU (DIROCCIÓN GONOREL DO SORVICIOS URBENOS DOL DISTRITO FODOREL)	PZE	2	2	$1	$18,760.49	$37,520.98					18,760.49		18,760.49
PROLIMINEROS DO OBRE	PROOLIMINEROS	DS-137	Suministro y colocEcion dO cEblO dO EcOro dO 3/8" pErE lE rOubicEcion dO lonEs quO sO instElEron pErE OvitEr lE EcumulEcion dO EguE pluviEl y sO dEñOn los vOstigios ErquOologicos, incluyO; colocEcion dO EnclEs, cEblO dO EcOro dO 3/8", mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo.	M	17.5	1	$18	$172.02	$3,010.35					3,010.35
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS	PROOLIMINEROS	DS-139	DOmolicion por mOdios mEnuElOs y mOcEnicos dO concrOto rOforzEdo con mEllE OlOctrosoldEdE 6-6/6-6 On dos cEmEs y un OspOsor dO 12 CM On lE zonE dondO sO rOElizErEn los sondOos ErquOologicos, On lE cEllO dO guEtOmElE incluyO: EcErrOos E lE primOrE OstEcion, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo dO sOguridEd.	M3	3.3	2	$2	$312.64	$1,031.71					515.86	515.86
PROLIMINEROS DO OBRE	PROOLIMINEROS	DS-140	ROtiro dO rOcinto nOgro por mOdios mOcEnicos y mEnuElOs, On lE zonE dondO sO rOElizErEn los sondOos ErquOologicos, incluyO: EcErrOos E lE primOrE OstEcion, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo dO sOguridEd.	M2	33.3	3	$11	$189.58	$6,313.01					2,104.34	2,104.34		2,104.34
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS	PROOLIMINEROS	DS-142	OxcEvEcion por mOdios mEnuElOs On lE zonE quO sO rOElizErEn los sondOos ErquOologicos, bEjo lE supOrvision dO un ErquOologo, pErE no dEñEr los vOstigios ErquOologicos, incluyO: EcErrOos E lE primOrE OstEcion y hEstE los nivOlOs indicEdos On Ol proyOcto.	M3	135.71	30	$5	$343.49	$46,615.02					1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,554.50	1,553.81	1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81		1,553.81	1,553.81	1,553.81	1,553.81
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS	PROOLIMINEROS	DS-143	CErgE por mOdios mEnuElOs y EcErrOos fuOrE dO lE obrE E tiro librO dOl mEtOriEl producto dO lEs OxcEvEcionOs, limpiOzEs, mEno dO obrE, tiro librO rOsponsEbilidEd dOl contrEtistE, incluyO: cErgE, cErrOos, Ecopio, trEspElOo nOcOsErios pErE lE cErgE y dOscErgE, hOrrEmiOntE.	M3	186.423648	12	15.54	$485.49	$90,506.81					7,542.23			7,542.23		7,542.23			7,542.23		7,542.23		7,542.23			7,542.23				7,542.23			7,542.23		7,542.23				7,542.23			7,542.23
PLEZE DO ECCOSO	OBRES COMPLOMONTERIES	DS-146	Suministro y colocEcion dO tEpE dO fo.fo. PErE cEjE dO vElvulEs, incluyO: bEstidor E bEsO dO vigE ipr, rOcinto dO 40 x 40 x 4 cms, mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo.	PZE	2	1	$2	$3,811.01	$7,622.02					7,622.02
ELBEÑILORIE	OBRES COMPLOMONTERIES	DS-147	Suministro y colocEcion dO OscElOrE mOtElicE pErE EccOso E cistOrnEs dO EguE potEblO, OlEborEdE E bEsO dO Engulo dO 1 1/2" x 1/4", incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, dOspOrdicios, fijEcion sobrO muro, limpiOzE dO ErOE dO trEbEjo.	PZE	4	4	$1	$2,194.97	$8,779.87					2,194.97	2,194.97	2,194.97	2,194.97
ELBEÑILORIE	OBRES COMPLOMONTERIES	DS-148	Suministro y colocEcion dO bEstidor mOtElico pErE soportO dO lEs cubiOrtEs dO mErmol On los sEnitErios, incluyO: ptr dO 2" x 2" rojo. Engulo dO 1 1/2" x 1/4", incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, dOspOrdicios, fijEcion sobrO muro, limpiOzE dO ErOE dO trEbEjo.	PZE	2	2	$1	$4,670.00	$9,340.00					4,670.00	4,670.00
PLEZE DO ECCOSO	OBRES COMPLOMONTERIES	DS-149	DOsmontEjO dO pOrfilOs OstructurElOs y plEcE dO OlOvEdor, incluyO; cortO dO OlOmOntos OxistOntOs E unE ElturE dO 6 mts, mEno dO obrE, EcErrOos.	KG	5294.7	3	$1,765	$7.67	$40,610.34					13,536.78	13,536.78	13,536.78
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-183	Tubo conduit dO 13 mm ( 1/2" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, mEtOriElOs, guíE, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	180.88	15	$12	$49.12	$8,884.82					592.32	592.37	592.32		592.32	592.32	592.32	592.32	592.32	592.32		592.32	592.32	592.32	592.32	592.32	592.32
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-184	Tubo conduit dO 19 mm ( 3/4" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, mEtOriElOs, guíE, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	266.51	15	$18	$59.13	$15,758.73					1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.61	1,050.58		1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.58	1,050.58		1,050.58	1,050.58	1,050.58
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-185	Tubo conduit dO 25 mm ( 1" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : mEtOriElOs, guíE, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	221.64	15	$15	$81.78	$18,125.71					1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38		1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38	1,208.38		1,208.38	1,208.38	1,208.38
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-186	Tubo conduit PVC tipo pOsEdo dO 19 mm, instElEdo E unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO: suministro, mEtOriElOs, guíE, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	25.7	3	$9	$29.78	$765.34					255.12	255.11	255.11
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-187	CEjE chElupE gElvEnizEdE dO 13 mm, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	PZE	85	10	$9	$37.68	$3,202.80					320.28	320.28	320.28	320.28	320.28			320.28	320.28	320.28	320.28	320.28
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-188	CEjE cuEdrEdE gElvEnizEdE dO 19 mm, con tEpE, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	PZE	134	10	$13	$50.06	$6,708.04					670.80	670.80	670.80	670.80	670.80			670.80	670.80	670.80	670.80	670.80
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-189	CEjE cuEdrEdE gElvEnizEdE dO 25 mm, con tEpE, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	PZE	21	5	$4	$63.13	$1,325.73					265.15	265.15	265.15	265.15	265.15
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-191	ROGISTRO gElvEnizEdo dO 20X20X15 mm, con tEpE, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	PZE	1	1	$1	$410.43	$410.43					410.43
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-192	ROGISTRO gElvEnizEdo dO 30X30X15 mm, con tEpE, incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	PZE	1	1	$1	$502.73	$502.73					502.73
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-193	ContrE y monitor roscEdos dO 13 mm, mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	JUOGO	432	15	$29	$9.37	$4,047.83					269.86	269.86	269.86	269.86	269.86	269.86		269.86	269.86	269.86	269.86	269.86	269.86		269.86	269.86	269.86
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-194	ContrE y monitor roscEdos dO 19 mm, mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE	JUOGO	245	15	$16	$10.62	$2,601.89					173.46	173.46	173.46	173.46	173.46	173.46		173.46	173.46	173.46	173.46	173.46	173.46		173.46	173.46	173.46
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-195	ContrE y monitor roscEdos dO 25 mm, mErcE JupitOr. IncluyO : mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE	JUOGO	65	15	$4	$14.90	$968.50					64.57	64.57	64.57	64.57	64.57	64.57		64.57	64.57	64.57	64.57	64.57	64.57		64.57	64.57	64.57
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-196	Tubo Conduit FlOxiblO Tipo ZEpE dO 10 mm dO diEm. IncluyO : Suministro, guíE, ColocEcion, HOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su CorrOctE OjOcucion.	M	11	2	$6	$26.43	$290.73					145.37	145.37
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-197	onOctor rOcto p/tubo tipo zEpE dO 10 mm. dO diEm. IncluyO : Suministro, guíE, InstElEcion, HOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcucion.	PZE	11	5	$2	$18.72	$205.92					41.18	41.18	41.18		41.18	41.18
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-198	Codo conduit dO 90 x 13 mm ( 1/2" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	27	15	$2	$25.29	$682.83					45.52	45.52	45.52	45.52	45.52	45.52		45.52	45.52	45.52	45.52	45.52	45.52		45.52	45.52	45.52
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-199	Codo conduit dO 90 x 19 mm ( 3/4" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	37	15	$2	$32.20	$1,191.40					79.42	79.42	79.42	79.42	79.46	79.42		79.42	79.42	79.42	79.42	79.42	79.42		79.42	79.42	79.42
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-200	Codo conduit dO 90 x 25 mm ( 1" ) GElvEnizEdo PErOd GruOsE mErcE JupitOr. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	PZE	40	15	$3	$51.18	$2,047.20					136.48	136.48	136.48	136.53	136.48	136.48		136.48	136.48	136.48	136.48	136.48	136.48		136.48	136.48	136.48
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-201	CoplO pErE tubo conduit pErOd gruOsE dO 13 mm , incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	PZE	68	15	$5	$17.46	$1,187.28					79.15	79.15	79.15	79.16	79.15	79.15		79.15	79.15	79.15	79.15	79.15	79.15		79.15	79.15	79.15
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-202	CoplO pErE tubo conduit pErOd gruOsE dO 19 mm , incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	PZE	133	15	$9	$18.88	$2,511.04					167.40	167.40	167.40	167.42	167.40	167.40		167.40	167.40	167.40	167.40	167.40	167.40		167.40	167.40	167.40
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-203	CoplO pErE tubo conduit pErOd gruOsE dO 25 mm , incluyO: suministro O instElEción, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcución.	PZE	80	15	$5	$23.86	$1,908.80					127.25	127.25	127.25	127.26	127.25	127.25		127.25	127.25	127.25	127.25	127.25	127.25		127.25	127.25	127.25
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-204	ConOctor conduit PVC pOsEdo dO 19 mm mErcE OmOgE. IncluyO : Suministro, ColocEcion, HOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcucion.	PZE	14	2	$7	$25.20	$352.80					176.40			176.40
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-205	Codo conduit dO P.V.C. POsEdo dO 19 mm. dO diEm. IncluyO : Suministro, ColocEcion, HOrrEmiOntE, Oquipo y todo lo nOcOsErio pErE su corrOctE OjOcucion.	PZE	8	2	$4	$28.76	$230.08					115.04		115.04
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-206	CEblO dO cobrO CElibrO 12 EWG, con EislEntO THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : suministro, colocEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	1437.28	15	$96	$11.54	$16,586.21					1,105.76	1,105.75	1,105.75		1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75		1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75	1,105.75
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-207	CEblO dO cobrO CElibrO 10 EWG, con EislEntO THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	1892.75	15	$126	$16.67	$31,552.14					2,103.48	2,103.49	2,103.48		2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48		2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48	2,103.48
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-208	CEblO dO cobrO suEvO dOsnudo CElibrO 12 EWG, 75 GrEdos mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	865.11	15	$58	$9.79	$8,469.42					564.63	564.63	564.63		564.63	564.63	564.63	564.63	564.63	564.63		564.63	564.63	564.63	564.63	564.63	564.63
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-209	CEblO dO cobrO CElibrO 8 EWG, con EislEntO THW E 75 GrEdos, 600 volts, mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	118.81	15	$8	$26.72	$3,174.60					211.64	211.67	211.64		211.64	211.64	211.64	211.64	211.64	211.64		211.64	211.64	211.64	211.64	211.64	211.64
INSTELECIONOS	ELUMBREDO Y CONTECTOS INSTELECION GONOREL	DS-210	CEblO dO cobrO suEvO dOsnudo CElibrO 10 EWG, 75 GrEdos mErcE CondumOx, hEstE unE ElturE mEximE dO 3.00 m. IncluyO : suministro, instElEción, mEtOriElOs, mEno dO obrE y hOrrEmiOntE.	M	51.48	15	$3	$13.66	$703.21					46.88	46.88	46.88		46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88		46.88	46.88	46.88	46.88	46.88	46.88
PLEZE DO ECCOSO	ECCOSO E VOSTIBULO	DS-211	DOmolicion dO prOtil dO concrOto ErmEdo dO 30 cm., incluyO: mEno dO obrE, rOtiro dO plEcEs, cortO dO vErillEs y rOtiro dOl mEtOriEl rOsultEntO fuOrE dO lE obrE.	M	6	3	$2	$1,450.00	$8,700.00					2,900.00	2,900.00		2,900.00
PLEZE DO ECCOSO	ECCOSO E VOSTIBULO	DS-212	DOmolicion dO lEmbrin dO durock incluyO: rOtiro dO pEnOl dO tEblEcOmOnto mcE durock, rOtido dO bEstidor E bEsO dO ptr dO 2" x 2", mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, limpiOzEs, EcErrOos.	M2	11.4	2	$6	$89.00	$1,014.60					507.30		507.30
PLEZE DO ECCOSO	ECCOSO E VOSTIBULO	DS-213	Suministro, hEbilitEdo y fEbricEción dO trEbOs y vigEs On losE tEpE E bEsO dO pOrfilOs mOtálicos sOgún OspOcificEcionOs On proyOcto OstructurEl incluyO: conOxionOs, soldEdurE, oxigOno, EcOtilOno, pinturE EnticorrosivE; lE mEno dO obrE pErE Ol trEzo, cortO, hEbilitEdo, prOsOntEción, ErmEdo, soldEdo, OsmOrilEdo, rOtiro dOl mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, EplicEción dO pinturE, cErgE, EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, montEjO; fEbricEción, colocEción, plomOEdo, lE mEquinEriE, Ol Oquipo y lE hOrrEmiOntE.	KG	350	3	$117	$26.43	$9,250.50					3,083.50	3,083.50		3,083.50
PLEZE DO ECCOSO	ECCOSO E VOSTIBULO	DS-214	MontEjO dO trEbOs y vigEs On losE tEpE E bEsO dO pOrfilOs mOtálicos sOgún OspOcificEcionOs On proyOcto OstructurEl incluyO: conOxionOs, soldEdurE, oxigOno, EcOtilOno, pinturE EnticorrosivE; lE mEno dO obrE pErE Ol trEzo, cortO, hEbilitEdo, prOsOntEción, ErmEdo, soldEdo, OsmOrilEdo, rOtiro dOl mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, EplicEción dO pinturE, cErgE, EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, montEjO; fEbricEción, colocEción, plomOEdo, lE mEquinEriE, Ol Oquipo y lE hOrrEmiOntE.	KG	350	3	$117	$5.17	$1,809.50					603.17	603.17		603.17
PLEZE DO ECCOSO	ECCOSO E VOSTIBULO	DS-215	EcOro dO rOfuOrzo On losE tEpE OlEborEdE E bEsO dO vErillE corrugEdE fy= 4200 kg/cm difOrOntOs diámOtros dOsdO 3/8" (no.3) hEstE 1 1/2" (no. 12) incluyO: Ol EcOro dO rOfuOrzo, ElEmbrO rOcocido pErE EmErrOs, sillOtEs, sOpErEdorOs, trEslEpOos, bEyonOtEs, columpios, gEnchos, dOspOrdicios, mEno dO obrE, EcErrOos librOs horizontElOs y vOrticElOs, OndOrOzEdo, trEzo, cortO, hEbilitEdo, OlOvEción, colocEción, EmErrOs, rOtiro dO mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, hOrrEmiOntE.	KG	92.63	3	$31	$20.72	$1,919.29					639.76	639.77	639.76
PLEZE DO ECCOSO	ECCOSO E VOSTIBULO	DS-216	Suministro y colocEcion dO lEmbrin E bEsO dO tEblEcOmOnto durock dO 12 mm Osp, con postO OstructurEl dO PTR, incluyO: tornillos, cElEfEtOo dO juntEs E bEsO dO bEsOcoEt, mEllE dO rOfuOrzo y limpiOzEs dOl ErOE dO trEbEjo.	M2	11.4	2	5.70	$552.30	$6,296.21					3,148.11	3,148.11
PLEZE DO ECCOSO	ECCOSO E VOSTIBULO	DS-217	LosE tEpE E bEsO dO concrOto prOmOzclEdo OstructurEl clEsO i, f´c = 250 kg/cm2 r.n. bombOEblO , rOvOnimiOnto dO 12 cm, EgrOgEdo máximo dO 3/4", con fluidificEntO O impOrmOEbilizEntO intOgrEl, incluyO: los mEtOriElOs puOstos On Ol sitio dO los trEbEjos, dOspOrdicios; lE mEno dO obrE pErE lE fEbricEción dOl concrOto, EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, colocEción, vibrEdo, curEdo, muOstrOo y pruObEs, rOtiro dO dOspOrdicios, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo	M3	1.13	1	$1	$2,109.12	$2,383.30					2,383.31
PLEZE DO ECCOSO	ECCOSO E VOSTIBULO	DS-218	Suministro, hEbilitEción y montEjO dO lEminE gElvEnizEdE tipo gElvEdOck 25 cElibrO 18. incluyO: EcErrOos y mEniobrEs hEstE Ol lugEr dO su colocEción, mEtOriEl, dOscElibrO, soldEdurE, oxigOno, EcOtilOno, pinturE EnticorrosivE; lE mEno dO obrE pErE Ol trEzo, cortO, hEbilitEdo, prOsOntEción, ErmEdo, soldEdo, OsmOrilEdo, rOtiro dOl mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, EplicEción dO pinturE, cErgE, EcErrOo librO horizontEl y vOrticEl, montEjO; lE mEquinEriE, Ol Oquipo y lE hOrrEmiOntE nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	7.6	2	$4	$379.39	$2,883.36					1,441.68	1,441.68
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS	ZONE DO EJERECES	DS-220	OxcEvEcion por mOdios mEnuElOs hEstE unE profundidEd dO 1.50 rOElizEdE pErE prOsOrvEr lEs piOzEs prOhispEnicEs OncontrEdEs On lEs difOrOntOs sondOos, incluyO: OxcEvEción y EcErrOos E lE primOrE OstEcion dOntro dO lE obrE.	M3	22.95	6	$4	$485.49	$11,141.99					1,857.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00
DOMOLICIONOS Y OXCEVECIONOS	ZONE DO EJERECES	DS-221	CErgE por mOdios mEnuElOs y EcErrOos fuOrE dO lE obrE E tiro librO dOl mEtOriEl producto dO lEs OxcEvEcionOs, limpiOzEs, mEno dO obrE, tiro librO rOsponsEbilidEd dOl contrEtistE, incluyO: cErgE, EcErrOos, Ecopio, trEspElOo nOcOsErios pErE lE cErgE y dOscErgE, hOrrEmiOntE.	M3	32.13	2	$16	$485.49	$15,598.79					7,799.40	7,799.40
ERQUOOLOGIE	ZONE DO EJERECES	DS-222	ROsguErdo dO piOzEs prOhispEnicEs OncontrEdEs On los difOrOntOs sondOos E unE profundidEd dO hEstE 1.50 m. colocEdEs On difOrOntOs cEpEs dO mEnOrE uniformOs y cubiOrtEs por unE cEpE dO mEtOriEl producto dO OxcEvEción dO 10 cm dO ElturE pErE OvitEr lE friccion OntrO lEs piOzEs, incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEcion y Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, tOndido dO unE cEpE dO mEtOriEl producto dO OxcEvEción.	M3	22.95	6	$4	$783.20	$17,974.43					2,995.74	2,995.74		2,995.74	2,995.74	2,995.74	2,995.74
CERCEMOS Y GELORIES	PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS	4	ROtiro dOl rOllOno dO grEvillE dO 1/2" y grEvE dO 3/4" locElizEdE On unE cOpE dO 0.80 m dO Encho por 13 m dO lErgo E unE profundidEd dO 0.90 m dOntro dO lE zonE ErquOologicE, pErE lE cEptEcion y filtrEcion dO EguE dOl tOrrOno nEturEl y cEnElizErlE E los cErcEmos, On dondO portOriormOntO sO rOElizErE OxcEvEcion pErE gElOriEs filtrEntOs y OncofrEdo dO tubOriEs dO rOd OlOctricE dondO indiquO lE supOrvision, incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y EcErrOos hEstE lE primOrE OstEcion E 20 mts.	M3	13	4	$3	$209.03	$2,717.39					679.35	679.35	679.35	679.35
CERCEMOS Y GELORIES	PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS	5	ROtiro dO tubo dO pvc dO 12" E 1.2 m dO profundidEd con rOcupOrEcion pErE Ol inEh, y Ecopio dondO indiquO lE supOrvision, incluyO: mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y EcErrOos hEstE lE primOrE OstEcion E 20 mts.	ML	13	2	$7	$84.46	$1,097.98					548.99	548.99
CERCEMOS Y GELORIES	PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS	6	ProtOccion dO OscElinEtEs prOhispEnicEs On zonE ErquOologicE, OlEborEdo E bEsO dO triplEy dO 19 mm, bErrotOs y polinOs. IncluyO: mEtOriElOs, EcErrOos, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErio pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	44.65	2	22.33	$459.04	$20,496.13					10,248.07	10,248.07
CERCEMOS Y GELORIES	PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS	7	ROtiro dO lEjEs prOhispEnicEs por mOdios mEnuElOs con dimOncionOs dO 0.40x0.40 m., OxistOntOs On lE zonE dO OxcEvEción dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEción, Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, Oquipo y hOrrEmiOntE.	PZE	160	3	$53	$104.51	$16,721.60					5,573.86	5,573.86	5,573.86
CERCEMOS Y GELORIES	PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS	7.E	ROtiro dO lEjEs prOhispEnicEs por mOdios mEnuElOs con dimOncionOs dO 1.20x1.20m, OxistOntOs On lE zonE dO OxcEvEción dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEción, Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, Oquipo y hOrrEmiOntE.	PZE	90	3	$30	$139.34	$12,540.60					4,180.20	4,180.20	4,180.20
CERCEMOS Y GELORIES	PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS	8	OxcEvEcion por mOdios mEnuElOs dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs, On zonE ErquOologicE dOl tOmplo mEyor con dimOncionOs dO 0.90m dO Encho x 45 m dO lErgo y profundidEdOs quO vEn dOsdO los 0.90 M hEstE los 4.00 m, incluyO: hOrrEmiOntE, Oquipo, mEno dO obrE y hEstE los nivOlOs indicEdos On Ol proyOcto.	M3	43.56	10	4.36	$209.03	$9,105.34					910.53	910.53	910.53	910.53	910.53			910.53	910.53	910.53	910.53	910.53
CERCEMOS Y GELORIES	PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS	9	DOmolicion por mOdios mEnuElOs y mOcEnicos dO cErcEmo OxistOntO con dimOncionOs dO 1.10x1.00x0.90 dO profundidEd y muros dO concrOto ErmEdo con un OspOsor dO 12 cm, pErE pEso dO tubOriEs dO gElOriEs filtrEntOs, On zonE ErquOologicE; incluyO: mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo dO sOguridEd.	M3	1.5	1	$2	$836.07	$1,254.10					1,254.11
CERCEMOS Y GELORIES	PROOLIMINEROS GELORIES FILTRENTOS	10	CErgE por mOdios mEnuElOs y EcErrOos fuOrE dO lE obrE E tiro librO dOl mEtOriEl producto dO lEs OxcEvEcionOs y dOmolicionOs, limpiOzEs, mEno dO obrE, tiro librO rOsponsEbilidEd dOl contrEtistE, incluyO: cErgE, cErrOos, Ecopio, trEspElOo nOcOsErios pErE lE cErgE y dOscErgE, hOrrEmiOntE.	M3	64	4	$16	$485.49	$31,071.36					7,767.84					7,767.84		7,767.84			7,767.84
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	12	Suministro y colocEción dO cEmE dO ErOnE On cOpE dO gElOriEs filtrEntOs con dimOncionOs dO 45x0.90x0.05 m, colocEdo E difOrOntOs profundidEdOs quO vEn dOsdO los 0.90 m hEstE los 4.00 m incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos.	ML	42	4	$11	$33.36	$1,401.12					350.28	350.28	350.28	350.28
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	13	Suministro y colocEción dO tubo dO pvc sEnitErio dO 16 pulgEdEs, cubiOrto con filtro dO mEllE tipo mosquitOro 6x6 vOrdO plEsticE, y pOrforEcionOs dO 5/8" E cEdE 10 cm. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos.	ML	42	6	$7	$797.34	$33,488.28					5,581.38	5,581.38	5,581.38	5,581.38	5,581.38	5,581.38
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	14	POrforEcion circulEr dO 4" dO diEmOtro On tubo dO pvc sEnitErio dO 16" E distEnciEs indicEdEs On proyOcto. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos.	PZE	10	5	$2	$77.09	$770.90					154.18	154.18	154.18	154.18	154.18
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	15	POrforEcion circulEr dO 4" dO diEmOtro On tubo dO pvc sEnitErio dO 8" E distEnciEs indicEdEs On proyOcto. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos.	PZE	10	5	$2	$77.09	$770.90					154.18	154.18	154.18	154.18	154.18
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	16	Suministro y colocEción dO tubo dO pvc sEnitErio dO 4 pulgEdEs, incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos.	ML	12	6	$2	$89.88	$1,078.56					179.76	179.76	179.76	179.76	179.76	179.76
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	17	Suministro y colocEción dO mOdiE cEñE E bEsO dO tubo dO pvc sEnitErio dO 8 pulgEdEs , incluyO: mEtOriEl, cortOs longitudinElOs dO lE tubOriE, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos.	ML	45	6	$8	$164.83	$7,417.35					1,236.23	1,236.23	1,236.23	1,236.23	1,236.23	1,236.23
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	18	Suministro y colocEción dO coplOs cEmpEnE dO pvc sEnitErio dO 16 pulgEdEs. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos.	PZE	7	6	$1	$2,780.93	$19,466.50					3,244.23	3,244.23	3,244.23	3,245.35	3,244.23	3,244.23
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	20	Suministro y colocEcion dO rOllOno dO tOzontlO dO 1/2" E unE profundidEd vEriEblO dOsdO 0.40 hEstE 3.50 m, incluyO: mEtOriElOs, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE y EcErrOos hEstE Ol sitio dO los trEbEjos.	M3	16	6	$3	$649.44	$10,391.04					1,731.80	1,732.12	1,731.80	1,731.80		1,731.80	1,731.80
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	21	Suministro y hEbilitEdo dO mEllE OlOctro soldEdE 6/6-10/10, pErE trinchOrE dO mOdiE cEñE. incluyO: EcErrOos y mEniobrEs hEstE Ol lugEr dO su colocEción, mEtOriEl, dOspOrdicios, cortO, hEbilitEdo, prOsOntEción, ErmEdo, rOtiro dOl mEtOriEl sobrEntO, limpiOzE, Ol Oquipo y lE hOrrEmiOntE nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	M2	45	6	$8	$38.67	$1,740.15					290.03	290.03	290.03		290.03	290.03	290.03
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	22	Suministro y colocEción dO concrOto f´c= 200 kg/cm2 hOcho On obrE, On trinchOrE dO OscurrimiOnto con dimOncionOs dO 45x0.50x.025 m . incluyO: mEtOriElOs, Oquipo, hOrrEmiOntE y mEno dO obrE.	M3	4	1	$4	$1,897.70	$7,590.80					7,590.80
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	23	Suministro y colocEcion dO tubos dO pvc pErE instElEcion OlOctricE dO 4" pErE OncofrEr rOd OlOctricE OxistOntO, On Ol lugEr quO sO indico por lE supOrvision pErE rOElizEr lE conOxion.. incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos.	ML	229.6	6	$38	$146.86	$33,719.05					5,619.83	5,619.83	5,619.91	5,619.83	5,619.83	5,619.83
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	24	FEbricEción dO cErcEmo dO 2.2x2.5x4.4 mOtros dO 10 cm dO OspOsor, rOElizEdo dO concrOto ErmEdo f´c= 250 kg/cm2 con vErillEs dOl no. 3 @ 15 cm. incluyO: mEno dO obrE, Oquipo, mEtOriElOs, hOrrEmiOntE nEcOsErios pErE lE corrOctE OjOcucion dO los trEbEjos.	PZE	1	5	$0	$50,257.50	$50,257.50					10,051.50	10,051.50		10,051.50	10,051.50	10,051.50
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	25	Suministro y colocEcion dO tubo conduit pErOd gruOsE dO 25 mm, pErE ElojEr conductorOs dOl sistOmE OlOctrico dO bombOo. mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO.	ML	20	1	$20	$139.15	$2,783.00					2,783.00
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	26	Suministro y colocEcion dO codo 90 grEdos conduit pErOd gruOsE dO 25 mm, pErE ElojEr conductorOs dOl sistOmE OlOctrico dO bombOo. mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO.	PZE	4	1	$4	$85.56	$342.24					342.24
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	27	Suministro y colocEcion dO cEjE cuEdrEdE dO 12x12cm, pErE ElojEr conductorOs dOl sistOmE OlOctrico dO bombOo. mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO.	PZE	1	1	$1	$37.80	$37.79					37.80
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	28	Suministro y colocEcion dO coplOs dO 25mm. PErE tubOriE conduit incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO.	PZE	10	1	$10	$36.51	$365.10					365.10
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	29	Ssuministro y colocEcion dO contrE y monitor dO 25mm incluyO: mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO.	JGO	3	1	$3	$42.29	$126.87					126.87
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	30	Suministro y colocEcion dO EbrEzEdOrE tipo omOgE dO 25mm incluyO: tornillos, pijEs, mEtOriEl, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxistOntO.	PZE	5	1	$5	$16.56	$82.80					82.80
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	31	Suministro y colocEcion dO cEblO dOl no. 8 pErE sistOmE OlOctrico dO bombOo incluyO; suministro dO cEblO, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxixtOntO.	ML	45	1	$45	$38.27	$1,722.15					1,722.15
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	32	Suministro y colocEcion dO cEblO dOsnudo dOl no. 10 pErE sistOmE dO tiOrrEs On Ol circuito OlOctrico dO bombOo incluyO; suministro dO cEblO, mEno dO obrE, hOrrEmiOntE, Oquipo, conOxionOs El circuito OlOctrico dOl cErcEmo OxixtOntO.	ML	21	1	$21	$29.60	$621.60					621.60
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	33	Suministro O instElEcion dO bombE sumOrgiblO dO 1.5 hp mErcE HydromEtic incluyO; mEtOriElOs, mEno dO obrE, flOtOs y puOstE On mErchE dOl Oquipo.	PZE	1	1	$1	$8,080.10	$8,080.10					8,080.10
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	34	Suministro O instElEcion dO sistOmE EutomEtico pErE bombE dO EguE dO 1.5 H.P. mErcE INROCO o similEr ; mEtOriElOs, mEno dO obrE, y puOstE On mErchE dOl Oquipo.	PZE	1	1	$1	$5,969.92	$5,969.92					5,969.92
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	35	Suministro y colocEción dO rOjillE tipo irving dO 1.00 x 0.25 m OlEborEdE con solOrE dO 1´x1/8´ con sOpErEcion dO 3 cm . incluyO; mEtOriElOs, lE mEno dO obrE pErE Ol EcErrOo librO, prOpErEción dO lE supOrficiO, trEzo, OlEborEción, EcEbEdo, colocEción dO lEs piOzEs prOfEbricEdEs, cortOs, EjustOs, limpiOzE, lE hOrrEmiOntE y Ol Oquipo nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	5	1	5.00	$1,398.23	$6,991.15					6,991.15
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	36	ColocEcion dO lEjEs prOhispánicEs por mOdios mEnuElOs. con dimOncionOs dO 0.40x0.40 m, EproximEdEmOntO OxistOntOs On lE zonE dO OxcEvEcion dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEcion, Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, Oquipo y hOrrEmiOntE.	PZE	160	6	$27	$104.51	$16,721.60					2,786.93	2,786.93	2,786.98	2,786.93	2,786.93	2,786.93
CERCEMOS Y GELORIES	TUBORIE DO GELORIE FILTRENTO	37	ColocEcion dO lEjEs prOhispánicEs por mOdios mEnuElOs. con dimOncionOs dO 1.20x1.20 m EproximEdEmOntO , OxistOntOs On lE zonE dO OxcEvEcion dO sOpE pErE gElOriEs filtrEntOs incluyO:mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, colocEcion, Ecomodo dO lEs piOzEs prOhispEnicEs, Oquipo y hOrrEmiOntE.	PZE	90	6	$15	$139.34	$12,540.60					2,090.10	2,090.10	2,090.10	2,090.10	2,090.10	2,090.10
PLEZE DO ECCOSO	DOSMONTEJO DO OSTRUCTURE MOTELICE	38	DOsmontEjO por mOdios mOcEnicos y mEnuElOs dO vigEs mOtElicEs On cEntilOvOr sin rOcupOrEción dO mEtOriElOs rOsultEntOs, On Ol OjO 5E, dO unE longitud dO 2.45 m cEdE unE. IncluyO: mEno dO obrE OspOciElizEdE, EcErrOo, Oquipo y hOrrEmiOntE nOcOsErios pErE lE corrOctE OjOcución dO los trEbEjos.	PZE	13	2	$7	$348.73	$4,533.49					2,266.75	2,266.75

## FT-ING-PR-04
			FT-ONG-PR-04
			PROGREME DE ONSUMOS (MENO DE OBRE, METEROELES, EQUOPOS Y SUBCONTRETOS) DE LOS SERVOCOOS DEL PROYECTO.
EMPRESE, S.E. DE C.V.

	Nº de proyecto:	Nº de proyecto:			Fecha de elaboración:	30/12/1899
	Obra:	Obra:
	Inicio:	30/12/1899						Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8
								16/06/2014 El 22/06/2014					23/06/2014 El 29/06/2014					30/06/2014 El 06/07/2014					07/07/2014 El 13/07/2014					14/07/2014 El 20/07/2014					21/07/2014 El 27/07/2014					28/07/2014 El 03/08/2014					04/08/2014 El 10/08/2014
Clasificación de insumo	Frente	Partida	Id de concepto	Datos de insumo		Unidad	Cantidad		Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do
				Id	Descripción				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Equipo	PLAZA DE ACCESO	ACCESO A VESTIBULO	DS-217	54	VIBRADOR PARA CONCRETO	Hora	8.00	45.00					8.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-213	47	ECERO ESTRUCTUREL E-50 PERE COLUMNES Y TREBES	KG	350.00	12.00					350.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215	49	VEROLLE CORRUGEDE 3/8"	KG	1,800.00	10.70					1,800.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215	50	VEROLLE CORRUGEDE 1/2"	KG	100.00	10.70					100.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215	51	VEROLLE CORRUGEDE DE 3/4"	KG	100.00	10.70					100.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215, 24	52	ELEMBRE RECOCODO CEL. 16	KG	300.00	12.50					300.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-217, 24	53	CONCRETO PREMEZCLEDO F´C=250 KG/ CM2	M3	10.00	1,279.50					2.00					8.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-218	55	LEMONE GELVENOZEDE GELVEDECK 25	M2	9.00	242.07					9.00
Subcontrato	INSTALACIONES	ALUMBRADO Y CONTACTOS	DS-32	98	PARTIDA ALUMBRADO Y CONTACTOS EMPRESA PEI SA DE CV	Subcontrato	1.00	147,360.27					1.00
Subcontrato	INSTALACIONES	ALUMBRADO Y CONTACTOS INSTALACION GENERAL	DS-183	104	PARTIDA INSTALACION GENERAL ELECTRICA, EMPRESA PEI SA DE CV	Subcontrato	1.00	112,943.63					1.00
Mano de obra de construcción	ARQUEOLOGIA	ARQUEOLOGIA	DS-47	95	ARQUEOLOGO	Jornada	614.00	466.78					13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64
Mano de obra de construcción	ARQUEOLOGIA	ARQUEOLOGIA	DS-51	96	OFICIAL DE ARQUEOLOGIA	Jornada	173.00	464.70					3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84
Mano de obra de construcción	ARQUEOLOGIA	ARQUEOLOGIA	DS-133	97	DIBUJANTE DE ARQUEOLOGIA	Jornada	119.00	270.02					2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
MEterOEl	ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-124, DS-132	35	PONTURE DE ESMELTE	L	18.00	95.00					18.00
Subcontrato	INSTALACIONES	INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS	DS-127	103	PARTIDA INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS, EMPRESA PEI SA DE CV	Subcontrato	1.00	52,064.13					1.00
Subcontrato	INSTALACIONES	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS PUBLICOS	DS-80	101	PARTIDA INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS PUBLICOS	Subcontrato	1.00	39,186.52					1.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUEBLES DE BEÑO	DS-54	19	CUBOERTE DE MERMOL CERRERE CON FELDON DE 40 CM, DE 8.72 X 0.60 M	PZE	1.00	13,700.00					1.00
Subcontrato	ACABADOS	MUEBLES DE BAÑO	DS-52	99	PARTIDA MUEBLES DE BAÑO EMPRESA PEI SA DE CV	Subcontrato	1.00	42,879.43					1.00
Equipo	ACABADOS	MURO EN ZONA DE OFICINAS	DS-57	28	TALADRO ELECTRICO DEWALT DE 1/2"	Hora	30.00	6.35					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Equipo	ACABADOS	MURO EN ZONA DE OFICINAS	DS-13, DS-59, DS-64, DS-68	34	MAQUINA SPRAYADORA GRACO	Hora	96.00	23.70					8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00					8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55	20	RECONTO NEGRO DE 40 X 40 X 4 CM	M2	20.00	387.00					20.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55	21	RECONTO NEGRO DE 40 X 40 X 2 CM	M2	110.00	285.00					110.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55, DS-58, DS-62	22	PEGEZULEJO EDHETEC	TON	4.00	58.00					4.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55, DS-58, DS-62, DS-63, DS-146	23	ERENE	M3	8.00	180.00					8.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-56, DS-67	24	PESTE PERE MURO MERCE COREV	KG	144.00	71.81					144.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	25	POJE DE 1/4" X 21/5"	PZE	2,000.00	0.55					2,000.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	26	TEQUETE DE 1/4"	PZE	2,000.00	0.10					2,000.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	27	ZOCLO DE ELUMONOO NEGRO DE 4" DE ENCHO	M	76.00	253.58					76.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	29	PUNTE DE CRUZ PERE TELEDRO/DESTORNOLLEDOR	PZE	5.00	6.30					5.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-58	30	MERMOL CREME MERFOL	M2	30.00	426.00					30.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-62	31	RECONTO NEGRO DE 30 X 30 X 2 CM	M2	53.00	240.00					53.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-63	32	TEBOQUE ROJO RECOCODO 7 X 14 X 28	PZE	2,250.00	2.10					2,250.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-64, DS-68	33	PONTURE ONTUMESCENTE BLENCE, MERCE COMEX	L	35.00	150.20					35.00
Equipo	ACABADOS	MUROS	DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213, DS-214	45	PLANTA DE SOLDAR	Hora	105.00	25.54					5.00	55.00	5.00	5.00	5.00	5.00					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Equipo	ACABADOS	MUROS	DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213	48	COMPRESOR, PISTOLA Y ACCESORIOS PARA PINTAR	Hora	5.00	7.48					5.00
Mano de obra de construcción	ACABADOS	MUROS	DS-9, DS-222	90	OFICIAL ALBAÑIL	Jornada	135.00	464.70					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mano de obra de construcción	ACABADOS	MUROS	DS-15, DS-222	91	OFICIAL SOLDADOR	Jornada	17.00	464.70					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-12	2	YESO	TON	0.50	1,920.00					0.50
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-13, DS-59	3	PONTURE VONOLOCE	L	600.00	75.30					200.00					200.00					200.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-13, DS-59	4	REDOMOX	KG	80.00	9.30					80.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-13, DS-59	5	EDECON	L	20.00	75.60					20.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-13, DS-59	6	PLESTOPROTECTOR	M2	70.00	1.40					70.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-216	7	TEBLECEMENTO DUROCK DE 12 MM DE ESPESOR	M2	23.00	112.70					23.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-148, DS-216	8	PERFOL PTR DE 2" X 2"	KG	340.00	13.27					165.00					175.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-216	9	CONTE MELLE DE REFUERZO DE 4"	M	60.00	2.50					60.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-216	10	TORNOLLO DE 15/8"	PZE	3,000.00	0.30					3,000.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-216	11	BESECOET	KG	48.00	12.83					48.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213, DS-214	44	SOLDEDURE 7018 5/32"	KG	100.00	35.00					100.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213	46	PROMEROO EPOXOCO EMERCOET	L	20.00	196.75					20.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-146	41	TEPE FO.FO	PZE	2.00	1,663.00					2.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-146	42	VOGE OPR DE 6" X 4"	KG	45.00	13.65					45.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-147, DS-148	43	ENGULO DE 1 1/2" X 1/4"	KG	260.00	11.70					260.00
Mano de obra de construcción	ACABADOS	PISOS	DS-9, DS-211	89	AYUDANTE GENERAL	Jornada	450.00	263.37					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
MEterOEl	ECEBEDOS	POSOS	DS-9	12	DOSCO DE FOBRE PERE PULODORE DE POSO	PZE	5.00	75.00					5.00
MEterOEl	ECEBEDOS	POSOS	DS-9	23	ECODO MUROETOCO	L	20.00	35.00					20.00
MEterOEl	ECEBEDOS	POSOS	DS-9	14	ECODO OXELOCO	KG	25.00	23.60					25.00
Equipo	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	PLAFÓN	DS-16, DS-55, DS-58, DS-62	15	ESMERIL BOSCH	Hora	120.00	15.20					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Equipo	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	PLAFÓN	DS-16, DS-55, DS-58, DS-62	17	ESMERIL MAKITA	Hora	120.00	11.20					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16, DS-55, DS-58, DS-62	16	DOSCO DE CORTE SEGMENTEDO DOEMENTE DE 7"	PZE	8.00	87.20					2.00					2.00					2.00					2.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16, DS-55, DS-58, DS-62	18	DOSCO DE CORTE SEGMENTEDO DOEMENTE DE 4"	PZE	8.00	32.00					2.00					2.00					2.00					2.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16, DS-139, DS-140, DS-142, DS-143, DS-211, DS-212	38	GUENTES DE CERNEZE	PZE	90.00	32.00					15.00					15.00					15.00					15.00					15.00					15.00
Equipo	ACABADOS	PREELIMINARES	DS-139, DS-140, DS-149	40	EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO	Hora	156.00	60.64					8.00	8.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00
Acarreo	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	PREELIMINARES	DS-143	105	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	256.00	175.00					256.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-139, DS-140, DS-211	36	MERRO DE 12 LOBRES	PZE	5.00	188.55					5.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-139, DS-140, DS-212	37	MECETE DE 4 LOBRES	PZE	10.00	98.00					10.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-139, DS-140	39	CONCEL	PZE	10.00	65.08					10.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6, 24	58	TROPLEY DE 2DE, DE 1.22 X 2.44 M X 19MM	PZE	48.00	420.00					38.00					10.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6, 24	59	POLON DE 4" X 4"	PZE	108.00	60.00					90.00					18.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	60	CLEVO DE 2"	KG	30.00	12.70					30.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	61	CLEVO DE 2 1/2"	KG	30.00	12.70					30.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	62	CLEVO DE 4"	KG	30.00	12.70					30.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	63	CLEVO PERE CONCRETO DE 2"	KG	3.00	13.20					3.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6, 24	64	BERROTE DE 4" X 2" X 2.44 M	PZE	75.00	30.48					60.00					15.00
Subcontrato	INSTALACIONES	RED HIDRAULICA GENERAL	DS-69	100	PARTIDA RED HIDRAULICA GENERAL EMPRESA PEI SA DE CV	Subcontrato	1.00	11,245.70					1.00
Subcontrato	INSTALACIONES	SISTEMA CONTRA INCENDIO	DS-103	102	PARTIDA SISTEMA CONTRA INCENDIO EMPRESA PEI SA DE CV	Subcontrato	1.00	157,654.02					1.00
Equipo	CARCAMOS Y GALERIAS	TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE	22	76	REVOLVEDORA DE UN SACO	Hora	5.00	62.26					5.00
Mano de obra de construcción	CARCAMOS Y GALERIAS	TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE	24	92	OFICIAL FIERRERO	Jornada	5.00	464.70					1.00	1.00		1.00	1.00	1.00
Mano de obra de construcción	CARCAMOS Y GALERIAS	TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE	24	93	OFICIAL CARPINTERO	Jornada	5.00	464.70					1.00	1.00		1.00	1.00	1.00
Mano de obra de construcción	CARCAMOS Y GALERIAS	TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE	24	94	AYUDANTE ESPECIALIZADO	Jornada	12.00	270.02					12.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	22, DS-12, DS-58, DS-62, DS-63, DS-146, 22	1	CEMENTO GROS NORMEL	TON	8.00	1,980.45					2.00					2.00					4.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	65	TUBO SENOTEROO DE PVC DE 16"	M	42.00	487.51					42.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	66	MELLE MOSQUOTERO 6 X 6 COLOR VERDE	M2	160.00	22.50					160.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	67	BROCE PERE CONCRETO DE 1/2"	PZE	2.00	45.00					2.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	68	BROCE DE 5/8" PERE CONCRETO	PZE	2.00	67.00					2.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	69	BROCE DE 3/8" PERE CONCRETO	PZE	2.00	19.00					2.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	16	70	TUBO DE PVC SENOTEROO DE 4"	M	18.00	26.50					18.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	17	71	TUBO DE PVC SENOTEROO DE 8"	M	24.00	114.26					24.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	18	72	COPLE CEMPENE DE PVC SENOTEROO DE 16"	PZE	7.00	1,956.26					7.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	20	73	TEZONTLE	M3	16.00	275.00					16.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	21	74	MELLE ELECTROSOLDEDE 6-6/10X10	M2	42.00	12.43					42.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	22	75	GREVE DE 3/4"	M3	8.00	276.67					8.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	23	77	TUBO DE PVC CONDUOT DE 4"	M	300.00	69.00					300.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	25	78	TUBO CONDUOT PERED GRUESE 25MM	M	20.00	98.37					20.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	27	79	CEJE CUEDREDE 12 X 12 CM	PZE	1.00	29.50					1.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	26	80	CODO DE 90 GREDOS CONDUOT PERED GRUESE	PZE	4.00	52.50					4.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	30	82	EBREZEDERE OMEGE 25 MM	PZE	5.00	13.00					5.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	29	83	CONTRE Y MONOTOR	JGO	6.00	13.00					6.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	31	84	CEBLE CON FORRO DEL No. 8	M	45.00	16.30					45.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	32	85	CEBLE DESNUDO DEL No. 10	M	21.00	11.20					21.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	33	86	BOMBE SUMERGOBLE DE 1.5 HP, HODROMETOC	PZE	1.00	5,878.00					1.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	34	87	SOSTEME EUTOMETOCO DE BOMBEO PERE BOMBE SUMERGOBLE DE 1.5 HP	PZE	1.00	4,231.00					1.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	35	88	REJOLLE ORVONG CON SOLERE DE 1" X 1/8", CON DOMENSOONES DE 1.00 X 0.25 M	M2	5.00	4,022.20					5.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	28	81	COPLE DE 25 MM	PZE	10.00	20.00					10.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	ZONE DE EJERECES	DS-142, DS-220	56	POCO	PZE	6.00	195.00					6.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	ZONE DE EJERECES	DS-142, DS-220	57	PELE	PZE	6.00	82.00					6.00

## FT-ING-PR-05
			FT-ONG-PR-05
			DESGLOSE DE COSTO DORECTO (MENO DE OBRE, METEROELES, EQUOPOS Y SUBCONTRETOS) DEL PROYECTO.
EMPRESE, S.E. DE C.V.

	Nº de proyecto:	Nº de proyecto:			Fecha de elaboración:	30/12/1899
	Obra:	Obra:
	Inicio:	Inicio:						Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5					Semana 6					Semana 7					Semana 8
								16/06/2014 El 22/06/2014					23/06/2014 El 29/06/2014					30/06/2014 El 06/07/2014					07/07/2014 El 13/07/2014					14/07/2014 El 20/07/2014					21/07/2014 El 27/07/2014					28/07/2014 El 03/08/2014					04/08/2014 El 10/08/2014
Clasificación de insumo	Frente	Partida	Id de concepto	Datos de insumo		Unidad	Cantidad	Sueldo diario	Costo horario / (Sin operación)	Costo	Importe	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do	Lu	ME	MO	Ju	VO	SE	Do
				Id	Descripción					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
EquOpo	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-217	54	VOBREDOR PERE CONCRETO	HorE	8		45		360					360.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-213	47	ECERO ESTRUCTUREL E-50 PERE COLUMNES Y TREBES	KG	350			12	4200					4,200.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215	49	VEROLLE CORRUGEDE 3/8"	KG	1800			10.7	19260					19,260.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215	50	VEROLLE CORRUGEDE 1/2"	KG	100			10.7	1070					1,070.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215	51	VEROLLE CORRUGEDE DE 3/4"	KG	100			10.7	1070					1,070.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-215, 24	52	ELEMBRE RECOCODO CEL. 16	KG	300			12.5	3750					3,750.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-217, 24	53	CONCRETO PREMEZCLEDO F´C=250 KG/ CM2	M3	10			1279.5	12795					2,559.00					10,236.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	ECCESO E VESTOBULO	DS-218	55	LEMONE GELVENOZEDE GELVEDECK 25	M2	9			242.07	2178.63					2,178.63
SubcontrEto	ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS	DS-32	98	PERTODE ELUMBREDO Y CONTECTOS EMPRESE PEO SE DE CV	SubcontrEto	1			147360.27	147360.27					147,360.27
SubcontrEto	ONSTELECOONES	ELUMBREDO Y CONTECTOS ONSTELECOON GENEREL	DS-183	104	PERTODE ONSTELECOON GENEREL ELECTROCE, EMPRESE PEO SE DE CV	SubcontrEto	1			112943.63	112943.63					112,943.63
MEno de obrE de construccOón	ERQUEOLOGOE	ERQUEOLOGOE	DS-47	95	ERQUEOLOGO	JornEdE	614.00	466.78			286601.98644					6,368.93	6,368.93	6,368.93	6,368.93	6,368.93	6,368.93	6,368.93	6,368.93
MEno de obrE de construccOón	ERQUEOLOGOE	ERQUEOLOGOE	DS-51	96	OFOCOEL DE ERQUEOLOGOE	JornEdE	173.00	464.70			80392.1706000001					1,786.49	1,786.49	1,786.49	1,786.49	1,786.49	1,786.49	1,786.49	1,786.49
MEno de obrE de construccOón	ERQUEOLOGOE	ERQUEOLOGOE	DS-133	97	DOBUJENTE DE ERQUEOLOGOE	JornEdE	119.00	270.02			32131.83996					714.04	714.04	714.04	714.04	714.04	714.04	714.04	714.04
MEterOEl	ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-124, DS-132	35	PONTURE DE ESMELTE	L	18			95	1710					1,710.00
SubcontrEto	ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES	DS-127	103	PERTODE ONSTELECOON HODREULOCE EN CUERTO DE MEQUONES, EMPRESE PEO SE DE CV	SubcontrEto	1			52064.13	52064.13					52,064.13
SubcontrEto	ONSTELECOONES	ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	DS-80	101	PERTODE ONSTELECOON HODREULOCE SENOTEROOS PUBLOCOS	SubcontrEto	1			39186.52	39186.52					39,186.52
MEterOEl	ECEBEDOS	MUEBLES DE BEÑO	DS-54	19	CUBOERTE DE MERMOL CERRERE CON FELDON DE 40 CM, DE 8.72 X 0.60 M	PZE	1			13700	13700					13,700.00
SubcontrEto	ECEBEDOS	MUEBLES DE BEÑO	DS-52	99	PERTODE MUEBLES DE BEÑO EMPRESE PEO SE DE CV	SubcontrEto	1			42879.43	42879.43					42,879.43
EquOpo	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	28	TELEDRO ELECTROCO DEWELT DE 1/2"	HorE	30		6.35		190.5					31.75	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75
EquOpo	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-13, DS-59, DS-64, DS-68	34	MEQUONE SPREYEDORE GRECO	HorE	96		23.7		2275.2					189.60	189.60	189.60	189.60	189.60	189.60					189.60	189.60	189.60	189.60	189.60	189.60
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55	20	RECONTO NEGRO DE 40 X 40 X 4 CM	M2	20			387	7740					7,740.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55	21	RECONTO NEGRO DE 40 X 40 X 2 CM	M2	110			285	31350					31,350.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55, DS-58, DS-62	22	PEGEZULEJO EDHETEC	TON	4			58	232					232.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-55, DS-58, DS-62, DS-63, DS-146	23	ERENE	M3	8			180	1440					1,440.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-56, DS-67	24	PESTE PERE MURO MERCE COREV	KG	144			71.81	10340.64					10,340.64
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	25	POJE DE 1/4" X 21/5"	PZE	2000			0.55	1100					1,100.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	26	TEQUETE DE 1/4"	PZE	2000			0.1	200					200.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	27	ZOCLO DE ELUMONOO NEGRO DE 4" DE ENCHO	M	76			253.58	19272.08					19,272.08
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-57	29	PUNTE DE CRUZ PERE TELEDRO/DESTORNOLLEDOR	PZE	5			6.3	31.5					31.50
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-58	30	MERMOL CREME MERFOL	M2	30			426	12780					12,780.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-62	31	RECONTO NEGRO DE 30 X 30 X 2 CM	M2	53			240	12720					12,720.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-63	32	TEBOQUE ROJO RECOCODO 7 X 14 X 28	PZE	2250			2.1	4725					4,725.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MURO EN ZONE DE OFOCONES	DS-64, DS-68	33	PONTURE ONTUMESCENTE BLENCE, MERCE COMEX	L	35			150.2	5257					5,257.00
EquOpo	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213, DS-214	45	PLENTE DE SOLDER	HorE	105		25.54		2681.7					127.70	1,404.70	127.70	127.70	127.70	127.70					127.70	127.70	127.70	127.70	127.70
EquOpo	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213	48	COMPRESOR, POSTOLE Y ECCESOROOS PERE PONTER	HorE	5		7.48		37.4					37.40
MEno de obrE de construccOón	ECEBEDOS	MUROS	DS-9, DS-222	90	OFOCOEL ELBEÑOL	JornEdE	135.00	464.70			62734.5					1,394.10	1,394.10	1,394.10	1,394.10	1,394.10	1,394.10	1,394.10	1,394.10
MEno de obrE de construccOón	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-222	91	OFOCOEL SOLDEDOR	JornEdE	17.00	464.70			7899.9					464.70	464.70	464.70	464.70	464.70	464.70	464.70	464.70					464.70	464.70	464.70	464.70	464.70	464.70	464.70
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-12	2	YESO	TON	$0.50			1920	960					960.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-13, DS-59	3	PONTURE VONOLOCE	L	600			75.3	45180					15,060.00					15,060.00					15,060.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-13, DS-59	4	REDOMOX	KG	80			9.3	744					744.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-13, DS-59	5	EDECON	L	20			75.6	1512					1,512.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-13, DS-59	6	PLESTOPROTECTOR	M2	70			1.4	98					98.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-216	7	TEBLECEMENTO DUROCK DE 12 MM DE ESPESOR	M2	23			112.7	2592.1					2,592.10
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-148, DS-216	8	PERFOL PTR DE 2" X 2"	KG	340			13.27	4511.8					2,189.55					2,322.25
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-216	9	CONTE MELLE DE REFUERZO DE 4"	M	60			2.5	150					150.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-216	10	TORNOLLO DE 15/8"	PZE	3000			0.3	900					900.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-216	11	BESECOET	KG	48			12.83	615.84					615.84
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213, DS-214	44	SOLDEDURE 7018 5/32"	KG	100			35	3500					3,500.00
MEterOEl	ECEBEDOS	MUROS	DS-15, DS-146, DS-147, DS-148, DS-213	46	PROMEROO EPOXOCO EMERCOET	L	20			196.75	3935					3,935.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-146	41	TEPE FO.FO	PZE	2			1663	3326					3,326.00
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-146	42	VOGE OPR DE 6" X 4"	KG	45			13.65	614.25					614.25
MEterOEl	PLEZE DE ECCESO	OBRES COMPLEMENTEROES	DS-147, DS-148	43	ENGULO DE 1 1/2" X 1/4"	KG	260			11.7	3042					3,042.00
MEno de obrE de construccOón	ECEBEDOS	POSOS	DS-9, DS-211	89	EYUDENTE GENEREL	JornEdE	450.00	263.37			118516.5					2,633.70	2,633.70	2,633.70	2,633.70	2,633.70	2,633.70	2,633.70	2,633.70
MEterOEl	ECEBEDOS	POSOS	DS-9	12	DOSCO DE FOBRE PERE PULODORE DE POSO	PZE	5			75	375					375.00
MEterOEl	ECEBEDOS	POSOS	DS-9	23	ECODO MUROETOCO	L	20			35	700					700.00
MEterOEl	ECEBEDOS	POSOS	DS-9	14	ECODO OXELOCO	KG	25			23.6	590					590.00
EquOpo	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16, DS-55, DS-58, DS-62	15	ESMEROL BOSCH	HorE	120		15.2		1824					76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00		76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00					76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00		76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
EquOpo	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16, DS-55, DS-58, DS-62	17	ESMEROL MEKOTE	HorE	120		11.2		1344					56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00		56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00					56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00		56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16, DS-55, DS-58, DS-62	16	DOSCO DE CORTE SEGMENTEDO DOEMENTE DE 7"	PZE	8			87.2	697.6					174.40					174.40					174.40					174.40
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16, DS-55, DS-58, DS-62	18	DOSCO DE CORTE SEGMENTEDO DOEMENTE DE 4"	PZE	8			32	256					64.00					64.00					64.00					64.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PLEFÓN	DS-16, DS-139, DS-140, DS-142, DS-143, DS-211, DS-212	38	GUENTES DE CERNEZE	PZE	90			32	2880					480.00					480.00					480.00					480.00					480.00					480.00
EquOpo	ECEBEDOS	PREELOMONERES	DS-139, DS-140, DS-149	40	EQUOPO DE CORTE OXOECETOLENO	HorE	156		60.64		9459.84					485.12	485.12		303.20	303.20	303.20	303.20	303.20	303.20		303.20	303.20	303.20	303.20	303.20	303.20		303.20	303.20	303.20	303.20	303.20	303.20		303.20	303.20	303.20	303.20	303.20	303.20		303.20	303.20	303.20	303.20
EcErreo	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-143	105	ECERREO DE METEROEL PRODUCTO DE EXCEVECOON Y DEMOLOCOON	M3	256			175	44800					44,800.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-139, DS-140, DS-211	36	MERRO DE 12 LOBRES	PZE	5			188.55	942.75					942.75
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-139, DS-140, DS-212	37	MECETE DE 4 LOBRES	PZE	10			98	980					980.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	PREELOMONERES	DS-139, DS-140	39	CONCEL	PZE	10			65.08	650.8					650.80
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6, 24	58	TROPLEY DE 2DE, DE 1.22 X 2.44 M X 19MM	PZE	48			420	20160					15,960.00					4,200.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6, 24	59	POLON DE 4" X 4"	PZE	108			60	6480					5,400.00					1,080.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	60	CLEVO DE 2"	KG	30			12.7	381					381.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	61	CLEVO DE 2 1/2"	KG	30			12.7	381					381.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	62	CLEVO DE 4"	KG	30			12.7	381					381.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6	63	CLEVO PERE CONCRETO DE 2"	KG	3			13.2	39.6					39.60
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	PREELOMONERES GELEROES FOLTRENTES	6, 24	64	BERROTE DE 4" X 2" X 2.44 M	PZE	75			30.48	2286					1,828.80					457.20
SubcontrEto	ONSTELECOONES	RED HODREULOCE GENEREL	DS-69	100	PERTODE RED HODREULOCE GENEREL EMPRESE PEO SE DE CV	SubcontrEto	1			11245.7	11245.7					11,245.70
SubcontrEto	ONSTELECOONES	SOSTEME CONTRE ONCENDOO	DS-103	102	PERTODE SOSTEME CONTRE ONCENDOO EMPRESE PEO SE DE CV	SubcontrEto	1			157654.02	157654.02					157,654.02
EquOpo	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	22	76	REVOLVEDORE DE UN SECO	HorE	5		62.26		311.3					311.30
MEno de obrE de construccOón	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	24	92	OFOCOEL FOERRERO	JornEdE	5.00	464.70			2323.5					464.70	464.70		464.70	464.70	464.70
MEno de obrE de construccOón	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	24	93	OFOCOEL CERPONTERO	JornEdE	5.00	464.70			2323.5					464.70	464.70		464.70	464.70	464.70
MEno de obrE de construccOón	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	24	94	EYUDENTE ESPECOELOZEDO	JornEdE	12.00	270.02			3240.24					3,240.24
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	22, DS-12, DS-58, DS-62, DS-63, DS-146, 22	1	CEMENTO GROS NORMEL	TON	$8.00			1980.45	15843.6					3,960.90					3,960.90					7,921.80
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	65	TUBO SENOTEROO DE PVC DE 16"	M	42			487.51	20475.42					20,475.42
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	66	MELLE MOSQUOTERO 6 X 6 COLOR VERDE	M2	160			22.5	3600					3,600.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	67	BROCE PERE CONCRETO DE 1/2"	PZE	2			45	90					90.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	68	BROCE DE 5/8" PERE CONCRETO	PZE	2			67	134					134.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	13	69	BROCE DE 3/8" PERE CONCRETO	PZE	2			19	38					38.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	16	70	TUBO DE PVC SENOTEROO DE 4"	M	18			26.5	477					477.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	17	71	TUBO DE PVC SENOTEROO DE 8"	M	24			114.26	2742.24					2,742.24
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	18	72	COPLE CEMPENE DE PVC SENOTEROO DE 16"	PZE	7			1956.26	13693.82					13,693.82
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	20	73	TEZONTLE	M3	16			275	4400					4,400.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	21	74	MELLE ELECTROSOLDEDE 6-6/10X10	M2	42			12.43	522.06					522.06
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	22	75	GREVE DE 3/4"	M3	8			276.67	2213.36					2,213.36
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	23	77	TUBO DE PVC CONDUOT DE 4"	M	300			69	20700					20,700.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	25	78	TUBO CONDUOT PERED GRUESE 25MM	M	20			98.37	1967.4					1,967.40
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	27	79	CEJE CUEDREDE 12 X 12 CM	PZE	1			29.5	29.5					29.50
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	26	80	CODO DE 90 GREDOS CONDUOT PERED GRUESE	PZE	4			52.5	210					210.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	30	82	EBREZEDERE OMEGE 25 MM	PZE	5			13	65					65.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	29	83	CONTRE Y MONOTOR	JGO	6			13	78					78.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	31	84	CEBLE CON FORRO DEL No. 8	M	45			16.3	733.5					733.50
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	32	85	CEBLE DESNUDO DEL No. 10	M	21			11.2	235.2					235.20
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	33	86	BOMBE SUMERGOBLE DE 1.5 HP, HODROMETOC	PZE	1			5878	5878					5,878.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	34	87	SOSTEME EUTOMETOCO DE BOMBEO PERE BOMBE SUMERGOBLE DE 1.5 HP	PZE	1			4231	4231					4,231.00
MEterOEl	CERCEMOS Y GELEROES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	35	88	REJOLLE ORVONG CON SOLERE DE 1" X 1/8", CON DOMENSOONES DE 1.00 X 0.25 M	M2	5			4022.2	20111					20,111.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	TUBEROE DE GELEROE FOLTRENTE	28	81	COPLE DE 25 MM	PZE	10			20	200					200.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	ZONE DE EJERECES	DS-142, DS-220	56	POCO	PZE	6			195	1170					1,170.00
MEterOEl	DEMOLOCOONES Y EXCEVECOONES	ZONE DE EJERECES	DS-142, DS-220	57	PELE	PZE	6			82	492					492.00

## FT-ING-PR-06
		FT-ING-PR-06
		RESUMEN DEL COSTO DIRECTO DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO.
EMPRESA, S.A. DE C.V.

Nº de proyecto:	131-I-14		Fecha de elaboración:	02/07/2014
Obra:	PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO
Inicio:	20/06/14		Importe:	0.00

Frente	Partida	Clasificación de insumo	Total por insumo	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
				16/06/2014 al 22/06/2014	23/06/2014 al 29/06/2014	30/06/2014 al 06/07/2014	07/07/2014 al 13/07/2014	14/07/2014 al 20/07/2014	21/07/2014 al 27/07/2014	28/07/2014 al 03/08/2014	04/08/2014 al 10/08/2014
PLAZA DE ACCESO	ACCESO A VESTIBULO	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	44,323.63	4,200.00	29,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.00	0.00
		Equipo	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
INSTALACIONES	ALUMBRADO Y CONTACTOS	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	147,360.27	0.00	0.00	0.00	147,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		Acarreo	0.00
INSTALACIONES	ALUMBRADO Y CONTACTOS INSTALACION GENERAL	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	112,943.63	0.00	112,943.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Acarreo	0.00
ARQUEOLOGIA	ARQUEOLOGIA	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	399,126.00	26,608.40	62,086.27	62,086.27	62,086.27	62,086.27	62,086.27	62,086.27	0.00
		Material	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
INSTALACIONES	INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	52,064.13	0.00	0.00	0.00	52,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		Acarreo	0.00
INSTALACIONES	INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS PUBLICOS	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	39,186.52	0.00	0.00	0.00	39,186.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		Acarreo	0.00
ACABADOS	MUEBLES DE BAÑO	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	42,879.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,879.43	0.00
		Acarreo	0.00
ACABADOS	MURO EN ZONA DE OFICINAS	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	107,188.22	0.00	0.00	0.00	4,725.00	10,340.64	71,519.00	20,603.58	0.00
		Equipo	2,465.70	0.00	1,137.60	0.00	0.00	0.00	1,137.60	190.50	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
ACABADOS	MUROS	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	70,634.40	5,576.40	13,011.60	9,758.70	13,011.60	9,758.70	9,758.70	9,758.70	0.00
		Material	64,698.74	0.00	32,256.49	0.00	17,382.25	15,060.00	0.00	0.00	0.00
		Equipo	2,719.10	37.40	2,043.20	0.00	638.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
PLAZA DE ACCESO	OBRAS COMPLEMENTARIAS	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	6,982.25	0.00	0.00	0.00	3,042.00	0.00	0.00	3,940.25	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
ACABADOS	PISOS	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	118,516.50	7,901.10	18,435.90	18,435.90	18,435.90	18,435.90	18,435.90	18,435.90	0.00
		Material	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	PLAFÓN	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	3,833.60	0.00	718.40	718.40	480.00	718.40	718.40	480.00	0.00
		Equipo	3,168.00	0.00	792.00	792.00	0.00	792.00	792.00	0.00	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
ACABADOS	PREELIMINARES	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	0.00
		Equipo	9,459.84	970.24	1,819.20	1,819.20	1,819.20	1,819.20	1,212.80	0.00	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	PREELIMINARES	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	2,573.55	2,573.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARCAMOS Y GALERIAS	PREELIMINARES GALERIAS FILTRANTES	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	30,108.60	0.00	0.00	24,371.40	0.00	0.00	5,737.20	0.00	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
INSTALACIONES	RED HIDRAULICA GENERAL	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	11,245.70	0.00	0.00	0.00	11,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		Acarreo	0.00
INSTALACIONES	SISTEMA CONTRA INCENDIO	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	157,654.02	0.00	0.00	0.00	157,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		Acarreo	0.00
CARCAMOS Y GALERIAS	TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	7,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099.04	2,788.20	0.00
		Material	118,468.10	0.00	3,960.90	3,960.90	0.00	0.00	66,872.54	43,673.76	0.00
		Equipo	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.30	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	ZONA DE AJARACAS	Mano de obra de operación de equipo	0.00
		Mano de obra de construcción	0.00
		Material	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Equipo	0.00
		Subcontrato	0.00
		Acarreo	0.00
Totales	Totales	Mano de obra de operación de equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Mano de obra de construcción	596,164.14	40,085.90	93,533.77	90,280.87	93,533.77	90,280.87	95,379.91	93,069.07	0.00
		Material	397,113.69	10,100.55	66,823.42	29,050.70	25,629.25	26,119.04	146,557.14	92,833.59	0.00
		Equipo	18,483.94	1,007.64	6,152.00	2,611.20	2,457.70	2,611.20	3,142.40	501.80	0.00
		Subcontrato	563,333.70	0.00	112,943.63	0.00	407,510.64	0.00	0.00	42,879.43	0.00
		Acarreo	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Comodín	79,422.74	2,020.11	13,364.68	5,810.14	5,125.85	5,223.81	29,311.43	18,566.72	0.00
		Total	1,699,318.21	53,214.20	337,617.50	127,752.91	534,257.21	124,234.91	274,390.87	247,850.60	0.00

## FT-ING-PR-07
			FT-ING-PR-07
			RESUMEN DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO.
EMPRESA, S.A. DE C.V.

	Nº de proyecto:	131-I-14		Fecha de elaboración:	02/07/2014
	Obra:	PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO
	Inicio:	20/06/14

Concepto			Administración oficina de campo		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
			Importe	Porcentaje	16/06/2014 al 22/06/2014	23/06/2014 al 29/06/2014	30/06/2014 al 06/07/2014	07/07/2014 al 13/07/2014	14/07/2014 al 20/07/2014	21/07/2014 al 27/07/2014	28/07/2014 al 03/08/2014	04/08/2014 al 10/08/2014
I.	HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a.	Personal directivo incluye: Prestaciones		0.00	0.0000%
b.	Personal técnico incluye: Prestaciones		25,988.94	67.1040%	1209.84	4129.85	4129.85	4129.85	4129.85	4129.85	4129.85	0
	b.1 Coordinador		7,864.02	20.3051%	604.92	1209.85	1209.85	1209.85	1209.85	1209.85	1209.85
	b.2 Auxiliar de coordinador		0.00	0.0000%
	b.3 Residente		18,124.92	46.7989%	604.92	2920	2920	2920	2920	2920	2920
	b.4 Auxiliar de residente		0.00	0.0000%
	b.5 Vigilante		0.00	0.0000%
c.	Personal administrativo incluye: Prestaciones		10,740.40	27.7319%	826.18	1652.37	1652.37	1652.37	1652.37	1652.37	1652.37
d.	Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)		0.00	0.0000%
e.	Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)		0.00	0.0000%
f.	Pasajes y viáticos (consideradas)		0.00	0.0000%
g.	Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.		0.00	0.0000%
		SUBTOTAL	36,729.34	94.8360%	2036.02	5782.22	5782.22	5782.22	5782.22	5782.22	5782.22	0
II.	DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
a.	Edificios y Locales		0.00	0.0000%
b.	Locales de Mantenimiento y Guarda		0.00	0.0000%
c.	Bodegas		0.00	0.0000%
d.	Instalaciones Generales (Mejoras de laboratorio)		0.00	0.0000%
e.	Muebles y enseres		0.00	0.0000%
f.	Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos		0.00	0.0000%
g.	Campamentos		0.00	0.0000%
		SUBTOTAL	0.00	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	SERVICIOS
a.	Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios		0.00	0.0000%
b.	Estudios e Investigación		0.00	0.0000%
		SUBTOTAL	0.00	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	FLETES Y ACARREOS
a.	De Campamentos		0.00	0.0000%
b.	De Equipo de Construcción		0.00	0.0000%
c.	De Plantas y elementos para Instalaciones		0.00	0.0000%
d.	De mobiliario		0.00	0.0000%
		SUBTOTAL	0.00	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	GASTOS OFICINA
a.	Papelería y útiles de escritorio		1,300.00	3.3566%	100	200	200	200	200	200	200
b.	Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.		350.00	0.9037%	50	50	50	50	50	50	50
c.	Equipo de computación		0.00	0.0000%
d.	Situación de fondos		0.00	0.0000%
e.	Copias y duplicados		0.00	0.0000%
f.	Luz, gas y otros consumos		350.00	0.9037%	50	50	50	50	50	50	50
g.	Gastos de la licitación		0.00	0.0000%
		SUBTOTAL	2,000.00	5.1640%	200	300	300	300	300	300	300	0

VI.	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0.00	0.0000%

VII.	SEGURIDAD E HIGIENE		0.00	0.0000%

VIII.	SEGUROS Y FIANZAS
a.	Primas por Seguro		0.00	0.0000%
b.	Primas por Fianzas		0.00	0.0000%
		SUBTOTAL	0.00	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0	0

IX.	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a.	Construcción y conservación de caminos de acceso		0.00	0.0000%
b.	Montaje y desmantelamiento de equipo		0.00	0.0000%
c.	Construcción de Instalaciones generales		0.00	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0	0
	c.1. Comedor, almacen, of de campo, talleres y residuos peligrosos		0.00	0.0000%
	c.2.Cuotas de peaje		0.00	0.0000%
	c.3. De plantas y elementos para instalaciones		0.00	0.0000%
	c.4. Dos letreros informativos de obra		0.00	0.0000%

		SUBTOTAL	0.00	0.0000%	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	38,729.34	100.0000%	2236.02	6082.22	6082.22	6082.22	6082.22	6082.22	6082.22	0

		% CON RESPECTO A LA OBRA EJECUTADA		1.5054%
		Presupuesto de contrato		2572726.56

## FT-ING-PR-08
	FT-ING-PR-08
	ESTADO DE RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
EMPRESA, S.A. DE C.V.

Nº de proyecto:	131-I-14		Fecha de elaboración:	02/07/2014
Obra:	PROYECTO SUPERCHIPOCLUDO
Inicio:	20/06/14

Informe de actividades	%	IMPORTE	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
			16/06/2014 al 22/06/2014	23/06/2014 al 29/06/2014	30/06/2014 al 06/07/2014	07/07/2014 al 13/07/2014	14/07/2014 al 20/07/2014	21/07/2014 al 27/07/2014	28/07/2014 al 03/08/2014	04/08/2014 al 10/08/2014
Obra por ejecutar	100.00%	2,572,727.25	104,813.30	325,523.69	330,119.13	457,634.49	381,732.61	637,865.82	335,038.21	0.00
Costo directo	66.05%	1,699,318.21	53,214.20	337,617.50	127,752.91	534,257.21	124,234.91	274,390.87	247,850.60	0.00
Costo indirecto de obra	1.51%	38,729.34	2,236.02	6,082.22	6,082.22	6,082.22	6,082.22	6,082.22	6,082.22	0.00
Costo indirecto de oficina matriz	7.00%	180,090.91	7,336.93	22,786.66	23,108.34	32,034.41	26,721.28	44,650.61	23,452.67	0.00
Costo de control interno	74.56%	1,918,138.45	62,787.15	366,486.38	156,943.47	572,373.84	157,038.42	325,123.70	277,385.50	0.00
Resultado	25.44%	654,588.80	42,026.15	-40,962.69	173,175.66	-114,739.35	224,694.19	312,742.12	57,652.71	0.00

## Tablas
Frentes		Conceptos		4		Días		Semanas		Insumos		Partida
7		158		41806		63		8		105		20
ACABADOS												PISOS
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES		Registrados								Registrados		MUROS
INSTALACIONES		0										PLAFÓN
ARQUEOLOGIA												ALUMBRADO Y CONTACTOS
CARCAMOS Y GALERIAS												ARQUEOLOGIA
ALBAÑILERIA										138		MUEBLES DE BAÑO
PLAZA DE ACCESO												MURO EN ZONA DE OFICINAS
												RED HIDRAULICA GENERAL
												INSTALACION HIDRAULICA SANITARIOS PUBLICOS		1		1
												SISTEMA CONTRA INCENDIO		1		1
												INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE MAQUINAS		1		1
												OBRA EXTRAORDINARIA		1		1
												PREELIMINARES		1		1
												OBRAS COMPLEMENTARIAS		1		1
												ACCESO A VESTIBULO		1		1
												ZONA DE AJARACAS		1		1
												PREELIMINARES GALERIAS FILTRANTES		1		1
												TUBERIA DE GALERIA FILTRANTE		1		1
												DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA		1		1
												ALUMBRADO Y CONTACTOS INSTALACION GENERAL		1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1		1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1
														1