## September 2014
Ursprungs-reihenfolge | Investitionshaushalt (I) Ergebnishaushalt (E) Allg Verwaltung (V) Erschließungsvertrag (EV) | Titel 0 Projekte 1 | Bezeichnung (Kopie) | Priorität | Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau u. Grünflächen -60- Abteilung Grünflächen -60.4- | Grundlage | Jahr | Bezeichnung | I/E | Maßnahmen-nr. | Produkt | Sachkonto | Verfügbar Reste Vorjahr | Ansatz | Verfügbar | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Biß | Bramesfeld | Busch | Feilke | Giesow | Jodehl | Krieg | Merkel | Muszeika | Zang | TBZ | Vergabe | Erschließungs-Träger | Übergabe TBZ | Aufnahme Kataster | Inventarnr. | Auftrag Euro | Rest Euro | Übertragen | Bemerkung | Leistungsphasen Freiraumplanung: 1 = Grundlagenermittlung, 2 = Vorplanung / Vorentwurf 3 = Endgültige Planfassung (Entwurf), 4 = Genehmigungsplanung 5 = Ausführungsplanung, 1-5:P 6/7 = Ausschreibung und Vergabe 8 = Objektüberwachung (B), 9 = Objektbetreuung / Dokumentation A = Abgeschlossen einschl. Übergabe i.d.Unterhaltung
135 | V | 1 | Grünflächen |  | Geschäftszimnmer |  |  | Grünflächen | V | bar: Biß
141 | V |  | Grünflächen |  | Liste Gewährleistungsfristen Planung\Allgemeine Dokumente\Gewährleistungsfristen-66.xls |  |  | Grünflächen | V | bar: Biß
147 | V | bar: Biß
148 | V | bar: Biß
134 | V | 1 | Grünflächen |  | Abteilungsleitung /-Vertretung |  |  | Grünflächen | V | [31 empty] | x |  | x
125 | V | 0 | Grünflächen Neumünster |  | Grünflächeninformationssystem (GIS) |  | laufend | Grünflächen Neumünster | V | [31 empty] | x |  |  |  |  | x
50 | I | 0 | Grünflächenunterhaltung |  | Spielplatzkataster |  |  | Grünflächenunterhaltung | I | 3405 | 551010100 |  |  |  | 0 | [25 empty] | x
121 | V | 0 | Grünflächen Neumünster |  | Konzepte Grünflächenunterhaltung |  | laufend | Grünflächen Neumünster | V | [31 empty] | x
122 | V | 1 | Grünflächen Neumünster |  | Pflegekonzept Grünflächen |  |  | Grünflächen Neumünster | V | [31 empty] | x
123 | V | 1 | Grünflächen Neumünster |  | Verkehrssicherungskonzept Grünflächen |  |  | Grünflächen Neumünster | V | [31 empty] | x
130 | V | 0 | Grünflächenunterhaltung |  | Veranstaltungen / Genehmigungen |  | laufend | Grünflächenunterhaltung | V | [31 empty] | x
146 | V | 1 | Grünflächen |  | Biotopmaßnahmen südlich Wittorf: In Pflege nehmen Knick zwischen Mittelweg und ehem. SWN Fläche - Vorab Prüfung auf Eigentumsverhältnisse | 63.3 / 60.4 | 2014 | Grünflächen | V | [31 empty] | x | [17 empty] | Maßnahmenverpflichtung Schreiben 60.4 / Reese v. 04. März 2014
149 | [40 empty] | x
150 | [40 empty] | x
20 | I | 0 | Sanierung Wittorfer Burg |  | Sanierung Wittorfer Burg |  |  | Sanierung Wittorfer Burg | I | 31217 | 551010100 |  |  |  | 0 | [26 empty] | x | x
31 | I | 0 | Ökokonto Ostbahn |  | Ökokonto Ostbahn |  |  | Ökokonto Ostbahn | I | 31222 | 551010100 |  |  |  | 0 | [26 empty] | x | x
53 | I | 0 | Ausgleichsmaßnahmen |  | Ausgleichsmaßnahmen |  |  | Ausgleichsmaßnahmen | I | 3410 | 551010100 |  |  |  | 0 | [26 empty] | x | x | [7 empty] | x | x
126 | V | 0 | Grünflächen |  | Landschaftsplanung |  |  | Grünflächen | V | [32 empty] | x | x
127 | V | 0 | Grünflächen |  | Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben |  | laufend | Grünflächen | V | [32 empty] | x | x
143 | I | 1 | Ausgleichsmaßnahmen |  | Biotopmaßnahmen südlich Wittorf: Püfung und Nachpflanzung Knick sog. Kleine Schmalfeldfläche, Zäunung | 63.3 / 60.4 | 2014 | Ausgleichsmaßnahmen | I | [32 empty] | x |  |  | x | [13 empty] | Maßnahmenverpflichtung Schreiben 60.4 / Reese v. 04. März 2014 | bar: O
17 | I | 0 | Entwicklung Infrastruktur landschaftsbezogene Erholung – I | 2 | Entwicklung Infrastruktur landschaftsbezogene Erholung – I |  |  | Entwicklung Infrastruktur landschaftsbezogene Erholung – I | I | 31213 | 551010100 |  |  |  | 0 | [26 empty] | x | [5 empty] | x
93 | E | 0 | Entwicklung Infrastruktur landschaftsbezogene Erholung – E |  | Entwicklung der Infrastruktur für landschaftsbezogene Erholung – E |  |  | Entwicklung Infrastruktur landschaftsbezogene Erholung – E | E |  | 551010100 | 5211020 | [29 empty] | x | [5 empty] | x | [10 empty] | Zusammenarbeit Stadtplanung A. Lewandowski
16 | I | 0 | Ökokonto Bohmrade und Vierkamp | 3 | Ökokonto Bohmrade und Vierkamp |  |  | Ökokonto Bohmrade und Vierkamp | I | 31212 | 551010100 |  |  |  | 0 | [26 empty] | x
18 | I | 1 | Entwicklung Infrastruktur landschaftsbezogene Erholung – I | 2 | Wegebau Anbindung Ochsenweg Fröbelschule / Flensburger Straße | 61.1 / 60.4 | 2015 | Entwicklung Infrastruktur landschaftsbezogene Erholung – I | I | [5 empty] | 0 | [26 empty] | x | bar: O; M
19 | I | 0 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 118 DOC | ? | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 118 DOC |  | 2012 ? | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 118 DOC | I | 31216 | 551010100 |  |  |  | 0 | [26 empty] | x | [16 empty] | Abgeschlossen 2012?
21 | I | 1 | Sanierung Wittorfer Burg | 1 | Herrichtung Furt |  | 2015 | Sanierung Wittorfer Burg | I | [5 empty] | 0 | [26 empty] | x | bar: M; S
22 | I | 0 | Sanierung Rodelberg Stadtwald | 2 | Sanierung Rodelberg Stadtwald |  |  | Sanierung Rodelberg Stadtwald | I | 31218 | 551010100 |  |  |  | 0 | [26 empty] | x
24 | I | 0 | Stadtpark – Bestandserfassung und -Vermessung | 2 | Stadtpark – Bestandserfassung u. Vermessung |  |  | Stadtpark – Bestandserfassung und -Vermessung | I | 31220 | 551010100 |  |  |  | 0 | [26 empty] | x
32 | I | 1 | Ökokonto Ostbahn | 2 | Geländeherrichtung |  | 2014 | Ökokonto Ostbahn | I | [32 empty] | x
43 | I | 0 | B-Plan 116, Grünordnung und Ausgleich |  | B-Plan 116, Grünordnung und Ausgleich |  |  | B-Plan 116, Grünordnung und Ausgleich | I | 3409 | 551010100 |  |  |  | 0 | [26 empty] | x
61 | I | 1 | Stellplatzanlagen / Parkplätze |  | Stellplatzanlage Geerdtsstraße |  |  | Stellplatzanlagen / Parkplätze | I | [32 empty] | x
94 | E | 1 | Entwicklung Infrastruktur landschaftsbezogene Erholung – E |  |  |  |  | Entwicklung Infrastruktur landschaftsbezogene Erholung – E | E | [32 empty] | x
108 | E | 0 | Wälder und Forsten |  | Wälder und Forsten |  |  | Wälder und Forsten | E |  | 551010100 | 5221000 | [29 empty] | x
109 | E | 1 | Wälder und Forsten |  | Wald- und Forstwirtschaft |  |  | Wälder und Forsten | E |  | 551010100 | 5221010 | [29 empty] | x
110 | E | 1 | Wälder und Forsten |  | Sondernutzungen/Sozialfunktionen |  |  | Wälder und Forsten | E |  | 551010100 | 5221020 | [29 empty] | x
111 | E | 1 | Wälder und Forsten |  | Verkehrssicherung |  |  | Wälder und Forsten | E |  | 551010100 | 5221030 | [29 empty] | x
118 | E | 0 | Ausgleichsmaßnahmen |  | Aufwand für Festwert Wälder |  |  | Ausgleichsmaßnahmen | E |  | 551010100 | 5271912 | [29 empty] | x
124 | V | 1 | Grünflächen Neumünster | 1 | Verkehrssicherungskonzept Wälder |  |  | Grünflächen Neumünster | V | [32 empty] | x
131 | V | 0 | Grünflächen Bönebüttel |  | Verwaltungsgemeinschaft Bönebüttel |  | laufend | Grünflächen Bönebüttel | V | [32 empty] | x
132 | V | 0 | Grünflächen Wasbek |  | Verwaltungsgemeinschaft Wasbek |  | laufend | Grünflächen Wasbek | V | [32 empty] | x
145 | E | 1 | Ausgleichsmaßnahmen |  | Abbau Zäune Gehölzpflanzungen und Herstellung Rundweg Kleine Schmalfeldfläche mit einfachen Mitteln | 63.3 / 60.4 | 2016 | Ausgleichsmaßnahmen | E | [32 empty] | x | [16 empty] | Maßnahmenverpflichtung Schreiben 60.4 / Reese v. 04. März 2014
151 | [41 empty] | x
152 | [41 empty] | x
69 | I | 0 | Stützmauer Simonsches Gelände |  | Stützmauer Simonsches Gelände |  | 2016 | Stützmauer Simonsches Gelände | I | 31228 | 551010100 | [31 empty] | x |  | x | [13 empty] | Planung 2015, Bau 2016
70 | I | 0 | Neubau Brücke Neuer Schwale Park |  | Neubau Brücke Neuer Schwale Park |  | 2016 | Neubau Brücke Neuer Schwale Park | I | 31227 | 551010100 | [31 empty] | x |  | x | [13 empty] | Planung 2015, Bau 2016
2 | I | 1 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | 1 | Umbau Wasbeker Straße – Baumpflanzungen |  | 2014 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | I |  | 551010100 |  |  |  |  | S: P; O: V; D: B |  |  | x
3 | I | 1 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | 2 | Haartallee – Brüggemannstraße |  | 2015 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | I | [5 empty] | 0 | F: P; S: V; O: B |  |  | x
4 | I | 1 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | 2 | Baumpflanzung Promenade am Teich |  | 2015 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | I | [5 empty] | 0 | O: P; J: V; O: B |  |  | x | [15 empty] | frühzeitig Bäume reservieren Pflanzung ECE
8 | I | 1 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt | 1 | Entwurfsplanung Rencks Park bis Teichuferanlagen |  | 2015 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt | I | [33 empty] | x | bar: F
9 | I | 1 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt |  | Rencks Park |  | 2015 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt | I | [5 empty] | 0 | [27 empty] | x
10 | I | 1 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt |  | Klosterinsel |  | 2016 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt | I | [5 empty] | 0 | [27 empty] | x
11 | I | 1 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt |  | Teichuferanlagen |  | 2017 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt | I | [5 empty] | 0 | [27 empty] | x
13 | I | 0 | Sanierung Friedenshain | 2 | Sanierung Friedenshain |  | 2015 | Sanierung Friedenshain | I | 31210 | 551010100 |  |  |  | 0 | S: P; O: V; N: B |  |  | x
23 | I | 0 | Garten Caspar von Saldern Haus | 2 | Garten Caspar von Saldern Haus |  |  | Garten Caspar von Saldern Haus | I | 31219 | 551010100 |  |  |  | 0 | [27 empty] | x
33 | I | 0 | Freiflächenumgestaltung Museum Tuch+Technik |  | Freiflächenumgestaltung Museum Tuch+Technik / Offener Ausbau Schleusau |  |  | Freiflächenumgestaltung Museum Tuch+Technik | I | 31223 | 551010100 |  |  |  | 0 | [27 empty] | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | Planungsauftrag TGP
34 | I | 0 | Geländererneuerung Mühlenteich Stadthalle |  | Geländererneuerung Mühlenteich Stadthalle |  | 2015 | Geländererneuerung Mühlenteich Stadthalle | I | 31229 | 551010100 | [31 empty] | x
57 | I | 0 | Bolzplatz Wittorf |  | Bolzplatz Wittorf |  |  | Bolzplatz Wittorf | I | 3411 | 551010100 |  |  |  | 0 | [27 empty] | x | [7 empty] | x
60 | I | 1 | Stellplatzanlagen / Parkplätze |  | Stellplatzanlage Klosterstraße / Werkhalle |  | 2015 | Stellplatzanlagen / Parkplätze | I | 3416 | 551010100 |  |  | 250000 | [28 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | Planungsbüro Franke, Kiel
65 | I | 0 | 60.2 |  | Volkshaus Ausstatttung |  | 2014 | 60.2 | I | [5 empty] | 0 | [27 empty] | x
66 | I | 0 | 61.3 |  | Aussenanlagen Brausebude Großflecken / Karstadt |  | 2014 | 61.3 | I | [5 empty] | 0 | [27 empty] | x
67 | I | 0 | Grünanlagen Scholz-Kaserne |  | Grünanlagen Scholz-Kaserne |  | 2018 | Grünanlagen Scholz-Kaserne | I | 3413 | [32 empty] | x
68 | I | 0 | Umgestaltung Helmut-Loose Platz |  | Umgestaltung Helmut-Loose-Platz |  | 2017 | Umgestaltung Helmut-Loose Platz | I | 3414 |  |  |  |  | 0 | [27 empty] | x | [7 empty] | x | [7 empty] | Stadtteilbeirat TD Dezember 2014 | bar: D
76 | I | 1 |  |  | Großflecken, Umgestaltung / Sanierung |  | 2014 | [35 empty] | x
77 | I | 1 |  |  | Freiflächen Holstengalerie |  | 2015 | [35 empty] | x | bar: J; D
78 | I | 1 |  |  | Neubau Gänsemarkt |  | 2015 | [35 empty] | x | bar: J; D
79 | I | 1 |  |  | Umgestaltung Konrad Adenauer Platz |  | 2014 | [35 empty] | x | bar: J; D
99 | E | 1 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes |  | Baumpflanzungen in Grünanlagen - - - |  | 2014 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | E | [33 empty] | x
133 | V | 0 | Grünflächen |  | Organisation |  |  | Grünflächen | V | [33 empty] | x
163 | [42 empty] | x
164 | [42 empty] | x
12 | I | 1 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt | 1 | Wegebau Villa Hansen |  | 2014 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt | I | 31209 | 551010100 |  |  |  | 0 | S: P; O: V; N: B |  |  |  |  | x
51 | I | 0 | Zäune im Stadtgebiet |  | Zäune im Stadtgebiet |  |  | Zäune im Stadtgebiet | I | 3403 | 551010100 |  |  |  | 0 | [29 empty] | x
52 | I | 1 | Zäune im Stadtgebiet |  | Sammelausschreibung 2014 |  |  | Zäune im Stadtgebiet | I | [35 empty] | x
54 | I | 1 | Ausgleichsmaßnahmen |  | Knicksanierungen Stadtgebiet |  |  | Ausgleichsmaßnahmen | I | [35 empty] | x
56 | I | 1 | Ausgleichsmaßnahmen |  | Bepflanzung und Zaunbau Knick Wittorf-Süd – Schmalfeld OstBepflanzung und Zaunbau Knick Wittorf-Süd – Schmalfeld Ost |  | 2014 | Ausgleichsmaßnahmen | I | [35 empty] | x
64 | EV | 0 | SWN Stadtwerke POP Standort Wilhelminenstraße | 1 | SWN Stadtwerke POP Standort Wilhelminenstraße | Kaufvertrag 61.3 AZ 61.3/20/4294 | 2014 | SWN Stadtwerke POP Standort Wilhelminenstraße | EV | [35 empty] | x | [13 empty] | Überwachung der Bestimmungen aus dem Kaufvertrag | bar: O
86 | E | 1 | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen |  | Zwiebelpflanzungen im Stadtgebiet | 60.4 | 2014 | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen | E | [35 empty] | x | bar: S to O
96 | E | 1 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes |  | Sanierung Baumstandorte Großflecken |  | 2014/ 2015 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | E | [35 empty] | x
97 | E | 1 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes |  | Baumstandorte Blöckenkamp |  | 2014/ 2015 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | E | [35 empty] | x
98 | E | 1 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes |  | Baumnachpflanzungen im Stadtgebiet - Nachpflanzungen Großflecken - |  | 2014 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | E | [35 empty] | x
104 | V |  | Versorgungsträger |  | Leitungsbesprechung SWN |  |  | Versorgungsträger | V | [35 empty] | x
105 | V |  | Versorgungsträger |  | Stellungnahme Leitungsanfragen |  |  | Versorgungsträger | V | [35 empty] | x
106 | V |  | Versorgungsträger |  | Kontaktbauleitung 60.4 Versorgungsträger |  |  | Versorgungsträger | V | [35 empty] | x
128 | V | 0 | Grünflächen |  | Grenzfeststellung |  | laufend | Grünflächen | V | [35 empty] | x
153 | [44 empty] | x
154 | [44 empty] | x
155 | [45 empty] | x
156 | [45 empty] | x
37 | I | 0 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 156 Lindenallee / Hasselkamp |  | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 156 Lindenallee / Hasselkamp |  |  | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 156 Lindenallee / Hasselkamp | I | 31225 | 551010100 |  |  |  | 0 | [31 empty] | x
38 | I | 1 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 156 Lindenallee / Hasselkamp |  | Baumpflanzung, Wegebau und Grünflächen |  | 2014 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 156 Lindenallee / Hasselkamp | I | [37 empty] | x
44 | I | 0 | Umgestaltung von Kinderspielplätzen |  | Umgestaltung von Kinderspielplätzen |  |  | Umgestaltung von Kinderspielplätzen | I | 3401 | 551010100 |  |  |  | 0 | [31 empty] | x
45 | I | 1 | Umgestaltung von Kinderspielplätzen |  | Mühlenhof |  | 2014 | Umgestaltung von Kinderspielplätzen | I | [5 empty] | 0 | [31 empty] | x |  |  |  | x | x | bar: O
46 | I | 1 | Umgestaltung von Kinderspielplätzen |  | Lessingstraße |  | 2014 | Umgestaltung von Kinderspielplätzen | I | [5 empty] | 0 | [31 empty] | x | bar: O
47 | I | 1 | Umgestaltung von Kinderspielplätzen |  | Internetauftritt Spielplätze NMS |  |  | Umgestaltung von Kinderspielplätzen | I | [5 empty] | 0 | [31 empty] | x
48 | I | 1 | Umgestaltung von Kinderspielplätzen |  | Spielplatz-/ SpielraumKonzept NMS |  | 2015 | Umgestaltung von Kinderspielplätzen | I | [5 empty] | 0 | [31 empty] | x
49 | I | 0 | Spielplatz Meisenweg (Stadtumbau West) |  | Spielplatz Meisenweg (Stadtumbau West) |  | 2015 | Spielplatz Meisenweg (Stadtumbau West) | I | 3415 |  |  |  | 35000 | [32 empty] | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | Zusammenarbeit Stadtplanung Frau Schilf | bar: O
59 | I | 1 | Stellplatzanlagen / Parkplätze |  | Stellplatzanlage Volkshaus |  | 2016 | Stellplatzanlagen / Parkplätze | I | 3412 | 551010100 | [35 empty] | x
71 | I | 0 | Brunnen Theodor Litt Schule |  | Brunnen Theodor Litt Schule |  | 2015 | Brunnen Theodor Litt Schule | I | 31230 | 551010100 |  |  | 30000 | [32 empty] | x
75 | I | 0 | Sanierung Denkmal Grabstätte Renck |  | Sanierung Denkmal Grabstätte Renck |  | 2015 | Sanierung Denkmal Grabstätte Renck | I | 3417 | 551010100 |  |  | 5000 | [32 empty] | x
82 | E | 1 | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen |  | Erneuerung Grabstätte Renck |  |  | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen | E | [37 empty] | x
83 | E | 1 | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen |  | Infotafel Alter Schwale Park – ND Buche |  |  | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen | E | [37 empty] | x
84 | E | 1 | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen |  | Bepflanzung Teichuferböschung |  | 2015 | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen | E | [37 empty] | x | [11 empty] | in Verbindung mit der Baumpflanzung Promenade am Teich
91 | E | 1 | Unterhaltung und Instandsetzung Spielplätze |  | Sandspielbereich Igelpark |  | 2014 | Unterhaltung und Instandsetzung Spielplätze | E | [37 empty] | x
113 | E | 0 | Grünflächen |  | Aufwand für Festwert Parkausstattung |  |  | Grünflächen | E |  | 551010100 | 5271911 | [34 empty] | x
114 | E | 1 | Grünflächen | 2 | Möblierung Igelpark |  | 2015 | Grünflächen | E | [37 empty] | x
115 | E | 1 | Grünflächen | 2 | Bänke Grünanlage Domagkstraße |  |  | Grünflächen | E | [37 empty] | x
157 | [46 empty] | x
158 | [46 empty] | x
5 | I | 1 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | 2 | Baumpflanzung Kummerfelder Straße |  | 2015 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | I | [6 empty] | F: P; S: V; N: B | [7 empty] | x
6 | I | 1 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | 2 | Baumtor Hagedornbusch Planung gem. AZ.:61-40-03-06 (Köwer) - vom 21.07.2011 | 61 | 2015 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | I | [6 empty] | F: P; S: V; N: B | [7 empty] | x | [11 empty] | Leistungsphasen Freiraumplanung: 1 = Grundlagenermittlung, 2 = Vorplanung / Vorentwurf 3 = Endgültige Planfassung (Entwurf), 4 = Genehmigungsplanung 5 = Ausführungsplanung, 6/7 = Vergabe 8 = Objektüb
14 | I | 0 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 217, Grünanlagen | 1 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 217, Grünanlagen |  | 2014 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 217, Grünanlagen | I | 31211 | 551010100 |  |  |  | 0 | [32 empty] | x | [10 empty] | Büro Urte Schlie, Timmendorf, Planung und Bauleitung | bar: N
15 | I | 0 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 217, Spielplätze | 1 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 217, Spielplätze |  | 2014 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 217, Spielplätze | I | 3402 | 551010100 |  |  |  | 0 | [32 empty] | x | [10 empty] | Büro Urte Schlie, Timmendorf, Planung und Bauleitung | bar: N
25 | I | 0 | Wegebau in Grünanlagen |  | Wegebau in Grünanlagen |  |  | Wegebau in Grünanlagen | I | 31221 | 551010100 |  |  |  | 0 | [32 empty] | x
26 | I | 1 | Wegebau in Grünanlagen | 1 | Ufersicherung Stör (Drosselweg) |  | 2015 | Wegebau in Grünanlagen | I | [5 empty] | 0 | M: P; A: V; M: B | [7 empty] | x | [10 empty] | mit Lutz Claus
27 | I | 1 | Wegebau in Grünanlagen | 1 | Wegebau Haartkoppelweg |  | 2014 | Wegebau in Grünanlagen | I | [5 empty] | 0 | A: P; S: V; O: B | [7 empty] | x
28 |  |  | Wegebau in Grünanlagen |  | Dithmarscher Park |  | 2014 | Wegebau in Grünanlagen | 0 | [38 empty] | x
29 |  |  | Wegebau in Grünanlagen |  | Meynwischseegen |  | 2014 | Wegebau in Grünanlagen | 0 | [38 empty] | x
30 |  |  | Wegebau in Grünanlagen |  | Einfelder See: Westufer |  | 2014 | Wegebau in Grünanlagen | 0 | [38 empty] | x
35 | I | 0 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 54 Störstraße / Frankenstraße |  | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 54 Störstraße / Frankenstraße |  |  | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 54 Störstraße / Frankenstraße | I | 31224 | 551010100 |  |  |  | 0 | [32 empty] | x
36 | I | 1 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 54 Störstraße / Frankenstraße |  | Baumpflanzung, Wegebau und Grünflächen, Mauersanierung (Gebäudewirtschaft) |  | 2014 | Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 54 Störstraße / Frankenstraße | I | [5 empty] | 0 | [32 empty] | x
55 | I | 1 | Ausgleichsmaßnahmen |  | Sanierung Knick VAW Gelände B-Plan 164 |  |  | Ausgleichsmaßnahmen | I | [38 empty] | x
62 | I | 1 | Süderdorfkamp, Erschließung B-Plan 41 |  | Süderdorfkamp, Erschließung B-Plan 41 |  | 2014 | Süderdorfkamp, Erschließung B-Plan 41 | I | [5 empty] | 0 | [32 empty] | x | [10 empty] | Erschließungsvertrag WoBau
63 | EV | 0 | Straßenbaumpflanzung Süderdorfkamp |  | Süderdorfkamp Straßenbaumpflanzung i.V. mit B-Plan 41 |  | 2014 | Straßenbaumpflanzung Süderdorfkamp | EV | [38 empty] | x | [10 empty] | Ausgleichsmaßnahme der WoBau aufgrund Baugenehmigung 63 (H.Meyer, 2014)
72 | I | 0 | Brunnen Probst Riewerts haus |  | Brunnen Probst Riewerts Haus |  | 2015 | Brunnen Probst Riewerts haus | I | 31230 | 551010100 |  |  | 50000 | [33 empty] | x
73 | I | 0 | Einfelder See |  | Einfelder See … |  |  | Einfelder See | I | [5 empty] | 0 | [32 empty] | x | [10 empty] | BPU Sept. 2014
74 |  | 1 | Entwicklungskonzept See-Fenster |  | Entwicklungskonzept See-Fenster |  |  | Entwicklungskonzept See-Fenster | 0 | [5 empty] | 0 | [32 empty] | x
81 | E | 1 | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen |  | Teichentschlammung Simonscher Park |  |  | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen | E | [38 empty] | x
85 | E | 1 | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen |  | Findlinge / Poller Caspar v. Saldern Haus | 60.4 |  | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen | E | [38 empty] | x | [10 empty] | Abstimmung Denkmalpflege
87 | E | 0 | Unterhaltung und Instandsetzung Wege |  | Unterhaltung / Instandsetzung Wege |  | 2014 | Unterhaltung und Instandsetzung Wege | E |  | 551010100 | 5211000 | [35 empty] | x
88 | E |  | Unterhaltung und Instandsetzung Wege | 1 | Wegebau Heldenhain | StB Gadeland | 2014 | Unterhaltung und Instandsetzung Wege | E | [38 empty] | x
95 | I | 0 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes |  | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes |  |  | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | I |  | 551010100 | 5211030 | [35 empty] | x
100 | E | 1 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes |  | Alleen im Stadtgebiet |  |  | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | E | [38 empty] | x
101 | E | 1 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | 1 | Chaussee Altona Kiel - Baumpflanzung Abschnitt Ellernkamp |  | 2014 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | E | [38 empty] | x | [10 empty] | der strittige Pflanzabschnitt soll nach Abstimmungen mit Hre. Grassau / Hr. Böckenhauer, "Samos" bepflanzt werden
102 | E | 1 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes |  | Chaussee Altona Kiel - - |  | 2014 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | E | [38 empty] | x
103 | E | 1 | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes |  |  |  |  | Ersatzpflanzungen und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | E | [38 empty] | x
107 | E | 0 | Unterhaltung Brunnen |  | Unterhaltung Brunnen |  |  | Unterhaltung Brunnen | E |  | 551010100 | 5211040 | [35 empty] | x
116 | E | 0 | Grünflächen |  | Aufwand Festwert Einzelbäume |  |  | Grünflächen | E | [38 empty] | x
117 | E | 1 | Grünflächen | 1 | Baumpflanzung Gadelander Straße EDEKA-Nord | FD60 | 2014 | Grünflächen | E | [38 empty] | x | [10 empty] | Baumpflanzung auf Veranlassung FDL 60 Finanzierung EDEKA NORD?!
129 | V | 0 | Grünflächen |  | Schadensbearbeitung |  | laufend | Grünflächen | V | [38 empty] | x
139 | V |  | Grünflächen |  | Ortseingänge |  |  | Grünflächen | V | [38 empty] | x
140 | V |  | Grünflächen | 3 | Dokumentation Historische Gärten |  |  | Grünflächen | V | [38 empty] | x
142 | E | 1 | Ersatzpflanzung und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | 1 | Neuordnung Straßengrün Schleusberg 38 KING Automobile auf Grundlage Baugenehmigung | 63.3 / 60.4 | 2014 | Ersatzpflanzung und Maßnahmen zur Erhaltung des Baumbestandes | E | [38 empty] | x | [10 empty] | Prüfung Verfahrensstand Genehmigung BV KING Automobile bei 63.3 (Meyer), Vorgang in Straßengrün: Schleusberg
144 | I | 1 | Ausgleichsmaßnahmen |  | Biotopmaßnahmen südlich Wittorf: Knickwallsanierung abgetragener Abschnitte und Bepflanzung | 63.3 / 60.4 | 2015 | Ausgleichsmaßnahmen | I | [38 empty] | x | [10 empty] | Maßnahmenverpflichtung Schreiben 60.4 / Reese v. 04. März 2014
159 | [47 empty] | x
160 | [47 empty] | x
39 | I | 0 | B-Plan 177, Grünordnung und Ausgleich |  | B-Plan 177, Grünordnung und Ausgleich |  |  | B-Plan 177, Grünordnung und Ausgleich | I | 3408 | 551010100 |  |  |  | 0 | [33 empty] | x
40 | I | 1 | B-Plan 177, Grünordnung und Ausgleich |  | Amphibienquerung Prehnsfelder Weg |  |  | B-Plan 177, Grünordnung und Ausgleich | I | [39 empty] | x
41 | I | 1 | B-Plan 177, Grünordnung und Ausgleich |  |  |  |  | B-Plan 177, Grünordnung und Ausgleich | I | [39 empty] | x
42 | E | 1 | Erneuerung Fahrbah Kleinflecken vor dem Museum Tuch+Technik | 1 | Mängelbehebung Kleinflecken | BV Kleinflecken | 2015 | Erneuerung Fahrbahn Kleinflecken vor dem Museum Tuch+Technik | [7 empty] | F: P; F: V; M: B | [8 empty] | x | [9 empty] | Mängelbehebungsverfahren aus BV Umgestaltung Kleinflecken
161 | [48 empty] | x
162 | [48 empty] | x
1 | I | 0 | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen |  | Grünanlagen und Anpflanzungen An Straßen |  |  | Grünanlagen und Anpflanzungen an Straßen | I | [5 empty] | 0
7 | I | 0 | Garten- und Parkanlagen Innenstadt |  | Garten- und Parkanlagen Innenstadt |  |  | Garten- und Parkanlagen Innenstadt | I | 31209 | 551010100 |  |  |  | 0
58 | I | 0 | Stellplatzanlagen / Parkplätze |  | Stellplatzanlagen / Parkplätze |  |  | Stellplatzanlagen / Parkplätze | I | [5 empty] | 0 | [35 empty] | x
80 | E | 0 | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen |  | Unterhaltung und Instandsetzung Grünanlagen |  |  | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen | E |  | 551010100 | 5211000
89 | E | 1 | Unterhaltung und Instandsetzung Wege |  | Unterhaltung / Instandsetzung Wege |  |  | Unterhaltung und Instandsetzung Wege | E |  | 551010100 | 5211000
90 | E | 0 | Unterhaltung und Instandsetzung Spielplätze |  | Unterhaltung und Instandsetzung Von Kinderspielplätzen |  |  | Unterhaltung und Instandsetzung Spielplätze | E |  | 551010100 | 5211010
92 | E |  | Unterhaltung und Instandsetzung Spielplätze |  |  |  |  | Unterhaltung und Instandsetzung Spielplätze | E
112 | E | 0 | Grünflächen |  | Aufwand für Festwert Straßenbeleuchtung |  |  | Grünflächen | E |  | 551010100 | 5271909
119 | E | 0 | Grünflächen |  | Planungskosten |  |  | Grünflächen | E |  | 551010100 | 5291010
120 | E | 0 | Grünflächen |  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |  |  | Grünflächen | E |  | 551010100 | 5431040
136 | E |  | Aufwand für Festwert Parkausstattung |  | Radbügel Karstadt |  |  | Aufwand für Festwert Parkausstattung | E
137 | E |  | Aufwand für Festwert Parkausstattung |  | Radbügel Mehrzweckstreifen Großflecken |  |  | Aufwand für Festwert Parkausstattung | E
138 | E |  | Aufwand für Festwert Parkausstattung |  |  |  |  | Aufwand für Festwert Parkausstattung | E
139 | V |  | Grünflächen |  | Aktenplan |  |  | Grünflächen | V | [34 empty] | x
140 | E |  | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen |  | Straßengrün im Blöckenkamp |  |  | Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen | E | [35 empty] | x
106a | V |  | Grünflächen |  | Breitbandversorgung Tungendorf |  |  | Grünflächen | V | [35 empty] | x
142 | V | [7 empty] | V
Note on A1: Nach jedem Neueintrag erneuern
Note on AO1: Leistungsphasen Freiraumplanung: 1 = Grundlagenermittlung, 2 = Vorplanung / Vorentwurf 3 = Endgültige Planfassung (Entwurf), 4 = Genehmigungsplanung 5 = Ausführungsplanung, 1-5:P 6/7 = Ausschreibung und Vergabe 8 = Objektüberwachung (B), 9 = Objektbetreuung / Dokumentation A = Abgeschlossen einschl. Übergabe i.d.Unterhaltung
Note on BI1: Leistungsphasen Freiraumplanung: 1 = Grundlagenermittlung, 2 = Vorplanung / Vorentwurf 3 = Endgültige Planfassung (Entwurf), 4 = Genehmigungsplanung 5 = Ausführungsplanung, 1-5:P 6/7 = Ausschreibung und Vergabe 8 = Objektüberwachung (B), 9 = Objektbetreuung / Dokumentation A = Abgeschlossen einschl. Übergabe i.d.Unterhaltung