## Лист1
			График производства работ по монтажу линии 6кВ

Наименование работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Демонтаж СИП сущ.линии 0.4 кВ
Монтаж СИП-0.4кВ
Дооборудование сущ.опор
Установка стоек
Монтаж траверс 6 кВ на сущ.опоры
Монтаж СИП 6кВ
Разработка котлована под кабель 6кВ
Монтаж КТП
Закупка материалов

			График производства работ по монтажу линии 6кВ актуален с момента получения аванса