## Elenco Stati CR
Stati delle CR	Richiesto / Intervento / Del Cliente	Motivo	tempo restore	gantt cliente	Note

Nome stato

Segnalata	X	Il cliente inserisce una nuova CR.
In valutazione		Restore valuta il tempo necessario per realizzarla e concordare la data di consegna.		(7)	(1)
Schedulata	X / (opzionale)	Il responsabile del magazzino ha autorizzato la lavorazione e le date sono state concordate.			(2)
In lavorazione		Inizio lavorazione CR		Inizio (6)	(3)
Sviluppata	X / (opzionale)	Lo sviluppo è terminato e si può installare la CR per i test in produzione. Se non ci sono accordi già fatti, la CR si ferma e si attende il Cliente per quando installare.	Il passaggio in questo stato chiude i tempi di sviluppo della CR.	Fine / (impostata come data di consegna prevista)
In Test		Il lavoro è stato consegnato e il magazzino può fare i test.			(4)
Rilasciata		I test sono finiti e la CR è in produzione.
Annullata	X / (opzionale)	CR annullata dal cliente o d’ufficio.			(5)

Note
(1) Il tempo impiegato ha senso per lavori lunghi e complessi che magari richiedono anche riunioni ecc.;
(2) Sono stati decisi i tempi di sviluppo e data di consegna;
(3) Ogni fine giornata il tecnico Restore dovrebbe inserire in CR il numero di ore lavorate effettivamente;
(4) da questo punto in avanti ogni modifica è un intervento di assistenza e non più lavoro sulla CR;
(5) nell’annullo viene indicato il motivo;
(6) Viene aggiornato il campo “Start Date” della CR. Questo aggiornamento si può anche automatizzare in seguito;
(7) la data di consegna è il campo “Due Date” della CR;

## Cronometria CR
Cliente	Step	Restore	Stato iniziale	Stato finale	Note
Crea nuova CR	1			Segnalata
	2	Vede la CR e inizia a valutare i tempi	Segnalata	In Valutazione
		CR non valutabile		Annullata
	3	Ha deciso i tempi e concorda col Cliente la data di rilascio	In Valutazione	Schedulata
	5	Sviluppo della CR	Schedulata	In Lavorazione
	6	Fine dello sviluppo	In Lavorazione	Sviluppata
Concorda con Restore quando installare	7	Esegue installazione	Sviluppata	In Test	Si decide il “momento giusto” per installare la CR
Test OK	8	Test terminati	In Test	Rilasciata

Note