## TÖB
Übersicht Einwendungen Träger öffentlicher Belange - 2. Auslegung

Lfd. Nr.	Empfänger	Anschrift	Stellungnahme / vom	Bemerkungen	Gegenstellungnahme / der DVB AG
TöB
1a	Landesdirektion Dresden / Ref. 43	Stauffenbergallee 2 / 01099 Dresden
1b	Landesdirektion Dresden / Ref. 34
1c	Landesdirektion Dresden / Ref. 42
2	LH Dresden / Stadtplanungsamt	Postfach 12 00 20 / 01001 Dresden
3	Landesamt für Straßenbau und Verkehr	Postfach 10 07 63 / 01077 Dresden	19.02.2016	keine Belange	nicht erforderlich
4	Sächsisches Landesamt für Umwelt, / Landwirtschaft und Geologie	Postfach 54 01 37 / 01311 Dresden
5	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen	Schloßplatz 1 / 01067 Dresden
6	Landesamt für Archäologie	Zur Wetterwarte 7 / 01109 Dresden	27.01.2016	keine Belange	nicht erforderlich
7	Staatsbetrieb Geobasisinformation / und Vermessung Sachsen	Postfach 10 02 44 / 01072 Dresden
8	Sächsisches Oberbergamt	Postfach 1364 / 09583 Freiberg
9	Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr	Postfach 29 63 / 53019 Bonn
10	Polizeiverwaltungsamt, Kampfmittelbeseitigungsdienst	Postfach 23 02 09 / 01112 Dresden
11	Polizeidirektion Dresden, Abteilung Polizeivollzugsdienst / Referat Verkehrspolizeiliche Aufgaben	Postfach 12 01 02 / 01002 Dresden	25.01.2016	keine Belange	nicht erforderlich
12	Regionaler Planungsverband / "Oberes Elbtal/Osterzgebirge"	Meißner Straße 151a / 01445 Radebeul
13	DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH	01065 Dresden
14	ENSO Energie Sachsen Ost AG	Hauptstraße 110 / 01809 Heidenau	14.01.2016	Hinweise	erforderlich
15	Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG / Bereich Planung	Südwestpark 15 / 90449 Nürnberg
16	Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH	01059 Dresden
17	Vodafone D2 GmbH / Region Ost	Meißner Straße 79 / 01445 Radebeul
18	GDMcom	Maximilianallee 4 / 04129 Leipzig
19	Stadtentwässerung Dresden GmbH	Postfach 10 08 10 / 01078 Dresden
20	Eisenbahnbundesamt	Postfach 12 09 63 / 01010 Dresden
21	Deutsche Bahn AG	DB Immobilien / Brandenburger Str. 3a / 04103 Leipzig	29.01.2016	Hinweise	erforderlich
22	Verkehrsverbund Oberelbe GmbH	Leipziger Straße 120 / 01127 Dresden
23	Regionalverkehr Dresden GmbH	Ammonstr. 25 / 01067 Dresden
24	Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V.	Michelangelostr. 2 / 01217 Dresden
25	GRÜNE LIGA Sachsen e.V. / vertreten durch / Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland / Landesverband Sachsen e.V.	Schützengasse 16/18 / 01067 Dresden / Brühl 60 / 09111 Chemnitz
26	ADFC Dresden e.V.	Bischofsweg 38 / 01099 Dresden
27	Funktaxi Dresden 211 211	Bodenbacher Straße 122 / 01277 Dresden
28	Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- Baumanagement	Niederlassung Dresden I / Königsbrücker Straße 80 / 01099 Dresden
				Hinweise	erforderlich
				Einwände	erforderlich
				keine Belange	nicht erforderlich
				Auflagen	erforderlich
				Hinweise	erforderlich
			Es wurde keine Einwendung eingereicht.

## TöB 1a_LDS Ref43
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Landesdirektion Sachsen
Abteilung 4 / Referat 43 DD
Gz: DD32-0522/270/12-2015/80318DD32-0522/270/12
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden

registriert unter

TöB 1a

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 1b_LDS Ref34
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Landesdirektion Sachsen
Abteilung 4 / Referat 34 DD
Gz DD32-0522/270/12-2015/80333
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden

registriert unter

TöB 1b

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 1c_LDS Ref42
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Landesdirektion Sachsen
Abteilung 4 / Referat 42 DD

Stauffenbergallee 2
01099 Dresden

registriert unter

TöB 1c

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 2_LHDD
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Landeshauptstadt Dresden
Stadtplanungsamt

Postfach 12 00 20
01001 Dresden

registriert unter

TöB 2

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

1	Die Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch das Umweltamt, hat für das Gewässersystem Kaitzbach zur Abschätzung der Gefahren durch Hochwasser einen Hochwasserrisikomanagementplan (HWRMP) beauftragt. Ein vorläufiger Endbericht zum HWRMP liegt mit Datum vom 16.12.2015 im Umweltamt vor. Danach führt die am Gustav-Adolf-Platz beginnende Verrohrung des Kaitzbaches im IST- und im Plan-Zustand infolge der hydraulischen Limitierung zu weitreichenden Überschwemmungen. Insbesondere an den Tiefpunkten (Bahnunterführung; Bereich Haltepunkt Strehlen) können diese zu erheblichen Wassertiefen führen. Gemäß den vorliegenden Gefahrenkarten werden im Einzelnen folgende Auswirkungen im Bereich des Kaitzbaches benannt:
	- Personengefährdungen (hervorzuheben ist z. B. der Haltepunkt Strehlen im Bereich der Bahnunterführung Oskarstraße)
	- Verkehrsunterbrechungen für den Straßen- und Schienenverkehr (Teplitzer Straße B172; neue Stadtbahnlinie Gustav-Adolf-Platz, Stadtbahn an der Lockwitzer Straße).
	Der HWRMP enthält Risiko- und Gefahrenkarten auf deren Grundlage u. a. Künftige Überschwemmungsgebiete im Kaitzbach (wahrscheinlich auch im Bereich der Bahnunterführung Oskarstraße, Haltepunkt Strehlen) ausgewiesen werden.
2	Mit Ausnahme der mit dieser Stellungnahme getroffenen Änderungen und Ergänzungen bleibt die Stellungnahme der unteren Wasserbehörde vom 22.04.2015 zur 1. Tektur inhaltlich bestehen.
I.	Unterlagen
	Für diese Stellungnahme lagen folgende Planunterlagen vor:
	Feststellungsentwurf 2. Tektur vom 27. Nov. 2015 zur Planfeststellung für das Verkehrsbauvorhaben der Dresdner Verkehrsbetriebe AG „Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 Verlegung der Straßenbahntrasse von der Franz-Liszt-Straße in die Tiergartenstraße – Oskarstraße“ (1 Ordner)
II.	Ergebnis der fachlichen und rechtlichen Prüfung, Vorschlag für Tenorpunkte der wasserrechtlichen Entscheidungen
1.	Genehmigungspflichtige Vorhaben nach § 26 Abs. 1 SächsWG
1.1	Durch das Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden wurden im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung folgende Durchlässe erneuert:
	- D005420 (DL über den Kaitzbach im Zuge der westlichen Gehbahn der Oskarstraße zwischen Querung und Wiener Straße)
	- D005425 (Abschlag in den Kaitzbachflutgraben an der Wiener Straße) und
	- D005440 (DL über den Kaitzbach im Zuge der westlichen Gehbahn der Oskarstraße zwischen Wiener Straße und Tiergartenstraße).
	Im Rahmen der vorgenannten HWS-Beseitigungsmaßnahme wurde durch Versorgungsunternehmen (DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH/DREWAG Netz GmbH, Telekom Technik GmbH, Kabel Deutschland, DVB AG i. A. Straßen- und Tiefbauamt) mehrere Medienquerungen (FM, NS, TW, FW, TK, KD, LSA) unter den Bauwerken D005425 und D005440 beantragt und durch die zuständige untere Wasserbehörde genehmigt. Dies betrifft alle in der „Unterlage 18.4 – Unterlage zur Beantragung des Wasserrechts“ gelb markierten Anlagen (siehe Anlage 1). Diese Anlagen sind somit von der Planfeststellung ausgenommen.
	Hinsichtlich der Lage der Medien im Bereich der zu querenden Gewässer wurden z. T. Differenzen zwischen den gleichgestellten Ausführungsplänen für o. g. Bauwerke des Straßen- und Tiefbauamtes und dem vorliegenden Feststellungsentwurf vom 27.11.2014 festgestellt.
	Mit der Antragsunterlage 18.4 vom 01.12.2015 wurde ausschließlich der Neubau von Leitungsanlagen beantragt und durch die untere Wasserbehörde geprüft. Zum Tenor der diesbezüglichen wasserrechtlichen Entscheidungen wird auf Punkt II.1.3 verwiesen.
	Gemäß der Antragsunterlage 18.4 vom 01.12.2015 ist im Bereich des Kaitzbachdurchlasses (D005415) nahezu lageidentisch der Ersatzneubau/Neubau von zwei Fernwärmeleitungen (SR 2 x DN 1000 und SR 2 x DN 800) geplant (Anlagen in der „Unterlage 18.4 – Unterlage zur Beantragung des Wasserrechts“ rot markiert). Eine abschließende Beurteilung ist aufgrund unterschiedlicher Aussagen/Darstellungen im schriftlichen und zeichnerischen Teil der Antragsunterlage nicht möglich. Die vorliegenden wasserrechtlichen Anträge sind daher durch den Antragsteller zu überprüfen.
	Zum Rückbau von Versorgungsanlagen unter dem Kaitzbach/Kaitzbachflutgraben wurden keine Anträge gestellt. Eine abschließende fachliche und rechtliche Prüfung durch die untere Wasserbehörde war somit nicht möglich. Prinzipiell erscheint die Beseitigung der Anlagen aus Sicht der unteren Wasserbehörde genehmigungsfähig.
	Gemäß § 26 Abs. 1 SächsWG bedarf auch die Beseitigung von Anlagen in, an, unter und über oberirdischen Gewässern und im Uferbereich der wasserrechtlichen Genehmigung. Der Vorschlag für Tenorpunkte der wasserrechtlichen Entscheidungen unter II.1.3 wäre somit hinsichtlich des Rückbaus von Leitungen noch zu ergänzen. In diesem Zusammenhang sollte auch die Beseitigung der zur Stilllegung geplanten Anlagen unter den neu zu errichtenden Durchlassbauwerken (Kaitzbach/Kaitzbach-Flutgraben) geprüft werden.
1.2	Die Genehmigungsfähigkeit der Durchlässe D005415 (Kaitzbach) und D005500 (Kaitzbachflutgraben), des Rückbaus des Unterführungsbauwerkes D005416 (Fernwärme) und der Fernwärmeleitung wurde im Rahmen der 1. Tektur bereits fachlich und rechtlich geprüft und ist gegeben.
	Die Tenorpunkte 1.2 a) bis d) der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde vom 22.04.2015 bleiben bestehen. Die Koordinaten zum Tenorpunkt c) (betr. Unterführungsbauwerk D005416) werden nach den Angaben des Planers wie folgt ergänzt:
1.3	Die Genehmigungsfähigkeit der neu zu errichtenden Anlagen von Versorgungsunternehmen unter dem Kaitzbach/Kaitzbachflugraben wurde fachlich und rechtlich geprüft und ist gegeben. Die Tenorpunkte sind in Anlage 2 formuliert. Im Weiteren wird auf die Ausführungen unter Punkt II.1.1 verwiesen.
2	Bez. der temporären Wasserführung des Kaitzbaches und des Kaitzbachflutgrabens zur Errichtung der Durchlassbauwerke wird auf die Ausführungen unter Ziffer 2 der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde vom 22.04.2015 zur 1. Tektur verwiesen.
	Der im Umweltamt vorliegende HWRMP vom 16.12.2015 kann durch den Vorhabensträger für die Planungen und Erstellung von Planunterlagen zu den temporären Gewässerumleitungen während der Bauphase im Bereich Oskarstraße eingesehen werden (Ansprechpartnerin im Umweltamt: Frau Döring, Tel. (03 51) 4 88 62 05, E-Mail sdoering@dresden.de). Vorliegende Daten können zur Verfügung gestellt werden. Eine rechtzeitige Kontaktaufnahme durch den Vorhabensträger wird empfohlen.
III.	Empfehlungen für Nebenbestimmungen (zu II.1.3)
	Die Empfehlungen für wasserrechtliche Nebenbestimmungen aus der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde vom 22.04.2015 gelten fort.
	Es wird folgende Auflage ergänzt:
2.2	Nach Beendigung der Baumaßnahme sind der unteren Wasserbehörde durch die einzelnen Versorgungsunternehmen die jeweiligen Bestandspläne (eingemessene Lage der Leitungen) zu übergeben.
	Hinweis an die Planfeststellungsbehörde
	Die Entscheidungen unter Tenorpunkt II.1.2 und II.1.3 sind eintragungspflichtig ins Wasserbuch. Um Übergabe des Bescheides an die untere Wasserbehörde (vgl. § 88 abs. 3 SächsWG) zwecks Vornahme der Eintragungen ins FIS WrV wird gebeten.
	Immissionsschutzrechtliche Belange
	Das Luftschadstoffgutachten – Unterlage 17.2, Stand Juli 2015 – ist fachlich korrekt. Das Schallgutachten – Unterlage 17.1.2, Stand 19.10.2015 – ist ebenfalls fachlich korrekt.
	Naturschutzrechtliche Belange
	Die Planungsänderungen sind aufgrund der geänderten Zuwegung zum Grundstück Oskarstraße 12 im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag – Unterlage 19.1 – erfasst.
	Der naturschutzfachliche Eingriff verringert sich im Rahmen der Tekturplanung indem 2 Bäume weniger gefällt werden müssen, was im Sinne der anzustrebenden Eingriffsminimierung positiv zu bewerten ist.
	Wir bitten das Stadtplanungsamt unsere Belange in die städtische Stellungnahme aufzunehmen.

## TöB 3_LASuV
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
Az 44-3829/2/12-2015
Postfach 10 07 63
01077 Dresden

registriert unter

TöB 3
Wir haben diesbezüglich keine neuen Hinweise. Unsere Stellungnahme vom 17. April 2015 (Az.: 44-3829/2/12) behält ihre Gültigkeit (Stellungnahme 19.02.2016)

Eine Gegenstellungnahme der DVB AG ist nicht erforderlich.

## TöB 4_LA Umwelt...
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Az 21-3016.40/21/14
Postfach 54 01 37
01311 Dresden

registriert unter

TöB 4

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 5_LA Denkmalpflege
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen
Az DD32-0522/270/12
Schloßplatz 1
01067 Dresden

registriert unter

TöB 5

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 6_LA_Archäologie
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Landesamt für Archäologie
Az II-2554.10-D
Zur Wetterwarte 7
01109 Dresden

registriert unter

TöB 6

Die Stellungnahme des Landesamts für Archäologie vom 22.05.2014 (AZ: II-0513.21/11116/2014) besitzt weiterhin Gültigkeit. (Stellungnahme 27.01.2016)

Eine Gegenstellungnahme der DVB AG ist nicht erforderlich.

## TöB 7_GeoSN
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen
24-2819.21/2310
Postfach 10 02 44
01072 Dresden

registriert unter

TöB 7

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 8_Oberbergamt
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Sächsisches Oberbergamt
Az 31-4772-01/2015/0305
Postfach 13 64
09583 Freiberg

registriert unter

TöB 8

## TöB 9_Bundeswehr
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Infra I 3 - 45-60-00/PFV Stadtbahn Dresden 2020
Postfach 29 63
53019 Bonn

registriert unter

TöB 9

## TöB 10_Polizeiverwaltungsamt
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Polizeiverwaltungsamt
AZ KMB-1115.80/154/2007
Postfach 230209
01112 Dresden

registriert unter

TöB 10

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 11_Polizeidirektion DD
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Polizeidirektion Dresden

Postfach 12 01 02
01002 Dresden

registriert unter

TöB 11

Keine Einwendung zu den Änderungen des Plans. / (Stellungnahme 25.01.2016)

Eine Gegenstellungnahme der DVB AG ist nicht erforderlich.

## TöB 12_Regionaler PV
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge
AZ: DD32-0522/270/12
Meißner Straße 151a
01445 Radebeul

registriert unter

TöB 12

## TöB 13_DREWAG
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

DREWAG NETZ GmbH

01065 Dresden

registriert unter

TöB 13

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 14_ENSO
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

ENSO NETZ GmbH
Reg.-Nr.: 2015_02829
Hauptstraße 110
01809 Heidenau

registriert unter

TöB 14

Lfd. Nr.	Einwendung vom 14.01.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

T14.1	Die Angaben und Hinweise sind gültig für die Dauer von 3 Monaten ab Ausstellungsdatum.	Wird zur Kenntnis genommen.
T14.2	Die Dokumente zur Auskunftserteilung sind für die Dauer der Arbeiten auf der Baustelle aufzubewahren.	Wird zur Kenntnis genommen.
T14.3	Die Hinweise und Forderungen auf den beigefügten Merkblättern sind zu beachten.	Wird in der weiteren Planung / Bauausführung beachtet.

## TöB 15_Kabel Dtl.
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co.KG
Freiberger Straße 39
01067 Dresden

registriert unter

TöB 15

## TöB 16_Telekom
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Deutsche Telekom Technik GmbH
Reg.-Nr.: 54973122
01059 Dresden

registriert unter

TöB 16

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 17_Vodafone
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Vodafone GmbH
Meißner Straße 79
01445 Radebeul

registriert unter

TöB 17

## TöB 18_GDM
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

GDMcom mbH
Registriernr.: 09265/14/00
Maximilianallee 4
04129 Leipzig

registriert unter

TöB 18

## TöB 19_SEDD
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Stadtentwässerung Dresden

Postfach 100810
01078 Dresden

registriert unter

TöB19

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 20_EBA
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Eisenbahnbundesamt

Postfach 12 09 63
01010 Dresden

registriert unter

TöB 20

## TöB 21_DB AG
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien

Brandenburger Str. 3a
04103 Leipzig

registriert unter

TöB 21

Es bestehen bahnseitig keine Bedenken bzw. Einwände.
(Stellungnahme 29.01.2016)

Lfd. Nr.	Einwendung vom 29.01.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

T21.1	Hinweis: (da es nicht die vorliegenden Änderungen der Tekturplanung betreffend): Der im Grunderwerb dargestellte Erwerb des für den Straßenbau benötigten Flurst.-Nr. 495/6 der Gemarkung Strehlen ist nicht richtig dargestellt. Erworben wurde vom Vorhabentröger die im beigefügten Grundveräußerungsplan gelb dargestellte Fläche.

## TöB 22_VVO
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Verkehrsverbund Oberelbe GmbH

Elbcenter Dresden
Leipziger Straße 120
01127 Dresden

registriert unter

TöB 22

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 23_RVD
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Regionalverkehr Dresden GmbH
Ammonstraße 25
01067 Dresden

registriert unter

TöB 23

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 24_LAG
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Landesarbeitsgemeinschaftt Selbsthilfe Sachsen e.V.
Michelangelostraße 2
01217 Dresden

registriert unter

TöB 24

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 25_Grüne Liga
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Grüne Liga Sachsen e.V.
LAG-Koordination
Schützengasse 16/18
01067 Dresden

registriert unter

TöB 25

## TöB 26_ADFC
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Dresden e.V.

Bischofsweg 38
01099 Dresden

registriert unter

TöB 26

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG

## TöB 27_Taxi
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Dresdner Taxi Genossenschaft eG

Bodenbacher Straße 122
01277 Dresden

registriert unter

TöB 27

## TöB 28_SIB
Dresdner Verkehrsbetriebe AG / Postfach 100955 / 01079 Dresden		Dresden, xx.xx.2016

Bauvorhaben

Stadtbahn Dresden 2020, TA 1.4 / Verlegung der Straßenbahntrasse / von der Franz-Liszt-Straße - Wasastraße / in die Oskarstraße -Tiergartenstraße

Gegenstellungnahme zur Einwendung 2.Tektur

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement
Niederlassung Dresden I
Königsbrücker Straße
01099 Dresden

registriert unter

TöB 28

Lfd. Nr.	Einwendung vom xx.xx.2016	Gegenstellungnahme DVB AG