## Prosjektplan
Aksjon | Delproblem | Deltakere | Ansvarlig | Tid | Hensikt | Kommentar | status
Møte for å klargjøre WS feilsøk |  | EVRY internt | Anette | Mandag 7. mars | Avdekke hva vi skal gjøre torsdag 10. mars og hva SPV/Jonsvoll må være klar til å svare på. Hva trenger vi av testutstyr/tilganger etc. I tillegg gå gjennom hva som må forberedes til ACE team kommer | Her kom vi godt i gang - de ser allerede noen scenarier de ønsker å teste ut. Fremskyndet til onsdag 1500 | Utført
Gjennomgang av dekningsrapport | Trådløst | EVRY | Anette | Mandag 7. mars - onsdag 9. mars | Har hatt møte med EVRY Field Services som har satt opp trådløst nett - her er noen avklaringspunkter som er tatt tak i |  | Utført
Eventuelle tiltak rundt trådløst nettverk | Trådløst | EVRY - SPV Anders | Anders og Rune Steffensen (EVRY) | Fredag 18. mars | Det mangler noen AP'er som må settes opp. Når de er på plass må det gjøres målinger for 0 tom 3 etasje (dette er ikke utført pga manglende merking og kabler). Det må også kontroll måles i 4-7 etter at nye Ap'er er på plass | Utsatt til fredag pga sykdom hos SPV | Pågår
WS for å kjøre total feilsøk fra Klient - nettverk - server |  | EVRY ( Michael, Espen, Anette ) SPV (Anders, Gunnar og Harald) | Anette | Torsdag 10. mars | Beskrive scenarier som er forventet og hva som evt. Feiler for ulike enheter og scenarier | Oppstart avtalt onsdag 1500. Gunnar fra SPV er med og det har vært dialog for å være best mulig forberedt til arbeidet | Fullført for SPV med suksess. Også testet for de andre bedriftene i Jonsvoll med samme resultat. Venter på rapporten
Få oversikt over hva som er kravene til SPV og de andre i Jonsvoll - jobbe fra forespørsel via EVRY løsningsbeskrivelse og koordinere med SPV | Totalt | EVRY | Anette | uke 10 | Verifisere at Aruba får totaltoversikt over arbeidsflyter og tilganger som kreves for de ulike brukere, device og nett i Jonsvoll | Her konkluderer vi med at beskrivelsen av testingen uke 10 har tatt høyde for alle virksomhetene i Jonsvoll og at det er omforent mellom EVRY og SPV hva som er ønsket utfall i nettverkslogikken | Utført
Gjennomgang av Clearpass oppsettet | Totalt | EVRY | Tom | mandag 7. mars/tirsdag 8. mars | Det er kommentert at serveren kneler og dermed skaper forsinkelse - er dette noe som kan forårsake feilsituasjoner? 1 steg - ta ut beskrivelse av hva vi gjør i dag | Beskrivelse er laget og delt med EVRY sine folk på klient og server, i tillegg til nettverk | Utført
Oppsett parallellt miljø | Kablet nett | EVRY og SPV | Anders og Tom | 21.mail | Det er nevnt som en mulighet for å sikre at vi kommer raskt opp å kjøre når design er verifisert og oppsett er klart | SPV må i tilfelle tilgjengeliggjøre en virtuell server som vi kan jobbe med nytt oppsett av ClearPass på - Anders tar ansvar for å sette dette opp i banken | Pågår
WS med Ben fra ACE Aruba (m.fl.) | Totalt | Alle | Anders praktisk - EVRY og Aruba på agenda | WS torsdag 17.3 0900-16000 | Verifisere løsninger som ble avdekket forrige uke og beslutte hvordan vi skal gå videre. Tid til etterarbeid for ACE fredagen | Agenda for dagen er satt opp - deltakere er onsite og remote. Ben ønsker GoToMeeting - hvis ikke bruker vi Skype | Pågår
Onsite arbeid hvor Ben er med | Totalt | Alle | Alle | 29. mars - 31. mars | Arbeidsuke - her skal vi jobbe frem de løsningenen vi kom frem til i uke 11. SPV har kapasitet til å være med disse dagene - vi må ha en god plan | Plan må utarbeides i forkant. Ben er onsite tirsdag morgen til og med torsdag. | Pågår
Dokumentasjon av oppsatt løsning | Totalt | EVRY og Aruba | Guro | 29. mars - 31. mars | Sikre god overlevering til EVRY sitt driftsteam og tilbake til TAC team hos Aruba | Samler løpende konklusjoner fra arbeidet | Pågår
Overføring/konfigurering av nettverk som tilfredsstiller kravene i Jonsvoll |  | EVRY | Anders (for å verifisere tidspunkt) | Forslag fra EVRY: 2-4. april - kan gjøres hvis vi er fornøyd med testing i vinterferien - her styrer SPV/Anders dette | Helgen kan brukes til nedetid for nettet - OBS - SPV har oppetid på kundesenter alle dager, også helg | EVRY er klar med bemanning for å kjøre dette i helgen | Anders sjekker om dette er ønsket tidspunkt fra Jonsvoll
Note on B1: Anette Brurås: usikker på om det er nødvendig å dele inn her - men ryddig for meg foreløpig

## Gjenstående aktiviteter
Aksjon | Deltakere | Ansvarlig | status | Hensikt | Kommentar | status
Dokumentasjon av oppsatt løsning | Asle |  |  | Airwave kompetanse må oppdateres i drift og her skal det dokumenteres | Komplett switch konfigurasjon med kommentarer legges som vedlegg eller i dokumentet. Forklaring på de ulike nettene og hvordan det er satt opp for leietakerne i bygget. Clearpass: hvordan ta backup/restore av konfigurasjon? / Tom Beskrivelse av oppsett på Clearpass kommunikasjon mot AD og switcher. /Tom Beskrivelse av oppsett av WLCene.
Vi ser at det mangler aksjon på å rydde opp i konfigurasjon på switchene som betyr å fjerne konfigurasjon som ikke brukes. | Tom og Asle |  |  | Jobber med test switch | Prøver med den og verifiserer med Aruba før utrulling | Kommer i etterkant av LACP konf.
LACP konfigureres ferdig før innstallasjonen kan regnes som komplett | Asle/Guro | Asle | Søndag 17 april |  | kreves for fullstendig leveranse | Forslag om tid fra EVRY
Eventuelle tiltak rundt trådløst nettverk | Trådløst | EVRY - SPV Anders | Anders og Rune Steffensen (EVRY) | Fredag 18. mars | Det mangler noen AP'er som må settes opp. Når de er på plass må det gjøres målinger for 0 tom 3 etasje (dette er ikke utført pga manglende merking og kabler). Det må også kontroll måles i 4-7 etter at nye Ap'er er på plass | Utsatt til fredag pga sykdom hos SPV | Pågår

## Gjenstående aktivitet pr switch
Switchnavn | IP | Plassering | Rydde i konfig | LACP mellom switch og AP
JON-IKT1-SW01 | 10.200.2.15 | Tekniskrom 0.etg | Utføres etter suksess på sw601 | Utført
JON-IKT2-SW01 | 10.200.2.16 | IKT rom 0.etg | Utføres etter suksess på sw601 | Utført
JON-AUD-SW01 | 10.200.2.17 | Auditorium 0. etg | Utføres etter suksess på sw601 | Utført
JON-101-SW01 | 10.200.2.8 | EF rom 1.etg | Utføres etter suksess på sw601 | Utføres ved neste anledning
JON-201-SW01 | 10.200.2.9 | EF rom 2.etg | Utføres etter suksess på sw601 | Utføres ved neste anledning
JON-301-SW01 | 10.200.2.10 | EF rom 3.etg | Utføres etter suksess på sw601 | Utføres ved neste anledning
JON-401-SW01 | 10.200.2.11 | EF rom 4.etg | Utføres etter suksess på sw601 | Utføres ved neste anledning
JON-501-SW01 | 10.200.2.12 | EF rom 5.etg | Utføres etter suksess på sw601 | Utføres ved neste anledning
JON-601-SW01 | 10.200.2.13 | EF rom 6.etg | Utføres ved neste anledning | Utføres ved neste anledning
JON-701-SW01 | 10.200.2.14 | EF rom 7.etg | Utføres etter suksess på sw601 | Utført
JON-602-SW01 | 10.200.2.18 | Printrom 6.etg | Utført | Utført