# 1. Allgemeine Beschreibung der Leistung
## 1.1 Auszuführende Leistungen
### 1.1.1 Allgemein
Die Landeshauptstadt Dresden, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Straßen- und Tiefbauamt (STA), die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH, die Stadtentwässerung Dresden GmbH, die Vodafone Kabel Deutschland GmbH und die ENSO Energie Sachsen Ost AG planen den grundhaften Ausbau der Alfred- Althus- Straße zwischen Freiberger Straße und Ehrlichstraße.
Die Baumaßnahme beinhaltet den grundhaften Ausbau der vorhandenen Straßen und Gehwege auf einer Länge von ca. 190 m. Neben den Straßenbauarbeiten werden Arbeiten zur Erneuerung der Straßenentwässerung und der Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung ausgeführt.
Für die Neu- bzw. Umverlegung von Versorgungsleitungen sind die notwendigen Tiefbauarbeiten auszuführen. Beteiligte Versorgungsunternehmen sind die DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH (Trinkwasser, MS/NS, Fm), die Stadtentwässerung Dresden GmbH, die Vodafone Kabel Deutschland GmbH, die ENSO Energie Sachsen Ost AG und die Deutsche Telekom AG.
Die Ausrüstungsleistungen für die DREWAG TW, MS/NS und Fm, für Vodafone Kabel Deutschland GmbH und der Tiefbau und die Ausrüstung für die Deutsche Telekom AG werden separat ausgeschrieben und vergeben.
Sämtliche separat beauftragte Leistungen sind durch den AN Tiefbau zu koordinieren.
Die Leistungen für die Koordinierung beinhalten:
- Rechtzeitige Benennung der Termine für Bauleistungen Dritter
- Terminliche Abstimmungen zum Ausführungszeitraum und zu konkreten Ausführungsterminen mit Dritten
- Einarbeitung der abgestimmten Termine in den Bauablaufplan des AN (Fortschreibung des Bauablaufplanes)
- Abstimmungen zu den benötigten Aufstellflächen, Zufahrtmöglichkeiten und Gewährleistung der Zufahrt/Zugängigkeit für Dritte
- Schriftliche Dokumentation der Abstimmungsergebnisse und Übergabe an den AG
- Einbeziehung der Verantwortlichen der Auftraggeber, der zuständigen Behörden, der Bauoberleitung/ Bauüberwachung und der separat beauftragten Firmen in die Abstimmungsberatungen
Die Breite der Fahrbahn zwischen Palmstraße und Ermischstraße wird von ca. 12 m auf 5,50 m verringert. Die Trassierung der anderen Fahrbahnränder bleibt weitestgehend erhalten. Bei Station 0+030, 0+110 und 0+170 werden neue Gehwegvorstreckungen errichtet.
Vor den Fahrbahnborden sind Parkflächen herzustellen, die mit Granitgroßpflaster aus Basalt (Altmaterial) befestigt werden. Als Einfassung der Parkflächen wird eine Pflasterschnur aus 2 Reihen Granitgroßpflaster (Altmaterial), in Beton gesetzt, hergestellt, die Fugen sind mit Zementmörtel zu schließen.
Die Flächen vor den Grundstückszufahrten werden mit Granitgroßpflaster (Altmaterial) hergestellt und mit 2 Reihen Pflaster eingefasst.
Die von der Baumaßnahme betroffenen Einmündungsbereiche werden angepasst. An allen Querungsstellen werden barrierefreie Aufmerksamkeitsfelder mit Bordabsenkungen hergestellt. Die Befestigung erfolgt mit Kleinpflaster (Neumaterial).
Die vorhandenen Grundstückszufahrten werden mit neuem Granitgroßpflaster, Oberfläche geschnitten und gestockt, Seitenflächen strukturiert, Fussfläche behauen, befestigt. Beidseitig der Zufahrten ist als Einfassung eine Reihe Großpflaster in Beton zu versetzen, die Fugen sind mit Zementmörtel zu schließen.
Von Station 0+048 bis 0+064 ist im östlichen Gehweg eine Fahrradstellfläche herzustellen. Diese wird mit 6 Fahrradanlehnbügeln ausgestattet und ist mit Kleinpflaster zu befestigen. Als Einfassung ist eine Reihe Kleinpflaster in Beton zu versetzen.
Eine vorhandene Hecke in Rücklage des östlichen Gehweges von Station 0+074 bis 0+100 ist zu roden. Der Ersatz erfolgt durch die Pflanzung gleichwertiger Sträucher. Bei Station 0+049 und 0+063 sind zwei neue Bäume zu pflanzen.
Von Station 0+018 bis 0+045 sind vorhandene Befestigungen aus Betonplatten in Rücklage des westlichen Gehweges anzupassen.
Als Abgrenzung der befestigten Gehwegoberflächen zur unbefestigten Gehwegrücklage wird Betontiefbord 8 x 25 cm eingebaut. Aufgrund der vorhandenen Baumwurzeln ist von Station 0+064 bis 0+075 im westlichen Gehweg anstelle des Tiefbordes ein Reihe Granitgroßpflaster (Altmaterial) in Beton zu versetzen.
Von Station 0+190 bis 0+210 im Bereich der Alfred- Althus- Straße, in Rücklage des östlichen Gehweges bei Station 0+080 und 0+093 sowie in Rücklage des westlichen und östlichen Gehweges bei Station 0-004 sind zusätzliche Leitungs- und Kabelverlegungen außerhalb des Baufeldes einschließlich Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächenbefestigungen vorgesehen.
Leistungsbestandteil der Maßnahme sind auch die notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen. Vor Beginn der Arbeiten ist der Ist-Zustand durch den Auftragnehmer zu dokumentieren.
Gegenstand der Maßnahme sind Straßenbauarbeiten und Tiefbauarbeiten für Versorgungsunternehmen. Folgende Bauleistungen sind im Einzelnen zu erbringen:
- Maßnahmen zur Verkehrsführung/-sicherung
- Baufeldfreimachung
- Herstellung und Rückbau von Provisorien für die Verkehrsführung
- Aufbrucharbeiten in Fahrbahn- und Gehwegbereichen einschließlich Verwertung/Entsorgung der Aufbruchmaterialien
Erdbau für Straßenbau sowie Leitungsgräben und Baugruben
- umfangreiche Sicherungsmaßnahmen am Leitungsbestand
- Maßnahmen an Anlagen der Stadtentwässerung Dresden GmbH (Anpassung vorhandener Schachtdeckel und -einstiege)
- Tiefbau für Trinkwasserleitungen der DREWAG Netz
- Tiefbau für Strom- und Fernmeldeleitungen der DREWAG Netz
- Erneuerung der Straßenentwässerung
- Verlegung von Schutzrohren
- Straßenbauarbeiten
- Wiederherstellung der Deckenbefestigungen in Fahrbahn- und Gehwegbereichen
- Markierungs- und Beschilderungsarbeiten
- Landschaftsbauarbeiten
- Tiefbau und Ausrüstungsleistungen für Neuerrichtung und Anpassung der Beleuchtungsanlage
- Arbeiten zur Angleichung der vorhandenen Befestigungen in Gehwegrücklage
Alle durch die von den Auftraggebern beauftragten Fachfirmen oder die Auftraggeber selbst zu erbringenden Leistungen sind durch den Auftragnehmer entsprechend zu koordinieren.

### 1.1.2 Baufeldfreimachung
Die im Baubereich befindlichen Verkehrszeichen sind abzubauen, zu säubern, auf Flächen des AN zwischenzulagern und wieder einzubauen.
Durch den Auftraggeber werden die vorhandenen drei Parkscheinautomaten demontiert und wieder gesetzt.
### 1.1.3 Provisorien für die Verkehrsführung
Für die Verkehrsführung während der Bauzeit ist die Herstellung von Provisorien im Baufeld erforderlich. Die Vor- und Unterhaltung sowie die Instandhaltung der Provisorien sind Leistungsbestandteil.
Für Gehwegprovisorien in ungebundener Bauweise ist folgender Aufbau geplant:
3	cm	Gesteinskorngemisch 0/5
27	cm	Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn), EV2 >= 80 MPa / 1 Lage Geotextil
		anstehender Erdstoff, nachverdichtet, EV2 >= 45 MPa
30	cm	Gesamtdicke

Vor Grundstückszufahrten sind Rampen aus Frostschutzmaterial herzustellen und zu beseitigen.
Für die Fußgängerführung im Baufeld entsprechend Bauablauf des AN ist der AN verantwortlich, die Provisorien sind ggf. mehrfach anzupassen.
### 1.1.4 Aufbruch und Aushub
Die Aufbrucharbeiten umfassen die Aufnahme aller durch die Baumaßnahme berührten befestigten und sonstigen Flächen.
Die vorhandenen Asphaltbefestigungen mit der AVV- Abfallschlüsselnummer 17 03 02 (Verwertungsklasse A nach RuVA- StB 01/05) sind aufzubrechen und als Ausbauasphalt einer Wiederverwertung zuzuführen. Von Station 0+188 bis 0+210 ist der vorhandene Asphaltoberbau (Dicke 22 cm) in einer Dicke von 12 cm abzufräsen.
Das im Baubereich vorhandene Natursteinmaterial ist wiederverwendbar auszubauen, zu säubern und nach Größe, Farbe und Gestein sortiert, für den teilweisen Wiedereinbau auf Flächen des Auftragnehmers zwischenzulagern. Alle nicht im Baubereich wieder einzubauenden Naturbordsteine und Pflastersteine aus Naturstein sind auszubauen und zu verwerten/ zu entsorgen.
Granitplatten sind nach Längen sortiert zum Zwischenlager des AN zu fördern, abzuladen und unter Verwendung von Stapelhölzern abzustapeln.
Das vorhandene Großpflaster aus Granit und Basalt (dunkel) sowie das ausgebaute Kupferschlackepflaster und die Breitbordsteine aus Naturstein 40x 25 cm, sind, nach Material und Farbe sortiert, vollständig auf Zwischenlager des AN zu fördern und abzuladen.
Aufbruch- und Aushubarbeiten fallen außerdem bei Ausbau und Erneuerung der vorhandenen Entwässerungsleitungen sowie bei Um- und Neuverlegung von Versorgungsleitungen an. Für die erforderlichen Grabenbreiten gelten die DIN EN 1610 zusammen mit der ATV- DVWK A 139 sowie die DIN 18 300 und DIN 4124.
Es ist grundsätzlich das Kreislaufwirtschaftsgesetz anzuwenden.
Im Bereich von Versorgungsleitungen, bei beengten Bereichen wie Leitungskreuzungen oder Parallelführung von Leitungen und im Wurzelbereich von Bäumen ist Handschachtung oder der Aushub mit Saugbagger und manuelle Verdichtung erforderlich. Die einschlägigen Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten.
Im Kronentraufbereich zzgl. 1,5m der verbleibenden Bäume sind die Erdarbeiten für die geplanten Leitungsverlegungen in den Gehwegen wurzelschonend auszuführen. An einzelnen, vorhandenen Bäumen sind Kronenschnitte zur Herstellung des Lichtraumprofils durchzuführen. Nach dem SächsDSchG § 20 besteht bei Bodenfunden eine Meldepflicht. Eventuelle Funde sind zunächst dem Auftraggeber, der über das weitere Vorgehen entscheidet, anzuzeigen.
Der gesamte erforderlich werdende Handaushub, der Einsatz von Saugbaggern sowie eine Gefahrenvorsorge in Form einer visuellen Beobachtung des Erdaushubes sind in das Angebot einzurechnen.

### 1.1.5 Entwässerung
Die Straßenentwässerung wird im Zuge der Baumaßnahme komplett erneuert. Hierfür werden alle im Baubereich befindlichen Straßenabläufe sowie alle freigelegten und nicht mehr genutzten Anschlussleitungen ausgebaut. Verbleibende außer Betrieb gehende Anschlussleitungen sind ca. 0,50 m unter OK Planum dauerhaft zu verschließen.
Im Fahrbahn- und Gehwegbereich wird das Oberflächenwasser über die Querneigung von 2,5 % den Pendelrinnen aus 2 Reihen Granitgroßpflaster, Altmaterial, bzw. Kupferschlackepflaster, jeweils in 20 cm Beton C 20/25 verlegt, zugeführt und mittels Straßenabläufen mit Abdeckungen 300x500, Schlammfang und Laubeimer abgeleitet.
Bei den Aufsätzen ist in Abhängigkeit des Einbauortes auf die Schlitzweite (Regelfall 34 mm, an Gehwegabsenkungen, in Fußgängerbereichen 16 mm) zu achten.
Die neuen Straßenabläufe sind so einzubauen, dass die Vorderkante der Aufsätze 300x500 mit der Außenkante der 2- zeiligen Pflasterrinnen abschließt. Der Spalt vor dem Bordstein ist mit Zementmörtel CEM I, Druckfestigkeit >= 40 N/mm2, zu verschließen.
Die Anbindung der Straßenentwässerung erfolgt durch neu herzustellende Anbohrungen an den vorhandenen Mischwasserkanal bzw. mittels Anbindung an vorhandene Anschlussleitungen.
Die Abstimmung zur Einbindung sowie die Abnahme der Einbindestutzen an vorhandenen Mischwasserkanälen ist mindestens 8 Tage vorher mit der Stadtentwässerung Dresden GmbH, Kanalnetzbetrieb, zu vereinbaren.
Die Herstellung der Anschlussleitungen erfolgt mit Rohren und Formstücken DN/OD 160 - PVC-U (Innendurchmesser 150 mm) nach DIN EN 1401-1. Bei erforderlichen Bögen oder Abzweigen sind Winkelstücke zwischen 15° und 45° zu verwenden. Der Einsatz von schwarzen oder innen profilierten Rohren und Formstücken ist nicht zulässig.
In Bereichen, in denen Trinkwasserleitungen überquert werden, sind die Anschlussleitungen in Schutzrohren zu verlegen.
Rechtzeitig vor der Abnahme ist durch den Auftragnehmer beim Straßen- und Tiefbauamt, SG Straßenunterhaltung und -betrieb, Entwässerung, die Endkontrolle der Straßenentwässerung mittels Kamerabefahrung zu beantragen. Dazu werden die der Ausführungsunterlage beiliegende ausgefüllte Liste der Straßenabläufe und ein Lageplan benötigt.
Am Ende der Baumaßnahme sind die Einmessunterlagen (Lageplan als Papierplot und *.DXF-Datei auf CD der DVD, strukturiert mit RD 83-Koordinaten), gemessen am offenen Graben, zu übergeben.

### 1.1.6 Ver- und Entsorgungsleitungen
Im Baubereich befinden sich Kanäle der Mischwasserkanalisation und deren Bauwerke, Trinkwasser- und Gasleitungen sowie erdverlegte Anlagen der Energieversorgung, der Öffentlichen Beleuchtung, der Bahnstromversorgung, der Deutschen Telekom, der Vodafone Kabel Deutschland GmbH und der ENSO Energie Sachsen Ost AG.
Vorhandene private Leitungen und Kabel sind nach derzeitigem Kenntnisstand in dem koordinierten Leitungsplan eingezeichnet.
Über weitere private Leitungen und Kabel sind keine Angaben bekannt.
Bei Leitungsverlegungen sind spätere Einbauten zu beachten.
Die Terminfenster für Ausrüstungsleistungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Zuschlagserteilung für jeden technologischen Abschnitt separat im Bauablaufplan auszuweisen. Machen sich bauverlaufsbedingt Änderungen der Termine aus dem Bauablaufplan erforderlich, so müssen diese rechtzeitig vor Beginn der Ausrüstungsleistungen dem Auftraggeber und dem Ausrüster mitgeteilt werden.
Bei der Terminplanung ist zu beachten, dass Einbindungen nur montags bis freitags durchgeführt werden können. Ausnahmen sind unter Umständen möglich, müssen aber im konkreten Einzelfall rechtzeitig abgestimmt werden.
Erschwerte Verhältnisse durch komplexes Bauen im innerstädtischen Bereich
Entsprechend der Darstellung im koordinierten Leitungsplan kann der Bieter nicht davon ausgehen, dass Bauleistungen im Zusammenhang mit der Verlegung / dem Rückbau von Medien ausgeführt werden können, ohne dass die Arbeiten unterbrochen werden müssen. Daraus resultieren u.a. Effizienzminderungen bei den Bauleistungen, Unterbrechungen von Arbeiten, zusätzliche Schnitte, Reorganisation von Arbeitsabläufen, Umsetzungen im Baufeld sowie mehrfache Anfahrten.
#### 1.1.6.1 Straßen- und Tiefbauamt, Öffentliche Beleuchtung
Im Zuge der Baumaßnahme wird die im östlichen Gehweg vorhandene Anlage der Öffentlichen Beleuchtung abgebrochen. Zum Ausklemmen der Kabel sind die vorhandenen Beleuchtungsmaste freizulegen.
Das in der westlichen Fahrbahn vorhandene Beleuchtungskabel ist außer Betrieb und wird ausgebaut.
Im westlichen Gehweg sind neue Beleuchtungsmaste aus Stahl zu errichten. An den geplanten Standorten vorhandene Leitungen und Kabel (Gas, Mittelspannung) sind auszubauen bzw. umzuverlegen. Der Anschluss der Maste erfolgt an das im Gehweg vorhandene Beleuchtungskabel.
Im Bereich der Einmündung Ehrlichstraße wird die vorhandene Fahrbahnquerung aus Steinzeugrohr DN 150 durch eine neue Querung aus 3 Schutzrohren d 90x4,3 mm ersetzt. Die Beleuchtungskabel sind entsprechend der neuen Trassenführung in die Schutzrohre einzuziehen und an den Bestand anzubinden.
Vor dem Abbruch der Altanlage ist auf Anweisung des AG die Errichtung einer provisorischen Beleuchtungsanlage erforderlich, die für den Zeitraum bis zur Inbetriebsetzung der Neuanlage betrieben werden muss. Die erforderlichen Lieferungen und Montageleistungen sind Bestandteil dieser Ausschreibung.
Der Ausbau von Bestandskabeln kann erst nach Freigabe durch das STA, Abt. Stadtbeleuchtung erfolgen. Die Schnitte zum verbleibenden Bestand werden durch die Ausrüstungsfirma ausgeführt.
Alle unterirdisch verlegten Anlagenteile der Straßenbeleuchtungsanlage wie Kabel, Muffen und Schutzrohre sowie die Maststandorte sind vor dem Verfüllen der offenen Kabelgräben und Gruben einzumessen. Die Ausführung dieser Leistung wird durch den Auftragnehmer Ausrüstung Öffentliche Beleuchtung ausgeführt. Dessen Leistung ist durch den Auftragnehmer Tiefbau zu koordinieren.

#### 1.1.6.2 DREWAG – Trinkwasser
Leistungsumfang
- Neubau einer Versorgungsleitung DN 200 GGG im östlichen Fahrbahnbereich, ca. 170 m,
- Neubau einer Versorgungsleitung 160x14,6 PE-RC in der Einmündung Ermischstraße, ca. 12 m
- Anbindungen bis DN 200 herstellen, 2 Stück
- HAL aus PE-RC bis d = 125 * 11,4 mm auswechseln, ca. 14 m
- HAL aus PE-RC bis d = 90 * 8,2 mm auswechseln, ca. 18 m
- HAL aus PE-RC bis d = 63 * 5,8mm; PE 100, SDR 11 auswechseln, 4 Stück,
- HAL aus PE-RC bis d = 63 * 5,8mm; PE 100, SDR 11 auf neue Versorgungsleitung umbinden, 3 Stück,
- Druckprobe / Spülung / Desinfektion aller neu verlegten Leitungen,
- Koordinierung der Bestandsvermessung
- Herstellung, Betrieb und Beseitigung von provisorischen Wasserleitungen aus PE-RC bis d=90 mm, ca. 250 m
- Ausbau und Verwertung/ Entsorgung vorhandener Versorgungsleitungen und Hausanschlussleitungen einschließlich Armaturen und deren Zubehörteile
Durch den AN sind die dafür erforderlichen Tiefbauleistungen auszuführen.
Die Trinkwasserleitungen sind mit einer Rohrdeckung von 1,50 m zu verlegen.
Bei Verlegung von TW- Hausanschlüssen in offener Bauweise erfolgt die Mitverlegung eines Schutzrohres für DREWAG- Fm (beigestelltes Material).
Anschluss an den Bestand / Baugrenzen
Die Erneuerung der Trinkwasserleitungen erfolgt im Wesentlichen innerhalb des planmäßigen Baufeldes des Straßen- und Tiefbauamtes. Leistungen für DREWAG Trinkwasser außerhalb des Baufeldes sind für Hausanschlussleitungen im privaten Bereich, die sich nicht im planmäßigen Baufeld der Komplexmaßnahme befinden, auszuführen. Bei Versorgungsleitungen werden die in den einmündenden Seitenstraßen befindlichen Leitungen bis zur jeweiligen Baugrenze erneuert und an den Bestand angeschlossen bzw. umgebunden. Vor Anbindung auf den Bestand ist zu prüfen, ob ohne zusätzliche Maßnahmen die Leitungen freigelegt bzw. mit den Neubaustrecken verbunden werden können (Längskraftschlüssigkeit, bei freigelegtem Altbestand sind Schub- und Zugkräfte immer zu beachten). Ist dies nicht der Fall, ist in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung über zusätzliche Maßnahmen zu entscheiden (Anordnung von Widerlagern).Zwischenbauzustände hinsichtlich notwendiger Sicherungsmaßnahmen sind in Abhängigkeit der Baureihenfolge immer zu beachten (z. B. bei Abkappungen, Wiederanstellung, vorgezogene Außerbetriebnahme zur Absicherung der Baufreiheit Dritter, usw.). Bestandsmuffen von GG- Rohren, die im Bestand verbleiben sollen, dürfen nicht freigelegt werden. Bei Annäherung an die Anbindestelle der neu verlegten Rohrleitungen an die Altbestandsleitung ist der Tiefbau entsprechend vorsichtig auszuführen. Gegebenenfalls ist per Suchschlitz die Lage der Muffen nahe der Anbindestelle festzustellen. Je nach gefundener Lage ist die Grabentechnologie (Verbauart) so zu wählen, dass die Bestandsmuffe nicht freigelegt wird. Es ist durch den AN eine angemessene Frist einzuplanen, um DREWAG Netz in die Entscheidung, wie verfahren wird, einzubeziehen und um ggf. Zusatzmaßnahmen durch DREWAG Netz zu organisieren.
Die mitgeltenden Werknormen der DREWAG Netz GmbH -Versorgungsnetz N 1 – N 6- sind bei der Herstellung der Rohrleitung zu beachten. Die aktuellen Werknormen können im Internet unter dem Link http://www.drewag.de/de/marktpartner/mp_werknormen.php und weiter unter "Testzugang Auszug aus den Werknormen" eingesehen werden. Bei der Kalkulation der Bautechnologie ist zu beachten, dass für die Keimfreiheitsnachweise der Trinkwasserleitungen ein Zeitraum von 14 Tagen einzukalkulieren ist.
Zusätzlich zu den bereits benannten Normen ist Folgendes zu beachten:
- Der Ausbau von Bestandsleitungen kann erst nach Freigabe durch die DREWAG Netz erfolgen.
- Der Rohrgraben ist nach statischen und konstruktiven Erfordernissen zu verbauen. Der Verbau muss auf die Rohrverlegung der 6 m langen Rohre abgestimmt sein. Dies ist bei der Wahl der Verbauart zu beachten.
- Bei der Wahl des Verbaus ist der längs- und querlaufende Leitungs- und Kabelbestand zu beachten.
- Zum Verlegen der Rohrleitungen ist neben dem Rohrgraben ein entsprechend breiter befahrbarer Streifen für die Verlegetechnik freizuhalten.
- Die Rohrachse ist im Graben abzustecken, wenn die Breiten nach DIN überschritten sind oder die Lage nicht mittig ist.
- Das Rohrauflager ist aus Natursand 0/2, Rundkorn, 15 cm stark herzustellen.
- Nach der Rohrverlegung erfolgt die Rohrüberschüttung mit Natursand 0/2, Rundkorn, bis 30 cm über Rohrscheitel.
- Darüber ist Warnband zu verlegen. Für die Versorgungsleitung ist die elektrische Leitfähigkeit herzustellen und das Warnband ist in die Straßenkappen herauszuziehen.
- Bei Unterquerung sowie Annäherung < 1 m an gleich hoch bzw. höher verlegte Schmutz- bzw. Regenwasserleitungen ist mit beiderseitigem Überstand von 1 m zur anderen Leitung ein Schutzrohr zu verlegen.
- Oberflächenbauteile (Straßenkappen, Trag- und Kranzplatten) sind fach-, funktions-, profil- und höhengerecht einzubauen. Dabei sind bauzeitliche Zwischenstadien zu beachten.
- Armaturen von in Betrieb befindlichen Leitungen sind während der Bauzeit zu schützen. Die Bedienung ist jederzeit zu gewährleisten. Straßenkappen dieser Armaturen müssen während der Bauarbeiten frei von zusätzlich aufgebrachtem Asphalt, Ablagerungen usw. sein.
- Schilderpfosten / Pfähle, Messsäulen sind in Erdreich oder Beton standfest einzubauen.
- Gelagerte Rohre sind bis unmittelbar vor dem Einbau gemäß Herstellervorgaben verschlossen zu halten.
- Im Erdreich verbleibende Rohrleitungen sind dicht zu verschließen.
- Im Bereich von Armaturengruppen, in denen eine ordnungsgemäße Verdichtung nicht möglich ist, ist in Abstimmung mit der Bauüberwachung Bodenmörtel einzubauen. Sofern sich Kabel in unmittelbarer Nähe befinden, muss eine Schalung ausgebildet werden, um die Isolierung der Kabel vor Kontakt mit dem Bodenmörtel zu schützen. Eine 100%-ige Spatenlösbarkeit ist herzustellen.
Bei trassengleicher Auswechslung ist generell eine provisorische Wasserversorgung (Notwasser) erforderlich. Für alle Notwasserleitungen ist vor Inbetriebnahme ein Keimfreiheitsnachweis vorzulegen. Hierfür ist ein Zeitraum von mindestens 14 Tagen einzuplanen.
Nach der Verlegung der neuen Versorgungsleitung erfolgen die Druckprüfung und der Nachweis der Keimfreiheit. Erst danach kann die Trinkwasserleitung auf die neue öffentliche Versorgungsanlage aufgebunden werden und die schrittweise Umbindung der Hausanschlüsse erfolgen. Alte Anschlussleitungen (Stahl, Blei, KWK) werden bis zur Wasserzählergarnitur ausgewechselt. Leitungen aus PE-HD werden umgebunden. Die Hauseigentümer werden durch die DREWAG-Trinkwasser mit Anschreiben vorinformiert, dass es zu Arbeiten an den Hausanschlussleitungen im Zuge der Baumaßnahme kommen wird. Ist eine Auswechslung der HAL vorgesehen, schließt die DREWAG Netz einen Kundenvertrag ab, dieser berechtigt die ausführenden Firmen zur Betretung der Grundstücke.
Durch den AN sind die Kunden vom Beginn der Baumaßnahme schriftlich in Kenntnis (Baustellenanzeige Postwurf oder Aushang) zu setzen, die Grundstückszufahrten u. ä. abzustimmen und mindestens fünf Tage, bei Kunden mit umfangreicherem Abstimmungsbedarf (z.B. Ärzte, Gewerbe, soziale Einrichtungen, Behörden u.ä.) längerfristig, im Voraus schriftlich über die Unterbrechung der Wasserversorgung zu informieren. Mit den letztgenannten sensiblen Kundengruppen sind Abstimmungsgespräche über die Unterbrechung der Wasserversorgung zu führen. Die Interessen und Randbedingungen der Kunden müssen bei der Festlegung des Zeitraums der Versorgungsunterbrechung berücksichtigt werden.
Bauarbeiten auf den Privatgrundstücken dürfen nur nach Zustimmung der Eigentümer erfolgen.
Alle Arbeiten auf den privaten Grundstücken sind entsprechend sorgfältig mit den Eigentümern abzustimmen. Nach Auftragsvergabe erfolgt eine gemeinsame Begehung der Hausanschlussleitungstrassen mit den Eigentümern und der Rohrbaufirma, um (offene) technische Fragen zu klären.
Die Begehungen der Grundstücke und die Abstimmungen mit den Eigentümern bzw. Kunden gehören zum Leistungsumfang des AN. Anfallende Aufwendungen hierfür sind in die entsprechende Position einzukalkulieren.
Der AN kann nur innerhalb des Baubereiches für einzelne Häuser zum Umbinden das Wasser absagen. Sind für Einbindungen oder Abkappungen Abstellungen von VL und Notversorgungsleitungen erforderlich, erfolgt die Absage über DREWAG Netz. Der Termin der Wasserabsage muss vom AN gegenüber der DREWAG Netz eine Woche im Voraus schriftlich angezeigt werden.
Vom Bauvorhaben sind mehrere Hausanschlussleitungen (HAL) betroffen, die an die neuen Versorgungsleitungen angeschlossen werden. Werden Notwasserleitungen erforderlich, muss jeder HAL einzeln absperrbar sein.
Spezielle Hinweise zur Verlegung
Für die Verlegung der Rohrleitung gelten die einschlägigen DIN / DVGW-Arbeitsblätter und die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller. Alle Betätigungen von Absperrarmaturen in Betriebsanlagen dürfen nur von autorisierten Mitarbeitern der DREWAG Netz durchgeführt werden. Außerbetriebnahmen von Versorgungsleitungen sind durch den AN eine Woche im Voraus schriftlich bei DREWAG Netz anzumelden. Standrohre zum Befüllen der neuen Leitungen für die Druckprobe und den Keimfreiheitsnachweis sind ausschließlich von der DREWAG-Netz GmbH zu beziehen. Vor Verfüllung des Rohrgrabens hat die Bestandvermessung am offenen Rohrgraben zu erfolgen. Die Vermessung wird durch ein von der DREWAG Netz beauftragtes Büro durchgeführt. Die rechtzeitige Information (2 Tage Vorlaufzeit) des Vermessungsbetriebes ist Sache des AN. Die Freigabe zur Wiederverfüllung darf erst nach Fertigstellung der Vermessungsleistung gegeben werden. Alle fertige Rohrleitungsabschnitte werden auf Dichtheit geprüft, es gelten die Prüfdrücke und Prüfzeiten des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2. Bei der Druckprüfung muss ein Beauftragter der DREWAG Netz zugegen sein und das Prüfprotokoll gegenzeichnen. Es wird empfohlen, dass für die Druckprobe noch alle Muffen – und Flanschverbindungen im freigelegten Zustand sichtbar vorhanden sind. Rohrleitungsabschnitte, die bei einer Gesamtdruckprobe nicht mehr zugänglich sind, sind vorab separat zu prüfen. Alle Leitungsabschnitte werden vor der Desinfektion mit Wasser gespült. Ein schadloser Abfluss des Spülwassers ist zu garantieren. Die Desinfektion aller Leitungen wird entsprechend DVGW-Arbeitsblatt W 291 durchgeführt.
Die Abnahme der benutzten Grundstücke ist mit dem Eigentümer durchzuführen. Zur Abnahme der Gesamtleistung muss ein Abnahmeschein der Eigentümer vorliegen. Die Dokumentation eines Vorhabens ist dem AG übersichtlich mit Inhaltsverzeichnis in einem festen Ordner Abnahme zu übergeben.
Bestehende Spülanschlüsse zu Anlagen der SEDD werden rückgebaut. Die Mauerdurchführungen in den Schächten sind zu verschließen.

#### 1.1.6.3 DREWAG – MS/NS
2. Leistungsumfang
Im westlichen Gehweg sind zur Schaffung von Baufreiheit für neue Beleuchtungsmaste vorhandene Mittelspannungskabel punktuell umzuverlegen.
Vom Bauanfang bis zur Palmstraße und von Station 0+028 bis zur Palmstraße sind jeweils ein Niederspannungskabel neu zu verlegen und an den Bestand anzubinden. Die Alfred- Althus- Straße wird dabei bei Station 0+042 im Schutzrohr gequert.
Im östlichen Gehweg werden vom Bauanfang bis Station 0+040, von Station 0+046 bis 0+093 und von Station 0+093 bis 0+110 jeweils ein Niederspannungskabel neu verlegt, die Palmstraße, vorhandene Grundstückszufahrten und die Ermischstraße werden im Schutzrohr gequert.
Vom Bauanfang bis Station 0+080 werden zwei Mittelspannungskabel neu verlegt, die Palmstraße und die vorhandenen Grundstückszufahrten sind im Schutzrohr zu queren.
Von Station 0+080 bis 0+180 sind vier Mittelspannungskabel im Gehweg neu zu verlegen.
Von Station 0+067 bis 0+088 ist ein vorhandenes Mittelspannungskabel zu verdrücken, die vorhandene Schutzrohrstrecke aus 3 x P 90 ist um ca. 6 m zu verlängern.
1. Technologische Randbedingungen bei der Verlegung und Umbindung
2. Anbindung/Einbindung und Verlegung Kabel
An Standorten der Anbindung oder Umbindung in die Bestandskabel sind Muffengruben nach DREWAG‑Werknorm N 6 zu errichten.
Kabelabdeckplatten zum Abdecken der DREWAG- Kabelmedien und Fm- Rohrsysteme werden durch die DREWAG NETZ GmbH beigestellt.
Werden vorhandene Kabel der DREWAG Netz freigelegt (Scheitelfreilage), so ist unverzüglich die DREWAG Netz zu informieren.
Umbindungen im NS-Netz sind 6 Werktage im Voraus bei DREWAG Netz durch den AN schriftlich anzumelden. Umbindungen im MS-Netz sind durch den AN bis Mittwoch der Vorwoche für die komplette Folgewoche anzumelden.
Bei der Planung des Bauablaufs kann von folgenden Verlegeleistungen des Ausrüsters ausgegangen werden (bei ungestörter Ausführung im normgerechten Graben):
- MS-Kabel (System): 250 m/d
- NS-Kabel: 400 m/d
Bei der Terminplanung ist zu beachten, dass Einbindungen im NS- / MS-Netz nur montags bis freitags durchgeführt werden können. Arbeiten im NS- / MS-Netz an Samstagen können wegen der Abhängigkeiten von langfristig geplanten Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei Kunden, die nur am Wochenende möglich sind, nur in Ausnahmefällen realisiert werden. Zur Prüfung der Realisierung ist eine Anmeldung mindestens 2 Wochen vorher erforderlich.
Die Kabelprüfungen der MS-Kabel erfolgen durch die DREWAG im eingesandeten Zustand der Kabel vor deren endgültiger Verfüllung. Die Prüfung ist vom Elt-Ausrüster einen Werktag im Voraus anzuzeigen. Die Prüfung dauert 2 Stunden, in denen sich aus sicherheitstechnischen Gründen keine Personen am Prüfort aufhalten dürfen. Entsprechende Prüfzeiten sind im Bauablauf des AN zu berücksichtigen.
Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist die Abschaltung und damit die Einbindung nur eines MS-Kabels am Tag möglich.
Abschnittsweise Umbindungen (bzw. Verlegungen) von MSK, welche in der Baubeschreibung nicht konkret benannt werden, sind größtmöglich zu gestalten. Bei Unterschreitung einer Abschnittlänge MSK von 150 m, welche nicht konkret in der Baubeschreibung benannt wird, ist der zuständige Bauüberwacher der DREWAG-Netz GmbH zu informieren und diese Unterschreitung durch den Bauüberwacher zu bestätigen.
Für die Verlegung von Niederspannungskabeln sind größtmögliche Abschnitte einzuplanen.
Müssen Parkscheinautomaten, Werbeträger, LSA, etc. im Gehwegbereich, welche einen DREWAG- Netz Elt- Anschluß besitzen, aus Gründen der Baufreiheit zurück gebaut werden, bedarf es je einer Suchschürfe und einer Muffengrube.

Querungen
Bei Fahrbahnquerungen, Querungen von Einfahrten und in Näherungsbereichen zu Baumstandorten ist Schutzrohr DN 100 zu verlegen. Mehrrohrige Lagen sind mit Abstandshaltern zu versehen und bei mehrlagiger Anordnung muss zur Verfüllung Porenleichtbeton verwendet werden. Rohre müssen bis zum Einziehen verschlossen sein. Voraussetzung zum Kabelzug sind freigelegte Rohrenden. Das Material (Schutzrohr PVC-U 110x5,3 bzw. 90x4,3) ist durch den Auftragnehmer zu liefern und einzubauen.
Da der Kabelzug zeitlich versetzt zum Tiefbau erfolgt und die Zugänglichkeit der Grundstücke ständig zu gewährleisten ist, werden im Bereich der Grundstückszufahrten Schutzrohre verlegt. Die Schutzrohre werden zwischenzeitlich verschlossen und dann mit Sand und Schotter überschüttet.
Die verlegten Rohrstrecken sind durch den Auftragnehmer den jeweiligen Sparten zuzuordnen. Die Schutzrohre sind deshalb mit geeigneten Mitteln auf der Baustelle farbig zu kennzeichnen.
Einmessung
Die verlegten Kabel und Kabelschutzrohre werden vor der Grabenverfüllung im Auftrag DREWAG Netz eingemessen. Erforderliche Terminabsprachen sind vom Auftragnehmer Tiefbau eigenverantwortlich zu organisieren.
Altanlagen
Generell gilt, dass die neuen Anlagen erst in Betrieb gegangen sein müssen, bevor die Altanlagen ausgebaut bzw. stillgelegt werden können.
Altanlagen (Kabel), welche außer Betrieb sind bzw. außer Betrieb gehen, werden von DREWAG Netz geschnitten (sichtbare Trennstrecke) und aktenkundig zum Ausbau freigegeben. Nach Möglichkeit sind Altanlagen auszubauen, aufzunehmen und nachweislich einer Wiederverwendung bzw. einer genehmigten Entsorgung zuzuführen.
Hinsichtlich der Trennung von Altanlagen sind die Vorlaufzeiten zur Anmeldung von Umbindungen im NS-Netz bzw. MS-Netz zu beachten.
Schadstoffhaltige Kabel sind nach Freigabe der DREWAG Netz und unter Beachtung der entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften und Schutzmaßnahmen auszubauen und in Container der DREWAG Netz einzufüllen. Transport und Entsorgung erfolgen durch die DREWAG Netz.
Aufstellflächen Kabelzug
Aufstellflächen für den Kabeltrommelwagen mit LKW bzw. Zugwinde mit LKW sind vorzuhalten und die Zugänglichkeit der Flächen ist zu gewährleisten. Die Standsicherheit des Kabeltrommelwagens mit LKW bzw. der Zugwinde mit LKW ist zu gewährleisten.
Für den Kabelzug der MS/NS- Kabel sind entsprechende Verlegezeiten durch den Auftragnehmer Tiefbau in seinen Bauablauf zu integrieren. Der Elt-Ausrüster benötigt im Baufeld einen Platzbedarf von 30 m² für den Kabeltrommelwagen mit LKW und 20 m² für die Zugwinde.
#### 1.1.6.4 DREWAG – Fernmeldetechnik
Leistungsbestandteil der Tiefbauarbeiten ist die Verlegung von Schutzrohren DN 100, 110 x 3,2 mm als Querung der Alfred- Althus- Straße bei Station 0+173.
Ein bei Station 0+174 vorhandener Kabelschacht 88R1 aus Stahlbeton wird abgebrochen und an neuer Stelle als Polycarbonatschacht EK 708 (800 x 1600 mm im Lichten) neu errichtet. Vorhandene Schutzrohrstrecken aus WMR- Rohr 110 und EVMR- Rohr 3x50 sowie zwei vorhandene Cu- Kabel sind in den neuen Kabelschacht einzubinden.
Im westlichen Gehweg vorhandene Schachtabdeckungen von Kabelschächten sind höhenmäßig anzugleichen.
Zwischen den Kabelschächten 3214 (Bauanfang östlicher Gehweg) und 3458 (Station 0+170 westlicher Gehweg) wird ein Ersatzkabel in die vorhandene Schutzrohrstrecke eingezogen und nach Inbetriebnahme der neuen Anlage wieder entfernt. Für den Anschluss an den Bestand sind zwei Muffengruben herzustellen.
Generell gilt, dass die neuen Anlagen erst in Betrieb gegangen sein müssen, bevor die Altanlagen ausgebaut bzw. stillgelegt werden können.
technologische Randbedingungen:
- Für den Kabelzug sind Aufstellflächen an den Kabelzugschächten für ein Fahrzeug mit Kabeltrommelwagen von mind. 30 m² und für ein Fahrzeug mit Kabelzugwinde von mind. 15 m² vorzusehen. Die Kabelzugtrassen (offene Gräben) bzw. die Kabelzugschächte der Schutzrohrtrassen müssen für den Kabelzug zugängig und für den Ausrüster bedienbar sein. Am Umschalttermin ist an den jeweiligen Kabelzugschächten die Zugängigkeit zu gewährleisten.
- Das Material wird durch die DREWAG NETZ gestellt und ist durch den AN vom Lagerplatz der DREWAG Netz, Nossener Brücke, Fabrikstraße 5 abzuholen. Vor der Abholung des Materials muss der AN 2 Tage im Voraus den Termin mit dem Lager der DREWAG Netz vereinbaren.
- Die Durchgängigkeit der Rohrstrecken auf einen Mindestinnendurchmesser von >= 95 mm ist mittels Kalibriermolch im Beisein des DREWAG- Bauleiters nachzuweisen und ist Leistungsbestandteil der Verlegung der Rohrstrecken. Der Nachweis der Kalibrierung erfolgt durch ein Protokoll, das an die DREWAG Netz zu übergeben ist.
Hinweise zur Einmessung: offener Graben, Abruf der Einmessung durch den AN mit Ankündigung 2 Tage im Voraus, Leistungen für Koordinierung einkalkulieren
Vorhandene, funktionslose und von der DREWAG Netz freigegebene Kabelschächte, Schutzrohre, Kabelschutzmaterialien und Kabel sind auszubauen und zu entsorgen. Das Material (PVC-Rohr 110 x 3,2, die Schächte sowie Kabelabdeckplatten) wird durch die DREWAG Netz gestellt.
Bei der Planung des Bauablaufs kann von folgenden Verlegeleistungen des Ausrüsters ausgegangen werden (bei ungestörter Ausführung im normgerechten Graben):
FM-Kabel: 400 m/d
Bei der Terminplanung ist zu beachten, dass Einbindungen nur montags bis freitags durchgeführt werden können.
Umbindungen im FM-Kabelnetz sind durch den AN 1 Woche im Voraus bei DREWAG Netz schriftlich anzumelden. Umbindungen im FM-LWL-Netz sind durch den AN 4 Wochen im Voraus bei DREWAG Netz schriftlich anzumelden.
#### 1.1.6.5 DREWAG Gas - Rückbau
Gasleitungsstilllegung/ -ausbau
Für die Stilllegung von Netz- und Hausanschlussleitungen Gas gilt die Werknorm TN Gas 3.1.33 "Außerbetriebnahme und Stilllegung von Gasleitungen". Bei allen Leitungsstillegungen sind die Leitungen zu spülen. Dies gilt ebenso für zu sanierende Leitungsabschnitte.
Sämtliche Leistungen zum Ausbau der Gasleitungen dürfen nur nach Freigabe durch die DREWAG Netz ausgeführt werden.
Beim Ausbau der Gasleitung ist Folgendes zu beachten:
Alle Leitungen bzw. stillgelegte Leitungsabschnitte sind als gasführend zu betrachten. Das Trennen und Schneiden hat grundsätzlich mit unmittelbar vorheriger Messung/Kontrolle/ Nachweis zur Gasfreiheit gemäß DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten"; §16 Bestehende Anlagen; in Verbindung mit der DGUV Regel 100-500 Kap. 2.31 zu erfolgen. Der Nachweis der Gasfreiheit erfolgt durch geeignetes Personal von Firmen mit Zertifizierung nach GW 301.
Im Erdreich verbleibende Leitungsabschnitte sind mit Material des AN dauerhaft dicht gegen eindringendes Wasser zu verschließen. Dies hat z.B. mittels Beton bzw. durch Abmauern zu erfolgen. Der Einsatz von Bau- oder Brunnenschaum, Transportkappen o.ä. ist nicht zulässig.
Vorhandene Wassertöpfe sowie Messstutzen und Trennschieber sind einschließlich Straßenkappen und deren Tragplatten auszubauen und zu entsorgen. Zumindest sind die Standrohre/Einbaugarnituren bis 50 cm unter OK Fahrbahn/Gehweg auszubauen. Wieder verwendbare Armaturen, Straßenkappen etc. sind zu säubern, zwecks Rückgabe zum Lager der DREWAG Netz zu transportieren und zu übergeben.
Bei Feststellung von Verunreinigungen/Rückständen in Leitungsteilen ist bezüglich der Bereitstellung von Entsorgungsbehältern oder der Absaugung sofort die DREWAG Netz GmbH zu informieren. Verunreinigungen sind in dafür von der DREWAG Netz GmbH bereitgestellte Behälter zu füllen. Die Absaugung und Entsorgung von Penetrol aus Leitungen bzw. Wassertöpfen wird durch das DREWAG Netz- Personal realisiert.
Bei der Handhabung von Rückständen („Gasstaub“ bzw. „Penetrol“) sind die geltenden Vorschriften hinsichtlich Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten (insbesondere die DREWAG- Betriebsanweisungen Nr. 89 und Nr. 106). Dabei hat der AN für den Schutz des Bodens zu sorgen. Die Flächen, auf welchen mit den gefährlichen Stoffen hantiert wird, müssen mit geeigneten Folien abgedeckt werden. Die Koordinierung der Entsorgung von Gasstaub und Quellmittel und aller mit der Entsorgung im Zusammenhang stehenden Leistungen sind in die Demontagepositionen einzurechnen.
Bei Komplexvorhaben, bei denen die Leistungen zur Prüfung der Gasfreiheit und/oder der Leitungsausbau in Verantwortung der DREWAG Netz GmbH erbracht werden sollen, ist der Leistungsbedarf dem Ansprechpartner der DREWAG Netz GmbH mindestens 3 Werktage vor dem geplanten Ausführungstermin nachweislich anzuzeigen.
Beim Trennen von bereits stillgelegten Gasleitungen sind ab der Nennweite DN 400 vorbeugende Brandschutzmaßnahmen und geeignete Feuerlöschgeräte mit ausreichendem Löschvolumen bereitzustellen.
Weiterhin sind Schilder in ausreichender Zahl und angemessener Entfernung von der Arbeitsstelle mit folgender Beschriftung aufzustellen: "Achtung Gasarbeiten, Rauchen und offenes Licht verboten".
Schnitte zum verbleibenden Bestand einschließlich einer bauzeitlichen Absperrung werden durch den Rohrmontagebetrieb der DREWAG Netz ausgeführt, die entsprechenden Tiefbauleistungen sind jedoch Sache des AN.

#### 1.1.6.6 Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Tiefbauleistungen für die Kabel Deutschland GmbH werden im westlichen Gehweg der Alfred- Althus- Straße sowie in der Ermischstraße durchgeführt.
Vom Bauanfang bis Station 0+112 ist im westlichen Gehweg eine Schutzrohrstrecke mit 4 x DN 50 neu zu verlegen. Ab Station 0+112 bis 0+187 werden 2 x DN 50 verlegt. Die Alfred- Althus- Straße wird in Höhe Station 0+187 gequert, die Anbindung der Schutzrohre erfolgt an die Bestandsanlage des östlichen Gehweges. Die Schutzrohre am Bauanfang werden verschlossen.
Bei Station 0+112 wird die Alfred- Althus- Straße mit 2 x DN 50 gequert, die Trasse verläuft vom östlichen Gehweg der Alfred- Althus- Straße weiter über den nördlichen Gehweg der Ermischstraße, quert die Ermischstraße und endet am Bauende des südlichen Gehweges der Ermischstraße.
Erschwernisse für die abschnittsweise Verlegung von Schutzrohren aufgrund der Verkehrsführung während der Bauzeit sowie zwischenzeitlicher Bauzustände werden nicht gesondert vergütet.
Bei Querung vorhandener Straßen ist die Überdeckung von 1,0 m über OK Schutzrohr zu gewährleisten.
Nach Verlegung der Schutzrohre und vor dem Einsanden sind die neu verlegten Anlagen am offenen Graben einzumessen. Eine Kopie der Einmessunterlagen ist dem STA zu übergeben.
#### 1.1.6.7 Deutsche Telekom AG
Voraussetzung für den Abbruch der Altanlagen sind durchgängig hergestellte und bezogene Ersatzanlagen. Bis zur Herstellung der neuen Anlagen sind die Altanlagen mit geeigneten Maßnahmen zu schützen.
Vom Bauanfang bis Station 0+187 ist im westlichen Gehweg eine Schutzrohrstrecke mit 1 x DN 100 neu zu verlegen. Die Alfred- Althus- Straße wird in Höhe Station 0+187 gequert, die Anbindung des Schutzrohres erfolgt an die Bestandsanlage des östlichen Gehweges. Das Schutzrohr am Bauanfang wird an den Bestand angebunden.
Von Station 0+050 bis 0+078 sind zwei Bestandskabel im westlichen Gehweg umzuverlegen.
In Höhe Station 0+058 wird die Alfred- Althus- Straße mit 1 x DN 100 gequert, die weitere Verlegung erfolgt im östlichen Gehweg der Alfred- Althus- Straße mit Anbindung an den Bestand bei Station 0+070.
In Höhe Station 0+113 wird die Alfred- Althus- Straße nochmals mit 1 x DN 100 gequert, die weitere Verlegung erfolgt im östlichen Gehweg der Alfred- Althus- Straße über den nördlichen Gehweg der Ermischstraße mit Querung der Ermischstraße und Anbindung an den Bestand im südlichen Gehweg der Ermischstraße.
Vom Bauanfang bis Station 0+058 verlaufen in der westlichen Fahrbahn zwei mehrzügige TK- Kabelformsteine, welcher bei Bedarf abgebrochen werden können.
Die in Höhe Station 0+058 die Alfred- Althus- Straße querende Schutzrohrtrasse ist in Betrieb und mit Glasfaserkabel bezogen. Bei Erfordernis kann der Kabelformstein abgebrochen und durch Halbschalen ersetzt werden, das Glasfaserkabel ist unterbrechungsfrei zu sichern.
Zwischen Station 0+113 und 0+180 wird die vorhanden Kabelformsteintrasse durch eine Schutzrohr 1 x DN 100 ersetzt.
Bei Querung vorhandener Straßen ist die Überdeckung von 1,0 m über OK Schutzrohr zu gewährleisten.
Nach Verlegung der Schutzrohre und vor dem Einsanden sind die neu verlegten Anlagen am offenen Graben einzumessen. Eine Kopie der Einmessunterlagen ist dem STA zu übergeben.
#### 1.1.6.8 ENSO Fm
Im östlichen Gehweg verläuft eine vorhandene Trasse aus 4 x EVMR50, die von Station 0+028 bis 0+070 aufgrund der Pflanzung neuer Bäume umverlegt werden muss.
Das benötigte Material wird durch die von der ENSO Energie Sachsen Ost GmbH beauftragte Elektrofachfirma an den Tiefbauer übergeben. Der Abruf der Materialien hat mindestens 14 Werktage vor Einbau durch den Tiefbauer zu erfolgen.
Nach Verlegung der Schutzrohre und vor dem Einsanden sind die neu verlegten Anlagen am offenen Graben einzumessen. Eine Kopie der Einmessunterlagen ist dem STA zu übergeben.

#### 1.1.6.9 Stadtentwässerung Dresden GmbH
Im Zuge des grundhaften Ausbaues der Alfred- Althus- Straße sind Leistungen an vorhandenen Anlagen der Stadtentwässerung Dresden auszuführen.
Der Leistungsumfang beinhaltet die Höhenanpassung von 9 Stück Schächten mit beigestelltem Material. Die vorhandene Schachtabdeckung des Schachtes 08P108 in der Einmündung Palmstraße ist wieder einzubauen.
Die für den Teilneuaufbau und die Angleichung der Schachthöhen benötigten Materialien werden durch die Stadtentwässerung Dresden frei Baustelle geliefert. Mit der Stadtentwässerung Dresden ist mindestens 10 Tage vor Einbau des Materials eine Abstimmung bezüglich des Materialbedarfes durchzuführen.
Alle Schachtabdeckungen im Baubereich sind mittels Schlauchschalung neu auszugießen. Bei allen Schachtabdeckungen innerhalb von Asphaltflächen ist eine Fuge zwischen Deckelrahmen und Asphalt herzustellen und mit Heißbitumen zu vergießen.
Ausgleichsringe sind vollflächig im Mörtelbett, mind. Mörtel MG III, mit Zuschlagstoffen chlorid- und schrumpffrei, bündig zum Steigeisengang zu verlegen.
Bei der Herstellung der Baugruben kann bekannter und nicht zuzuordnender Leitungsbestand vorhanden sein. Der bekannte und geplante Leitungsbestand ist in den koordinierten Leitungsplänen des Gesamtvorhabens dargestellt. Zur Erkundung der genauen Lage und Tiefe von Kabeln und Leitungen sind deshalb Suchschachtungen bauvorbereitend und baubegleitend durchzuführen.
Mit den Leitungs- und Kabeleigentümern sind die erforderlichen Absprachen zu führen. Im Bereich unterirdischer Leitungen und Kabel ist Handschachtung erforderlich.

### 1.1.7 Erdbau
Nach erfolgtem Aushub sind die Sohlen der Baugruben und Leitungsgräben nachzuverdichten.
Die Baugruben und Leitungsgräben sind außerhalb der Leitungszone bis zum Planum mit durch den Auftragnehmer zu liefernden, verdichtbarem Boden zu verfüllen, wobei auf eine ausreichende, im Bereich von Versorgungsleitungen manuelle, Verdichtung bis zu einem Verdichtungsgrad DPr von >= 97 % zu achten ist.
Ist aufgrund dichten Leitungsbestandes oder anderer, nicht zu beseitigender Hindernisse die ordnungsgemäße Grabenverfüllung und -verdichtung nicht möglich, wird in Abstimmung mit dem Auftraggeber Bodenmörtel eingebaut.
Auf dem Planum der Gehwege ist generell durch Plattendruckversuche ein EV2- Modul von >=45 MPa nachzuweisen. Zur Erzielung der geforderten Tragfähigkeit wird Bodenaustauschmaterial 0/32 in einer Dicke von 20 cm eingebaut und verdichtet.
Im Bereich der Fahrbahn und Parkflächen ist eine hydraulisch gebundene Verfestigung in einer Stärke von 20 cm einzubauen.
In den Sohlen der Leitungs- und Kabelgräben sowie im Bereich der Gehwege und unter Grundstückszufahrten ist ein Bodenaustausch mit Bodenaustauschmaterial 0/45 in einer Mindestdicke von 20 cm vorgesehen.
Das Planum ist mit einer Toleranz von +- 2 cm herzustellen. Die Sicherung des Planums (Gefahr durch Befahren, Witterung und sonstige Einflüsse) ist generell Sache des Auftragnehmers.

### 1.1.8 Randeinfassungen
Die vorhandenen Granitbordsteine sind vorsichtig auszubauen. Das für den Wiedereinbau vorgesehene Material wird auf Flächen des AN zwischengelagert.
Randeinfassungen sind auf ein 20 cm dickes Fundament mit Rückenstütze (Granitbreitborde mit einer Breite von 40 cm ohne Rückenstütze) aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25, XF1 zu versetzen. Fundament und Rückenstütze sind zu verdichten. Die Randeinfassungen und die Rückenstütze sind auf dem noch verarbeitbaren Fundamentbeton zu versetzen. Die Rückenstütze ist 10 cm dick, zu unbefestigten Flächen 15 cm dick, in Schalung herzustellen.
Erforderliche Bewegungsfugen in Entwässerungsrinnen sind im Fundament und in der Rückenstütze durchgängig auszubilden. Bord- und Einfassungssteine aus Beton sind mit 5 mm breiten Stoßfugen (gegebenenfalls unter Verwendung eines flexiblen Abstandhalters) zu versetzen. Das Auslaufen von Bettungs- und Fugenmaterial in die Stoßfuge ist zu verhindern.
Bord- und Einfassungssteine aus Naturstein sind mit 8 bis 15 mm breiten Stoßfugen zu versetzen und werden wie das Gerinne und die Pflasterzeilen mit 600 kg/m³ Zementmörtel CEM I, Druckfestigkeit mindestens 40 N/mm², verfugt.
In der Randeinfassung, einschließlich Rückenstütze und Unterbeton, sowie im Gerinne und in Pflasterzeilen, einschließlich der Betonbettung, sind im Abstand von maximal 15 m Raumfugen auszubilden. Die Ausbildung der Raumfugen erfolgt mit Schaumpolystyrol. Die Raumfugen sind im Bereich der Einfassungsoberkante, des Einfassungsanlaufes (z. B. Bordanschlag) und des Gerinnes mit einem kalt verarbeitbaren Fugenfüllstoff auf Kunstharzbasis abzudichten. Die Dicke der Abdichtung beträgt mindestens 3 cm. In diesen Bereich hineinragendes Schaumpolystyrol ist vor Ausführung der Abdichtung zu entfernen. Die Betone des Fundamentes und der Rückenstütze sowie die Fugenmörtel sind mindestens 3 Tage nachzubehandeln.
Es kommen Natursteinbreitborde, Altmaterial, ca. 40x20 cm bis 40x25 cm, Natursteinbreitborde, Neumaterial, ca. 40x20 cm bis 40x25 cm nach DIN EN 1343, Natursteinbreitborde, Altmaterial, ca. 30/20 bis 30/25 cm, Natursteinborde Altmaterial, ca. 15/25 cm bis 10/25 cm sowie Tiefborde aus Beton, TB 8x25 als Neumaterial nach DIN EN 1340, teilweise einschl. erforderlicher Kurven-, Absenkungs- und Übergangssteine, zum Einsatz. Kurvensteine werden grundsätzlich mit Neumaterial hergestellt.
Die Bordhöhe zwischen Fahrbahn und Gehweg beträgt in der Regel 12 cm, im Bereich der Pendelrinnen pendelt der Bordanschlag zwischen 10 cm und 14 cm. Im Bereich von Gehwegabsenkungen und Grundstückszufahrten wird die Bordhöhe auf 3 cm, bei Parkflächen auf 1 - 4 cm und bei Radfahrerfurten auf 1 cm abgesenkt.
Natursteinpflasterflächen werden durch eine Zeile Naturstein in Beton begrenzt. Die Einfassung der Parkflächen wird als Zweizeiler aus Großpflaster, Altmaterial, hergestellt. Die Herstellung der Pendelrinnen erfolgt mit vorhandenem Granitgroßpflaster und Kupferschlackepflaster.

### 1.1.10 Straßenbau, einschließlich Deckenschluss
Der Fahrbahnbereich wird in Asphaltbauweise erneuert. Der Deckenschluss erfolgt mit Asphaltbeton.
Der Einbau der Asphaltschichten hat ohne Mittelnaht "heiß an heiß" durch gestaffelt arbeitende Fertiger zu erfolgen. Mindestens 10 Werktage vor Einbaubeginn ist dem AG ein Einbaukonzept vorzulegen.

Fahrbahnbereich, einmündende Straßen (in Anlehnung an den Regelaufbau der Belastungsklasse Bk 1,0)
 4 cm Asphaltbeton AC 11 DS, Bitumen 50/70
14 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, Bitumen 50/70
23 cm Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn), EV2 >= 120 MPa
20 cm Verfestigung von Mineralgemisch im Zentralmischverfahren in Anlehnung an die
TL Beton-StB 07 mit hydraulischem Bindemittel,
Druckfestigkeit nach 28 Tagen 9-11 N/mm2
  61 cm Gesamtdicke

Von Station 0+186 bis 0+210 wird folgender Straßenaufbau realisiert:
 4 cm Asphaltbeton AC 11 DS, Bitumen 50/70
 8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, Bitumen 50/70
12 cm Gesamtdicke (auf vorhandener Asphalttragschicht)

Vor Einbau der Asphalttragschicht sind die Flanken der verbleibenden gebundenen Trag- und Binderschichten in Abstimmung mit dem Auftraggeber vollflächig mit einer plastischen Bitumenmasse oder Haftkleber (keine Bitumenemulsion) zu beschichten.
Vor Einbau der Asphaltdeckschicht ist die Asphalttragschicht mit einem bitumenhaltigen Bindemittel (300 g/m² C 60 BP 4-S) anzusprühen.
Die Abstumpfung der Fahrbahnoberfläche erfolgt durch Abstreuen und Einwalzen von leicht bindemittelumhüllter gebrochener Gesteinskörnung 1/3. Die Menge des Abstreumaterials beträgt ca. 1,5 kg/m², wobei das Material zwischen dem ersten und zweiten Walzengang aufzubringen ist.
Die Herstellung der verschiedenen Fugen erfolgt entsprechend den aktuellen Merkblättern, Vorschriften und Richtlinien sowie der TR Stra Dresden. Alle Fugen sind mit einem zwangsgeführten Fugenschneider (vor dem Gerinne mit Fasenscheibe, vor Borden, Einbauten und beim Anschluss an bestehende Decken ohne Fasenscheibe) in der Dicke der Deckschicht und 10 mm breit herzustellen, mit Wasserstrahl zu säubern und anschließend zu trocknen. Die Fugenwandungen werden mit einem lösemittelhaltigen dünnflüssigen Voranstrich auf Kunstharzbasis versehen. Anschließend ist der Fugenraum bis Oberkante in 2 Arbeitsgängen mit heiß verarbeitbarem Fugenvergussstoff gem. ZTV Fug- StB zu vergießen.
Die Gehwege werden in der Regel vom Bauanfang bis zum Bauende mit Granitplatten als durchgehender Läufer mit unterschiedlicher Breite (Altmaterial) befestigt. Die Reststreifen zwischen Granitplatten und Grundstückseinfriedungen werden mit Kleinpflaster (Neu- und Altmaterial) befestigt. Zwischen Granitplatten und Fahrbahnbord des westlichen Gehweges und von Station 0+045 bis 0+095 des östlichen Gehweges ist ein Pflasterstreifen von 60 cm Breite aus Kleinpflaster, Neumaterial, Steine allseits gespalten herzustellen.
Plattenbeläge aus Naturstein sind auf einer, im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm dicken, Bettung aus einem Baustoffgemisch 0/8 zu verlegen.

Gehwege mit Granitplatten
20 cm Granitkrustenplatten (Altmaterial)
 5 cm Kiessand 0/8
>= 15 cm Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn), EV2 >= 80 MPa
>= 40 cm Gesamtaufbau auf Planum (EV2 >= 45 MPa)
20 cm Bodenaustausch Körnung 0/32 (bei Erfordernis)

Die Fugen zwischen den Granitkrustenplatten werden mit Mörtel MG III verfugt.
Die vorhandenen Granitplatten sind aufzumessen, zu markieren und nach Länge sortiert auf Zwischenlager des AN unter Verwendung von Stapelhölzern abzustapeln. Durch den Auftragnehmer ist auf der Grundlage der Prinzipdarstellungen nach Unterlagen des AG (Unterlage 5.2) und den örtlichen Gegebenheiten sowie unter Berücksichtigung des aufgemessenen und zur Verfügung stehenden Altmaterials ein Verlegekonzept für die Dresdner Granitplatten (Krustenplatten) zu erstellen, mit dem Auftraggeber abzustimmen und dessen Zustimmung einzuholen.
Sollte das Material der vorhandenen Granitkrustenplatten nicht ausreichen, sind fehlende Flächen in Abstimmung mit dem AG durch Kleinpflaster, Neumaterial zu befestigen.
Die Parkflächen werden mit Granitgroßpflaster, Altmaterial befestigt.
Grundstückszufahrten werden mit Granitgroßpflaster, Neumaterial, Oberseite geschnitten und gestockt, Seitenflächen strukturiert, Fußfläche behauen, befestigt. Die Pflastersteine sind quer zur Laufrichtung (senkrecht zum Fahrbahnbord) zu verlegen.
Die Befestigung der Aufmerksamkeitsfelder und des Fahrradstellplatzes erfolgt mit Kleinpflaster, Neumaterial, Steine allseits gespalten.
Um Einbauten kommt Mosaikpflaster, Altmaterial zur Anwendung.
Pflasterbeläge aus Naturstein sind auf einer, im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm dicken, Bettung aus einem Baustoffgemisch 0/5 (bei Mosaikpflaster) bzw. 0/8 (bei Klein- und Großpflaster) zu verlegen.
In Bereichen, in denen tropfendes Wasser auftreten kann, sind die Fugen hingegen im oberen Bereich mit Mörtel zu stabilisieren. Dazu sind nach dem Einschlämmen die oberen 3 cm der Fugen auszukratzen und mit Zementmörtel zu verfüllen. Anschließend sind die Fugenbereiche zu reinigen und die mit Mörtel verfugten Flächen mindestens 3 Tage nachzubehandeln.

Angleichung Gehwegrücklage
  10 cm Kleinpflaster (Neu- und Altmaterial)
3 - 5 cm Baustoffgemisch 0/8
    17-15 cm Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn), EV2 >= 80 MPa
    >= 30 cm Gesamtaufbau auf Planum (EV2 >= 45 MPa)
        20 cm Bodenaustausch Körnung 0/32 (nach Erfordernis)

Streifen zwischen Fahrbahnbord und Granitplatten, Aufmerksamkeitsfelder
  10 cm Kleinpflaster (Neumaterial), Steine allseits gespalten
3 - 5 cm Baustoffgemisch 0/8
    27-25 cm Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn), EV2 >= 80 MPa
    >= 40 cm Gesamtaufbau auf Planum (EV2 >= 45 MPa)
        20 cm Bodenaustausch Körnung 0/32 (nach Erfordernis)

Fahrradstellplatz
  10 cm Kleinpflaster (Neumaterial), Steine allseits gespalten
3 - 5 cm Baustoffgemisch 0/8
    27-25 cm Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn), EV2 >= 80 MPa
    >= 40 cm Gesamtaufbau auf Planum (EV2 >= 45 MPa)
        20 cm Bodenaustausch Körnung 0/32 (nach Erfordernis)

Parkflächen
16 - 18 cm Großpflaster (Altmaterial, Basalt)
  3 - 5 cm Baustoffgemisch 0/8
  >= 20 cm Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn), EV2 >= 120 MPa
 20 cm Verfestigung von Mineralgemisch im Zentralmischverfahren in Anlehnung an die
  TL Beton-StB 07 mit hydraulischem Bindemittel,
  Druckfestigkeit nach 28 Tagen 9-11 N/mm2
  >= 61 cm Gesamtaufbau

Grundstückszufahrten
16 - 18 cm Großpflaster Neumaterial, Oberseite geschnitten und gestockt
  3 - 5 cm Baustoffgemisch 0/8
  >= 30 cm Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn), EV2 >= 100 MPa
  >= 50 cm Gesamtaufbau auf Planum (EV2 >= 45 MPa)
       20 cm Bodenaustausch Körnung 0/32 (nach Erfordernis

Die Flächen vor den Grundstückszufahrten sind mit vorhandenem Granitgroßpflaster (kein Basalt), Verlegung parallel zum Fahrbahnbord herzustellen.

um Einbauten
 5 cm Mosaikpflaster (Altmaterial)
  3 - 5 cm Baustoffgemisch 0/5
>= 20 cm Frostschutzschicht 0/32 (gebrochenes Korn), EV2 >= 80 MPa
>= 30 cm Gesamtaufbau auf Planum (EV2 >= 45 MPa)
20 cm Bodenaustausch Körnung 0/32 (nach Erfordernis

Die Grundstückszufahrten, Aufmerksamkeitsfelder und der Fahrradstellplatz sind jeweils mit einer Reihe Pflaster, in Beton C20/25, XF1, 20 cm dick versetzt einzufassen.
### 1.1.11 Straßenausstattung
Im Rahmen der Baumaßnahme sind vorhandene Parkscheinautomaten zu demontieren und wieder zu errichten. Diese Leistungen werden durch den Auftraggeber ausgeführt, die Koordinierung obliegt dem AN.
In der neu errichteten Fahrradabstellfläche im östlichen Gehweg sind 6 Stück neue Fahrradanlehnbügel einzubauen.

### 1.1.12 Beschilderung und Markierung
Die Beschilderung und Markierung erfolgt gemäß HAV bzw. RMS und ist dem von der Straßenverkehrsbehörde angeordneten Ausrüstungs-, Beschilderungs- und Markierungsplan zu entnehmen. Dieser wird Bestandteil der Ausführungsunterlagen.
Die Lieferung und der Aufbau eines neuen Rohrpfostens einschl. Herstellung des Fundamentes sowie die Lieferung und Anbringung neuer Verkehrsschilder und Straßennamenschilder ist Sache des Auftragnehmers. Die vorhandenen Schilder sind wieder zu verwenden. Es sind lediglich 2 neue Schilder vorgesehen.
Die Verkehrsschilder müssen in Qualität und Ausführung den Gütebedingungen der Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen e. V. Hagen entsprechen und das RAL Gütezeichen tragen. Sie sind nach StVO und VwV-StVO an den Aufstellvorrichtungen anzubringen.
Bei Station 0+050 wird ein Behindertenstellplatz einschließlich Piktogramm neu markiert. An den Einmündungen Ermischstraße und Ehrlichstraße sind Zick- Zack- Linien als Sperrflächenmarkierung vorgesehen.
Nach Fertigstellung der Fahrbahn erfolgt die Markierung zur sofortigen Verkehrsfreigabe zunächst mit high-solid-Farbe. Die endgültige Markierung mit Heißplastik wird frühestens 6 Wochen nach Verkehrsfreigabe aufgebracht.
Bei der Herstellung der endgültigen Markierung mit Heißplastik sind Behinderungen und Erschwernisse durch den vorhandenen fließenden Verkehr sowie die notwendigen Absperr- und Sicherungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

### 1.1.13 Landschaftsbau
Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung ist die Pflanzung von 2 Stück Bäumen (mit Stammsicherung, Bewässerungsset, Stammschutz und Durchwurzelungsschutz) sowie die Ersatzpflanzung einer Hecke einschließlich der entsprechenden Pflegemaßnahmen. Die Lieferung und Andeckung von Oberboden sowie eine Rasenansaat einschließlich der entsprechenden Pflegemaßnahmen auf den entsprechenden Grünflächen und Grünstreifen ist ebenfalls in vorliegender Ausschreibung enthalten.
Bei Station 0+049 und 0+063 im östlichen Gehweg der Alfred- Althus- Straße erfolgt die Pflanzung von Ostrya carpinifolia, Hopfenbuche, Hochstamm, 3x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18-20 cm, mit durchgehendem Leittrieb, Höhe ca. 8 - 15 m, Breite ca. 11 m, Winterhärtezone 7a. Der Kronenansatz liegt bei mindestens 2,20 m.
Nach Herstellung der 4,0 m x 2,0 m großen und 1,50 m tiefen Pflanzgruben ist die Sohle ca. 20 cm tief zu lockern. Danach erhält der Standort allseitig einen FLL-geprüften Durchwurzelungsschutz.
Die Einhaltung der Kennwerte des einzubauenden Baumsubstrates gemäß FLL- Richtlinie ist vor Einbau durch die Vorlage eines entsprechenden Prüfzeugnisses beim Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft nachzuweisen.
Nach Pflanzung der Bäume und Einbringen des Baumsubstrates wird die Baumscheibe (2,0 x 2,0 m)
mit 5 cm Splitt, Körnung 8/16, abgedeckt. Die Baumscheibe ist mit einer Reihe Granitgroßpflaster (Altmaterial) einzufassen.
In Rücklage des östlichen Gehweges werden als Ersatz für die gerodete Hecke Sträucher entsprechend dem Bestand (78 x Ligustrum vulgare und 18 x Mahonia aquifolium) gepflanzt
Bei Leistungen in Privatgrundstücken sind die notwendigen terminlichen Abstimmungen zwischen Auftragnehmer und Grundstückseigentümer selbstständig vorzunehmen, das Ergebnis ist dem Auftraggeber mitzuteilen.
Als Pflegemaßnahmen sind die einjährige Fertigstellungspflege sowie eine einjährige Entwicklungspflege für die Baumneupflanzung sowie die einjährige Fertigstellungspflege für die Ersatzpflanzungen der Hecke und für die Rasenansaat durchzuführen. Die genannten Leistungen sind gemäß dem aktuellen Merkblatt der Landeshauptstadt Dresden, Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, „Straßenbaumpflanzungen“ auszuführen.
## 1.2 Ausgeführte Vorarbeiten
### 1.2.1 Kampfmittelbeseitigung
Ein Antrag auf Auskunft zur Kampfmittelbelastung wurde durch den Auftraggeber beim Brand- und Katastrophenschutzamt der Landeshauptstadt Dresden gestellt. Durch das Amt wird eingeschätzt, dass
für das Gebiet des Bauvorhabens eine Kampfmittelbelastung nicht ausgeschlossen werden kann, wobei konkrete Anhaltspunkte für die Lagerorte von Kampfmitteln nicht vorliegen. Der Auftragnehmer hat Bodenuntersuchungen zur Gefahrenvorsorge zwecks Kampfmittelbelastung in Form visueller Beobachtung des Erdaushubes durchzuführen. Diese Leistung ist in die Erdbaupositionen einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Werden während der Bauausführung Gegenstände gefunden, die nicht einwandfrei als ungefährlich bestimmt werden können, so hat der Auftragnehmer die Bauarbeiten an dieser Stelle im Gefahrenbereich abzubrechen. Die Fundstelle ist abzusperren und als Gefahrenzone deutlich zu kennzeichnen. Die Polizei ist sofort zu verständigen. Bis zu deren Entscheidung sind die Arbeiten an der Baustelle einzustellen. Der Auftraggeber ist unverzüglich zu benachrichtigen und über die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

## 1.3 Ausgeführte Leistungen
- entfällt -

## 1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Folgende Leistungen werden gesondert vergeben:
- Ausrüstung DREWAG Trinkwasser
- Ausrüstung DREWAG MS/NS
- Ausrüstung DREWAG Fm
- Ausrüstung Vodafone Kabel Deutschland
- Ausrüstung ENSO Fm
- Ausrüstung und Erdbau Deutsche Telekom
- Demontage/Montage Parkscheinautomaten durch AG
- Innenausbauarbeiten für Gebäude Alfred- Althus- Straße Nr. 2/2a
Die Deutsche Telekom AG wird ihre geplanten Tiefbauleistungen durch den Auftragnehmer ausführen lassen. Die durch die Deutsche Telekom AG geplanten Ausrüstungsleistungen sind durch den Auftragnehmer zu koordinieren.
# 2. Angaben zur Baustelle
## 2.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich im Zentrum der Landeshauptstadt Dresden. Der Bauabschnitt beginnt an der Freiberger Straße und endet ca. 25 m nach der Einmündung Ehrlichstraße.

## 2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege
Im Baufeld verkehren keine Straßenbahn- oder Buslinien.

Von der Baumaßnahme sind die Einmündungen
- Freiberger Straße
- Palmstraße
- Ermischstraße
- Ehrlichstraße
betroffen.
Die Besonderheiten des jeweiligen Verkehrsweges und deren Auswirkungen auf die Ausführung der Leistungen sind bei der Wahl der Bautechnologie umfassend zu berücksichtigen. Für die Beseitigung der durch die Nutzung mit Baufahrzeugen entstandenen Schäden oder sonstiger Schäden, die durch den Auftragnehmer zu vertreten sind, ist der Auftragnehmer verantwortlich.

## 2.3 Zugänge, Zufahrten
Die Zufahrt zur Baustelle kann, außer über die Palmstraße, über die unter Punkt 2.2 genannten öffentlichen Straßen erfolgen. Alle Zugänge und Zufahrten zur Baustelle hat der Auftragnehmer selbst zu erkunden, mit den zuständigen Behörden abzustimmen und zu schaffen.
Während der Bauzeit ist sicherzustellen, dass die Anliegergrundstücke jederzeit für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes erreichbar sind sowie bei Gewerbe- und Geschäftsbetrieben die Zufahrts- und Zugangsmöglichkeit zu den Grundstücken gewährleistet wird. Den anliegenden Grundstücken ist eine Zufahrt zum öffentlichen Verkehrsnetz entsprechend den jeweiligen Anforderungen zu sichern. Ausnahmen sind mindestens 2 Werktage vorher mit dem Grundstückseigentümer abzustimmen. Gegebenenfalls sind durch bauliche Maßnahmen Zufahrten zu ermöglichen und nach Ende der Baumaßnahme ist der Urzustand wiederherzustellen.
Die Zufahrten zur Tiefgarage über die Palmstraße und über die Alfred- Althus- Straße, zum Gebäude Alfred- Althus- Straße Nr. 2/2a, zum Elsa- Fenske- Heim, zur Berufsschule sowie die Zufahrtsmöglichkeit über die Zufahrt bei Station 0+072 sind weitestgehend zu gewährleisten. Entsprechende Abstimmungen sind zwischen AN und Eigentümer/Nutzer/Betreiber unter Einbeziehung des AG/der BOL rechtzeitig durchzuführen. Durch den AN ist eine Anliegerinformation zu erstellen und zu verteilen.
Generell hat der Baubetrieb die sich aus den vorgesehenen Baumaßnahmen ergebenden notwendigen Einschränkungen mit den Betroffenen abzustimmen und entsprechend im Bauablauf einzuordnen. Der Auftragnehmer hat Verkehrsflächen, die er zum Transport benutzt, ohne besondere Vergütung von Verschmutzungen zu befreien und durch ihn entstandene Beschädigungen fachgerecht instand zu setzen.
Die Benutzung privater Wege und Grundstücke bedarf der vorherigen Zustimmung der jeweiligen Eigentümer. Beabsichtigt der Auftragnehmer, öffentliche oder private Straßen oder Wege für notwendige Transporte oder Bauarbeiten zu benutzen, so hat er sich über deren Zustand und die Eignung und über eventuelle Beschränkungen auf diesen selbst zu unterrichten.
Spätestens bei der Schlussabnahme hat der Auftragnehmer durch schriftliche Bestätigung der Eigentümer nachzuweisen, dass er die von ihm genutzten Zugänge in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt hat und keine Forderungen mehr vorliegen.
Der Auftragnehmer hat die Anfahrwege auf Befahrbarkeit für seine Baufahrzeuge, wie z. B. den Einsatz mobiler Hebezeuge, Schüttgut-, Betontransportfahrzeuge u. ä., im Hinblick auf deren Bruttogewicht, Kurvenradien, Fahrzeugbreiten u. ä. zu überprüfen. Generell ist darauf hinzuweisen, dass sich der Auftragnehmer mit dem Zustand und der Lage der Anfahrtswege, besonders im unmittelbaren Baubereich, vertraut machen muss.

## 2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Strom werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt und sind vom Auftragnehmer selbst zu beschaffen.

## 2.5 Lager- und Arbeitsplätze
Lager- und Arbeitsplätze werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt und sind vom Auftragnehmer selbst zu beschaffen.
Lagerplatz des Auftraggebers
Ausbaumaterialien aus Naturstein, die zum Lagerplatz des RB ZTD transportiert werden, sind gegen Wiege- bzw. Lieferscheine abzugeben. Die Nachweise sind der Bauüberwachung des Auftraggebers spätestens vor Abnahme der Bauleistung zu übergeben.
Die Anlieferung ist im Vorfeld mit dem Verantwortlichen des Lagerplatzes abzustimmen.
Lagerplatz Lohrmannstraße 11, 01237 Dresden
Öffnungszeiten:	Montag bis Donnerstag	6:30 bis 15:00 Uhr
Freitag	6:30 bis 12:00 Uhr
Bei Anlieferung außerhalb der Öffnungszeiten sind Abstimmungen mit dem STA vorzunehmen.
Lagerplatz der DREWAG: Nossener Brücke, Fabrikstraße 5
Lagerplatz der Stadtentwässerung Dresden: Scharfenberger Straße 152

## 2.6 Gewässer
Das Gesamtvorhaben befindet sich außerhalb von Wassergewinnungsgebieten und fachlich ermittelten und rechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten.
Das Ableiten des Oberflächenwassers von den Bau- und Verkehrsflächen während der Bauausführung ist Angelegenheit des Auftragnehmers.

## 2.7 Baugrundverhältnisse
Für den Baubereich liegt eine Baugrund- und Deklarationsuntersuchung der rabal Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH vor. Diese befindet sich auf der der Ausführungsunterlage beiliegenden CD.

## 2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstelle
Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen werden durch den Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt und sind durch den Auftragnehmer selbst zu erkunden.

## 2.9 Schutz-Bereiche und -Objekte
Alle baulichen Anlagen und Bauwerke, welche durch die angrenzende Lage der Baumaßnahme tangiert werden, sind zu schützen und nicht zu beschädigen. Das gilt insbesondere für den vorhandenen Leitungsbestand einschließlich Schächte.
Bäume, Flurgehölze und Grünflächen
Die Bäume im Bereich der Baumaßnahme sind während der gesamten Bauzeit entsprechend den Ausführungen der DIN 18920 sowie des Merkblattes der Landeshauptstadt Dresden, Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, zum Schutz von Gehölzen auf Baustellen zu schützen.
Ein Überfahren von nicht von der Baumaßnahme berührten Grünflächen ist nicht gestattet und bei Erfordernis durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu verhindern. Eine Ablagerung von Baustoffen auf diesen Grünflächen ist ebenfalls zu unterlassen.
Objekte
Grundstückseinfriedungen sind nicht zu beschädigen. Bei Schachtarbeiten in unmittelbarer Nähe von Gebäuden, Masten, Grundstückseinfriedungen o.ä. sind alle betroffenen Fundamente etc. zu sichern und bei Bedarf zu unterfangen.
Immissionsschutz
Bei der Durchführung aller Bauvorhaben ist das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen zu beachten und zwingend einzuhalten. Die Bautechnologie und -geräte sind so auszuwählen, dass den Belangen der Anwohner/Anlieger hinsichtlich geringer Belastungen durch Lärm, Staub, Erschütterung und sonstige Beeinträchtigungen Rechnung getragen wird.
Staubbelästigungen der Nachbarschaft, insbesondere im Bereich der anliegenden Wohnbebauung, sind durch geeignete Maßnahmen nach dem Stand der Technik auf ein Minimum zu begrenzen, z. B. durch:
- Container- und Fahrzeugabdeckung,
- geringe Abwurfhöhen,
- Befeuchten staubender Materialien, besonders bei anhaltender Trockenheit und Wind,
- Reinigung der Arbeitsflächen und Fahrzeuge.
- Trennen von Asphalt, Beton, Bordsteinen, Platten, Pflaster, Rohrleitungen, Schutzrohren im Naßschneideverfahren
Bundesimmissionsschutzgesetz BImSchG
Besonders hingewiesen wird auf die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baulärm.
Bei der Baustelleneinrichtung sowie während des Baubetriebes sind die einschlägigen Bestimmungen über den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu beachten. Die für die Baumaßnahme eingesetzten Baugeräte müssen den gültigen Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) entsprechen.

## 2.10 Anlagen im Baubereich
Der von den jeweiligen Eigentümern angegebene Leitungsbestand wurde im Leitungsbestandsplan erfasst. Die Nennung der dem Auftraggeber bekannten, im Baubereich verlaufenden Leitungen entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verpflichtung, die Lage weiterer, eventuell vorhandener Leitungen zu erkunden. Mit den Leitungseigentümern sind die erforderlichen Absprachen zu führen.
Alle Ver- bzw. Entsorgungseinrichtungen sind nach den Forderungen der jeweiligen Leitungseigentümer so zu sichern, dass Beschädigungen ausgeschlossen werden. Ein störungsfreier Betriebsablauf der betroffenen Ver- bzw. Entsorgungsträger muss ständig gewährleistet sein. Armaturen und Schächte der Versorgungsträger dürfen nicht überbaut werden. Eine Ablagerung von Baustoffen auf ihnen ist nicht statthaft.
Im unmittelbaren Bereich von Kabeln und Leitungen sind die notwendigen Erdarbeiten in Handschachtung oder durch Aushub mit Saugbagger durchzuführen.
Vorhandene Leitungen und Kabel, welche außer Betrieb sind, werden ausgebaut, wenn diese während der Erdarbeiten für das Planum der Verkehrsanlage bis zum Scheitel freigelegt werden bzw. wenn sie für Neu- oder Umverlegung anderer Anlagen erforderlichen Bauraum blockieren. Die auszubauenden Leitungen und Kabel sind vom Netzbetreiber freizugeben. Die ausgebauten Trassenteile sind entsprechend zu dokumentieren.

## 2.11 Öffentlicher Verkehr im Baubereich
Die Baustelle berührt Bereiche des öffentlichen Verkehrs. Durch die Wahl einer geeigneten Bautechnologie sind die Behinderungen des öffentlichen Verkehrs so gering wie möglich zu halten.
Die Führung des Individualverkehrs und des Fußgängerverkehrs ist durch den Auftragnehmer zu gewährleisten.
Der Fußgängerverkehr ist innerhalb des Baufeldes durch den AN zu ermöglichen. Es sind längs verlaufende, provisorische Gehwege aus Frostschutzmaterial herzustellen. Eine beidseitige Absperrung mit mobilen Absturzsicherungen ist aufzubauen. Eine Querung des Baufeldes durch den Fußgängerverkehr erfolgt nur an vorher definierten Stellen.
Für die Zufahrt zu Grundstücken sind Anrampungen aus Frostschutzmaterial herzustellen.
Die provisorischen Gehwege und Anrampungen sind entsprechend dem Bauablauf des AN herzustellen. Innerhalb des Baufeldes wird das mehrmalige Herstellen und der Rückbau der provisorischen Gehwege und Anrampungen sowie das Umsetzen der mobilen Absturzsicherungen entsprechend dem Bauablauf des AN nicht gesondert vergütet.

# 3. Angaben zur Ausführung
## 3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung
Die Baumaßnahme wird in einem Bauabschnitt unter Vollsperrung durchgeführt.
Baustellenverkehr
Die Verkehrssicherungseinrichtungen sind nach Ein- und Ausfahrt sofort wieder zu schließen. Die Ein- bzw. Ausfahrt darf nur in der zugelassenen Fahrtrichtung erfolgen.
Verkehrstechnologische Abhängigkeiten
Die Fußgängerbeziehungen sind mittels Ersatzgehbahn bzw. zumutbaren Umwegen während der gesamten Bauzeit zu gewährleisten. Die Sicherung innerhalb der gesperrten Verkehrsfläche obliegt dem Auftragnehmer. Die der Verkehrsführung entgegenstehende bzw. widersprechende stationäre Beschilderung ist vollständig abzudecken oder abzubauen.
Berücksichtigung der Anliegerinteressen
Mit den jeweiligen Anliegern sind Absprachen über notwendige Einschränkungen der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke zu führen und von ihnen schriftlich bestätigen zu lassen. Den Ver- und Entsorgungsfahrzeugen ist nach Möglichkeit jederzeit die Zufahrt zu gewähren. Sollte dies während der Bauphase nicht immer möglich sein, sind Rücksprachen zur Klärung mit der Stadtreinigung zu führen (Verlegung der Räumungstouren, Aufstellen von Großbehältern). Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr ist jederzeit zu gewährleisten! Über die Möglichkeit der Zufahrten von Grundstücken ist besonders bei deren kurzzeitiger Vollsperrung die Absprache mit der Feuerwehr zu treffen.
Arbeitsstellen auf Geh- und Radwegen
Aufstellpfosten auf Geh- und Radwegen dürfen keine offenen Haken besitzen (sogenannte Neptunhaken). Der Einsatz von Pfosten darf die Verkehrsteilnehmer nicht gefährden. Fußgängerbrücken müssen mind. 1,50 m breit und für Rollstuhlfahrer und Blinde geeignet sein. Die Übergänge auf diesen Brücken sind grundsätzlich absatzfrei herzustellen bzw. anzurampen. Generell sind provisorische Gehwege barrierefrei auszuführen.
Besondere Sicherungsmaßnahmen
Materiallagerungen, Aushub, Bauwagen, Container, Hubarbeitsbühnen, Autokrane, Bauzäune, Gerüste, Fußgängertunnel etc. müssen zum Verkehrsbereich hin wie Arbeitsstellen (Quer- und Längsabsperrung) beschildert und beleuchtet sein. Absperrschranken dienen zur Absicherung von Arbeitsstellen im Bereich von Geh- und Radwegen. Sie müssen mindestens 1 m hoch sein. Die Elemente sind untereinander zu verbinden und müssen stabile Füße besitzen. Bei Notwegen im Fahrbahnbereich werden neben den Absperrschranken zum Verkehrsbereich Leitbaken gesetzt. Behelfsbrücken und Stahlplatten sind grundsätzlich bündig mit der anschließenden Verkehrsfläche einzubauen, sonst ist Verkehrszeichen Vz Nr. 112 „Unebene Fahrbahn“ aufzustellen. Bei Stahlplatten, bei denen die Stahloberfläche in Überfahrrichtung nicht länger als 1 m ist, kann auf eine rutschsichere Oberfläche verzichtet werden. Leitbaken sind zur Absicherung von Baugruben und auf Gehwegen unzulässig. Dort sind Absperrgeländer einzusetzen. Bretter, Balken o. ä., auch rot-weiß gestrichen, dürfen als Absperrung nicht eingesetzt werden. Warnposten dürfen nur in Ausnahmefällen kurzzeitig mit Warnweste, Warnflagge, nur bei Tageslicht und bei Aufstellung außerhalb der Fahrbahn eingesetzt werden.
Vorübergehendes Außerkraftsetzen von Verkehrszeichen
Vorhandene ständige Markierungen können durch Auskreuzen mit gelber Folie außer Kraft gesetzt werden. Vorhandene ständige Verkehrszeichen, die vorübergehend außer Kraft gesetzt werden, sind komplett abzudecken bzw. abzubauen. Vorfahrtregelnde Verkehrszeichen, die der neuen Verkehrsführung widersprechen, sind generell abzubauen.
Auskreuzungen/Außerkraftsetzungen von Vorwegweisern bzw. von Teilen dieser sind mit Elementen vorzunehmen, die keine Auflage/Berührung mit der Schilderfläche haben (sondern nur Halterungen, die am Rahmen befestigt werden). Dadurch ist eine berührungslose Außerkraftsetzung zu sichern. Die Verwendung von Klebebändern, Folien etc. ist nicht erlaubt.
Überwachung der Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit der Baustellensicherung
Der in der verkehrsrechtlichen Anordnung benannte Verantwortliche oder dessen Beauftragter muss mindestens zweimal täglich (bei Tagesanbruch und nach Eintritt der Dunkelheit), an arbeitsfreien Tagen mindestens einmal täglich sowie zusätzlich unverzüglich nach einem Unwetter oder Sturm die Arbeitsstelle einschließlich evtl. Umleitungsstrecken kontrollieren. Die Durchführung der Kontrollen ist schriftlich nachzuweisen. Die Nachweise sind zur ständigen Kontrolle durch die Bauleitung bzw. -überwachung auf der Baustelle zu hinterlegen. Es ist ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, auch an Wochenenden und Feiertagen zu gewährleisten. Der Ersatz von zerstörtem bzw. abhanden gekommenem Material hat unverzüglich zu erfolgen. Die Zugriffszeit für die Störungsbeseitigung bzw. das Beheben von Mängeln beträgt 1 Stunde. Gegenüber dem Auftraggeber ist der Störungsbeauftragte einschließlich telefonischer Erreichbarkeit zu benennen.
Zulässiges Gesamtgewicht
Transportfahrzeuge dürfen nur das zulässige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufweisen. Entsprechende Kontrollen behält sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung einer Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige bei der zuständigen Behörde.
Antragstellung zu Straßensperrungen
Durch den Auftragnehmer ist sofort nach Zuschlagserteilung (mindestens 14 Tage vor Baubeginn) die Baustellensicherung nach § 45 Abs. 6 StVO i. V. m. der RSA zu beantragen und nach Maßgabe der verkehrsrechtlichen Anordnung der Straßenverkehrsbehörde zu sichern. Durch den AG wird eine Gebührenfreistellung ausgestellt.
Spezielle Forderungen
Die Bautechnologie ist so zu wählen, dass aus ihr keine vermeidbaren Behinderungen des öffentlichen Straßenverkehrs resultieren. Somit sind Erschwernisse durch bautechnologische Zwangspunkte (Bauen vor Kopf) einzukalkulieren, wobei auch die entsprechenden technischen Geräte einzusetzen sind.

## 3.2 Bauablauf
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber spätestens 14 Tage nach Zuschlagserteilung einen eigenen detaillierten Bauablaufplan in Papierform sowie als Datei im pdf-, mpp- und xml- Format mit Untersetzung der geplanten Anzahl von gewerblichen Arbeitnehmern sowie des vorgesehenen Maschinen- und Geräteeinsatzes vorzulegen, welcher auch die Bauausführung der in Nr. 1.4 genannten Arbeiten und die Einrichtung und Umsetzung der Verkehrssicherung berücksichtigt. Im Bauablaufplan des Auftragnehmers sind entsprechende Ruhezeiten für die neu hergestellten Pflasterflächen auszuweisen und zu kalkulieren. Eine vom Auftraggeber erteilte Zustimmung befreit den Auftragnehmer nicht von seiner umfassenden Verantwortung für die Zweckmäßigkeit der Bauausführung (siehe auch § 4 Abs. 2 Nr. 1 VOB/B).
Folgende Arbeitszeiten sind vom Auftraggeber für den Bauablauf vorgesehen:
werktags 7:00 bis 20:00 Uhr
Für das tägliche Arbeitszeitregime wurde durch den Auftraggeber beim Umweltamt keine Ausnahmegenehmigung beantragt. Sollten durch den Auftragnehmer Leistungen außerhalb der vorgenannten Zeiten beabsichtigt sein, so sind durch diesen eigenständig alle diesbezüglichen Klärungen herbeizuführen und Genehmigungen einzuholen.

## 3.3 Wasserhaltung
2. Für die Straßenbauarbeiten sind keine Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich.
## 3.4 Baubehelfe
Anfallende Behelfszustände, die kostenwirksam werden, sind durch den Auftragnehmer in das Angebot einzuarbeiten.

## 3.5 Stoffe, Bauteile
### 3.5.1 Allgemein
Alle Stoffe und Bauteile, soweit nicht in den Positionen hingewiesen, sind vom AN zu liefern. Der AN hat dem AG den Nachweis über die Vertragskonformität und die Gütesicherung der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend dem einschlägigen Regelwerk zu erbringen.

Es dürfen nur den Vorschriften entsprechende und einer Güteüberwachung unterliegende Stoffe und Bauteile verwendet und nur bauphysikalisch geeignete Böden eingebaut werden.

Eignungsnachweise sind vor Baubeginn vom Auftragnehmer der BÜ der Auftraggeber vorzulegen.

Werden in den einschlägigen Vorschriften Liefer- bzw. Gütenachweise gefordert, sind sie vom AN dem AG vorzulegen, auch wenn dieser sie nicht ausdrücklich verlangt. Diese Vorlage muss vor dem Einbau der betreffenden Stoffe erfolgen. Die Beschaffung derartiger Unterlagen über die Eignung von Stoffen oder Bauteilen wird nicht gesondert vergütet.

Der AN ist dafür verantwortlich, Stoffe oder Bauteile rechtzeitig zu beschaffen. Behinderungen oder Verzögerungen wegen fehlender Materialien werden nicht anerkannt.
Grundsätzlich gilt für den Einsatz aller Stoffe und Bauteile, dass bei Zweifeln oder Unklarheiten Rücksprache mit dem AG zu nehmen ist.
### 3.5.2 Asphaltmischgut
- Asphalttragschicht AC 22 TS, Bitumen 50/70
- Asphaltbeton AC 11 DS, Bitumen 50/70
### 3.5.3 Borde
Alle einzubauenden Bordsteine, ausschließlich der 40 cm breiten Granitborde, werden mit Betonrückenstütze versetzt. Folgende Borde werden eingebaut:
- Natursteinbreitbord, Altmaterial, ca. 40x20 bis 40x25 cm
- Granitbreitbord, Neumaterial, ca. 40x20 bis 40x25 cm
- Natursteinbreitbord, Altmaterial, ca. 30x20 bis 30x25 cm
- Natursteinbord, Altmaterial, ca. 10x25 bis 15x30 cm
- Betonbord TB 8x25 nach DIN EN 1340
### 3.5.4 Markierung
Fahrbahnmarkierungen sind gemäß den Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS-1 und RMS-2) und den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen, Ausgabe 2013 (ZTV M 13), auszuführen.

Weiterhin sind die Anhänge A und B der Technischen Lieferbedingungen für weiße Markierungsmaterialien, Ausgabe 1997 (TL-M 97) sowie die Technischen Lieferbedingungen für Markierungsmaterialien, Ausgabe 2013 (TL M 13) zu beachten.

## 3.6 Abfälle
2. Abfallerzeuger ist der Auftraggeber. Er delegiert die ordnungsgemäße Entsorgung an den Auftragnehmer.
3. Den Ausführungsunterlagen liegt das Ergebnis von Deklarationsanalysen der Abfallbeschaffenheit auf CD
4. bei. Der Auftragnehmer erkennt dieses Untersuchungsergebnis des Auftraggebers an.
6. Werden durch den Auftragnehmer vor Ort Abweichungen organoleptischer Art am auszubauenden Boden
7. bzw. Abfall erkannt, sind diese dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Der Auftraggeber entscheidet
8. über das weitere Verfahren.
9. Im Zuge der Baumaßnahme anfallende Stoffe, die innerhalb der Baustelle nicht wieder eingebaut werden
10. bzw. nicht zum Lagerplatz des Auftraggebers gefördert werden, sind von der Baustelle zu entfernen und
11. nachweislich einer Wiederverwendung bzw. genehmigten Entsorgung zuzuführen.
13. Die Klassifizierungen nach LAGA TR Boden bzw. nach den „Vorläufigen Hinweise zum Einsatz von
14. Baustoffrecyclingmaterial“ des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft sind dabei zu
15. beachten. Die im Baugrund-/Deklarationsgutachten deklarierten, zum Ausbau anstehenden Schichten sind
16. entsprechend diesen Deklarationen und ihren Grundgesamtheiten separat auszubauen. Wiederverwendung
17. und Entsorgung regeln KrWG, die Nutzungseinschränkungen und Einbaubedingungen der LAGA TR Boden,
18. die vorläufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoff-Recyclingmaterial und die Deponieverordnung sowie
19. nachgeordnete Rechtsverordnungen wie NachwV, SächsABG und die Abfallwirtschaftssatzung der
20. Landeshauptstadt Dresden. Wiederverwendungen bzw. Entsorgungen sind unter Beachtung der
21. Standorteignungen bzw. der Zulassung von Deponien/bergrechtlichen Verfüllungen vorzunehmen.
Abfallerzeuger für die Gesamtmaßnahme ist der Maßnahmeträger (STA). Die Entsorgung von unbrauchbarem Boden und Bauabfällen, auch des Leistungsanteiles der DREWAG Netz GmbH, Stadtentwässerung Dresden GmbH, der Vodafone Kabel Deutschland GmbH und der ENSO Sachsen Ost AG hat gemäß „Deklaration der Ausbaustoffe und der Entsorgungskonzeption des STA“ zu erfolgen.
## 3.7 Winterbau
2. Der geplante Ausführungszeitraum erfordert keine Maßnahmen für den Winterbau.
Behinderungen durch Witterungseinflüsse während der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit, mit denen normalerweise gerechnet werden muss, sind zu berücksichtigen.
## 3.8 Beweissicherung
Die Beweissicherung ist entsprechend dem Leistungsverzeichnis durch den Auftragnehmer zu erbringen.
## 3.9 Sicherungsmaßnahmen
Erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften vom Auftragnehmer zu realisieren. Vorhandener Leitungsbestand ist entsprechend den Forderungen der Rechtsträger zu schützen. Bei Bedarf ist die Abstimmung mit den Rechtsträgern erforderlich.
Die Baugruben und -gräben sind durch geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN gegen Absturz zu sichern.
Der AN ist verpflichtet, alle zurzeit der Ausführung gültigen gesetzlichen Bestimmungen zur Unfallverhütung sowie alle sonstigen einschlägigen Vorschriften und Sicherheitsregeln gewissenhaft einzuhalten.
Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung zu ergreifen.

Den AG trifft im Verhältnis gegenüber dem AN keinerlei eigene Sicherungspflicht und zwar unbeschadet der ihm im Übrigen und im baupolizeilichen Sinne vorbehaltenen Bauüberwachung.

Der AG behält sich vor, bei Nichteinhaltung der Sicherheitsmaßnahmen die Bauarbeiten unverzüglich einstellen zu lassen.

Sicherungsmaßnahmen an unerwartet angetroffenen Leitungen
Es gilt die DIN 18299 (3.1) und DIN 18300 (3.1.2 bis 3.1.5) und bezüglich der einzuholenden Schachtscheine usw. DIN 18300.
Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsschutzrichtlinien u. ä. sind Grundlage für Arbeiten in Bereichen, in denen mit Leitungen zu rechnen ist. Die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen sind uneingeschränkt zu beachten.
## 3.10 Belastungsannahmen
2. Straßenverkehr LM1 nach DIN EN 1991-2/NA
## 3.11 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren
3. Die Absteckung der Hauptachsen nach Koordinaten erfolgt durch den Auftraggeber. Sonstige
4. baubegleitende Vermessungsleistungen sind durch den Auftragnehmer auszuführen.
6. Die Achshauptpunkte, Höhenfestpunkte und Grundstücksgrenzen sowie das Baufeld und die
7. Baufeldgrenzen werden vor Baubeginn durch den Auftraggeber übergeben. Alle weiteren Absteckungen für
8. die Durchführung der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer in eigener Verantwortung nach den anerkannten
9. Regeln der Technik ohne Anspruch auf besondere Vergütung selbst auszuführen.
10. Der Auftragnehmer ist für die Überprüfung, Sicherung und Erhaltung der übergebenen Erstabsteckungen
11. verantwortlich.
13. Das unvermeidbare Beseitigen von Messpunkten im Baubereich ist durch den Auftragnehmer unverzüglich
14. beim Auftraggeber anzuzeigen. Die Kosten für die Sicherung der Koordinaten und die Wiederherstellung
15. werden in diesem Fall vom Auftraggeber übernommen.
17. Die Unterlagen zur Schlussvermessung sind spätestens 14 Tage nach der Abnahme des Bauvorhabens zu
18. übergeben.
20. Die Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt nach bestätigtem Aufmaß. Die Aufmaße haben den
21. ZVB/E-StB zu entsprechen.
- DREWAG
Vor Verfüllung des Rohrgrabens hat die Bestandsvermessung am offenen Rohrgraben zu erfolgen. Die Vermessung wird durch ein von der DREWAG beauftragtes Büro durchgeführt. Der Vermessungsbetrieb ist mindestens 48 Stunden vorher zu informieren. Die rechtzeitige Information des Vermessungsbetriebes ist Sache des AN. Die Freigabe zur Wiederverfüllung erfolgt erst nach Fertigstellung der Vermessungsleistung und farblicher Markierung der eingemessenen Leitungen, Schutzrohre, Muffen und Kabel durch den Vermesser.
Diese Festlegung gilt für alle Anlagen der DREWAG- Netz GmbH.
## 3.12 Prüfungen und Nachweise
### 3.12.1 Eignungsprüfungen
2. Eignungsprüfungen sind Prüfungen zum Nachweis der Eignung der Baustoffe und der Baustoffgemische für
3. den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend den Anforderungen des Bauvertrages.
4. Für die ungebundenen Tragschichten muss 10 Tage vor Einbau der zugelassene Verwendungszweck, der
5. von der LIST GmbH im Auftrag der Sächsischen Straßenbauverwaltung ausgestellt wird, dem Auftraggeber
6. vorgelegt werden.
7. 10 Tage vor Einbau sind dem Auftraggeber die Eignungsnachweise mit Erstprüfung für Asphaltmischgut
8. sowie für das Granitgroßpflaster und für alle Betonbauteile die Werksatteste vorzulegen.
Beim Einbau von Beton sind speziell der Teil 3 der ZTV-ING sowie die DIN 1045 anzuwenden.

Bei Verwendung von Transportbeton kann die Eignungsprüfung entfallen, wenn der entsprechende Nachweis des Transportbetonwerkes, der nicht älter als 3 Monate ist, vorliegt.
### 3.12.2 Eigenüberwachungsprüfungen
Die Eigenüberwachungsprüfungen sind Prüfungen des Auftragnehmers oder deren Beauftragter, um festzustellen, ob die Güteeigenschaften der Baustoffe, der Baustoffgemische und der fertigen Leistungen den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren. Werden Abweichungen festgestellt, sind deren Ursachen zu beseitigen. Die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen sind dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

Für alle Betone der Festigkeitsklasse C20/25 und höher gelten die Anforderungen und Einbaubedingungen für Betone der Überwachungsklasse 2.
### 3.12.3 Kontrollprüfungen
Kontrollprüfungen sind Prüfungen des Auftraggebers, um festzustellen, ob die Güteeigenschaften der Baustoffe, Baustoffgemische und deren fertige Leistungen den vertraglichen Anforderungen entsprechen. Ihre Ergebnisse werden der Abnahme zugrunde gelegt.
## 3.13 Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (Sige-Plan)
Der Auftraggeber übernimmt die Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung.
Ein Koordinator für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz und die Aufstellung des SiGe - Planes werden vom Auftraggeber gesondert beauftragt.
# 4. Ausführungsunterlagen
## 4.1 Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungsunterlagen
Außer den in den, für die ausgeschriebenen Leistungen zutreffenden, Besonderen Vertragsbedingungen, Technischen Vorschriften, Zusätzlichen Technischen Vorschriften und Merkblättern geforderten Ausführungsunterlagen werden vom Auftragnehmer folgende Ausführungsunterlagen ohne besondere Vergütung gefordert:

- detaillierter Bauablaufplan mit Ausweisung des kritischen Weges unter Berücksichtigung der in der Ausschreibung dargestellten technologischen und terminlichen Abhängigkeiten
- Finanzierungsplan
- Baustelleneinrichtungsplan
- Schachterlaubnisscheine
- verkehrsrechtliche Anordnungen
- Bestandspläne
- Bautagesberichte
- Entsorgungsnachweise
- Beweissicherung
- Freistellungsbescheinigungen

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig bei den einzelnen Rechtsträgern über die Lage der Versorgungsleitungen zu informieren. Die zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom AG können nach Abschluss eines entsprechenden Nutzungsvertrages jederzeit und kostenlos über die Internetanwendung „Trassenauskunft Kabel“ unter https://trassenauskunft-kabel.telekom.de abgefragt werden.

# 5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden
## 5.1 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
TR Stra Dresden	Technisches Regelwerk für Straßenbauarbeiten in Dresden / Einsichtnahme bzw. Download unter: / http://www.dresden.de/de/rathaus/dienstleistungen/planungsbetreuung-fuer-strassenbauvorhaben.php	Fassung 2013
ZTV Stra Dresden	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, Vorschriften und Richtlinien für Straßenbauarbeiten in Dresden / Einsichtnahme bzw. Download unter: / http://www.dresden.de/de/rathaus/dienstleistungen/planungsbetreuung-fuer-strassenbauvorhaben.php	Ausgabe 2007
ZTV A-StB 12	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen	Ausgabe 2012
ZTV Asphalt-StB 07/13	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt	Ausgabe 2007 / Fassung 2013
ZTV Baum-StB 04	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflegearbeiten im Straßenbau	Ausgabe 2004
ZTV BEA-StB 09/13	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Asphaltbauweisen	Ausgabe 2009 / Fassung 2013
ZTV BEB-StB 15	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen - Betonbauweisen	Ausgabe 2015
ZTV Beton-StB 07	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton	Ausgabe 2007
ZTV E-StB 09	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau	Ausgabe 2009
ZTV Ew-StB 14	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau	Ausgabe 2014
ZTV FRS 13	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeug-Rückhaltesysteme	Ausgabe 2013
ZTV Fug-StB 01	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen	Ausgabe 2001
ZTV ING	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten	Ausgabe Dezember 2014
ZTV La-StB 05	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau	Ausgabe 2005
Die in der ATV DIN 18 320 „Landschaftsbauarbeiten“ - Ausgabe September 2012 unter Punkt 2.1 angeführte DIN SPEC 18035-7 wird nicht Vertragsbestandteil.
ZTV LW 99/01	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befestigung ländlicher Wege	Ausgabe 1999/ Fassung 2001 mit Änderungen und Ergänzungen Ausgabe 2007
ZTV LSW 06	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen	Ausgabe 2006
ZTV M 13	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen	Ausgabe 2013
ZTV Pflaster StB 06	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen	Ausgabe 2006
ZTV-SA 97/01	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen	Ausgabe 1997/ 2001
ZTV SoB-StB 04	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau	Ausgabe 2004/ Fassung 2007
ZTV Verm-StB 01	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauvermessung im Straßen- und Brückenbau	Ausgabe 2001
ZTV VZ 11	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für vertikale Verkehrszeichen	Ausgabe 2011

## 5.2 Sonstige technische Regelwerke
Anzuwenden sind sonstige technische Regelwerke und Vorschriften gemäß den Erlassen der Abteilung Verkehr des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Teil: Straßenbautechnik gemäß Verzeichnis der Erlasse, geführt von der LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (siehe http://www.list-sachsen.de/veroeff.htm).
Stadtentwässerung Dresden GmbH
- Technische Richtlinie 1.7
- Technische Richtlinie 3.8