## Arbeitspaket4
NrImAP	Wer	Blk	Abh.	Von	Bis	Gruppe		Aufgabe	Sum	PH	extern	AP	Stunden	Woche =>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	STR	15	14	5	8			Programmierung FME Import	0	0		0 MA 41							STR	STR	STR	STR
11	WEI	1	-	1	1	Daten		DM anpassen für Verwaltungsflächen	6	6		1 Daten-Export			WEI
12	WEI	1	-	1	1	Daten		MZK-Testdaten überprüfen	6	6		1 Daten-Export			WEI
13	WEI	1	-	1	1	Daten		dann durch SIS Vwfl + MZK-Daten mit neuer Precision/Tolerance anlegen auf Loc.U	4	4		1 Daten-Export			WEI
15	WEI	2	-	1	1	RW		klären: funktioniert ohne LP? (BUR?)	7	7		1 Daten-Export			WEI
16	WEI	2	-	1	1	RW		RW-Tests mit Writer ohne LP	7	7		1 Daten-Export			WEI
17	WEI	27	2	1	2	RW		FMETestsuite126: Fehlerbehebung (T-Wartung buchen) + Tests	14	0	14	1 Daten-Export			WEI	WEI
19	WEI	28	-	2	2	GIS-Test		Extrakt-Massentest inkl. Geo-Selektion (lt. Vorschlag Synergis)	16	16		1 Daten-Export				WEI
32	WEI	26	2	2	3	Export		2 FME-Export	16	16		1 Daten-Export				WEI	WEI
51	GRB	3	1	1	2			Programmierung (Extrakt)	55	55		1 Daten-Export			GRB	GRB
52	BUR	4	1,2,26,28	1	6			Programmierung (FME-Export)	200	200		1 Daten-Export			BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR
	GRB	5	4	2	4			Programmierung (Export)	50	50		1 Daten-Export				GRB	GRB	GRB
	BUR	26	2	6	7	RW		FMETestsuite126: Fehlerbehebung (T-Wartung buchen) + Tests	26		26	1 Daten-Export	407							BUR	BUR
37	WEI	6	1	3	3			2 ImportEdit von pGDB ins SDE (BKZ1 – Verarbeitungen)	16	16		2 MZK-Editierung					WEI
38	WEI	7	1	3	4			3 MZK-Editierung, Spezialfunktionen	24	24		2 MZK-Editierung					WEI	WEI
40	WEI	7	1	4	5			3 Redlining für Photo/Karto (T; P,K: Klaffungen)	24	24		2 MZK-Editierung						WEI	WEI
53	GRB	8	6	4	7			Programmierung	105	105		2 MZK-Editierung	169					GRB	GRB	GRB	GRB
28	WEI	9	1	5	6	Trigger		P+K: hist. Trigger + Testläufe	40	40		3 Freigabe + Historie							WEI	WEI
29	WEI	9	1	6	6			3 Kartographischer Abschluss	24	24		3 Freigabe + Historie								WEI
30	WEI	11	9	6	8	Trigger		T: Trigger zur Erzwingung des historischen Post (sonst Fehler)	48	48		3 Freigabe + Historie								WEI	WEI	WEI
39	WEI	11	10	8	9	Trigger		Tests hist. Post bei Terrestrik	32	32		3 Freigabe + Historie										WEI	WEI
54	GRB	10	9	7	10			Programmierung (K.Abschluss, hist. Post bei Terrestrik)	105	105		3 Freigabe + Historie	249								GRB	GRB	GRB	GRB
35	WEI	12	1	9	9			Statusübersicht	16	16		4 Status + Plots											WEI
36	WEI	12		9	10			Klärungen Plotmodul	16	16		4 Status + Plots											WEI	WEI
55	GRB	13	12	10	14			Programmierung	140	140		4 Status + Plots	172											GRB	GRB	GRB	GRB	GRB
20	WEI	17	4,15	10	11			FME-InputOutput Massentest (sobald FME-Import/Export vorhanden)	48	48		5 Import + Prüfung												WEI	WEI
33	WEI	16		11	12			5 FME-Datenprüfung	24	24		5 Import + Prüfung													WEI	WEI
34	WEI	14	1	12	12			3 FME-Import	16	16		5 Import + Prüfung														WEI
56	GRB	18	15,19	14	20			Programmierung	210	210		5 Import + Prüfung																GRB	GRB	GRB	GRB	GRB	GRB	GRB
57	BUR	19	16	7	13			Programmierung FME-Datenprüfung	200	200		5 Import + Prüfung	498								BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR	BUR
21	WEI	21	-	12	13	Tests		ggf. Kreislauf-Massentest (komplett: extrakt, export, edits, import!)	40	40		6 Alphatests + Fehlerbehebung														WEI	WEI
41	WEI	20		13	14	Tests		Erstellung Testfälle, Testmodell, Durchführung alpha-Tests	40	40		6 Alphatests + Fehlerbehebung															WEI	WEI
58	GRB	22	21,18,8,10,13	20	22	Tests		Tests + Fehlerbehebung	85	85		6 Alphatests + Fehlerbehebung																						GRB	GRB	GRB
59	BUR	22	21	13	14	Tests		Tests + Fehlerbehebung	40	40		6 Alphatests + Fehlerbehebung	205														BUR	BUR
23	WEI	23	-	14	15	UML-Modelle		altes ohne Versionierung, insb. Workflow grob	8	8		7 Bespr., Planung, Doku																WEI	WEI
24	WEI	23	-	15	15	UML-Modelle		Lebenslauf einer PF, AG, MZK-Feature	8	8		7 Bespr., Planung, Doku																	WEI
25	WEI	23	-	15	15	UML-Modelle		sonstige Diagramme	8	8		7 Bespr., Planung, Doku																	WEI
43	WEI	24	-	15	15	Doku		2 Sammlung Entwurfsentscheidungen	16	16		7 Bespr., Planung, Doku																	WEI
44	WEI	24	-	15	16	Doku		1 Neuaufsetzen der DB	8	8		7 Bespr., Planung, Doku																	WEI	WEI
45	WEI	24	-	16	16	Doku		1 Startprozedur	8	8		7 Bespr., Planung, Doku																		WEI
46	WEI	24	-	16	16	Doku		1 Glossar, Erwartete Änderungen, Offene Punkte, CR, Risiken, ...: minimal!	8	8		7 Bespr., Planung, Doku																		WEI
47	WEI	25	-	16	17	Plan		Besprechungen, Berichte, Planung, Präsentation, ...	40	40		7 Bespr., Planung, Doku	104																	WEI	WEI
18	WEI			17	17	Rest MZK-GIS-Test:			0																						WEI
26	WEI			17	17			[ Batch-Design zur Vermeidung von langen Wartezeiten für Anwender (wg. FME-Prfg): falls Zeit bleib ]	0																						WEI

						GESAMTSUMME				1764	40

	GRB							Summe			750
	BUR							Summe			440
	WEI							Summe			600
											Tage WEI	Arbeitspaket	Stunden WEI	Doku
											11	1 Daten-Export	88	Tests
											8	2 MZK-Editierung	64	Programmierung
											18	3 Freigabe + Historie	144	Unterstützung
											4	4 Status + Plots	32	DetailK
											11	5 Import + Prüfung	88	Kontakt
											10	6 Alphatests + Fehlerbehebung	80							Summe - Sum	Wer
											13	7 Bespr., Planung, Doku	104							AP	(leer)	BUR	GRB	STR	WEI	Gesamt Ergebnis
												SUMME	600							(leer)					0	0
		Blk	Abh.																	0 MA 41				0		0
		3	1																	1 Daten-Export		226	105		76	407
		4	1																	2 MZK-Editierung			105		64	169
		26	2																	3 Freigabe + Historie			105		144	249
		26																		4 Status + Plots			140		32	172
																				5 Import + Prüfung		200	210		88	498
																				6 Alphatests + Fehlerbehebung		40	85		80	205
																				7 Bespr., Planung, Doku					104	104
																				Gesamt Ergebnis		466	750	0	588	1804