## Sheet1
				PATVIRTINTA
				Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
				2007m. Balandžio d. įsakymu Nr.

				CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ DEPARTAMENTAS
				(departamentas)
				INFORMACIJOS SKYRIUS
				(skyrius)
				Laukai nespausdinami !

				2007 M. DARBO PLANAS					Tik korektūrai !!!

Eil. Nr.	Programos kodas	Veiklos srities kodas	Funkcijos kodas		Priemonė	Vertinimo kriterijus	Kriterijaus rodiklis	Vykdymo terminai		Atsakingi vykdytojai			Lėšos (t. Lt)	Atžyma apie taisymus	Taisymų data	Atžyma apie įvykdymą
			įstaigos	struktūrinio padalinio				pradžia	pabaiga	departamentas	skyrius	vardas ir pavardė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	37 01	8	1	1	Patikslinti duomenų teikėjų pateiktą informaciją ir duomenis už 2005 metus.Informuoti duomenų teikėjus apie pateiktos informacijos trūkumus.	Cheminių medžiagų skaičius	600	I ketv.	II ketv.	ChM	Isk	J.Lukaitis M.Piliponienė
2	37 01	8	1	1	Patikslinti įmonių, teikiančių duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus, sąrašą.	Išsiųstų raštų skaičius	500	I ketv.	I ketv.	ChM	Isk	J.Lukaitis
3	37 01	8	1	1	Kaupti duomenis ir informaciją apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus.	Išvados	2	II ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	J.Lukaitis M.Piliponienė B.Volujevič
4	37 01	8	1	1	Parengti duomenų ir informacijos suvestinę apie Lietuvos Respublikoje 2006 metais pagamintas, importuotas, eksportuotas, išplatintas ir profesionaliai sunaudotas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.	Pažyma	1	IV ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	J.Lukaitis M.Piliponienė
5	37 01	8	1	1	Parengti sutarties projektą su Valstybine aplinkos apsaugos inspekcija dėl bendradarbiavimo su cheminių medžiagų ir preparatų kontrolės skyriumi, siekiant pagerinti gaunamų duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus kokybę.	Sutarties projektas	1	I ketv.	II ketv.	ChM	Isk	A.Katkus M.Piliponienė
6	37 01	8	1	1	Parengti Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymo dėl Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazės tvarkymo projektą.	Įsakymo projektas	1	IV ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	A.Katkus M.Piliponienė
7	37 01	8	1	1	Parengti aktualią informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus interneto svetainės www.infochema.lt atnaujinimui.	Atnaujinimų skaičius	12	I ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	A.Katkus V.Danilevičius B.Volujevič M.Piliponienė J.Lukaitis				Įvykdyta
8	37 01	8	1	1	Tvarkyti informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus interneto svetainėjė www.infochema.lt.	Atnaujinimų skaičius	12	I ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	B.Volujevič
9	37 01	8	1	1	Parengti tarpžinybinį susitarimą dėl bendradarbiavimo su / Aplinkos ir Sveikatos apsaugos ministerijomis, / Valstybiniu aplinkos sveikatos centru, / Valstybine aplinkos apsaugos inspekcija, Muitinės departamentu, Baltijos aplinkos forumu.	Susitarimas	1	I ketv.	II ketv. (2007-04-01)	ChM	Isk	A.Katkus B.Volujevič				Įvykdyta
10	37 01	8	1	1	Parengti REACH pagalbos tarnybos informacijos gavimo, perdavimo ir teikimo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) keliamų reikalavimų tvarką.	Tvarka	1	II ketv.	II ketv. (2007-05-01)	ChM	Isk	A.Katkus B.Volujevič
11	37 01	8	1	1	Dalyvauti, rengiant ir organizuojant informacinius seminarus apie naująją cheminių medžiagų politiką ( REACH), jos įgyvendinimo ypatumus ir pagalbos tarnybos veiklą.	Seminaras	5	II ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	A.Katkus B.Volujevič
12	37 01	8	1	1	Parengti informacinį lankstinuką apie REACH pagalbos tarnybos veiklą.	Lankstinukas	1	II ketv.	II ketv. (2007-06-01)	ChM	Isk	A.Katkus B.Volujevič
13	37 01	9	1	2	Parengti pasiūlymų dėl AM ir ŪM įsakymo dėl lakiųjų organinių junginių produktuose pakeitimo projektą	Projektas	1	II ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	V.Danilevičius
14	37 01	9	1	2	Parengti pasiūlymų dėl AM įsakymu patvirtintos pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo tvarkos pakeitimo projektą	Projektas	1	III ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	V.Danilevičius
15	37 01	8	2	1	Parengti ataskaitą pagal Reglamento 304/2003 9 str.	Ataskaita	1	II ketv.	II ketv.	ChM	Isk	A.Katkus V.Danilevičius
16	37 01	10	1	1	Parengti pastabų klausimynui apie direktyvos 2004/42/EB įgyvendinimo 2008-2010 m. projektą	Projektas	1	III ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	V.Danilevičius
17	37 01	10	1	1	Parengti pastabų klausimynui apie direktyvos 1999/13/EB įgyvendinimą 2008-2010 m. projektą	Projektas	1	II ketv.	III ketv.	ChM	Isk	V.Danilevičius
18	37 01	10	1	1	Parengti pasiūlymų dėl direktyvos 2004/42/EB pakeitimo ir papildymo projektą	Projektas	1	II ketv.	IV ketv.	ChM	Isk	V.Danilevičius
19	3701	9	1	1	Organizuoti tarpžinybine grupę lakiųjų organinių junginių kontrolės problemoms spręsti	Grupės sudėties suderinimas	1	I ketv.	II ketv.	ChM	Isk	V.Danilevičius
20	3701	9	1	1	Koordinuoti darbo grupės lakiųjų organinių junginių kontrolės problemoms spręsti veiklą	Posėdis	2	II ketv.	III ketv.	ChM	Isk	V.Danilevičius
21	37 01	8	2	1	Surengti seminarą įmonėms dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo	Seminaras	1	I ketv.	II ketv.	ChM	Isk	V.Danilevičius

		Parengė

		Skyriaus vedėjas					Alfonsas Katkus
				(parašas)			(vardas ir pavardė)
		Departamento direktorius
				(parašas)			(vardas ir pavardė)
		SUDERINTA
		Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas

		Andrius Kairys
		(vardas ir pavardė)
		2007 m. Kovo 2 d.