## Parameteränderungen
Vorgang	Anlage	Kreis	Mangel-Beschreibung	Prioritäts-Abschätz	Aufgenommen (Name)	Verweis	Lösungs-Vorschlag bzw vorgenommene Änderung	Erledigungs-Ziel	Zu erledigen durch: Erledigungs-Stand	Erledigt-Vermerk
«1»	BSGnHHa	HL1	Nutzer im Bereich möchte möglichst nicht im Luftstrom arbeiten	2	B&B	Gespräch Herrn Weber Dezember 2013	Raumsollwert -0,5°C an Korrektursteller	31.12.14	erledigt	31.12.14
«2»	BSGnHHa	HL18 Holzlager	Statische Raumtemperatur 30°C statt Regelung gemäß Funktonsbeschreibung	3	B&B	Telefonat Herr Weber 7.2.2014	Freigabe der Regelung, Herr Weber beobachtet Holzfeuchte	10.02.14	erledigt	10.02.14
«3»
«4»
«5»
«6»
«7»
«8»

## Anlagen
	Anlagenübersicht
BSGnK
BSGnLVS
BSGnLWR
BSGnLUK
BSGnHHa
BSGnLPy
BSGnLSK
BSGnLGie
BSGnLGie2
BSGnLKA
BSGn000
GSKA