## Feuil1
Projet de recherche TOPOPHONIE
Diagramme des tâches |  |  |  | Poids des briques en personne/mois
|  |  |  | Ensci | Ircam | LIMSI | Navidis | Small-Lab | XB
Tâche 0 | Coordination, accords de consortium, analyse de l'existant
T 0.1 | Coordination pour l'ensemble du projet |  |  | 4 | 1 | 2
T 0.2 | Analyse et prospective |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
T 0.3 | Accords de consortium, partage de propriété intell… |  |  | 1 | 1 | 1
Tâche 1 | Conception principes | Année 1 | semestre 1
T 1.1 | Prospective |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
T 1.2 | Conception des modèles génériques |  |  | 1 | 1 | 1 | l | l | l
T 1.3 | Typologie et taxonomie |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | l | l | l
T 1.4 | Conception de formats |  |  |  | 1 | 1 | l | l | l
T 1.5 | Conception de métaphores expérimentales |  |  | 1 |  |  | l | l | l
T 1.6 | Maquettes et simulations de situations d'usage |  |  | 1 |  |  | l | l | l
T 1.7 | Evaluation des simulations |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
T 1.8 | Rédaction et signature du cahier des charges |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
T 1.9 | Défintion conctactuelle des applications | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5
Tâche 2 | Modèles | Année 1 | semestre 2
T 2.1 | Architecture des modèles audiographique |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
T 2.2 | Maquettes des modèles |  |  | 4 |  |  | l | l | l
T 2.3 | Conception et développement des briques sonores |  |  |  | 4 |  | l | l | l
T 2.4 | Conception et développement des briques visuelles |  |  |  |  | 4 | l | l | l
T 2.5 | Mise en œuvre des modèles audiographique |  |  | 2 | 2 | 2 | l | l | l
T 2.6 | Déclinaisons sur les différentes métaphores expérimentales |  |  | 1 | 1 | 1 | l | l | l
T 2.7 | Evaluations des modèles |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
T 2.8 | Développement en parallèle des briques d'application | [5 empty] | 3 | 3 | 3
Tâche 3 | Interface | Année 2 | semestre 3
T 3.1 | Architecture des interfaces |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
T 3.2 | Maquettes des interfaces |  |  | 4 |  |  | l | l | l
T 3.3 | Conception et développement des briques sonores |  |  |  | 4 |  | l | l | l
T 3.4 | Conception et développement des briques visuelles |  |  |  |  | 4 | l | l | l
T 3.5 | Mise en œuvre des modèles audiographique avec interfaces |  |  | 2 | 2 | 2 | l | l | l
T 3.6 | Déclinaisons sur les différentes métaphores expérimentales |  |  | 1 | 1 | 1 | l | l | l
T 3.7 | Evaluation des interfaces |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
T 3.8 | Dév. parallèle applications (intégration modèles) | [5 empty] | 3 | 3 | 3
Tâche 4 | Rendus audiographiques | Année 2 | semestre 4
T 4.1 | Architecture des rendus |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
T 4.2 | Maquettes des rendus |  |  | 4 |  |  | l | l | l
T 4.3 | Conception et développement des briques sonores |  |  |  | 4 |  | l | l | l
T 4.4 | Conception et développement des briques visuelles |  |  |  |  | 4 | l | l | l
T 4.5 | Mise en œuvre modèles audiographique interfaces et rendus |  |  | 2 | 2 | 2 | l | l | l
T 4.6 | Déclinaisons sur les différentes métaphores expérimentales |  |  | 1 | 1 | 1 | l | l | l
T 4.7 | Evaluation des rendus |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
T 4.8 | Dév. parallèle applications (intégration interfaces) | [5 empty] | 3 | 3 | 3
Tâche 5 | Optimisation publications | Année 3 | semestre 5
T 5.1 | Optimisation des modèles, interfaces et rendus |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
T 5.2 | Présentation des démonstrateurs |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
T 5.3 | Publications |  |  | 2 | 2 | 2
T 5.4 | Compte rendus de projet |  |  | 2
T 5.5 | Dév. parallèle applications (intégration rendus) | [5 empty] | 3 | 3 | 3
T 5.6 | Finalisation des prototypes d'applications (livrables) | [5 empty] | 1 | 1 | 1
T 5.7 | Valorisation |  |  | 1 | 1 | 1
TOTAL en personne/mois pour chaque partenaire |  |  |  | 42 | 38 | 39 | 21 | 21 | 21
Total en personne/mois pour l'ensemble du projet |  |  | 182