RAISE PLUS-Limited scope of work RAPPORT FINAL

Evaluation DU PROGRAMME AGRICULTURE ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES “wula nafaa” DE L’USAID

Décembre 2006

Ce document a été produit  pour être revu par  l’USAID. Il a été préparé par  
Weidemann Associates, Inc.

Evaluation du programme agriculture et gestion des ressources naturelles  “wula nafaa” de l’usaid

rapport final

Présenté par:

Weidemann Associates, Inc.

Présenté à:

USAID/Sénégal

Contrat No.:

AEG-I-00-04-00010-00

Période de Performance:

Novembre-février 2007

Avis de désistement

Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l’Agence américaine du développement international (USAID)  ni du gouvernement américain

TAble des matieres

liste des sigles	ii

remerciements	iii

Méthodologie de l’évaluation	1

Résumé	3

Historique et contexte du projet	12

Approche du projet	14

Résumé des résultats du projet à ce jour :	21

Réponses aux questions clés	24

Augmenter les revenus des entreprises et des gouvernements locaux (Richesse) :	24

Améliorer la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité (Nature)	43

L'amélioration de la gouvernance décentralisée des ressources naturelles (Pouvoir)	52

Questions programmatiques	64

Est-ce que l’approche Nature-Richesse-Pouvoir marche au Sénégal?  Si oui, pourquoi?	64

Les trois éléments sont-ils nécessaires à la croissance économique dans le contexte du Sénégal?	66

Comment l’approche Nature-Richesse- Pouvoir peut-elle être soutenue dans le long terme?	67

Comment le Ministère de l’Environnement peut-il réaliser les résultats publiés à une plus grande échelle ?	75

Recommandations	77

Suggestions des activités de l’an 5	77

Recommandations pour la programmation future de l’USAID	78

Annexes

- Termes de références de l’évaluation

- Liste des personnes contactées

- List des documents étudiés

- Progrès vers les cibles du projet: Graphique détaillée

- Recommandations supplémentaires pour le programme futur : Volet Richesse

# liste des sigles

AG/NR	Agriculture et gestion des ressources naturelles (nom du Projet Wula Nafaa)

AP	Aire protégée

BFC	Baobab Fruit Company

BIC	Bureau Inventaire et Cartographie

CIVD	Comité ou conseil intervillageois de développement

CL	Convention Locale

CLUSA	Cooperative League of the United States of America

CMS	Crédit Mutuel du Sénégal

CR	Communauté rurale et conseil rural

CSE	Centre de Suivi écologique

CVD	Comité villageois de développement

CVGD	Comité villageois de gestion du développement

DAC	Development Credit Authority

DEFCCS	Département des Eaux, forêts, chasse et conservation des sols

DG	Démocratie et gouvernance

EIG	Economic Interest Groups

EROS	Earth Resources Observation Satellite

FAO	Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

FC	Forêt classée

FFN	Fonds Forestier National

GERME	Gérer Mieux Votre Entreprise

GIE	Groupement d’Intérêt  Economique

GIS	Système d’information géographique

GP	Groupements de producteurs

GPF	Groupement de producteurs féminins

GPL	Groupement de producteurs de laalo

GRN	Gestion des ressources naturelles

IREF	Inspection Régionale régionales des Eaux et Forêts

IRG	International Resources Group

MEPN	          Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature

ONG		Organisation non gouvernementale

PAEFK	Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat Forestier de Kolda

PGIES	Projet de gestion intégrée des écosystèmes

PROGEDE	Programme de gestion durable et participative des énergies

RC	Conseil rural ou Communauté rurale

RN	Ressources naturelles

SAGIC	Projet de l’USAID/Sénégal project: Support for Accelerated Growth and Increased Competitiveness for Trade

SERA	Suivi, évaluation, restitution analyse

USAID	United States Agency for International Development

USFS	United States Forest Service

WN	Wula Nafaa (Programme AG/GRN)

# remerciements

L’équipe d’évaluation a reçu un soutien excellent avant et pendant ses trois semaines des rencontres et d’entrevues à Dakar et à travers une grande étendue du Sénégal rural. Nous voulons remercier  Peter Trenchard et Aminata Badiane de l’USAID/Sénégal de nous avoir fourni les documents d’information de base avant notre travail sur le terrain au Sénégal, des briefings et une orientation de base à Dakar sur Wula Nafaa et son importance dans le portefeuille de  l’USAID/Sénégal, les suggestions sur notre itinéraire et la liste des interviews et finalement d’avoir organisé la séance de debriefing pour les autorités de l’USAID, de Wula Nafaa et du Sénégal à l’USAID/Sénégal.

En outre, l’équipe aimerait remercier le directeur John Heermans, le directeur adjoint de la mise en oeuvre du projet, Abdou Sene, ainsi que toute l’équipe d’exécution du projet Wula Nafaa d’avoir organisé le calendrier de nos rencontres et de nos déplacements et de s’être mis à notre disposition pendant les longues interviews et les discussions informelles. L’équipe Wula Nafaa a aussi fourni un appui logistique surtout  en matière de transport, à l’équipe d’évaluation à Dakar et sur le terrain. L’équipe d’évaluation voudrait aussi féliciter les trois chauffeurs qui ont fait montre d’excellentes aptitudes de conduite sur des routes (et des pistes) difficiles, tout en demeurant courtois et prêts à répondre aux questions sur le paysage local et les cultures posées par l’équipe d’évaluation.

Enfin, l’équipe voudrait remercier plus spécialement le Coordonnateur national de Wula Nafaa, Baidy Ba, qui a pris la responsabilité primaire du calendrier de l’équipe, a voyagé avec l’équipe et s’est mis à sa disposition pendant les trois semaines du travail de l’équipe au Sénégal. L’énergie de Mr. Ba, sa connaissance approfondie du projet et du fonctionnement de l’Etat sénégalais ainsi que sa bonne humeur, ont fait de lui un compagnon parfait et une bonne ressource pour le travail de l’équipe d’évaluation. L’équipe voudrait aussi remercier l’économiste  Moctar Gueye  du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature qui a participé au travail du terrain de l’évaluation.

John Pielemeier – Chef d’équipe

Jeff Dorsey-Economiste agricole

Ousseynou Diop – Spécialiste en ressources naturelles

## Méthodologie de l’évaluation

L’USAID/Sénégal a demandé une approche non traditionnelle à l’évaluation des résultats du projet Wula Nafaa au Sénégal. Au lieu d’examiner et de vérifier des résultats publiés du projet et de l’analyse des forces et des faiblesses du projet, l’USAID a demandé à l’équipe d’évaluation de se concentrer à répondre à une liste de « questions clés ». D’une manière générale, les réponses à ces questions ont abouti à déterminer si le paradigme Nature-Richesse-Pouvoir est mis en oeuvre avec succès au  Sénégal et aux recommandations sur la façon d’améliorer cette approche , cela pour toute activité future du projet au Sénégal.

“L’objectif principal de l’évaluation est de valider l’hypothèse ci-après : si les communautés intéressées peuvent réellement exercer leurs droits aux ressources naturelles, et s’il y a un accroissement des bénéfices tirés de ces ressources au niveau local le plus proche de ceux qui les utilisent effectivement, alors il y aura une gestion et une utilisation locales  plus durables des ressources naturelles. Cette approche est plus connue sous le nom de « Nature, Richesse et Pouvoir », approche dans laquelle chaque composante crée une synergie  et un élan pour la croissance parmi les autres. Cette évaluation veut mesurer la validité de cette hypothèse et évaluer l’impact du projet en termes de :

- L’amélioration de la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité;

- L’accroissement des revenus des entreprises locales et du gouvernement local, et

- L’amélioration de la gouvernance décentralisée des ressources naturelles.

Par conséquent, l’équipe d’évaluation a structuré ses interviews, ses visites et ses priorités de lectures dans le but de trouver l’information qui lui permettra de répondre aux « questions clés ». L’équipe a collecté les données par la lecture, l’observation directe et les évaluations rapides qui comprenaient les interviews des informateurs principaux et les réunions de groupe. Le point central du rapport est constitué par la Section V qui donne les réponses aux « questions clés » ainsi que la Section VII qui essaie de répondre aux questions macro plus générales concernant les améliorations possibles de l’approche Nature-Richesse-Pouvoir. Par exemple, l’équipe n’a pas passé son temps à examiner les résultats spécifiques des études techniques individuelles, l’utilisation du programme de petites subventions, les détails du système de suivi et d’évaluation ni la gestion du projet par le prestataire (ou l’USAID).

La méthodologie utilisée pour récolter les données comprend les étapes suivantes :

L’étude des documents du projet avant le travail au Sénégal ; les briefings initiaux à Dakar avec l’USAID/Sénégal et le siège de Wula Nafaa ; une visite étendue sur le terrain de 11 jours pour voir les activités du projet à l’est au sud du Sénégal et dans toutes les régions où Wula Nafaa est actif ; une visite sur le terrain dont un jour initial de briefing au bureau local de Wula Nafaa à Tambacounda, deux jours d’interviews à Kédougou et ses alentours, trois jours de plus à Tambacounda et ses alentours, trois jours à Kolda et ses alentours ainsi que deux jours à Ziguinchor et ses alentours, la zone la plus récente du projet. L’équipe d’évaluation a pu visiter un échantillon représentatif des activités liées à deux volets du programme : Avantages communautaires (Richesse) et Droits et responsabilités (Nature et gouvernance) ; le retour à Dakar pour les réunions sur le volet Politiques du projet, ainsi que des réunions avec des organisations du secteur privé liées aux groupements de producteurs et des réseaux de producteurs du programme Wula Nafaa.  Une séance de debriefing a eu lieu avant le départ au bureau de l’USAID/Sénégal en présence des autorités de l’USAID, du projet Wula Nafaa et du Gouvernement du Sénégal. L’équipe d’évaluation a présenté le résumé de ses conclusions et des recommandations et a bénéficié des questions et des observations des invités.

En structurant les réponses aux questions clés dans ce rapport, l’équipe d’évaluation a utilisé l’approche méthodologique normale des résultats menant aux conclusions qui ont à leur tour mené aux recommandations.

L’équipe a interviewé une grande variété de personnes et de groupes qui connaissent les activités du projet, ses points forts et ses points faibles. Ils comprenaient les représentants de l’USAID/Sénégal, International Resources Group et l’équipe du projet Wula Nafaa, le Département des Eaux, forêts, chasse et conservation du sol (DEFCCS) du Gouvernement sénégalais, son Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature (MEPN), les autorités administratives dans les zones ciblées, les inspecteurs forestiers régionaux et départementaux, les membres des communautés locales, des entreprises et ceux de la société civile. En outre, l’équipe a fourni des efforts spéciaux pour impliquer des « interlocuteurs indépendants », des personnes qui ne sont ni bénéficiaires ni exécuteurs du projet, mais qui connaissent l’environnement et le secteur économique au Sénégal et qui peuvent discuter de la façon dont le projet peut marcher dans un contexte macro et aussi avoir un impact dans le même contexte.

Cependant, le lecteur doit avoir à l’esprit qu’étant donné que Wula Nafaa est dans sa dernière année d’activités sous le contrat actuel de l’USAID, la plupart des recommandations se concentrent sur la stratégie et la conception des programmes de l’USAID.

L’équipe d’évaluation était composée de : chef d’équipe, John Pielmeier ; Economiste : Jeff Dorsey, Spécialiste en ressources naturelles, Ousseynou Diop et Représentant du Gouvernement du Sénégal Moctar Guye, Ministère de l’Environnement.

## Résumé

L’USAID/Sénégal a une longue histoire d’appui au secteur de l’environnement et des ressources naturelles. Au cours du nouveau siècle, la mission a décidé de s’éloigner du modèle à secteur unique (concentration sur le reboisement, les pépinières et la lutte contre les feux de brousse) et a demandé la soumission des offres pour un nouveau programme plus général dans les régions relativement pauvres du sud et du sud-est du Sénégal qui stimuleraient la croissance économique tout en encourageant simultanément la conservation de la base des ressources naturelles de la région, y compris ses forêts. Cela se ferait dans le contexte de la politique de décentralisation relativement neuve du Sénégal qui, en théorie, transférerait les fonctions de gestion des ressources naturelles aux communautés locales et aux institutions locales du gouvernement.

L’offre gagnante a proposé d’utiliser le paradigme à trois points Nature-Richesse-Pouvoir pour atteindre les objectifs désirés de l’USAID. L’hypothèse sous-tendante était la suivante : si les communautés peuvent réellement exercer leurs droits aux ressources naturelles et s’il y a une augmentation des avantages des ressources aux niveaux locaux les plus proches à ceux qui les utilisent effectivement, alors il y aura une gestion et une utilisation locales plus durables des ressources naturelles.

Le projet de $11,75 millions, dirigé par IRG, a été initié en janvier et la fin du contrat est prévue pour janvier 2008. Cette évaluation a été commanditée pour aider la mission de l’USAID à répondre à une série de « questions clés » concernant l’impact du projet Wula Nafaa jusqu’à ce jour et  déterminer si (et comment) le paradigme N-R-P peut être continué et vulgarisé à une plus grande échelle  ailleurs au Sénégal. Les termes de référence non traditionnels de l’évaluation n’ont pas demandé l’examen de l’histoire du projet, des résultats du projet ou de sa gestion.

Progrès jusqu’à présent :  Le projet s’est confronté à des problèmes initiaux concernant l’acceptation du nouveau concept N-R-P et celle des arrangements de coopération entre le projet et le Département des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des Sols (DEFCCS) du gouvernement sénégalais. Ces problèmes ont été progressivement résolus et le projet a gagné du terrain quand des marchés ont été identifiés. Des animateurs communautaires (32) ont été embauchés pour fournir l’assistance journalière aux groupes des villages ciblés ainsi qu’aux groupements et réseaux de producteurs nouvellement formés. La vente a augmenté pour la majorité des dix produits à base des ressources naturelles ainsi que les produits naturels non traditionnels mis en priorité par le projet. Les revenus ont aussi presque doublé pour les groupements de producteurs participants. Les villageois ont vite compris le lien entre cette richesse récemment découverte et le besoin de conserver les forêts et les terres communautaires où ces produits sont cueillis et la terre où ils poussent. Le projet a encouragé le gouvernement local (conseil rural) et les communautés rurales à déterminer le contenu de deux « outils » ou accords juridiques—Conventions locales et plans d’aménagement forestiers—qui codifieraient les règles qui contrôleraient les structures d’utilisation et de gestion pour leurs « communes ». Douze conventions locales et un plan d’aménagement forestier ont été établis et formellement approuvés à ce jour couvrant plus de 2,5 millions d’hectares et d’autres sont dans la phase finale de la planification. Enfin, une série d’analyses de politiques combinée avec l’expérience pratique acquise des activités du projet ont identifié une liste importante des réformes de politiques nécessaires pour : a) réduire la fraude, les taxes excessives et d’autres éléments dissuasifs pour la production et la commercialisation des produits forestiers ; et b) permettre aux communautés et à leurs représentants élus de gérer efficacement et légalement les forêts de leurs communautés et bénéficier des revenus qui en proviennent.  Les progrès vers les cibles des projets ont été très bons. Wula Nafaa est considéré positivement par les communautés locales, les autorités du gouvernement local ainsi que le Ministère de l’Environnement et protection de la nature.

Défis pour l’avenir : L’USAID et l’équipe du projet sont confrontés à quatre défis pour le reste du contrat et au-delà :

1) La réforme des politiques est incertaine : Les questions de politique prioritaires et les réformes ont été identifiées, mais le niveau de soutien politique et le délai d’exécution de ces réformes ne sont pas clairs. Cet appui devrait provenir dans l’idéal des « supporteurs » sénégalais de l’approche N-R-P et de la décentralisation réelle, tant au sein et qu’en dehors du gouvernement. Pour obtenir ce soutien, Wula Nafaa mettre l’accent sur la communication de l’approche N-R-P et des résultats du projet à une variété d’auditoires bien ciblés au Sénégal.

2) Les institutions locales n’ont pas de sécurité financière. Il n’est pas encore clair si des revenus suffisants seront produits par les frais, les taxes et les amendes pour financer les opérations des institutions administratives (les comités villageois de développement/gestion et autres) créées par les conventions locales et les plans d’aménagement forestier. De même, les conseils ruraux (équivalents des conseils des districts élus) n’ont pas reçu la délégation de revenus et de l’autorité nécessaires pour leur permettre de remplir les fonctions qui leur ont été récemment déléguées. Le progrès vers la décentralisation peut être lié à la volonté du gouvernement central et du Président sénégalais, élu au début 2007, d’accélérer le processus de décentralisation. Les résultats positifs de l’expérience de Wula Nafaa (revenus accrus, résolution locale des problèmes d’utilisation de la terre) peuvent donner un exemple pratique de la raison pour laquelle la décentralisation devrait être accélérée.

3) Il n’y a pas encore beaucoup d’expériences en matière de mise en oeuvre des conventions locales et des plans d’aménagement forestier. En dépit d’une bonne participation villageoise dans la mise au point des conventions locales et des plans d’aménagement forestier, ces accords n’ont pas encore été éprouvés par les réalités de la mise en oeuvre. Certains éléments de ces accords peuvent être difficiles à exécuter, surtout les mécanismes exécutoires liés à la surveillance des forêts et des terres « communes. »

4) Les institutions locales ne sont pas encore prêtes à fonctionner sans appui extérieur. Bien que d’excellents progrès aient été accomplis dans l’établissement des groupements de producteurs, des réseaux de producteurs et des comités de gestion de développement communautaire/ forestière, ces institutions demeurent faibles et exigent un appui continu et un renforcement de plusieurs autres années. Cet appui peut provenir des animateurs du projet, de la formation et des visites d’échange bien conçues. Il devrait  aussi comprendre la formation en gestion qui assurerait la transparence dans la prise des décisions et la gestion financière. De même, les Conseils ruraux possèdent une série de faiblesses institutionnelles qui ont un impact sur le secteur de l’environnement. Des voies rentables pour résoudre ces faiblesses seront probablement clairement définies par les activités pilotes dans la dernière année du projet.

Recommandations pour la dernière année du projet:  Comme le projet prendra fin dans moins de douze mois (et a déjà un programme de travail approuvé), les recommandations importantes pour la dernière année se limitent à : a) assurer une bonne conception de trois interventions pilotes du Conseil rural pour identifier clairement les leçons qui seront tirées de ces pilotes et comment fournir un appui efficace aux Conseils ruraux afin d’atteindre les objectifs de la gestion des ressources naturelles ; b) mettre un accent fort sur le volet Politique du projet pour atteindre un progrès assez tangible pour justifier la continuation de l’appui de l’USAID  aux activités sectorielles.

Recommandations pour les programmes futurs de l’USAID : Les activités du Projet Wula Nafaa connaissent du succès en général. Cependant, la plupart des éléments du programme viennent seulement de commencent à  passer à la phase de mise en oeuvre et les jeunes institutions encouragées par le projet ne sont pas encore viables. L’équipe d’évaluation recommande fortement que l’USAID continue son appui à ce programme.

Option préférée: Une deuxième phase du projet: L’équipe d’évaluation croit à l’unanimité qu’un autre appui de cinq ans sera nécessaire pour amener les nouvelles institutions et initiatives à un point où elles pourront continuer sans appui de financement extérieur. Les spécialistes en développement estiment qu’un total de 7 à 8 ans sera nécessaire avant que les animateurs ne soient plus nécessaires dans les projets villageois pour soutenir les groupements économiques et la mise en oeuvre des conventions locales et des plans d’aménagement forestier (ex., 3 ans de plus pour la plus ancienne région de Wula Nafaa et 5 ans pour la plus jeune).

Zone du projet: La Phase II devra continuer à travailler dans toutes les zones existantes du projet, mais elle devra songer à ajouter les Conseils ruraux adjacents à la ressource majeure (forêts communautaires) ou peut-être ajouter tous les Conseils ruraux dans un arrondissement particulier. Le projet devrait songer à l’expansion aux zones forestières entre Kaolack et Tambacounda et/ou peut-être Fatick.

Autres éléments et idées suggérés pour la Phase II:

- Considérer l’expansion dans la zone des mangroves de la région de Ziguinchor, là où l’approche Wula Nafaa a plus de probabilité d’avoir du succès avec les pêcheurs et les produits de la zone économique côtière tels que les crustacés et les produits des mangroves. Si la pression de la population constitue une grande « menace » à la conservation des mangroves et des ressources côtières, on pourrait considérer ajouter la composante planification familiale à ce projet ;

- Considérer l’ajout de nouveaux produits tels que le bois de construction et des meubles (bois d’oeuvres);

- Le volet crédit devra recevoir la priorité dans le but de soutenir les groupements des producteurs, des transformateurs et des exportateurs.

- Trouver les moyens d’assurer un plus grand financement du gouvernement sénégalais pour les activités du projet, surtout les bureaux locaux du Département des Eaux et forêts (ex., les fonds libérés par l’annulation de la dette ou du Fonds forestier national (FFN)) ;

- Encourager des liens plus étroits, pratiques entre SAGIC (programme d’appui à la croissance accélérée et à la concurrence accrue pour le commerce) et la Phase II du projet, peut-être un autre cadre de travail  pour soutenir les produits du projet Wula Nafaa au niveau de la fédération/société (phase 3) et pour l’exportation ;

- Eprouver la capacité du Département des Eaux et forêts à prendre la direction des activités du projet dans la préparation et la mise en oeuvre d’au moins un plan de gestion communautaire et d’une forêt classée. Ceci leur donnera un modèle et une assurance qui encourageraient d’autres efforts de planification ;

- Encourager la vulgarisation des modèles du projet (p.ex., les groupements économiques) qui peuvent être adoptés par d’autres projets financés par des bailleurs de fonds au Sénégal ; et

- Si les fonds du programme Démocratie et gouvernance (DG) sont disponibles, considérer un effort concentré pour soutenir globalement les conseils ruraux dans des régions choisies.

Voies non suggérées: Quoique l’équipe d’évaluation n’ait eu ni le temps ni les ressources pour explorer en profondeur les autres options de conception, à ce point nous ne recommandons pas deux options :

- Travailler dans les zones de chasse : Les nouvelles concessions de chasse sont sur le point d’être octroyées pour une durée de 5 à 10 ans. Il y a eu peu ou pas de réformes dans le processus de concession de chasse en dépit de fortes recommandations pour changer cet état des choses. Dès que les nouvelles concessions sont en place, Wula Nafaa aura encore moins de chances de jouer un rôle catalyseur dans ces zones.

- Travailler dans les parcs nationaux et les aires protégées (AP) : Il semble que le projet PGIES, qui est extrêmement bien financé, est déjà présent et marche dans les communautés situées dans un rayon de 5 à 10 km des parcs nationaux et des aires protégées. Il a sûrement une forte présence autour du Parc national de Niokolo. Le PGIES, n’encourage pas pour le moment l’exploitation des ressources forestières, par contre il encourage les activités rémunératrices alternatives (élevage de la volaille, apiculture). Le rôle de Wula Nafaa II dans ces zones serait peut-être de travailler avec le PGIES sur base d’un projet pilote pour voir si les produits forestiers peuvent être exploités avec succès dans les zones proches des aires protégées sans entraîner une exploitation pareille au sein des aires protégées elles-mêmes.

Une discussion des objectifs possibles de la Phase II est donnée dans la section des Recommandations de ce rapport et une liste plus globale des recommandations du volet « Richesse » se trouve à l’annexe V.

Points majeurs des réponses aux « questions clés de N-R-P »

- Augmenter les revenus des entreprises et des gouvernements locaux (Richesse)

L’impact économique général est très positif et a des avantages directs et indirects importants, dûs aux facteurs tels que la qualité améliorée, l’expansion des marchés, une meilleure négociation des prix et une portion plus élevée du prix final capturée par les producteurs. Les groupements des transformateurs ont bénéficié de la disponibilité plus élargie des technologies de transformation qui ont contribué à l’amélioration de la qualité des produits et ont facilité le développement de nouveaux produits.

Les bénéficiaires, les communautés et les acheteurs ont tous déclaré qu’il y a eu une grande injection d’argent liquide dans l’économie locale et une augmentation substantielle des revenus des producteurs et des transformateurs qui a entre autres amélioré la sécurité contre les effets de la sécheresse.

L’impact sur le bien-être est positif mais il est encore faible à cause de la nouveauté du programme et du fait qu’une grande partie des bénéfices est réinvestie dans d’autres activités des entreprises. Les groupes à faible revenu, surtout les femmes, les jeunes et les vieillards, semblent avoir bénéficié comme ils ont moins d’accès à la terre et aux autres sources de revenu et dépendent de la cueillette des produits forestiers pour leur survie. Les opportunités d’emploi dans la forêt peuvent réduire l’émigration des jeunes.

La plupart des dix produits ont trouvé de bons marchés, quoique leur potentiel de génération de revenu à long terme soit encore incertain. La production du charbon de bois et la vente des produits ligneux viennent juste de commencer mais on croit qu’elles ont un bon potentiel. Plusieurs réseaux de producteurs fonctionnent et forment des relations à long terme avec les acheteurs.

L’imposition des taxes lourdes, la fraude et les barrières des politiques découragent la production et la commercialisation. Ces éléments ont besoin de réforme ou d’être éliminés pour que le potentiel des bénéfices soit pleinement réalisé.

- Améliorer la gestion des ressources naturelles et la diversité biologique (Nature)

Les populations rurales se sont vite rendues compte du lien qui existe entre l’augmentation des bénéfices économiques et la protection de la base de leurs ressources naturelles. Plusieurs communautés ont entrepris des actions pour réduire le nombre des feux de brousse, établir des calendriers de récolte appropriés pour la durabilité des produits et les patrouilles des forêts et d’autres communes pour prévenir les incursions et la récolte illicite.

Les conventions et les plans d’aménagement forestier, quand ils sont approuvés par les autorités du gouvernement, ont confirmé la volonté de la communauté à prendre des mesures strictes et des actions nécessaires pour réglementer et protéger leurs ressources naturelles contre la déprédation. Quoiqu’il soit trop tôt pour identifier les changement physiques majeurs dans la taille ou l’état de la forêt, les villageois constatent des améliorations rapides dans la productivité, la régénération forestière et le retour des espèces qui étaient invisibles pendant des années. La preuve anecdotique indique que la faune et les insectes qui avaient progressivement disparu sont en train de revenir. Les méthodes de récolte améliorées introduites pour la gomme mbepp et le fruit madd sont en train d’être largement utilisés et produisent les améliorations anticipées dans la productivité.

La plupart des conventions locales sont juste en train de passer à la phase de mise en oeuvre. Plusieurs problèmes sont déjà évidents, dont le système de surveillance communautaire quelque peu impossible qui doit dépendre du Département des Eaux et Forêts, pour son exécution, le prélèvement des amendes et des frais.

- Améliorer la gouvernance décentralisée des ressources naturelles (Pouvoir)

Bien que le projet n’ait pas d’objectifs de renforcement institutionnel explicites, il a effectué un bon travail dans la création, l’encouragement et le renforcement des capacités des nouvelles organisations économiques telles que les groupements de producteurs, les groupements de transformateurs et les réseaux de producteurs avec une formation bien centrée et bien suivie avec le soutien des animateurs. Les exportateurs en ont aussi bénéficié.

Les besoins et les objectifs de nouvelles organisations écologiques (comités villageois de développement/de gestion, comités intervillageois, comités de surveillance) n’étaient pas clairement définis, ainsi il est difficile d’évaluer le progrès. Une grande partie du projet se concentrait sur les institutions villageoises et a produit de bons résultats.

Il y a eu une forte participation communautaire dans la détermination du contenu des conventions locales et des plans d’aménagement forestier.  La communauté démontre qu’elle a la bonne volonté d’exécuter ces règles convenues et travaille bénévolement avec les organisations locales créées ou renforcées par les conventions locales et les plans d’aménagement forestier.

Les preuves indiquant que le gouvernement local (Conseil rural) a assumé les responsabilités de gestion sont mixtes. Certains membres ont joué des rôles clés dans l’élaboration et l’approbation des conventions locales. Cependant, il n’est pas encore clair s’ils attribueront leurs fonds non affectés aux besoins de conservation ou à résoudre les problèmes N-R-P efficacement et de façon juste.

Jusqu’à ce jour, très peu de revenus ont été produits par le biais des règles des conventions locales et d’aménagement forestier. Il n’y a pas de prévisions claires du chiffre du revenu requis pour le fonctionnement des nouvelles conventions locales ni du montant qui peut être généré pour la mise en oeuvre des conventions locales. Des revenus très significatifs peuvent être générés par la vente du charbon de bois, principalement des forêts gérées par les communautés. Le revenu des frais et des charges de collecte d’autres produits augmentera aussi.

Points majeurs des réponses aux « questions programmatiques »

- L’approche Nature-Richesse-Pouvoir, marche-t-elle au Sénégal ? Si oui, pourquoi ?

Oui, l’approche N-R-P marche au Sénégal. Le lien Nature et Richesse pourvoit des bénéfices économiques aux communautés, qui à leur tour, se sont rendu compte de l’importance de protéger leur base des ressources naturelles. Un bon progrès initial a été réalisé dans les aspects de participation communautaire et d’autodétermination communautaire du volet Pouvoir ou gouvernance du paradigme. A ce point, le succès peut cependant être perturbé par le manque de progrès dans la réforme de politiques et la décentralisation des responsabilités financières.

Pourquoi l’approche N-R-P marche-t-elle ? Il y a un nombre de facteurs qui y contribuent :

  - Il y a une forte demande sur le marché des produits choisis par le projet ;

  - L’esprit d’entreprenariat existe bel et bien et il est solide, même dans les villages éloignés du Sénégal rural et les villageois répondent avec enthousiasme aux demandes du marché ;

  - La loi sur la décentralisation existe même si le Gouvernement sénégalais semble hésiter sur le délai de sa mise en vigueur et la manière de s’y prendre.

  - Après un départ quelque peu hésitant, le Département des Eaux et Forêts a fourni récemment un appui solide au projet ;

  - Wula Nafaa a fait un excellent travail en impliquant les autorités locales élues ainsi que les agents des Eaux et forêts dans l’élaboration et la mise en oeuvre du projet.

- Tous les trois éléments sont-ils nécessaires à la croissance économique dans le contexte du  Sénégal?

Oui, tous les trois éléments semblent nécessaires dans le contexte du Sénégal. L’augmentation des revenus (R) a été l’une des forces motrices du succès du projet, avec la gestion améliorée des ressources naturelles au niveau de la communauté (N) reconnue comme élément nécessaire à la deuxième phase pour assurer le revenu à long terme.

Le pouvoir est-il réellement nécessaire ? La plus grande partie du travail s’est fait à ce point au niveau G où les outils de la gouvernance communautaire des ressources locales (conventions locales et plans d’aménagement forestier) ont été mis en place après une longue période d’analyse et de négociation. Si ces ressources naturelles étaient des propriétés privées plutôt que des propriétés communautaires, les conventions locales n’auraient pas été nécessaires. En principe, les propriétaires fonciers auraient pu gérer et protéger leurs propres ressources forestières, terrestres et aquatiques, en faisant appel au Gendarme ou au chef du village pour résoudre les problèmes d’accès interdit ou de vol. Cependant, en ce qui concerne les « communes », comme au Sénégal rural,  l’élément G de N-R-P a été essentiel.

Le problème auquel se confronte le projet Wula Nafaa pour le moment c’est de savoir dans quelle mesure le projet a besoin de travailler plus extensivement avec les institutions G, les Conseils ruraux (y compris ses 9 compétences—qui comprennent l’éducation, la santé, la jeunesse, etc. ainsi que l’environnement) afin de promouvoir les améliorations dans la planification, la budgétisation, la gestion financière et la transparence qui seraient utiles pour faire avancer le programme de Wula Nafaa sur l’environnement. Devrait-il essayer d’achever  le travail du programme GDL Felo, le projet antérieur de démocracie/gouvernance de l’USAID qui s’est terminé en 2004 et n’a pas été remplacé par l’USAID/Sénégal ? L’équipe d’évaluation espère que le travail N-R-P dans les trois Conseils ruraux pilotes pendant l’an 5 proposera des interventions spécifiques avec les Conseils ruraux qui soutiennent clairement les objectifs du programme de l’environnement et sont rentables du point de vue coût et temps. La transparence et la gestion efficace ainsi que le contrôle des revenus du gouvernement local seront essentiels à la durabilité du programme.

- Comment l’approche Nature-Richesse-Pouvoir peut-elle être soutenue dans le long terme ?

Le rapport souligne un certain nombre de cibles spécifiques (la liste est trop longue pour être reprise ici). Cependant, les étapes clés à la durabilité sont :

  - L’application et la réforme adéquate du code forestier;

  - La réduction de la fraude, des taxes excessives et d’autres éléments dissuasifs à la production et à la vente des produits forestiers et non traditionnels ;

  - L’acceptation par le DEFCCS de son nouveau rôle et de ses nouvelles responsabilités dans le contexte de la décentralisation ;

  - Des fonds adéquats (du Fonds forestier national (FFN), peut-être) pour financer les activités agressives sur le terrain du Département des Eaux  et Forêts telles que la planification de l’aménagement forestier ;

  - Le transfert des revenus suffisants au niveau des institutions communautaires de gestion (Comité villageois de développement, etc.) et des conseils ruraux pour leur permettre d’assumer leurs nouvelles responsabilités ou plus encore, décentraliser les sources de revenu (ainsi que les responsabilités) en donnant aux conseils ruraux l’autorité de générer les fonds nécessaires par les droits, les amendes et les taxes locales sur les produits forestiers ;

- Comment le Ministère de l’Environnement peut-il réaliser les résultats obtenus à une plus grande échelle ?

La vulgarisation des résultats de l’approche N-R-P du Wula Nafaa peut être plus compliquée que l’extension par d’autres projets plus traditionnels. Plusieurs approches sont possibles :

a. Le Ministère de l’Environnement: L’approche N-R-P est plus étendue que les responsabilités traditionnelles du Ministère de l’Environnement. Bien que les agents du terrain du MEPN et son Département des Eaux et forêts peuvent et devraient être utiles à l’expansion de l’utilisation des conventions locales et des plans d’aménagement forestier, le Ministère n’a aucune capacité réelle pour aider à mettre en place les groupements de producteurs, les groupements de transformation et les réseaux de producteurs. Il est par conséquent très peu probable que le Ministère puisse aider à étendre l’approche N-R-P sans s’associer à une autre institution gouvernementale ou un autre bailleur de fonds. Un partenaire possible serait l’ANCAR qui aurait aidé à mettre en place et à soutenir les groupements de producteurs agricoles, mais en utilisant une approche coopérative plus traditionnelle. Le Ministère doit aussi s’efforcer d’étendre le modèle en encourageant les autres projets financés par des bailleurs à utiliser cette approche dans les autres régions du Sénégal.

b. Expansion au niveau communautaire : A une échelle différente, l’utilisation élargie du modèle peut aussi être encouragée par les communautés locales. Les Présidents des conseils ruraux de Sakar et d’autres zones du projet réussies peuvent être encouragés à présenter le modèle actuel aux réunions de l’Association des présidents des conseils ruraux. Wula Nafaa pourrait financer les visites des zones de projet réussies par les présidents des CR et d’autres membres de la communauté. Sur le plan hypothétique, les villages voisins peuvent copier/adapter le processus de Wula Nafaa (11 étapes) de mise au point d’une convention locale. De même les groupements de producteurs peuvent se constituer sur base de l’expérience des villages voisins et peuvent se relier à d’autres réseaux de producteurs.

c. Possibilités d’expansion future: Le paradigme N-R-P ne convient pas partout au Sénégal. Les facteurs qui doivent être considérés judicieusement dans la détermination des domaines où d’extension du paradigme N-R-P au Sénégal comprennent :

a) la détermination des lieux où l’approche  N’A PAS  bien marché dans la zone du projet et les facteurs qui ont limité sa réussite ;

b) Un examen minutieux des endroits où les projets communautaires N-R-P ont généralement bien marché (p.ex., zones cohésives, taille raisonnable, absence des différends majeurs de juridiction)

c) Déterminer les endroits où les opportunités économiques existent. Jusqu’à présent, Wula Nafaa a correctement décidé de travailler dans les communautés où des opportunités économiques significatives ont été identifiées et dont les zones coïncidaient avec les forêts et les autres ressources naturelles nécessitant la protection. Le projet a décidé de NE PAS travailler dans les zones où les ressources naturelles étaient dégradées, mais dans lesquelles ces opportunités économiques étaient absentes ;

d) Les prévisions de la demande globale des produits forestiers et naturels non traditionnels. La demande nationale et internationale des produits tels que la gomme mbepp, le fruit du baobab, le fonio peut être limitée et doit être bien étudiée. Il y a l’émergence des marchés additionnels ou de nouveaux produits pour le charbon, et il y a de bonnes possibilités pour les produits ligneux, mais tous ces produits ont besoin d’enquête.

## Historique et contexte du projet

L’USAID/Sénégal a une longue histoire d’appui aux secteurs de l’environnement et des ressources naturelles. Vers fin 1999, l’USAID a commandité une analyse rétrospective des programmes de gestion de l’environnement et des ressources naturelles au Sénégal pour identifier les questions et les leçons tirées. Cette étude s’est inspirée de nombreuses analyses précédentes de l’agriculture et des ressources naturelles et elle était basée sur des concertations extensives avec des partenaires locaux et des observations du terrain. Certaines des conclusions de l’étude sont les suivantes :

Les ressources naturelles se détérioraient : Les ressources nécessaires à la création de la richesse et des revenus pour les ménages et les communautés sénégalais—les sols, les forêts, les terres de pâture, l’eau—se détérioraient en qualité ou étaient en train de disparaître. Les sols marginaux de Sine-Saloum étaient abandonnés alors que les migrants se dirigeaient vers le sud-est. L’impact à long terme des changements naturels de la pluviométrie qui a aussi rendu une bonne portion des régions agricoles du pays moins productive a aussi aggravé la dégradation de la base des ressources naturelles causée par les hommes.  La figure 1 montre un jeu de deux cartes qui projettent le processus de dégradation en cours au Sénégal de 1980 à 2030.

Pendant que la compétition pour les terres de pâturage s’est intensifiée, les troupeaux sous la possession ou la gestion des femmes (typiquement les moutons et les chèvres) sont souvent relégués aux pauvres pâturages. Quand les revenus des ménages baissent, les femmes et les jeunes font face fréquemment aux ressources réduites pour la production. En outre, le système de distribution des terres au village souvent attribue aux jeunes les terres les plus marginales. Quand le bois de feu devenait plus rare, les femmes devaient passer beaucoup plus de temps à la recherche du bois  pour pourvoir l’énergie nécessaire à la préparation des repas de leurs familles.

La plupart des Sénégalais ruraux dépendent de l’agriculture :   Les Sénégalais dépendent très fortement de l’agriculture et des produits forestiers pour leurs revenus. L’enquête de base de la région de Tambacounda a trouvé que le millet, l’arachide,  le sorgho et le maïs sont les produits les plus généralement plantés. La plupart des Sénégalais ruraux ont dû diversifier leurs sources de revenu et la plupart des ménages ont dit qu’ils ont  7-8 occupations. Le revenu moyen des ménages ruraux dans cette région du projet variait entreUSD120 et USD600 par an à Kousinnar.

La décentralisation fournit l’occasion de transférer les responsabilités juridiques et réglementaires aux communautés rurales.  Le Gouvernement du Sénégal a avalisé la décentralisation, y compris le contrôle de la plupart des ressources naturelles. Cependant,  les communautés locales n’ont pas encore reçu ou n’ont pas encore assumé le contrôle effectif des ressources naturelles, ils n’ont pas non plus bénéficié des opportunités basées sur les ressources naturelles.

Lors du démarrage du projet, le contexte juridique et réglementaire du Sénégal pour l’amélioration de la décentralisation de la gestion des ressources naturelles était considéré comme l’un des plus avancé de l’Afrique. Par ailleurs, il représentait une occasion importante bien que certains obstacles juridiques et réglementaires devaient être résolus pour que l’autorité soit déléguée de manière effective et durable. La plupart des ménages et des communautés ruraux étaient à peine conscients de la décentralisation des pouvoirs qui leur avaient été accordés en matière de gestion forestière, et plus généralement, de prise de décisions concernant l’utilisation des ressources dans leur voisinage. Un projet antérieur de démocratie/gouvernance de l’USAID, DGEFelo, avait commencé à aider à établir les structures institutionnelles et le savoir-faire pour profiter de la politique de décentralisation. Cependant, l’exécution détaillée des lois sur la décentralisation de la gestion des ressources naturelles, qui intéressait directement les ménages ruraux n’y figurait pas. Les dispositions clés n’avaient pas encore été mises en oeuvre en ce qui concerne la possession des terres par les femmes. Les ménages et les communautés voulaient savoir comment ils pourraient utiliser les lois et les règlements existants pour transférer une forêt sous leur administration, réglementer l’utilisation des pâturages par les pasteurs des zones extérieures voisines ou réglementer l’utilisation de l’eau des puits ou des fleuves dans leur voisinage. Ils n’avaient pas de guide détaillé (étape par étape) et des procédures pratiques pour comprendre ces processus juridiques et les exécuter afin d’assurer leurs droits de contrôler l’utilisation des ressources naturelles.

Suite à l’étude de l’USAID, l’USAID/Sénégal a mis au point un nouveau programme pour traiter des questions de gestion des ressources naturelles et agricoles y afférentes (AG/GRN). Le programme Ag/GNR était supposé aider le Gouvernement sénégalais dans ses efforts d’amélioration de la gestion des ressources naturelles et d’augmentation des revenus dans les milieux ruraux. Ce programme Ag/GNR, plus tard dénommé Wula Nafaa (“Avantages de la Nature”), était conçu pour contribuer à deux objectifs stratégiques sous le plan de l’USAID/Sénégal 1988-2006 : OS-1 (Secteur Privé) : Augmentation durable des activités du secteur privé génératrices de revenus dans les secteurs sélectionnés et OS-2 (Décentralisation): Provision des services améliorés au niveau local et l’utilisation durable des ressources dans les zones ciblées .  Le programme a traité immédiatement un résultat intermédiaire dans chacun des objectifs stratégiques :

- Commercialisation accrue des produits agricoles et naturels non traditionnels : Les activités pour atteindre ce résultat comprennent les efforts pour étendre et  rentabiliser les entreprises existantes et nouvelles basées sur la production des produits agricoles et naturels non traditionnels et la gestion améliorée des ressources naturelles, entre autres, pour augmenter les revenus des petites entreprises et des producteurs ruraux. En outre, le soutien avait été fourni pour rendre la politique de l’environnement plus favorable à l’expansion de l’accès au marché et à la rentabilité accrue pour les entreprises et les associations locales.

- La mise en oeuvre plus efficace des politiques et des règlements relatifs à la décentralisation : Les activités pour atteindre ce résultat comprenaient les efforts pour promouvoir le transfert des droits juridiques, l’autorité de gestion et les capacités pertinentes aux autorités locales qui déboucheraient à une meilleure communauté décentralisée  de gestion des ressources naturelles. La réduction des obstacles de politique et de réglementation s’est avérée utile pour rendre ce transfert plus efficace.

En janvier 2003, l’USAID/Sénégal a octroyé un contrat de 11,75 millions de dollars (685-C-00-03-00008-00)  à International Resources Group (IRG) pour fournir l’assistance technique à long et à court termes ainsi que d’autres services destinés à soutenir la réalisation des objectifs et des résultats du programme Ag/GRN. Les partenaires clés d’IRG comprennent des sous-traitants (CLUSA/Cooperative League of USA, Winrock International, et Resources Observation Satellite Data Center)/USGS; certaines organisations du secteur privé ainsi que quelques organisations non gouvernementales (ONG) (Orange Bleue et des organisations locales).

## Approche du projet

L’offre de IRG proposait une nouvelle approche aux problèmes de la gestion des ressources naturelles au Sénégal : une approche Nature-Richesse-Pouvoir qui était testée dans d’autres parties de l’Afrique. Ce paradigme était basé sur la compréhension que les pratiques environnementales, les incitateurs économiques et la bonne gouvernance (Nature-Richesse-Pouvoir) étaient interdépendants. Ce paradigme rejetait les approches antérieures qui fournissait aux communautés rurales des informations sur les pratiques améliorées « écologiques » ou d’une autre façon, accordait une attention exclusive aux activités génératrices de revenu et au développement des entreprises ou à la gouvernance améliorée aux niveaux national et régional.  Il était attendu que le modèle serait meilleur que les modèles à un ou deux secteurs antérieurs qui réussissaient rarement à produire des modèles d’utilisation durable des ressources et l’amélioration du bien-être socio-économique des pauvres des zones rurales. Cette nouvelle approche consisterait à prendre des mesures pour traiter l’interdépendance de :

Nature—des approches plus efficaces et localement adaptées à la promotion de la gestion améliorée des ressources naturelles et des modèles plus durables d’agriculture, d’élevage et d’utilisation des ressources qui mèneraient à l’augmentation de la productivité de la base des ressources et à la conservation de la diversité biologique (la gestion améliorée de la Nature) ;

Richesse—Attention accrue accordée aux compétences de gestion des entreprises, au crédit rural, à l’accès au marché,  à la rentabilité, aux incitateurs économiques, à la politique fiscale et à l’analyse coût-avantage qui aboutirait à une croissance économique significative qui bénéficierait aux communautés locales et aux comptes nationaux (Richesse accrue comme incitateur à la bonne gestion des ressources) ; et

Pouvoir—Un plus grand appui politique pour la décentralisation efficace des droits, des responsabilités et de l’autorité d’exécution aux structures participatives décentralisées démocratiquement organisées qui fonctionnent avec une plus grande transparence, plus de responsabilité et plus d’attention à l’autodétermination et à la prise de décision, au genre, à la distribution équitable des ressources. Cela contribuerait à faire des membres de la communauté rurale des citoyens plutôt que des sujets dépendants du projet, et mènerait ainsi à une société plus démocratique, plus décentralisée et plus vibrante (renforcement du Pouvoir et de la bonne gouvernance afin d’assurer la prise de décision transparente et juste ainsi que la distribution équitable des bénéfices).

Plus simplement, l’impact désiré du programme et le changement prévu à sa création consistaient à l’utilisation durable, la conservation et la gestion des ressources agricoles et naturelles par les populations locales ainsi que l’augmentation des affaires basée sur l’utilisation durable des ressources. L’hypothèse clé soutendant cette activité était que si les communautés intéressées pouvaient exercer efficacement leurs droits aux ressources naturelles, et s’il y avait une augmentation des avantages communautaires de ces ressources aux niveaux locaux les plus proches de ceux qui les utilisaient effectivement, alors il y aurait une gestion et une utilisation plus durable des ressources naturelles.

L’objectif global du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement local par l’augmentation des revenus des producteurs ruraux et des communautés locales à travers la prise de pouvoir par les autorités locales et la promotion de la gestion intégrée, décentralisée et participative des ressources.

La proposition de IRG comprenait trois éléments majeurs (Retombées économiques, Droits et Responsabilités et Politique) ainsi que certaines activités qui se chevauchent (suivi et évaluation, petites subventions, formation et gestion).

Volet Retombées économiques: Le but principal du volet Retombées économiques était d’aider à produire des revenus cumulatifs pour les petites entreprises et les groupements de producteurs ruraux. Ces avantages seraient réalisés par l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles et naturels non traditionnels et des meilleures marges de bénéfices pour les producteurs qui aboutiraient à des augmentations dans leur production ainsi que de plus grands bénéfices pour les producteurs ruraux. Le succès de ce volet serait mesuré en quantifiant l’augmentation des bénéfices des entreprises existantes et nouvelles, selon leurs niveaux de production et leur amélioration des pratiques de gestion des ressources naturelles. Pendant la durée du programme, l’équipe Retombées économiques s’efforcerait de réduire les contraintes aux opportunités de bénéfice en renforçant les chaînes du marché pour les produits  de l’est du Sénégal et de la Casamance. Ceux-ci comprennent : 1) les produits forestiers non ligneux, 2) les cultures de rente annuelles non traditionnelles et ainsi que les produits des arbres (noix d’acajou et huile de palme) et 3) le bois et le charbon.

Les producteurs et les membres des groupements d’entreprises ciblés seraient organisés et ils bénéficieraient de la formation sur demande et du renforcement des capacités. Ils assumeront aussi un plus grand rôle dans la gestion des ressources agricoles et naturelles qu’ils utilisent et dont ils dépendent pour leur survie et leur bien-être. Entretemps, le programme va identifier et soutenir les groupements des producteurs ruraux les plus dynamiques et les plus entreprenants ainsi que les acteurs du secteur privé dans les chaînes de commercialisation des produits choisis pour les zones de Wula Nafaa. Cela permettra aux groupements de producteurs d’évoluer dans des entreprises viables et bien gérées et de se regrouper en réseaux pour augmenter leurs volumes, profiter des économies d’échelle dans la commercialisation et de renforcer leur pouvoir commercial pour la négociation des meilleurs prix et d’autres conditions pour leurs membres. Wula Nafaa a aussi travaillé avec des commerçants et des transformateurs choisis du secteur privé pour établir des rapports mutuellement bénéfiques à long terme avec les groupements et les réseaux des producteurs.

Les activités du volet Retombées économiques de WN sont basées sur neuf “Résultats contractuels” dont les indicateurs correspondent aux suivants :

- Nombre d’entreprises nouvelles ou existantes qui affichent des revenus accrus mesurables dans les zones ciblées par le programme Ag/GRN (50% d’entreprises du groupement assisté),

- Nombre d’entreprises nouvelles ou existantes des produits agricoles ou naturels non traditionnels qui affichent des revenus accrus mesurables dans les zones ciblées par le programme  Ag/GNR (50% d’entreprises du groupement assisté),

- Nombre d’entreprises des produits naturels ou agricoles non traditionnels qui peuvent afficher une augmentation mesurable des revenus dans les zones de WN ET qui ont accompli au moins un de ces éléments : formation appliquée en plan d’affaires et stratégies de commercialisation ; adoption des techniques améliorées de production, de récolte à valeur ajoutée ou négociation avec des partenaires extérieurs ;

- Nombre de groupements d’entreprises recevant une formation initiale donnée par les animateurs de WN

- Nombre de groupements assistés par WN dans des capacités diverses ;

- Nombre d’enquêtes et d’études de marché effectuées pour identifier les produits agricoles et naturels commercialisables;

- Nombre de projets mesurables et des processus à valeur ajoutée mis au point pour augmenter le revenu et la rentabilité des producteurs ;

- Niveau de revenus par groupement d’entreprises assisté et

- Volume/nombre de produits commercialisés par un groupement d’entreprises assisté

Wula Nafaa a décidé de travailler avec les dix produits suivants :

| Produits agricoles non traditionnels (ANT) | Produits naturels (RN) |
| --- | --- |
| miel/cire huile de palme | Fonio noix d’acajou | gomme mbepp ou laalo mbepp fruit de baobab/ bouye chaume/foin | jujube Fruit madd charbon |

Le Volet Droits et responsabilités destiné à promouvoir une meilleure gestion communautaire durable et décentralisée des ressources naturelles par le moyen de transfert des responsabilités aussi bien qu’en validant les droits juridiques, l’autorité de gestion et les capacités pertinentes.

L’approche était basée sur les zones du territoire telles que les Communautés rurales.

Les résultats clés visés par ce volet pendant la durée du programme consistent en l’augmentation des éléments suivants :

- Nombre de communautés/organisations communautaires qui ont entrepris des activités communautaires pour accroître la productivité des ressources naturelles de façon durable ;

- Nombre de communautés/organisations communautaires qui se sont engagées dans des relations formelles de cogestion avec des acteurs et des institutions extérieurs à la communauté pour accroître la productivité des ressources naturelles ;

- Nombre d’hectares figurant dans des plans légalement reconnus de gestion communautaire et durable des ressources naturelles reconnus comme conventions locales ;

- Nombre d’hectares qui sont sous les plans juridiquement reconnus de gestion communautaire durable des ressources naturelles dans les forêts communautaires ;

- Nombre de communautés recevant la formation en contrôle des ressources naturelles, application des codes locaux ou gestion des conflits ;

- Nombre de communautés ou organisations communautaires qui élaborent des plans de gestion des ressources naturelles qui sont administrés par les communautés ; les protocoles ; les accords ou les codes locaux qui gouvernent l’accès, l’utilisation et la protection des ressources naturelles et

- Nombre d’unités régionales dont les aptitudes en cartographie et inventaire des ressources naturelles sont améliorées.

Volet Politique: Le but ultime de toutes ces activités du volet Politique de WN était de réduire les obstacles à la gestion des ressources naturelles. Les obstacles peuvent être d’ordre juridique, réglementaire ou administratif. La réduction de leurs effets entravants peut bénéficier aux communautés rurales et aux populations locales, surtout en termes économiques et écologiques.

Les objectifs du volet Politique sont décrits par quatre résultats contractuels ci-après :

- Réduction des obstacles juridiques, réglementaires et administratifs qui entravent la gestion durable des ressources naturelles ;

- Etablissement des forums de discussion à long terme parmi les communautés rurales et les structures nationales et régionales du gouvernement ainsi que le secteur privé ;

- Fourniture des études, des évaluations et des analyses politiques pour appuyer le programme national de politique

- Mise au point des outils et des systèmes d’information pour appuyer la section politique, y compris le renforcement des capacités en matière d’évaluation des ressources et cartographie/système d’information géographique (SIG) au niveau régional

Les trois sections techniques du programme étaient soutenues par certaines activités globales : coordination et gestion, petites subventions ; cours de formation et alphabétisation et de suivi-évaluation-restitution-analyse (SERA). Aucun de ces éléments ne visait directement les résultats contractuels de Wula Nafaa, mais ils devaient contribuer de façon générale à la réalisation de ces résultats.

Concentration géographique: Les régions du Sénégal ciblées par Wula Nafaa étaient:

Démarrage en juillet 2003: Région de Tambacounda

Démarrage en juillet 2004: Région de Kolda

Démarrage en juillet 2005: Région de Ziguinchor

Les enquêtes socio-économiques des ménages, des régions possibles ciblées, les visites régionales et l’analyse de l’utilisation de la terre ont aidé l’équipe du projet à déterminer les groupes communautaires dans chaque département qui devaient être couverts par le projet.

Un critère essential de sélection comprenait : la présence des produits forestiers ou des cultures non traditionnelles qui pouvaient mener à l’augmentation des retombées économiques. D’autres facteurs comprenaient l’intérêt de la communauté et de ses dirigeants dans la prise de responsabilité de gestion de leurs ressources naturelles.

Utilisation des animateurs du niveau communautaire. Suivant le modèle utilisé par CLUSA dans des pays à travers toute l’Afrique pour organiser les producteurs autour de la commercialisation des produits rentables, les animateurs du niveau communautaire étaient embauchés comme travailleurs de ligne de front pour travailler de façon pluridisciplinaire à organiser les communautés autour des concepts N-R-P. Les animateurs sont des généralistes, normalement des bacheliers, qui parlent les langues locales, travaillent aisément avec les membres des communautés rurales et sont choisis seulement après avoir réussi aux interviews où la communauté locale est représentée. Les animateurs (32) embauchés initialement devaient habiter dans les communautés des zones d’intervention du programme, prendre la direction à faciliter la mobilisation et l’organisation communautaire, la formation et le renforcement des capacités ; à aider la communauté à obtenir ses droits aux ressources naturelles, et à améliorer la planification de la gestion de ses ressources naturelles ; aider à former les organisations des producteurs et les aider à élaborer leurs plans d’affaires et à développer leurs entreprises et à étendre la commercialisation de leurs produits. Bien que certains membres de la communauté aient assisté aux cours du projet, la plus grande partie de la formation au niveau de la communauté s’est faite par les animateurs sur base de l’approche formation des formateurs : les animateurs eux-mêmes recevaient la formation technique dans des nouvelles matières (p.ex., les techniques de récolte durables du fruit madd et de la gomme mbepp) au cours du projet et à leur tour, ils transmettaient ce qu’ils avaient appris aux communautés dans lesquelles ils travaillaient.

## Résumé des résultats du projet à ce jour :

Historique :   Dans sa demande de proposition du projet qui est éventuellement devenu connu sous le nom Wula Nafaa, l’USAID/Sénégal a exigé que le soumissionnaire fasse un rapport uniquement sur « six résultats clés »  : 3 pour le volet Avantages à la communauté, 2 pour le volet Droits et responsabilités de GRN et 1 pour le volet Politique. Ces indicateurs étaient TOUS de nature quantitative :

- Nombre accru d’entreprises basées sur les ressources naturelles qui affichent des revenus mesurables dans les zones où l’entrepreneur travaille ;

- Nombre accru de communautés/organisations communautaires qui ont entrepris des activités dirigées par la communauté pour augmenter la productivité de la durabilité des ressources naturelles

- Nombre réduit d’obstacles juridiques, réglementaires ou administratifs à la gestion locale durable des ressources naturelles

Ils semblent orientés à mesurer la portée des activités du projet, plutôt que la profondeur du changement de politique, du changement institutionnel ou l’efficacité des activités de gestion des ressources naturelles dans une communauté.

L’offre gagnante soumise par l’équipe de IRG offrait d’autres étapes supplémentaires qui allaient contribuer aux résultats à long terme du contrat. Ces étapes guidées par les résultats, tel que le “nombre d’enquêtes et d’études de marchés pour identifier les produits agricoles/naturels potentiellement commercialisables » ont été ajoutés par  la suite dans l’ensemble à son contrat avec l’USAID/Sénégal. Par conséquent, les cibles du projet et les indicateurs des résultats sont devenus plus encore axés sur le rendement et de nature quantitative. Chaque cible et chaque indicateur étaient spécifiés au sein d’un des trois volets du projet.

Le prestataire devait montrer comment les rendements/résultats des différents éléments s’associaient dans le plan de gestion de la performance de la mission de l’USAID pour contribuer aussi bien aux objectifs stratégiques superposés de l’USAID/Sénégal qui accordait l’autorisation générale au projet : (OS 1 : augmentations durables des activités rémunératrices dans certains secteurs choisis du secteur privé ; et OS 2 : Amélioration de la livraison des services et de l’utilisation durable des ressources dans les zones ciblées). Cependant, les synergies de l’approche tryptique N-R-P n’ont pas été reliées dans le cadre de rapport du projet ni dans le système de rapport de la mission

Selon l’équipe de Wula Nafaa, l’attention accordée au rendement  annuel détaillé et aux indicateurs quantitatifs a forcé l’équipe du projet de centrer rapidement les activités du projet à montrer le progrès accompli vers les cibles numériques par volet. Elle a aussi encouragé l’équipe à travailler par volet plutôt qu’à focaliser sur les résultats généraux  de N-R-P en travaillant comme une équipe du projet. Cela a accentué les divisons au sein de l’équipe comme différents partenaires du contrat étaient responsables des volets différents (ex., CLUSA : volet économique, IRG : volet Droits et responsabilités, Winrock : volet Suivi et évaluation).  On peut supposer que cette approche « suivi et évaluation » a encouragé aussi le projet à se concentrer plus sur la quantité plutôt que sur la qualité de leurs interventions.

Résultats du projet à ce jour: Dans tous les cas, le progrès du projet vers les cibles contractuelles de l’USAID à la fin de la 4ème année du projet, septembre 2006, est bon. Les indicateurs du projet et du progrès à ce jour sont affichés au tableau  I  ci-après, divisé par volet du projet.

Wula Nafaa est aussi un projet réussi d’après le Gouvernement du Sénégal. Le Ministère de l’Environnement du Sénégal doit aider le Gouvernement à réaliser sa cible de croissance économique annuelle de 7-8%. Wula Nafaa est l’un des projets du Ministère de l’Environnement qui comprend un élément majeur de croissance économique. Le progrès de Wula Nafaa serait surveillé de près dans les révisions ministérielles et les évaluations internes et ses résultats très positifs jusqu’à ce présent sont bien reçus par les autorités supérieures du gouvernement.

Tableau 1 : Cibles et résultas  du projet Wula Nafaa à ce jour

Cibles et indicateurs du rendement des avantages communautaires

| Indicateurs des résultats contractuels | Cible | Résultas en 9/06 |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre d’entreprises nouvelles ou existantes qui affichent des revenus accrus mesurables dans les zones ciblées par le programme Ag/GRN (50% d’entreprises du groupement assisté). | 1600 | 681 |
| 2. Nombre d’entreprises nouvelles ou existantes des produits agricoles ou naturels non traditionnels qui affichent des revenus augmentés mesurables dans les zones ciblées par le programme AG/GNR (50% d’entreprises du groupement assisté). | 1600 | 2400 |
| 3. Nombre d’entreprises des produits naturels ou agricoles non traditionnels qui peuvent afficher une augmentation mesurable des revenus dans les zones de WN ET qui ont accompli au moins un de ces éléments : formation appliquée en plan d’affaires et stratégies de commercialisation ; adopter les techniques améliorées de production, de récolte à valeur ajoutée ou négocié des coentreprises avec des partenaires extérieurs. | 150 | 95 |
| 4. Nombre de groupements d’entreprises recevant une formation initiale donnée par les animateurs de WN. | 1400 | 1700 |
| 5. Nombre de groupements assistés par WN dans des capacités diverses | 3400 | 3400 |
| 6. Nombre d’enquêtes et d’études de marché pour identifier les produits agricoles et naturels commercialisables. | 20 | 11 |
| 7. Nombre de projets mesurables et de processus à valeur ajoutée mis au point pour augmenter le revenu et la rentabilité des producteurs. | 16 | 12 |
| 8. Niveau de revenus par groupement d’entreprises assisté. | 250% | ? |
| 9. Volume/nombre de produits commercialisés par le groupement d’entreprises assisté | 50% | 49,2% |

Cibles et indicateurs du rendement du volet Droits et responsabilités de GRN

| Indicateurs des résultats contractuels | Total | Résultats en 9/06 |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre accru de communautés/organisations communautaires qui ont entrepris les activités communautaires pour accroître la productivité des ressources naturelles de façon durable | 2000 | 1400 |
| 2 Nombre de communauté/organisations communautaires qui se sont engagées dans des relations formelles de cogestion avec des acteurs et des institutions extérieurs à la communauté pour accroître la productivité des ressources naturelles | 14 | 15 |
| 3 Nombre d’hectares qui figurent dans des plans légalement reconnus de gestion communautaire et durable des ressources naturelles reconnus (conventions locales); | 3.069.806 | 2.500.000 |
| 4. Nombre d’hectares qui sont couverts par les plans d’aménagement forestier | 99.251 | 40.000 |
| 5 Nombre de communautés recevant la formation en contrôle des ressources naturelles, application des codes locaux ou gestion des conflits | 90 | 60 |
| 6. Nombre de communautés/organisations communautaires qui ont mis au point des plans, des protocoles, des accords et des codes gouvernant l’accès, l’utilisation et la protection des ressources naturelles. | 24 | 23 |
| 7. Capacités renforcées en matière d’évaluation et de cartographie/SIG au niveau régional. | 6 | 2 |

Cibles et indicateurs du rendement de politique

| Indicateurs des résultats contractuels | Total | Résultats of en 9/06 |
| --- | --- | --- |
| Re1. Réduction des obstacles juridiques, réglementaires ou administratifs à la gestion locale durable des RN | 34 | 37 |
| 2. Nombre vérifiable de processus de concertation soutenus entre et parmi les communautés sénégalaises et les bureaux nationaux et sub-nationaux et le secteur privé. | 80 | 98 |
| Au niveau communautaire | 53 | 73 |
| Aux niveaux national/sub-national | 27 | 25 |
| 3. Nombre d’évaluations, soutenant les études du terrain, les analyses de politique contribuant au progrès dans le traitement du programme de réforme de politique préparé et diffusé | 33 | 35 |
| 4. Nombre d’outils et de systèmes d’information mis au point pour appuyer le volet Politique | 8 | 11 |

## Réponses aux questions clés

### Augmenter les revenus des entreprises et des gouvernements locaux (Richesse) :

R1.	Quel a été l’impact économique global de Wula Nafaa ?

Le programme Wula Nafaa a eu un grand impact positif sur les personnes et les entreprises des groupements et a motivé les membres des communautés ciblées à prendre un plus grand intérêt dans les ressources naturelles dont l’augmentation de leurs revenus provient.  En même temps, il a aidé les communautés à assumer un plus grand rôle dans la gestion des ressources naturelles qui leur a été accordée à travers le processus de décentralisation par l’établissement des conventions locales et des plans d’aménagement forestier. Il commence à aider les gouvernements locaux dans les communautés ciblées à obtenir l’accès aux ressources financières auxquelles ils ont droit et dont ils ont besoin pour gérer de façon adéquate les ressources naturelles locales dans leurs domaines de responsabilités.

Impact sur les entreprises Le programme WN  s’est centré sur les communautés ayant des ressources forestières considérables nécessitant une meilleure gestion par le gouvernement local suite aux dispositions du processus de décentralisation. Son volet économique s’est centré sur un nombre relativement bas de produits agricoles non traditionnels capables d’augmenter le revenu par le biais d’une meilleure commercialisation et d’une technologie de production améliorée mise au point en conjonction avec la communauté, avec l’implication du programme. L’hypothèse sous-tendant l’approche de Wula Nafaa est que l’intérêt économique de la communauté dans l’augmentation des revenus dérivés de ces produits stimulera une meilleure gestion des ressources et la conservation à l’avenir tant dans le court que dans le long terme.

La recherche sur les données de base était menée sur 49 produits et 15 études des chaînes de valeur ont été commanditées. Il y a eu aussi des discussions avec les acheteurs éventuels et l’implication de la communauté dans l’établissement des relations commerciales avec les partenaires du secteur privé. Les produits forestiers principaux et secondaires choisis étaient les suivants : la gomme mbepp, le fruit de baobab, le fruit madd et le charbon ainsi que le jujube, le nététou et le chaume. Les produits non forestiers (produits agricoles non traditionnels) choisis sont : le fonio (une petite graine non glutineuse qui remplit la même fonction que le riz dans le régime sénégalais), la noix d’acajou, l’huile de palme et le miel/cire. Tous ces produits sont affectés par les feux de brousse, dont la maîtrise est un objectif majeur des communautés bénéficiant du revenu de ces cultures. Même le fonio qui est planté dans les champs en de dehors de la forêt est aussi affecté comme les feux ne sont pas limités à la forêt et brûlent aussi les prés et les champs adjacents. Bien que les acajous ne soient pas consumés par les feux et soient souvent utilisés comme plantations de bordures pour protéger les champs agricoles, la production de noix d’acajou fraîches est aussi affectée par les feux de brousse. Les produits choisis poussent généralement dans les zones du projet et l’augmentation de leur production a été largement ressentie au sein de la communauté. Quelques produits supplémentaires qui ont une valeur significative mais poussent par paquets (gomme arabique, beurre de karité, fruit de ditax, etc.) bénéficient aussi des efforts du projet, bien qu’ils ne soient pas directement ciblés par Wula Nafaa.

L’approche du projet a consisté à travailler intensivement avec les communautés en utilisant le personnel résidant qui parle les langues locales pour travailler intensivement avec les producteurs locaux et les organiser en groupements (coopératives de niveau primaire) selon les gammes des produits, mettre les représentants de ces groupements en contact avec les acheteurs des produits choisis, rassembler à une même place des quantités suffisantes des produits et de qualité normale à une date fixée d’avance pour justifier la décision de l’acheteur d’envoyer un camion pour transporter et payer le chargement rassemblé. Avec l’appui des animateurs, les groupements ont été encouragés à constituer des réseaux (réseaux ou coopératives de niveau secondaire), pour amener ensemble des larges volumes des produits et résoudre les problèmes de qualité avec les producteurs, justifiant des augmentations supplémentaires de prix sur base du volume et de la qualité des produits. Les animateurs et le personnel du projet fournissent un appui initial intensif et une formation pour aider à l’établissement de ces groupements  et de ces réseaux et  les aider à parvenir à l’autosuffisance dans leurs opérations. Par la suite, ces organisations des producteurs deviennent assez fortes et sûres d’assumer le fonctionnement quotidien d’elles-mêmes. Ce qui permet ainsi aux animateurs et au personnel du projet de se concentrer sur un nouveau groupement et dans certains cas, sur la diversification des produits.

L’impact économique de cette approche a été très positif dans tous les produits choisis pour recevoir l’appui. Les gains sont plus élevés pour les produits de valeur plus élevée tels que la gomme mbepp par rapport au chaume qui une a valeur inférieure. La production du charbon vient de commencer mais les gains potentiels sont réellement importants pour ce produit dont le prix est  élevé et dont l’offre est restreinte par l’oligopole dans la commercialisation.  La rentabilité est assez élevée pour encourager la participation de la population locale y compris certains hommes des classes sociales plus élevées (et même certains Fulanis (Peuls) qui se concentrent normalement sur l’élevage). Auparavant, la saignée de la gomme et la fabrication du charbon étaient laissées aux couches sociales inférieures telles que les travailleurs venant de la Guinée et les membres des groupes ethniques anciennement classés comme « esclaves. »

Plusieurs des produits choisis sont cueillis principalement par les femmes, les jeunes et les vieillards. Ceux-ci comprennent le fruit du baobab, l’huile de palme, le nététou, le fonio et le jujube. Les groupements féminins ont aussi été organisés, mis en contact avec les acheteurs et le marché principal de Dakar. Ils ont été informés de la demande et des exigences de qualité de l’acheteur. On leur a appris les techniques appropriées de transformation et on les a aidé à acquérir des appareils de transformation, des locaux hygiéniques de production et le préfinancement des coûts de transport avec des subventions de projet ou des avances, au lieu des systèmes de crédit qui  ne sont pas encore en place. Le fruit madd est un produit plus masculin que féminin mais un plus grand nombre de jeunes chômeurs bénéficient de sa cueillette et de sa vente.

Conclusions: L’approche du projet qui comprend une implication importante des animateurs résidents et du personnel du bureau du projet qui diminue au fur et à mesure, a été appropriée. Elle a aussi eu des impacts majeurs sur les prix obtenus, les volumes commercialisés et les revenus totaux obtenus par les producteurs ciblés des produits soutenus par le projet. Le revenu accru par les non membres et les producteurs dans les communautés qui ne sont pas directement visés semble aussi considérable. L’approche Wula Nafaa et certaines technologies de production et de transformation sont en train d’être largement adoptées par les participants en dehors du projet et adaptées aux produits non ciblés.  Bien qu’ils soient difficiles à contrôler et à estimer avec un certain degré d’exactitude, ces impacts sont clairement très répandus.

R2.	Quel est le taux de rendement prévu des investissements dans les chaînes de marchés choisis et comment se compare-t-il aux autres programmes ?

L’analyse économique est d’une importance critique pour déterminer si les projets doivent être financés ou pas. Cependant, la classification simple des projets par taux de rendement interne n’est pas la façon dont cette analyse est normalement effectuée ou devrait être faite. Comme le dit Gittinger, tous les projets à taux de rendement supérieur au taux de rendement minimal, quel que soit le taux qu’un bailleur de fonds choisit, devraient être financés. Souvent le taux minimal est fixé comme coût d’option du capital, ce que le capital pourrait gagner s’il était investi dans d’autres projets. Pour des raisons de simplicité, le taux minimal est souvent arbitrairement fixé à 10%. Si le bailleur disposait des fonds suffisants, il financerait tous les projets au-dessus du taux minimal. Comme les fonds ne sont pas disponibles pour financer tous les projets, les directeurs et les gestionnaires des projets choisissent le meilleur de ces projets d’après d’autres critères parmi les projets concurrents qui ont tous un taux de rendement supérieur au taux minimal. Parfois, le critère utilisé est la valeur nette totale actuelle, critère selon lequel les projets ayant une grande valeur nette (bénéfices actualisés moins coûts actualisés) sont sélectionnés par rapport à ceux ayant une valeur nette inférieure. Les taux de rendement réalisés par les projets gérés par d’autres bailleurs ou même par l’USAID elle-même, sont moins pertinents que la satisfaction de savoir que ces projets sont en train de réaliser et de laisser des flots des bénéfices qui, même après avoir été actualisés adéquatement, dépassent les coûts des projets. Il est aussi important d’être convaincu que les flots des bénéfices des projets bien conçus continueront longtemps dans l’avenir, même si leur niveau peut baisser d’une façon ou d’une autre par rapport au niveau des bénéfices obtenus pendant la phase de mise en œuvre du projet.

Si le volet économique du projet Wula Nafaa était un projet indépendant, il serait possible de lister tous les coûts du projet, les périodes où ils ont lieu, tous les bénéfices du projet pour le produit 1 et les moments spécifiques où ils ont lieu, à partir de l’an 1 à l’an 20 environ, tous les bénéfices de chaque autre produit du produit 2 au produit n et d’agréger  tous les bénéfices et les coûts de tous ces produits, ajoutant les bénéfices réalisés par les non membres du prix plancher fixé par les organisations des producteurs à travers les accords de commercialisation avec les grands acheteurs (effets indirects), et les autres bénéfices aux producteurs membres et non membres des produits non ciblés. Un taux de rendement interne peut alors être calculé pour le volet.

Le volet économique du projet Wula Nafaa n’est pas conçu comme un projet indépendant mais plutôt comme un pilier du trépied de l’approche Nature-Richesse-Pouvoir unifiée du projet . Le volet économique ne marcherait pas comme projet indépendant, puisque sans les deux autres piliers, la base des ressources cesserait d’exister rapidement à cause de  l’épuisement et de la tragédie des communes. Les producteurs n’auraient pas d’intérêt à conserver collectivement la base des ressources forestières et les gouvernements locaux n’établiraient pas et n’exécuteraient pas les règles. Ils n’imposeraient pas non plus les frais d’accès et des amendes pour l’accès illicite et les abus affectant la base des ressources naturelles. Si les responsables du volet économique de Wula Nafaa étaient tous simplement intéressés à maximiser les revenus, ils auraient dû choisir alors un autre groupe de produits, en prenant ceux qui auraient la valeur totale la plus élevée même si les produits choisis n’étaient pas largement distribués dans la zone du projet. Les produits qui sont ainsi choisis n’auraient pas joué nécessairement le rôle d’incitateurs pour amener une grande partie de la population à conserver les ressources forestières qui ne produiraient pas de bénéfices économiques pour elle ni pousser les gouvernements locaux à adopter des conventions locales et des plans d’aménagement forestier pour réglementer l’accès aux ressources naturelles. Ils n’accepteraient pas non plus de financer cette gestion par les frais et les amendes sur les produits forestiers et des amendes pour les infractions affectant les ressources forestières.

Par conséquent, il ne semble pas utile de répliquer le modèle économique de Wula Nafaa comme s’il était un projet indépendant. Par contre, il peut être utile d’effectuer une analyse financière partielle pour déterminer quels autres produits forestiers peuvent être soutenus par une deuxième phase du projet Wula Nafaa.

Il pourrait être utile à un certain point de construire un modèle économique de tout le projet, y compris les coûts et les avantages de tous les trois piliers du trépied : Nature, Richesse et Pouvoir. Le modelage des cultures individuelles et des bénéfices allant directement aux groupements des producteurs organisés est bien compris et simple. Cependant, l’effet du prix plancher est plus difficile à modeler au Sénégal puisque les chiffres exacts du volume des produits de certains produits sont difficiles à obtenir. Les chiffres du DEFCCS sont basés sur les données fiscales. Ces chiffres sont suspects et sous-estiment probablement les volumes des produits à cause de la fraude et des fuites fiscales importantes pour les produits lourdement taxés tels que la gomme mbepp et à cause d’une tendance généralisée de sous-évaluer les volumes des produits pour réduire les taxes officielles et les « taxes non officielles » collectées aux points de contrôle. Le commerce transfrontalier non inscrit peut aussi être une cause aussi étant donné les différences importantes entre les taux de taxation imposés sur les produits forestiers et les taxes sur les produits importés. Une méthodologie d’enquête par sondage serait probablement nécessaire pour établir les volumes réels des produits et ensuite estimer les bénéfices indirects. Ces enquêtes sont difficiles et coûteuses si on veut obtenir un niveau raisonnable d’exactitude. Les produits non ciblés (pas inclus dans l’analyse des bénéfices de Wula Nafaa dans son rapport annuel de 2005-2006) donnent aussi des bénéfices quand les producteurs adoptent des stratégies d’organisation et de commercialisation semblables à celles utilisées par les producteurs assistés. En outre, mêmes les producteurs non ciblés peuvent bénéficier de l’augmentation de la production et d’une meilleure commercialisation de ces produits non soutenus. Les effets multiplicateurs dans ces communautés et dans la région des revenus accrus allant aux ménages les plus pauvres seraient aussi calculés et inclus. Une certaine valeur serait attribuée au revenu obtenu par les jeunes leur permettant de demeurer dans leurs communautés et de contribuer à leur développement au lieu d’émigrer vers l’Europe ou au-delà. Les études de cas et les enquêtes  seraient nécessaires pour déterminer l’ampleur de ces bénéfices et les produits qui sont impliqués.

Les valeurs seraient aussi attribuées aux bénéfices dérivés des améliorations de la gouvernance en matière de gestion des ressources naturelles et qui ensuite produiraient des améliorations dans la façon dont les entités du gouvernement local gèrent d’autres responsabilités qui ne sont pas liées aux ressources naturelles. L’analyse des retombées économiques  globales du projet Wula Nafaa pourrait être mieux réalisée par une combinaison d’expertise, y compris des consultants internationaux ayant l’expérience dans l’évaluation économique des projets semblables dans d’autres pays ainsi que des consultants sénégalais qui connaissent l’économie locale des communautés forestières. Un effort d’ensemble devrait être fourni pour impliquer le DEFCCS et ses économistes dans cette étude et stimuler leurs efforts pour faire la collecte des données nécessaires pour quantifier les bénéfices de la gestion améliorée de la partie Ressources naturelles du programme normal de travail du DEFCCS.

Les études de cas et des enquêtes seraient nécessaires pour montrer la portée de ces bénéfices qui ont lieu et les produits impliqués. L’analyse des bénéfices globaux du projet Wula Nafaa serait mieux réalisée par une combinaison d’expertise y compris les consultants internationaux ayant l’expérience en évaluation économique des projets semblables dans d’autres pays ainsi que des consultants sénégalais connaissant l’économie locale des communautés forestières.

La plupart des bénéfices des ressources naturelles dépendent des suppositions qui seraient dangereuses à ce moment où les impacts du projet commencent juste à se faire sentir et ont lieu dans un domaine lentement croissant comme la nature où ils sont difficiles à percevoir et durs à quantifier avec exactitude. Les réductions des feux de brousse à court terme vont-elles continuer ? La régénération naturelle des espèces forestières va-t-elle avoir lieu, si oui, à quel rythme? La diversité biologique augmentera-t-elle et à quel degré et quelle valeur attribuer à cette diversité ? Est-ce que la faune qui a disparu il y a longtemps des forêts sénégalaises va réapparaître et en quelle quantité ? Quelle valeur doit-on attribuer à ce retour ? Le contrôle placé sur les effets néfastes de la transhumance sera-t-il soutenu dans le long terme, et quel sera l’impact de ce contrôle sur la régénération de la forêt, et quel sera le prix attaché à la valeur de l’accroissement de la biomasse résultant de la régénération ? Quelle quantité de charbon peut être produite des forêts gérées par an? Quelle valeur doit-on attribuer à ce charbon, étant donné que le marché du charbon risque de devenir plus compétitif et les prix peuvent baisser quand l’oligopole des fournisseurs de charbon est cassé ? Quelle valeur devra être attribuée à la consolidation des organisations des producteurs et sur la capacité qu’ils ont acquise sur base de leur travail avec les produits ciblés de WN pour répondre de façon adéquate et profiter de la production et de la commercialisation de nouveaux produits attrayants qui peuvent émerger à l’avenir ? Il sera difficile de mesurer et de prédire l’impact du projet sur les changements qui se développent lentement dans la base des ressources naturelles. Cependant, la discussion sur ce sujet peut inciter à mettre l’accent sur les éléments du programme qui peuvent le plus contribuer aux avantages futurs plus étendus des ressources forestières.

Le projet devra améliorer par nécessité la gestion du gouvernement local en matière des ressources naturelles aussi bien qu’en ressources financières qu’il obtient en raison de cette gestion améliorée pour que les avantages du projet soient durables. Dans les modèles économiques, les taxes sont considérées comme des bénéfices. Quelle valeur peut-on attribuer à ces bénéfices ? Quelle quantité sera réellement collectée ? Est-ce que les systèmes de suivi, de vérifications externes et une plus grande sophistication des populations locales vont ramener des pertes causées par la fraude dans le gouvernement local à un montant insignifiant ? Ou bien la fraude effrénée causera-t-elle l’effondrement de tout le système dès que le projet Wula Nafaa prendra fin ?

Toute ces questions (et bien d’autres) doivent avoir des réponses pour que les avantages de l’ensemble du projet Wula Nafaa soient calculés. Poser ces questions et essayer d’y répondre par des solutions de « meilleur cas » et « cas très probable »  et déterminer le coût de leur réalisation pourraient s’avérer un exercice utile que Wula Nafaa et l’USAID pourrait analyser et y réfléchir. Etant donné que  la conclusion de cette évaluation est que le modèle Wula Nafaa a réussi et qu’il vaut la peine d’être étendu, il serait important à l’USAID d’investir plus que prévu dans la quantification des bénéfices dérivés et qui peuvent découler de ce modèle de développement qui peut s’appliquer à d’autres régions et à d’autres pays ayant des ressources forestières importantes.

R3.	Quel a été l’impact sur la réduction de la pauvreté ?

Bien que la réduction de la pauvreté ne soit pas le point central du projet Wula Nafaa, le travail de terrain relatif à cette évaluation indique clairement que le projet est en train d’avoir un effet de réduction de la pauvreté dans les communautés ciblées et en particulier, celui d’augmenter le revenu disponible aux membres des communautés à revenu faible. Le projet n’a pas produit le genre de données (études de base et de suivi sur les revenus et les dépenses des ménages) qui peuvent être utilisées pour mesurer l’impact du projet sur la réduction de la pauvreté.

Cependant, il est clair que si ce projet réalise les bénéfices de revenus visés et si ces bénéfices sont largement répartis parmi différents éléments au sein de la communauté, une réduction considérable de la pauvreté sera réalisée, qu’elle soit directement ciblée ou pas. En fait, les membres les plus pauvres de la communauté, les jeunes sans terre ni travail, les femmes et les vieillards visent les opportunités qui leur sont offertes par les activités de collecte des produits de la forêt du projet, qui fournissent un revenu à ceux qui veulent s’engager dans le travail dur et les conditions difficiles de travail que cette activité implique. Un village (Wourohama dans la région de  Tambacounda) signale un revenu de l’ordre de près de 15 million CFA (30.000 dollars) de la production de la gomme mbepp et envisageait investir dans un entrepôt pour conserver les stocks croissants de gomme gardés en attendant leur collecte. Les résidents d’un autre village (Bala) ont aussi signalé les paiements de la gomme mbepp de 2 à 3 millions CFA (4000-5000 dollars). Ce sont des montants d’argent liquide qu’ils n’ont jamais vus auparavant, même pas de leurs cultures de rente de coton et d’arachide. Le représentant d’une association qui était présent lors de la visite sur le terrain du village de Koulor a souligné que les jeunes gens sans emploi ni activité rémunératrice dans leurs zones d’origine sont forcés d’émigrer à l’étranger. Les opportunités de revenu dérivé des activités du Wula Nafaa aideront à atténuer la vague d’émigration et les jeunes trouveront des sources de revenu qui leur permettront de demeurer et de travailler de façon productive dans leurs communautés.  La société partenaire (Setexpharm) qui achète la plus grande partie de la gomme mbepp produite par les groupements et les réseaux organisés par Wula Nafaa a signalé qu’elle envoie des millions de CFA (des centaines de milliers de dollars) dans la région est du pays et note l’impact positif  que ce volume d’injection des fonds doit avoir sur l’économie locale.

Ces changements sont relativement récents et se sont produits au cours de l’an passé ou des deux dernières années. Ces revenus sont largement réinvestis soit dans la même entreprise qui produit ces revenus soit dans d’autres produits tels que les chèvres, les bicyclettes, les fond de roulement pour acheter et vendre des produits, etc. Ainsi, le niveau de vie de la plupart des familles impliquées dans les produits forestiers et agricoles soutenus par Wula Nafaa ne s’est amélioré que de façon modeste à ce point. Cependant, il est attendu qu’il peut s’améliorer considérablement dans les années futures quand les familles parviendront à croire que la tranche de revenu annuel dérivée de ces produits est permanente et pas simplement un profit inattendu d’une seule fois. Milton Friedman indique en 1957 que les gens prennent leurs décisions sur les dépenses en fonction de leur revenu permanent et n’ajustent pas leur modèle de consommation au changement de revenu à moins que et jusqu’à ce que ces augmentations soient perçues comme permanentes plutôt que temporaires.  Les groupements féminins en particulier ont réinvesti la plus grande partie de leurs revenus dans leurs activités principales ou associées, mais elles ont expressément mentionné l’importance du revenu de la cueillette des produits forestiers tels que le fruit madd ou la distribution des bénéfices des activités de transformation de leur groupe pendant la période de soudure pour répondre aux besoins alimentaires de leurs familles et d’autres besoins urgents pendant cette période de l’année où il n’y a pas de revenu agricole. Ainsi, le moment du revenu dérivé des activités liées à la forêt qui est contre-cyclique peut être critique pour résoudre les effets les plus négatifs de la pauvreté. Il en est de même pour le montant du revenu qui est effectivement reçu.

Conclusions : Tout en ne ciblant pas spécifiquement la pauvreté, le travail du terrain montre clairement que beaucoup d’activités de collecte des produits de la forêt, la production du charbon et d’autres activités à base du bois permettent aux plus pauvres membres de la société locale de cibler eux-mêmes leur implication dans ces activités. Les revenus de toutes ces activités injectent des montants variés d’argent dans les communautés qui, à travers les effets multiplicateurs, créent d’autres activités dans leurs économies locales, tout en créant des emplois pour les jeunes. Au fur et à mesure que les gouvernements locaux s’impliquent davantage dans la gestion des ressources forestières locales, Wula Nafaa doit encourager les conseils ruraux de veiller à ce que les frais d’exploitation et d’autres frais soient fixés de manière à ne pas décourager ou empêcher les membres à faible revenu de s’investir dans ces activités.

Wula Nafaa doit aider les acheteurs comme Setexpharm à avoir accès au crédit de commercialisation. (La gomme mbepp n’est pas le produit le plus ciblé par SAGIC, mais elle pourrait probablement l’être. SAGIC devrait être capable d’assister les sociétés telles que Setex qui travaillent avec Wula Nafaa dans les zones hors de la capacité et de la portée de Wula Nafaa, y compris son accès amélioré au crédit à travers Development Credit Authority (DCA) ou d’autres sources.) Les retards des paiements affectent tous les producteurs, mais les pauvres peuvent se permettre le moins d’attendre et ils sont souvent forcés de vendre rapidement leurs produits et d’accepter les prix que les commerçants banas-banas leur offrent, quelque désavantageux qu’ils soient.

R4.	Quels sont les coûts et les obstacles à l’expansion du volet Retombées économiques à une plus grande échelle ? L’approche actuelle (en termes de personnel et de méthodologie technique) est-elle suffisante pour assurer la croissance la plus rapide possible pour les produits ciblés ?

a. L’approche

En ce qui concerne le volet Retombées économiques, l’approche actuelle est une adaptation de l’approche CLUSA mise au point pendant plusieurs années au Mali et ensuite répliquée avec des adaptations appropriées qui sont faites selon les buts globaux du projet au Mozambique, en Zambie, en Guinée/Conakry et ailleurs en Afrique. La méthode implique une très grande interaction avec les communautés dès le début où on offre aux communautés l’occasion de participer si elles remplissent certains critères de sélection établis pour les buts globaux du projet et aussi s’il y a un potentiel significatif de production. Les communautés qui décident de participer (et ce  n’est pas toutes les communautés initialement choisies qui le font) reçoivent alors un appui intense et actif du projet dont la présence des animateurs résidents (des généralistes qui parlent les langues locales) pour constituer des groupements des producteurs de participants qui le veulent autour d’un seul produit ou d’un nombre limité de produits choisis pour remplir les critères généraux du projet et leur potentialité de génération de revenus et la répartition élargie dans la zone du projet. L’approche ne cible pas spécifiquement les pauvres, mais elle attire un grand nombre de producteurs pauvres dont les femmes. Wula Nafaa a choisi les produits forestiers non ligneux, le charbon et les produits agricoles non traditionnels. Par ce choix, Wula Nafaa a garanti que les bénéfices du projet atteindraient les segments les plus pauvres des communautés ; les femmes, les jeunes et les vieillards qui sont impliqués dans la cueillette des produits forestiers non ligneux, les jeunes impliqués  dans la production du charbon et d’autres produits ligneux, ainsi que les femmes dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles non traditionnels.

Le travail intensif mené par les animateurs commence par la constitution des groupements et la formation sur les principes et la cohésion de groupe, les normes minimales de qualité, la commercialisation élémentaire des produits. Elle est suivie par des rencontres et des visites d’échange qui mettent les producteurs en contact avec des acheteurs présélectionnés quant à leur taille et au sérieux de leur engagement à travailler avec les producteurs pour obtenir des volumes considérables des produits  de qualité convenable, en payant un bon prix si les volumes et les qualités exigés sont atteints. Au fur et à mesure que les producteurs se familiarisent avec les demandes du marché et sont motivés par les prix plus élevés, ils passent à la technologie améliorée de la production pour augmenter le volume et améliorer davantage la qualité. Les groupements de producteurs individuels sont informés des avantages qu’il y a à s’organiser en coopératives de niveau plus élevé et reçoivent de l’assistance pour former de telles organisations (appelées réseaux et fédérations au Sénégal). Ces organisations ont besoin de formation en matière des services de développement des entreprises et de bonne gouvernance que les animateurs et les autres membres du personnel du projet fournissent. Au fur et à mesure que l’organisation grandit, le besoin d’aide intensive et d’intervention directe des animateurs en normes opérationnelles de commercialisation diminue progressivement. Bien que les animateurs soient disponibles en cas de besoin, ils réduisent graduellement le niveau de leur implication dans le fonctionnement journalier et se concentrent à aider les groupements à profiter de nouvelles opportunités supplémentaires qui surgissent (telles que la diversification en d’autres produits) ou vont former de nouveaux groupements se concentrant sur les produits mineurs d’importance économique locale dans les zones ciblées. Wula Nafaa assiste aussi les organisations des producteurs à améliorer la communication de leurs informations sur la commercialisation par la négociation et l’encouragement des groupements à se procurer des téléphones cellulaires pour profiter de l’expansion rapide de la couverture du réseau cellulaire qui couvre maintenant plusieurs parties du Sénégal rural, dont plusieurs parties que l’équipe a visitées pendant le travail sur le terrain.

Les producteurs des communautés environnantes qui n’étaient initialement pas intéressées au projet sont devenus extrêmement motivés quand ils ont vu les résultats financiers très positifs dans les communautés desservies par le projet et ils demandent des services du projet. Les animateurs et d’autres agents du projet répondent en fournissant des services aux groupements nouvellement constitués dans ces communautés pareils à ceux fournis dans les communautés initialement ciblées. Le travail de terrain de l’équipe a indiqué une forte demande d’expansion dans les communautés et les régions voisines du projet aussi bien que dans de nouvelles zones, dont certaines avaient déjà été considérées comme zone possible d’expansion dans le passé.

Quand les groupes commencent à travailler avec de grands volumes des produits, le besoin de financement des entrepôts de transit pour stocker les produits et ainsi que celui de crédit pour payer les agriculteurs membres et non membres pour leurs produits devient prioritaire parmi les besoins du groupe. L’assistance extérieure est nécessaire en ce qui concerne les subventions pour les investissements de capital et de facilitation d’obtention de crédit pour le fonds de roulement pour acheter les produits. L’appui des bailleurs de fonds peut aussi s’avérer nécessaire à ce point du développement des organisations en matière des systèmes de garantie des crédits  tels que le « Development Credit Authority (DCA) (l’organe de crédit pour le développement) de l’USAID.

Le projet travaille aussi avec des groupements des collecteurs/transformateurs dans les zones du projet pour les sensibiliser aux demandes du marché concernant les volumes et la quantité des produits. Il fournit le soutien organisationnel pareil à celui des groupements de producteurs ainsi que l’assistance financière et technique (petites subventions) pour produire des produits de qualité et de quantité exigées par les marchés de plus en sophistiqués de Dakar et de l’extérieur en Afrique. Le système de petites subventions pour financer des locaux hygiéniques, de petits appareils de transformation (tels que les décortiqueuses de fonio) et le préfinancement des coûts de transport pour amener les produits au marché ont été critiques au succès initial des groupements de transformateurs. Son appui pour faciliter l’accès au crédit sera crucial pour consolider le succès initial.

Wula Nafaa travaille aussi avec de grands acheteurs pour mettre à niveau leurs produits et améliorer leur capacité de les commercialiser sur le grand marché dakarois et le marché africain ainsi que le marché international pour des produits spécifiques. Cet appui comprend la formation (Analyse des risques et maîtrise des points critiques, conception de site Web, etc.), les  voyages d’études (le représentant de Setexpharm est parti en Inde pour explorer la technologie de saignée et d’autres technologies associées), les petites subventions pour les appareils de production relative à la qualité, etc. Les entreprises ont été confrontées à des contraintes concernant les fonds de roulement pour l’achat des produits des organisations des producteurs et le financement des stocks des matières premières acquises pendant les courtes saisons d’achat et en termes d’investissements de capital. Par exemple, en dépit des accords avec Setexpharm, les organisations des producteurs affiliés n’avaient vendu que 32% de leur production de gomme mbepp à Setexpharm et ils avaient vendu les 68% restant aux banas-banas ou à un concurrent (Socogomme). Cela est dû en grande partie au manque de fonds de roulement pour payer au comptant la gomme que les producteurs avaient rassemblée et à cause du retard dans la collecte des produits. Les retards de collecte sont  souvent dûs à la mauvaise communication. Ces difficultés sont en train d’être résolues avec le concours de Manobi (une firme de communication commerciale). Le manque de ponctualité semble aussi lié au manque de fonds de roulement pour acheter la gomme. Les sociétés de transformation des noix d’acajou ont aussi besoin d’un montant élevé des fonds de roulement pour acheter les noix d’acajou pendant les saisons relativement courtes de commercialisation afin de maintenir le stock de noix d’acajou fraîches à transformer pendant l’année. Le crédit de commercialisation pose clairement un problème pour maintenir et augmenter les bénéfices de l’approche que Wula Nafaa a aidé à générer.

b. Vaincre les contraintes et les barrières

Un nombre de contraintes et de facteurs restrictifs devra être vaincu pendant la dernière année du projet Wula Nafaa afin de maximiser les bénéfices du volet économique. Ces contraintes devront encore être traitées dans toute extension ou une deuxième du projet.

1. Crédit : Le crédit est devenu une contrainte à deux niveaux : 1) Niveau des groupements de producteurs/petits transformateurs et du réseau et 2) au niveau de grands acheteurs/transformateurs/exportateurs industriels. La réponse initiale que Wula Nafaa a donnée dans le court terme des activités du projet  a consisté à utiliser le système de petites subventions d’un million de dollars (dont il reste 400.000 dollars). Le système de petites subventions devrait être utilisé pendant la dernière année du projet ou durant toute extension de la période pour le financement :1) des activités expérimentales telles que l’introduction de nouveaux produits, 2) les investissements de petits capitaux (installations hygiéniques pour la  qualité des produits, petites machines de transformation, etc.) et 3) des fonds de démarrage pour les activités novatrices à grand risque pour les nouveaux produits agricoles et forestiers non traditionnels. Un système de petites subventions constitue aussi un supplément (et non un substitut) aux arrangements de crédit décrits ci-après qui se centrent plus sur les fonds de roulement et qui sont de nature à court terme.

Wula Nafaa a besoin de faciliter l’accès au crédit des fonds de roulement  aux organisations des producteurs afin qu’ils achètent les produits des producteurs membres et non membres et de financer ce produit pendant assez longtemps pour arranger la collecte des produits par les acheteurs partenaires qui ont négocié les prix élevés. Certains petits transformateurs (surtout ceux qui travaillent avec les noix d’acajou) ont besoin des fonds de roulement pour financer le stockage des produits acquis pendant la saison d’achat et consommés graduellement pendant le reste de l’année en les transformant en produits finis. Wula Nafaa a déjà négocié un protocole avec le Crédit Mutuel Sénégalais (CMS) et travaillait sur les procédures d’exécution des opérations au moment de notre mission.  Si possible, les accords doivent être recherchés avec diverses institutions de microfinance afin que les groupements soient capables de négocier les meilleurs termes possibles sur base de répartition du risque ; la portabilité des systèmes de garantie encouragerait la compétition. Si possible, il faudra rechercher le soutien du DCA pour assumer certains des risques courus par les organisations de microfinance. La conception du programme devrait prendre en compte le fait que ces institutions sont en compétition directe avec les banques commerciales au Sénégal pour les mêmes clients.

Le besoin de fonds considérables de commercialisation de grands acheteurs, transformateurs et exportateurs a été noté ailleurs dans ce rapport. Le financement de la commercialisation à un seul ou un petit nombre d’entreprises est un moyen extrêmement rentable et peu coûteux d’obtenir le crédit pour les producteurs ruraux. Grâce aux efforts de Wula Nafaa, les firmes partenaires ont déjà établi des rapports commerciaux avec des organisation des producteurs, elles connaissent les volumes et les qualités des produits qu’elles sont capables de produire et le montant du préfinancement qu’elles peuvent obtenir pour acheter les produits chez leurs membres et les producteurs non membres. Les acheteurs sont en position de recouvrer les avances à travers les contreparties de la commercialisation. C’est un moyen très efficace pour recouvrer les prêts dans le cas où les producteurs et les acheteurs ont une relation à long terme qu’ils sont intéressés à préserver.

Un agent de crédit devra être embauché pour établir et s’occuper du travail du système de crédit. On pourrait avoir besoin des consultants extérieurs de temps en temps pour concevoir les systèmes de garantie et améliorer les systèmes de crédit utilisés dans cette activité.

2. Analyse économique: Un économiste devra être embauché pour suivre les marchés mondial, régional et national des produits ciblés et les créneaux des produits mineurs qui sont localement importants dans une ou plusieurs régions desservies par le projet. Un produit tel que la gomme mbepp qui est très importante dans les grandes zones couvertes par le projet est un candidat clair pour une étude sur l’expansion des opportunités sur le marché mondial au-delà  de ceux qui sont actuellement disponibles au Sénégal. Il en est de même pour la résolution des questions de taxation excessive et de commerce transfrontalier possible de la gomme.

D’autres produits tels que la noix d’acajou ont aussi besoin d’être étudiés. Les firmes partenaires ciblent largement le marché local dont la capacité d’absorption de la production de noix d’acajou transformée est estimée à une tonne par mois (12 tonnes par an) tandis que la FAO estime la production de noix d’acajou fraîches à 4.500 T.  Aucune entreprise de transformation n’est encore bien établie dans le commerce international des cerneaux de noix d’acajou fraîche qui sont le débouché principal des volumes croissants des noix d’acajou fraîches qui commencent à venir du Sénégal et des pays voisins. Il faudrait encourager l’établissement ou l’entrée des entreprises capables de transformer les conteneurs mensuels de chargement de cerneaux pour l’exportation. En vue de la baisse mondiale dramatique des prix des noix d’acajou (plus de 40%), une étude du marché mondial s’impose d’urgence avant de consacrer plus de ressources à encourager ce produit en dépit de ses qualités écologiquement favorables pour un projet tel que Wula Nafaa (culture des arbres, barrière naturelle contre les feux de brousse, etc.). D’autres produits tels que le baobab font face aussi aux prix internationaux fluctuants comme les exportateurs et les producteurs chez qui ils achètent déterminent la qualité appropriée et le prix de vente. De tels produits peuvent aussi bénéficier des études approfondies de leurs marchés. Les produits mineurs qui sont localement importants dans les régions actuelles ou nouvelles du projet auront aussi besoin d’études même si ces études sont effectuées par des consultants. On peut s’attendre à une certaine coopération avec SAGIC, mais étant donné le mandat du projet, beaucoup de travail devra être effectué dans le domaine de l’économie et de la commercialisation des types de produits qui intéressent Wula Nafaa par le projet lui-même et ainsi ce travail aura besoin d’un économiste du personnel pour l’effectuer et le gérer. Dans l’entretemps, l’assistance à court terme des consultants dans le terrain peut suffire pour la durée restante du projet Wula Nafaa actuel.

3. Fonction gestion financière et audit : Une certaine formation en services de développement commercial et l’appui pratique des animateurs du projet pendant quelque temps sont essentiels à la mise au point des systèmes financiers et des aptitudes de gestion et de suivi tant des organisations des producteurs que des gouvernements locaux.  Le rapport annuel de WN de 2005-2006 indique des augmentations dramatiques de revenu pour les groupements des producteurs assistés par le projet. L’augmentation signalée est  102% supérieur au revenu de l’année passée, avec au total des revenus dépassant 300 millions CFA (plus de 600.000 dollars). Les gouvernements locaux commencent à peine à toucher aux ressources financières énormes dérivées des produits forestiers. Dans certains cas, ces revenus sont mesurés en dizaine de millions de CFA (de milliers de dollars). Les ressources à ce niveau exigent l’établissement des systèmes de suivi qui fonctionnent bien, la supervision par le personnel extérieur pendant une certaine période, la formation du personnel et de la communauté en général en matière de gestion financière et de suivi, la transparence des rapports et des audits externes annuels. A moins que ces mesures ne soient bien établies d’ici la fin du projet, la durabilité à long terme ne peut être assurée comme la gestion frauduleuse de l’organisation et des fonds du gouvernement local peut détruire les efforts du projet de promotion de la coopération dans les activités économiques et du contrôle par le  gouvernement local des ressources naturelles et de  leur gestion. La participation locale des organisations ou des institutions du gouvernement local  ne sera permanente que si les ressources sont bien gérées et de façon transparente et si elles sont justifiées. Quand les gouvernements locaux et les organisations des producteurs deviennent plus puissants et gèrent plus de fonds, l’investissement devra être fait pour assurer que les autorités et les représentants des gouvernements soient bien formés et que les membres soient conscients de la manière dont leur argent est dépensé et demandent des comptes aux autorités et aux gouvernements locaux pour leur gestion.

4. Expansion générale des activités économiques : Actuellement il est généralement accepté que l’approche du Wula Nafaa est de diriger les communautés dans la bonne direction qu’elles veulent prendre en termes d’augmentations de revenus dérivés des produits forestiers et agricoles non traditionnels. Il y a une forte demande parmi les communautés voisines des services du projet et dans la mesure où son personnel et ses ressources financières le permettent, le projet répond en fournissant au moins des services limités tels que la formation en technologie améliorée de la production. Le MEPN est aussi très satisfait des résultats du projet à ce point (selon une évaluation interne récente très positive effectuée par le Ministère) et il voudrait voir le projet s’étendre aux autres régions.

Si une deuxième phase du projet est déterminée comme priorité de l’USAID, une façon logique d’augmenter les avantages économiques serait d’étendre le projet aux communautés voisines (ce qui rendrait aussi la gestion des ressources naturelles plus rentable, surtout dans les forêts communes). Une partie de cette expansion pourrait venir des niveaux existants du personnel alors que les animateurs et le personnel et réduiraient leur implication dans les anciennes zones (sauf dans la gestion financière) et concentreraient leurs efforts dans de nouvelles zones où il y a un potentiel économique pour les genres de produits avec lesquels WN travaille. Une partie de  l’expansion exigerait l’embauche d’un nouveau personnel détenant des compétences pareilles (personnel administratif et de d’appui supplémentaire). Si de nouvelles régions s’ajoutent, le personnel supplémentaire et le personnel d’appui seront nécessaires ainsi que de nouveaux bureaux régionaux et une certaine décentralisation des activités du projet.

Après une deuxième phase d’un tel projet, si on peut se référer au cas du Mozambique, on peut s’attendre à ce que d’autres bailleurs de fonds amènent leurs propres fonds et répliquent le même modèle dans d’autres régions et produisent de bons résultats semblables. Les résultats réalisés à ce jour, ou ceux qui peuvent être réalisés à la fin de 2007, ne seront probablement pas assez robustes pour encourager l’appui d’autres bailleurs ou encourager le MEPN à consacrer une plus grande partie de ses ressources à répliquer l’approche Wula Nafaa dans d’autres régions du pays où elle serait appropriée. Il pourrait aussi être possible d’adapter la méthodologie pour correspondre à la situation légèrement différente de la gestion des zones côtières.

Conclusions: L’approche adoptée par le projet Wula Nafaa  été bien vérifiée avant son adaptation au Sénégal en ce qui concerne les buts et objectifs du projet. Le projet est en train de réaliser les résultats attendus et le staff  ainsi que l’organisation ont été adéquats pour réaliser les objectifs du projet. Il faudra noter que les avantages tirés par les producteurs non ciblés dépassent très probablement ceux des producteurs ciblés par le programme.

Puisque l’approche marche, les contraintes principales à une plus grande réalisation se trouvent dans le traitement des contraintes identifiées ci-après :

- Le crédit (les fonds de roulement pour les organisations des producteurs et les prêts pour les saisons de marché pour les entreprises partenaires engagées dans l’achat, la transformation et l’exportation de leur production)

- L’analyse économique des produits existants et nouveaux et du marché

- La gestion et le contrôle financiers ainsi que l’appui au système d’audit tant pour les organisations que pour les gouvernements locaux

R5.	Dans quelle mesure la population locale bénéficie-t-elle des revenus générés par les forêts ?

La population locale bénéficie substantiellement des revenus dérivés de la forêt. Il a été constaté que des augmentations majeures ont eu lieu pendant le fonctionnement du projet et de façon directement liée aux activités du projet. Comme il a été discuté dans la réponse à la question R3 ci-dessus, ces augmentations ont eu lieu plus ou moins dans tous les produits ciblés par le projet. En plus des augmentations mesurées sur base des ventes déclarées par les groupes travaillant avec Wula Nafaa, le projet a été capable d’estimer les avantages indirects réalisés par les producteurs non participants en fonction de l’augmentation des prix obtenus par tous les producteurs suite aux prix négociés par les réseaux Wula Nafaa qui ont été fixés comme prix plancher pour toute les régions. Pour des raisons méthodologiques, les estimations des produits couverts sous-évaluent les impacts du revenu et les produits qui ne sont pas couverts par le projet en bénéficieraient aussi. Les avantages indirects semblent en fait dépasser les avantages directs pour les producteurs ciblés.

Le projet Wula Nafaa a stimulé l’intérêt dans les produits forestiers en permettant à ceux qui sont impliqués dans leur collecte, sur base des prix moyens élevés et d’un pourcentage plus élevé du prix final du produit obtenu par les producteurs d’organiser les producteurs pour qu’ils rassemblent leurs produits, améliorent la qualité et suivent les technologies de production qui encouragent la loyauté des acheteurs et des récoltes durables des produits ciblés. Dans certains cas, la valeur a été ajoutée en améliorant le séchage et le décorticage. Dans un cas, cela s’est fait en récoltant le fruit du baobab et en laissant le fruit sécher dans la cabosse au lieu de le transformer immédiatement (décortiquer et sécher). Dans le cas du baobab, les producteurs ont aussi bénéficié de la réduction des taxes sur le fruit séché du baobab (de 25 CFA à 15 CFA par kg), ce qui a permis aux acheteurs d’acheter à un prix élevé et encouragé les femmes à amener leurs produits directement au marché de Dakar. La fraude a diminué au point où les revenus fiscaux ont en fait augmenté en dépit de la réduction du taux des taxes.

Conclusions: La population locale a reçu des avantages substantiels des revenus dérivés de la forêt. Ces avantages ont stimulé un plus grand intérêt de la part de la communauté à la protection des ressources forestières. En plus, les membres de la communauté prennent des mesures pour participer à la surveillance nécessaire pour assurer l’accès continu et amélioré aux ressources et aux avantages qui en découlent. Les feux de brousse ont diminué dramatiquement et le revenu provenant des amendes a aussi dramatiquement baissé comme les gens considèrent qu’il est à leur avantage de respecter les règles locales qui sont incorporées dans les conventions. Le succès économique dans les communautés ciblées par le projet a stimulé la demande dans les communautés adjacentes, et Wula Nafaa est en train d’y répondre dans la mesure où ses ressources le lui permettent. Le succès avec les produits ciblés a encouragé les producteurs à proposer d’autres produits d’importance locale afin qu’ils soient soutenus par Wula Nafaa. Le projet a aussi accordé un appui limité à ces produits, du moins au niveau des animateurs. Le succès dans la sphère économique a été un facteur clé dans la stimulation de l’intérêt dans les deux autres piliers du trépied Nature-Richesse-Pouvoir.

R6.	Quel a été l’impact économique du programme Wula Nafaa sur les conditions de vie des villageois ? Le programme affecte-t-il différemment les segments de la population du village, notamment les femmes, les jeunes et les vieillards?

Les conditions de vie commencent à peine à s’améliorer modestement suite à une plus grande assurance accrue dans le fait que les améliorations des revenus vont probablement être permanentes plutôt que d’une seule fois ou à la limite, être seulement temporaires. Les producteurs ne vont pas probablement dépenser un revenu accru qu’ils considèrent transitoire plutôt qu’une augmentation qui serait estimée permanente. Il est signalé que la disponibilité des aliments pendant la période de soudure s’est améliorée comme les produits comme le fruit madd fournissent un revenu pendant les périodes dures de carence et certains groupements féminins distribuent des avances à leurs membres. Ces avances sont utilisées à l’augmentation de la disponibilité des aliments pour la famille, surtout les enfants, pendant la période de soudure. Cependant, jusqu’à présent, la majorité du revenu augmenté a été réinvestie dans d’autres entreprises, y compris les petits ruminants, qui constituent un type d’épargne et d’investissement. Quelques bicyclettes ont été aussi achetées et elles sont utilisées surtout pour le transport lié aux activités commerciales.

Dans des communautés de deux différentes régions (Kolda et Ziguinchor), les répondants interviewés au cours du travail sur le terrain ont indiqué que la disponibilité des activités rémunératrices liées à la forêt donnait issue à l’énergie des jeunes, une source de revenu pour eux et une alternative à l’émigration. Les vieillards qui ne sont plus assez forts pour s’engager dans les activités agricoles rigoureuses sont en mesure de gagner un peu d’argent de la collecte des produits de la forêt, dont la saignée/collecte de la gomme mbepp.

Les femmes sont les majeures bénéficiaires de la majorité des activités de transformation soutenues par le projet et semblent avoir reçu une partie disproportionnelle des subventions du projet par rapport à leur nombre. Plusieurs des activités de transformation (préparer les gâteaux de jujube, produire de la poudre de baobab de bonne qualité, etc.) demandent des espaces de travail fermés situés dans des bâtiments bien construits avec des surfaces lisses sur lesquelles il faut travailler (afin d’offrir une protection contre la poussière du vent et le sable du vent qui souffle et de maintenir un niveau élevé d’hygiène). Sans investissement dans ces locaux, on ne peut pas produire un produit de qualité constante et acceptable et les femmes seront exclues des revenus que ces activités leur rapportent. Wula Nafaa a aussi investi dans l’achat de 8 machines décortiqueuses de fonio que les groupements des producteurs se partagent. Avant l’acquisition de ces machines, les femmes décortiquaient le fonio au rythme de 2 kg à la fois en les pilant pendant une heure dans un mortier avec un pilon. Les dépenses des femmes en temps et en effort dans ce processus laborieux constituaient l’obstacle majeur à l’expansion de la production, qui a été un avantage majeur pour les femmes impliquées dans la transformation du fonio en produit cuit, prêt à manger qui a un marché grandissant et rentable. Il peut être demandé à Wula Nafaa  de faire des investissements supplémentaires dans les locaux et les machines en l’absence des systèmes de crédit à moyen terme afin de fournir les conditions nécessaires à l’expansion de ces activités rentables pour les groupements féminins. Wula Nafaa avait un consultant en crédit au moment où l’équipe d’évaluation était dans le pays. Sa tâche consistait à aider à l’établissement d’un système qui permettrait aux groupements des producteurs d’avoir accès au crédit. Cependant le programme du crédit ne fonctionnait pas encore au moment de la mission de l’équipe d’évaluation au Sénégal.

La production de la gomme mbepp s’est rapidement accrue pendant le début des années 1990 et était estimée à une quantité de 2000 à 2500 T. Plus récemment, le département des Eaux et Forêts a signalé que la production avait baissé en dessous de 1000 T vers la fin des années 1990 et qu’elle variait entre 1000 et 1500 T depuis l’an 2000 jusqu’à présent. Cependant, le taux des taxes a doublé de 50 CFA à 100 CFA par kilo, et la réduction peut être tout simplement un hasard statistique représentant une fraude significative en réponse à l’augmentation dramatique des taxes. (Les données sur les acheteurs, si on peut les obtenir, pourraient aider à déterminer les tendances de production de ce produit. Dans tous les cas, l’importance de ce produit est bien établie sur une grande étendue géographique).

Dans le passé, la production de la gomme mbepp était traditionnellement une occupation masculine dans les villages Fulani, où les hommes possédaient les arbres qui poussaient dans leurs champs dans la forêt. Le travail était souvent fait par les travailleurs guinéens qui venaient au Sénégal pour cette raison particulière. Ils étaient parrainés par un tuteur qu’ils payaient pour les repas et le logement et pour que ce dernier les présente au chef du village qui donnait sa permission pour que cette activité soit effectuée. Chez les Mandinke, les arbres ne sont pas une propriété, mais le droit d’usage est conféré annuellement à la première personne qui va les inciser. Les femmes jouent un plus grand rôle dans les villages Fulani. Le prix moyen de la gomme a augmenté suite au succès de Wula Nafaa dans l’organisation des producteurs en les aidant à négocier de meilleurs prix avec Setexpharm et à améliorer la qualité moyenne de la gomme de la saison des pluies par une technique améliorée de saignée et la réduction de la contamination. Les gens de l’extérieur (les étrangers et les  gens de l’extérieur de la communauté) ont été largement déplacés par la population locale.  Des prix moyens plus élevés et un marché garanti ont stimulé l’intérêt dans le produit, dont Setexpharm est le majeur acheteur (achetant environ 70% de la production pour Norgine (France) pour la production d’un laxatif appelé Normacol). La plus grande partie du reste est vendue à Socogomme et une petite quantité est vendue à un commerçant indépendant. Le montant total des exportations revient à environ 1000 T. La consommation domestique (surtout pour le couscous) prend une autre part de 500 T. Les exportations de l’Inde sont approximativement de 3.500 T et la qualité du produit est généralement supérieure à celle du Sénégal. Avec de bons prix et une demande croissante, l’intérêt de certaines communautés a cru au point où une communauté entière est impliquée dans la production de la gomme. Ce qui veut dire que les femmes, les jeunes gens et les vieillards reçoivent aussi une part des bénéfices des revenus accrus. La gomme mbepp est taxée plus lourdement que tout autre produit forestier par kilo : 100 CFA (0,20 dollar) de taxe forestière, « des taxes illégales » extorquées aux points de contrôle sur les routes de 10-15 CFA (2-3%), une taxe municipale du marché de 100-150 CFA (0,20-0,30 dollar) pour la gomme vendue localement pour le couscous.  Une taxe communale de 72 CFA (0,15 dollar) était collectée à Bagny mais cette taxe aurait été éliminée avec des effets récents. Les prix payés aux producteurs augmenteraient considérablement si les taxes étaient réduites.

Conclusions: Les améliorations considérables en revenu dérivés des activités économiques organisées autour de la commercialisation améliorée, d’une meilleure qualité et de la transformation à valeur ajoutée suite au programme Wula Nafaa sont un phénomène relativement récent. Le revenu annuel moyen par producteur est très élevé et était estimé à 268.000 CFA (541 dollars). Une partie du revenu supplémentaire est consacrée à l’amélioration de la nutrition de la famille, surtout des enfants et pour répondre aux autres besoins pendant la période de soudure. L’accumulation majeure des biens n’a pas encore eu lieu à cause de la nouveauté de ces changements, de l’investissement d’une partie considérable des bénéfices dans la même activité rémunératrice ou dans d’autres et parce que la population n’est pas sûre que les augmentations de revenus soient de longue durée. Dès que ces activités sont étendues à cause de Wula Nafaa et sont entreprises avec succès  au cours d’un certain nombre d’années, il est raisonnable de s’attendre à ce que les communautés utilisent une plus grande proportion de ces revenus pour améliorer leur niveau de vie.

Les revenus sont largement répartis dans les communautés. D’ailleurs, la plupart des activités appuyées par Wula Nafaa bénéficient disproportionnellement aux femmes, aux jeunes et aux vieillards. Les jeunes gens dérivent un revenu considérable de la cueillette de madd, surtout à Kedougou et à Ziguinchor. Les femmes sont les productrices principales de jujube, de l’huile de palme, de nététou, de fonio et de baobab. Les femmes tendent aussi à être plus lourdement impliquées dans les activités impliquant la transformation à valeur ajoutée.  Les investissements de Wula Nafaa, par l’utilisation de son système de petites subventions, ont été essentiels à rendre ces entreprises viables en leur fournissant des locaux ou la technologie de transformation nécessaire pour atteindre le produit de haute qualité selon les exigences du marché de plus en plus sophistiqué de Dakar et des marchés extérieurs africains.

### Améliorer la gestion des ressources naturelles et de la biodiversité (Nature)

N1: Dans quelle mesure le suivi et la supervision des coopératives locales en matière d’utilisation de la forêt sont-ils efficaces, y compris les réserves forestières et les forêts communautaires ?

Les interviews avec les conseils ruraux ainsi que le Département des Eaux et forêts ont montré l’insuffisance des initiatives du gouvernement local dans le suivi et la gestion forestière avant le projet Wula Nafaa. Différentes raisons ont été avancées mais les plus fréquentes sont : le manque de connaissance du code forestier au niveau communautaire, l’absence des moyens techniques et financiers pour mieux organiser et contrôler les terres forestières ; l’absence d’une vision relativement à long terme et la mauvaise communication entre les communautés et le Service des Eaux et Forêts.

Partiellement à cause de l’inexistence des mécanismes de collaboration avec les communautés, le Département des Eaux et Forêts est devenu paresseux dans l’exercice et l’assomption de ses responsabilités en matière de gestion des ressources forestières. Son rôle a été ainsi limité aux tâches administratives telles que l’émission des permis requis pour toute exploitation forestière (dans les zones traditionnelles aussi bien que dans les zones de production contrôlées) et à exprimer son point de vue sur les questions de défrichement, de quota de distribution et de droits de chasse. Paradoxalement, les gouvernements et les communautés n’étaient même pas impliqués dans le suivi et la surveillance des exploiteurs forestiers qui avaient les permis de chasse et d’abattage sur leurs terres. Ils pouvaient ainsi voir les ressources forestières détruites par ces opérateurs dont les activités n’étaient pas sous leur contrôle, mais apparemment sous celui du Département des Eaux et Forêts. Cela a créé le sentiment de frustration dans les communautés qui n’encourageait pas leur implication dans la conservation de leur base des ressources forestières.

C’est dans ce contexte que le programme WN a décidé d’appuyer les activités en faveur des communautés en matière de clarification des procédures requises pour la préparation et la mise en oeuvre efficace des plans de gestion approuvés par le Service des Eaux et Forêts. Ces procédures permettent aussi une implication communautaire importante dans l’utilisation et le développement des réserves et des communautés forestières.

Entre 2003 et 2006, WN a facilité la mise au point de 24 conventions locales (16 à l’étape de la mise en œuvre et 8 à l’étape d’approbation) et quatre plans d’aménagement forestier (un est déjà fini et approuvé et trois sont en cours). Toute la zone couverte par les conseils ruraux qui ont mis au point des plans de gestion des ressources naturelles couvre maintenant  une superficie de 3.069.806 ha.

Ces conventions locales et ces plans d’aménagement forestier représentent des outils de gestion des terres qui peuvent pourvoir une vision pour l’avenir et contribuer à rapprocher les institutions du gouvernement local et les communautés. En effet, les communautés, organisées en comités villageois de gestion et comités villageois de développement (CVD ou CVGD) sous ces codes, sont maintenant responsables du suivi et de la surveillance des activités d’utilisation des forêts avec l’appui des Eaux et Forêts et des conseils ruraux. En tant qu’institution, le CVD est sous la tutelle du Conseil rural qui supervise les activités de surveillance.

Dans presque tous les conseils ruraux où les conventions locales et les codes commencent à être mis en oeuvre, les efforts de la communauté dans l’organisation, la surveillance et le contrôle des produits qui sont collectées des terres et des forêts communautaires sont sous la direction des CVD. Les CVD sont aussi responsables de la lutte contre les feux de brousse, l’égarement des bétails et le vol de bétail. A titre d’incitateur, les CVD reçoivent une partie des revenus générés par les amendes payées par les contrevenants. Ces portions peuvent varier largement d’une zone à une autre (40% à Sinthiou Malen, 15% à Goudiry).

Les difficultés auxquelles ces communautés font face dans la performance de leurs devoirs sont souvent liées au manque de moyen de transport (pour la surveillance et pour se rendre aux réunions) et à la communication, ainsi qu’à l’inexistence des uniformes et des badges. En outre, les surveillants n’ont pas encore reçu la légitimité dont ils ont besoin à travers la délégation de l’autorité des Conseils ruraux qui sont responsables de la gestion des ressources d’après la loi sur la décentralisation. Ils doivent travailler en collaboration étroite avec un agent du Département des Eaux et Forêts qui est la seule personne autorisée à émettre le procès verbal. Ils n’ont aucune autorité dans l’exécution des règles contenues dans les conventions. Malgré ces difficultés, les comités fonctionnent et, bien plus, ils sont motivés par les impacts visibles de leurs efforts dans l’amélioration de la production forestière,  pendant qu’ils profitent eux-mêmes de cette situation améliorée.

Parmi les Conseils ruraux visités, ceux de Sare Bidji et de Sakar sont ceux qui ont la performance la plus encourageante en ce qui concerne leurs activités de GRN. A Sakar, juste après une année de fonctionnement, les comités ont réalisés les éléments suivants :

- L’ouverture des pare-feux dans 11 villages au sein de la communauté rurale;

- La démarcation des pistes des bétails et des pâturages et l’identification de 7 autres pistes à être démarquées ;

- Des amendes revenant au plus à 350.000 CFA (environ USD700) dont 47.000 (USD94) étaient remises aux surveillants.

Conclusions: Il faut remarquer que le système de surveillance et de suivi ne vient que de commencer (en fonction pendant plus ou moins un an) mais il a été largement approuvé par les communautés rurales et les populations qui peuvent voir qu’il est dans leur intérêt (tel que l’a démontré l’importance des revenus tirés de la forêt au cours des dernières années). Cependant, les CVD à qui les CR ont délégué le pouvoir font face à diverses contraintes : le manque de transport et de moyen de communication; le manque de légitimité et la connaissance insuffisante du code forestier, le manque de formation en gestion administrative et financière. Ces comités ont encore besoin de beaucoup d’appui afin pour qu’ils puissent remplir leurs mandats.

Dans ce sens, les conseils ruraux, les chefs de village et le Département des Eaux et forêts ainsi que tous les services techniques de développement rural (élevage, agriculture et pêche) devraient donner plus de soutien en termes de motivation et de conseils. Heureusement, WN est conscient de ces soucis et a prévu diverses sessions de formation en 2007 visant à renforcer les capacités techniques de ces comités.

N2 : Y a-t-il des impacts physiques ou socio-économiques découlant du projet en termes des méthodes de récolte (telle que la gomme mbepp) ?

Les producteurs actifs dans les organisations impliquées dans la récolte des produits forestiers ont été formés et sensibilisés dans les pratiques de récolte durable des fruits de la forêt (gomme, madd, etc.).

Particulièrement dans le cas de la gomme dont la récolte exige des incisions, l’adoption des bonnes pratiques a été établie comme règle générale dans les diverses conventions locales sous lesquelles l’utilisation du feu (pour encourager une coulée abondante de la gomme) est interdite. La récolte est autorisée exclusivement par le Comité villageois et les incisions respectent les pratiques recommandées par Wula Nafaa.

Il est encore trop tôt pour évaluer les bénéfices dérivés de l’utilisation de ces pratiques. Cependant, une meilleure saignée combinée avec la réduction de l’utilisation du feu a un impact positif sur la santé et la productivité des arbres. Ceci est très différent du portrait très douloureux représenté par Susan Gannon lors de son voyage sur le terrain de mai 2003 dans la région de Tambacounda : « nous pouvons voir beaucoup de mbepp morts à cause de la surexploitation ; ces arbres portent de gros trous et ils portent des signes de feux de brousse sur eux ; environ 3 arbres sur 10 tombent dans cette catégorie. » L’utilisation des techniques nouvellement vulgarisées va sans doute réduire le taux d’arbres morts. La réglementation des activités des transhumants et les restrictions sur la coupe sans distinction des branches et des jeunes arbustes de mbepp vont promouvoir la production accrue et augmentera le rythme de régénération de la réserve de tous ces arbres. L’utilisation des pratiques améliorées de récolte, la sélection des arbres et la spécification de la saison de récolte vont sans nul doute contribuer à l’amélioration de la qualité de la gomme recueillie, à l’hygiène du produit et à sa préservation durant le stockage et le transit. Cela aidera les producteurs à cibler de façon plus discriminatoire les acheteurs et d’augmenter leurs revenus.

Au niveau socio-économique, les changements de comportement sont déjà évidents comme les comités villageois exécutent les règles qu’ils avaient établies dans les conventions locales et comme les populations des villages voient que ces changements sont à leur avantage et ils respectent les nouvelles règles. Plusieurs groupements villageois ont déclaré à l’équipe d’évaluation que le respect local des règles était très fort et que tous les problèmes d’application des règles des conventions locales étaient dûs à l’incursion des non résidents. Comme discuté en détail ci-haut, certaines basses couches socio-économiques de la communauté—les femmes, les vieillards et les jeunes—semblent être les bénéficiaires de l’approche N-R-P et peuvent recevoir de façon disproportionnelle de plus grandes portions des bénéfices économiques de la récolte durable des produits forestiers.

Conclusions: Les techniques de récoltes des produits forestiers actuellement vulgarisées par WN sont très appréciées par les producteurs parce qu’elles offrent des opportunités pour la préservation de l’état physique des arbres et aide à assurer la qualité de la production. En ce qui concerne les techniques de récolte de la gomme mbepp, qui est plus complexe que celles des autres produits, il est nécessaire de former les réseaux de producteurs sur les techniques les plus sophistiquées. Dans ce sens, il faut mettre en priorité la mise en œuvre des résultats du voyage d’échange effectué en Inde. En outre, le programme devrait établir, en collaboration avec d’autres instituts de recherche, des arrangements qui les aideraient à contrôler le comportement et la productivité des cueilleurs et de leurs familles dans les zones de récolte.

N3.  Quels sont les effets des conventions locales et des plans de gestion sur la forêt et la biodiversité ?

La mise en œuvre des conventions locales et des plans d’aménagement forestier vient de commencer dans la plupart des communautés rurales. Cependant, en collaboration avec d’autres acteurs, il a été possible de s’assurer des effets possibles directs et indirects de la préparation et de la mise en œuvre de ces plans.

Les effets indirects peuvent être remarqués dans la communauté qui a accepté la responsabilité de la conservation de la diversité biologique. Quant aux effets directs, ils sont plus liés à l’amélioration du processus de régénération des espèces animales et végétales et de la préservation de l’écosystème.

Effets indirects : La mise au point des conventions locales a été un processus marqué par d’intenses activités d’information, de formation, de dialogue et de sensibilisation des communautés et d’autres acteurs (agents des services techniques, gouvernements locaux et autorités administratives). L’accent sur la communication a été placé sur l’un des  facteurs qui contribuent  à la perte de la biodiversité dans des endroits différents, ainsi que le code forestier et les dispositions de la décentralisation applicables à la gestion des ressources naturelles (foncières). L’objectif est d’entraîner un changement total de comportement encourageant l’engagement personnel et collectif pour la préservation de leurs ressources naturelles.

En ce sens, l’équipe d’évaluation était heureuse d’apprendre les impacts déjà significatifs liés à l’engagement des communautés en matière de : (i) resserrement des mesures de protection des espèces forestières avec la liste des espèces forestières à protéger ; (ii) l’organisation des réunions d’action conjointe sur la gestion des feux de brousse (deux fois par an) ; et (iii) financement des activités liées au développement des pépinières des arbres forestiers et des comités de surveillance financés par les revenus produits par l’exécution des conventions (amendes, exploitation).

Il est clair que l’utilisation des visites d’échange a attiré l’attention sur la durée limitée des ressources naturelles. Cela a amené certaines communautés qui avaient visité d’autres régions du Sénégal à développer des réactions plus fortes de préservation et de gestion des ressources naturelles afin d’éviter la situation alarmante prévalant dans les régions du nord et du centre du Sénégal où il n’ y a plus de forêt.

Avant tout, il est nécessaire de souligner les impacts importants du projet dans l’amélioration de l’outillage et des opérations du DEFCCS en termes des moyens techniques de mise en vigueur et de renforcement des capacités techniques du personnel en matière de cartographie et de l’inventaire des ressources forestières. En effet, l’outillage fourni au DEFCCS par WN a rendu le DEFCCS plus opérationnel dans la délimitation des terres forestières, la connaissance des opportunités biologiques des forêts et la planification de leur exploitation. Avec ces outils, le DEFCCS a participé à la mise au point d’un simple plan d’opération et de gestion d’une forêt communautaire qui est mis en oeuvre à Koulor. Ce plan de gestion participative est un vrai outil qui aide à la prise de décision  aussi longtemps que son processus d’amener au consensus favorise le recours aux efforts collectifs pour la gestion durable des forêts ciblées (Saré Bidji, Balmadou, etc). La stratégie qu’on met en place est d’élaborer des plans d’utilisation de la terre pour chaque communauté rurale où les forêts qui a un grand potentiel de gestion sont identifiées par la communauté et affectée à la gestion. L’agriculture est interdite dans ces forêts et le pâturage est contrôlé dans les forêts couvertes par les plans d’aménagement.

Effets directs : Les effets directs sur la biodiversité ne sont pas encore remarquables sur le terrain vu seulement deux ans d’exécution des premières conventions. Cependant, les acteurs impliqués dans les activités de conservation peuvent voir quelques indicateurs et tendances vers un retour de meilleures conditions des terres et des forêts. La mise en vigueur des conventions a déjà des effets positifs sur l’amélioration des pratiques de récolte, la réduction de la fréquence des feux de brousse ainsi que la réduction de coupe de bois et de surpâturage.

Les effets les plus visibles liés à l’exécution des conventions locales sont :

L'amélioration des habitats et la préservation des espèces végétales.

L'adoption des pratiques de feux précoces (brûlures contrôlées), l'amélioration des techniques de cueillette des fruits et la réduction significative de la fréquence des feux de brousse (d'au moins 50%) ont contribué à la préservation des habitats forestiers et des espèces agroforestières. Les espèces qui ont le plus profité de ces mesures sont : le madd, (Saba Segalensis), le bambou (l’Oxytenanthera abyssinica), et le rônier (Borassus aethiopium), le tol, le néré, le karité et le manguifera indica.

Par ailleurs, avec la réduction des feux de brousse, les populations des différentes zones du projet ont commencé à développer des vergers pour planter des manguiers, des agrumes et d'autres espèces arboricoles.

L'amélioration du processus de régénération des espèces animales et végétales

Les effets ci-dessus résultent des effets combinés de la réduction des feux de brousse et des opportunités accrues de diffusion des fruits mûrs par les hommes et les espèces animales. La mise au point d'un processus efficace de régénération a été signalée pour les espèces telles  que le madd (Saba Segalensis), le bambou (l’Oxytenanthera abyssinica), et le rônier (le Borassus aethiopium). Quant aux espèces animales, ces dynamiques de conservation peuvent favoriser l'expansion de la population de la faune, l'antilope, le phacochère et le singe et probablement d'autres espèces de la frontière avec la Guinée. Le personnel de PGIES travaillant avec les communautés autour du Parc national de Niokolo signale déjà des nombres accrus des espèces de la faune circulant dans ces régions.

La réduction de la pression sur les forêts

La mise en vigueur des conventions locales et des plans d’aménagement forestier dans les 3,1 millions environ d'hectares déjà couverts par le projet Wula Nafaa a déjà aidé à atténuer la pression sur les forêts. Ces forêts divisées en parcelles représentent une barrière forte à l'expansion de l'agriculture et des pâturages et contribuent ainsi à la préservation de la biodiversité dans les terres forestières concernées.

Conclusion: Les différents témoignages ont signalé le changement positif dans l'état de la biodiversité et des habitats découlant des activités de contrôle et de surveillance qui ont contribué à la réduction de la fréquence des feux de brousse, des mauvaises pratiques de cueillette et de pression des fermes. Ces facteurs sont considérés par les acteurs comme l'indicateur le plus significatif de la qualité de la gestion de la biodiversité et de la forêt dans des différentes zones. Ces forêts deviennent de plus en plus productives, les revenus tirés de leur exploitation sont en train d'augmenter et il y a une régénération de l'économie locale.

La connaissance de ces impacts doit être largement diffusée afin que les ressources forestières puissent être utilisées de manière durable dans la plupart des communautés rurales où les forêts sont menacées par l'empiètement et les terres prises pour l'agriculture où le surpâturage et les feux de brousse empêchent la régénération naturelle des arbres et où la coupe de bois pour l'exploitation du charbon et le bois de feu mènent à la dégradation et à la perte des zones boisées.

Cependant, les acteurs exécutant les conventions locales et les plans d’aménagement forestier doivent être motivés et leurs capacités doivent être renforcées pour traiter des questions sur la décentralisation de la gestion des ressources naturelles.

N4: De quelle façon les politiques actuelles sur la gestion des ressources naturelles et la biodiversité, notamment le cadre institutionnel local des ressources, affectent-elles l'impact de Wula Nafaa ?

Les questions relatives à l'impact des politiques de GRN et le cadre institutionnel pour la mise en oeuvre de ces conventions ont été récemment traitées dans les enquêtes détaillées qui ont abouti en un résumé des réformes politiques désirées. Un consultant a diagnostiqué la situation et a proposé des mesures palliatives qui ont été présentées au groupe de travail comprenant les représentants du DFCCS. Les facteurs de politiques restrictifs les plus cités pendant les interviews de l'équipe d'évaluation et des réunions de groupe sont :

A. Les politiques

Faiblesses du système de taxation des produits forestiers. Avec la mise au point des chaînes des produits forestiers, de nouveaux produits tels que le fruit baobab (bouye) et la poudre du même fruit connaissent une très forte demande. Ces produits ne se trouvent pas sur la liste de cueillette des produits et donc leur niveau de taxation est actuellement sujette à la négociation avec chaque agent local des Eaux et Forêts. L'inclusion spécifique de ces produits sur la liste des produits taxés avec des taux de taxation relatifs appropriés facilitera leur commercialisation et leur vente.

Contrôle des revenus générés par l'Etat : Les efforts tenaces fournis par les CVD et d'autres organisations communautaires pour contrôler et gérer l'accès aux ressources forestières ont abouti à la réduction de la fraude et à l'augmentation des revenus. Cependant, ces revenus sont largement contrôlés par le Département des Eaux et forêts et n'ont pas encore bénéficié aux communautés rurales de manière substantielle. On a besoin des changements qui fourniront l'appui financier et fonctionneront comme incitateurs pour les autres activités des CVD.

Difficultés dans la planification des feux précoces : Les procédures que les conventions locales doivent suivre pour déterminer la période de feux précoces, les procédures actuelles pour obtenir un permis de feux précoces sont longues et complexes. Leur exécution complète signifie quelque fois que les brûlures ne peuvent pas se faire au moment nécessaire.

Niveau institutionnel

Les retards des transmissions des revenus générés par les conventions locales et les plans d’aménagement forestier au Conseil rural, aux CVD et aux surveillants: D'après le code forestier le plus récent, 70% d'amendes sont renvoyées aux communautés locales mais le système est lent et manque de transparence. Plusieurs fois, les CVD se sont plaints des retards dans le renvoi des revenus aux gouvernements locaux. Il ne devrait pas y avoir de retard considérable (pas plus d'un moins, selon eux) entre le temps où les revenus des frais, des amendes et des permis sont fournis au Département des Eaux et Forêts et leur transmission au trésor du gouvernement local et le temps où le pourcentage prédéterminé de ces revenus est renvoyé aux institutions communautaires (CVD, CIVD, Comités de surveillance). Il vaudrait encore mieux que les autorités locales retiennent leur part de revenus et n’envoient que le reste au gouvernement central.

Moyens de transport disponibles aux agents des Eaux et forêts limités: Le Département des Eaux et Forêts a encore besoin d'être bien équipé pour résoudre de façon adéquate les problèmes de développement soulevés par Wula Nafaa. L'existence d'un bureau d’Inspection des Forêts puissant ayant un moyen de transport approprié et un budget opérationnel est essentielle pour faciliter la mise en oeuvre des plans d’aménagement forestier et la conservation de la forêt et des ressources naturelles dans ces régions. En effet, par manque de transport, les contrôles du terrain et la vérification de la pertinence des plaintes adressées au Département des Eaux et forêts sont rarement effectués. Ceci ne peut que causer une exécution arbitraire.

Pouvoirs limités et capacités limitées des CVD et des surveillants: Le manque de légitimité pour les comités des surveillants qui travaillent bénévolement et qui doivent souvent négocier avec les contrevenants en ce qui concerne l'exécution des règles des conventions locales risque de les décourager et de compromettre l'exécution complète des règles de ces conventions locales. Le renforcement du pouvoir de ces comités et des surveillants devrait devenir une haute priorité pour retenir la crédibilité des conventions locales et des plans d’aménagement forestier.

Faiblesses des capacités institutionnelles et manque de l'engagement des Conseils ruraux : L'exécution adéquate et la mise en vigueur d'une convention locale exigent un engagement fort de la part du Conseil rural, surtout des présidents des commissions sur l'environnement et les terres. Le conseil est en fin de compte responsable de la coordination des conventions locales, de leur mise en oeuvre et de la supervision des comités de surveillance. Dans ce sens, ils n'ont pas encore montré qu'ils ont la capacité d'assumer ces responsabilités sur base d’une compréhension profonde des textes de base sur le code forestier et les règles des conventions locales et de la vulgarisation des textes de base et des règles des conventions.

L'émergence faible d'une société civile dynamique:  Actuellement, très peu d'organisations locales sont capables de maintenir un dialogue avec le CR et le Département des Eaux et Forêts et vont accepter de promouvoir sérieusement les questions de gestion des ressources naturelles que Wula Nafaa favorisent. Pour le moment, en l'absence des organisations communautaires, les CVD présentent la meilleure opportunité pour jouer ce rôle catalyseur et consultatif au niveau de la communauté. Le renforcement des capacités de ces comités en matière de plaidoyer et de prise de décision les aiderait à remplir les missions qu'on attend d'une société civile.

Certains observateurs ont l'impression que les acteurs du Gouvernement central du Sénégal continuent à s'opposer à la décentralisation effective. Ribot montre qu'au  Sénégal et ailleurs, les ministères du gouvernement central délèguent souvent des pouvoirs insuffisants ou non adéquats et prennent des décisions de politique et de mise en oeuvre qui servent à préserver leurs propres intérêts et pouvoirs. Ces chercheurs montrent aussi que même dans les cas où les pouvoirs sont déconcentrés, les organisations et les institutions locales peuvent aussi en abuser et ils peuvent être saisis par l'élite locale ou les coursiers politiques qui peuvent être payés pour ne pas exécuter ces règlements.

Ces problèmes, identifiés même dans les pays où la décentralisation est relativement avancée, peuvent être combattus  par une presse active, une société civile attentive, un système judiciaire efficace et des structures qui demandent des comptes au sommet et à la base.

Conclusions: La résolution des faiblesses politiques et institutionnelles des activités du programme WN permettra aussi la résolution des questions de responsabilité des communautés rurales et de la décentralisation des pouvoirs et des moyens de l'Etat. Pour faire face à ces défis, la volonté du gouvernement à décentraliser la gestion des ressources naturelles devrait être évidente à tous les niveaux. Ceci se réalisera par:

- L'institution d'un dialogue actif entre les Comités villageois et les gouvernements locaux; le renforcement des capacités des différents acteurs en matière de plaidoyer, des aptitudes d'organisation, de prise de décision, de planification et de mise en oeuvre

- La reconnaissance légale des structures administratives locales (CVD, CIVD);

- Le gouvernement qui fournit aux Conseils ruraux et au Département des Eaux et Forêts les moyens matériels et financiers pour effectuer leurs missions et compétences.

### L'amélioration de la gouvernance décentralisée des ressources naturelles (Pouvoir)

P1. Dans quelle mesure Wula Nafaa a-t-il renforcé les capacités des institutions locales ciblées, notamment des gouvernements locaux, des comités villageois de développement, des comités basés sur les denrées ainsi que de la fédération des producteurs ?

Wula Nafaa n'a pas été conçu comme un projet de renforcement des capacités institutionnelles. Le projet n'a pas décidé de préparer un plan global de renforcement de quatre institutions clés mentionnées ci-haut. Cependant, il  a continué à répondre aux besoins de ces institutions comme éléments clés de la stratégie Retombées économiques et de la stratégie Droits et responsabilités. Le projet n'a pas effectué d’analyses de renforcement des capacités institutionnelles comparant le niveau des compétences initial des institutions locales aux niveaux élevés des compétences des institutions pour accomplir leurs tâches prévues. Ce facteur rend difficile l'extension du renforcement institutionnel. En même temps, il est évident que toutes les institutions locales continueront à avoir besoin d'aide pendant beaucoup plus d'années avant qu'elles ne puissent fonctionner sans appui extérieur.

La capacité institutionnelle a été accrue à travers une variété d’apports de l'équipe du projet Wula Nafaa : a) les conseils donnés tous les jours et la formation par les animateurs; b) les sessions de formation formelle, et c) l'exécution des étapes nécessaires à l’accomplissement des buts du projet (ex. l’élaboration et l'exécution des conventions locales, les plans d’aménagement forestier, la gestion améliorée des ressources locales, l'accès accru au marché).

Institutions économiques: Dans le cas du volet économique du projet, bien que les besoins des institutions qui travaillent avec chacun des dix produits soient assez différents, des mesures claires ont été prises dans le renforcement des capacités des groupements de producteurs locaux. Ces mesures comprennent l'alphabétisation en cas de besoin, la formation à valeur ajoutée, la formation des formateurs et sur la gestion des groupes, la récolte améliorée des cultures et les techniques améliorées de production, la formation sur la négociation et la commercialisation, la formation en matière de contrôle de la qualité et formation en administration des affaires, l'utilisation de l'Internet pour commercialiser les produits, et la connaissance améliorée sur l'accès et la gestion du crédit.

Les réseaux de producteurs ont été aussi renforcés comme une partie de toute la stratégie du volet. L’appui à ces nouvelles organisations s’est centré sur les techniques améliorées dans la  transformation et la fourniture des valeurs ajoutées aux cultures ciblées, les aptitudes de commercialisation et de négociation, les techniques de production durable et récemment, les techniques de bio-production. La formation future des groupements de producteurs et des fédérations de producteurs devra se concentrer sur les questions de gouvernance institutionnelle (leaders des élections périodiques, la transparence dans la prise de décision  et la gestion financière, etc.). Outre la formation, les fédérations de producteurs, les réseaux  et les groupements sont mis en contact avec de grands commerçants et transformateurs activement impliqués dans l’achat des produits sénégalais forestiers non ligneux. Il est attendu que ce genre de réseautage va continuer comme activité importante pendant la durée restante du projet Wula Nafaa.

Dans son rapport indiquant le progrès vers les indicateurs de réalisation du  contrat, Wula Nafaa signale que 3327 entreprises économiques ont reçu une certaine formation ou assistance du projet à ce point, jusqu’à atteindre presque la cible de 3400 fixée pour la fin du projet.

Les comités villageois et les gouvernements locaux.  Le volet Droits et Responsabilités s’est centré principalement sur le renforcement de trois organisations villageoises et intervillageoises : 1) les comités villageois de développement ou comités de gestion (CVD ou CVDG) ; 2) les comités intervillageois de développement (CIVD) qui sont constitués des membres de plusieurs CVD et 3) la communauté de surveillance ou les comités de surveillance. Ces groupes sont responsables de l’exécution efficace des conventions locales qui ont été élaborées par les communautés locales au cours d’un an. Encore une fois, le projet a assisté ces institutions souvent jeunes par l’appui des animateurs, la formation formelle et l’accomplissement conjoint des objectifs communs tels que l’élaboration des conventions locales ou  des plans d’aménagement forestier.

La formation initiale des leaders communautaires a été fournie, région par région, dans un cours intensif de formation de deux jours ciblant les chefs de village, les maires, les membres des Conseils ruraux et des comités de l’environnement ainsi que d’autres représentants et leaders élus. Cette formation initiale, qui paraît dans le syllabus, était très participative, elle comprend la discussion sur la décentralisation, les responsabilités de la communauté dans les « textes » sur la décentralisation et les codes forestiers, l’exploitation communautaire durable des forêts et d’autres ressources naturelles, la protection des plantes et des animaux, comment réduire et combattre les feux de brousses et l’aménagement forestier. Une formation supplémentaire a été donnée plus tard sur la surveillance de la forêt,  les techniques de coupe/cueillette et la plantation des arbres des pépinières ainsi que les techniques de gestion.

Le Conseil rural est l’institution du gouvernement local que Wula Nafaa a ciblée pour recevoir l’assistance. En tant que partie de la loi sur la décentralisation de 1996, ces comités ont officiellement reçu la délégation de la responsabilité accrue de 9 compétences y compris la santé, l’éducation et l’environnement. La plupart des interactions de Wula Nafaa avec les comités se sont basées jusqu’à présent sur les responsabilités du secteur de l’environnement : surtout leur implication dans le développement et particulièrement l’approbation par les CR de chaque convention locale ou plan d’aménagement forestier. Par ailleurs, Wula Nafaa a donné la formation sur la compréhension des « textes » sur la décentralisation et les codes forestiers, la gestion durable des ressources naturelles (211 formés) et comment établir et faire fonctionner les conseils ruraux (285 formés jusqu’à présent). Quelques-uns de ces comités avaient déjà bénéficié du soutien institutionnel plus élargi et de la formation donnée par l’ancien projet  de démocratie/gouvernance DGL Felo de l’USAID.

La direction du projet Wula  Nafaa parlait récemment de consacrer la dernière année du projet à fournir un appui plus général du genre DGL Felo à trois conseils ruraux pilotes, choisis à cause de leur bonne force institutionnelle  et de leur leadership.  Ce projet a identifié les faiblesses des CR dans les domaines suivants : a) gestion financière, b) prise de décision transparente, c) budgétisation; d) planification, et e) utilisation efficace des comités par les CR.  Cependant, jusqu’à ce que le projet effectue des évaluations formelles des capacités des CR par rapport aux responsabilités qui leur sont attribuées, il sera difficile d’évaluer les coûts et les avantages relatifs de l’attention future de WN qui sera accordée au renforcement général des CR.

Conclusions:

- Wula Nafaa n’est pas conçu comme projet de renforcement institutionnel, mais il effectue ces tâches comme un moyen de réaliser les objectifs plus généraux du projet ;

- Une bonne partie du renforcement des capacités institutionnelles a été faite, mais toutes les institutions locales continueront à avoir besoin d’une certaine orientation des animateurs et de la formation pendant beaucoup plus d’années avant qu’elles ne puissent fonctionner sans appui extérieur.

- Le renforcement institutionnel des institutions économiques  (groupements de producteurs et fédération de producteurs) était  approfondi et bien ponctuel et un grand progrès a été réalisé dans le renforcement de ces jeunes organisations.

- Les besoins de renforcement institutionnel pour les institutions de gouvernance (CVD, CIVD, CR) n’ont pas été bien étudiés. Il est donc difficile d’évaluer le progrès fait jusqu’à ce jour. Cependant, la plus grande partie de l’accent a été mise sur le niveau communautaire, comme il le fallait, plutôt que sur les institutions du gouvernement local.

P2.  Est-ce qu’il y a des preuves indiquant que les gouvernements locaux ont assumé activement la responsabilité de gestion locale des ressources et des forêts ?

Conseil rural: Wula Nafaa a œuvré avec la structure principale du gouvernement local, le conseil rural, pour l’encourager à assumer une plus grande responsabilité dans la gestion des ressources naturelles locales. Les rôles des Conseils ruraux sont étroitement liés aux conventions locales et unités d’administration du niveau villageois/communautaire, telles que les comités villageois de gestion et de développement (CVD). La capacité des conseils ruraux à assumer leurs responsabilités liées à l’environnement dépend en partie de leur niveau scolaire (certains membres sont fonctionnellement analphabètes) et de leur niveau de formation.

Quels sont les indicateurs majeurs qui montreront que les Conseils ruraux assument activement leurs responsabilités de gestion ? Plusieurs indicateurs, discutés ci-bas, étaient discutés par l’équipe d’évaluation et le personnel du projet. Quoique les statistiques ne soient pas disponibles pour mesurer le progrès vers ces indicateurs, on a rassemblé quelques indications des visites des zones du projet et des interviews avec les animateurs et les agents techniques du projet.

- La participation des RC à l’élaboration et à l’approbation des conventions locales : 16 conventions locales ont été approuvées jusqu’à ce jour et 8 sont au stade final d’approbation. Les membres du Conseil rural ont normalement joué un rôle dans la conception de ces documents ; et leur approbation des documents est toujours exigée.  Dans certains cas, les membres du Conseil rural, incertains de leurs responsabilités nouvellement déléguées, ont signalé que ce processus « leur donnait quelque chose à faire » et leur donnait un modèle de travail de collaboration avec les communautés locales pour certaines de leurs autres « compétences » telles que l’éducation et la santé.

- Les fonds des Conseils ruraux alloués aux activités environnementales  et pour assurer le fonctionnement des conventions locales. Comme il est discuté en détails ci-bas (question 5 de Pouvoir), très peu de revenus ont été générés jusqu’à ce jour des nouvelles conventions locales et des plans d’aménagement forestier. Par conséquent, il est trop tôt pour savoir comment les CR vont gérer leurs parts de fonds pour les activités écologiques. Le financement accordé aux CR par le sources du gouvernement central (Fonds de dotation) n’a pas été utilisé pour les activités environnementales, mais d’après les présidents des CR, il a été utilisé à la construction des salles de classe ainsi que des centres médicaux.

- La résolution rapide et juste par le Conseil rural des problèmes des ressources naturelles amenés par les communautés. A ce jour, il n’y a pas de signe indiquant que les Conseils ruraux seront capables de résoudre les questions communautaires or les problèmes entre une communauté et le Département des Eaux et Forêts de façon équitable et efficace. Dans beaucoup de cas, les Conseils ruraux ont établi des sous-comités, mais les rôles et les responsabilités de ces sous-comités ne sont pas clairs quant à la résolution des conflits ou à la planification ou aux dépenses budgétaires.

Conclusions:

- Il est encore trop tôt pour déterminer si les Conseils ruraux ont assumé activement la responsabilité de gestion des ressources naturelles ;

- Leur participation significative au processus de planification des conventions locales et d’approbation dénote un signe positif ;

- D’autres indicateurs de leurs responsabilités seront : a) leur volonté d’attribuer des fonds spécialement affectés aux activités de l’environnement; b) leur volonté de résoudre rapidement et justement les problèmes des communautés/régions locales en matière d’environnement/conservation  et c) leur succès dans la mise en œuvre des conventions locales et des plans d’aménagement forestier qui ne viennent d’entrer en vigueur que récemment.

P3: Les membres des communautés sont-ils arrivés à apprécier le concept d’appropriation communautaire de la gestion durable de leurs ressources naturelles?

De manière générale, la réponse à cette question est clairement “oui”. Quoique Wula Nafaa n’ait pas mis au point des indicateurs spécifiques qui mesurent l’appropriation accrue de la communauté, ceux-ci peuvent comprendre : a) le niveau de participation à l’élaboration des conventions locales ; b) la participation aux comités villageois établis pour la mise en œuvre des conventions locales et c) le changement de comportement relatif à la gestion des ressources naturelles.

Niveau de participation à l’élaboration des conventions locales : L’approche Wula Nafaa en matière d’élaboration et d’approbation des conventions locales a été une approche étape par étape délibérée comprenant une grande participation locale. Ce processus à 11 étapes a pris typiquement 12 mois. Les communautés ont été activement impliquées dans l’évaluation de l’état biophysique de leurs ressources naturelles et dans l’analyse de la manière dont ces ressources ont été utilisées par les populations locales. Les communautés sont aussi impliquées dans la décision sur la répartition de leurs terres en zones, et surtout dans les décisions sur les règles de contrôle et d’utilisation des ressources naturelles. Dans les plus grandes communautés de la région de Ziguinchor, 200 à 300 personnes assistent aux réunions pour discuter de ces questions. Ces réunions  étaient aussi utilisées par Wula Nafaa pour expliquer les “textes” sur la décentralisation et les codes forestiers aux villageois afin qu’ils connaissent leurs droits et leurs responsabilités. Bien que ce processus implique le chef local (et éventuellement le sous-préfet), il était un abandon clair du processus hiérarchique traditionnel de prise de décision au Sénégal rural.

Comités villageois et intervillageois: Chaque convention locale et chaque plan d’aménagement forestier établissent, au moins sur papier, un certain nombre de comités responsables de l’exécution de l’accord. Les enquêtes de base du projet indiquent que les comités de l’environnement existaient dans beaucoup de communautés avant Wula Nafaa, mais ils étaient souvent dormants. Pour les conventions locales qui pourraient englober les terres de beaucoup de villages (31 pour Sakar), les comités villageois de gestion et développement des ressources naturelles (CVD) sont établis dans chaque village et comprennent 10 à 15 membres. Les leaders ruraux élus (conseillers ruraux) et les chefs de village sont toujours inclus dans les CVD. Un groupe de CVD d’un village est combiné en CIVD (Comités intervillageois de gestion et de développement). De même, dans beaucoup de villages, un comité de surveillance est établi pour prévenir le braconnage ou la récolte illicite.

Les fonctions de ces comités sont clairement définies dans les conventions locales (p.ex., l’exécution des règles, la communication des règles à la communauté, la mobilisation de la population pour prévenir et combattre les feux de brousse, le contrôle du bétail, l’établissement des pépinières des arbres, la collaboration avec le DEFCCS, la médiation des différends, etc.). La présence d’un document écrit, approuvé par le Conseil rural et le sous-préfet, donnerait aux villageois plus d’assurance dans leur capacité d’approcher et de sanctionner les non villageois qui n’obéissent pas aux règles actuellement codifiées dans les conventions locales.

Même dans la région de Tambacounda, où Wula Nafaa a commencé son travail il y a trois ans, les conventions locales les plus approuvées ont été établies il y a moins d’un an. Par conséquent, il y a peu de signes quantificatifs indiquant que ces nouvelles responsabilités locales sont mises en oeuvre efficacement, bien que les niveaux d’énergie soient élevés. La capacité des comités villageois à contrôler efficacement le passage interdit, la récolte illégale et les feux de brousses allumés par les étrangers (fabricants de charbon, collecteurs des produits, chasseurs et transhumants) est sérieusement limitée par : a) l’absence de moyens (fonds et outils) pour payer les salaires des gardes, pour acheter les bicyclettes afin d’assurer la patrouille de leur région ; b) les procédures encombrantes pour amener les contrevenants en justice et c) le manque d’autorité légale pour soutenir les gardes localement affectés. Pour les infractions du code forestier, toute amende doit être officiellement sanctionnée par le DEF, dont le bureau le plus proche se trouve physiquement souvent loin du point d’infraction. Les gardes locales n’ont pas de moyen de transporter les contrevenants au bureau des Eaux et Forêts. Ils n’ont pas non plus de téléphone pour demander qu’un agent des Eaux et Forêts vienne au lieu où l’infraction s’est passé. Même si le Département des Eaux et Forêts pouvait être alerté d’une certaine façon, il est très peu probable qu’un agent ait à sa disposition le moyen (véhicule et carburant) pour venir au village afin d’arrêter ou de faire payer une amende au coupable.

Wula Nafaa veut faire pression pour changer le statut des surveillants en les formant sur les principes forestiers élémentaires, le contrôle des forêts et l’imposition des amendes. Bien que le nouveau Code forestier (Article L 57) déclare que les agents forestiers du village peuvent être recrutés par les Conseils ruraux et qu’ils auraient le même pouvoir que les agents forestiers de l’Etat, le DEFCCS s’oppose à cette idée. Ce changement paraît essentiel pour pourvoir la surveillance efficace ainsi que les pouvoirs de contrôle sur base décentralisée. Il semble faire gagner le temps et l’argent du DEFCCS (probablement  aux dépens du prestige).  Les solutions possibles à ce dilemme doivent être explorées, notamment la vérification de la nouvelle approche avec un à deux conseils ruraux dans chaque région du projet.

Le manque de financement affecte aussi le fonctionnement des comités intervillageois puisque les membres ont besoin de payer le transport pour se rendre aux réunions des comités et aux délibérations du Conseil rural.

Changements de comportement relatifs à la gestion des ressources naturelles : Les interviews avec les membres des communautés et les animateurs donnent une forte indication que l’approche Wula Nafaa a souvent amené un changement rapide dans la prise de conscience de l’importance des ressources naturelles et a entraîné des changements de comportement. Une partie des changements est clairement liée à l’augmentation des revenus  dérivés du volet Retombées économiques de Wula Nafaa (WN estime que presque 15 à 20 % de la population d’un village typique participe aux activités économiques de WN). Un autre facteur encourageant le changement est le fait que la communauté comprend mieux ses droits de contrôler ses ressources (surtout à travers la discussion des textes sur les lois et l’accroissement de l’alphabétisation). Comme l’un des leaders de la communauté l’a déclaré, en parlant des membres de sa communauté, « maintenant ils commencent à voir ».

Les changements physiques ont déjà lieu. Les comités villageois et les animateurs signalent que les changements suivants sont très répandus dans les autres régions du projet :

- Les feux de brousse ont été réduits et sont strictement interdits. « Les feux précoces » sont souvent employés pour réduire la biomasse et minimiser le danger des feux massifs incontrôlés plus tard dans la saison quand la forêt est très sèche.

- Les calendriers de récolte durable ont été établis et sont respectés pour beaucoup de produits cueillis (ce qui permet aux plantes d’atteindre la maturité).

- Les villageois plantent des arbres fruitiers (manguiers et orangers) et des pépinières villageoises sont en train d’être établies.

Conclusions: En général, la réponse est « oui, » il y a une grande amélioration dans l’acceptation de l’appropriation de GRN par les membres de la communauté tel qu’il l’a été démontré par une participation considérable à la planification des CL, la participation aux comités de gestion établis par les CL et le changement significatif de comportement qui indique que le réflexe GRN s’est dramatiquement amélioré. Cependant, il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre dans l’exécution des conventions locales, surtout le manque des ressources matérielles et financières ainsi qu’un système presqu’impossible de punition/d’imposition d’amendes aux contrevenants. La délégation des responsabilités de surveillance et de contrôle aux Conseils ruraux et à leurs surveillants semble essentielle et a besoin d’être approuvée, ou du moins testée, très rapidement.

P4: Comment Wula Nafaa peut-il aider à accroître la vitesse avec laquelle les plans d’aménagement sont élaborés et mis en oeuvre—même si les forêts ne sont pas ciblées par le programme ?

Jusqu’à présent, Wula Nafaa a achevé un plan d’aménagement forestier d’une communauté, Koulor dans la Région de Tambacounda—et cela, dans la 4ème année du projet seulement. Deux autres plans sont en cours de planification (Sare Bidji et Missirah) tandis que dans la forêt classée de Balmadou, Wula Nafaa est en train d’aider à l’élaboration d’un code local. Un plan d’aménagement forestier conjoint—Paniates—est en cours de planification. Bien que ces chiffres soient bas et que le rythme de planification paraisse lent, le record de Wula Nafaa dans l’aménagement forestier est déjà meilleur que celui d’autres bailleurs des fonds travaillant au Sénégal. Le plan majeur d’aménagement forestier de GTZ aurait pris trois ans avant d’être terminé.

Le personnel de Wula Nafaa pense que ce processus peut être raccourci à un minimum de 8 mois par plan, mais toute accélération supplémentaire n’a pas beaucoup de chance de réussir, sauf si la participation de la communauté est considérablement limitée. Les étapes initiales sont particulièrement lentes si les leaders de la communautés sont analphabètes et qu’ils ont besoin d’alphabétisation élémentaire. Le processus de planification est particulièrement long pour les grandes forêts, par exemple, 22 villages et 6 villages temporaires (camps) ont dû être inclus dans le plan de Koulor. Le projet et le DEFCCS ont identifié et résolu certaines des questions qui ralentissent l’élaboration des plans initiaux d’aménagement forestier, ce qui veut dire que le processus est déjà élaboré ; néanmoins, la précipitation non raisonnable peut affecter la compréhension de la communauté, son implication ainsi que l’acceptation totale des plans et doit être évitée. La mise en œuvre réussie des plans approuvés est supposée aboutir à des améliorations tangibles dans la base des ressources et à des revenus élevés pour la communauté. Ces succès doivent encourager l’implication continue des communautés qui ont approuvé les plans et encourager aussi d’autres communautés à suivre leur exemple.

Les plans d’aménagement forestier contiennent deux parties : 1) une analyse des conditions écologiques, socio-économiques et administratives qui affectent le parc et 2) un plan d’aménagement pour diviser la forêt en unités d’aménagement (blocs) ainsi qu’un calendrier et un plan d’exploitation des ressources forestières, telles que le charbon. Le Guide de Wula Nafaa pour l’élaboration et l’exécution des plans forestiers comprend 12 étapes de planification qui se terminent par l’approbation du plan par le Conseil rural, le DEFCCS et le sous-préfet. Deux étapes supplémentaires qui viennent après l’approbation sont l’élaboration du plan d’action annuel (qui lui-même comprend plusieurs étapes) et un plan pour la gestion administrative et financière de la forêt. Le plan d’une forêt classée est pareil sauf que l’outil juridique utilisé pour la délégation des responsabilités de gestion aux villages est un « protocole de cogestion » entre le DEFCCS et les conseils ruraux impliqués.

Le personnel de Wula Nafaa, avec le concours du département forestier des USA, « US Forest Service », a identifié plusieurs voies par lesquelles la durée du processus de planification d’aménagement forestier peut être raccourci à peut-être huit mois :

- Utiliser des techniques rapides d’inventaire conçues par U.S. Forest Service;

- Commencer le processus avec une réunion conjointe avec tous les départements techniques du gouvernement concernés (versus une réunion tenue séparément avec chacun d’eux)

- Utiliser des méthodes améliorées et efficaces d’estimation de la valeur forestière;

- Augmenter la capacité des Bureaux Inventaire et Cartographie (BIC) afin qu’ils puissent jouer un plus grand rôle de soutien à l’aménagement forestier ;

- Arranger des visites des communautés dans les zones où l’aménagement forestier a réussi bien avant dans le processus de planification ;

- Réduire la complexité du plan final

- Encourager le DEF à assumer le rôle de leadership dans la mise au point des plans d’aménagement forestier, rôle qui est maintenant totalement assumé par le projet

Pour les forêts non ciblées par le projet, ces mêmes procédures peuvent être utilisées. Le Département devra adjudiquer certaines de ces étapes, surtout l’inventaire et l’enquête socio-économique, et devra accroître le niveau de financement pour permettre aux prestataires de financer les coûts des réunions des communautés/concertations et des déplacements vers les communautés et les forêts.

Conventions locales: Le guide Wula Nafaa décrit un processus de 12 étapes qui comprend une grande participation communautaire dans la mise au point des conventions locales et leur appropriation. Les conventions locales ont dû prendre presque 12 mois pour arriver à leur approbation par le Conseil rural et le sous-préfet. Quand une population est généralement alphabétisée et que le conseil rural a reçu une certaine formation, tel qu’à Sakar, la convention ne prend que six mois. Dans les villages où la plupart des membres des communautés sont analphabètes, il y a peu de chance d’accélérer le rythme de mise au point des conventions locales ou que la population puisse assimiler son contenu si le processus est accéléré.

Conclusions:

- La mise au point des plans d’aménagement forestier peut être réduite à 8 mois dans certaines circonstances (alphabétisation) et en utilisation des outils améliorés.

- Les plans hors du projet peuvent être accélérés si les BIC  peuvent accroître leur implication dans le processus de planification, si le DEFCCS a un financement adéquat, et si des échanges ont lieu entre les villages travaillant sur les plans d’aménagement forestier et ceux qui les ont déjà en place, et où les techniques déjà utilisées avec succès par Wula Nafaa sont utilisées.

- Les conventions locales peuvent être préparées en six mois tout au plus si la communauté est alphabète, bénéficie d’un bon leadership et jouit d’une cohésion interne.

P5: Dans quelle mesure le revenu du gouvernement est-il accru par le biais des conventions locales et des plans d’aménagement forestier et comment Wula Nafaa peut-il aider les gouvernements locaux dans la gestion de ces fonds?

Sous la décentralisation, le Gouvernement du Sénégal a délégué neuf compétences au gouvernement local. L’environnement est l’une de ces compétences, mais il est quelque peu unique. A la différence des autre secteurs de tels que l’éducation et la santé qui ont besoin des ressources financières pour satisfaire les besoins de la communauté mais ne les produisent pas,  l’environnement peut de lui-même générer des revenus significatifs qui peuvent être utilisés pour encourager la bonne gestion et la conservation des ressources naturelles au niveau local. A présent, ces revenus sont capturés largement par le Gouvernement central et l’Etat perd une portion significative des revenus potentiels à travers la fraude de son personnel agissant pour son propre intérêt. Le secteur environnemental est excessivement taxée et génère des ressources financières considérables pour l’Etat sénégalais. Les taux de taxe élevés encouragent la fraude et 40% des taxes sont perdues à travers la fraude.

Le projet Wula Nafaa est en train de changer cette situation et il met plus de ressources à la disposition du gouvernement local afin qu’elles soient utilisées à une meilleure gestion de la base des ressources naturelles dont découlent les revenus tant de la population locale que du gouvernement local. Le projet a prévu que les coûts d’exécution des conventions locales et des plans d’aménagement forestier seraient significatifs, mais qu’ils seraient financés, même en partie,  par les revenus générés de : a) l’exploitation et la vente du charbon, b) les frais des permis d’exploitation d’autre produits forestiers et c) les amendes. Une partie des coûts de ces frais, de ces contraventions et de ces permis sera remise aux CVD, CIVD, aux comités de surveillance et au Conseil rural.

Dans l’élaboration du brouillon des conventions locales, Wula Nafaa a encouragé les conseils ruraux à fixer les frais de collecte des produits, les taxes locales et les amendes pour les infractions à être payés directement au CR et à servir de source principale de financement des CVD et des CIVD. L’autorité légale actuelle prévoit seulement la restitution au Conseil rural d’un certain pourcentage des amendes pour les violations des codes forestiers se passant dans sa zone.

En pratique, l’autorité légale pour imposer ces frais, ces taxes et ces amendes était jugée insatisfaisante par les autorités supérieures du gouvernement (sous-préfet)  et les conventions locales n’étaient agréées que quand des erreurs de bonne foi étaient corrigées. La resoumission des brouillons des conventions causaient des retards dans leur entrée en vigueur. Ces imprudences qui causaient un retard inutile dans le processus ont été corrigées et le processus de mise au point des conventions locales révisées a été accéléré.

A l’exception du plan d’aménagement forestier de Koulor, l’équipe d’évaluation n’a pas trouvé de prévision des fonds qui permettraient aux institutions des conventions locales et des plans d’aménagement forestier d’exécuter leurs responsabilités. De même, il n’y avait pas non plus de prévision de revenus possibles à être générés à ces fins par la mise en œuvre de ces plans. Quand on a demandé quel montant d’argent serait nécessaire pour le fonctionnement des CVD, CIVD et des comités de surveillance, le personnel de Wula Nafaa répondait toujours : « nous ne savons pas », voulant dire qu’il le saurait quand les conventions commenceraient à fonctionner.

Jusqu’à ce jour, il y a très peu de revenus générés  par les conventions locales puisque même les conventions agréées sont encore au stade initial de mise en œuvre ou d’exécution. Certains présidents des conseils ruraux et certains responsables des communautés anticipent que le revenu serait minimal (surtout, comme ils l’ont dit, si les villageois et leurs voisins respectaient les règles des CL comme il faut et qu’il ne soit pas nécessaire d’imposer des amendes). Si les fonds sont générés, l’attribution de ces revenus varie quelque peu par convention locale, mais à l’exemple de Sakar, elle se fait de la manière suivante : Conseil rural, 25% ; membres du CVD/CIVD, 40% ; chef du village, 10% et contribution au développement du village, 25%.

La source de revenu principale proviendrait très probablement des frais et des permis relatifs à l’exploitation des ressources naturelles gérées par les communautés, dans les forêts gérées par les communautés. Pour ces forêts, le charbon est prévu être la principale source de revenu. Le personnel de Wula Nafaa cite sans cesse l’exemple de Missirah où le charbon illégal a été confisqué et vendu par le DEFCCS, qui a ensuite déposé 44.000 dollars des revenus dans le compte du Conseil rural. Par ailleurs, le comité de Missirah vient de négocier des frais ou une taxe non formelle, avec les producteurs de charbon extérieurs basés sur le paiement de 0,40 dollar par sac de charbon de 50 kg (prix à la production de Missirrah = 1,85 dollar) égal à 121 dollars pour chaque camion (300 sacs chacun) quittant la CR. Ces taxes alimenteront les comptes bancaires du conseil rural (10%), payera les éco-gardes (10%) ainsi que les CVD et CIVD (environ 20%) et la plus grande partie du revenu sera affectée au fonds de gestion forestière (60%). WN est en train d’insister que ces taxes non formelles soient éliminées et que 80% des frais d’émission des permis et d’autres taxes actuellement collectées par le DEF soient remis à la communauté locale. Dans ces circonstances, il est clair que l’exploitation du charbon sera probablement  la source principale de revenu pour les organisations locales participant aux plans d’aménagement forestier.

Comment Wula Nafaa peut-il améliorer la gestion de ces revenus ?  Cela varierait selon chaque institution locale. Pour les institutions de niveau communautaire mettant œuvre des conventions locales, le projet devrait être capable de fournir l’appui de la manière suivante :

- Veiller à ce que les comptes bancaires et qu’une forme simple de journal  (débits et crédits) soient en place, et qu’au moins un trésorier du village soit formé ;

- Veiller à ce que la réception et l’utilisation des fonds soient transparentes (y compris les signatures multiples), et que des rapports périodiques soient faits à la communauté ;

- Veiller à ce que des audits externes périodiques soient effectués

- Aider les CVD, les CIVD et les comités de surveillance à déterminer leurs frais d’exploitation;

- Aider ces organisations à prévoir leurs besoins en investissement au budget et les méthodes de requête de financement de ces besoins du Conseil rural ou d’autres entités.

Pour les Conseils ruraux:   Comme une partie de son travail avec les trois conseils ruraux pilotes, Wula Nafaa, peut :

- Concevoir un système pour l’amélioration de la gestion financière des recettes/ dépenses de l’environnement de ces conseils ruraux;

- Veiller à ce que la gestion financière soit transparente, et que des rapports périodiques soient disponibles à tout le conseil rural, au sous-préfet et aux membres des comités de l’environnement.

Génération de revenu:

- Travailler avec le DEFCCS et le trésorier local pour assurer que les revenus générés des villages sont renvoyés aux villages (conformément aux conventions locales) de façon ponctuelle ;

- Travailler avec l’Agence pour le Développement rural (ARD) et d’autres organisations associées au processus de planification annuelle des CR pour déterminer la meilleure façon d’aider le personnel des CR à préparer des plans et des budgets réalistes avec la participation des comités sectoriels et des responsables communautaires.

Conclusions: Les revenus dérivés des frais et des amendes locaux prélevés sur les produits forestiers commencent à générer quelques revenus et on peut s’attendre à ce qu’ils génèrent des revenus plus substantiels à l’avenir pour le gouvernement local, surtout par les plans d’aménagement forestier. Au fur et à mesure que  beaucoup plus d’accords sont négociés avec les producteurs extérieurs ou les groupements de producteurs communautaires et plus de fonds sont dérivés des frais et des taxes locaux sur les produits forestiers, les CR auront à leur disposition des ressources considérables. Si elles sont bien gérées, ces ressources peuvent pourvoir des fonds continus pour l’utilisation durable et la conservation des ressources forestières à l’avenir.

Peu d’analyses ont été effectuées en ce qui concerne la quantité des revenus probable qui sera générée : peut-être qu’une grande partie sera dérivée des plans d’aménagement forestier, surtout de la vente du charbon, mais probablement très peu de revenus, seront générés par les conventions locales. Curieusement, il n’y a pas de prévision claire du montant qui sera nécessaire pour que les CVD, les CIVD et les comités de surveillance fonctionnent efficacement. WN peut fournir son concours pour la planification élémentaire des besoins et la disponibilité possible des revenus pour chaque institution et encourager la transparence dans les recettes et l’utilisation des fonds. Les façons optimales d’assister les RC dans la gestion des fonds et la budgétisation seraient apprises du travail de l’an 5 qui sera effectué avec les cinq conseils ruraux pilotes.

Les questions de base qui se posent pour l’avenir sont :

  - pourvoir au gouvernement local l’autorité de fixer les taxes, les frais et l’émission des permis et l’autorité législatrice proportionnelles aux responsabilités qui lui ont été attribuées par la décentralisation et

  - établir des systèmes de suivi de la collecte et de l’utilisation de ces ressources au niveau du gouvernement local et assurer la comptabilité transparente qui peut satisfaire la communauté du fait que les revenus des ressources forestières sont utilisés de façon sage et juste.

## Questions programmatiques

### Est-ce que l’approche Nature-Richesse-Pouvoir marche au Sénégal?  Si oui, pourquoi?

Oui, l’approche embrassée par Wula Nafaa “marche” au Sénégal dans le sens qu’il y a progrès vers l’atteinte des objectifs du projet dans tous les trois « secteurs ». Wula Nafaa est considéré comme projet réussi par les autorités sénégalaises élues et par une grande partie du DEFCCS. Certains d’entre eux  déclarent qu’ils seraient parmi les « pères » du projet. Le projet a aussi connu du succès au niveau communautaire et des villages voisins des zones ciblées de Wula Nafaa demandent d’être inclus dans le projet.

La force motrice du succès du projet à ce point a été l’expansion rapide des produits naturels et agricoles non traditionnels. Les ventes et les bénéfices de dix produits choisis initialement  par Wula Nafaa ont augmenté énormément, dans beaucoup de cas,  ils pourvoient aux villageois plus de revenus qu’ils n’ont jamais reçus notamment au temps où le marché du coton et de l’arachide étaient forts.

Les communautés se sont vite rendues compte de l’importance du lien Richesse-Nature et ont institué des mesures pour protéger la base des ressources naturelles de leurs produits. Jusqu’à présent, cela se fait en grande partie par les conventions et les règles locales établies par les groupes en matière de cueillette. Les premières mesures de conservation prises ont été constamment les règles de prévention des feux de brousse et les règles sur la période et la manière de cueillir les produits forestiers ou planter les produits non traditionnels. Les villageois disent que les deux mesures ont produit des améliorations rapides et positives de la quantité et de la qualité de leurs produits.

Le besoin de règles et de règlements de protection de la base des ressources  a été immédiatement traduit dans la mise au point de 24 conventions locales. Ce processus a exigé l’alphabétisation, l’amélioration des connaissances des lois forestières et sur la décentralisation, et il a souvent requis de longues discussions détaillées parmi les groupes d’intérêt au niveau communautaire et entre les villages voisins ainsi que les pasteurs transhumants. Ce processus a aussi requis la participation du chef du village, des représentants de la communauté élus au Conseil rural, souvent l’implication considérable du Président du Conseil rural et enfin, l’agrément du sous-préfet. Le modèle de convention locale implique typiquement la création de 2 ou 3 comités locaux pour gérer la convention, avec les villageois qui participent bénévolement à ces comités. Il est aussi nécessaire d’établir un autre processus semblable mais plus détaillé pour l’élaboration des plans d’aménagement forestier, mais jusqu’à présent il n’y a qu’un plan qui est fini.

Ainsi, l’aspect Pouvoir du paradigme a réalisé des progrès significatifs, en ce que nous appelons « g » minuscule ou niveau communautaire. A ce stade, Wula Nafaa a eu beaucoup moins d’impact sur l’institution « G » majuscule, le Conseil rural.

Enfin, par les études et les feedbacks des zones du projet, Wula Nafaa a identifié un grand nombre de réformes de politique nécessaire pour assurer : a)  des bénéfices économiques plus complets et plus permanents aux producteurs locaux et b) une gestion communautaire plus rentable des forêts et d’autres ressources naturelles.

En résumé, l’approche N-R-P marche sans doute à ce point. Deux obstacles majeurs qui doivent être résolus avant que l’approche ne soit soutenue et étendue sont : a) la mise en vigueur de la plupart des réformes des politiques et b) une décentralisation réelle des ressources financières pour permettre aux  Conseils ruraux (et régionaux) ainsi qu’aux bureaux locaux du DEF d’assumer leurs nouvelles fonctions.

Pourquoi le paradigme N-R-P a-t-il marché à ce point au Sénégal ?

Plusieurs facteurs qui y ont contribué, sont :

  - Il y a une forte demande sur le marché des produits choisis par le projet;

  - Un esprit d’entreprenariat fort existe bel et bien, même dans les villages les plus éloignés du Sénégal rural et les villageois répondent aux demandes du marché ;

  - La loi sur la décentralisation existe même si l’Etat sénégalais semble hésiter sur le rythme de sa mise en vigueur ;

  - Après un départ branlant, le DEFCCS a fourni récemment un appui fort au projet

  - Wula Nafaa a réalisé un travail excellent dans l’inclusion des leaders locaux élus et des cadres supérieurs de DEFCCS dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet.

### Les trois éléments sont-ils nécessaires à la croissance économique dans le contexte du Sénégal?

A ce point, les trois éléments sont clairement nécessaires pour assurer la croissance économique à long terme dans le contexte du  Sénégal. Comme susmentionné, les revenus économiques accrus ont été la force motrice du succès du projet et ont entraîné une amélioration de la gestion communautaire des ressources naturelles (N) reconnue comme deuxième phase nécessaire pour assurer le revenu à long terme.

Le volet Pouvoir est-il vraiment nécessaire? Comme susmentionné, la plus grande partie du travail, à ce point, a été fait au niveau « g », où les outils de la gouvernance communautaire des ressources naturelles (conventions locales et plans d’aménagement forestier) ont été mis en place après de longues périodes d’analyse et de négociation. Si  ces ressources naturelles étaient des propriétés privées, plutôt que des propriétés communes, les conventions locales n’auraient pas été nécessaires. Théoriquement, les propriétaires fonciers peuvent gérer et protéger leur propre forêt, terre et ressource aquatique en faisant appel au gendarme ou au chef du village pour résoudre les problèmes d’accès interdit ou de vol. Mais, dans le cas des « communes », comme dans le Sénégal rural, l’élément « g » de RNP a été essentiel.

La question à laquelle Wula Nafaa est confrontée actuellement est celle de savoir dans quelle mesure il est nécessaire que le projet travaille plus extensivement avec les institutions « G », les Conseils ruraux, pour assurer la durabilité du projet. Les Conseils ruraux ont la responsabilité juridique de la gestion décentralisée de GRN, de préparer les plans de développement local, et de prendre des décisions relatives à l’agriculture et à l’élevage qui affecteront les terres communes. Mais, le projet doit-il se charger de tout le renforcement institutionnel des Conseils ruraux  (y compris ses neuf compétences—notamment l’éducation, la santé, la jeunesse, etc. ainsi que l‘environnement) afin de promouvoir les améliorations dans la planification, la budgétisation, la gestion financière et la transparence qui seraient utiles à faire avancer le programme de Wula Nafaa ? Doit-il s’efforcer de terminer le travail de DGL Felo, qui est le projet antérieur de l’USAID sur la gouvernance et la démocratie arrêté en 2004 et qui n’a pas été remplacé par l’USAID/Sénégal ? L’équipe d’évaluation espère que le travail de WN avec les trois conseils ruraux pilotes durant l’an 5  va suggérer des interventions spécifiques avec les conseils ruraux qui soutiennent clairement les objectifs du programme de l’environnement et sont rentables et ne perdent pas le temps.

### Comment l’approche Nature-Richesse- Pouvoir peut-elle être soutenue dans le long terme?

C’est une question critique pour tout projet de développement, mais surtout pour un projet qui est en train de tester un nouveau paradigme de développement, tel que celui de Nature-Richesse-Pouvoir. La durabilité n’est pas un facteur ajouté aux projets de développement comme une partie de la stratégie de clôture ou de sortie. La durabilité a été plutôt incorporée à l’approche du projet et mise en oeuvre comme partie de la stratégie globale du projet dès le premier jour. Une première étape dans la réponse à la question serait de faire une ébauche des fonctions/activités qui ont besoin d’être mises en place pour que les objectifs de Wula Nafaa soient réalisés. L’équipe Wula Nafaa a identifié un indicateur global par secteur (identifié ci-après par un Astérix *). L’équipe d’évaluation a ajouté des indicateurs plus détaillés. L’état du projet dans la réalisation de ces indicateurs est ensuite discuté.

A. Indicateurs de durabilité:

Richesse:

- *Des réseaux renforcés des producteurs organisés qui peuvent fonctionner indépendamment pendant qu’ils travaillent pour accroître leurs revenus et dont les activités respectent les règles et les principes établis par la communauté pour gérer les ressources qu’ils récoltent de manière rationnelle

- Des organisations des producteurs et des transformateurs ainsi que réseaux des producteurs capables de gérer leurs affaires avec la réduction graduelle de l’implication de WN

- Le crédit est disponible : les producteurs et les transformateurs reliés aux banques et aux institutions de microfinance;

- Des organisations et réseaux des producteurs qui ont la capacité de répondre aux changements et au potentiel du marché;

- Les membres des organisations des producteurs et des transformateurs comprennent et supervisent la gestion

- La bonne gouvernance et la transparence sont assurées comme partie de la gestion des organisations des producteurs et des réseaux

- Les responsables des organisations des producteurs et le personnel sont tenus responsables des résultats

- De nouveaux leaders sont périodiquement élus et formés pour remplacer les anciens;

- Les fédérations (institutions de niveau tertiaire) ne sont pas nécessaires pour la plupart des produits, mais si elles le sont, SAGIC s’en chargera.

Nature

- *Les outils des ressources naturelles tels que les conventions locales et les plans d’aménagement forestier sont élaborés, mis en œuvre et gérés collectivement et correctement ;

- La bonne application des éléments clés du présent code forestier ; l’agrément et l’application des réformes des codes forestiers

- Les activités du DEFCCS mettent sur l’accent sur l’appui de la gestion communautaire des ressources naturelles, en travaillant étroitement avec les Conseils ruraux (et moins sur la surveillance des ventes des produits)

- Au moins un plan d’aménagement forestier communautaire qui marche et un plan de cogestion d’une forêt classée mis en place et en voie d’exécution;

- Les plans d’aménagement forestier et les conventions locales servent de modèles aux autres plans et conventions mis au point sans l’appui de Wula Nafaa

- Le DEFCCS a la capacité technique et les ressources financières pour élaborer des nouveaux plans d’aménagement forestier de façon ponctuelle

- Les Comité ruraux sont organisés pour : a) résoudre les problèmes GRN ponctuellement ; b) planifier et financer les investissements pour appuyer les efforts communautaires de GRN ; c) gèrent efficacement les ressources

- Les communautés sont conscientes de leurs droits et responsabilités sous la décentralisation et voient le lien entre les avantages économiques et la GRN.

Pouvoir:

- *Les conseils ruraux et leurs sous-organisations sont conscients de leurs pouvoirs dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, compétents dans l’utilisation de ces pouvoirs, et  responsables dans le sens qu’ils respectent les règles et les gouvernent bien ;

- Les conventions locales sont mises en œuvre (et modifiées en cas de besoin) de manière transparente ;

- Les Comités villageois et les conseils ruraux peuvent fonctionner sans animateurs (ou consultants) ;

- Les ressources financières adéquates sont disponibles pour le fonctionnement des institutions de l’environnement des Comités villageois et ruraux, des revenus locaux croissants générés en partie des conventions locales et des plans d’aménagement forestier ;

- Les groupes des acteurs (organisations communautaires, conseils ruraux et réseaux économiques) continuent à faire le plaidoyer pour les réformes des politiques qui appuient l’approche N-R-P

B.  Etat du projet:

1. Retombées économiques

- Des réseaux renforcés des producteurs organisés qui peuvent fonctionner indépendamment pendant qu’ils travaillent pour augmenter leurs revenus et dont les activités respectent les règles et les principes établis par la communauté pour gérer les ressources qu’ils récoltent.

L’approche décrite dans la Section V engage une forte implication des animateurs sur le terrain et d’autres membres du personnel du projet. Les interventions par le personnel de Wula Nafaa dans les opérations journalières de commercialisation et de production des groupements des producteurs déclinent progressivement avec le temps. Le staff dirige son attention à fournir les services de développement des entreprises  pour aider les organisations des producteurs à consolider leurs opérations et les faire administrer de façon rentable, ouverte et transparente. Les efforts du staff sont destinés à laisser en place, à la fin, des organisations fonctionnelles capables de continuer à commercialiser la production des membres avec succès, afin d’entretenir les ressources forestières dont leurs revenus accrus dépendent et dans le but de fournir le soutien continu à la gestion du gouvernement local de l’accès aux ressources. Il forme les producteurs à comprendre le besoin de contrôler l’accès et l’utilisation des ressources naturelles et pour les gouvernements locaux, le besoin d’imposer des frais raisonnables pour financer les coûts de surveillance et de gestion des ressources naturelles.

Wula Nafaa essaie d’aider les organisations à développer la base financière de soutien dont elles ont besoin pour maintenir leurs services en encourageant l’adoption des frais imposés sur le volume des produits que les membres commercialisent à travers leurs organisations. Pour la majorité, ces frais sont en train d’être discutés mais ils n’ont pas encore été mis en vigueur. Wula Nafaa a besoin de travailler intensivement avec les organisations en cette matière pendant sa dernière année d’opération.

- Les organisations de producteurs et de transformation et les réseaux de producteurs ont la capacité de gérer leurs entreprises avec la réduction graduelle de l’implication de Wula Nafaa

L’approche Wula Nafaa a réussi à établir les groupements de producteurs au niveau des villages et des réseaux (ou coopératives de deuxième niveau). Ces groupements sont capables de rassembler des quantités des produits d’un volume suffisant et de qualité convenue pour satisfaire les spécifications des acheteurs. Ils reconnaissent le besoin de la solidarité des groupes et de la consolidation des ventes à un seul acheteur pour maintenir l’avantage de prix et d’autres concessions négociées auparavant. L’implication des animateurs de Wula Nafaa et de son personnel dans ces opérations habituelles quotidiennes de vente devient moins nécessaire au fur et à mesure. Ainsi, le temps et l’énergie du personnel sont alors libérés pour se concentrer sur le développement du savoir-faire dans les affaires de l’organisation des producteurs et ainsi que de ses responsables et du personnel embauché. Les organisations apprennent vite à gérer les fonctions répétitives de commercialisation d’elles-mêmes et, avec l’aide du projet, à profiter des opportunités favorables qui émergent. Leur compétence grandissante constitue un bon signe pour la durabilité de leurs opérations à l’avenir. Au même moment, elle permet au  personnel du projet de se concentrer sur les besoins du niveau organisationnel supérieur et de fournir des services aux autres communautés qui demandent l’appui afin d’obtenir les bénéfices offerts par le model économique soutenu par Wula Nafaa.

- Le crédit est disponible : les producteurs et les transformateurs sont mis en contact avec les banques et les institutions de microfinance

Le projet Wula Nafaa s’efforce aussi de faciliter l’établissement des rapports entre les organisations des producteurs, des entreprises et des transformateurs et les institutions financières capables de financer leurs opérations de commercialisation et peut-être aussi de fournir des crédits d’investissement à long terme dont certaines de ces organisations auront besoin à l’avenir. Ces rapports seront entrepris à deux niveaux : 1) les organisations de producteurs et de petits transformateurs avec les institutions de microfinance et 2) les grands acheteurs, les grands transformateurs et les exportateurs avec les banques commerciales. A cause de la nouveauté relative de la plupart des organisations et des entreprises aidées par le projet et de leur manque de garantie, les fonds externes indépendants devront être mis en place comme une étape nécessaire dans la marche vers l’autonomie financière des entreprises ciblées et d’autres organisations. Ces liens de crédit n’avaient pas encore été mis en place dans la plupart des cas au moment de la mission d’évaluation sur le terrain. A moins que le soutien financier des institutions de crédit formelles ne soit assuré, la plupart des organisations et d’autres entreprises auront du mal à garder la loyauté de leurs membres pour les ventes en groupe et à acquérir des volumes supplémentaires des produits nécessaires pour étendre leurs opérations. L’expansion doit se faire maintenant et continuer à se faire à la fin du soutien du projet.

- Les organisations des producteurs et les réseaux ont la capacité de répondre aux changements du marché et aux nouvelles opportunités

Les groupements et les réseaux des producteurs considèrent les opportunités pour diversifier en de nouveaux produits et occasionnellement sont forcées de chercher d’autres réseaux commerciaux quand les acheteurs préférés n’arrivent pas à satisfaire le calendrier de collecte ou de paiement. La plupart de ces organisations n’ont été établies ou n’ont commencé à fonctionner sur une base commerciale qu’au cours des trois dernières années, avec l’appui du projet Wula Nafaa. Certaines sont même plus récentes et elles viennent juste de commencer leur exploitation commerciale. Wula Nafaa a effectué l’étude des marchés nationaux et internationaux des produits choisis par le projet en vue de recevoir l’appui du projet et pour les autres qu’il a décidé de ne pas soutenir (du moins initialement). Il a aidé les organisations à développer des relations commerciales avec des acheteurs choisis et de consolider des partenariats dont les deux côtés sont généralement satisfaits.

Actuellement, la capacité de ces organisations est limitée quand il faut répondre à toute rupture dans les relations commerciales établies ou  profiter de nouvelles opportunités dans leur produit principal ou pour de nouveaux produits disponibles dans leur localité. Le temps supplémentaire et les expériences pratiques qu’une deuxième phase du projet Wula Nafaa pourrait offrir seraient utiles à la consolidation des relations commerciales existantes et la connaissance plus approfondie des marchés principaux des produits actuellement commercialisés. Ils aideraient les leaders à apprendre des techniques d’étude de nouveaux marchés au Sénégal. Après quelques années de soutien supplémentaire, la plupart de ces organisations et de ces entreprises seront capables d’apprendre à s’adapter aux situations changeantes du marché. Les nouvelles organisations des producteurs et d’autres entreprises peuvent probablement se développer, même dans les communautés non assistées ou dans le domaine des produits non soutenus par Wula Nafaa. D’autres organisations peuvent aussi se développer si le temps nécessaire leur est accordé pour absorber et ensuite suivre l’exemple des organisations et des entreprises assistées par WN.

L’appui extérieur d’autres projets tels que SAGIC peut encore être nécessaire dans le but de profiter des opportunités offertes par le marché international pourvu par les nouveaux produits ou pour des moyens considérablement différents de commercialiser les produits existants.

- Les membres des organisations des producteurs et des transformateurs  ainsi que les réseaux comprennent et supervisent la gestion

L’adhésion aux organisations est volontaire et se fait par les producteurs individuels qui se regroupent pour obtenir en tant que groupe des rémunérations financières qu’ils ne peuvent pas obtenir en vendant leurs produits individuellement. La participation continue des membres existants et l’adhésion de nouveaux membres n’auront lieu que si les membres comprennent bien ce que l’organisation est en train de faire et comment elle fonctionne. Tout signe de désordre financier peut tuer une organisation réussie et entraînera les membres à l’abandonner très vite et en masse. Ainsi, il est essentiel que les membres de l’organisation soient bien informés des opérations de leur organisation, de l’argent qu’il gagne en étant organisé par rapport à s’ils travaillaient individuellement sur le marché et la manière dont les fonds de l’organisations sont utilisés pour leur avantage. Les comptes doivent être affichés de manière facilement lisible sur du papier de taille d’un bloc de conférence aux places des réunions.

La plupart des producteurs sont analphabètes. Cela est vrai surtout dans le cas des organisations féminines. Les membres alphabètes devraient aider ceux qui ne le sont pas à comprendre ce qui se passe dans l’organisation. Il faudrait aider ceux qui veulent acquérir l’alphabétisation, pas comme un but en lui-même, mais en tant qu’une partie essentielle de la stratégie pour s’assurer que ces organisations sont dirigées démocratiquement.

Les leaders doivent rendre compte de leurs actions et des résultats qu’ils obtiennent. Les membres doivent être activement impliqués à travers la participation à des réunions ouvertes de tous les membres auxquelles ils ont la permission d’assister, si pas nécessairement participer aux réunions du conseil d’administration. Les élections doivent être fréquentes, les mandats doivent être courts et la rotation de la direction doit être fréquente, notamment en prévoyant des réunions spéciales quand des questions majeures émergent ou quand les membres ne sont pas satisfaits de la manière dont l’organisation est gérée.

Il faut exiger aux représentants des groupes des producteurs assistant aux réunions tenues en dehors de leurs villages avec les réseaux ou assistant aux sessions de formation de faire un rapport aux membres sur les questions soulevées et sur les décisions prises qui affectent leur organisation. Les questions importantes à l’organisation doivent être débattues généralement au fur et à mesure qu’elles émergent et tous les membres doivent participer. Quand les décisions sont prises par le conseil d’administration, il ne faut pas attendre la prochaine réunion générale pour en présenter le rapport. Le travail a indiqué un certain degré d’insatisfaction de la part des membres en ce qui concerne les rapports et les informations reçus des leaders et des gens formés par Wula Nafaa. Les membres se sentent laissés pour compte quand les leaders ou ceux qui sont invités aux sessions de formation ne partagent pas ceux qu’ils ont appris avec leurs homologues. Les responsables et les animateurs de Wula Nafaa  doivent être conscients de ce souci et veiller à ce qu’il soit traité comme partie du développement des organisations fortes et démocratiquement gouvernées.

- La bonne gouvernance et la transparence sont assurées en tant que partie de la gestion de l’organisation ou du réseau des producteurs

Une question majeure de la durabilité c’est la gouvernance, la comptabilité transparente et la confiance des membres dans la capacité de leurs organisations des producteurs de continuer à leur donner de l’argent à l’avenir. Les leaders doivent apprendre leurs rôles et leurs responsabilités, la gestion élémentaire des entreprises et des aptitudes simples de comptabilité ainsi que l’importance de présenter les résultats de chaque transaction de manière simple et compréhensible à tous les membres.  Les membres doivent comprendre les affaires de l’organisation et apprendre qu’ils ont le droit et la responsabilité d’exprimer leurs soucis s’ils ne comprennent pas ce qui se passe ou s’ils le comprennent et ne sont pas satisfaits de la manière dont l’organisation est gérée.

La bonne gouvernance et la transparence financière sont essentielles au niveau du gouvernement local et exigent un grand degré de l’implication communautaire dans les décisions du gouvernement.

- Les directeurs des organisations des producteurs et le personnel sont tenus responsables des résultats

Les documents comptables devraient toujours être ouverts à tous les membres. Les comptes annuels doivent être produits pour aider les animateurs de Wula Nafaa initialement et les résultats doivent être affichés sur les murs des bureaux ou des entrepôts de l’organisation pour qu’ils soient vus par tous. Dès que leurs finances le permettent, des aides-comptables extérieurs doivent être embauchés et assistés, du moins initialement, par les animateurs. Les comptes qu’ils tiennent doivent être sujets à l’examen et à la vérification du personnel de Wula Nafaa ou des comptables extérieurs embauchés spécifiquement à cette fin. Certains des réseaux peuvent devenir assez larges et effectuer un volume suffisant des affaires pour justifier l’embauche des gérants professionnels. Les gérants doivent être supervisés par les leaders de l’organisation et doivent donner une comptabilité claire de toutes leurs opérations et tenir le leadership au courant des transactions des affaires de l’organisation et des questions futures nécessitant leur attention.

- Les nouveaux leaders sont périodiquement élus et formés pour remplacer les anciens

Il faut prendre des dispositions pour assurer la rotation des leaders. Etant donné le niveau élevé d’analphabétisme, surtout parmi les femmes, un certain appui est nécessaire pour assurer l’alphabétisation des leaders potentiels successeurs. Les mêmes leaders qui restent aux postes pendant une longue période ne dirigent pas les organisations démocratiquement. Aucune des organisations interviewées pendant le travail du terrain n’a changé de leader depuis le démarrage de l’organisation bien que dans certains cas, les organisations existent déjà depuis trois ans. Le projet Wula Nafaa doit veiller à ce que le directeur actuel fasse une bonne gestion de son organisation et qu’une nouvelle génération de leaders soit formée et soit prête à prendre la relève quand il faudra remplacer les leaders actuels à cause de l’âge, du niveau d’intérêt réduit, ou quand ils n’arrivent pas à produire les résultats désirés. Il faudra fournir plus d’efforts dans ce domaine dans une deuxième phase de ce projet.

- Les fédérations ne sont pas nécessaires pour la plupart des produits, mais en cas de besoin, elles seront entretenues par SAGIC

Dans un délai de planification raisonnable pour l’USAID (environ cinq ans), le soutien basé sur le modèle Nature-Richesse-Pouvoir ne comprendra probablement pas le développement des organisations de troisième niveau pendant le reste du projet Wula Nafaa ou dans une deuxième phase du projet (si l’USAID décide qu’il en faut). La commercialisation des produits peut continuer à s’étendre à un rythme raisonnable, mais probablement plus lent que le niveau incroyable réalisé actuellement avec l’appui du projet. On peut continuer à utiliser les réseaux commerciaux existants. De nouveaux réseaux continueront à pourvoir aux producteurs des meilleurs prix pour leurs produits et des points de vente capables de manipuler un volume plus élevé et une qualité améliorée que les organisations des producteurs pourront fournir.

Le groupe de travail conjoint de DEFCCS et de Wula Nafaa est en train d’analyser les nombreuses taxes et questions réglementaires qui entravent le développement des produits forestiers et agricoles non traditionnels que Wula Nafaa est en train de soutenir. Un rôle des fédérations serait de faire le plaidoyer pour amener ces mêmes questions à la considération publique. Cependant, si la volonté politique existe, beaucoup de ces questions de taxes et autres qui inhibent le développement de la commercialisation de ces  produits forestiers et agricoles non traditionnels peuvent être résolues dans la période restante de Wula Nafaa ou dans la seconde phase du projet. Le projet Wula Nafaa a des objectifs autres que de simplement maximiser le revenu des produits choisis. Ceci dit, les efforts et les dépenses nécessaires pour mettre sur pied et développer les fédérations dans le but de réaliser des bénéfices économiques modestes supplémentaires et promouvoir la réforme des politiques et réglementaire, serait peut-être mieux utilisé dans d’autres domaines du projet qui posent des problèmes. Parmi ces problèmes figure l’amélioration de la responsabilisation et la gouvernance locale qui sont seront fondamentales à la réalisation de l’utilisation, de la gestion et de la conservation des ressources forestières à long terme.

Certains groupements de transformateurs ont déjà établi des organisations qu’ils appellent fédérations. Ces organisations sont organisées de façon large et n’ont pas actuellement de fonctions commerciales ou financières. SAGIC voudrait peut-être travailler avec certaines de ces organisations pour les consolider en rôles qui sont appropriés aux produits dans lesquels ils sont impliqués. Dans les cas où les groupements de producteurs pourraient réaliser des gains économiques additionnels significatifs soit par la commercialisation à un niveau plus élevé que les réseaux de deuxième niveau ne le permettent, ou dans le cas où le plaidoyer pour la réforme des politiques ou des règlements est jugé critique à la viabilité de leurs opérations, SAGIC voudrait peut-être soutenir le développement de telles fédérations. Il est encore trop dans le développement de la majorité des organisations des producteurs de niveau primaire et secondaire pour croire que les organisations de troisième niveau sont une solution viable à ce stade. Les organisations de niveau inférieur étant développées actuellement avec le soutien de Wula Nafaa sont adéquates pour satisfaire les besoins les plus immédiats auxquels les producteurs sont confrontés dans la commercialisation de leurs produits.

2. Nature

Les Conseils ruraux et les populations remplissent leurs responsabilités: La réalisation de ce but exige que ceux qui sont impliqués maîtrisent mieux leur rôle dans l’exécution des conventions locales et en général, dans l’exercice des compétences transférées. L’amélioration des aptitudes en matière de prise de décision, de planification, d’organisation et de mise en œuvre aidera les CR à établir des dialogues productifs avec l’administration forestière, les CVD et le secteur privé. Quant aux moyens financiers nécessaires pour effectuer ces tâches, les représentants locaux élus doivent être assez imaginatifs et créatifs pour élargir les opportunités des ressources endogènes génératrices des revenus et surtout celles créées par WN dans le cadre de la mise à jour des ressources forestières.

Collaboration étroite entre le DEFCCS et les Conseils ruraux: La collaboration établie dans la mise au point des conventions locales et la cogestion des plans d’aménagement forestier peuvent être soignées et entretenues avec l’appui matériel du Conseil régional. Ce dernier est l’organe habilité à mettre au point un cadre d’action concertée responsable de la planification et de l’harmonisation des politiques de gestion des ressources naturelles dans les limites du périmètre régional.

Modèles opérationnels et adoptés de gestion communautaire :  Le processus d’appropriation des conventions locales actuelles au niveau des acteurs (CR et CVD) peut être renforcé par une stratégie comprenant: l’animation régulière des structures responsables de la mise en oeuvre des conventions locales et des plans d’action forestiers (tenir régulièrement des réunions mensuelles d’auto-évaluation) ; le suivi régulier et la vérification régulière des activités des comités par les partenaires de l’Etat ; la synergie des efforts par le DEFCCS, WN, PROGEDE, PAEFK et les ONG.

Approbation des brouillons du code forestier et de la taxation forestière : La levée des équivoques sur le code forestier et la taxation forestière permettra de donner plus de responsabilités aux acteurs (CR et CVD) dont la mission exige non seulement des moyens financiers, mais aussi le pouvoir de prise de décision, au niveau tant juridique que politique. En outre, l’exécution de ces dispositions affectera la volonté politique de décentraliser les responsabilités dans la gestion des ressources naturelles.

Des moyens supplémentaires pour renforcer les opérations de DEF et des institutions locales : Le renforcement des capacités techniques et matérielles d’intervention du Département des Eaux et forêts leur permettra de fournir un appui « consultatif » et le  contrôle aux conseils ruraux et aux comités de surveillance. Dans ce sens, l’appui de WN en termes d’outillage et de renforcement de capacités pour le bureau de l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts doit être renforcé et décentralisé au secteur forestier et  aux unités locales forestières. Ces dernières doivent être équipées des ordinateurs portatifs et des systèmes de positionnement mondial (GPS) qui leur permettront de collecter les données relatives aux produits forestiers exploités et en circulation, au reboisement et aux activités de lutte contre les feux de brousse.

C. Etapes vers la durabilité:

  - Exécution et réformes adéquates du Code forestier

  - Réduction de la fraude et des éléments dissuasifs à la production et à la vente des produits forestiers et non traditionnels

  - Le DEFCCS accepte son nouveau rôle et ses nouvelles responsabilités dans le contexte de la décentralisation

  - Disponibilité des fonds adéquats (du Fonds forestier, peut-être) pour financer les activités agressives du terrain du DEFCCS telles que la planification de l’aménagement forestier

  - Transfert des revenus suffisants aux institutions de gestion des ressources naturelles du niveau communautaire (CVD, etc.) et aux Conseils ruraux pour leur permettre de remplir leurs nouvelles responsabilités ou leur donner l’autorité de générer ces fonds par la perception des droits, des frais, des amendes et des taxes locales sur les produits locaux.

### Comment le Ministère de l’Environnement peut-il réaliser les résultats publiés à une plus grande échelle ?

La diffusion des résultats de l’approche N-R-P de Wula Nafaa peut être plus compliquée que l’extension avec des projets plus traditionnels. Plusieurs approches sont discutées ci-après.

a. Ministère de l’Environnement et de la protection de la nature (MEPN):  L’approche N-R-P est beaucoup plus extensive que les responsabilités traditionnelles du Ministère de l’environnement. Bien que le MEPN et ses agents du terrain du DEF puissent et devraient être utiles à la vulgarisation de l’utilisation des conventions locales et des plans  d’aménagement forestier, le Ministère manque de capacités effectives pour aider à constituer les groupements des producteurs, des groupements des transformateurs et les réseaux des producteurs. Par conséquent, il est très peu probable que le Ministère puisse aider à vulgariser l’approche N-R-P sans s’associer à une autre institution du gouvernement ou un autre bailleur. Un partenaire possible serait l’ANCAR qui aurait aidé à former et soutenir les groupements des producteurs agricoles, mais en utilisant une approche plus traditionnelle de coopérative. Dans tous les cas, sous les institutions de développement rural restructurées sur recommandation de la Banque mondiale, l’ANCAR sera bientôt absorbée par une plus grande organisation, le Programme national de développement local (PNDL).

Le MEPN pourrait aussi s’efforcer d’étendre le modèle en encourageant les autres projets financés par des bailleurs de fonds à l’utiliser dans d’autres régions du Sénégal. Un projet actuel, le PGIES, soutient les activités intégrées de développement dans les villages limitrophes des parcs nationaux et d’autres aires protégées. Cependant, le PGIES n’encourage pas l’exploitation des ressources forestières, du moins actuellement. Par contre,  il encourage les communautés à développer d’autres moyens de vie tels que l’élevage de la volaille, l’apiculture et l’écotourisme. Cette approche très traditionnelle du projet de conservation et développement intégré semble myopique. Peut-être que le MEPN peut encourager le PGIES à essayer l’approche de Wula Nafaa dans quelques zones du projet, surtout dans la zone tampon autour du Parc National de Niakolo, qui est lui-même adjacent à une zone où Wula Nafaa a déjà des activités de projet.

b. Expansion au niveau communautaire: À un niveau différent, l’utilisation étendue du modèle pourrait aussi être encouragé par les communautés locales. On peut encourager les Présidents des Conseils ruraux de Sakar et d’autres zones réussies du projet à présenter le modèle aux réunions de l’Association des Présidents des conseils ruraux. Les visites des zones réussies du projet par les présidents des conseils ruraux et les autres membres de la communauté pourraient être financées par Wula Nafaa. De manière hypothétique, les villages voisins pourraient copier/adapter le processus de Wula Nafaa (11 étapes) de la mise au point d’une convention locale. De même, les groupements des producteurs pourraient se constituer d’après l’expérience des villages voisins et pourraient se relier aux autres réseaux des producteurs. En pratique, ce processus informel et non financé de réplication du processus dans les communautés avoisinantes suppose qu’il y a une combinaison d’aptitudes techniques, de leadership, d’alphabétisation et d’entreprenariat qui peut ne pas exister souvent.

c. Limites possibles à l’expansion : Les opportunités de la vulgarisation éventuelle de Wula Nafaa peuvent être limitées par un autre facteur important : l’ampleur de la demande des produits forestiers et agricoles non traditionnels. Wula Nafaa a  décidé de travailler dans les endroits où des opportunités économiques avaient été identifiées (par conséquent, là où ces endroits coïncidaient avec les ressources forestières et naturelles et autres qui avaient besoin de protection). Ce projet a décidé de NE PAS travailler dans les endroits où les ressources naturelles étaient dégradées, mais où il n’y avait pas d’opportunités économiques.

La demande intérieure et internationale des produits tels que le fonio, le fruit du baobab, etc. est actuellement limitée (p.ex., Wula Nafaa a déjà décidé de ne pas encourager, du moins temporairement, des groupements supplémentaires de production de la poudre de baobab). Par conséquent, Wula Nafaa a besoin de continuer à chercher de nouveaux marchés pour les produits existants (y compris le charbon) et d’aider les producteurs à pénétrer de nouveaux domaines des produits (tels que les produits ligneux) afin de profiter pleinement du succès de l’approche N-R-P et d’étendre sa couverture aux régions adjacentes et aux autres régions. La section économique de WN a besoin d’effectuer des études plus approfondies des marchés national et international, peut-être en utilisant des consultants, soit de concert avec SAGIC dont le mandat comprend certains des mêmes produits que WN.

## Recommandations

### Suggestions des activités de l’an 5

Les termes de référence de cette évaluation étaient centrés sur les résultats de Wula Nafaa et du paradigme N-R-P au Sénégal. Comme le projet prend fin en décembre 2007, il n’a pas été demandé à l’équipe d’évaluation de fournir des recommandations ou des suggestions de changement pendant la dernière année du contrat actuel.

L’équipe Wula Nafaa a déjà préparé un programme de travail détaillé (qui est déjà approuvé) pour 2006-2007. Néanmoins, l’équipe d’évaluation aimerait faire quelques suggestions pour les priorités et les activités de l’an 5 qui ne figurent pas au programme de travail :

- Concevoir soigneusement le travail avec les trois Conseils ruraux pilotes pour assurer que WN puisse déterminer la façon la plus rentable de réaliser les objectifs de N-R-P. Jusqu’à présent à l’équipe IRG ne voit pas clairement les leçons qui seraient apprises de ces « pilotes » et quelles diverses approches seraient testées dans ces pilotes. Une approche judicieuse au travail avec ces CR pilotes impliquerait la conception et la vérification des différentes approches ou ensembles d’interventions, l’établissement des indicateurs d’amélioration de la performance ainsi que la capacité du Conseil et ensuite l’évaluation du changement positif à la fin du projet.

- Mettre un accent fort sur la composante Politique du projet afin de réaliser un changement tangible vers la réforme dans l’an 5. WN a produit d’excellentes analyses techniques des faiblesses du code forestier, de la mise en vigueur du code forestier actuel et de la fraude associée à l’exécution du code. Le brouillon d’un document détaillant les changements a déjà été examiné et probablement agréé par le groupe de travail interministériel au début 2007. A ce point, le processus de réforme avance dans le domaine politique où différents ensembles de compétences sont nécessaires pour assurer le progrès vers les changements législatifs formels. Dans l’idéal,  cet appui devrait venir des « supporteurs » sénégalais de l’approche N-R-P et de la décentralisation effective, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement. Pour obtenir ce soutien, Wula Nafaa devrait mettre plus d’accent à communiquer avec des audiences judicieusement ciblées au Sénégal. Le projet Wula Nafaa peut aussi avoir besoin de recourir à des consultants qui ont de l’expérience à ce stade du processus  de réforme politique. Un progrès suffisant devrait être réalisé pour convaincre l’USAID /Sénégal que les réformes ont assez de soutien politique et institutionnel pour qu’une deuxième phase du projet soit considérée.

### Recommandations pour la programmation future de l’USAID

Wula Nafaa a introduit une série de nouvelles initiatives économiques, politiques et de conservation : les groupements de producteurs et les réseaux de producteurs, les comités villageois et intervillageois de développement qui commencent à mettre en œuvre les règlements établis par les conventions locales et les plans d’aménagement forestier. Un nombre de réformes politiques qui sont cruciales au succès du programme à long terme a été identifié, mais ces réformes ne sont pas encore mises en vigueur. En dépit de bons progrès accomplis par Wula Nafaa à ce point, les avantages du projet risquent d’être perdus sans soutien extérieur continu. L’équipe d’évaluation a concentré son attention sur l’évaluation des impacts de Wula Nafaa et n’a pas eu le temps d’effecteur des analyses et des interviews supplémentaires qui seraient appropriées à la conception future du projet. Cependant, sur base des conclusions de l’évaluation, les recommandations suivantes sont soumises à la considération de l’USAID et du Gouvernement sénégalais et pour une étude ultérieure.

I. Option préférée : Une deuxième phase du projet : L’équipe d’évaluation croit unanimement qu’il faudra un autre soutien de 5 ans pour amener les nouvelles institutions et initiatives à un point où elles peuvent continuer à fonctionner sans l’assistance d’un bailleur de fonds extérieur. Les spécialistes en développement estiment qu’il faut un total de 7 à 8 ans pour que les villageois dans le projet n’aient plus besoin d’animateurs pour soutenir les groupements économiques et la  mise en œuvre des conventions locales et des plans d’aménagement forestier (ex : 3 ans de plus pour l’ancienne région de Wula Nafaa, Tambacounda et 5 ans pour la plus jeune région, Ziguinchor).

Zone du projet: La Phase II continuerait à travailler dans toutes les zones existantes du projet, mais elle devrait considérer l’ajout des conseils ruraux adjacents à une ressource majeure (forêt communautaire) ou peut-être tous les CR dans un arrondissement particulier. Le projet devrait considérer l’expansion aux zones forestières entre Kaolack et Tambacounda et/ou peut-être à Fatik.

Autres éléments et idées suggérés pour la phase II:

- Considérer l’expansion aux mangroves dans la région de Ziguinchor où l’approche a plus de chance de réussir en travaillant avec les pêcheurs et les produits des zones côtières tels que les crustacés et les produits des mangroves. Si la pression de la population pose une grande « menace » à la conservation des mangroves et des ressources côtières, on pourrait considérer ajouter une filière planification familiale à ce volet du projet;

- Considérer l’ajout de nouveaux produits tels que le bois de construction ou le bois  d’oeuvres;

- Le volet crédit devra être mis en priorité pour soutenir les groupements de producteurs, de transformateurs et d’exportateurs;

- Trouver les moyens d’assurer un plus grand financement de l’Etat sénégalais pour les activités du projet, surtout les bureaux du terrain du DEFCCS (ex., l’argent de l’annulation de la dette, ressources du FFN) ;

- Encourager des rapports pratiques plus étroits entre SAGIC et la Phase II du projet, peut-être une nouvelle demande pour soutenir les produits de Wula Nafaa au niveau de la fédération/société (phase 3) et pour l’exportation.

- Vérifier la capacité du DEFCCS à prendre la direction dans la préparation et l’exécution, au moins d’un plan d’aménagement forestier d’une communauté ou d’une forêt classée. Cela devra lui donner le modèle et l’assurance qui encourageront les autres efforts de planification ;

- Encourager la vulgarisation des modèles du projet (ex. groupements économiques) aux fins d’adoption par d’autres projets financés par des bailleurs au Sénégal et

- Si les fonds de DG ne sont pas disponibles, il faudra considérer un effort concentré pour soutenir largement les Conseils ruraux dans des régions choisies du projet.

- Considérer l’inclusion de nouveaux aspects d’éco-gouvernance pour décourager l’abus de la nouvelle autorité décentralisée (accaparement par l’élite, népotisme, réception des « rentes » pour la non exécution) qui se sont passés dans certains programme décentralisés de GRN à travers le monde. Ceux-ci peuvent comprendre les structures de responsabilisation/justification (en amont et en aval), la transparence qui est requise dans l’utilisation des fonds générés par les conventions locales et les plans forestiers, ainsi que l’encouragement d’une presse active, d’une société civile engagée et d’un système judiciaire efficace.

Voies non suggérées: Quoique l’équipe d’évaluation n’ait eu ni le temps ni les ressources d’explorer en profondeur les autres options de conception, à ce point, nous ne recommandons pas deux options :

- Travailler dans les zones de chasse : De nouvelles concessions de chasse sont sur le point d’être autorisées pour une durée de 5 à 10 ans. Il y a eu peu ou pas de réformes dans le processus de concession de chasse malgré les recommandations insistant sur le changement.  Dès que les nouvelles concessions sont en place, Wula Nafaa aura encore moins d’opportunités de jouer un rôle catalyseur dans ces zones ;

- Travailler dans les parcs nationaux et les aires protégées (AP) : il semble que le projet de PGIES, qui est très bien financé, est déjà présent et travaille dans les communautés situées dans un rayon de 5 à 10 kilomètres de la plupart des parcs nationaux et des aires protégées. Il a certainement une forte présence autour du Parc national de Niokolo. Actuellement le PGIES n’encourage pas l’exploitation des ressources forestières, mais il encourage plutôt des activités rémunératrices alternatives (élevage de la volaille, apiculture). Le rôle de Wula Nafaa II dans ces zones pourrait être de travailler avec le PGIES, sur une base d’un projet pilote pour vérifier si les produits forestiers peuvent être exploités avec succès dans les zones près des AP sans aboutir à une exploitation pareille au sein des aires protégées elles-mêmes.

Objectifs possibles de la Phase II :

Les objectifs à considérer pour la Phase II pourraient comprendre les suivants :

Richesse:

- *Des réseaux renforcés des producteurs organisés qui peuvent fonctionner indépendamment pendant qu’ils accroissent leurs revenus, leur savoir-faire dans les affaires et commencent à respecter les règles et les principes établis par les communautés aux fins de la gestion rationnelle des ressources dont elles dépendent ;

- Des organisations des producteurs et des transformateurs ainsi que des réseaux des producteurs ayant la capacité de gérer progressivement seules leurs entreprises avec la réduction progressive de l’implication de Wula Nafaa ;

- Le Crédit est disponible : Les producteurs et les transformateurs liés aux banques et aux institutions de microfinance et qui ont accès au crédit d’exploitation et aux prêts à moyen terme ;

- Les organisations et les réseaux des producteurs ont la capacité de répondre au changement du marché et aux nouvelles opportunités qui émergent

- La bonne gouvernance, la responsabilité/justification financière et la transparence sont appliquées en tant que partie de la gestion des organisations et les réseaux des producteurs ;

- Les leaders et les responsables des organisations des producteurs rendent compte des résultats obtenus

- Des nouveaux leaders sont périodiquement élus et formés pour remplacer les anciens ;

- Les fédérations des organisations des producteurs ne sont pas nécessaires pour la plupart des produits, mais en cas de besoin de la part de certains transformateurs, SAGIC pourvoirait l’assistance.

Nature

- *Les outils des ressources naturelles tels que les conventions locales et les plans d’aménagement sont élaborés, mis en œuvre et gérés collectivement et correctement

- L’application correcte des éléments clés du code forestier actuel ; l’agrément et la mise en  œuvre des réformes clés du Code forestier

- Les activités du DEFCCS se concentrent plus sur le soutien de la gestion communautaire des ressources naturelles en travaillant en étroite collaboration  avec les Conseils ruraux (et moins sur la surveillance de la collecte des taxes des produits forestiers) ;

- Plusieurs plans d’aménagement forestier communautaires et de cogestion des forêts classées sont mis en œuvre

- Les plans d’aménagement forestier et les conventions locales servent de modèles aux autres plans et conventions élaborés sans l’appui de Wula Nafaa ;

- Le DEFCCS a la capacité technique, les ressources logistiques et financières pour mettre au point de nouveaux plans d’aménagement forestier de manière ponctuelle.

- Les Conseils ruraux sont organisés pour : a) résoudre les problèmes de GRN de façon ponctuelle ; b) planifier les investissements financiers pour soutenir les efforts GRN de la communauté et c) gèrent les ressources de manière efficace ; et

- Les communautés sont conscientes de leurs droits et responsabilités sous la décentralisation et voient le rapport entre les avantages économiques et la GRN.

Pouvoir :

- *Les conseils ruraux et leurs sous-organisations (comités) sont conscients de leurs pouvoirs en matière de gestion des ressources naturelles, ils sont compétents dans l’utilisation de leurs pouvoirs, responsabilités dans le sens qu’ils respectent les règles démocratiques et sont bien gouvernés ;

- Les conventions locales sont mises en œuvre (et modifiées quand il le faut) de manière transparente ;

- Les comités villageois et les conseils ruraux peuvent fonctionner sans le concours  des animateurs (ou des consultants)

- Les ressources financières adéquates sont disponibles pour le fonctionnement des institutions environnementales du Comité villageois ou rural, avec des ressources croissantes dérivées en partie des conventions locales et des plans d’aménagement forestier

- Les comptes sont ouverts à tous et sont vérifiés annuellement

- Les groupes des acteurs (organisations communautaires, conseils ruraux et organisations et réseaux des producteurs) continuent à faire le plaidoyer pour les réformes des politiques qui appuient l’approche N-R-P.

II. Autres options: L’USAID pourrait avoir à considérer des options moins prometteuses dans les circonstances suivantes :

- Si moins de fonds ou moins d’années sont accordés à la Phase II ; et ou

- S’il y a moins de financement de Global Climate Change/Biodiversity de l’USAID (changement climatique mondial /biodiversité)

Dans une de ces circonstances, l’USAID/Sénégal devrait considérer un partenariat avec un autre bailleur de fonds pour partager les coûts de la continuation et de l’expansion du projet.

# Footnotes

Cité dans  l’étude de base de Wula Nafaa, Région de Tambacounda

Bien que l’USAID/Sénégal continue à utiliser le nom général de  Ag/NRM, aux fins de ce rapport le nom  Wula Nafaa sera utilisé.

Cette description  et cette figure sont tirées de la proposition de IRG présentée à l’USAID/Sénégal.

1  Cet objectif global a été formulé par le Coordinateur national du programme AG/GRN et présenté pendant l’atelier de démarrage du projet en mai 2003.

Connu sous le nom  “gomme karaya” sur le marché international et souvent appelé simplement « laalo » par les autochtones, qui est un terme générique pour lubrifiant.

Voir figure3. Cependant, la partie hachurée sur cette carte ne comprend pas la région de Ziguinchor qui a été ajouté en 2005.

L’USAID/Sénégal dit que les cibles ont été révisées (et parfois éliminées) au cours du projet pour les garder réalistes envers ce qui est réalisable et désirable.

Ces problèmes ont été largement résolus par le changement de directeurs dans l’équipe de l’entrepreneur.

Observation de l’équipe de Wula Nafaa : “Nous avons trouvé ...que l’intégration dans Wula Nafaa et N-R-P est généralement séquentielle tel qu’illustré dans notre introduction au programme. Dans les zones de forêts communautaires, nous avons trouvé qu’on doit d’abord commencer avec Pouvoir, ensuite Nature et enfin Richesse. Dans les zones des terres communes, on commence généralement avec Richesse, ensuite Pouvoir et enfin Nature. Cela mène à l’intégration de manière séquentielle. ”

Un tableau plus complet des cibles du projet se trouve à l’Annexe IV.

11 Selon la nature spécifique des résultats contractuels/rendement ciblé, la colonne des totaux peut être une somme additive de toutes les cibles réalisées chaque année du programme (p.ex., le nombre d’entreprises exhibant une augmentation de revenus, le  nombre de projets de mesurage mis au point, nombre de communautés recevant la formation dans le contrôle des RN), ou le total cumulatif réalisé pendant la durée du programme (p.ex. le nombre d’animateurs mobilisés, nombre d’organisations communautaires impliquées dans la cogestion,  nombre d’hectares couverts par les plans).

Une discussion de l’impact économique sur le gouvernement local est inclus dans la réponse à une question semblable (« Dans quelle mesure le revenu du gouvernement local augmente-t-il à travers les conventions locales et les plans d’aménagement forestier… ») dans la  section V (C) ci-après.

La consommation du fonio est actuellement faible, mais elle est en train de croître au fur et à mesure que ses qualités nutritives et son goût se font connaître; la demande est en train de croître rapidement sur les marchés nationaux  et africains ainsi que les marchés d’outremer des « aliments naturels. »

“Taux de rendement interne….souvent en sigle IRR. En utilisant le taux de rendement interne, le critère de sélection est d’accepter tous les projets INDEPENDANTS ayant un taux de rendement interne supérieur au taux de rendement minimal, qui est généralement le coût D’OPTION (OCCASION PERDUE) DU CAPITAL.  Il peut donner un classement incorrect des projets indépendants. Ne peut pas être utilisé directement pour choisir parmi les alternatives MUTUELLEMENT EXCLUSIVES. » J. Price Gittinger, Economic Analysis of Agricultural Projects, Second Edition, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1984, pages 480-481.

http://www.economyprofessor.com/economictheories/permanent-income-hypothesis.php

Les effets de la sécheresse peuvent être accablants dans les régions du projet. L’enquête de base de la Région de Tambacounda a trouvé que la plupart des familles ont reçu de l’agriculture traditionnelle un faible revenu de 36 dollars en 2001 (une année de grande sécheresse à l’est du Sénégal) par rapport à une moyenne de 100 à 400 dollars dans les années de non sécheresse.

Cependant, le consultant en crédit n’était pas disponible pour rencontrer l’équipe au cours de sa mission à cause de son programme et du calendrier serré de l’équipe.

WN a un membre du personnel qui a une expérience considérable en crédit, cependant,  elle était très prise par son travail d’assistance de développement des entreprises ; dans une deuxième phase du projet, il faudra avoir un agent à temps plein consacré exclusivement à améliorer l’accès au crédit pour les producteurs, leurs organisation et les sociétés qui achètent les produits majeurs soutenus par le projet.

http://faostat.fao.org/site/340/DesktopDefault.aspx?PageID=340

Wula Nafaa Annual Report 2005-2006, pp. 20.

Jeff Dorsey and Sergio Muchanga, Best Practices in Farmer Organization Promotion and Support,

Maputo, Mozambique December 1999 for USAID; pdf.dec.org/pdf_docs/PNACJ642.pdf.

FRAME, Étude de Cas sur les Produits Naturels: le Laalo Mbepp au Sénégal, November 2005, p. 25.

FRAME, Étude de Cas sur les Produits Naturels: le Laalo Mbepp au Séngal, November 2005, p. 10.

FRAME, Étude de Cas sur les Produits Naturels: le Laalo Mbepp au Séngal, November 2005, p. 1.

Les termes utilisés pour les comités villageois établis pour aider à l’exécution des conventions locales et les plans d’aménagement forestier ne sont pas uniformes. Alors, pour simplifier ces différences pour le lecteur, l’expression « Comité villageois de développement » (CVD) sera utilisé pour tous les comités administratifs (de gestion) communautaires. L’expression CIVD (comité intervillageois de développement) sera utilisée pour tous les comités intervillageois de développement et de gestion. L’expression  “Comité de surveillance” sera utilisée pour tous les comités chargés de la surveillance. Le terme français ‘surveillant” sera utilisé pour une personne qui assume le rôle de surveillant. .

Remarques de l’USAID : Les conventions locales sont des documents juridiquement reconnues qui n’ont pas encore fait leur preuve sur le plan juridique. Il n’y a pas de registre central (au niveau central ou régional) des conventions locales. Ainsi, il y a le risque qu’elles puissent être oubliées avec le temps ou contredites par de nouvelles ou futures conventions. Il y a encore du travail à faire pour s’assurer que les conventions resteront valables dans le  temps. Cela pourrait être un simple travail d’aider les comités régionaux à établir un dépôt des conventions locales ou  d’aider le gouvernement à standardiser le processus de mise au point et d’approbation des conventions..

Axes d’orientation pour l’élaboration des textes sur la fiscalité forestière, Alpha Seybatou Djigo, no. 2006.

Ces points et d’autres aux paragraphes suivants se trouvent dans plusieurs publications de Jesse Ribot (voir Annexe III) et plus récemment dans l’édition de nombre 2006 de « World Development », qui est une édition spéciale consacrée à « Rescaling Governance and the Impacts of Political and Environmental Decentralization » (Restructuration de la gouvernance et impacts sur la décentralisation politique et environnementale).

34. Malheureusement, la plupart des conventions locales n’ont pas encore été traduites en langues locales et distribuées aux membres alphabètes des communautés.

Dans les cas où les plans d’aménagement forestier ont été établis, ces comités sont appelés CVGF (comité  villageois de gestion forestière) et CIVGF (comité intervillageois de gestion forestière).

Dans plusieurs villages, des règles existaient avant, mais elles n’étaient écrites en ordre et elles n’étaient pas officiellement agréées par les autorités des gouvernements locaux, le sous-préfet ou le DEF.

Une communauté a indiqué qu’on avait prêché  l’interdiction des feux de brousse à la mosquée du village.

Remarque de Wula Nafaa : “il faut noter que le programme a connu quelques difficultés au début du programme dans l’élaboration d’un plan d’aménagement forestier. Cela était dû au fait que le programme essayait une approche novatrice qui  promouvait la simplicité, la réduction des coûts et la participation des populations locales. Il faudrait aussi dire que  la collaboration avec le Département des Eaux et Forêts a connu certaines difficultés au début à cause des différentes perceptions de la meilleure façon d’atteindre nos objectifs. ».

La loi prévoit aussi  que 20% du Fonds  forestier national doit être remis aux communautés locales et le reste au DEF. Cependant, comme dans la plupart des pays africains, ce fonds est géré par le Ministère de l’Environnement et le DEFCCS et traditionnellement, il a été utilisé pour financer les dépenses  du siège, les frais courants  (électricité, téléphone, essence) des bureaux du DEF et d’autres « projets spéciaux ».

L’information était disponible et l’est encore. La zone du projet Wula Nafaa est la seule région du Sénégal où les conventions locales ont été exécutées. Une équipe d’ IRG qui avait le Sénégal avant la préparation de l’appel d’offres a bien examiné les projets des bailleurs dans lesquels les conventions locales fonctionnaient déjà, surtout le projet d’aménagement forestier financé par GTZ. Les projets des bailleurs actuels (PGIES, PROGEDE) ont aussi les communautés à préparer les conventions locales qui sont en train d’être exécutées.

Ces indicateurs sont identifiés dans le rapport annuel 2005-2006 en tant que  partie de la discussion de la « stratégie de sortie ».

Le progrès dans l’exécution de certains articles de la loi existante sur le Code forestier est aussi un indicateur de la volonté du gouvernement sénégalais à décentraliser effectivement les responsabilités de la gestion de GRN.

# Une évaluation récente de l’USAID et de Packard Foundation des projets sur la population et l’environnement dans le monde entier indique des cas où ces projets ont réussi souvent et comment ils y sont parvenus. Voir «Lessons From the First Generation of Integrated Population, Health, and Environment Projects” , John Pielemeier, 2006, Population Reference Bureau.

# Text boxes

Figure 1: Comparaison  l’utilisation de la végétation et de la terre au Sénégal (1980 et 2030). Ce groupe de deux cartes commence avec l’utilisation de la végétation et de la terre au Sénégal telle qu’elle était en 1980.  Notez que les zones agricoles sont représentées en jaune clair.  La deuxième carte représente une projection de l’expansion de l’agriculture à l’an 2030, en fonction du taux actuel d’expansion, la carte des terres arables et la carte des aires protégées. Notez la perte rapide des terres boisées du sud sdans la Casamance.

Objet : Interdépendance entre Nature, Richesse et Pouvoir

Figure 3: Programme A/GRN—
Intersection avec OS1 et OS2.

Figure 4: Emplacement des zones d’intervention des régions ciblées (parties hachurées)

Les produits traités de Wula Nafaa, siège de Wula Nafaa, Tambacounda

Tissage des panniers à cire, Région de Kolda

Les villageois discutent des problèmes de surveillance, Région de Kolda

Réunion du conseil rural,  région de Kolda