SMS VENDOR SELECTION SCHEDULE*

| SMS EVALUATION PROCESS | Midwest Region | Mid-Atlantic Region | North- east Region | West Coast Region | West Region | South- east Region | South-west Region |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LLC Operating Agreement | 10/96 | 6/28/96 | 9/5/96 | 11/14/96 | Yes | 10/14/96 | TBD |
| LLC Formed | 10/96 | 6/17/96 | 9/96 | 9/96 | Yes | 10/1/96 | 12/2/96 |
| RFP Issued | 2/6/96 | 7/8/96 | 9/13/96 | 9/20/96 | 10/2/96 | 10/24/96 | 12/23/96 |
| Vendors Notified of Eligibility Status | 2/12/96 | 8/7/96 | 10/4/96 | 10/9/96 | 10/23/96 | N/A | N/A |
| Vendor Submits Q&A | 2/22/96 | 8/15/96 | 10/4/96 | 10/18/96 | 10/16/96 | 11/4/96 | N/A |
| Bidder’s Conference | NA | 9/17/96 | 10/11/96 | 10/18/96 | 10/29/96 | 11/20/96 | 1/6/97 |
| RFP Responses Due | 3/18/96 | 10/8/96 | 10/25/96 | 11/1/96 | 11/12/96 | 11/26/96 | 1/13/97 |
| Responses Distributed for Review | NA | 10/14/96 | 10/30/96 | 11/6/96 | 11/15/96 | 11/29/96 | 1/16/97 |
| SMS Comm. Prelim. Eval. | NA | 11/4/96 | 11/21/96 | NA | NA | 12/12/96 | 1/31/97 |
| LLC Notifies Vendors (Short List) | NA | 11/8/96 | 12/3/96 | NA | NA | NA | N/A |
| Vendor Conference | NA | 11/14/96 | 12/11/96 | 11/18/96 | 11/21/96 | 12/18/96 | 1/23/97 |
|  |  | 11/15/96 | 12/13/96 |  | 11/22/96 | 12/19/96 | 1/24/97 |
|  |  |  |  |  |  | 12/20/96 |  |
| Vendor’s Submit Pricing | NA | 11/18/96 | 12/11/96 | NA | NA | NA | 2/7/97 |
| SMS Comm. Recommends Vendor | 5/15/96 | 11/22/96 | 12/16/96 | 12/13/96 | 12/4/96 | 1/6/97 | 1/24/97 |
|  |  |  |  |  | 12/5/96 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12/6/96 |  |  |
| LLC Selects Vendor | NA | 11/25/96 | 12/18/96 | 02/21/97 | 12/9/96 | 1/31/97 | 2/28/97 |
| LLC Notifies Vendor | 5/15/96 | 11/25/96 | 12/18/96 | 02/21/97 | 12/11/96 | 2/1/97 | 2/28/97 |
| Contract Negotiated/Signed | 12/96 | TBD | 1Q97 | 1Q97 | 1/10/97 | TBD | TBD |
| “Build Out” Period Completed | 3/17/97 | 4/1/97 | 4/15/97 | 6/1/97 | 6/1/97 | 6/1/97 | 6/1/97 |
| NPAC Ready - Testing | 4/18/97 | 5/1/97 | 5/15/97 | 6/9/97 | 7/1/97 | 7/1/97 | 6/1/97 |
| NPAC Ready - Live Testing | ** 7/1/97 | 8/1/97 | TBD | TBD | TBD | TBD | 9/16/97 |
| Deployment | 10/1/97 - 12/31/97 | 9/1/97 - 12/31/97 | 10/1/97 - 12/31/97 | 10/1/97 - 12/31/97 | 10/1/97 - 12/31/97 | 10/1/97 - 12/31/97 | 10/1/97 - 12/31/97 |

*    Schedule as of 3/4/97

**  Illinois Field Trial 7/1/97 - 8/30/97