## Results
%,QnvZW_PC_RU_RC,CSum Resource Amount | %,ATF,FPROJECT_ID | %,ATT,FLBNL_PROJECT_DESCR | %,AFT,FPROJECT_STATUS | %,SALLYEAR-1 |  |  |  | %,QnvZW_PC_RU_RC_CT,CSum YTDAmount,FFISCAL_YEAR,V2001 | %,QnvZW_PC_RU_RC_CT,CSum Lien Amt,FFISCAL_YEAR,V2001
| Project ID | Project Description | Proj Status | Prior Year Total Actual Cost | carryover funding | FY01 funding | Total Funds Available | Current YTD Actual | Liens | % of Budget Spent | Funds Available - YTD cost Remaining Balance | (Costs + Liens) Balance | % spent Actual + liens | YTD Monthly Average
5
%,FPROJECT_ID,V414501 | 414501 | LHC-GENERAL | O | 163300.19 |  | 190000 |  | 86155 | 2936 | - | - | - | - | 17231
%,FPROJECT_ID,V414590 | 414590 | offsite atlas | O | 213014.32 |  |  |  | 74842 | 17002 | - | - | - | - | 14968.4
%,FPROJECT_ID,V413045 | 413045 | lhc-effort physics staff | O | 776799.67 |  |  |  | 95019 |  | - | - | - | - | 19003.8
%,FPROJECT_ID,V413046 | 413046 | off site effort-atlas | O | 2322.73 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 0
%,FPROJECT_ID,V4180 | 4180 | ATLAS | S | 70427.43 |  |  |  | 30228 |  | - | - | - | - | 6045.6
%,FPROJECT_ID,VPHYS50 | PHYS50 | Physics oversight staff | O | 234953.49 |  | 1400000 |  | 433851 |  | - | - | - | - | 86770.2
%,FPROJECT_ID,V423045 | 423045 | LHC effort | O | 432315.73 |  |  |  | 47787 |  | - | - | - | - | 9557.4
%,FPROJECT_ID,V423046 | 423046 | offsite effort -atlas | O | 15473.69 |  |  |  | 0 |  | - | - | - | - | 0
| sum ATLAS base |  |  | 1908607.25 | 0 | 1590000 | 1590000 | 767882 | 19938 | 48.29% | 822118 | 1590000 | 0.49548 | 153576.4
%,FPROJECT_ID,V414502 | 414502 | Atlas Computing | O | 319094.7 |  | 640000 | 640000 | 220763 | [5 empty] | 44152.6
%,FPROJECT_ID,V414592 | 414592 | ATLAS computing off-site | O | 49828.51 |  |  | 0 | 149021 | 10951 |  |  |  |  | 29804.2
| 80FZ01 |  | O | 19176 | 72084 | 210000 | 282084 | 89772 | [5 empty] | 17954.4
| campus | (can only be used for travel, pos) |  |  | 71500 |  | 71500
| sum computing |  |  | 388099.21 | 143584 | 850000 | 993584 | 459556 | 10951 | 46.25% | 534028 | 0 | 0 | 91911.2
%,FPROJECT_ID,V791627 | 791627 | NEW PIXEL ARCHITECTURE DETECTO | O | 606179.6 |  |  |  | 239836 | 7897 | - | - | 993584 | 0.24933 | 47967.2
%,FPROJECT_ID,V791650 | 791650 | LHC SILICON STRIP | O | 328812.79 |  |  |  | 431053.75 |  | - | - | - | - | 86210.75
| 791650 | LHC SILICON STRIP |  | 93859.3 |  |  |  | 34111 | 19014 | - | - |  |  | 6822.2
| sum 7916 |  |  | 700038.9 | 180000 | 520000 | 700000 | 273947 | 26911 | 39.14% | 426053 | #REF! | #REF! | 54789.4
0
| US-Japan |  |  | 78400 |  | 52195 | 52195 | 0 |  | 0% | 52195 | #REF! | #REF! | 0
|  | LDRD |  | 209664 | [9 empty] | 0
%,FPROJECT_ID,V366251 | 366251 | Modeling of HEP Detectors | O | 0 |  | 90000 | 90000 | 21991 | 2346 | 24.43% | 68009 | #REF! | #REF! | 4398.2
0
0
| subotal PHYSICS LBL |  |  | 3284809.36 | 323584 | 3102195 | 3425779 | 1523376 | 60146 | 44.47% | 1902403 | #REF! | #REF! | 304675.2
203402.13
%,FPROJECT_ID,VP1AC | P1AC | ATLAS Silicon Subsystem | S | 892632.13 | 774362.19 | 1574800 | 2349162.19 | 569778 | 92195 | 24.25% | 1779384.19 | #REF! | #REF! | 113955.6
%,FPROJECT_ID,VP1AP | P1AP | Pixels | S | 624077.92 | 389102.72 | 1234897 | 1623999.72 | 465729 | 84643 | 28.68% | 1158270.72 | #REF! | #REF! | 93145.8
%,FPROJECT_ID,VP1AP1,VP1AP00 | P1AP1 | Mechanical and Final | O | 341678.51 | 203402.13 | 674598 | 878000.13 | 205706 | 58989 | 23.43% | 672294.13 | #REF! | #REF! | 41141.2
%,FPROJECT_ID,VP1AP11,VP1AP00 | P1AP11 | Design | O | 118754.14 | 126245.86 | 400754 | 526999.86 | 103309 | 1194 | 19.6% | 423690.86 | #REF! | #REF! | 20661.8
%,FPROJECT_ID,VP1AP12 | P1AP12 | Development | O | 222543.73 | 77156.27 | 74844 | 152000.27 | 98885 | 11076 | 65.06% | 53115.27 | #REF! | #REF! | 19777
%,FPROJECT_ID,VP1AP13 | P1AP13 | Disk Production | O | 0 | 0 | 199000 | 199000 | 2112 | 32325 | 1.061% | 196888 | #REF! | #REF! | 422.4
%,FPROJECT_ID,VP1AP2 | P1AP2 | Electronics | O | 169673.83 | 120126.17 | 422874 | 543000.17 | 209404 | 10929 | 38.56% | 333596.17 | #REF! | #REF! | 41880.8
%,FPROJECT_ID,VP1AP21 | P1AP21 | Design Engineering | O | 128687.66 | 44412.34 | 307588 | 352000.34 | 200430 | 10929 | 56.94% | 151570.34 | #REF! | #REF! | 40086
%,FPROJECT_ID,VP1AP22 | P1AP22 | Development | O | 40986.17 | 75713.83 | 115286 | 190999.83 | 8974 |  | 4.698% | 182025.83 | #REF! | #REF! | 1794.8
%,FPROJECT_ID,VP1AP23 | P1AP23 | Production | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | #REF! | #REF! | 0
%,FPROJECT_ID,VP1AP3 | P1AP3 | Module Assy/Test | O | 112725.58 | 65574.42 | 93425 | 158999.42 | 50618 | 14725 | 31.84% | 108381.42 | #REF! | #REF! | 10123.6
%,FPROJECT_ID,VP1AP31 | P1AP31 | Design Engineering | O | 28902.09 | 22797.91 | 56202 | 78999.91 | 13346 |  | 16.89% | 65653.91 | #REF! | #REF! | 2669.2
%,FPROJECT_ID,VP1AP32 | P1AP32 | Development | O | 83823.49 | 42776.51 | 37223 | 79999.51 | 37272 | 14725 | 46.59% | 42727.51 | #REF! | #REF! | 7454.4
%,FPROJECT_ID,VP1AP33 | P1AP33 | Production | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | #REF! | #REF! | 0
%,FPROJECT_ID,VP1AP4 | P1AP4 | Pixel Common Items | O | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  | 0% | 16000 | #REF! | #REF! | 0
%,FPROJECT_ID,VP1AP41 | P1AP41 | Conventional Cables | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | #REF! | #REF! | 0
%,FPROJECT_ID,VP1AP42 | P1AP42 | Rod & DCS | O | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 |  | 0% | 16000 | #REF! | #REF! | 0
| P1AP43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | - | - | #REF! | #REF! | 0
| P1AP5 |  |  |  | 0 | 28000 | 28000 |  |  | 0% | 28000 | #REF! | #REF! | 0
| P1AP51 |  |  |  | 0 | 11000 | 11000 |  |  | 0% | 11000 | #REF! | #REF! | 0
| P1AP52 |  |  |  | 0 | 17000 | 17000 |  |  | 0% | 17000 | #REF! | #REF! | 0
%,FPROJECT_ID,VP1AS | P1AS | Silicon Strip System | S | 268554.21 | 385259.47 | 339903 | 725162.47 | 104050 | 7552 | 14.35% | 621112.47 | #REF! | #REF! | 20810
%,FPROJECT_ID,VP1AS1 | P1AS1 | IC Electronics | O | 207104.46 | 199644.54 | 177903 | 377547.54 | 77444 | 4572 | 20.51% | 300103.54 | #REF! | #REF! | 15488.8
%,FPROJECT_ID,VP1AS11 | P1AS11 | Design | O | 164582.35 | 181266.65 | 138903 | 320169.65 | 76244 | 2980 | 23.81% | 243925.65 | #REF! | #REF! | 15248.8
%,FPROJECT_ID,VP1AS12 | P1AS12 | Development | O | 42522.11 | 18377.89 | 39000 | 57377.89 | 491 |  | 0.8557% | 56886.89 | #REF! | #REF! | 98.2
%,FPROJECT_ID,VP1AS13 | P1AS13 | Production | O | 0 | 0 |  | 0 | 709 |  | - | - | #REF! | #REF! | 141.8
%,FPROJECT_ID,VP1AS2 | P1AS2 | Hybrids/Cables/Fanouts | O | 11758.87 | 54200.13 | 29000 | 83200.13 | 132.72 |  | 0.1595% | 83067.41 | #REF! | #REF! | 26.544
%,FPROJECT_ID,VP1AS21 | P1AS21 | Development | O | 11758.87 | 0.13 | 4000 | 4000.13 | 132.72 |  | 3.318% | 3867.41 | #REF! | #REF! | 26.544
%,FPROJECT_ID,VP1AS22 | P1AS22 | Production | O | 0 | 54200 | 25000 | 79200 | 0 |  | 0% | 79200 | #REF! | #REF! | 0
%,FPROJECT_ID,VP1AS3 | P1AS3 | Module Assy and Test | O | 49690.88 | 131414.8 | 133000 | 264414.8 | 26473 |  | 10.01% | 237941.8 | #REF! | #REF! | 5294.6
%,FPROJECT_ID,VP1AS31 | P1AS31 | Design | O | 6213.22 | 100986.78 | 52000 | 152986.78 | 11417 |  | 7.463% | 141569.78 | #REF! | #REF! | 2283.4
%,FPROJECT_ID,VP1AS32 | P1AS32 | Development | O | 11432.07 | 2567.93 | 56000 | 58567.93 | 243 |  | 0.4149% | 58324.93 | #REF! | #REF! | 48.6
%,FPROJECT_ID,VP1AS33 | P1AS33 | Production | O | 32039.91 | 27860.09 | 25000 | 52860.09 | 15113 |  | 28.59% | 37747.09 | #REF! | #REF! | 3022.6
| Grand Total |  |  | 4177441.49 | 1097946.19 | 4676995 | 5774941.19 | 2093154 |  | 36.25% | 3681787.19 | #REF! | #REF! | 418630.8