## FY06 R&D Costs
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
| Totals | [5 empty] | 1735389.36 | 859527.8 | 145132.2293 | 1004660.0293 | 926230 | 177267.39 | 1103497.39 | 322399.6193 | 2108157.4193
1 | Scintillator Extrusion | [5 empty] | 173050 | 157600 | 37232 | 194832 | 15450 | 3570 | 19020 | 40802 | 213852
1.3 | Procure Co-Extrusion Equipment
1.3.3 | Purchase OD Die | R&D | 22.2 wks | 2005-06-06 08:00 | 2005-11-07 17:00 | 2006 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 350 | 2100 | 350 | 2100
1.4 | Installation of Co-Extruder
1.4.1 | Install Co-extruder (FNAL) | R&D | 4 wks | 2005-11-08 08:00 | 2005-12-05 17:00 | 2006 | 29000 | 26400 | 7920 | 34320 | 2600 | 650 | 3250 | 8570 | 37570
1.4.2 | Install Co-extruder (NIU) | R&D | 4 wks | 2005-11-08 08:00 | 2005-12-05 17:00 | 2006 | 7680 | 7680 | 4608 | 12288 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 12288
1.5 | Tune ID Die and prepare Scintillator prototype
1.5.1 | Tune and prototype ID scintillator (FNAL) | R&D | 8 wks | 2005-12-06 08:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006 | 46400 | 46400 | 9280 | 55680 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 55680
1.5.2 | Tune and prototype ID scintillator (NIU) | R&D | 8 wks | 2005-12-06 08:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006 | 15360 | 15360 | 3072 | 18432 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 18432
1.5.3 | Inspect and modify ID die | R&D | 8 wks | 2005-12-06 08:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 525 | 2275 | 525 | 2275
1.6 | OD Die Tuning
1.6.1 | Tune and prototype OD scintillator (FNAL) | R&D | 8 wks | 2006-02-14 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 46400 | 46400 | 9280 | 55680 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 55680
1.6.2 | Tune and prototype OD scintillator (NIU) | R&D | 8 wks | 2006-02-14 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 15360 | 15360 | 3072 | 18432 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 18432
1.6.3 | Inspect and modify OD die | R&D | 8 wks | 2006-02-14 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 525 | 2275 | 525 | 2275
1.10 | Scintillator Prototype Shipping
1.10.1 | ID Crates and Shipping
1.10.1.1 | Purchase ID Crate Materials | R&D | 2 wks | 2005-12-06 08:00 | 2005-12-19 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
1.10.1.2 | Build ID Crates | R&D | 1 wk | 2005-12-20 08:00 | 2005-12-26 17:00 | 2006 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 360 | 2160 | 360 | 2160
1.10.1.3 | Ship ID Crates to HU/W&M | R&D | 14 wks | 2006-01-31 08:00 | 2006-05-08 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
1.10.2 | OD Crates and Shipping
1.10.2.1 | Purchase OD Crate Materials | R&D | 2 wks | 2006-01-31 08:00 | 2006-02-13 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
1.10.2.2 | Construct OD Crates | R&D | 1 wk | 2006-02-14 08:00 | 2006-02-20 17:00 | 2006 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 360 | 2160 | 360 | 2160
1.10.2.3 | Ship OD Crates to HU/W&M | R&D | 14 wks | 2006-04-11 08:00 | 2006-07-17 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
2 | WLS Fibers | [5 empty] | 28792.8 | 26692.8 | 10677.12 | 37369.92 | 2100 | 420 | 2520 | 11097.12 | 39889.92
2.1 | WLS Fiber Purchase and Testing
2.1.1 | WLS Fiber R&D Procurement
2.1.1.3 | Test the Lab 6 QC device | R&D | 2 wks | 2005-09-26 08:00 | 2005-10-07 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Test initial quality of mirrors | R&D | 2 wks | 2005-10-10 08:00 | 2005-10-21 17:00 | 2006 | 14292.8 | 14292.8 | 5717.12 | 20009.92 | 0 | 0 | 0 | 5717.12 | 20009.92
2.2 | WLS Fiber Preparation
2.2.1 | Prep R&D WLS Fiber | R&D | 2 wks | 2005-10-24 08:00 | 2005-11-04 17:00 | 2006 | 12400 | 12400 | 4960 | 17360 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 17360
2.3 | Shipping WLS Fibers
2.3.1 | Ship R&D fibers to Tufts | R&D | 2 wks | 2005-11-07 08:00 | 2005-11-18 17:00 | 2006 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 120 | 20 | 120
2.3.2 | Shipping costs for prototype fibers to W&M | R&D | 2 wks | 2005-09-28 08:00 | 2005-10-11 17:00 | 2006 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 400 | 2400 | 400 | 2400
3 | Scintillator Plane Assembly | [5 empty] | 346871.4533 | 231535.4533 | 94590.6693 | 326126.1227 | 115336 | 45084.4 | 160420.4 | 139675.0693 | 486546.5227
3.1 | Plane Prototypes and Outfitting
3.1.2 | Design & Engineering | [5 empty] | 93387.3333
3.1.2.1 | W&M design and testing | [5 empty] | 30579.6
3.1.2.1.2 | Fiber Gluing Tests | R&D | 6 wks | 2005-11-16 08:00 | 2005-12-27 17:00 | 2006 | 10198.8 | 8698.8 | 4349.4 | 13048.2 | 1500 | 300 | 1800 | 4649.4 | 14848.2
3.1.2.1.4 | ID H-clip prototype and testing | R&D | 6 wks | 2005-11-14 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 4140.16 | 1640.16 | 820.08 | 2460.24 | 2500 | 750 | 3250 | 1570.08 | 5710.24
3.1.2.1.6 | W&M ID half plane PT | R&D | 8 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-17 17:00 | 2006 | 13326.4 | 8326.4 | 4163.2 | 12489.6 | 5000 | 2500 | 7500 | 6663.2 | 19989.6
3.1.2.1.9 | W&M OD One Tower PT | R&D | 2.8 wks | 2005-12-22 08:00 | 2006-01-10 17:00 | 2006 | 2914.24 | 2914.24 | 1165.696 | 4079.936 | 0 | 0 | 0 | 1165.696 | 4079.936
3.1.2.2 | Consulting Design Engineer Phase 1 | [5 empty] | 12768
3.1.2.2.1 | Design H-clip | R&D | 6 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 2006 | 12768 | 0 | 0 | 0 | 12768 | 5107.2 | 17875.2 | 5107.2 | 17875.2
3.1.2.2.3 | Skin & Adhesive specifications | R&D | 3 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-21 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.4 | Edge and manifold part design | R&D | 16 wks | 2005-10-03 08:00 | 2006-01-20 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.3 | Consulting Design Engineer Phase 2 | [5 empty] | 12768
3.1.2.3.1 | Design H-clip production | R&D | 10 wks | 2006-03-20 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 12768 | 0 | 0 | 0 | 12768 | 5107.2 | 17875.2 | 5107.2 | 17875.2
3.1.2.3.2 | Edge and manifold part production design | R&D | 10 wks | 2006-03-20 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.4 | HU Design and Testing | [5 empty] | 37271.7333
3.1.2.4.1 | Adhesives and Skins Design and specification | R&D | 8.6 wks | 2005-10-24 08:00 | 2005-12-21 17:00 | 2006 | 23688.3733 | 18688.3733 | 7475.3493 | 26163.7227 | 5000 | 1000 | 6000 | 8475.3493 | 32163.7227
3.1.2.4.3 | HU ID half plane PT | R&D | 5.8 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-02 17:00 | 2006 | 6791.68 | 5362.68 | 2145.072 | 7507.752 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 2716.672 | 9508.352
3.1.2.4.5 | HU OD One Tower PT | R&D | 5.8 wks | 2005-12-22 08:00 | 2006-01-31 17:00 | 2006 | 6791.68 | 5362.68 | 2145.072 | 7507.752 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 2716.672 | 9508.352
3.1.3 | Outfitting | [5 empty] | 15436.12
3.1.3.1 | W&M Outfitting | [5 empty] | 15436.12
3.1.3.1.1 | W&M ID PT Outfitting | R&D | 11.4 wks | 2006-03-06 08:00 | 2006-05-23 17:00 | 2006 | 15436.12 | 11865.12 | 4746.048 | 16611.168 | 3571 | 1428.4 | 4999.4 | 6174.448 | 21610.568
3.1.3.1.2 | W&M OD PT Outfitting | R&D | 5 wks | 2006-01-05 08:00 | 2006-02-08 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | HU Outfitting | [5 empty] | 0
3.1.3.2.1 | HU ID PT Outfitting | R&D | 16 wks | 2006-03-06 08:00 | 2006-06-23 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.2 | HU OD PT Outfitting | R&D | 5 wks | 2006-01-05 08:00 | 2006-02-08 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | ID Plane Prototype Development | [5 empty] | 40713.44
3.1.4.1 | W&M ID Plane Prototyping | [5 empty] | 23798.36
3.1.4.1.1 | W&M ID One Plane Prototype | R&D | 7.2 wks | 2006-07-18 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 2006 | 8834.68 | 6691.68 | 2676.672 | 9368.352 | 2143 | 857.2 | 3000.2 | 3533.872 | 12368.552
3.1.4.1.2 | W&M ID 1PP Review | R&D | 1 day | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 2006 | 3184.2 | 327.2 | 163.6 | 490.8 | 2857 | 1142.8 | 3999.8 | 1306.4 | 4490.6
3.1.4.1.3 | W&M ID Full Module Prototype | R&D | 3.6 wks | 2006-09-07 08:00 | 2006-10-02 17:00 | 2006 | 11779.48 | 9636.48 | 3854.592 | 13491.072 | 2143 | 857.2 | 3000.2 | 4711.792 | 16491.272
3.1.4.2 | HU ID Plane Prototyping | [5 empty] | 16915.08
3.1.4.2.1 | HU ID One Plane Prototype | R&D | 7.2 wks | 2006-07-18 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 2006 | 7296.28 | 5867.28 | 2346.912 | 8214.192 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 2918.512 | 10214.792
3.1.4.2.2 | HU ID 1PP Review | R&D | 1 day | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 2006 | 282.08 | 282.08 | 141.04 | 423.12 | 0 | 0 | 0 | 141.04 | 423.12
3.1.4.2.3 | HU ID Full Module Prototype | R&D | 5.8 wks | 2006-09-07 08:00 | 2006-10-17 17:00 | 2006 | 9336.72 | 7907.72 | 3163.088 | 11070.808 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 3734.688 | 13071.408
3.1.5 | OD Package Prototype Development | [5 empty] | 18916.04
3.1.5.1 | W&M OD Plane Prototyping | [5 empty] | 11586.28
3.1.5.1.1 | W&M OD One Frame Prototype | R&D | 4.4 wks | 2006-01-11 08:00 | 2006-02-09 17:00 | 2006 | 5160.36 | 4089.36 | 1635.744 | 5725.104 | 1071 | 428.4 | 1499.4 | 2064.144 | 7224.504
3.1.5.1.2 | W&M OD 1FP Review | R&D | 1 day | 2006-02-10 08:00 | 2006-02-10 17:00 | 2006 | 3065.16 | 208.16 | 104.08 | 312.24 | 2857 | 1142.8 | 3999.8 | 1246.88 | 4312.04
3.1.5.1.3 | W&M OD Full Module Prototype | R&D | 2.2 wks | 2006-02-13 08:00 | 2006-02-27 17:00 | 2006 | 3360.76 | 2289.76 | 915.904 | 3205.664 | 1071 | 428.4 | 1499.4 | 1344.304 | 4705.064
3.1.5.2 | HU OD Plane Prototyping | [5 empty] | 7329.76
3.1.5.2.1 | HU OD One Frame Prototype | R&D | 4.4 wks | 2006-01-11 08:00 | 2006-02-09 17:00 | 2006 | 4299.56 | 3585.56 | 1434.224 | 5019.784 | 714 | 285.6 | 999.6 | 1719.824 | 6019.384
3.1.5.2.2 | HU OD 1FP Review | R&D | 1 day | 2006-02-10 08:00 | 2006-02-10 17:00 | 2006 | 282.08 | 282.08 | 141.04 | 423.12 | 0 | 0 | 0 | 141.04 | 423.12
3.1.5.2.3 | HU OD Full Module Prototype | R&D | 2.2 wks | 2006-02-13 08:00 | 2006-02-27 17:00 | 2006 | 2748.12 | 2034.12 | 813.648 | 2847.768 | 714 | 285.6 | 999.6 | 1099.248 | 3847.368
3.2 | Scintillator Plane Components | [5 empty] | 48572.92
3.2.1 | Production Optimization Parts and Supplies | [5 empty] | 48572.92
3.2.1.1 | Component Parts | R&D | 3.2 mons | 2006-02-28 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 41958 | 0 | 0 | 0 | 41958 | 16783.2 | 58741.2 | 16783.2 | 58741.2
3.2.1.2 | Component Supplies | R&D | 3.2 mons | 2006-02-28 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 962 | 3367 | 962 | 3367
3.2.1.3 | Component Parts Shop | R&D | 9.2 wks | 2006-02-28 08:00 | 2006-05-02 17:00 | 2006 | 4209.92 | 4209.92 | 1683.968 | 5893.888 | 0 | 0 | 0 | 1683.968 | 5893.888
3.3 | Plane Production | [5 empty] | 121265.6
3.3.1 | Plane Production Optimization | [5 empty] | 121265.6
3.3.1.1 | W&M Plane Production Optimization | R&D | 10 wks | 2006-05-29 08:00 | 2006-08-04 17:00 | 2006 | 121265.6 | 121265.6 | 48506.24 | 169771.84 | 0 | 0 | 0 | 48506.24 | 169771.84
3.3.1.2 | HU Plane Production Optimization | R&D | 10 wks | 2006-05-29 08:00 | 2006-08-04 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Plane Shipping | [5 empty] | 8580
3.4.1 | Prototype Shipping | [5 empty] | 8580
3.4.1.1 | Purchase PT Shipping Box Materials | R&D | 2 wks | 2006-02-28 08:00 | 2006-03-13 17:00 | 2006 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 285.6 | 999.6 | 285.6 | 999.6
3.4.1.2 | Build PT Shipping Box | R&D | 2 wks | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-27 17:00 | 2006 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 285.6 | 999.6 | 285.6 | 999.6
3.4.1.3 | Ship PT Boxes To Rochester?? | R&D | 2 wks | 2006-03-28 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 7152 | 2860.8 | 10012.8 | 2860.8 | 10012.8
4 | Clear Fiber Cables | [5 empty] | 206204.1467 | 98567.1467 | 0 | 98567.1467 | 107637 | 23197.5 | 130834.5 | 23197.5 | 229401.6467
4.1 | Clear Fiber R&D
4.1.2 | Fabricate Testing Fixture | R&D | 8 wks | 2005-09-26 08:00 | 2005-11-18 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | R&D Clear Fiber QC | R&D | 4 wks | 2005-11-21 08:00 | 2005-12-16 17:00 | 2006 | 8335 | 0 | 0 | 0 | 8335 | 0 | 8335 | 0 | 8335
4.2 | Clear Fiber Prototype
4.2.1 | Submit Purchase Req - fiber for cable prototypes | R&D | 6 wks | 2006-01-04 08:00 | 2006-02-14 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Purchase clear fiber for cable prototypes | R&D | 6 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-03-28 17:00 | 2006 | 17391 | 0 | 0 | 0 | 17391 | 5217.3 | 22608.3 | 5217.3 | 22608.3
4.2.3 | QC prototype Clear Fibers | R&D | 1 wk | 2006-03-29 08:00 | 2006-04-04 17:00 | 2006 | 518 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518
4.3 | Clear Fiber Bulk Procurement
4.3.1 | Submit Purchase Req for bulk fiber | R&D | 6 wks | 2006-09-04 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Polish connectors | R&D | 1 wk | 2006-12-25 08:00 | 2006-12-29 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Connector Procurement
4.4.1 | Initial connector purchase
4.4.1.2 | 400 Prototype Connector Procurement | R&D | 12 wks | 2005-09-14 08:00 | 2005-12-06 17:00 | 2006 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 9750 | 42250 | 9750 | 42250
4.4.1.3 | Qualification of Initial Connector | R&D | 4 wks | 2005-12-07 08:00 | 2006-01-03 17:00 | 2006 | 4827.9467 | 4827.9467 | 0 | 4827.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.9467
4.4.2 | Procure Bulk of Connectors
4.4.2.1 | Purchase small subset of connectors | R&D | 6 wks | 2006-01-04 08:00 | 2006-02-14 17:00 | 2006 | 9151 | 0 | 0 | 0 | 9151 | 1830.2 | 10981.2 | 1830.2 | 10981.2
4.4.2.2 | Produce 24 ODU's and ship to Tufts | R&D | 8 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-04-11 17:00 | 2006 | 2810 | 2560 | 0 | 2560 | 250 | 0 | 250 | 0 | 2810
4.5 | RTV Boots
4.5.4 | Design additional production molds | R&D | 2 wks | 2006-01-04 08:00 | 2006-01-17 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | Produce additional molds as required | R&D | 8 wks | 2006-01-18 08:00 | 2006-03-14 17:00 | 2006 | 55840 | 48640 | 0 | 48640 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 55840
4.5.6 | Test molds | R&D | 4 wks | 2006-03-15 08:00 | 2006-04-11 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Cable Tester and Optical Cable Mapper | [5 empty] | 70703.2
4.7.1 | Cable Tester | [5 empty] | 18861.2
4.7.1.3 | Polish connectors and mirror fibers at Lab 7 | R&D | 1 wk | 2005-10-20 08:00 | 2005-10-26 17:00 | 2006 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
4.7.1.4 | Construct light injector | R&D | 2 wks | 2005-10-27 08:00 | 2005-11-09 17:00 | 2006 | 1581.2 | 1581.2 | 0 | 1581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.2
4.7.1.5 | Design readout system | R&D | 2 wks | 2005-11-10 08:00 | 2005-11-23 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1.6 | Obtain readout device parts | R&D | 2 wks | 2005-11-24 08:00 | 2005-12-07 17:00 | 2006 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 6400 | 22400 | 6400 | 22400
4.7.1.7 | Polish connectors at Lab 7 | R&D | 1 wk | 2005-12-08 08:00 | 2005-12-14 17:00 | 2006 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
4.7.1.8 | Add readout parts to the light injector | R&D | 2 wks | 2005-12-15 08:00 | 2005-12-28 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | ODU Production Factory | [5 empty] | 51842
4.8.1 | Purchase materials and tooling | R&D | 3 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-03-07 17:00 | 2006 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 3440
4.8.2 | Purchase ODU consumables and equipment | R&D | 3 wks | 2006-03-08 08:00 | 2006-03-28 17:00 | 2006 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 9242 | 0 | 9242 | 0 | 9242
4.8.3 | Production of prototype ODU's | R&D | 12 wks | 2006-03-29 08:00 | 2006-06-20 17:00 | 2006 | 17760 | 17760 | 0 | 17760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17760
4.8.4 | Polish Prototype ODU's at Lab 7 | R&D | 4 wks | 2006-03-29 08:00 | 2006-04-25 17:00 | 2006 | 3640 | 3640 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640
4.8.5 | Produce small sample of ODU's for PMT use | R&D | 4 wks | 2006-03-29 08:00 | 2006-04-25 17:00 | 2006 | 17760 | 17760 | 0 | 17760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17760
4.8.6 | Ship first ODU's to Tufts | R&D | 3 wks | 2006-04-26 08:00 | 2006-05-16 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Cable Assembly and Production | [5 empty] | 4128
4.9.1 | Prototype Cable Assembly | [5 empty] | 4128
4.9.1.1 | Purchase cable materials and tooling | R&D | 4 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-27 17:00 | 2006 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 4128 | 0 | 4128 | 0 | 4128
5 | PMT Boxes | [5 empty] | 158850 | 39750 | 0 | 39750 | 119100 | 11880 | 130980 | 11880 | 170730
5.1 | PMT Box Prototyping | [5 empty] | 115140.8
5.1.1 | Set up prototyping box factory shop at Tufts | R&D | 19 wks | 2005-10-05 08:00 | 2006-02-14 17:00 | 2006 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 11880 | 61380 | 11880 | 61380
5.1.2 | Tufts produces 100 alignment holders | R&D | 4 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-03-14 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Ship 50 alignment holders to JMU | R&D | 1 wk | 2006-03-01 08:00 | 2006-03-07 17:00 | 2006 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
5.1.4 | Ship 50 alignment holders to Athens | R&D | 1 wk | 2006-03-01 08:00 | 2006-03-07 17:00 | 2006 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400
5.1.5 | Prepare fiber loaded cookies for JMU and Athens | R&D | 6 wks | 2006-04-12 08:00 | 2006-05-23 17:00 | 2006 | 6940.8 | 6940.8 | 0 | 6940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.8
5.1.6 | Ship fiber loaded cookies to JMU and Athens | R&D | 3 wks | 2006-05-24 08:00 | 2006-06-13 17:00 | 2006 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600
5.1.7 | Set up Rutgers workstations | R&D | 21 wks | 2005-10-05 08:00 | 2006-02-28 17:00 | 2006 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 57500 | 0 | 57500
5.2 | PMT Box Construction | [5 empty] | 42809.2
5.2.1 | Produce rest of alignment holders | R&D | 19 wks | 2006-03-15 08:00 | 2006-07-25 17:00 | 2006 | 32809.2 | 32809.2 | 0 | 32809.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32809.2
5.2.6 | PMT Box Factory start-up at Tufts | R&D | 20 wks | 2006-06-14 08:00 | 2006-10-31 17:00 | 2006 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000
5.5 | Ship Completed PMT Boxes
5.5.1 | Ship first 10% of PMT boxes from Tufts to Fermi | R&D | 4 wks | 2007-05-07 08:00 | 2007-06-01 17:00 | 2006 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900
6 | PMT Procurement and Testing | [5 empty] | 207438.32 | 10529.76 | 2632.44 | 13162.2 | 199133 | 46753.89 | 245886.89 | 49386.33 | 259049.09
6.1 | PMT R&D, Alignment Station, and Test Stand | [5 empty] | 172433.32
6.1.2 | Purchase 5 photomultiplier tubes | R&D | 6 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 2006 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000
6.1.3 | Purchase 10 photomultiplier tubes | R&D | 10 wks | 2005-11-14 08:00 | 2006-01-20 17:00 | 2006 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 26000 | 6000 | 26000
6.1.4 | Purchase 10% of total photomultiplier tubes | R&D | 20 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-06-09 17:00 | 2006 | 64717 | 0 | 0 | 0 | 64717 | 21356.61 | 86073.61 | 21356.61 | 86073.61
6.1.5 | Purchase alignment station materials (JMU) | R&D | 10 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-31 17:00 | 2006 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 2040 | 10540 | 2040 | 10540
6.1.6 | Purchase alignment station materials (Athens) | R&D | 10 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-31 17:00 | 2006 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 2040 | 10540 | 2040 | 10540
6.1.7 | Purchase test stand materials (JMU) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 23208 | 0 | 0 | 0 | 23208 | 7658.64 | 30866.64 | 7658.64 | 30866.64
6.1.8 | Purchase test stand materials (Athens) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 23208 | 0 | 0 | 0 | 23208 | 7658.64 | 30866.64 | 7658.64 | 30866.64
6.1.9 | Assemble test stand (JMU) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 2124.32 | 2124.32 | 531.08 | 2655.4 | 0 | 0 | 0 | 531.08 | 2655.4
6.1.10 | Assemble test stand (Athens) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 2176 | 2176 | 544 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 544 | 2720
6.2 | Encapsulate, Align, and Test Initial PMT's | [5 empty] | 35005
6.2.1 | Purchase initial alignment and testing materials (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 2006 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500
6.2.2 | Purchase initial alignment and testing materials (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 2006 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500
6.2.4 | Conduct initial PMT alignment (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 2006 | 1125 | 1749.44 | 437.36 | 2186.8 | 0 | 0 | 0 | 437.36 | 2186.8
6.2.5 | Conduct initial PMT alignment (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 2006 | 2880 | 4480 | 1120 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 5600
7 | Electronics and DAQ | [5 empty] | 381192.64 | 168072.64 | 0 | 168072.64 | 213120 | 11200 | 224320 | 11200 | 392392.64
7.1 | Front-End Electronics
7.1.2 | TriP Procurement | [5 empty] | 77000
7.1.2.2 | TriP Refabrication | R&D | 12 wks | 2005-10-28 08:00 | 2006-01-19 17:00 | 2006 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 10000 | 60000 | 10000 | 60000
7.1.2.3 | TriP Chip packaging | R&D | 4 wks | 2006-01-20 08:00 | 2006-02-16 17:00 | 2006 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 13200 | 1200 | 13200
7.1.2.4 | TriP Checkout | R&D | 8 wks | 2006-02-17 08:00 | 2006-04-13 17:00 | 2006 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000
7.1.3 | FE 2nd prototype | [5 empty] | 61880
7.1.3.1 | FE 2nd Prototype Design | R&D | 10 wks | 2006-01-02 08:00 | 2006-03-10 17:00 | 2006 | 17600 | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600
7.1.3.3 | FE 2nd Prototype Production | R&D | 4 wks | 2006-03-13 08:00 | 2006-04-07 17:00 | 2006 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 12120 | 0 | 12120 | 0 | 12120
7.1.3.4 | FE 2nd Prototype Firmware | R&D | 12 wks | 2006-02-27 08:00 | 2006-05-19 17:00 | 2006 | 6720 | 6720 | 0 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720
7.1.3.5 | FE 2nd Prototype Testing | R&D | 12 wks | 2006-04-10 08:00 | 2006-06-30 17:00 | 2006 | 25440 | 25440 | 0 | 25440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25440
7.1.4 | Base Second Prototype | [5 empty] | 0
7.1.4.1 | Design base second prototype | R&D | 4 wks | 2005-11-07 08:00 | 2005-12-02 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Produce base second prototype | R&D | 4 wks | 2005-12-05 08:00 | 2005-12-30 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.3 | Test base second prototype | R&D | 8 wks | 2006-01-02 08:00 | 2006-02-24 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | FE Production | [5 empty] | 58400
7.1.5.1 | FE Final Design (post 2nd prototype) | R&D | 11 wks | 2006-07-03 08:00 | 2006-09-15 17:00 | 2006 | 38720 | 38720 | 0 | 38720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38720
7.1.5.3 | FE Board Firmware | R&D | 8 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-09-22 17:00 | 2006 | 11200 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200
7.1.5.4 | FE Board commissioning | R&D | 4 wks | 2006-09-25 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 2006 | 8480 | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8480
7.1.6 | PMT Base Production
7.1.6.1 | PMT Base final design | R&D | 1 wk | 2006-02-27 08:00 | 2006-03-03 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6.2 | PMT Base commissioning | R&D | 1 wk | 2006-03-06 08:00 | 2006-03-10 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Clock and Readout Control (CROC) Board | [5 empty] | 64306.176
7.2.1 | CROC Design | R&D | 16 wks | 2005-10-17 08:00 | 2006-02-03 17:00 | 2006 | 56320 | 56320 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56320
7.2.3 | CROC Prototype Production | R&D | 6 wks | 2006-02-06 08:00 | 2006-03-17 17:00 | 2006 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000
7.2.4 | CROC Protoype Testing | R&D | 6 wks | 2006-04-10 08:00 | 2006-05-19 17:00 | 2006 | 2986.176 | 2986.176 | 0 | 2986.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.176
7.3 | DAQ and Slow Control | [5 empty] | 119606.464
7.3.1 | DAQ Prototype Hardware Procurement | R&D | 8 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2006 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 0 | 55500
7.3.2 | VME Interface Software | R&D | 4 wks | 2005-11-28 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.7 | DAQ Hardware Procurement | R&D | 12 wks | 2006-06-01 08:00 | 2006-08-23 17:00 | 2006 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 0 | 63500 | 0 | 63500
7.3.9 | DAQ Hardware Testing | R&D | 8 wks | 2006-08-24 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 2006 | 606.464 | 606.464 | 0 | 606.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.464
8 | Frame, Absorbers and Stand | [5 empty] | 113616 | 97780 | 0 | 97780 | 63980 | 0 | 63980 | 0 | 161760
8.1 | Design | [5 empty] | 49636
8.1.1 | Design OD Frame | R&D | 24 wks | 2005-06-01 08:00 | 2005-11-15 17:00 | FY05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | Design Installation Procedure | R&D | 19 wks | 2005-06-29 08:00 | 2005-11-08 17:00 | 2006 | 19116 | 67260 | 0 | 67260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67260
8.1.7 | Design modifcations to the MINOS platform | R&D | 4 wks | 2005-11-09 08:00 | 2005-12-06 17:00 | 2006 | 17440 | 17440 | 0 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17440
8.1.8 | Design Prototype detector stand | R&D | 3 wks | 2005-11-09 08:00 | 2005-11-29 17:00 | 2006 | 13080 | 13080 | 0 | 13080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13080
8.2 | Procure Prototype Materials | [5 empty] | 63980
8.2.1 | Procure Prototype OD Frame Wedges | R&D | 4 wks | 2005-11-16 08:00 | 2005-12-13 17:00 | 2006 | 37780 | 0 | 0 | 0 | 37780 | 0 | 37780 | 0 | 37780
8.2.2 | Procure prototype HCAL steel | R&D | 8 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2006 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000
8.2.3 | Procure prototype ECAL lead (Pb) | R&D | 12 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000
8.2.4 | Procure prototype HCAL upstream graphite | R&D | 12 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200
8.2.6 | Procure prototype detector stand and bookend | R&D | 3 wks | 2006-01-12 08:00 | 2006-02-01 17:00 | 2006 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000
9 | Module Assembly and Installation | [5 empty] | 93374 | 3000 | 0 | 3000 | 90374 | 35161.6 | 125535.6 | 35161.6 | 128535.6
9.1 | Assembly R&D
9.1.1 | Rochester Prototypes
9.1.1.1 | Fabricate Rochester prototypes | R&D | 22 wks | 2005-06-01 08:00 | 2005-11-01 17:00 | 2006 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
9.1.1.2 | Prototype studies | R&D | 8 wks | 2005-11-02 08:00 | 2005-12-27 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | Fermilab Prototype Preparation
9.1.2.1 | Module Connector Design and Fabrication
9.1.2.1.2 | Module Connector Design | R&D | 4 wks | 2005-12-28 08:00 | 2006-01-24 17:00 | 2006 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 1880 | 6580 | 1880 | 6580
9.1.2.3 | Prototype Assembly
9.1.2.3.1 | Purchase materials for prototyping at Fermilab | R&D | 4 wks | 2005-12-28 08:00 | 2006-01-24 17:00 | 2006 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 8520 | 17040 | 8520 | 17040
9.1.2.3.2 | Design Prototype Assembly | R&D | 4 wks | 2005-12-28 08:00 | 2006-01-24 17:00 | 2006 | 16154 | 0 | 0 | 0 | 16154 | 6461.6 | 22615.6 | 6461.6 | 22615.6
9.2 | Assembly and Mapping
9.2.2 | Design and Construct Mapper
9.2.2.1 | Mapper Materials | R&D | 8 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2006 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 10500 | 45500 | 10500 | 45500
9.2.2.3 | Mapper Assembly | R&D | 12 wks | 2005-11-28 08:00 | 2006-02-17 17:00 | 2006 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 7800 | 33800 | 7800 | 33800
10 | Project Management | [5 empty] | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000
10.2 | Management and Administration
10.2.5 | FY06 Project Management and Administration | R&D | 52 wks | 2005-10-03 08:00 | 2006-09-29 17:00 | 2006 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000

## FY07 R&D Costs
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
| Totals | [5 empty] | 666972.932 | 420867.932 | 111804.1808 | 532672.1128 | 246105 | 10610 | 256715 | 122414.1808 | 789387.1128
3 | Scintillator Plane Assembly | [5 empty] | 16440.452 | 11083.452 | 4433.3808 | 15516.8328 | 5357 | 2142.8 | 7499.8 | 6576.1808 | 23016.6328
3.1 | Plane Prototypes and Outfitting
3.1.3 | Outfitting
3.1.3.1 | W&M Outfitting
3.1.3.1.3 | W&M ID Outfitting | R&D | 5.8 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 2007 | 8873.656 | 3516.656 | 1406.6624 | 4923.3184 | 5357 | 2142.8 | 7499.8 | 3549.4624 | 12423.1184
3.1.3.1.4 | W&M OD Outfitting | R&D | 4 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-27 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | HU Outfitting
3.1.3.2.3 | HU ID Outfitting | R&D | 5.8 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 2007 | 7566.796 | 7566.796 | 3026.7184 | 10593.5144 | 0 | 0 | 0 | 3026.7184 | 10593.5144
3.1.3.2.4 | HU OD Outfitting | R&D | 3 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Clear Fiber Cables | [5 empty] | 8880 | 8880 | 0 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880
4.9 | Cable Assembly and Production
4.9.1 | Prototype Cable Assembly
4.9.1.2 | Production of prototype cables | R&D | 12 wks | 2006-11-13 08:00 | 2007-02-02 17:00 | 2007 | 8880 | 8880 | 0 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880
5 | PMT Boxes | [5 empty] | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900
5.5 | Ship Completed PMT Boxes
5.5.2 | Ship first 10% of PMT boxes from Rutgers to Fermi | R&D | 4 wks | 2007-05-07 08:00 | 2007-06-01 17:00 | 2007 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900
6 | PMT Procurement and Testing | [5 empty] | 51395.2 | 20395.2 | 5098.8 | 25494 | 31000 | 0 | 31000 | 5098.8 | 56494
6.2 | Encapsulate, Align, and Test Initial PMT's
6.2.1 | Purchase initial alignment and testing materials (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | FY06-07 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500
6.2.2 | Purchase initial alignment and testing materials (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | FY06-07 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500
6.2.4 | Conduct initial PMT alignment (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | FY06-07 | 1749.44 | 1749.44 | 437.36 | 2186.8 | 0 | 0 | 0 | 437.36 | 2186.8
6.2.5 | Conduct initial PMT alignment (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | FY06-07 | 4480 | 4480 | 1120 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 5600
6.2.6 | Conduct initial PMT testing (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-11-06 08:00 | 2007-02-09 17:00 | 2007 | 6997.76 | 6997.76 | 1749.44 | 8747.2 | 0 | 0 | 0 | 1749.44 | 8747.2
6.2.7 | Conduct initial PMT testing (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-11-06 08:00 | 2007-02-09 17:00 | 2007 | 7168 | 7168 | 1792 | 8960 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 8960
6.4 | Ship Completed PMT's
6.4.1 | Ship first 10% of PMT's from JMU to Tufts | R&D | 4 wks | 2007-02-12 08:00 | 2007-03-09 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | Ship first 10% of PMT's from Athens to Rutgers | R&D | 4 wks | 2007-02-12 08:00 | 2007-03-09 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Electronics and DAQ | [5 empty] | 311352 | 123672 | 0 | 123672 | 187680 | 0 | 187680 | 0 | 311352
7.1 | Front-End Electronics
7.1.5 | FE Production
7.1.5.2 | Design LV Distribution System | R&D | 84 days | 2006-09-18 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 2007 | 47040 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47040
7.1.5.7 | FE Board Initial Production | R&D | 8 wks | 2006-11-13 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 2007 | 169680 | 0 | 0 | 0 | 169680 | 0 | 169680 | 0 | 169680
7.1.5.8 | FE Test Stand Development | R&D | 8 wks | 2006-11-13 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 2007 | 6272 | 6272 | 0 | 6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6272
7.2 | Clock and Readout Control (CROC) Board
7.2.6 | CROC Final Design | R&D | 11 wks | 2006-09-18 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 2007 | 23320 | 23320 | 0 | 23320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23320
7.2.7 | CROC Firmware | R&D | 84 days | 2006-09-18 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 2007 | 47040 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47040
7.3 | DAQ and Slow Control
7.3.3 | DAQ Readout Software | R&D | 24 wks | 2006-09-18 08:00 | 2007-03-02 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.11 | DAQ Computer Procurement | R&D | 8 wks | 2007-08-01 08:00 | 2007-09-25 17:00 | 2007 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000
7.3.14 | Slow Control Software | R&D | 16 wks | 2006-12-04 08:00 | 2007-03-23 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.15 | DAQ Run Control Software | R&D | 16 wks | 2007-03-26 08:00 | 2007-07-13 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Frame, Absorbers and Stand | [5 empty] | 1157.28 | 1157.28 | 0 | 1157.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.28
8.1 | Design
8.6 | Outer Detector Frame Prototyping
8.6.1 | Test Frame Welding | R&D | 1 wk | 2007-02-19 08:00 | 2007-02-23 17:00 | 2007 | 898.64 | 898.64 | 0 | 898.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.64
8.6.2 | Make Flatness Measurements | R&D | 1 wk | 2007-02-26 08:00 | 2007-03-02 17:00 | 2007 | 258.64 | 258.64 | 0 | 258.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.64
9 | Module Assembly and Installation | [5 empty] | 37488 | 16320 | 6528 | 22848 | 21168 | 8467.2 | 29635.2 | 14995.2 | 52483.2
9.1 | Assembly R&D
9.1.2 | Fermilab Prototype Preparation
9.1.2.3 | Prototype Assembly
9.1.2.3.3 | University Prototype Labor | R&D | 4 wks | 2007-02-26 08:00 | 2007-03-23 17:00 | 2007 | 13168 | 0 | 0 | 0 | 13168 | 5267.2 | 18435.2 | 5267.2 | 18435.2
9.1.2.3.4 | Fermilab Prototype Assembly Work | R&D | 4 wks | 2007-02-26 08:00 | 2007-03-23 17:00 | 2007 | 16320 | 16320 | 6528 | 22848 | 0 | 0 | 0 | 6528 | 22848
9.1.2.3.5 | Fermilab Prototype Assembly crane operation | R&D | 4 wks | 2007-02-26 08:00 | 2007-03-23 17:00 | 2007 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 3200 | 11200 | 3200 | 11200
10 | Project Management | [5 empty] | 239360 | 239360 | 95744 | 335104 | 0 | 0 | 0 | 95744 | 335104
10.2 | Management and Administration
10.2.1 | Prototype Design Manager | R&D | 100 wks | 2006-10-02 08:00 | 2008-08-29 17:00 | FY07-08 | 35360 | 35360 | 14144 | 49504 | 0 | 0 | 0 | 14144 | 49504
10.2.2 | Design Manager | R&D | 100 wks | 2006-10-02 08:00 | 2008-08-29 17:00 | FY07-08 | 204000 | 204000 | 81600 | 285600 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 285600

## All R&D Costs
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
1 | Scintillator Extrusion
1.3 | Procure Co-Extrusion Equipment
1.3.3 | Purchase OD Die | R&D | 22.2 wks | 2005-06-06 08:00 | 2005-11-07 17:00 | 2006 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 350 | 2100 | 350 | 2100
1.4 | Installation of Co-Extruder
1.4.1 | Install Co-extruder (FNAL) | R&D | 4 wks | 2005-11-08 08:00 | 2005-12-05 17:00 | 2006 | 29000 | 26400 | 7920 | 34320 | 2600 | 650 | 3250 | 8570 | 37570
1.4.2 | Install Co-extruder (NIU) | R&D | 4 wks | 2005-11-08 08:00 | 2005-12-05 17:00 | 2006 | 7680 | 7680 | 4608 | 12288 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 12288
1.5 | Tune ID Die and prepare Scintillator prototype
1.5.1 | Tune and prototype ID scintillator (FNAL) | R&D | 8 wks | 2005-12-06 08:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006 | 46400 | 46400 | 9280 | 55680 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 55680
1.5.2 | Tune and prototype ID scintillator (NIU) | R&D | 8 wks | 2005-12-06 08:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006 | 15360 | 15360 | 3072 | 18432 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 18432
1.5.3 | Inspect and modify ID die | R&D | 8 wks | 2005-12-06 08:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 525 | 2275 | 525 | 2275
1.6 | OD Die Tuning
1.6.1 | Tune and prototype OD scintillator (FNAL) | R&D | 8 wks | 2006-02-14 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 46400 | 46400 | 9280 | 55680 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 55680
1.6.2 | Tune and prototype OD scintillator (NIU) | R&D | 8 wks | 2006-02-14 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 15360 | 15360 | 3072 | 18432 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 18432
1.6.3 | Inspect and modify OD die | R&D | 8 wks | 2006-02-14 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 525 | 2275 | 525 | 2275
1.10 | Scintillator Prototype Shipping
1.10.1 | ID Crates and Shipping
1.10.1.1 | Purchase ID Crate Materials | R&D | 2 wks | 2005-12-06 08:00 | 2005-12-19 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
1.10.1.2 | Build ID Crates | R&D | 1 wk | 2005-12-20 08:00 | 2005-12-26 17:00 | 2006 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 360 | 2160 | 360 | 2160
1.10.1.3 | Ship ID Crates to HU/W&M | R&D | 14 wks | 2006-01-31 08:00 | 2006-05-08 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
1.10.2 | OD Crates and Shipping
1.10.2.1 | Purchase OD Crate Materials | R&D | 2 wks | 2006-01-31 08:00 | 2006-02-13 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
1.10.2.2 | Construct OD Crates | R&D | 1 wk | 2006-02-14 08:00 | 2006-02-20 17:00 | 2006 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 360 | 2160 | 360 | 2160
1.10.2.3 | Ship OD Crates to HU/W&M | R&D | 14 wks | 2006-04-11 08:00 | 2006-07-17 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
2 | WLS Fibers
2.1 | WLS Fiber Purchase and Testing
2.1.1 | WLS Fiber R&D Procurement
2.1.1.3 | Test the Lab 6 QC device | R&D | 2 wks | 2005-09-26 08:00 | 2005-10-07 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Test initial quality of mirrors | R&D | 2 wks | 2005-10-10 08:00 | 2005-10-21 17:00 | 2006 | 14292.8 | 14292.8 | 5717.12 | 20009.92 | 0 | 0 | 0 | 5717.12 | 20009.92
2.2 | WLS Fiber Preparation
2.2.1 | Prep R&D WLS Fiber | R&D | 2 wks | 2005-10-24 08:00 | 2005-11-04 17:00 | 2006 | 12400 | 12400 | 4960 | 17360 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 17360
2.3 | Shipping WLS Fibers
2.3.1 | Ship R&D fibers to Tufts | R&D | 2 wks | 2005-11-07 08:00 | 2005-11-18 17:00 | 2006 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 120 | 20 | 120
2.3.2 | Shipping costs for prototype fibers to W&M | R&D | 2 wks | 2005-09-28 08:00 | 2005-10-11 17:00 | 2006 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 400 | 2400 | 400 | 2400
3 | Scintillator Plane Assembly
3.1 | Plane Prototypes and Outfitting
3.1.2 | Design & Engineering
3.1.2.1 | W&M design and testing
3.1.2.1.2 | Fiber Gluing Tests | R&D | 6 wks | 2005-11-16 08:00 | 2005-12-27 17:00 | 2006 | 10198.8 | 8698.8 | 4349.4 | 13048.2 | 1500 | 300 | 1800 | 4649.4 | 14848.2
3.1.2.1.4 | ID H-clip prototype and testing | R&D | 6 wks | 2005-11-14 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 4140.16 | 1640.16 | 820.08 | 2460.24 | 2500 | 750 | 3250 | 1570.08 | 5710.24
3.1.2.1.6 | W&M ID half plane PT | R&D | 8 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-17 17:00 | 2006 | 13326.4 | 8326.4 | 4163.2 | 12489.6 | 5000 | 2500 | 7500 | 6663.2 | 19989.6
3.1.2.1.9 | W&M OD One Tower PT | R&D | 2.8 wks | 2005-12-22 08:00 | 2006-01-10 17:00 | 2006 | 2914.24 | 2914.24 | 1165.696 | 4079.936 | 0 | 0 | 0 | 1165.696 | 4079.936
3.1.2.2 | Consulting Design Engineer Phase 1
3.1.2.2.1 | Design H-clip | R&D | 6 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 2006 | 12768 | 0 | 0 | 0 | 12768 | 5107.2 | 17875.2 | 5107.2 | 17875.2
3.1.2.2.3 | Skin & Adhesive specifications | R&D | 3 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-21 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.4 | Edge and manifold part design | R&D | 16 wks | 2005-10-03 08:00 | 2006-01-20 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.3 | Consulting Design Engineer Phase 2
3.1.2.3.1 | Design H-clip production | R&D | 10 wks | 2006-03-20 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 12768 | 0 | 0 | 0 | 12768 | 5107.2 | 17875.2 | 5107.2 | 17875.2
3.1.2.3.2 | Edge and manifold part production design | R&D | 10 wks | 2006-03-20 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.4 | HU Design and Testing
3.1.2.4.1 | Adhesives and Skins Design and specification | R&D | 8.6 wks | 2005-10-24 08:00 | 2005-12-21 17:00 | 2006 | 23688.3733 | 18688.3733 | 7475.3493 | 26163.7227 | 5000 | 1000 | 6000 | 8475.3493 | 32163.7227
3.1.2.4.3 | HU ID half plane PT | R&D | 5.8 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-02 17:00 | 2006 | 6791.68 | 5362.68 | 2145.072 | 7507.752 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 2716.672 | 9508.352
3.1.2.4.5 | HU OD One Tower PT | R&D | 5.8 wks | 2005-12-22 08:00 | 2006-01-31 17:00 | 2006 | 6791.68 | 5362.68 | 2145.072 | 7507.752 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 2716.672 | 9508.352
3.1.3 | Outfitting
3.1.3.1 | W&M Outfitting
3.1.3.1.1 | W&M ID PT Outfitting | R&D | 11.4 wks | 2006-03-06 08:00 | 2006-05-23 17:00 | 2006 | 15436.12 | 11865.12 | 4746.048 | 16611.168 | 3571 | 1428.4 | 4999.4 | 6174.448 | 21610.568
3.1.3.1.2 | W&M OD PT Outfitting | R&D | 5 wks | 2006-01-05 08:00 | 2006-02-08 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.3 | W&M ID Outfitting | R&D | 5.8 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 2007 | 8873.656 | 3516.656 | 1406.6624 | 4923.3184 | 5357 | 2142.8 | 7499.8 | 3549.4624 | 12423.1184
3.1.3.1.4 | W&M OD Outfitting | R&D | 4 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-27 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | HU Outfitting
3.1.3.2.1 | HU ID PT Outfitting | R&D | 16 wks | 2006-03-06 08:00 | 2006-06-23 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.2 | HU OD PT Outfitting | R&D | 5 wks | 2006-01-05 08:00 | 2006-02-08 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.3 | HU ID Outfitting | R&D | 5.8 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-11-09 17:00 | 2007 | 7566.796 | 7566.796 | 3026.7184 | 10593.5144 | 0 | 0 | 0 | 3026.7184 | 10593.5144
3.1.3.2.4 | HU OD Outfitting | R&D | 3 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | ID Plane Prototype Development
3.1.4.1 | W&M ID Plane Prototyping
3.1.4.1.1 | W&M ID One Plane Prototype | R&D | 7.2 wks | 2006-07-18 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 2006 | 8834.68 | 6691.68 | 2676.672 | 9368.352 | 2143 | 857.2 | 3000.2 | 3533.872 | 12368.552
3.1.4.1.2 | W&M ID 1PP Review | R&D | 1 day | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 2006 | 3184.2 | 327.2 | 163.6 | 490.8 | 2857 | 1142.8 | 3999.8 | 1306.4 | 4490.6
3.1.4.1.3 | W&M ID Full Module Prototype | R&D | 3.6 wks | 2006-09-07 08:00 | 2006-10-02 17:00 | 2006 | 11779.48 | 9636.48 | 3854.592 | 13491.072 | 2143 | 857.2 | 3000.2 | 4711.792 | 16491.272
3.1.4.2 | HU ID Plane Prototyping
3.1.4.2.1 | HU ID One Plane Prototype | R&D | 7.2 wks | 2006-07-18 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 2006 | 7296.28 | 5867.28 | 2346.912 | 8214.192 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 2918.512 | 10214.792
3.1.4.2.2 | HU ID 1PP Review | R&D | 1 day | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 2006 | 282.08 | 282.08 | 141.04 | 423.12 | 0 | 0 | 0 | 141.04 | 423.12
3.1.4.2.3 | HU ID Full Module Prototype | R&D | 5.8 wks | 2006-09-07 08:00 | 2006-10-17 17:00 | 2006 | 9336.72 | 7907.72 | 3163.088 | 11070.808 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 3734.688 | 13071.408
3.1.5 | OD Package Prototype Development
3.1.5.1 | W&M OD Plane Prototyping
3.1.5.1.1 | W&M OD One Frame Prototype | R&D | 4.4 wks | 2006-01-11 08:00 | 2006-02-09 17:00 | 2006 | 5160.36 | 4089.36 | 1635.744 | 5725.104 | 1071 | 428.4 | 1499.4 | 2064.144 | 7224.504
3.1.5.1.2 | W&M OD 1FP Review | R&D | 1 day | 2006-02-10 08:00 | 2006-02-10 17:00 | 2006 | 3065.16 | 208.16 | 104.08 | 312.24 | 2857 | 1142.8 | 3999.8 | 1246.88 | 4312.04
3.1.5.1.3 | W&M OD Full Module Prototype | R&D | 2.2 wks | 2006-02-13 08:00 | 2006-02-27 17:00 | 2006 | 3360.76 | 2289.76 | 915.904 | 3205.664 | 1071 | 428.4 | 1499.4 | 1344.304 | 4705.064
3.1.5.2 | HU OD Plane Prototyping
3.1.5.2.1 | HU OD One Frame Prototype | R&D | 4.4 wks | 2006-01-11 08:00 | 2006-02-09 17:00 | 2006 | 4299.56 | 3585.56 | 1434.224 | 5019.784 | 714 | 285.6 | 999.6 | 1719.824 | 6019.384
3.1.5.2.2 | HU OD 1FP Review | R&D | 1 day | 2006-02-10 08:00 | 2006-02-10 17:00 | 2006 | 282.08 | 282.08 | 141.04 | 423.12 | 0 | 0 | 0 | 141.04 | 423.12
3.1.5.2.3 | HU OD Full Module Prototype | R&D | 2.2 wks | 2006-02-13 08:00 | 2006-02-27 17:00 | 2006 | 2748.12 | 2034.12 | 813.648 | 2847.768 | 714 | 285.6 | 999.6 | 1099.248 | 3847.368
3.2 | Scintillator Plane Components
3.2.1 | Production Optimization Parts and Supplies
3.2.1.1 | Component Parts | R&D | 3.2 mons | 2006-02-28 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 41958 | 0 | 0 | 0 | 41958 | 16783.2 | 58741.2 | 16783.2 | 58741.2
3.2.1.2 | Component Supplies | R&D | 3.2 mons | 2006-02-28 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 962 | 3367 | 962 | 3367
3.2.1.3 | Component Parts Shop | R&D | 9.2 wks | 2006-02-28 08:00 | 2006-05-02 17:00 | 2006 | 4209.92 | 4209.92 | 1683.968 | 5893.888 | 0 | 0 | 0 | 1683.968 | 5893.888
3.3 | Plane Production
3.3.1 | Plane Production Optimization
3.3.1.1 | W&M Plane Production Optimization | R&D | 10 wks | 2006-05-29 08:00 | 2006-08-04 17:00 | 2006 | 121265.6 | 121265.6 | 48506.24 | 169771.84 | 0 | 0 | 0 | 48506.24 | 169771.84
3.3.1.2 | HU Plane Production Optimization | R&D | 10 wks | 2006-05-29 08:00 | 2006-08-04 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Plane Shipping
3.4.1 | Prototype Shipping
3.4.1.1 | Purchase PT Shipping Box Materials | R&D | 2 wks | 2006-02-28 08:00 | 2006-03-13 17:00 | 2006 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 285.6 | 999.6 | 285.6 | 999.6
3.4.1.2 | Build PT Shipping Box | R&D | 2 wks | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-27 17:00 | 2006 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 285.6 | 999.6 | 285.6 | 999.6
3.4.1.3 | Ship PT Boxes To Rochester?? | R&D | 2 wks | 2006-03-28 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 7152 | 2860.8 | 10012.8 | 2860.8 | 10012.8
4 | Clear Fiber Cables
4.1 | Clear Fiber R&D
4.1.2 | Fabricate Testing Fixture | R&D | 8 wks | 2005-09-26 08:00 | 2005-11-18 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | R&D Clear Fiber QC | R&D | 4 wks | 2005-11-21 08:00 | 2005-12-16 17:00 | 2006 | 8335 | 0 | 0 | 0 | 8335 | 0 | 8335 | 0 | 8335
4.2 | Clear Fiber Prototype
4.2.1 | Submit Purchase Req - fiber for cable prototypes | R&D | 6 wks | 2006-01-04 08:00 | 2006-02-14 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Purchase clear fiber for cable prototypes | R&D | 6 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-03-28 17:00 | 2006 | 17391 | 0 | 0 | 0 | 17391 | 5217.3 | 22608.3 | 5217.3 | 22608.3
4.2.3 | QC prototype Clear Fibers | R&D | 1 wk | 2006-03-29 08:00 | 2006-04-04 17:00 | 2006 | 518 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518
4.3 | Clear Fiber Bulk Procurement
4.3.1 | Submit Purchase Req for bulk fiber | R&D | 6 wks | 2006-09-04 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Polish connectors | R&D | 1 wk | 2006-12-25 08:00 | 2006-12-29 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Connector Procurement
4.4.1 | Initial connector purchase
4.4.1.2 | 400 Prototype Connector Procurement | R&D | 12 wks | 2005-09-14 08:00 | 2005-12-06 17:00 | 2006 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 9750 | 42250 | 9750 | 42250
4.4.1.3 | Qualification of Initial Connector | R&D | 4 wks | 2005-12-07 08:00 | 2006-01-03 17:00 | 2006 | 4827.9467 | 4827.9467 | 0 | 4827.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.9467
4.4.2 | Procure Bulk of Connectors
4.4.2.1 | Purchase small subset of connectors | R&D | 6 wks | 2006-01-04 08:00 | 2006-02-14 17:00 | 2006 | 9151 | 0 | 0 | 0 | 9151 | 1830.2 | 10981.2 | 1830.2 | 10981.2
4.4.2.2 | Produce 24 ODU's and ship to Tufts | R&D | 8 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-04-11 17:00 | 2006 | 2810 | 2560 | 0 | 2560 | 250 | 0 | 250 | 0 | 2810
4.5 | RTV Boots
4.5.4 | Design additional production molds | R&D | 2 wks | 2006-01-04 08:00 | 2006-01-17 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | Produce additional molds as required | R&D | 8 wks | 2006-01-18 08:00 | 2006-03-14 17:00 | 2006 | 55840 | 48640 | 0 | 48640 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 55840
4.5.6 | Test molds | R&D | 4 wks | 2006-03-15 08:00 | 2006-04-11 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Cable Tester and Optical Cable Mapper
4.7.1 | Cable Tester
4.7.1.3 | Polish connectors and mirror fibers at Lab 7 | R&D | 1 wk | 2005-10-20 08:00 | 2005-10-26 17:00 | 2006 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
4.7.1.4 | Construct light injector | R&D | 2 wks | 2005-10-27 08:00 | 2005-11-09 17:00 | 2006 | 1581.2 | 1581.2 | 0 | 1581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.2
4.7.1.5 | Design readout system | R&D | 2 wks | 2005-11-10 08:00 | 2005-11-23 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1.6 | Obtain readout device parts | R&D | 2 wks | 2005-11-24 08:00 | 2005-12-07 17:00 | 2006 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 6400 | 22400 | 6400 | 22400
4.7.1.7 | Polish connectors at Lab 7 | R&D | 1 wk | 2005-12-08 08:00 | 2005-12-14 17:00 | 2006 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
4.7.1.8 | Add readout parts to the light injector | R&D | 2 wks | 2005-12-15 08:00 | 2005-12-28 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | ODU Production Factory
4.8.1 | Purchase materials and tooling | R&D | 3 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-03-07 17:00 | 2006 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 3440
4.8.2 | Purchase ODU consumables and equipment | R&D | 3 wks | 2006-03-08 08:00 | 2006-03-28 17:00 | 2006 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 9242 | 0 | 9242 | 0 | 9242
4.8.3 | Production of prototype ODU's | R&D | 12 wks | 2006-03-29 08:00 | 2006-06-20 17:00 | 2006 | 17760 | 17760 | 0 | 17760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17760
4.8.4 | Polish Prototype ODU's at Lab 7 | R&D | 4 wks | 2006-03-29 08:00 | 2006-04-25 17:00 | 2006 | 3640 | 3640 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640
4.8.5 | Produce small sample of ODU's for PMT use | R&D | 4 wks | 2006-03-29 08:00 | 2006-04-25 17:00 | 2006 | 17760 | 17760 | 0 | 17760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17760
4.8.6 | Ship first ODU's to Tufts | R&D | 3 wks | 2006-04-26 08:00 | 2006-05-16 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Cable Assembly and Production
4.9.1 | Prototype Cable Assembly
4.9.1.1 | Purchase cable materials and tooling | R&D | 4 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-27 17:00 | 2006 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 4128 | 0 | 4128 | 0 | 4128
4.9.1.2 | Production of prototype cables | R&D | 12 wks | 2006-11-13 08:00 | 2007-02-02 17:00 | 2007 | 8880 | 8880 | 0 | 8880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880
5 | PMT Boxes
5.1 | PMT Box Prototyping
5.1.1 | Set up prototyping box factory shop at Tufts | R&D | 19 wks | 2005-10-05 08:00 | 2006-02-14 17:00 | 2006 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 11880 | 61380 | 11880 | 61380
5.1.2 | Tufts produces 100 alignment holders | R&D | 4 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-03-14 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Ship 50 alignment holders to JMU | R&D | 1 wk | 2006-03-01 08:00 | 2006-03-07 17:00 | 2006 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
5.1.4 | Ship 50 alignment holders to Athens | R&D | 1 wk | 2006-03-01 08:00 | 2006-03-07 17:00 | 2006 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400
5.1.5 | Prepare fiber loaded cookies for JMU and Athens | R&D | 6 wks | 2006-04-12 08:00 | 2006-05-23 17:00 | 2006 | 6940.8 | 6940.8 | 0 | 6940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.8
5.1.6 | Ship fiber loaded cookies to JMU and Athens | R&D | 3 wks | 2006-05-24 08:00 | 2006-06-13 17:00 | 2006 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600
5.1.7 | Set up Rutgers workstations | R&D | 21 wks | 2005-10-05 08:00 | 2006-02-28 17:00 | 2006 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 57500 | 0 | 57500
5.2 | PMT Box Construction
5.2.1 | Produce rest of alignment holders | R&D | 19 wks | 2006-03-15 08:00 | 2006-07-25 17:00 | 2006 | 32809.2 | 32809.2 | 0 | 32809.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32809.2
5.2.6 | PMT Box Factory start-up at Tufts | R&D | 20 wks | 2006-06-14 08:00 | 2006-10-31 17:00 | 2006 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000
5.5 | Ship Completed PMT Boxes
5.5.1 | Ship first 10% of PMT boxes from Tufts to Fermi | R&D | 4 wks | 2007-05-07 08:00 | 2007-06-01 17:00 | 2006 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900
5.5.2 | Ship first 10% of PMT boxes from Rutgers to Fermi | R&D | 4 wks | 2007-05-07 08:00 | 2007-06-01 17:00 | 2007 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900
6 | PMT Procurement and Testing
6.1 | PMT R&D, Alignment Station, and Test Stand
6.1.2 | Purchase 5 photomultiplier tubes | R&D | 6 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 2006 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000
6.1.3 | Purchase 10 photomultiplier tubes | R&D | 10 wks | 2005-11-14 08:00 | 2006-01-20 17:00 | 2006 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 26000 | 6000 | 26000
6.1.4 | Purchase 10% of total photomultiplier tubes | R&D | 20 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-06-09 17:00 | 2006 | 64717 | 0 | 0 | 0 | 64717 | 21356.61 | 86073.61 | 21356.61 | 86073.61
6.1.5 | Purchase alignment station materials (JMU) | R&D | 10 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-31 17:00 | 2006 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 2040 | 10540 | 2040 | 10540
6.1.6 | Purchase alignment station materials (Athens) | R&D | 10 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-31 17:00 | 2006 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 2040 | 10540 | 2040 | 10540
6.1.7 | Purchase test stand materials (JMU) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 23208 | 0 | 0 | 0 | 23208 | 7658.64 | 30866.64 | 7658.64 | 30866.64
6.1.8 | Purchase test stand materials (Athens) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 23208 | 0 | 0 | 0 | 23208 | 7658.64 | 30866.64 | 7658.64 | 30866.64
6.1.9 | Assemble test stand (JMU) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 2124.32 | 2124.32 | 531.08 | 2655.4 | 0 | 0 | 0 | 531.08 | 2655.4
6.1.10 | Assemble test stand (Athens) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 2176 | 2176 | 544 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 544 | 2720
6.2 | Encapsulate, Align, and Test Initial PMT's
6.2.1 | Purchase initial alignment and testing materials (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | FY06-07 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500
6.2.2 | Purchase initial alignment and testing materials (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | FY06-07 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500
6.2.4 | Conduct initial PMT alignment (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | FY06-07 | 1749.44 | 1749.44 | 437.36 | 2186.8 | 0 | 0 | 0 | 437.36 | 2186.8
6.2.5 | Conduct initial PMT alignment (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | FY06-07 | 4480 | 4480 | 1120 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 5600
6.2.6 | Conduct initial PMT testing (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-11-06 08:00 | 2007-02-09 17:00 | 2007 | 6997.76 | 6997.76 | 1749.44 | 8747.2 | 0 | 0 | 0 | 1749.44 | 8747.2
6.2.7 | Conduct initial PMT testing (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-11-06 08:00 | 2007-02-09 17:00 | 2007 | 7168 | 7168 | 1792 | 8960 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 8960
6.4 | Ship Completed PMT's
6.4.1 | Ship first 10% of PMT's from JMU to Tufts | R&D | 4 wks | 2007-02-12 08:00 | 2007-03-09 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | Ship first 10% of PMT's from Athens to Rutgers | R&D | 4 wks | 2007-02-12 08:00 | 2007-03-09 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Electronics and DAQ
7.1 | Front-End Electronics
7.1.2 | TriP Procurement
7.1.2.2 | TriP Refabrication | R&D | 12 wks | 2005-10-28 08:00 | 2006-01-19 17:00 | 2006 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 10000 | 60000 | 10000 | 60000
7.1.2.3 | TriP Chip packaging | R&D | 4 wks | 2006-01-20 08:00 | 2006-02-16 17:00 | 2006 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 13200 | 1200 | 13200
7.1.2.4 | TriP Checkout | R&D | 8 wks | 2006-02-17 08:00 | 2006-04-13 17:00 | 2006 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000
7.1.3 | FE 2nd prototype
7.1.3.1 | FE 2nd Prototype Design | R&D | 10 wks | 2006-01-02 08:00 | 2006-03-10 17:00 | 2006 | 17600 | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600
7.1.3.3 | FE 2nd Prototype Production | R&D | 4 wks | 2006-03-13 08:00 | 2006-04-07 17:00 | 2006 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 12120 | 0 | 12120 | 0 | 12120
7.1.3.4 | FE 2nd Prototype Firmware | R&D | 12 wks | 2006-02-27 08:00 | 2006-05-19 17:00 | 2006 | 6720 | 6720 | 0 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720
7.1.3.5 | FE 2nd Prototype Testing | R&D | 12 wks | 2006-04-10 08:00 | 2006-06-30 17:00 | 2006 | 25440 | 25440 | 0 | 25440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25440
7.1.4 | Base Second Prototype
7.1.4.1 | Design base second prototype | R&D | 4 wks | 2005-11-07 08:00 | 2005-12-02 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Produce base second prototype | R&D | 4 wks | 2005-12-05 08:00 | 2005-12-30 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.3 | Test base second prototype | R&D | 8 wks | 2006-01-02 08:00 | 2006-02-24 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | FE Production
7.1.5.1 | FE Final Design (post 2nd prototype) | R&D | 11 wks | 2006-07-03 08:00 | 2006-09-15 17:00 | 2006 | 38720 | 38720 | 0 | 38720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38720
7.1.5.2 | Design LV Distribution System | R&D | 84 days | 2006-09-18 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 2007 | 47040 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47040
7.1.5.3 | FE Board Firmware | R&D | 8 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-09-22 17:00 | 2006 | 11200 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200
7.1.5.4 | FE Board commissioning | R&D | 4 wks | 2006-09-25 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 2006 | 8480 | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8480
7.1.5.7 | FE Board Initial Production | R&D | 8 wks | 2006-11-13 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 2007 | 169680 | 0 | 0 | 0 | 169680 | 0 | 169680 | 0 | 169680
7.1.5.8 | FE Test Stand Development | R&D | 8 wks | 2006-11-13 08:00 | 2007-01-05 17:00 | 2007 | 6272 | 6272 | 0 | 6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6272
7.1.6 | PMT Base Production
7.1.6.1 | PMT Base final design | R&D | 1 wk | 2006-02-27 08:00 | 2006-03-03 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6.2 | PMT Base commissioning | R&D | 1 wk | 2006-03-06 08:00 | 2006-03-10 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Clock and Readout Control (CROC) Board
7.2.1 | CROC Design | R&D | 16 wks | 2005-10-17 08:00 | 2006-02-03 17:00 | 2006 | 56320 | 56320 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56320
7.2.3 | CROC Prototype Production | R&D | 6 wks | 2006-02-06 08:00 | 2006-03-17 17:00 | 2006 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000
7.2.4 | CROC Protoype Testing | R&D | 6 wks | 2006-04-10 08:00 | 2006-05-19 17:00 | 2006 | 2986.176 | 2986.176 | 0 | 2986.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.176
7.2.6 | CROC Final Design | R&D | 11 wks | 2006-09-18 08:00 | 2006-12-01 17:00 | 2007 | 23320 | 23320 | 0 | 23320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23320
7.2.7 | CROC Firmware | R&D | 84 days | 2006-09-18 08:00 | 2007-01-11 17:00 | 2007 | 47040 | 47040 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47040
7.3 | DAQ and Slow Control
7.3.1 | DAQ Prototype Hardware Procurement | R&D | 8 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2006 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 0 | 55500
7.3.2 | VME Interface Software | R&D | 4 wks | 2005-11-28 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | DAQ Readout Software | R&D | 24 wks | 2006-09-18 08:00 | 2007-03-02 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.7 | DAQ Hardware Procurement | R&D | 12 wks | 2006-06-01 08:00 | 2006-08-23 17:00 | 2006 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 0 | 63500 | 0 | 63500
7.3.9 | DAQ Hardware Testing | R&D | 8 wks | 2006-08-24 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 2006 | 606.464 | 606.464 | 0 | 606.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.464
7.3.11 | DAQ Computer Procurement | R&D | 8 wks | 2007-08-01 08:00 | 2007-09-25 17:00 | 2007 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000
7.3.14 | Slow Control Software | R&D | 16 wks | 2006-12-04 08:00 | 2007-03-23 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.15 | DAQ Run Control Software | R&D | 16 wks | 2007-03-26 08:00 | 2007-07-13 17:00 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Frame, Absorbers and Stand
8.1 | Design
8.1.1 | Design OD Frame | R&D | 24 wks | 2005-06-01 08:00 | 2005-11-15 17:00 | FY05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | Design Installation Procedure | R&D | 19 wks | 2005-06-29 08:00 | 2005-11-08 17:00 |  | 67260 | 67260 | 0 | 67260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67260
8.1.7 | Design modifcations to the MINOS platform | R&D | 4 wks | 2005-11-09 08:00 | 2005-12-06 17:00 | 2006 | 17440 | 17440 | 0 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17440
8.1.8 | Design Prototype detector stand | R&D | 3 wks | 2005-11-09 08:00 | 2005-11-29 17:00 | 2006 | 13080 | 13080 | 0 | 13080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13080
8.2 | Procure Prototype Materials
8.2.1 | Procure Prototype OD Frame Wedges | R&D | 4 wks | 2005-11-16 08:00 | 2005-12-13 17:00 | 2006 | 37780 | 0 | 0 | 0 | 37780 | 0 | 37780 | 0 | 37780
8.2.2 | Procure prototype HCAL steel | R&D | 8 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2006 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000
8.2.3 | Procure prototype ECAL lead (Pb) | R&D | 12 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000
8.2.4 | Procure prototype HCAL upstream graphite | R&D | 12 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200
8.2.6 | Procure prototype detector stand and bookend | R&D | 3 wks | 2006-01-12 08:00 | 2006-02-01 17:00 | 2006 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000
8.6 | Outer Detector Frame Prototyping
8.6.1 | Test Frame Welding | R&D | 1 wk | 2007-02-19 08:00 | 2007-02-23 17:00 | 2007 | 898.64 | 898.64 | 0 | 898.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.64
8.6.2 | Make Flatness Measurements | R&D | 1 wk | 2007-02-26 08:00 | 2007-03-02 17:00 | 2007 | 258.64 | 258.64 | 0 | 258.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.64
9 | Module Assembly and Installation
9.1 | Assembly R&D
9.1.1 | Rochester Prototypes
9.1.1.1 | Fabricate Rochester prototypes | R&D | 22 wks | 2005-06-01 08:00 | 2005-11-01 17:00 | 2006 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
9.1.1.2 | Prototype studies | R&D | 8 wks | 2005-11-02 08:00 | 2005-12-27 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | Fermilab Prototype Preparation
9.1.2.1 | Module Connector Design and Fabrication
9.1.2.1.2 | Module Connector Design | R&D | 4 wks | 2005-12-28 08:00 | 2006-01-24 17:00 | 2006 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 1880 | 6580 | 1880 | 6580
9.1.2.3 | Prototype Assembly
9.1.2.3.1 | Purchase materials for prototyping at Fermilab | R&D | 4 wks | 2005-12-28 08:00 | 2006-01-24 17:00 | 2006 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 8520 | 17040 | 8520 | 17040
9.1.2.3.2 | Design Prototype Assembly | R&D | 4 wks | 2005-12-28 08:00 | 2006-01-24 17:00 | 2006 | 16154 | 0 | 0 | 0 | 16154 | 6461.6 | 22615.6 | 6461.6 | 22615.6
9.1.2.3.3 | University Prototype Labor | R&D | 4 wks | 2007-02-26 08:00 | 2007-03-23 17:00 | 2007 | 13168 | 0 | 0 | 0 | 13168 | 5267.2 | 18435.2 | 5267.2 | 18435.2
9.1.2.3.4 | Fermilab Prototype Assembly Work | R&D | 4 wks | 2007-02-26 08:00 | 2007-03-23 17:00 | 2007 | 16320 | 16320 | 6528 | 22848 | 0 | 0 | 0 | 6528 | 22848
9.1.2.3.5 | Fermilab Prototype Assembly crane operation | R&D | 4 wks | 2007-02-26 08:00 | 2007-03-23 17:00 | 2007 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 3200 | 11200 | 3200 | 11200
9.2 | Assembly and Mapping
9.2.2 | Design and Construct Mapper
9.2.2.1 | Mapper Materials | R&D | 8 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2006 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 10500 | 45500 | 10500 | 45500
9.2.2.3 | Mapper Assembly | R&D | 12 wks | 2005-11-28 08:00 | 2006-02-17 17:00 | 2006 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 7800 | 33800 | 7800 | 33800
10 | Project Management
10.2 | Management and Administration
10.2.1 | Prototype Design Manager | R&D | 100 wks | 2006-10-02 08:00 | 2008-08-29 17:00 | FY07-08 | 35360 | 35360 | 14144 | 49504 | 0 | 0 | 0 | 14144 | 49504
10.2.2 | Design Manager | R&D | 100 wks | 2006-10-02 08:00 | 2008-08-29 17:00 | FY07-08 | 204000 | 204000 | 81600 | 285600 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 285600
10.2.5 | FY06 Project Management and Administration | R&D | 52 wks | 2005-10-03 08:00 | 2006-09-29 17:00 | 2006 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000

## FY06 R&D Costs rollup
WBS | Task Name | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont | % Cont.
1 | Scintillator Extrusion | 173050 | 157600 | 37232 | 194832 | 15450 | 3570 | 19020 | 40802 | 213852 | 23.58%
2 | WLS Fibers | 28792.8 | 26692.8 | 10677.12 | 37369.92 | 2100 | 420 | 2520 | 11097.12 | 39889.92 | 38.54%
3 | Scintillator Plane Assembly | 346871.4533 | 231535.4533 | 94590.6693 | 326126.1227 | 115336 | 45084.4 | 160420.4 | 139675.0693 | 486546.5227 | 40.27%
4 | Clear Fiber Cables | 206204.1467 | 98567.1467 | 0 | 98567.1467 | 107637 | 23197.5 | 130834.5 | 23197.5 | 229401.6467 | 11.25%
5 | PMT Boxes | 158850 | 39750 | 0 | 39750 | 119100 | 11880 | 130980 | 11880 | 170730 | 7.479%
6 | PMT Procurement and Testing | 207438.32 | 10529.76 | 2632.44 | 13162.2 | 199133 | 46753.89 | 245886.89 | 49386.33 | 259049.09 | 24.88%
7 | Electronics and DAQ | 381192.64 | 168072.64 | 0 | 168072.64 | 213120 | 11200 | 224320 | 11200 | 392392.64 | 2.938%
8 | Frame, Absorbers and Stand | 113616 | 97780 | 0 | 97780 | 63980 | 0 | 63980 | 0 | 161760 | 42.37%
9 | Module Assembly and Installation | 93374 | 3000 | 0 | 3000 | 90374 | 35161.6 | 125535.6 | 35161.6 | 128535.6 | 37.66%
10 | Project Management | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0%
| Totals | 1735389.36 | 859527.8 | 145132.2293 | 1004660.0293 | 926230 | 177267.39 | 1103497.39 | 322399.6193 | 2108157.4193 | 21.48%

## FY06 R&D WBS1
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
| Totals | [5 empty] | 173050 | 157600 | 37232 | 194832 | 15450 | 3570 | 19020 | 40802 | 213852
1 | Scintillator Extrusion | [5 empty] | 173050 | 157600 | 37232 | 194832 | 15450 | 3570 | 19020 | 40802 | 213852
1.3 | Procure Co-Extrusion Equipment
1.3.3 | Purchase OD Die | R&D | 22.2 wks | 2005-06-06 08:00 | 2005-11-07 17:00 | 2006 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 350 | 2100 | 350 | 2100
1.4 | Installation of Co-Extruder
1.4.1 | Install Co-extruder (FNAL) | R&D | 4 wks | 2005-11-08 08:00 | 2005-12-05 17:00 | 2006 | 29000 | 26400 | 7920 | 34320 | 2600 | 650 | 3250 | 8570 | 37570
1.4.2 | Install Co-extruder (NIU) | R&D | 4 wks | 2005-11-08 08:00 | 2005-12-05 17:00 | 2006 | 7680 | 7680 | 4608 | 12288 | 0 | 0 | 0 | 4608 | 12288
1.5 | Tune ID Die and prepare Scintillator prototype
1.5.1 | Tune and prototype ID scintillator (FNAL) | R&D | 8 wks | 2005-12-06 08:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006 | 46400 | 46400 | 9280 | 55680 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 55680
1.5.2 | Tune and prototype ID scintillator (NIU) | R&D | 8 wks | 2005-12-06 08:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006 | 15360 | 15360 | 3072 | 18432 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 18432
1.5.3 | Inspect and modify ID die | R&D | 8 wks | 2005-12-06 08:00 | 2006-01-30 17:00 | 2006 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 525 | 2275 | 525 | 2275
1.6 | OD Die Tuning
1.6.1 | Tune and prototype OD scintillator (FNAL) | R&D | 8 wks | 2006-02-14 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 46400 | 46400 | 9280 | 55680 | 0 | 0 | 0 | 9280 | 55680
1.6.2 | Tune and prototype OD scintillator (NIU) | R&D | 8 wks | 2006-02-14 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 15360 | 15360 | 3072 | 18432 | 0 | 0 | 0 | 3072 | 18432
1.6.3 | Inspect and modify OD die | R&D | 8 wks | 2006-02-14 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 525 | 2275 | 525 | 2275
1.10 | Scintillator Prototype Shipping
1.10.1 | ID Crates and Shipping
1.10.1.1 | Purchase ID Crate Materials | R&D | 2 wks | 2005-12-06 08:00 | 2005-12-19 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
1.10.1.2 | Build ID Crates | R&D | 1 wk | 2005-12-20 08:00 | 2005-12-26 17:00 | 2006 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 360 | 2160 | 360 | 2160
1.10.1.3 | Ship ID Crates to HU/W&M | R&D | 14 wks | 2006-01-31 08:00 | 2006-05-08 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
1.10.2 | OD Crates and Shipping
1.10.2.1 | Purchase OD Crate Materials | R&D | 2 wks | 2006-01-31 08:00 | 2006-02-13 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200
1.10.2.2 | Construct OD Crates | R&D | 1 wk | 2006-02-14 08:00 | 2006-02-20 17:00 | 2006 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 360 | 2160 | 360 | 2160
1.10.2.3 | Ship OD Crates to HU/W&M | R&D | 14 wks | 2006-04-11 08:00 | 2006-07-17 17:00 | 2006 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 1200 | 200 | 1200

## FY06 R&D WBS2, WBS4
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
2 | WLS Fibers | [5 empty] | 28792.8 | 26692.8 | 10677.12 | 37369.92 | 2100 | 420 | 2520 | 11097.12 | 39889.92
2.1 | WLS Fiber Purchase and Testing
2.1.1 | WLS Fiber R&D Procurement
2.1.1.3 | Test the Lab 6 QC device | R&D | 2 wks | 2005-09-26 08:00 | 2005-10-07 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4 | Test initial quality of mirrors | R&D | 2 wks | 2005-10-10 08:00 | 2005-10-21 17:00 | 2006 | 14292.8 | 14292.8 | 5717.12 | 20009.92 | 0 | 0 | 0 | 5717.12 | 20009.92
2.2 | WLS Fiber Preparation
2.2.1 | Prep R&D WLS Fiber | R&D | 2 wks | 2005-10-24 08:00 | 2005-11-04 17:00 | 2006 | 12400 | 12400 | 4960 | 17360 | 0 | 0 | 0 | 4960 | 17360
2.3 | Shipping WLS Fibers
2.3.1 | Ship R&D fibers to Tufts | R&D | 2 wks | 2005-11-07 08:00 | 2005-11-18 17:00 | 2006 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 120 | 20 | 120
2.3.2 | Shipping costs for prototype fibers to W&M | R&D | 2 wks | 2005-09-28 08:00 | 2005-10-11 17:00 | 2006 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 400 | 2400 | 400 | 2400
4 | Clear Fiber Cables | [5 empty] | 206204.1467 | 98567.1467 | 0 | 98567.1467 | 107637 | 23197.5 | 130834.5 | 23197.5 | 229401.6467
4.1 | Clear Fiber R&D
4.1.2 | Fabricate Testing Fixture | R&D | 8 wks | 2005-09-26 08:00 | 2005-11-18 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | R&D Clear Fiber QC | R&D | 4 wks | 2005-11-21 08:00 | 2005-12-16 17:00 | 2006 | 8335 | 0 | 0 | 0 | 8335 | 0 | 8335 | 0 | 8335
4.2 | Clear Fiber Prototype
4.2.1 | Submit Purchase Req - fiber for cable prototypes | R&D | 6 wks | 2006-01-04 08:00 | 2006-02-14 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Purchase clear fiber for cable prototypes | R&D | 6 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-03-28 17:00 | 2006 | 17391 | 0 | 0 | 0 | 17391 | 5217.3 | 22608.3 | 5217.3 | 22608.3
4.2.3 | QC prototype Clear Fibers | R&D | 1 wk | 2006-03-29 08:00 | 2006-04-04 17:00 | 2006 | 518 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518
4.3 | Clear Fiber Bulk Procurement
4.3.1 | Submit Purchase Req for bulk fiber | R&D | 6 wks | 2006-09-04 08:00 | 2006-10-13 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Polish connectors | R&D | 1 wk | 2006-12-25 08:00 | 2006-12-29 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Connector Procurement
4.4.1 | Initial connector purchase
4.4.1.2 | 400 Prototype Connector Procurement | R&D | 12 wks | 2005-09-14 08:00 | 2005-12-06 17:00 | 2006 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 9750 | 42250 | 9750 | 42250
4.4.1.3 | Qualification of Initial Connector | R&D | 4 wks | 2005-12-07 08:00 | 2006-01-03 17:00 | 2006 | 4827.9467 | 4827.9467 | 0 | 4827.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827.9467
4.4.2 | Procure Bulk of Connectors
4.4.2.1 | Purchase small subset of connectors | R&D | 6 wks | 2006-01-04 08:00 | 2006-02-14 17:00 | 2006 | 9151 | 0 | 0 | 0 | 9151 | 1830.2 | 10981.2 | 1830.2 | 10981.2
4.4.2.2 | Produce 24 ODU's and ship to Tufts | R&D | 8 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-04-11 17:00 | 2006 | 2810 | 2560 | 0 | 2560 | 250 | 0 | 250 | 0 | 2810
4.5 | RTV Boots
4.5.4 | Design additional production molds | R&D | 2 wks | 2006-01-04 08:00 | 2006-01-17 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | Produce additional molds as required | R&D | 8 wks | 2006-01-18 08:00 | 2006-03-14 17:00 | 2006 | 55840 | 48640 | 0 | 48640 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 55840
4.5.6 | Test molds | R&D | 4 wks | 2006-03-15 08:00 | 2006-04-11 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Cable Tester and Optical Cable Mapper | [5 empty] | 70703.2
4.7.1 | Cable Tester | [5 empty] | 18861.2
4.7.1.3 | Polish connectors and mirror fibers at Lab 7 | R&D | 1 wk | 2005-10-20 08:00 | 2005-10-26 17:00 | 2006 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
4.7.1.4 | Construct light injector | R&D | 2 wks | 2005-10-27 08:00 | 2005-11-09 17:00 | 2006 | 1581.2 | 1581.2 | 0 | 1581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.2
4.7.1.5 | Design readout system | R&D | 2 wks | 2005-11-10 08:00 | 2005-11-23 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1.6 | Obtain readout device parts | R&D | 2 wks | 2005-11-24 08:00 | 2005-12-07 17:00 | 2006 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 6400 | 22400 | 6400 | 22400
4.7.1.7 | Polish connectors at Lab 7 | R&D | 1 wk | 2005-12-08 08:00 | 2005-12-14 17:00 | 2006 | 640 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
4.7.1.8 | Add readout parts to the light injector | R&D | 2 wks | 2005-12-15 08:00 | 2005-12-28 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | ODU Production Factory | [5 empty] | 51842
4.8.1 | Purchase materials and tooling | R&D | 3 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-03-07 17:00 | 2006 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 3440
4.8.2 | Purchase ODU consumables and equipment | R&D | 3 wks | 2006-03-08 08:00 | 2006-03-28 17:00 | 2006 | 9242 | 0 | 0 | 0 | 9242 | 0 | 9242 | 0 | 9242
4.8.3 | Production of prototype ODU's | R&D | 12 wks | 2006-03-29 08:00 | 2006-06-20 17:00 | 2006 | 17760 | 17760 | 0 | 17760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17760
4.8.4 | Polish Prototype ODU's at Lab 7 | R&D | 4 wks | 2006-03-29 08:00 | 2006-04-25 17:00 | 2006 | 3640 | 3640 | 0 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640
4.8.5 | Produce small sample of ODU's for PMT use | R&D | 4 wks | 2006-03-29 08:00 | 2006-04-25 17:00 | 2006 | 17760 | 17760 | 0 | 17760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17760
4.8.6 | Ship first ODU's to Tufts | R&D | 3 wks | 2006-04-26 08:00 | 2006-05-16 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Cable Assembly and Production | [5 empty] | 4128
4.9.1 | Prototype Cable Assembly | [5 empty] | 4128
4.9.1.1 | Purchase cable materials and tooling | R&D | 4 wks | 2006-10-02 08:00 | 2006-10-27 17:00 | 2006 | 4128 | 0 | 0 | 0 | 4128 | 0 | 4128 | 0 | 4128

## FY06 R&D WBS3
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
3 | Scintillator Plane Assembly | [5 empty] | 346871.4533 | 231535.4533 | 94590.6693 | 326126.1227 | 115336 | 45084.4 | 160420.4 | 139675.0693 | 486546.5227
3.1 | Plane Prototypes and Outfitting
3.1.2 | Design & Engineering | [5 empty] | 93387.3333
3.1.2.1 | W&M design and testing | [5 empty] | 30579.6
3.1.2.1.2 | Fiber Gluing Tests | R&D | 6 wks | 2005-11-16 08:00 | 2005-12-27 17:00 | 2006 | 10198.8 | 8698.8 | 4349.4 | 13048.2 | 1500 | 300 | 1800 | 4649.4 | 14848.2
3.1.2.1.4 | ID H-clip prototype and testing | R&D | 6 wks | 2005-11-14 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 4140.16 | 1640.16 | 820.08 | 2460.24 | 2500 | 750 | 3250 | 1570.08 | 5710.24
3.1.2.1.6 | W&M ID half plane PT | R&D | 8 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-17 17:00 | 2006 | 13326.4 | 8326.4 | 4163.2 | 12489.6 | 5000 | 2500 | 7500 | 6663.2 | 19989.6
3.1.2.1.9 | W&M OD One Tower PT | R&D | 2.8 wks | 2005-12-22 08:00 | 2006-01-10 17:00 | 2006 | 2914.24 | 2914.24 | 1165.696 | 4079.936 | 0 | 0 | 0 | 1165.696 | 4079.936
3.1.2.2 | Consulting Design Engineer Phase 1 | [5 empty] | 12768
3.1.2.2.1 | Design H-clip | R&D | 6 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 2006 | 12768 | 0 | 0 | 0 | 12768 | 5107.2 | 17875.2 | 5107.2 | 17875.2
3.1.2.2.3 | Skin & Adhesive specifications | R&D | 3 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-21 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.4 | Edge and manifold part design | R&D | 16 wks | 2005-10-03 08:00 | 2006-01-20 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.3 | Consulting Design Engineer Phase 2 | [5 empty] | 12768
3.1.2.3.1 | Design H-clip production | R&D | 10 wks | 2006-03-20 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 12768 | 0 | 0 | 0 | 12768 | 5107.2 | 17875.2 | 5107.2 | 17875.2
3.1.2.3.2 | Edge and manifold part production design | R&D | 10 wks | 2006-03-20 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.4 | HU Design and Testing | [5 empty] | 37271.7333
3.1.2.4.1 | Adhesives and Skins Design and specification | R&D | 8.6 wks | 2005-10-24 08:00 | 2005-12-21 17:00 | 2006 | 23688.3733 | 18688.3733 | 7475.3493 | 26163.7227 | 5000 | 1000 | 6000 | 8475.3493 | 32163.7227
3.1.2.4.3 | HU ID half plane PT | R&D | 5.8 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-02 17:00 | 2006 | 6791.68 | 5362.68 | 2145.072 | 7507.752 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 2716.672 | 9508.352
3.1.2.4.5 | HU OD One Tower PT | R&D | 5.8 wks | 2005-12-22 08:00 | 2006-01-31 17:00 | 2006 | 6791.68 | 5362.68 | 2145.072 | 7507.752 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 2716.672 | 9508.352
3.1.3 | Outfitting | [5 empty] | 15436.12
3.1.3.1 | W&M Outfitting | [5 empty] | 15436.12
3.1.3.1.1 | W&M ID PT Outfitting | R&D | 11.4 wks | 2006-03-06 08:00 | 2006-05-23 17:00 | 2006 | 15436.12 | 11865.12 | 4746.048 | 16611.168 | 3571 | 1428.4 | 4999.4 | 6174.448 | 21610.568
3.1.3.1.2 | W&M OD PT Outfitting | R&D | 5 wks | 2006-01-05 08:00 | 2006-02-08 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | HU Outfitting | [5 empty] | 0
3.1.3.2.1 | HU ID PT Outfitting | R&D | 16 wks | 2006-03-06 08:00 | 2006-06-23 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.2 | HU OD PT Outfitting | R&D | 5 wks | 2006-01-05 08:00 | 2006-02-08 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | ID Plane Prototype Development | [5 empty] | 40713.44
3.1.4.1 | W&M ID Plane Prototyping | [5 empty] | 23798.36
3.1.4.1.1 | W&M ID One Plane Prototype | R&D | 7.2 wks | 2006-07-18 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 2006 | 8834.68 | 6691.68 | 2676.672 | 9368.352 | 2143 | 857.2 | 3000.2 | 3533.872 | 12368.552
3.1.4.1.2 | W&M ID 1PP Review | R&D | 1 day | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 2006 | 3184.2 | 327.2 | 163.6 | 490.8 | 2857 | 1142.8 | 3999.8 | 1306.4 | 4490.6
3.1.4.1.3 | W&M ID Full Module Prototype | R&D | 3.6 wks | 2006-09-07 08:00 | 2006-10-02 17:00 | 2006 | 11779.48 | 9636.48 | 3854.592 | 13491.072 | 2143 | 857.2 | 3000.2 | 4711.792 | 16491.272
3.1.4.2 | HU ID Plane Prototyping | [5 empty] | 16915.08
3.1.4.2.1 | HU ID One Plane Prototype | R&D | 7.2 wks | 2006-07-18 08:00 | 2006-09-05 17:00 | 2006 | 7296.28 | 5867.28 | 2346.912 | 8214.192 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 2918.512 | 10214.792
3.1.4.2.2 | HU ID 1PP Review | R&D | 1 day | 2006-09-06 08:00 | 2006-09-06 17:00 | 2006 | 282.08 | 282.08 | 141.04 | 423.12 | 0 | 0 | 0 | 141.04 | 423.12
3.1.4.2.3 | HU ID Full Module Prototype | R&D | 5.8 wks | 2006-09-07 08:00 | 2006-10-17 17:00 | 2006 | 9336.72 | 7907.72 | 3163.088 | 11070.808 | 1429 | 571.6 | 2000.6 | 3734.688 | 13071.408
3.1.5 | OD Package Prototype Development | [5 empty] | 18916.04
3.1.5.1 | W&M OD Plane Prototyping | [5 empty] | 11586.28
3.1.5.1.1 | W&M OD One Frame Prototype | R&D | 4.4 wks | 2006-01-11 08:00 | 2006-02-09 17:00 | 2006 | 5160.36 | 4089.36 | 1635.744 | 5725.104 | 1071 | 428.4 | 1499.4 | 2064.144 | 7224.504
3.1.5.1.2 | W&M OD 1FP Review | R&D | 1 day | 2006-02-10 08:00 | 2006-02-10 17:00 | 2006 | 3065.16 | 208.16 | 104.08 | 312.24 | 2857 | 1142.8 | 3999.8 | 1246.88 | 4312.04
3.1.5.1.3 | W&M OD Full Module Prototype | R&D | 2.2 wks | 2006-02-13 08:00 | 2006-02-27 17:00 | 2006 | 3360.76 | 2289.76 | 915.904 | 3205.664 | 1071 | 428.4 | 1499.4 | 1344.304 | 4705.064
3.1.5.2 | HU OD Plane Prototyping | [5 empty] | 7329.76
3.1.5.2.1 | HU OD One Frame Prototype | R&D | 4.4 wks | 2006-01-11 08:00 | 2006-02-09 17:00 | 2006 | 4299.56 | 3585.56 | 1434.224 | 5019.784 | 714 | 285.6 | 999.6 | 1719.824 | 6019.384
3.1.5.2.2 | HU OD 1FP Review | R&D | 1 day | 2006-02-10 08:00 | 2006-02-10 17:00 | 2006 | 282.08 | 282.08 | 141.04 | 423.12 | 0 | 0 | 0 | 141.04 | 423.12
3.1.5.2.3 | HU OD Full Module Prototype | R&D | 2.2 wks | 2006-02-13 08:00 | 2006-02-27 17:00 | 2006 | 2748.12 | 2034.12 | 813.648 | 2847.768 | 714 | 285.6 | 999.6 | 1099.248 | 3847.368
3.2 | Scintillator Plane Components | [5 empty] | 48572.92
3.2.1 | Production Optimization Parts and Supplies | [5 empty] | 48572.92
3.2.1.1 | Component Parts | R&D | 3.2 mons | 2006-02-28 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 41958 | 0 | 0 | 0 | 41958 | 16783.2 | 58741.2 | 16783.2 | 58741.2
3.2.1.2 | Component Supplies | R&D | 3.2 mons | 2006-02-28 08:00 | 2006-05-26 17:00 | 2006 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 962 | 3367 | 962 | 3367
3.2.1.3 | Component Parts Shop | R&D | 9.2 wks | 2006-02-28 08:00 | 2006-05-02 17:00 | 2006 | 4209.92 | 4209.92 | 1683.968 | 5893.888 | 0 | 0 | 0 | 1683.968 | 5893.888
3.3 | Plane Production | [5 empty] | 121265.6
3.3.1 | Plane Production Optimization | [5 empty] | 121265.6
3.3.1.1 | W&M Plane Production Optimization | R&D | 10 wks | 2006-05-29 08:00 | 2006-08-04 17:00 | 2006 | 121265.6 | 121265.6 | 48506.24 | 169771.84 | 0 | 0 | 0 | 48506.24 | 169771.84
3.3.1.2 | HU Plane Production Optimization | R&D | 10 wks | 2006-05-29 08:00 | 2006-08-04 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Plane Shipping | [5 empty] | 8580
3.4.1 | Prototype Shipping | [5 empty] | 8580
3.4.1.1 | Purchase PT Shipping Box Materials | R&D | 2 wks | 2006-02-28 08:00 | 2006-03-13 17:00 | 2006 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 285.6 | 999.6 | 285.6 | 999.6
3.4.1.2 | Build PT Shipping Box | R&D | 2 wks | 2006-03-14 08:00 | 2006-03-27 17:00 | 2006 | 714 | 0 | 0 | 0 | 714 | 285.6 | 999.6 | 285.6 | 999.6
3.4.1.3 | Ship PT Boxes To Rochester?? | R&D | 2 wks | 2006-03-28 08:00 | 2006-04-10 17:00 | 2006 | 7152 | 0 | 0 | 0 | 7152 | 2860.8 | 10012.8 | 2860.8 | 10012.8

## FY06 R&D WBS5
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
5 | PMT Boxes | [5 empty] | 158850 | 39750 | 0 | 39750 | 119100 | 11880 | 130980 | 11880 | 170730
5.1 | PMT Box Prototyping | [5 empty] | 115140.8
5.1.1 | Set up prototyping box factory shop at Tufts | R&D | 19 wks | 2005-10-05 08:00 | 2006-02-14 17:00 | 2006 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 11880 | 61380 | 11880 | 61380
5.1.2 | Tufts produces 100 alignment holders | R&D | 4 wks | 2006-02-15 08:00 | 2006-03-14 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Ship 50 alignment holders to JMU | R&D | 1 wk | 2006-03-01 08:00 | 2006-03-07 17:00 | 2006 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200
5.1.4 | Ship 50 alignment holders to Athens | R&D | 1 wk | 2006-03-01 08:00 | 2006-03-07 17:00 | 2006 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400
5.1.5 | Prepare fiber loaded cookies for JMU and Athens | R&D | 6 wks | 2006-04-12 08:00 | 2006-05-23 17:00 | 2006 | 6940.8 | 6940.8 | 0 | 6940.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.8
5.1.6 | Ship fiber loaded cookies to JMU and Athens | R&D | 3 wks | 2006-05-24 08:00 | 2006-06-13 17:00 | 2006 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600
5.1.7 | Set up Rutgers workstations | R&D | 21 wks | 2005-10-05 08:00 | 2006-02-28 17:00 | 2006 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 57500 | 0 | 57500
5.2 | PMT Box Construction | [5 empty] | 42809.2
5.2.1 | Produce rest of alignment holders | R&D | 19 wks | 2006-03-15 08:00 | 2006-07-25 17:00 | 2006 | 32809.2 | 32809.2 | 0 | 32809.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32809.2
5.2.6 | PMT Box Factory start-up at Tufts | R&D | 20 wks | 2006-06-14 08:00 | 2006-10-31 17:00 | 2006 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000
5.5 | Ship Completed PMT Boxes
5.5.1 | Ship first 10% of PMT boxes from Tufts to Fermi | R&D | 4 wks | 2007-05-07 08:00 | 2007-06-01 17:00 | 2006 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900

## FY06 R&D WBS6
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
6 | PMT Procurement and Testing | [5 empty] | 207438.32 | 10529.76 | 2632.44 | 13162.2 | 199133 | 46753.89 | 245886.89 | 49386.33 | 259049.09
6.1 | PMT R&D, Alignment Station, and Test Stand | [5 empty] | 172433.32
6.1.2 | Purchase 5 photomultiplier tubes | R&D | 6 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 2006 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000
6.1.3 | Purchase 10 photomultiplier tubes | R&D | 10 wks | 2005-11-14 08:00 | 2006-01-20 17:00 | 2006 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 26000 | 6000 | 26000
6.1.4 | Purchase 10% of total photomultiplier tubes | R&D | 20 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-06-09 17:00 | 2006 | 64717 | 0 | 0 | 0 | 64717 | 21356.61 | 86073.61 | 21356.61 | 86073.61
6.1.5 | Purchase alignment station materials (JMU) | R&D | 10 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-31 17:00 | 2006 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 2040 | 10540 | 2040 | 10540
6.1.6 | Purchase alignment station materials (Athens) | R&D | 10 wks | 2006-01-23 08:00 | 2006-03-31 17:00 | 2006 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 2040 | 10540 | 2040 | 10540
6.1.7 | Purchase test stand materials (JMU) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 23208 | 0 | 0 | 0 | 23208 | 7658.64 | 30866.64 | 7658.64 | 30866.64
6.1.8 | Purchase test stand materials (Athens) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 23208 | 0 | 0 | 0 | 23208 | 7658.64 | 30866.64 | 7658.64 | 30866.64
6.1.9 | Assemble test stand (JMU) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 2124.32 | 2124.32 | 531.08 | 2655.4 | 0 | 0 | 0 | 531.08 | 2655.4
6.1.10 | Assemble test stand (Athens) | R&D | 17 wks | 2006-04-03 08:00 | 2006-07-28 17:00 | 2006 | 2176 | 2176 | 544 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 544 | 2720
6.2 | Encapsulate, Align, and Test Initial PMT's | [5 empty] | 35005
6.2.1 | Purchase initial alignment and testing materials (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 2006 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500
6.2.2 | Purchase initial alignment and testing materials (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 2006 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 15500
6.2.4 | Conduct initial PMT alignment (JMU) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 2006 | 1125 | 1749.44 | 437.36 | 2186.8 | 0 | 0 | 0 | 437.36 | 2186.8
6.2.5 | Conduct initial PMT alignment (Athens) | R&D | 14 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-11-03 17:00 | 2006 | 2880 | 4480 | 1120 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 5600

## FY06 R&D WBS7
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
7 | Electronics and DAQ | [5 empty] | 381192.64 | 168072.64 | 0 | 168072.64 | 213120 | 11200 | 224320 | 11200 | 392392.64
7.1 | Front-End Electronics
7.1.2 | TriP Procurement | [5 empty] | 77000
7.1.2.2 | TriP Refabrication | R&D | 12 wks | 2005-10-28 08:00 | 2006-01-19 17:00 | 2006 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 10000 | 60000 | 10000 | 60000
7.1.2.3 | TriP Chip packaging | R&D | 4 wks | 2006-01-20 08:00 | 2006-02-16 17:00 | 2006 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1200 | 13200 | 1200 | 13200
7.1.2.4 | TriP Checkout | R&D | 8 wks | 2006-02-17 08:00 | 2006-04-13 17:00 | 2006 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000
7.1.3 | FE 2nd prototype | [5 empty] | 61880
7.1.3.1 | FE 2nd Prototype Design | R&D | 10 wks | 2006-01-02 08:00 | 2006-03-10 17:00 | 2006 | 17600 | 17600 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600
7.1.3.3 | FE 2nd Prototype Production | R&D | 4 wks | 2006-03-13 08:00 | 2006-04-07 17:00 | 2006 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 12120 | 0 | 12120 | 0 | 12120
7.1.3.4 | FE 2nd Prototype Firmware | R&D | 12 wks | 2006-02-27 08:00 | 2006-05-19 17:00 | 2006 | 6720 | 6720 | 0 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720
7.1.3.5 | FE 2nd Prototype Testing | R&D | 12 wks | 2006-04-10 08:00 | 2006-06-30 17:00 | 2006 | 25440 | 25440 | 0 | 25440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25440
7.1.4 | Base Second Prototype | [5 empty] | 0
7.1.4.1 | Design base second prototype | R&D | 4 wks | 2005-11-07 08:00 | 2005-12-02 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Produce base second prototype | R&D | 4 wks | 2005-12-05 08:00 | 2005-12-30 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.3 | Test base second prototype | R&D | 8 wks | 2006-01-02 08:00 | 2006-02-24 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | FE Production | [5 empty] | 58400
7.1.5.1 | FE Final Design (post 2nd prototype) | R&D | 11 wks | 2006-07-03 08:00 | 2006-09-15 17:00 | 2006 | 38720 | 38720 | 0 | 38720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38720
7.1.5.3 | FE Board Firmware | R&D | 8 wks | 2006-07-31 08:00 | 2006-09-22 17:00 | 2006 | 11200 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200
7.1.5.4 | FE Board commissioning | R&D | 4 wks | 2006-09-25 08:00 | 2006-10-20 17:00 | 2006 | 8480 | 8480 | 0 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8480
7.1.6 | PMT Base Production
7.1.6.1 | PMT Base final design | R&D | 1 wk | 2006-02-27 08:00 | 2006-03-03 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6.2 | PMT Base commissioning | R&D | 1 wk | 2006-03-06 08:00 | 2006-03-10 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Clock and Readout Control (CROC) Board | [5 empty] | 64306.176
7.2.1 | CROC Design | R&D | 16 wks | 2005-10-17 08:00 | 2006-02-03 17:00 | 2006 | 56320 | 56320 | 0 | 56320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56320
7.2.3 | CROC Prototype Production | R&D | 6 wks | 2006-02-06 08:00 | 2006-03-17 17:00 | 2006 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000
7.2.4 | CROC Protoype Testing | R&D | 6 wks | 2006-04-10 08:00 | 2006-05-19 17:00 | 2006 | 2986.176 | 2986.176 | 0 | 2986.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986.176
7.3 | DAQ and Slow Control | [5 empty] | 119606.464
7.3.1 | DAQ Prototype Hardware Procurement | R&D | 8 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2006 | 55500 | 0 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 55500 | 0 | 55500
7.3.2 | VME Interface Software | R&D | 4 wks | 2005-11-28 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.7 | DAQ Hardware Procurement | R&D | 12 wks | 2006-06-01 08:00 | 2006-08-23 17:00 | 2006 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 0 | 63500 | 0 | 63500
7.3.9 | DAQ Hardware Testing | R&D | 8 wks | 2006-08-24 08:00 | 2006-10-18 17:00 | 2006 | 606.464 | 606.464 | 0 | 606.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.464

## FY06 R&D WBS8
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
8 | Frame, Absorbers and Stand | [5 empty] | 113616 | 97780 | 0 | 97780 | 63980 | 0 | 63980 | 0 | 161760
8.1 | Design | [5 empty] | 49636
8.1.1 | Design OD Frame | R&D | 24 wks | 2005-06-01 08:00 | 2005-11-15 17:00 | FY05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | Design Installation Procedure | R&D | 19 wks | 2005-06-29 08:00 | 2005-11-08 17:00 | 2006 | 19116 | 67260 | 0 | 67260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67260
8.1.7 | Design modifcations to the MINOS platform | R&D | 4 wks | 2005-11-09 08:00 | 2005-12-06 17:00 | 2006 | 17440 | 17440 | 0 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17440
8.1.8 | Design Prototype detector stand | R&D | 3 wks | 2005-11-09 08:00 | 2005-11-29 17:00 | 2006 | 13080 | 13080 | 0 | 13080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13080
8.2 | Procure Prototype Materials | [5 empty] | 63980
8.2.1 | Procure Prototype OD Frame Wedges | R&D | 4 wks | 2005-11-16 08:00 | 2005-12-13 17:00 | 2006 | 37780 | 0 | 0 | 0 | 37780 | 0 | 37780 | 0 | 37780
8.2.2 | Procure prototype HCAL steel | R&D | 8 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2006 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000
8.2.3 | Procure prototype ECAL lead (Pb) | R&D | 12 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000
8.2.4 | Procure prototype HCAL upstream graphite | R&D | 12 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-12-23 17:00 | 2006 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200
8.2.6 | Procure prototype detector stand and bookend | R&D | 3 wks | 2006-01-12 08:00 | 2006-02-01 17:00 | 2006 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000

## FY06 R&D WBS9
WBS | Task Name | Fund | Duration | Start | Finish | FY | Cost | Labor | Labor Cont. | Labor Total | M&S | M&S Cont | M&S Total | Cont Total | TPC w/Cont
0 | MINERvA_20Sept05_v1.mpp |  |  | 2005-06-01 08:00 | 2009-01-16 17:00 |  | 7912540.0053 | 3415016.0053 | 684389.9121 | 4099405.9175 | 4497524 | 870154.71 | 5367678.71 | 1554544.6221 | 9467084.6275
9 | Module Assembly and Installation | [5 empty] | 93374 | 3000 | 0 | 3000 | 90374 | 35161.6 | 125535.6 | 35161.6 | 128535.6
9.1 | Assembly R&D
9.1.1 | Rochester Prototypes
9.1.1.1 | Fabricate Rochester prototypes | R&D | 22 wks | 2005-06-01 08:00 | 2005-11-01 17:00 | 2006 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
9.1.1.2 | Prototype studies | R&D | 8 wks | 2005-11-02 08:00 | 2005-12-27 17:00 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | Fermilab Prototype Preparation
9.1.2.1 | Module Connector Design and Fabrication
9.1.2.1.2 | Module Connector Design | R&D | 4 wks | 2005-12-28 08:00 | 2006-01-24 17:00 | 2006 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 1880 | 6580 | 1880 | 6580
9.1.2.3 | Prototype Assembly
9.1.2.3.1 | Purchase materials for prototyping at Fermilab | R&D | 4 wks | 2005-12-28 08:00 | 2006-01-24 17:00 | 2006 | 8520 | 0 | 0 | 0 | 8520 | 8520 | 17040 | 8520 | 17040
9.1.2.3.2 | Design Prototype Assembly | R&D | 4 wks | 2005-12-28 08:00 | 2006-01-24 17:00 | 2006 | 16154 | 0 | 0 | 0 | 16154 | 6461.6 | 22615.6 | 6461.6 | 22615.6
9.2 | Assembly and Mapping
9.2.2 | Design and Construct Mapper
9.2.2.1 | Mapper Materials | R&D | 8 wks | 2005-10-03 08:00 | 2005-11-25 17:00 | 2006 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 10500 | 45500 | 10500 | 45500
9.2.2.3 | Mapper Assembly | R&D | 12 wks | 2005-11-28 08:00 | 2006-02-17 17:00 | 2006 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 7800 | 33800 | 7800 | 33800