## SV CV
ETC 01 SV/CV
| Status as of | 2001-07-31 | [5 empty] | Actuals are from June.
|  |  | 2001-07-31 |  | 2001-07-31 |  | 2001-07-31
WBS | Description | Actuals Thru | ETC 01 Only |  | + Actuals Thru 09/30/00 |  | Actuals |  |  | Open
|  | 2000-09-30 | BCWS | BCWP | BCWS | BCWP | ACWP | SV | CV | Commitments
(k$)
Silicon
1.1.1 | Pixels | 1909500 | 933231 | 929956 | 2842731 | 2839456 | 3100100 | -3275 | -260644
1.1.2 | Silicon Strip System | 1414297 | 3161185 | 3078777 | 4575482 | 4493074 | 4147559 | -82408 | 345515
1.1.3 | RODs | 1018767 | 533335 | 301713 | 1552102 | 1320480 | 1389967 | -231622 | -69487
| Total | 4342564 | 4627751 | 4310446 | 8970315 | 8653010 | 8637626 | -317305 | 15384 | 100.7
TRT
1.2.1 | Barrel Mechanics | 2647000 | 1722302 | 1449107 | 4369302 | 4096107 | 4003500 | -273195 | 92607
1.2.5 | TRT Electronics | 790000 | 96559 | 84013 | 886559 | 874013 | 876540 | -12546 | -2527
| Total | 3437000 | 1818861 | 1533120 | 5255861 | 4970120 | 4880040 | -285741 | 90080 | 1057.4
LAr
1.3.1 | Barrel Cryostat | 4550000 | 1819396 | 1766534 | 6369396 | 6316534 | 5913272 | -52862 | 403262
1.3.2 | Feedthroughs | 2478400 | 1417232 | 1408522 | 3895632 | 3886922 | 3935300 | -8710 | -48378
1.3.3 | Cryogenics | 33000 | 976568 | 948967 | 1009568 | 981967 | 242700 | -27601 | 739267
1.3.4 | Readout Electrodes/Motherboard | 1238200 | 1952113 | 1947982 | 3190313 | 3186182 | 3214500 | -4131 | -28318
1.3.5 | Preamp/Calibration | 855600 | 149809 | 149809 | 1005409 | 1005409 | 1007700 | 0 | -2291
1.3.6 | System Crate Integration | 1049600 | 874699 | 874699 | 1924299 | 1924299 | 1961300 | 0 | -37001
1.3.7 | Front End Board | 1448600 | 474132 | 474132 | 1922732 | 1922732 | 2004900 | 0 | -82168
1.3.8 | Trigger Summation | 429600 | 89230 | 89230 | 518830 | 518830 | 540387 | 0 | -21557
1.3.9 | ROD System | 272000 | 176525 | 176525 | 448525 | 448525 | 320000 | 0 | 128525
1.3.10 | Forward Calorimeter | 955400 | 698917 | 493453 | 1654317 | 1448853 | 1432500 | -205464 | 16353
1.3.11 | Beam Test | 198500 | 35888 | 35888 | 234388 | 234388 | 201200 | 0 | 33188
| Total | 13508900 | 8664509 | 8365741 | 22173409 | 21874641 | 20773759 | -298768 | 1100882 | 4330.2
Tile
1.4.1 | Extended Barrel Mechanics | 3345800 |  |  | 3345800 | 3345800 | 4154570 | 0 | -808770
1.4.2 | Extended Barrel Optics | 520000 |  |  | 520000 | 520000 | 795400 | 0 | -275400
1.4.3 | Readout | 797700 |  |  | 797700 | 797700 | 1133220 | 0 | -335520
1.4.4 | Intermediate Tile Calorimeter | 707100 |  |  | 707100 | 707100 | 922300 | 0 | -215200
Total |  | 5370600 | 0 | 0 | 5370600 | 5370600 | 7005490 | 0 | -1634890 | 132.2
Muon
1.5.4 | CSC Chambers | 840400 | 304030 | 304030 | 1144430 | 1144430 | 1144430 | 0 | 0
1.5.7 | MDT Chambers (1.5.1) | 4959600 | 2268540 | 2209887 | 7228140 | 7169487 | 7145290 | -58653 | 24197
1.5.8 | MDT Supports (1.5.2) | 97100 | 120071 | 81896 | 217171 | 178996 | 202700 | -38175 | -23704
1.5.9 | MDT Electronics (1.5.3) | 1181100 |  |  | 1181100 | 1181100 | 1608450 | 0 | -427350
1.5.11 | CSC Electronics (1.5.5) | 809300 | 172299 | 155987 | 981599 | 965287 | 1008700 | -16312 | -43413
1.5.12 | Global Alignment System (1.5.6) | 862930 | 290219 | 284162 | 1153149 | 1147092 | 1249680 | -6057 | -102588
Total |  | 8750430 | 3155159 | 3035962 | 11905589 | 11786392 | 12359250 | -119197 | -572858 | 1354.2
Trig/DAQ
1.6.1 | Level 2 Supervisor | 522920 |  |  | 522920 | 522920 | 816510 | 0 | -293590
1.6.2 | Lvl 2 Calorimeter Trigger | 12800 |  |  | 12800 | 12800 | 16900 | 0 | -4100
1.6.3 | Lvl 2 SCT Trigger | 400600 |  |  | 400600 | 400600 | 491300 | 0 | -90700
1.6.4 | Architecture | 282960 |  |  | 282960 | 282960 | 290920 | 0 | -7960
1.6.5 | T/DAQ Common Projects | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 1219280 | 0 | 0 | 1219280 | 1219280 | 1615630 | 0 | -396350 | 0.7
Total All Systems |  | 36628774 | 18266280 | 17245269 | 54895054 | 53874043 | 55271795 | -1021011 | -1397752 | 6975.4
1.7 | Common Projects | 1243000 |  |  | 5132200 | 5132200 | 5132200 | 0 | 0
1.8 | Education | 42000 |  |  | 45100 | 45100 | 45100 | 0 | 0
1.9 | Project Management | 3249100 |  |  | 4241000 | 4241000 | 4241000 | 0 | 0
1.10 | Technical Coordination | 0 |  |  | 87100 | 87100 | 87100 | 0 | 0
| US ATLAS Total | 41162874 |  |  | 64400454 | 63379443 | 64777195 | -1021011 | -1397752