## Sheet1
Initial FY99 Budget Allocation for WBS 1.1
Version: November 9,1998 |  |  | FY99 factor | 1.0537
[5 empty] | In FY97 $K |  |  |  |  | 1st FY99 | FY99
|  |  | Initial | Reserved | Total | Access | Access- | Initial/ | Total in | MoU | Reserve | 1st/
WBS | Description | Institution | Funding | Funding | Funding | Funding | Total | Total | FY99$K | Funding | Funding | Total
1.1 |  |  | 1129.9 | 322.1 | 1452 | 1452 | 0 | 77.82% | 1529.9724 | 1129.9 | 400.0724 | 73.85%
1.1.1 | Pixels |  | 638.4 | 111.7 | 750.1 | 750.1 |  | 85.11% | 790.3804 | 638.4 | 151.9804 | 80.77%
1.1.1.1 | Mechanics |  | 292 | 0 | 292 | 292 | 0 | 100% | 307.6804 | 292 | 15.6804 | 94.9%
1.1.1.1.1 | Design |  | 116.6 | 0 | 116.6 | 116.6 | 0 |  | 122.8614 | 116.6 | 6.2614 | 94.9%
|  | LBNL | 116.6 | 0 | 116.6 | 116.6 | 0 |  | 122.8614 | 116.6 | 6.2614 | 94.9%
1.1.1.1.2 | Development |  | 175.4 | 0 | 175.4 | 175.4 | 0 |  | 184.819 | 175.4 | 9.419 | 94.9%
|  | LBNL | 175.4 | 0 | 175.4 | 175.4 | 0 |  | 184.819 | 175.4 | 9.419 | 94.9%
1.1.1.2 | Sensors |  | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 100% | 31.4003 | 29.8 | 1.6003 | 94.9%
1.1.1.2.1 | Design |  | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 |  | 10.2209 | 9.7 | 0.52089 | 94.9%
|  | New Mexico | 9.7 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 |  | 10.2209 | 9.7 | 0.52089 | 94.9%
1.1.1.2.2 | Development |  | 20.1 | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 |  | 21.1794 | 20.1 | 1.0794 | 94.9%
|  | New Mexico | 20.1 | 0 | 20.1 | 20.1 | 0 |  | 21.1794 | 20.1 | 1.0794 | 94.9%
1.1.1.3 | Electronics |  | 212.4 | 50 | 262.4 | 262.4 | 0 | 80.95% | 276.4909 | 212.4 | 64.0909 | 76.82%
1.1.1.3.1 | Design |  | 31 | 50 | 81 | 81 | 0 |  | 85.3497 | 31 | 54.3497 | 36.32%
|  | LBNL | 31 | 50 | 81 | 81 | 0 |  | 85.3497 | 31 | 54.3497 | 36.32%
1.1.1.3.2 | Development |  | 181.4 | 0 | 181.4 | 181.4 | 0 |  | 191.1412 | 181.4 | 9.7412 | 94.9%
|  | Albany | 34.6 | 0 | 34.6 | 34.6 | 0 |  | 36.458 | 34.6 | 1.858 | 94.9%
|  | OSU | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 105.37 | 100 | 5.37 | 94.9%
|  | LBNL | 46.8 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 |  | 49.3132 | 46.8 | 2.5132 | 94.9%
1.1.1.4 | Hybrids |  | 54.2 | 10 | 64.2 | 64.2 | 0 | 84.42% | 67.6475 | 54.2 | 13.4475 | 80.12%
1.1.1.4.1 | Design |  | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 |  | 18.1236 | 17.2 | 0.92364 | 94.9%
|  | Oklahoma | 17.2 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 |  | 18.1236 | 17.2 | 0.92364 | 94.9%
1.1.1.4.2 | Development |  | 37 | 10 | 47 | 47 | 0 |  | 49.5239 | 37 | 12.5239 | 74.71%
|  | Albany | 13.4 | 0 | 13.4 | 13.4 | 0 |  | 14.1196 | 13.4 | 0.71958 | 94.9%
|  | Oklahoma | 23.6 | 10 | 33.6 | 33.6 | 0 |  | 35.4043 | 23.6 | 11.8043 | 66.66%
1.1.1.5 | Modules |  | 50 | 51.7 | 101.7 | 101.7 | 0 | 49.16% | 107.1613 | 50 | 57.1613 | 46.66%
1.1.1.5.1 | Design |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 |  | 20.0203 | 0 | 20.0203 | 0%
|  | LBNL | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 |  | 20.0203 | 0 | 20.0203 | 0%
1.1.1.5.2 | Development |  | 50 | 32.7 | 82.7 | 82.7 | 0 |  | 87.141 | 50 | 37.141 | 57.38%
|  | LBNL | 50 | 32.7 | 82.7 | 82.7 | 0 |  | 87.141 | 50 | 37.141 | 57.38%
1.1.2 | Silicon Strips |  | 64.8 | 55.5 | 120.3 | 120.3 | 0 | 53.87% | 126.7601 | 64.8 | 61.9601 | 51.12%
1.1.2.1 | IC Electronics |  | 64.8 | 0 | 64.8 | 64.8 | 0 | 100% | 68.2798 | 64.8 | 3.4798 | 94.9%
1.1.2.1.1 | Design |  | 62.6 | 0 | 62.6 | 62.6 | 0 |  | 65.9616 | 62.6 | 3.3616 | 94.9%
|  | Santa Cruz | 62.6 | 0 | 62.6 | 62.6 | 0 |  | 65.9616 | 62.6 | 3.3616 | 94.9%
1.1.2.1.2 | Development |  | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 |  | 2.3181 | 2.2 | 0.11814 | 94.9%
|  | LBNL | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 1.5806 | 1.5 | 0.08055 | 94.9%
|  | Santa Cruz | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 0.73759 | 0.7 | 0.03759 | 94.9%
1.1.2.2 | Hybrids |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Modules |  | 0 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 0 | 0% | 58.4804 | 0 | 58.4804 | 0%
1.1.2.3.1 | Design |  | 0 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 0 |  | 34.6667 | 0 | 34.6667 | 0%
|  | LBNL | 0 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 0 |  | 34.6667 | 0 | 34.6667 | 0%
1.1.2.3.2 | Development |  | 0 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 0 |  | 23.8136 | 0 | 23.8136 | 0%
|  | LBNL | 0 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 0 |  | 23.8136 | 0 | 23.8136 | 0%
1.1.3 | RODs |  | 426.7 | 154.9 | 581.6 | 581.6 | 0 | 73.37% | 612.8319 | 426.7 | 186.1319 | 69.63%
1.1.3.1 | Test Beam Support |  | 27.8 | 23.9 | 51.7 | 51.7 | 0 | 53.77% | 54.4763 | 27.8 | 26.6763 | 51.03%
|  | Irvine | 0 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 0 |  | 25.1834 | 0 | 25.1834 | 0%
|  | Wisconsin | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 |  | 29.2929 | 27.8 | 1.4929 | 94.9%
1.1.3.2 | System Design |  | 19.8 | 0 | 19.8 | 19.8 | 0 | 100% | 20.8633 | 19.8 | 1.0633 | 94.9%
|  | Irvine | 9.1 | 0 | 9.1 | 9.1 | 0 |  | 9.5887 | 9.1 | 0.48867 | 94.9%
|  | Wisconsin | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.7 | 0 |  | 11.2746 | 10.7 | 0.57459 | 94.9%
1.1.3.3 | Design ROD Cards |  | 379.1 | 131 | 510.1 | 510.1 | 0 | 74.32% | 537.4924 | 379.1 | 158.3924 | 70.53%
1.1.3.3.1 | Common Design |  | 66.2 | 0 | 66.2 | 66.2 | 0 | 100% | 69.7549 | 66.2 | 3.5549 | 94.9%
|  | Irvine | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |  | 6.3222 | 6 | 0.3222 | 94.9%
|  | Wisconsin | 60.2 |  | 60.2 | 60.2 | 0 |  | 63.4327 | 60.2 | 3.2327 | 94.9%
1.1.3.3.2 | Strip Design |  | 44.6 | 0 | 44.6 | 44.6 | 0 | 100% | 46.995 | 44.6 | 2.395 | 94.9%
|  | Irvine | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 |  | 15.2787 | 14.5 | 0.77865 | 94.9%
|  | Wisconsin | 30.1 | 0 | 30.1 | 30.1 | 0 |  | 31.7164 | 30.1 | 1.6164 | 94.9%
1.1.3.3.3 | Pixel Design |  | 34.3 | 0 | 34.3 | 34.3 | 0 | 100% | 36.1419 | 34.3 | 1.8419 | 94.9%
|  | Irvine | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 |  | 7.9028 | 7.5 | 0.40275 | 94.9%
|  | Wisconsin | 26.8 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 |  | 28.2392 | 26.8 | 1.4392 | 94.9%
1.1.3.3.4 | Test Stand |  | 86.6 | 131 | 217.6 | 217.6 | 0 | 39.8% | 229.2851 | 86.6 | 142.6851 | 37.77%
|  | Irvine | 39.2 | 47 | 86.2 | 86.2 | 0 |  | 90.8289 | 39.2 | 51.6289 | 43.16%
|  | Wisconsin | 47.4 | 84 | 131.4 | 131.4 | 0 |  | 138.4562 | 47.4 | 91.0562 | 34.23%
1.1.3.3.7 | Preprototype ROD |  | 147.4 | 0 | 147.4 | 147.4 | 0 | 100% | 155.3154 | 147.4 | 7.9154 | 94.9%
|  | Irvine | 39.6 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 |  | 41.7265 | 39.6 | 2.1265 | 94.9%
|  | Wisconsin | 107.8 | 0 | 107.8 | 107.8 | 0 |  | 113.5889 | 107.8 | 5.7889 | 94.9%
By Institution
|  | LBNL | 421.3 | 157.2 | 578.5 | 578.5 | 0 | 72.83% | 609.5655 | 421.3 | 188.2655 | 69.11%
|  | Albany | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 100% | 50.5776 | 48 | 2.5776 | 94.9%
|  | Irvine | 115.9 | 70.9 | 186.8 | 186.8 | 0 | 62.04% | 196.8312 | 115.9 | 80.9312 | 58.88%
|  | Santa Cruz | 63.3 | 0 | 63.3 | 63.3 | 0 | 100% | 66.6992 | 63.3 | 3.3992 | 94.9%
|  | New Mexico | 29.8 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 100% | 31.4003 | 29.8 | 1.6003 | 94.9%
|  | Oklahoma | 40.8 | 10 | 50.8 | 50.8 | 0 | 80.31% | 53.528 | 40.8 | 12.728 | 76.22%
|  | OSU | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100% | 105.37 | 100 | 5.37 | 94.9%
|  | Wisconsin | 310.8 | 84 | 394.8 | 394.8 | 0 | 78.72% | 416.0008 | 310.8 | 105.2008 | 74.71%