## Latest Segs
| Tour |  | Requested |  | RSS Request | Req'd | Cog. | Splinter | TWT Start | TWT End |  | Ka- | Status/Comments/
Orbit | Seq. | Year | RSS Activity | CIMS Activity Name | Date/Window | RSS PIM | TWT | Group | Day/Time | Day/Time | Start-End | TWTA | Latest CIMS Edits
App. | C43 | 2004 | USO + PIM + B/S | RSS_C43EA_USOBSC001_RSS | 052-094 (Feb.22-Apr.5) | n/a | MAG | App. Science | 052T00:00 | 094T00:00 | 1707-0107 | 2h/0600 | doy 075;executed
0 | 01 | 2004 | USO Char. + PIM | RSS_000EA_USO001_RSS | 156-162 (June 04-10) | n/a | MAG | Equat. Periapse | 136T00:00 | 163T04:02 | 1308-2108 | 2h/0600 | doy 136; sequenced
0 | 01 | 2004 | RSS PIM | RSS_000EA_PIM001_RSS | 156-162 (June 04-10) | n/a | MAG | Equat. Periapse | 136T00:00 | 163T04:02 | 1150-1950 | 2h/0600 | doy 158; sequenced
0 | 01 | 2004 | Gravity/Mass; PH | RSS_000PH_THERMAL001_RSS | 163 (June 11) | 156-162 | SOST | Equat. Periapse | 163T04:02 | 164T22:32 | 1114-1314 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_000PH_MASS001_PRIME | [6 empty] | 1314-1504 | +0150 | hidden
|  |  |  | RSS_000PH_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1954-2154 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_000PH_MASS002_PRIME | [6 empty] | 2154-2344 | +0150 | hidden
0 | 01/02 | 2004 |  |  |  |  | MAG | Equat. Periapse | 164T22:32 | 183T03:00
0 | 02 | 2004 |  |  |  |  | SOI | Equat. Periapse | 183T03:00 | 184T01:25
0 | 02 | 2004 |  |  |  |  | TOST | Equat. Periapse | 184T01:25 | 186T01:19
0 | 02/03 | 2004 |  |  |  |  | MAG | Equat. Periapse | 186T01:19 | 219T15:07
0/A | 03/05 | 2004 | USO Char. + PIM | RSS_00AEA_USOPIM001_RSS | 284-290 (Oct. 10-16) | n/a | Saturn | Equat. Periapse | 219T15:07 | 299T16:31 | 2221-0621 | 2h/0600 | doy 261; implemented
A | 05 | 2004 |  |  |  |  | TOST | Equat. Periapse | 299T16:31 | 301T09:30
A | 05 | 2004 |  |  |  |  | Rings | Equat. Periapse | 301T09:30 | 306T18:17
A/B | 05 | 2004 |  |  |  |  | MAG | Equat. Periapse | 306T18:17 | 338T15:00
B | 05/06 | 2004 |  |  |  |  | Saturn | Equat. Periapse | 338T15:00 | 345T07:51
B | 06 | 2004 |  |  |  |  | TOST | Equat. Periapse | 345T07:51 | 349T07:52
B | 06 | 2004 |  |  |  |  | Saturn | Equat. Periapse | 349T07:52 | 352T00:00
B | 06 | 2004 |  |  |  |  | MAG | Equat. Periapse | 352T00:00 | 366T01:30
B/C | 06 | 2004 |  |  |  |  | SOST | Equat. Periapse | 366T01:30 | 002T04:38
C | 06/07 | 2005 | Boresight Cal. | RSS_00CEA_BORESIGHT001_RSS | 009-015 (Jan. 09-15) | n/a | MAG | Equat. Periapse | 002T04:38 | 015T12:00 | 1200-1700 | 2h/0300 | hidden (doy 012)
C | 07 | 2005 |  |  |  |  | SOST | Equat. Periapse | 015T12:00 | 018T10:00
C/3 | 08 | 2005 | HGA Pattern Cal. | RSS_00CEA_PATTERN001_RSS | 018-031 (Jan. 18-31) | n/a | MAG | Equat. Periapse | 018T10:00 | 035T11:07 | 2200-1200 | 2h/1200 | doy 024 (041); imp.
3 | 08 | 2005 | USO Char. + PIM | RSS_003EA_USOPIM001_RSS | 038-044 (Feb. 07-13) | n/a | Saturn | Equat. Periapse | 035T11:07 | 045T09:07 | 1252-2052 | 2h/0600 | doy 039; implemented
3 | 08 | 2005 | Titan Occ. | RSS_003TI_THERMAL001_RSS | 046 (Feb. 15) | 038-044 | TOST | Equat. Periapse | 045T09:07 | 047T09:00 | 0404-0604 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_003TI_BISTAT001_PRIME | [6 empty] | 0604-0653 | +0049 | implemented
|  |  |  | RSS_003TI_OCC001_PRIME | [6 empty] | 0653-0756 | +0103 | implemented
|  |  | Gravity/Mass; EN | RSS_003EN_THERMAL001_RSS | 047-048 (Feb. 16-17) | 038-044 |  |  |  |  | 1515-1715 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_003EN_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 1715-2203 | +0447 | implemented
|  |  |  | RSS_003SA_THERMALG001_RSS | [6 empty] | 1854-2054 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_003SA_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 2054-0454 | +0800 | hidden
|  |  |  | RSS_003EN_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0254-0454 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_003EN_GRAVITY002_PRIME | [6 empty] | 0454-0824 | +0330 | implemented
|  |  |  | RSS_003EN_THERMAL003_RSS | [6 empty] | 0524-0724 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_003EN_GRAVITY_003_PRIME | [6 empty] | 0724-1024 | +0300 | hidden
3 | 08 | 2005 |  |  |  |  | SOST | Equat. Periapse | 047T09:00 | 049T08:43
3/4 | 08/09 | 2005 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 049T08:43 | 067T07:34
4 | 09 | 2005 | Gravity/Mass; EN | RSS_004EN_THERMAL001_RSS | 067-068 (Mar. 08-09) | 038-044 | SOST | SOST | 067T07:34 | 069T07:26 | 2346-0146 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_004EN_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 0146-0846 | +0700 | hidden
|  |  |  | RSS_004EN_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0306-0506 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_004EN_GRAVITY002_PRIME | [6 empty] | 0506-0721 | +0215 | hidden
|  |  |  | RSS_004SA_THERMALG001_PRIME | [6 empty] | 0538-0738 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_004EN_THERMAL003_RSS | [6 empty] | 0606-0806 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_004SA_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 0738-1538 | +0800 | hidden
|  |  |  | RSS_004EN_GRAVITY003_PRIME | [6 empty] | 0806-1016 | +0210 | hidden
|  |  |  | RSS_004EN_THERMAL004_RSS | [6 empty] | 1236-1436 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_004EN_GRAVITY004_PRIME | [6 empty] | 1436-1806 | +0330 | hidden
4/5 | 09 | 2005 | Boresight Cal. | RSS_005EA_BORESIGHT001_RSS | 084-090 (Mar. 25-31) | n/a | XD | Apoapse | 069T07:26 | 087T05:09 | 1200-1700 | 2h/0300 | hidden (doy 087)
5 | 09 | 2005 |  |  |  |  | MAG | Equat. Periapse | 087T05:09 | 089T19:22
5 | 09 | 2005 |  |  |  |  | TOST | TOST | 089T19:22 | 092T00:22
5/6 | 09/10 | 2005 | RSS PIM | RSS_006EA_PIM001_RSS | 098-104 (Apr. 08-14) | n/a | XD | Apoapse | 092T00:22 | 102T06:00 | 0135-0935 | 2h/0600 | doy 101; implemented
6 | 10 | 2005 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 102T06:00 | 104T06:00
6 | 10 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_006RI_THERMAL001_RSS | 104-105 (Apr. 14-15) | 098-104 | Saturn | Early/Mid Inclined | 104T06:00 | 105T18:25 | 2142-2342 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_006RI_OCC003_PRIME | [6 empty] | 2342-0205 | +0223 | hidden
6 | 10 | 2005 |  |  |  |  | TOST | TOST | 105T18:25 | 107T21:25
6/7 | 10 | 2005 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 107T21:25 | 120T05:00
7 | 10 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_007RI_THERMAL001_RSS | 122-123 (May 02-03) | 098-104 | Rings | Early/Mid Inclined | 120T05:00 | 124T21:00 | 2339-0154 | 5m/0210 | implemented
|  |  |  | RSS_007RI_OCC003_PRIME | [6 empty] | 0154-0400 | +0206 | implemented
|  |  |  | RSS_007SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 0400-0441 | +0041 | implemented
|  |  |  | RSS_007SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0435-0601 | 5m/0121 | implemented *
|  |  |  | RSS_007SA_OCC004_PRIME | [6 empty] | 0601-0634 | +0033 | implemented
|  |  |  | RSS_007RI_OCC004_PRIME | [6 empty] | 0634-0837 | +0203 | implemented
7 | 10 | 2005 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 124T21:00 | 126T03:40
7/8 | 10/11 | 2005 | RSS PIM | RSS_008EA_PIM001_RSS | 134-140 (May 14-20) | n/a | XD | Apoapse | 126T03:40 | 138T03:00 | 1700-0300 | 2h/0800 | hidden (doy 137)/rssg
|  |  | Boresight Cal. | RSS_008EA_BORESIGHT001_RSS | 134-140 (May 14-20) | n/a |  |  |  |  | 2138-0238 | 2h/0300 | doy 137-138; imp.
8 | 11 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_008RI_THERMAL001_RSS | 141 (May 21) | 134-140 | Rings | Early/Mid Inclined | 138T03:00 | 142T19:30 | 0428-0628 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_008RI_OCC003_PRIME | [6 empty] | 0628-0836 | +0208 | implemented
|  |  |  | RSS_008SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 0836-0910 | +0034 | implemented
|  |  |  | RSS_008SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0910-1038 | 5m/0123 | implemented *
|  |  |  | RSS_008SA_OCC004_PRIME | [6 empty] | 1038-1113 | +0035 | implemented
|  |  |  | RSS_008RI_OCC004_PRIME | [6 empty] | 1113-1316 | +0203 | implemented
8 | 11 | 2005 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 142T19:30 | 144T04:00
8/9 | 11 | 2005 | USO Char. + PIM | RSS_009EA_USOPIM001_RSS | 152-158 (June 01-07) | n/a | XD | Apoapse | 144T04:00 | 156T03:00 | 1200-2000 | 2h/0600 | hidden (doy 155)/rssg
9 | 11 | 2005 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 156T03:00 | 160T17:45
9 | 11 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_009RI_THERMAL001_RSS | 159 (June 08) | 134-140 | Saturn |  | 160T17:45 | 163T01:25 | 0857-1057 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_009RI_OCC003_PRIME | [6 empty] | 1057-1304 | +0207 | hidden
|  |  |  | RSS_009SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 1304-1340 | +0036 | hidden
|  |  |  | RSS_009SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1333-1533 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_009SA_OCC004_PRIME | [6 empty] | 1533-1609 | +0036 | implemented
|  |  |  | RSS_009RI_OCC004_PRIME | [6 empty] | 1609-1812 | +0203 | implemented
9/10 | 11/12 | 2005 | USO Char. + PIM | RSS_010EA_USOPIM001_RSS | 169-175 (June 18-24) | n/a | XD | Apoapse | 163T01:25 | 174T02:00 | 1800-0200 | 2h/0600 | doy 172; implemented
10 | 12 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_010RI_THERMAL001_RSS | 177 (June 26) | 169-175 | Rings | Early/Mid Inclined | 174T02:00 | 179T01:00 | 1431-1646 | 5m/0210 | implemented
|  |  |  | RSS_010RI_OCC003_PRIME | [6 empty] | 1646-1855 | +0209 | implemented
|  |  |  | RSS_010SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 1855-1931 | +0036 | implemented
|  |  |  | RSS_010SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1931-2103 | 5m/0127 | implemented *
|  |  |  | RSS_010SA_OCC004_PRIME | [6 empty] | 2103-2141 | +0038 | implemented
|  |  |  | RSS_010RI_OCC004_PRIME | [6 empty] | 2141-2345 | +0204 | implemented
10 | 12 | 2005 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 179T01:00 | 180T02:00
10/11 | 12 | 2005 | RSS PIM | RSS_011EA_PIM001_RSS | 189-195 (July 08-14) | n/a | XD | Apoapse | 180T02:00 | 193T00:00 | 0300-1100 | 2h/0600 | hidden (doy 192)/rssg
|  |  | Boresight Cal. | RSS_011EA_BORESIGHT001_RSS | 189-195 (July 08-14) | n/a |  |  |  |  | 1200-1700 | 2h/0300 | hidden (doy 192)
11 | 12 | 2005 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 193T00:00 | 194T00:00
11 | 12 | 2005 |  |  |  |  | SOST | SOST | 194T00:00 | 196T16:00
11 | 12 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_011RI_THERMAL001_RSS | 195-196 (July 14-15) | 189-195 | Saturn | Early/Mid Inclined | 196T16:00 | 199T00:00 | 2136-2336 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_011RI_OCC003_PRIME | [6 empty] | 2336-0145 | +0209 | hidden
|  |  |  | RSS_011SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 0145-0220 | +0035 | hidden
|  |  |  | RSS_011SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0150-0350 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_011SA_OCC004_PRIME | [6 empty] | 0350-0435 | +0045 | implemented
|  |  |  | RSS_011RI_OCC004_PRIME | [6 empty] | 0435-0640 | +0205 | implemented
11/12 | 12 | 2005 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 199T00:00 | 210T22:00
12 | 12/13 | 2005 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 210T22:00 | 212T22:00
12 | 13 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_012MI_THERMAL001_RSS | 213-214 (Aug. 01-02) | 189-195 | SOST | SOST | 212T22:00 | 215T14:50 | 1952-2152 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_012MI_MASS001_PRIME | [6 empty] | 2152-0952 | +1200 | hidden
| 13 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_012RI_THERMAL001_RSS | 214 (Aug. 02) | 189-195 |  |  |  |  | 0449-0704 | 5m/0210 | implemented
|  |  |  | RSS_012RI_OCC003_PRIME | [6 empty] | 0704-0905 | +0201 | implemented
|  |  |  | RSS_012SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 0905-0941 | +0036 | implemented
|  |  |  | RSS_012SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0941-1111 | 5m/0125 | implemented *
|  |  |  | RSS_012SA_OCC004_PRIME | [6 empty] | 1111-1155 | +0044 | implemented
|  |  |  | RSS_012RI_OCC004_PRIME | [6 empty] | 1155-1402 | +0207 | implemented
12 | 13 | 2005 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 215T14:50 | 216T22:00
12/13 | 13 | 2005 | RSS PIM | RSS_013EA_PIM001_RSS | 224-230 (Aug. 12-18) | n/a | XD | Apoapse | 216T22:00 | 229T12:30 | 2100-0500 | 2h/0600 | hidden (doy 228)/rssg
13 | 13 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_013RI_THERMAL001_RSS | 232 (Aug. 20) | 224-230 | Rings | Early/Mid Inclined | 229T12:30 | 233T21:20 | 1128-1328 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_013RI_OCC003_PRIME | [6 empty] | 1328-1540 | +0212 | hidden
|  |  |  | RSS_013SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1522-1737 | 5m/0210 | implemented
|  |  |  | RSS_013SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 1540-1607 | +0027 | hidden
|  |  |  | RSS_013RI_OCC004_PRIME | [6 empty] | 1737-2006 | +0229 | implemented
|  |  |  | RSS_013SA_OCC004_PRIME | [6 empty] | 1745-1828 | (+0043) | hidden
13 | 13 | 2005 |  |  |  |  | TOST | TOST | 233T21:20 | 235T13:42
13/14 | 13/14 | 2005 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 235T13:42 | 245T20:00
14 | 14 | 2005 | Ring/Saturn Occ. | RSS_014RI_THERMAL001_RSS | 248 (Sep. 05) | 224-230 | Rings | Early/Mid Inclined | 245T20:00 | 249T20:30 | 0943-1158 | 5m/0210 | implemented
|  |  |  | RSS_014RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1158-1423 | +0225 | implemented
|  |  |  | RSS_014SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1423-1508 | +0045 | implemented
14 | 14 | 2005 |  |  |  |  | TOST | TOST | 249T20:30 | 251T12:52
14/15 | 14 | 2005 | Boresight Cal. | RSS_014EA_BORESIGHT001_RSS | 249-255 (Sep. 06-12) | n/a | XD | Apoapse | 251T12:52 | 265T19:39 | 1200-1700 | 2h/0300 | hidden (doy 252)
|  |  | RSS PIM | RSS_015EA_PIM001_RSS | 259-265 (Sep. 16-22) | n/a |  |  |  |  | 1200-2110 | 2h/0710 | doy 261 (+USO); imp.
15 | 14 | 2005 | Gravity/Mass; TE | RSS_015TE_THERMAL001_RSS | 266-267 (Sep. 23-24) | 259-265 | Saturn | Equat. Periapse | 265T19:39 | 268T13:50 | 1929-2129 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_015TE_MASS001_PRIME | [6 empty] | 2129-0529 | +0800 | hidden
15 | 14 | 2005 | Gravity/Mass; HY | RSS_015HY_THERMAL001_RSS | 268-269 (Sep. 25-26) | 259-265 | SOST | SOST | 268T13:50 | 269T13:50 | 1536-1716 | 5m/0135 | implemented *
|  |  |  | RSS_015HY_MASS001_PRIME | [6 empty] | 1716-1936 | +0220 | implemented
|  |  |  | RSS_015HY_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0151-0327 | 5m/0131 | implemented *
|  |  |  | RSS_015HY_MASS002_PRIME | [6 empty] | 0327-0512 | +0145 | implemented
15/16 | 14/15 | 2005 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 269T13:50 | 283T18:27
16 | 15 | 2005 | Gravity/Mass; DI,EN | RSS_016DI_THERMAL001_RSS | 284-285 (Oct. 11-12) | 259-265 | SOST | SOST | 283T18:27 | 286T19:55 | 0858-1058 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_016DI_MASS001_PRIME | [6 empty] | 1058-1328 | +0230 | implemented
|  |  |  | RSS_016EN_THERMAL001_RSS | [6 empty] | 2029-2229 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_016DI_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 2058-2258 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_016EN_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 2229-0829 | +1000 | hidden
|  |  |  | RSS_016DI_MASS002_PRIME | [6 empty] | 2357-0158 | +0201 | imp.; no thermal !?
16/17 | 15 | 2005 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 286T19:55 | 300T18:29
17 | 15 | 2005 |  |  |  |  | TOST | TOST | 300T18:29 | 302T09:49
17 | 15 | 2005 |  |  |  |  | Saturn | Equat. Periapse | 302T09:49 | 304T17:14
17/18 | 15/16 | 2005 | RSS PIM | RSS_018EA_PIM001_RSS | 323-329 (Nov. 19-25) | n/a | XD | Apoapse | 304T17:14 | 329T15:48 | 1623-0023 | 2h/0600 | doy 326; implemented
18 | 16 | 2005 | Gravity/Mass; RH | RSS_018RH_THERMAL004_RSS | 330-331 (Nov. 26-27) | 323-329 | SOST | SOST | 329T15:48 | 333T15:33 | 0610-0810 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_018RH_GRAVITY004_PRIME | [6 empty] | 0810-1210 | +0400 | implemented
|  |  |  | RSS_018RH_THERMAL001_RSS | [6 empty] | 1032-1232 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_018RH_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 1232-1602 | +0330 | implemented
|  |  |  | RSS_018RH_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1857-2057 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_018RH_GRAVITY002_PRIME | [6 empty] | 2057-0030 | +0333 | implemented
|  |  |  | RSS_018RH_THERMAL003_RSS | [6 empty] | 0332-0532 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_018RH_GRAVITY003_PRIME | [6 empty] | 0532-0757 | +0225 | imp.; no thermal !?
18/19 | 16/17 | 2005 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 333T15:33 | 356T14:21
19 | 17 | 2005 |  |  |  |  | MAG | Equat. Periapse | 356T14:21 | 360T06:59
19 | 17 | 2005 |  |  |  |  | TOST | TOST | 360T06:59 | 361T13:34
19/20 | 17 | 2005 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 361T13:34 | 014T13:38
20 | 17 | 2006 |  |  |  |  | TOST | TOST | 014T13:38 | 016T12:05
20 | 17 | 2006 |  |  |  |  | ???? | ???? | 016T12:05 | 016T13:46
20 | 17 | 2006 |  |  |  |  | SOST | SOST | 016T13:46 | 019T11:59
20/21 | 17/18 | 2006 | Boresight Cal. | RSS_020EA_BORESIGHT001_RSS | 021-027 (Jan. 21-27) | n/a | XD | Apoapse | 019T11:59 | 055T09:22 | 0330-0830 | 2h/0300 | doy 028; implemented
|  |  | USO Char. + PIM | RSS_021EA_USOPIM001_RSS | 051-057 (Feb. 20-26) | n/a |  |  |  |  | 2047-0447 | 2h/0600 | doy 050; implemented
21 | 18 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Equat. Periapse | 055T09:22 | 057T09:06
21 | 18 | 2006 | Gravity/Mass; TI | RSS_021TI_THERMAL001_RSS | 057-058 (Feb. 26-27) | 051-057 | TOST | TOST | 057T09:06 | 059T08:51 | 2321-0121 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_021TI_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 0121-0421 | +0300 | implemented
|  |  |  | RSS_021TI_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0451-0651 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_021TI_GRAVITY002_PRIME | [6 empty] | 0651-1321 | +0630 | implemented
|  |  |  | RSS_021TI_THERMAL003_RSS | [6 empty] | 1221-1421 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_021TI_GRAVITY003_PRIME | [6 empty] | 1421-1621 | +0200 | hidden
21/22 | 18/19 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 059T08:51 | 077T07:49
22 | 19 | 2006 | Titan Occ. | RSS_022TI_THERMAL001_RSS | 077-078 (Mar. 18-19) | 051-057 | TOST | TOST | 077T07:49 | 079T00:04 | 2108-2308 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_022TI_BISTATIN001_PRIME | [6 empty] | 2308-2347 | +0039 | hidden
|  |  |  | RSS_022TI_OCC001_PRIME | [6 empty] | 2347-0022 | +0035 | hidden
|  |  |  | RSS_022TI_BISTATOUT001_PRIME | [6 empty] | 0022-0048 | +0026 | hidden
22 | 19 | 2006 |  |  |  |  | SOST | SOST | 079T00:04 | 081T07:19
22/23 | 19/20 | 2006 | USO Char. + PIM | RSS_023EA_USOPIM001_RSS | 105-111 (Apr. 15-21) | n/a | XD | Apoapse | 081T07:19 | 117T04:59 | 1700-0100 | 2h/0600 | doy 110; implemented
23 | 20 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Equat. Periapse | 117T04:59 | 120T04:44
23 | 20 | 2006 |  |  |  |  | TOST | TOST | 120T04:44 | 121T21:14
23/24 | 20 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 121T21:14 | 139T19:56
24 | 20 | 2006 | Titan Occ. | RSS_024TI_THERMAL001_RSS | 140 (May 20) | 105-111 | TOST | TOST | 139T19:56 | 141T19:56 | 0923-1123 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_024TI_BISTATIN001_PRIME | [6 empty] | 1123-1158 | +0035 | implemented
|  |  |  | RSS_024TI_OCC001_PRIME | [6 empty] | 1158-1229 | +0031 | implemented
|  |  |  | RSS_024TI_BISTATOUT001_PRIME | [6 empty] | 1229-1316 | +0047 | implemented
24 | 20 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Equat. Periapse | 141T19:56 | 143T19:41
24/25 | 20/21 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 143T19:41 | 179T01:07
25 | 21 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Equat. Periapse | 179T01:07 | 182T17:22
25 | 21 | 2006 | Titan Occ. | RSS_025TI_THERMAL001_RSS | 183 (July 02) | *** | TOST | TOST | 182T17:22 | 184T17:22 | 0617-0817 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_025TI_BISTATIN001_PRIME | [6 empty] | 0817-0901 | +0044 | hidden
|  |  |  | RSS_025TI_OCC001_PRIME | [6 empty] | 0901-0942 | +0041 | hidden
25/26 | 21/22 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 184T17:22 | 201T23:51
26 | 22 | 2006 |  |  |  |  | TOST | TOST | 201T23:51 | 203T23:36
26 | 22 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 203T23:36 | 207T23:21
26/27 | 22 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 207T23:21 | 225T22:20
27 | 22/23 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 225T22:20 | 231T22:06
27/28 | 23 | 2006 | USO Char. + PIM | RSS_028EA_USOPIM001_RSS | 231-249 (Aug.19-Sep.6) | n/a | XD | Apoapse | 231T22:06 | 249T21:06 | 0836-1636 | 2h/0600 | doy 242 (254); imp.
|  |  | Boresight Cal. | RSS_028EA_BORESIGHT001_RSS | 231-249 (Aug.19-Sep.6) | n/a |  |  |  |  | 1236-1736 | 2h/0300 | doy 242 (254); imp.
28 | 23 | 2006 |  |  |  |  | TOST | TOST | 249T21:06 | 251T21:06
28 | 23 | 2006 | Gravity/Mass; SA,EN | RSS_028SA_THERMALG001_RSS | 252-253 (Sep. 09-10) | ??? | Rings | Early/Mid Inclined | 251T21:06 | 254T21:00 | 1245-1445 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_028EN_THERMAL001_RSS | [6 empty] | 1300-1500 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_028SA_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 1445-2100 | +0615 | implemented
|  |  |  | RSS_028EN_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 1500-0100 | +1000 | hidden
28 | 23 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 254T21:00 | 255T21:00
28 | 23 | 2006 |  |  |  |  | MAG | Early/Mid Inclined | 255T21:00 | 257T19:22
28 | 23/24 | 2006 | Ring/Saturn Occ. | RSS_028RI_THERMAL001_RSS | 258-260 (Sep. 15-17) | 251-257 | Rings | Early/Mid Inclined | 257T19:22 | 260T14:07 | 1500-1700 | 5m/0155 | implemented
|  |  |  | RSS_028RI_OCC001_PRIME | [6 empty] | 1700-2050 | +0350 | implemented
|  |  |  | RSS_028RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 2220-0315 | +0455 | implemented
|  |  |  | RSS_028SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0049-0249 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_028SA_OCC001_PRIME | [6 empty] | 0315-1200 | +0845 | implemented
|  |  |  | RSS_028SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1200-2000 | +0800 | implemented
|  |  |  | RSS_028SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 2000-0300 | +0700 | implemented
28/29 | 24 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 260T14:07 | 265T20:07
29 | 24 | 2006 |  |  |  |  | TOST | TOST | 265T20:07 | 267T20:00
29 | 24 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 267T20:00 | 271T19:53
29/30 | 24 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 271T19:53 | 281T09:00
30 | 24 | 2006 |  |  |  |  | TOST | TOST | 281T09:00 | 283T18:00
30 | 24 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 283T18:00 | 284T19:09
30 | 24 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 284T19:09 | 288T18:55
30/31 | 24/25 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 288T18:55 | 296T10:56
31 | 25 | 2006 |  |  |  |  | TOST | TOST | 296T10:56 | 299T18:11
31 | 25 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 299T18:11 | 302T10:42
31 | 25 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 302T10:42 | 304T17:57
31/32 | 25 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 304T17:57 | 309T17:42
32 | 25 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 309T17:42 | 314T09:58
32 | 25 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 314T09:58 | 316T17:13
32/33 | 25 | 2006 | Boresight Cal. | RSS_033EA_BORESIGHT001_RSS | 317-321 (Nov. 13-18) | n/a | XD | Apoapse | 316T17:13 | 321T16:59 | 0800-1300 | 2h/0300 | doy 320 (326); in imp.
33 | 25 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 321T16:59 | 328T16:00
33/34 | 25/26 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 328T16:00 | 333T16:00
34 | 26 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 333T16:00 | 335T08:31
34 | 26 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 335T08:31 | 336T08:31
34 | 26 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 336T08:31 | 340T16:00
34/35 | 26 | 2006 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 340T16:00 | 345T15:17
35 | 26 | 2006 |  |  |  |  | TOST | TOST | 345T15:17 | 347T07:48
35 | 26 | 2006 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 347T07:48 | 348T07:48
35 | 26 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 348T07:48 | 352T16:00
35/36 | 26 | 2006 | USO Char. + PIM | RSS_035EA_USOPIM001_RSS | 350-356 (Dec. 16-22) | n/a | XD | Apoapse | 352T16:00 | 361T14:19 | 0134-0934 | 2h/0600 | doy 356; in imp.
36 | 26 | 2006 | Gravity/Mass; TI | RSS_036TI_THERMAL001_RSS | 362 (Dec. 28) | 350-356 | TOST | TOST | 361T14:19 | 363T06:49 | 0000-0200 | 5m/0155 | in implementation
|  |  |  | RSS_036TI_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 0130-0430 | +0300 | in implementation
|  |  |  | RSS_036TI_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0600-0800 | 5m/0155 | in implementation
|  |  |  | RSS_036TI_GRAVITY002_PRIME | [6 empty] | 0730-1130 | +0400 | in implementation
|  |  |  | RSS_036TI_THERMAL003_RSS | [6 empty] | 1400-1600 | 5m/0155 | in implementation
|  |  |  | RSS_036TI_GRAVITY003_PRIME | [6 empty] | 1530-1830 | +0300 | in implementation
36 | 26 | 2006 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 363T06:49 | 004T14:00
36/37 | 26/27 | 2007 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 004T14:00 | 012T13:34
37 | 27 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 012T13:34 | 014T13:34
37 | 27 | 2007 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 014T13:34 | 015T05:36
37 | 27 | 2007 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 015T05:36 | 021T14:00
37/38 | 27 | 2007 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 021T14:00 | 028T03:00
38 | 27 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 028T03:00 | 030T12:12
38 | 27 | 2007 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 030T12:12 | 037T12:00
38/39 | 27 | 2007 | Boresight Cal. | RSS_038EA_BORESIGHT001_RSS | 037-045 (Feb. 06-14) | n/a | XD | Apoapse | 037T12:00 | 045T12:00 | 0222-0722 | 2h/0300 | doy 041 (049); in imp.
39 | 27/28 | 2007 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 045T12:00 | 052T03:00
39 | 28 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 052T03:00 | 054T10:00
39/40 | 28 | 2007 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 054T10:00 | 061T11:00
40 | 28 | 2007 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 061T11:00 | 068T09:47
40 | 28 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 068T09:47 | 070T10:00
40/41 | 28 | 2007 | USO Char. + PIM | RSS_040EA_USOPIM001_RSS | 070-078 (Mar. 11-19) |  | XD | Apoapse | 070T10:00 | 078T09:00 | 1906-0306 | 2h/0600 | doy 070 (082); in imp.
41 | 28 | 2007 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 078T09:00 | 084T00:00
41 | 28 | 2007 | Titan Occ. | RSS_041TI_THERMAL001_RSS | 084-085 (Mar. 25-26) | 079-085 | TOST | TOST | 084T00:00 | 086T09:00 | 2132-2332 | 5m/0155
|  |  |  | RSS_041TI_BISTATIN001_PRIME | [6 empty] | 2332-2358 | +0026
|  |  |  | RSS_041TI_OCC001_PRIME | [6 empty] | 2358-0034 | +0036
|  |  |  | RSS_041TI_BISTATOUT001_PRIME | [6 empty] | 0034-0112 | +0038
41/42 | 28/29 | 2007 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 086T09:00 | 095T07:00
42 | 29 | 2007 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 095T07:00 | 098T00:00
42 | 29 | 2007 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 098T00:00 | 099T22:00
42 | 29 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 099T22:00 | 102T07:00
42/43 | 29 | 2007 | RSS PIM | RSS_042EA_PIM001_RSS | 105-111 (Apr. 15-21) | n/a | XD | Apoapse | 102T07:00 | 111T06:00 | 1700-0100 | 2h/0600 | doy 102 (109); in imp.
|  |  | Boresight Cal. | RSS_042EA_BORESIGHT001_RSS | 105-111 (Apr. 15-21) | n/a |  |  |  |  | 2000-0100 | 2h/0300 | doy 102 (109); in imp.
43 | 29 | 2007 | Ring/Saturn Occ. | RSS_043RI_THERMAL001_RSS | 114 (Apr. 24) | 105-111 | Rings | Early/Mid Inclined | 111T06:00 | 115T21:00 | 0709-0909 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_043RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0909-1133 | +0224 | hidden
43 | 29 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 115T21:00 | 118T06:00
43/44 | 29/30 | 2007 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 118T06:00 | 127T05:00
44 | 30 | 2007 |  |  |  |  | Rings | Early/Mid Inclined | 127T05:00 | 130T05:00
44 | 30 | 2007 | Ring/Saturn Occ. | RSS_044SA_THERMAL001_RSS | 130 (May 10) | 105-111 | Saturn | Early/Mid Inclined | 130T05:00 | 132T05:08 | 1151-1406 | 5m/0210 | in implementation
|  |  |  | RSS_044SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1406-1500 | +0054 | in implementation
|  |  |  | RSS_044SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1500-1630 | 5m/0125 | in implementation
|  |  |  | RSS_044SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 1630-1720 | +0050 | in implementation
|  |  |  | RSS_044RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1720-1843 | +0123 | in implementation
44 | 30 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 132T05:08 | 134T05:00
44/45 | 30 | 2007 | RSS PIM | RSS_045EA_PIM001_RSS | 139-145 (May 19-25) | n/a | XD | Apoapse | 134T05:00 | 144T04:00 | 0342-1242 | 2h/0700 | doy 142; in imp.
45 | 30 | 2007 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 144T04:00 | 146T04:00
45 | 30 | 2007 | Ring/Saturn Occ. | RSS_045RI_THERMAL001_RSS | 146 (May 26) | 139-145 | SOST | SOST | 146T04:00 | 147T19:00 | 1633-1833 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_045RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1833-1939 | +0106 | hidden
|  |  |  | RSS_045RI_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1939-2132 | 5m/0149 | hidden
|  |  |  | RSS_045RI_OCC003_PRIME | [6 empty] | 2132-2239 | +0107 | hidden
45 | 30 | 2007 | Titan Occ. | RSS_045TI_THERMAL001_RSS | 148 (May 28) | 139-145 | TOST | TOST | 147T19:00 | 150T04:00 | 1536-1736 | 5m/0155 | in implementation
|  |  |  | RSS_045TI_OCC001_PRIME | [6 empty] | 1736-1858 | +0122 | in implementation
|  |  |  | RSS_045TI_BISTATOUT001_PRIME | [6 empty] | 1858-1931 | +0043 | in implementation
45/46 | 30/31 | 2007 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 150T04:00 | 160T04:00
46 | 31 | 2007 |  |  |  |  | Saturn | Early/Mid Inclined | 160T04:00 | 162T04:00
46 | 31 | 2007 | Ring/Saturn Occ. | RSS_046RI_THERMAL001_RSS | 162 (June 11) | 139-145 | Rings | Early/Mid Inclined | 162T04:00 | 163T18:00 | 1650-1905 | 5m/0210 | integrated
|  |  |  | RSS_046RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1905-2050 | +0145 | integrated
|  |  |  | RSS_046SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 2050-2120 | +0030 | integrated
46 | 31 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 163T18:00 | 166T04:00
46/47 | 31 | 2007 | USO Char. + PIM | RSS_047EA_USOPIM001_RSS | 171-177 (Jun 20-26) | n/a | XD | Apoapse | 166T04:00 | 177T08:00 | 1223-2023 | 2h/0600 | doy 174; integrated
47 | 31 | 2007 |  |  |  |  | XD | Equat. Periapse | 177T08:00 | 178T07:48
47 | 31 | 2007 | Gravity/Mass; TE | RSS_047TE_THERMAL010_RSS | 178-179 (June 27-28) | 171-177 | SOST | SOST | 178T07:48 | 179T07:48 | 1154-1354 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_047TE_MASS010_PRIME | [6 empty] | 1354-1554 | +0200 | hidden
|  |  |  | RSS_047TE_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1654-1854 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_047TE_MASS002_PRIME | [6 empty] | 1854-2054 | +0200 | hidden
|  |  | Ring/Saturn Occ. | RSS_047SA_THERMAL001_RSS | [6 empty] | 2120-2320 | 5m/0155 | integrated
|  |  | Gravity/Mass; TE | RSS_047TE_THERMAL003_RSS | [6 empty] | 2239-2348 | 5m/0104 | hidden
|  |  | Ring/Saturn Occ. | RSS_047SA_OCCOUT001_PRIME | [6 empty] | 2320-0000 | +0040 | integrated
|  |  |  | RSS_047TE_MASS003_PRIME | [6 empty] | 2354-1154 | +1200 | hidden
47 | 31 | 2007 |  |  |  |  | XD | Equat. Periapse | 179T07:48 | 179T17:46
47 | 31 | 2007 | Gravity/Mass; TI | RSS_047TI_THERMAL001_RSS | 180-181 (June 29-30) | 171-177 | TOST | TOST | 179T17:46 | 181T17:46 | 0605-0805 | 5m/0155 | integrated
|  |  |  | RSS_047TI_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 0805-1205 | +0345 | integrated
|  |  |  | RSS_047TI_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1305-1505 | 5m/0155 | integrated
|  |  |  | RSS_047TI_GRAVITY002_PRIME | [6 empty] | 1505-1750 | +0245 | integrated
|  |  |  | RSS_047TI_THERMAL003_RSS | [6 empty] | 2020-2220 | 5m/0155 | integrated
|  |  |  | RSS_047TI_GRAVITY003_PRIME | [6 empty] | 2220-0150 | +0330 | integrated
47/48 | 31/32 | 2007 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 181T17:46 | 199T00:45
48 | 32 | 2007 | Titan Occ. | RSS_048TI_THERMAL001_RSS | 199-200 (July 18-19) | 171-177 | TOST | TOST | 199T00:45 | 201T00:45 | 2121-2321 | 5m/0155 | integrated
|  |  |  | RSS_048TI_BISTAT001_PRIME | [6 empty] | 2305-0036 | +0131 | integrated
48 | 32 | 2007 |  |  |  |  | Saturn | Equat. Periapse | 201T00:45 | 203T00:43
48/49 | 32/33 | 2007 | Boresight Cal. | RSS_048EA_BORESIGHT001_RSS | 213-219 (Aug. 01-07) | n/a | XD | Apoapse | 203T00:43 | 239T22:34 | 1521-2021 | 2h/0300 | doy 207; integrated
49 | 33 | 2007 |  |  |  |  | SOST | SOST | 239T22:34 | 242T13:25
49 | 33 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 242T13:25 | 244T06:32
49 | 33 | 2007 | USO Char. + PIM | RSS_049EA_USOPIM001_RSS | 246-252 (Sep. 03-09) | n/a | XD | Apoapse | 244T06:32 | 251T21:50 | 0850-1650 | 2h/0600 | doy 247; integrated
49 | 33 | 2007 | Gravity/Mass; IA | RSS_049IA_THERMAL001_RSS | 253 (Sep. 10) | 246-252 | SOST | SOST | 251T21:50 | 255T21:35 | 0034-0234 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_049IA_MASS001_PRIME | [6 empty] | 0234-0634 | +0400 | hidden
|  |  |  | RSS_049IA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 1634-1834 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_049IA_MASS002_PRIME | [6 empty] | 1834-2234 | +0400 | hidden
49/50 | 33/34 | 2007 | Boresight Cal. | RSS_050EA_BORESIGHT001_RSS | 263-269 (Sep. 20-26) | n/a | XD | Apoapse | 255T21:35 | 271T20:43 | 1136-1636 | 2h/0300 | doy 270; integrated
50 | 34 | 2007 | Gravity/Mass; DI | RSS_050DI_THERMAL001_RSS | 272-273 (Sep. 29-30) | 246-252 | SOST | SOST | 271T20:43 | 273T17:45 | 2227-0027 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_050DI_MASS010_PRIME | [6 empty] | 0027-1252 | +1225 | hidden
50 | 34 | 2007 |  |  |  |  | Rings | Equat. Periapse | 273T17:45 | 274T04:47
50 | 34 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 274T04:47 | 276T04:47
50/51 | 34 | 2007 | RSS PIM | RSS_051EA_PIM001_RSS | 285-291 (Oct. 12-18) | n/a | XD | Apoapse | 276T04:47 | 295T19:31 | 1238-2038 | 2h/0600 | doy 287; integrated
51 | 34 | 2007 | Ring/Saturn Occ. | RSS_051SA_THERMAL001_RSS | 297 (Oct. 24) | 285-291 | Rings | Equat. Periapse | 295T19:31 | 298T19:16 | 0214-0512 | 5m/0253 | integrated
|  |  |  | RSS_051SA_OCCIN001_PRIME | [6 empty] | 0512-0647 | +0135 | integrated
|  |  |  | RSS_051SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0601-0647 | 5m/0041 | hidden
|  |  |  | RSS_051SA_OCCOUT001_PRIME | [6 empty] | 0647-0736 | +0049 | integrated
51/52 | 34/35 | 2007 | Boresight Cal. | RSS_051EA_BORESIGHT001_RSS | 298-304 (Oct. 25-31) | n/a | XD | Apoapse | 298T19:16 | 319T14:15 | 0925-1425 | 2h/0300 | doy 308; integrated
|  |  | RSS PIM | RSS_052EA_PIM001_RSS | 313-319 (Nov. 09-15) | n/a |  |  |  |  | 0900-1700 | 2h/0600 | doy 317; integrated
52 | 35 | 2007 |  |  |  |  | SOST | SOST | 319T14:15 | 320T16:00
52 | 35 | 2007 |  |  |  |  | Rings | Equat. Periapse | 320T16:00 | 322T00:51
52 | 35 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 322T00:51 | 324T00:51
52 | 35 | 2007 |  |  |  |  | XD | Apoapse | 324T00:51 | 329T08:00
53 | 35 | 2007 |  |  |  |  | MAG | Late Inclined | 329T08:00 | 332T20:00
53 | 35 | 2007 |  |  |  |  | Rings | Late Inclined | 332T20:00 | 336T19:00
53 | 35 | 2007 | Ring/Saturn Occ. | RSS_053RI_THERMAL001_RSS | 337 (Dec. 03) | 313-319 | MAG | Late Inclined | 336T19:00 | 338T00:07 | 0305-0445 | 5m/0140 | integrated
|  |  |  | RSS_053RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0445-0626 | +0141 | integrated
|  |  |  | RSS_053SA_THERMAL001_RSS | [6 empty] | 0642-0728 | 5m/0041 | hidden
|  |  |  | RSS_053SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0728-0823 | +0055 | hiden
53 | 35 | 2007 | Gravity/Mass; TI | RSS_053TI_THERMAL001_RSS | 338-339 (Dec. 04-05) | 313-319 | TOST | TOST | 338T00:07 | 340T00:07 | 1308-1508 | 5m/0155 | integrated
|  |  |  | RSS_053TI_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 1538-1838 | +0300 | integrated
|  |  |  | RSS_053TI_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 2008-2208 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_053TI_GRAVITY002_PRIME | [6 empty] | 2138-0038 | +0300 | integrated
|  |  |  | RSS_053TI_THERMAL003_RSS | [6 empty] | 0308-0508 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_053TI_GRAVITY003_PRIME | [6 empty] | 0508-0838 | +0330 | integrated
53 | 35 | 2007 |  |  |  |  | Rings | Late Inclined | 340T00:07 | 341T18:00
53/54 | 35 | 2007 | USO Char. + PIM | RSS_054EA_USOPIM001_RSS | 342-348 (Dec. 08-14) | n/a | MAG | Late Inclined | 341T18:00 | 348T17:00 | 1010-1625 | 5m/0600 | doy 347*; integrated
|  |  | Boresight Cal. | RSS_054EA_BORESIGHT001_RSS | 342-348 (Dec. 08-14) | n/a |  |  |  |  | 1225-1725 | 2h/0300 | doy 347*; integrated
54 | 35/36 | 2007 |  |  |  |  | Saturn | Late Inclined | 348T17:00 | 353T22:55
|  |  | Ring/Saturn Occ. | RSS_054RI_THERMAL001_RSS | 353 (Dec. 19) | 346-352 |  |  |  |  | 0001-0216 | 5m/0210 | integrated
|  |  |  | RSS_054RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0216-0325 | +0109 | integrated
|  |  |  | RSS_054SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0325-0411 | +0046 | integrated
|  |  |  | RSS_054SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0349-0411 | 5m/0017 | hidden
|  |  |  | RSS_054SA_OCC003_PRIME | [6 empty] | 0411-0510 | +0059 | integrated
54 | 36 | 2007 |  |  |  |  | TOST | TOST | 353T22:55 | 355T22:55
54/55 | 36 | 2007 |  |  |  |  | MAG | Late Inclined | 355T22:55 | 001T16:00
55 | 36 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_055RI_THERMAL001_RSS | 003 (Jan. 03) | 346-352 | Saturn | Late Inclined | 001T16:00 | 004T21:29 | 1826-2026 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_055RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 2026-2206 | +0140 | hidden
55 | 36 | 2008 |  |  |  |  | TOST | TOST | 004T21:29 | 006T21:29
55/56 | 36 | 2008 | RSS PIM | RSS_056EA_PIM001_RSS | 008-014 (Jan. 08-14) | n/a | MAG | Late Inclined | 006T21:29 | 013T09:00 | 1449-2249 | 2h/0600 | doy 012; integrated
56 | 36/37 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_056RI_THERMAL001_RSS | 015 (Jan. 15) | 008-014 | Rings | Late Inclined | 013T09:00 | 019T16:00 | 1632-1900 | 5m/0223 | integrated
|  |  |  | RSS_056RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1900-2011 | +0111 | integrated
|  |  |  | RSS_056SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 2011-2133 | +0122 | integrated
56/57 | 37 | 2008 |  |  |  |  | MAG | Late Inclined | 019T16:00 | 024T15:30
57 | 37 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_057RI_THERMAL001_RSS | 027 (Jan. 27) | 008-014 | Rings | Late Inclined | 024T15:30 | 031T14:00 | 1511-1657 | 5m/0141 | integrated
|  |  |  | RSS_057RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1657-1839 | +0142 | integrated
|  |  |  | RSS_057SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1839-2002 | +0123 | hidden
57/58 | 37/38 | 2008 | RSS PIM | RSS_057EA_PIM001_RSS | 032-038 (Feb. 01-07) | n/a | MAG | Late Inclined | 031T14:00 | 037T07:00 | 0151-0951 | 2h/0600 | doy 033 (035); integ.
|  |  | Boresight Cal. | RSS_057EA_BORESIGHT001_RSS | 032-038 (Feb. 01-07) | n/a |  |  |  |  | 0551-1051 | 2h/0300 | doy 033 (035); integ.
58 | 38 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_058RI_THERMAL001_RSS | 039 (Feb. 08) | 032-038 | Saturn | Late Inclined | 037T07:00 | 043T06:00 | 1355-1610 | 5m/0210 | integrated
|  |  |  | RSS_058RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1610-1715 | +0105 | integrated
|  |  |  | RSS_058SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1715-1843 | +0128 | integrated
58/59 | 38 | 2008 |  |  |  |  | MAG | Late Inclined | 043T06:00 | 049T05:00
59 | 38 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_059RI_THERMAL001_RSS | 051 (Feb. 20) | 032-038 | Saturn | Late Inclined | 049T05:00 | 052T17:39 | 1439-1639 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_059RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1639-1744 | +0105 | hidden
|  |  |  | RSS_059SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1744-1908 | +0132 | hidden
59 | 38 | 2008 |  |  |  |  | TOST | TOST | 052T17:39 | 054T17:39
59/60 | 38 | 2008 |  |  |  |  | Saturn | Late Inclined | 054T17:39 | 059T05:00
60 | 38 | 2008 |  |  |  |  | Rings | Late Inclined | 059T05:00 | 061T13:00
60 | 38 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_060RI_THERMAL002_RSS | 062 (Mar. 02) | 032-038 | MAG | Late Inclined | 059T05:00 | 066T13:00 | 0026-0228 | 5m/0157 | integrated
|  |  |  | RSS_060SA_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 0102-0207 | +0105 | hidden
|  |  |  | RSS_060RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0228-0323 | +0055 | integrated
|  |  |  | RSS_060SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0324-0416 | +0052 | hidden
|  |  |  | RSS_060SA_GRAVITY002_PRIME | [6 empty] | 0416-1001 | +0545 | hidden
60/61 | 38 | 2008 | RSS PIM | RSS_061EA_PIM001_RSS | 065-071 (Mar. 05-11) | n/a | Rings | Late Inclined | 066T13:00 | 072T12:00 | 1021-1821 | 2h/0600 | doy 068; integrated
61 | 38 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_061RI_THERMAL001_RSS | 072 (Mar. 12) | 065-071 | SOST | SOST | 072T12:00 | 073T07:06 | 1528-1728 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_061RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1728-1841 | +0113 | hidden
|  |  |  | RSS_061SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1841-1941 | +0100 | hidden
61/62 | 38/39 | 2008 | Boresight Cal. | RSS_061EA_BORESIGHT001_RSS | 073-079 (Mar. 13-19) | n/a | Rings | Late Inclined | 073T07:06 | 084T14:35 | 0051-0651 | 2h/0400 | doy 076; integrated
62 | 39 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_062RI_THERMAL001_RSS | 083 (Mar. 23) | 065-071 | TOST | TOST | 084T14:35 | 086T14:35 | 0652-0852 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_062RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0852-1008 | +0116 | hidden
|  |  |  | RSS_062SA_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1004-1111 | +0107 | hidden
62/63 | 39 | 2008 |  |  |  |  | Saturn | Late Inclined | 086T14:35 | 091T10:00
63/64 | 39 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_063RI_THERMAL001_RSS | 092 (Apr. 01) | 065-071 | Rings | Late Inclined | 091T10:00 | 104T10:00 | 1421-1621 | 5m/0155 | integrated
|  |  |  | RSS_063RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1621-1923 | +0302 | integrated
|  |  | USO Char. + PIM | RSS_064EA_USOPIM001_RSS | 095-101 (Apr. 04-10) | n/a |  |  |  |  | 1904-0304 | 2h/0600 | doy 098; integrated
|  |  | Ring/Saturn Occ. | RSS_064RI_THERMAL001_RSS | 102 (Apr. 11) | 095-101 |  |  |  |  | 0404-0619 | 5m/0210 | integrated
|  |  |  | RSS_064RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0619-0920 | +0301 | integrated
64/65 | 39/40 | 2008 |  |  |  |  | Saturn | Late Inclined | 104T10:00 | 110T09:00
65/66 | 40 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_065RI_THERMAL001_RSS | 111 (Apr. 20) | 095-101 | Rings | Late Inclined | 110T09:00 | 123T08:00 | 1757-1957 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_065RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 1957-2131 | +0134 | hidden
|  |  | Ring/Saturn Occ. | RSS_066RI_THERMAL001_RSS | 121 (Apr. 30) | 095-101 |  |  |  |  | 0702-0902 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_066RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 0902-1036 | +0134 | hidden
66/67 | 40 | 2008 | RSS PIM | RSS_067EA_PIM001_RSS | 122-128 (May 01-07) | n/a | Saturn | Late Inclined | 123T08:00 | 129T23:30 | 1615-0015 | 2h/0600 | doy 126*; integrated
|  |  | Boresight Cal. | RSS_067EA_BORESIGHT001_RSS | 122-128 (May 01-07) | n/a |  |  |  |  | 2015-0115 | 2h/0400 | doy 126*; integrated
67 | 40 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_067RI_THERMAL001_RSS | 130 (May 09) | 122-128 | Rings | Late Inclined | 129T23:30 | 132T10:10 | 2017-2217 | 5m/0155 | integrated
|  |  |  | RSS_067RI_OCC002_PRIME | [6 empty] | 2217-2351 | +0134 | integrated
67 | 40 | 2008 |  |  |  |  | TOST | TOST | 132T10:10 | 134T10:10
67/68 | 40 | 2008 |  |  |  |  | Rings | Late Inclined | 134T10:10 | 138T00:00
68/69 | 40/41 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_068SA_THERMALG001_RSS | 138-139 (May 17-18) | 122-128 | Saturn | Late Inclined | 138T00:00 | 148T08:33 | 1735-1935 | 5m/0155 | integrated
|  |  |  | RSS_068SA_GRAVITY001_PRIME | [6 empty] | 1935-2120 | +0145 | integrated
|  |  |  | RSS_068SA_OCCIN001_PRIME | [6 empty] | 2135-2226 | +0051 | invalid transition
|  |  |  | RSS_068SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 2226-2246 | 5m/0015 | integrated
|  |  |  | RSS_068SA_OCCOUT001_PRIME | [6 empty] | 2246-2341 | +0055 | integrated
|  |  |  | RSS_068SA_GRAVITY002_PRIME | [6 empty] | 2356-0405 | +0409 | invalid transition
|  |  | Ring/Saturn Occ. | RSS_069SA_THERMAL001_RSS | 146 (May 25) | 122-128 |  |  |  |  | 1853-2053 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_069SA_OCCIN001_PRIME | [6 empty] | 2053-2129 | +0036 | hidden
69 | 41 | 2008 |  |  |  |  | TOST | TOST | 148T08:33 | 150T08:33
69/70 | 41 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_070SA_THERMAL003_RSS | 153 (June 01) | 122-128 | Rings | Late Inclined | 150T08:33 | 153T07:00 | 1819-2034 | 5m/0215 | integrated
|  |  |  | RSS_070SA_OCCIN001_PRIME | [6 empty] | 2034-2238 | +0204 | integrated
|  |  |  | RSS_070SA_THERMAL004_RSS | [6 empty] | 2117-2153 | 5m/0031 | integrated
|  |  |  | RSS_070SA_OCCOUT001_PRIME | [6 empty] | 2153-2238 | +0045 | integrated
70 | 41 | 2008 | RSS PIM | RSS_070EA_PIM001_RSS | 153-159 (June 01-07) | n/a | MAG | Late Inclined | 153T07:00 | 156T06:30 | 1200-2000 | 2h/0600 | hidden (doy 156)
70/71 | 41 | 2008 | RSS PIM | RSS_071EA_PIM001_RSS | 153-159 (June 01-07) | n/a | Rings | Late Inclined | 156T06:30 | 160T06:00 | 0441-1241 | 2h/0600 | doy 158; integrated
71 | 41 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_071SA_THERMAL003_RSS | 160-161 (June 08-09) | 153-159 | MAG | Late Inclined | 160T06:00 | 162T06:00 | 2118-2318 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_071SA_OCCIN001_PRIME | [6 empty] | 2318-0001 | +0043 | hidden
|  |  |  | RSS_071SA_THERMAL004_RSS | [6 empty] | 0001-0036 | 5m/0030 | hidden
|  |  |  | RSS_071SA_OCCOUT001_PRIME | [6 empty] | 0036-0121 | +0045 | hidden
71/72 | 41 | 2008 |  |  |  |  | Rings | Late Inclined | 162T06:00 | 166T21:00
72/73 | 41 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_072SA_THERMAL001_RSS | 167-168 (June 15-16) | 153-159 | Saturn | Late Inclined | 166T21:00 | 174T22:00 | 2351-0151 | 5m/0155 | integrated
|  |  |  | RSS_072SA_OCCIN001_PRIME | [6 empty] | 0151-0353 | +0202 | integrated
|  |  |  | RSS_072SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0234-0307 | 5m/0028 | hidden
|  |  |  | RSS_072SA_OCCOUT001_PRIME | [6 empty] | 0307-0353 | +0046 | hidden
73 | 41 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_073SA_THERMAL001_RSS | 175 (June 23) | 153-159 | MAG | Late Inclined | 174T22:00 | 176T06:00 | 0223-0423 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_073SA_OCCIN001_PRIME | [6 empty] | 0423-0507 | +0044 | hidden
|  |  |  | RSS_073SA_THERMAL004_RSS | [6 empty] | 0507-0538 | 5m/0026 | hidden
|  |  |  | RSS_073SA_OCCOUT001_PRIME | [6 empty] | 0538-0624 | +0046 | hidden
73/74 | 41 | 2008 | USO Char. + PIM | RSS_073EA_USOPIM001_RSS | 176-182 (June 24-30) | n/a | Saturn | Late Inclined | 176T06:00 | 181T22:00 | 1354-2054 | 2h/0500 | doy 178; integrated
|  |  | Boresight Cal. | RSS_073EA_BORESIGHT001_RSS | 176-182 (June 24-30) | n/a |  |  |  |  | 1654-2154 | 2h/0300 | doy 178; integrated
74 | 41 | 2008 | Ring/Saturn Occ. | RSS_074SA_THERMAL001_RSS | 182 (June 30) | 153-159 | MAG | Late Inclined | 181T22:00 | 183T02:45 | 0451-0651 | 5m/0155 | hidden
|  |  |  | RSS_074SA_OCCIN001_PRIME | [6 empty] | 0650-0850 | +0200 | hidden
|  |  |  | RSS_074SA_THERMAL002_RSS | [6 empty] | 0735-0802 | 5m/0022 | hidden
|  |  |  | RSS_074SA_OCCOUT001_PRIME | [6 empty] | 0802-0849 | +0047 | hidden
78 | EM | 2008 | USO Char. + PIM | RSS_078EA_USOPIM001_RSS | 206-210 (July 24-28) | n/a | Saturn | Late Inclined | 206T23:40 | 213T17:23 | 1206-2006 | 2h/0500 | doy 207; integrated
|  |  | Boresight Cal. | RSS_078EA_BORESIGHT001_RSS | 206-210 (July 24-28) | n/a |  |  |  |  | 1906-2006 | 2h/0300 | doy 207; integrated
Live | Update
|  |  | per Brad Wallis | (04/07/04)