## Sheet1
Performance / Earned Value Report | [10 empty] | October 2002
Directorate Support Group: |  |  | Research & Technology
Directorate Support SubGroup: |  |  | Research & Technology Program (RTP)
[15 empty] | BAC | 2500 | K
[15 empty] | Actual | 900 | K
[15 empty] | To Go | 1800 | K
[15 empty] | EAC | 2700 | K
[15 empty] | Variance | -200 | K
[15 empty] | Funding | 2500 | K
[15 empty] | CPI | 1.5455
[15 empty] | SPI | 1.2727
Monthly (x $1,000) |  | Prior Year | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 | 2003-01-01 | 2003-02-01 | 2003-03-01 | 2003-04-01 | 2003-05-01 | 2003-06-01 | 2003-07-01 | 2003-08-01 | 2003-09-01
Plan (Hrs) |  | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Actual (Hrs) |  | 1200 | 2002-10-01: 75; 2002-11-01: 75; 2002-12-01: 75
BCWS - Plan ($) |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
BCWP - Performance ($) |  | 100 | 2002-10-01: 150; 2002-11-01: 150; 2002-12-01: 150
ACWP - Actual ($) |  | 100 | 2002-10-01: 250; 2002-11-01: 250; 2002-12-01: 250
ETC - To Go ($) |  | 100 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200
CV - Cost Variance ($) |  | 0 | 2002-10-01: -100; 2002-11-01: -100; 2002-12-01: -100
SV - Schedule Variance ($) |  | 0 | 2002-10-01: -50; 2002-11-01: -50; 2002-12-01: -50
Cumulative (x $1,000) |  | Prior Year | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 | 2003-01-01 | 2003-02-01 | 2003-03-01 | 2003-04-01 | 2003-05-01 | 2003-06-01 | 2003-07-01 | 2003-08-01 | 2003-09-01
Plan (Hrs) |  | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400
Actual (Hrs) |  | 1200 | 2002-10-01: 1275; 2002-11-01: 1350; 2002-12-01: 1425
BCWS - Plan ($) |  | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500
BCWP - Performance ($) |  | 100 | 2002-10-01: 250; 2002-11-01: 400; 2002-12-01: 550
ACWP - Actual ($) |  | 100 | 2002-10-01: 350; 2002-11-01: 600; 2002-12-01: 850
ETC - To Go ($) |  | 100 | 350 | 600 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700
CV - Cost Variance ($) |  | 0 | 2002-10-01: -100; 2002-11-01: -200; 2002-12-01: -300
SV - Schedule Variance ($) |  | 0 | 2002-10-01: -50; 2002-11-01: -100; 2002-12-01: -150
| Original Baseline $ | 150 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550