## ORNL
Laboratory: Oak Ridge National Laboratory
| Space | Space
Project/Activity | Added+ | Removed+ | TEC | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
REAL PROPERTY MAINTENANCE** |  |  |  | 13400 | 13800 | 14200 | 14600 | 15100 | 15500 | 15900 | 16500 | 17000 | 17400 | 18000 | 18500
(% of RPV) |  |  |  | 0.38% | 0.39% | 0.40% | 0.41% | 0.43% | 0.44% | 0.45% | 0.46% | 0.48% | 0.49% | 0.51% | 0.52%
INFRASTRUCTURE LINE ITEM CONSTRUCTION (SLI)
Research Support Center (MEL-001-025) | 50000 |  | 16100 | 0.38%: 16100
4500N, Wing 4 Lab Upgrades & Renovations |  |  | 16600 | 0.40%: 16600
4500S, Wing 1 Lab Upgrades & Renovations |  |  | 17000 | 0.43%: 17000
4500N, Wing 3 Lab Upgrades & Renovations |  |  | 18750 | 0.44%: 18750
4500S, Wing 2 Lab Upgrades & Renovations |  |  | 18000 | 0.45%: 18000
4500S, Wing 4, Lab Upgrades & Renovations |  |  | 18200 | 0.41%: 18200; 0.49%: 0
4500N, Wing 1 Lab Upgrades & Renovations |  |  | 20200 | 0.49%: 20200
Primary Substation Upgrades |  |  | 7800 | 0.40%: 0; 0.41%: 7800
Manipulator Repair Facility | 20000 |  | 12000 | 0.41%: 12000
Laboratory Facilities Vent System Upgrade - Phase I |  |  | 7500 | 0.43%: 7500
Laboratory Facilities Vent System Upgrade - Phase II |  |  | 8500 | 0.45%: 8500
Potable Water System Upgrade I |  |  | 7000 | 0.48%: 7000
Potable Water System Upgrade II |  |  | 7000 | 0.51%: 7000
4500N, Wing 2 Lab Upgrades & Renovations |  |  | 19900 | 0.46%: 19900
4500S, Wing 3 Lab Upgrades & Renovations |  |  | 19000 | 0.48%: 19000
Electrical Distribution System Upgrades |  |  | 7000 | 0.52%: 7000
Total Line Items | 70000 |  | 220550 | 16100 | 0 | 16600 | 38000 | 24500 | 18750 | 26500 | 19900 | 26000 | 20200 | 7000 | 7000 | 204450
GENERAL PLANT PROJECTS (GPPs)
7600 Area Highbay Building Design | 33000 |  | 4800 | 0.38%: 400; 0.39%: 2000; 0.40%: 2400
Advanced Materials Characterization Lab | 9000 |  | 4240 | 0.38%: 2000; 0.39%: 2240
3500E Flexible Laboratory Shell Upgrade |  |  | 1800 | 0.40%: 200; 0.41%: 800; 0.43%: 800
3500E Flex-Labs |  |  | 2400 | 0.41%: 100; 0.43%: 600; 0.44%: 600; 0.45%: 600; 0.46%: 500
Central Campus Research Building | 18000 |  | 4500 | 0.40%: 400; 0.41%: 2100; 0.43%: 2000
Replace Hood/Secondary Confinement Exhaust System 7920 |  |  | 2000 | 0.40%: 1000; 0.41%: 1000
Maintenance Shop Addition 4509 | 2400 |  | 1200 | 0.41%: 200; 0.43%: 1000
Install New Vessel Off-Gas Scrubber System in 7920 |  |  | 5000 | 0.44%: 1000; 0.45%: 2000; 0.46%: 2000
Replace TSF/CROET Water Service |  |  | 1200 | 0.44%: 1200
Install System to Collect LLLW, Hotcells, and Hoods in 4501 |  |  | 1000 | 0.44%: 500; 0.45%: 500
7900 Area Office Building I | 20000 |  | 2800 | 0.43%: 300; 0.44%: 2500
7900 Area Office Building II | 20000 |  | 2800 | 0.44%: 300; 0.45%: 2500
1503/1506 Greenhouse Renovation/Seismic Upgrade |  |  | 1540 | 0.39%: 800; 0.40%: 740
Process Waste Drain Contaminant Discharge Elimination |  |  | 2000 | 0.39%: 500; 0.40%: 1500
Bethel Valley Road Traffic Calming Measures |  |  | 1400 | 0.41%: 500; 0.43%: 900
Ventilation Systems, Ductwork, and Fume Hood Upgrades |  |  | 13000 | 0.41%: 500; 0.43%: 1000; 0.44%: 1500; 0.45%: 2000; 0.46%: 2000; 0.48%: 3000; 0.49%: 3000
6010/6025 Renovation |  |  | 1000 | 0.41%: 1000
Upgrade Electrical Systems 6000/7000 |  |  | 1400 | 0.46%: 400; 0.48%: 1000
Extend Water Main 7000 |  |  | 1000 | 0.52%: 1000
Addition to Building 6012 | 6500 |  | 1700 | 0.46%: 1700
East Campus Service Building | 20000 |  | 4375 | 0.51%: 375; 0.52%: 4000
Road and Parking Lot Paving |  |  | 1655 | 0.38%: 55; 0.40%: 70; 0.43%: 30; 0.49%: 500; 0.51%: 500; 0.52%: 500
East Campus Infrastructure Improvements |  |  | 1300 | 0.38%: 100; 0.39%: 200; 0.40%: 500; 0.41%: 500
East Campus Quadrangle |  |  | 1300 | 0.39%: 300; 0.40%: 1000
HVAC Upgrades - GPP - Supplemental |  |  | 5000 |  |  |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1200
6000 Area Cooling Tower Replacement |  |  | 1000 | 0.40%: 200; 0.41%: 800
Eyewash, Safety Shower, Water Systems Upgrade |  |  | 1300 | 0.40%: 300; 0.41%: 1000
4511 Cooling Tower Replacement |  |  | 1400 | 0.40%: 200; 0.41%: 1200
Upgrade Motor Control Centers/Switchgear, REDC |  |  | 1100 | 0.43%: 500; 0.44%: 600
New Fire Headquarters Facility | 13000 |  | 3000 | 0.45%: 1000; 0.46%: 2000
Restore Natural Gas Distribution System |  |  | 1800 | 0.43%: 1800
West Campus Infrastructure Improvements |  |  | 1500 | 0.43%: 200; 0.44%: 300; 0.45%: 1000
Computer Network Upgrades |  |  | 10000 | 0.45%: 1000; 0.46%: 1500; 0.48%: 2000; 0.49%: 2500; 0.51%: 3000
2000 Area Change House Facility | 10000 |  | 2600 | 0.43%: 600; 0.44%: 2000
Dosimetry Laboratory | 14000 |  | 3500 | 0.43%: 500; 0.44%: 1500; 0.45%: 1500
Other GPP Priorities |  |  | 25670 | 3895 | 160 | 1890 | 1300 | 2400 | 500 | 400 | 3700 | 3600 | 1100 | 2125 | 4600
Total GPP | 165900 |  | 123280 | 6450 | 6200 | 10400 | 11500 | 13130 | 13000 | 13000 | 14400 | 10200 | 7700 | 7200 | 10100
GENERAL-PURPOSE EQUIPMENT (GPE)
Convert Steam Plant Boilers to natural Gas Firing |  |  | 2400 | 0.39%: 600; 0.41%: 600; 0.43%: 600; 0.45%: 600
SAP Server Upgrade Program |  |  | 1860 | 0.38%: 260; 0.39%: 400; 0.40%: 400; 0.41%: 400; 0.43%: 400
Single-Pass Cooling Equipment Replacement |  |  | 15000 | 0.40%: 3000; 0.41%: 3000; 0.43%: 3000; 0.44%: 3000; 0.45%: 3000
Data Network Layer 2 Upgrades |  |  | 4500 | 0.40%: 750; 0.41%: 750; 0.43%: 750; 0.44%: 750; 0.46%: 750; 0.48%: 750
Install Backdraft Dampers, Building 7920 |  |  | 1100 | 0.44%: 100; 0.45%: 1000
Replace Cranes/Hoisting Devices in CTD's CAT 2 Facilities |  |  | 3500 | 0.44%: 500; 0.45%: 500; 0.46%: 500; 0.48%: 500; 0.49%: 500; 0.51%: 500; 0.52%: 500
CFC Phaseout - Clean Air Act Compliance |  |  | 1600 | 0.43%: 800; 0.44%: 800
Replace Steam Plant Economizers |  |  | 2600 | 0.46%: 650; 0.48%: 650; 0.49%: 650; 0.51%: 650
Auxiliary Equipment (GPE) |  |  | 2000 | 0.48%: 500; 0.49%: 500; 0.51%: 500; 0.52%: 500
Replace Fleet Vehicles (GPE) |  |  | 2925 |  |  | 600 | 225 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Elevator Upgrade |  |  | 1500 | 0.52%: 1500
HVAC Upgrades |  |  | 2000 | 0.48%: 500; 0.49%: 500; 0.51%: 500; 0.52%: 500
Other GPE Priorities |  |  | 22515 | 1040 | 800 | 3350 | 1125 | 1550 | 1650 | 900 | 1700 | 2200 | 2550 | 3250 | 2400
Total GPE |  |  | 63500 | 1300 | 1800 | 8100 | 6100 | 7400 | 7100 | 6000 | 3900 | 5400 | 5000 | 5700 | 5700
DOE DIRECT-FUNDED EXCESS FACILITIES CLEANUP & DISPOSITION
Non or Slightly Contaminated:
Demolition, Biology Building 9207 |  | 247500 |  | 0.40%: 3000; 0.41%: 8000; 0.43%: 1400
Demolition, Mammalian Genetics 9210 |  | 65700 |  | 0.41%: 1000; 0.43%: 4000
Demolition, Co-Carcinogenesis 9211 |  | 76600 |  | 0.40%: 1500; 0.41%: 4200
Demolition, Molecular Biology 9220 |  | 22350 |  | 0.41%: 400; 0.43%: 1200
Demolition, Containment Building 7600 |  | 72891 |  | 0.43%: 1300; 0.44%: 3000
Miscellaneous Demolition Projects |  | 410000 |  |  |  | 2000 | 1000 | 1900 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Miscellaneous Deactivation Projects |  |  |  | 1500 |  | 1400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
2013, 2506, and 6003 Demolition |  | 29141 |  | 0.38%: 1600
Y-12 Facilities Transferred to DP FY 2002 9201-3, 9108, etc. |  | 215772
Y-12 Facilities Transferred to DPO FY 2003 9204-1, 9401-1 |  | 208700 |  | 0.39%: 200
Y-12 Facilities Transferred to DP FY 2004 9201-2 |  | 257200 |  | 0.40%: 600; 0.41%: 400
Y-12 Facilities Transferred to DP FY 2005 9204-3 |  | 216200
Subtotal | [5 empty] | 8500 | 15500 | 10800 | 5600 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
All Other Contaminated:
Research Materials Preparation Facility, 3550 |  | 14036 |  | 0.39%: 1000; 0.40%: 2500
Solid State Annex, 2000 |  | 22660 |  | 0.40%: 1000; 0.41%: 1300
Information Center Complex, 2001 |  | 25338 |  | 0.40%: 1000; 0.41%: 1200
I&C Metrology and Calibration Lab, 3508 |  | 13863 |  | 0.41%: 1000; 0.43%: 1800
High Rad Level Chem Eng, 3503 |  | 13716 |  | 0.43%: 1000; 0.44%: 2400
Miscellaneous Deactivation Projects | [5 empty] | 1000 | 200 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Miscellaneous Demolition Projects |  | 80000 |  |  |  | 1700 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Subtotal | [5 empty] | 7200 | 4500 | 4200 | 4400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Total Excess Facilities |  | 1991667 |  | 3100 | 1200 | 15700 | 20000 | 15000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
THIRD-PARTY FUNDING
Research Office Building (Private) | 140700 |  | 26800 | 0.38%: 11500; 0.39%: 15300
Computational Sciences Building (Private) | 137400 |  | 26600 | 0.38%: 13000; 0.39%: 13600
Engineering Technology Facility | 98000 |  | 18600 | 0.38%: 7600; 0.39%: 11000
Joint Institute for Biological Sciences (State) | 60000 |  | 8000 | 0.40%: 2000; 0.41%: 6000
Joint Institute for Neutron Sciences (State) | 60000 |  | 8000 | 0.41%: 2000; 0.43%: 6000
Joint Institute for Computational Sciences/OR Center for Advanced Studies (State) | 45000 |  | 10000 | 0.38%: 8000; 0.39%: 2000
Total Third-Party Facilities | 541100 |  | 98000 | 40100 | 41900 | 2000 | 8000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0