## MP9 Chambers
FY | Week | From | To | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Chambers - Frame Assembled - List
|  |  |  | ME234/2 | ME1/2 | ME2/1 | ME1/3 | ME3/1 | ME4/1
FY00 | October | 1999-10-01 | 1999-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| November | 1999-11-01 | 1999-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| December | 1999-12-01 | 1999-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| January | 2000-01-01 | 2000-01-31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME1/2-Prot 1
| February | 2000-02-01 | 2000-02-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME1/2-Prot 2
| March | 2000-03-01 | 2000-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-001
| April | 2000-04-01 | 2000-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-002
| May | 2000-05-01 | 2000-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| June | 2000-06-01 | 2000-06-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ME234/2-003 | ME234/2-004 | ME3/1-Prot 1
| July | 2000-07-01 | 2000-07-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-005
| August | 2000-08-01 | 2000-08-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-008 | ME234/2-007
| September | 2000-09-01 | 2000-09-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-010 | ME234/2-011
| FY00 Summary |  |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
| Grand Total |  |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
FY01 | October | 2000-10-01 | 2000-10-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-012 | ME234/2-013 | ME234/2-014
| November | 2000-11-01 | 2000-11-30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ME234/2-015 | ME234/2-009 | ME234/2-016 | ME1/3-Prot. 1
| December | 2000-12-01 | 2000-12-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-017 | ME234/2-018 | ME234/2-019
| January | 2001-01-01 | 2001-01-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-021 | ME234/2-022 | ME234/2-023
| February | 2001-02-01 | 2001-02-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-024 | ME234/2-025 | ME234/2-026 | ME234/2-027
| March | 2001-03-01 | 2001-03-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-029 | ME234/2-030 | ME234/2-031
| April | 2001-04-01 | 2001-04-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-032 | ME234/2-034
| May | 2001-05-01 | 2001-05-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-033 | ME234/2-028
| June | 2001-06-01 | 2001-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ME234/2-035 | ME234/2-036 | ME234/2-037 | ME234/2-038 | ME4/1-Prot 1
| July | 2001-07-01 | 2001-07-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-039 | ME234/2-040 | ME234/2-020 | ME234/2-042
| August | 2001-08-01 | 2001-08-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-041 | ME234/2-045 | ME234/2-043
| September | 2001-09-01 | 2001-09-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-047 | ME234/2-048 | ME234/2-049 | ME234/2-050
| FY01 Summary |  |  | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Grand Total |  |  | 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
FY02 | October | 2001-10-01 | 2001-10-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-044 | ME234/2-046 | ME234/2-051 | ME234/2-052 | ME234/2-053
| November | 2001-11-01 | 2001-11-30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-054 | ME234/2-056 | ME234/2-057 | ME234/2-058 | ME234/2-059
| December | 2001-12-01 | 2001-12-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-055 | ME234/2-060 | ME234/2-061 | ME234/2-062 | ME234/2-063 | ME234/2-064
| January | 2002-01-01 | 2002-01-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-065 | ME234/2-066 | ME234/2-067 | ME234/2-068 | ME234/2-069 | ME234/2-070
| February | 2002-02-01 | 2002-02-28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-071 | ME234/2-072 | ME234/2-073 | ME234/2-074 | ME234/2-075 | ME234/2-076
| March | 2002-03-01 | 2002-03-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-077 | ME234/2-078 | ME234/2-079 | ME234/2-080 | ME234/2-081 | ME234/2-083
| April | 2002-04-01 | 2002-04-30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-084 | ME234/2-085 | ME234/2-086 | ME234/2-088 | ME234/2-090 | ME234/2-082
| May | 2002-05-01 | 2002-05-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-087 | ME234/2-089 | ME234/2-091 | ME234/2-096 | ME234/2-093
| June | 2002-06-01 | 2002-06-30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-092 | ME234/2-094 | ME234/2-099 | ME234/2-98 | ME234/2-100-1
| July | 2002-07-01 | 2002-07-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-095 | ME234/2-101 | ME234/2-102 | ME234/2-103 | ME234/2-105 | ME234/2-108
| August | 2002-08-01 | 2002-08-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-104 | ME234/2-109 | ME234/2-106 | ME234/2-110 | ME234/2-111 | ME234/2-113
| September | 2002-09-01 | 2002-09-30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-97 | ME234/2-107 | ME234/2-114 | ME234/2-112 | ME234/2-119
| FY02 Summary |  |  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grand Total |  |  | 114 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
FY03 | October | 2002-10-01 | 2002-10-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-115 | ME234/2-116 | ME234/2-117 | ME234/2-120 | ME234/2-121 | ME234/2-122
| November | 2002-11-01 | 2002-11-30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-118 | ME234/2-123 | ME234/2-124 | ME234/2-125 | ME234/2-126 | ME234/2-127 | ME234/2-128
| December | 2002-12-01 | 2002-12-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-129 | ME234/2-130 | ME234/2-131 | ME234/2-133 | ME234/2-134 | ME234/2-136
| January | 2003-01-01 | 2003-01-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-132 | ME234/2-135 | ME234/2-137 | ME234/2-139 | ME234/2-140
| February | 2003-02-01 | 2003-02-28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ME234/2-138 | ME234/2-141 | ME234/2-142 | ME234/2-143 | ME234/2-144 | ME234/2-145 | ME234/2-146
| March | 2003-03-01 | 2003-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| April | 2003-04-01 | 2003-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| May | 2003-05-01 | 2003-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| June | 2003-06-01 | 2003-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| July | 2003-07-01 | 2003-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| August | 2003-08-01 | 2003-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| September | 2003-09-01 | 2003-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FY03 Summary |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grand Total |  |  | 145 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
Formulas:
To = [From, row below]-1
From = [From, row above]+31

## Sheet1
|  | From | To | Prod. Rate | Prod. Rate | Prod. Rate | Prod. Rate | Prod. Rate of Ax | L2-L3 | Goal Integral | Difference
|  |  |  | ME234/2 | ME1/2 | ME2/1 | ME1/3 | ME3/1 | Goals for MP9
FY00 | October | 1999-10-01 | 1999-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| November | 1999-11-01 | 1999-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| December | 1999-12-01 | 1999-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| January | 2000-01-01 | 2000-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| February | 2000-02-01 | 2000-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| March | 2000-03-01 | 2000-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| April | 2000-04-01 | 2000-04-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0
| May | 2000-05-01 | 2000-05-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2
| June | 2000-06-01 | 2000-06-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2
| July | 2000-07-01 | 2000-07-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | -3
| August | 2000-08-01 | 2000-08-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | -3
| September | 2000-09-01 | 2000-09-30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | -3
FY01 | October | 2000-10-01 | 2000-10-31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -2
| November | 2000-11-01 | 2000-11-30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | -1
| December | 2000-12-01 | 2000-12-31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | -2
| January | 2001-01-01 | 2001-01-31 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | -3
| February | 2001-02-01 | 2001-02-28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | -3
| March | 2001-03-01 | 2001-03-31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | -4
| April | 2001-04-01 | 2001-04-30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | -6
| May | 2001-05-01 | 2001-05-31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | -8
| June | 2001-06-01 | 2001-06-30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | -9
| July | 2001-07-01 | 2001-07-31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | -10
| August | 2001-08-01 | 2001-08-31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 55 | -12
| September | 2001-09-01 | 2001-09-30 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | -13
FY02 | October | 2001-10-01 | 2001-10-31 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | -13
| November | 2001-11-01 | 2001-11-30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | -13
| December | 2001-12-01 | 2001-12-31 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 75 | -12
| January | 2002-01-01 | 2002-01-31 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80 | -11
| February | 2002-02-01 | 2002-02-28 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | -10
| March | 2002-03-01 | 2002-03-31 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | -9
| April | 2002-04-01 | 2002-04-30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | -8
| May | 2002-05-01 | 2002-05-31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | -8
| June | 2002-06-01 | 2002-06-30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | -8
| July | 2002-07-01 | 2002-07-31 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 | -7
| August | 2002-08-01 | 2002-08-31 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | -6
| September | 2002-09-01 | 2002-09-30 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | -6
FY03 | October | 2002-10-01 | 2002-10-07 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | -5
| November | 2002-11-01 | 2002-10-14 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 | -3
| December | 2002-12-01 | 2002-10-21 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135 | -2
| January | 2003-01-01 | 2002-10-28 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | -2
| February | 2003-02-01 | 2002-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 | 0
| March | 2003-03-01 | 2002-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 | 0
148
Formulas:
To = [From, row below]-1
To = [To, row above]+7
From = [From, row above]+31