## Project X Cumulative
Month/Year | Totals | 2001-10-01 | 2001-11-01 | 2001-12-01 | 2002-01-02 | 2002-02-02 | 2002-03-02 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 | 2003-01-01 | 2003-02-01 | 2003-03-01 | 2003-04-01 | 2003-05-01 | 2003-06-01 | 2003-07-01 | 2003-08-01 | 2003-09-01 | 2003-10-01
Project Name: | Cost Variance | 317 | 1091 | -1139 | -2714 | -9289 | 7353 | 28984 | 93815 | 183324 | 267412 | 355011 | 457173 | 565787 | 676076 | 783086 | 916104 | 1034751 | 1163522 | 1287960 | 1395501 | 1475010 | 1560194 | 1619832 | 1639035 | 1643449
Project X | Cost Variance % | 3.962% | 2.871% | -1.324% | -1.762% | -1.968% | 0.758% | 1.78% | 3.789% | 5.101% | 5.557% | 5.791% | 6.049% | 6.227% | 6.304% | 6.284% | 6.211% | 6.02% | 5.866% | 5.678% | 5.352% | 4.978% | 4.672% | 4.337% | 3.953% | 3.591%
| Schedule Variance | -2000 | -2000 | -4000 | -6000 | -8000 | -30000 | -67000 | -64000 | -41000 | -18000 | 5000 | 38000 | 71000 | 114000 | 157000 | 250000 | 293000 | 346000 | 399000 | 492000 | 555000 | 628000 | 681000 | 704000 | 717000
| Schedule Variance % | -20% | -5% | -4.444% | -3.75% | -1.667% | -3% | -3.953% | -2.52% | -1.128% | -0.3727% | 0.08163% | 0.5053% | 0.7876% | 1.074% | 1.276% | 1.724% | 1.734% | 1.775% | 1.79% | 1.923% | 1.909% | 1.916% | 1.857% | 1.727% | 1.591%
Monthly | Totals
BCWS | 4295000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 250000 | 200000 | 175000 | 150000 | 250000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 200000 | 200000 | 200000 | 500000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
BCWP | 4308000 | 8000 | 22000 | 18000 | 20000 | 250000 | 180000 | 160000 | 190000 | 270000 | 100000 | 100000 | 110000 | 100000 | 110000 | 100000 | 550000 | 150000 | 210000 | 200000 | 540000 | 170000 | 210000 | 180000 | 170000 | 190000
ACWP | 4303586 | 7683 | 21543 | 21004 | 19345 | 255000 | 156783 | 155011 | 146800 | 245322 | 105421 | 96489 | 95437 | 93548 | 108325 | 103279 | 523992 | 164371 | 199876 | 204333 | 556897 | 198032 | 204325 | 205546 | 210435 | 204789
Cumulative
BCWS |  | 10000 | 30000 | 50000 | 70000 | 320000 | 520000 | 695000 | 845000 | 1095000 | 1195000 | 1295000 | 1395000 | 1495000 | 1595000 | 1695000 | 2195000 | 2395000 | 2595000 | 2795000 | 3295000 | 3495000 | 3695000 | 3895000 | 4095000 | 4295000
BCWP |  | 8000 | 30000 | 48000 | 68000 | 318000 | 498000 | 658000 | 848000 | 1118000 | 1218000 | 1318000 | 1428000 | 1528000 | 1638000 | 1738000 | 2288000 | 2438000 | 2648000 | 2848000 | 3388000 | 3558000 | 3768000 | 3948000 | 4118000 | 4308000
ACWP |  | 7683 | 29226 | 50230 | 69575 | 324575 | 481358 | 636369 | 783169 | 1028491 | 1133912 | 1230401 | 1325838 | 1419386 | 1527711 | 1630990 | 2154982 | 2319353 | 2519229 | 2723562 | 3280459 | 3478491 | 3682816 | 3888362 | 4098797 | 4303586

## Project X Month by Month
Month/Year | Totals | 2001-10-01 | 2001-11-01 | 2001-12-01 | 2002-01-02 | 2002-02-02 | 2002-03-02 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01 | 2003-01-01 | 2003-02-01 | 2003-03-01 | 2003-04-01 | 2003-05-01 | 2003-06-01 | 2003-07-01 | 2003-08-01 | 2003-09-01 | 2003-10-01
Project Name: | Cost Variance | 317 | 1091 | -1139 | -2714 | -9289 | 7353 | 28984 | 93815 | 183324 | 267412 | 355011 | 457173 | 565787 | 676076 | 783086 | 916104 | 1034751 | 1163522 | 1287960 | 1395501 | 1475010 | 1560194 | 1619832 | 1639035 | 1643449
Project X | Cost Variance % | 3.962% | 2.871% | -1.324% | -1.762% | -1.968% | 0.758% | 1.78% | 3.789% | 5.101% | 5.557% | 5.791% | 6.049% | 6.227% | 6.304% | 6.284% | 6.211% | 6.02% | 5.866% | 5.678% | 5.352% | 4.978% | 4.672% | 4.337% | 3.953% | 3.591%
| Schedule Variance | -2000 | -2000 | -4000 | -6000 | -8000 | -30000 | -67000 | -64000 | -41000 | -18000 | 5000 | 38000 | 71000 | 114000 | 157000 | 250000 | 293000 | 346000 | 399000 | 492000 | 555000 | 628000 | 681000 | 704000 | 717000
| Schedule Variance % | -20% | -5% | -4.444% | -3.75% | -1.667% | -3% | -3.953% | -2.52% | -1.128% | -0.3727% | 0.08163% | 0.5053% | 0.7876% | 1.074% | 1.276% | 1.724% | 1.734% | 1.775% | 1.79% | 1.923% | 1.909% | 1.916% | 1.857% | 1.727% | 1.591%
Monthly | Totals
BCWS | 4295000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 250000 | 200000 | 175000 | 150000 | 250000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 200000 | 200000 | 200000 | 500000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
BCWP | 4308000 | 8000 | 22000 | 18000 | 20000 | 250000 | 180000 | 160000 | 190000 | 270000 | 100000 | 100000 | 110000 | 100000 | 110000 | 100000 | 550000 | 150000 | 210000 | 200000 | 540000 | 170000 | 210000 | 180000 | 170000 | 190000
ACWP | 4303586 | 7683 | 21543 | 21004 | 19345 | 255000 | 156783 | 155011 | 146800 | 245322 | 105421 | 96489 | 95437 | 93548 | 108325 | 103279 | 523992 | 164371 | 199876 | 204333 | 556897 | 198032 | 204325 | 205546 | 210435 | 204789
Cumulative
BCWS |  | 10000 | 30000 | 50000 | 70000 | 320000 | 520000 | 695000 | 845000 | 1095000 | 1195000 | 1295000 | 1395000 | 1495000 | 1595000 | 1695000 | 2195000 | 2395000 | 2595000 | 2795000 | 3295000 | 3495000 | 3695000 | 3895000 | 4095000 | 4295000
BCWP |  | 8000 | 30000 | 48000 | 68000 | 318000 | 498000 | 658000 | 848000 | 1118000 | 1218000 | 1318000 | 1428000 | 1528000 | 1638000 | 1738000 | 2288000 | 2438000 | 2648000 | 2848000 | 3388000 | 3558000 | 3768000 | 3948000 | 4118000 | 4308000
ACWP |  | 7683 | 29226 | 50230 | 69575 | 324575 | 481358 | 636369 | 783169 | 1028491 | 1133912 | 1230401 | 1325838 | 1419386 | 1527711 | 1630990 | 2154982 | 2319353 | 2519229 | 2723562 | 3280459 | 3478491 | 3682816 | 3888362 | 4098797 | 4303586