## Sheet1
[6 empty] | Materials and Services |  |  | TD Labor |  |  | Totals
TD Project Code | Budget Code | ID | Description | Qty Reqd | Qty Comp | Estimate | Obligation to Date | Forecast to complete | Estimate | Actual Cost to Date | Forecast to complete | Estimate | Obligation to Date | Forecast to complete
176 | FDZ | BSE | Booster Septum * | 1 | 1 | 100000 | 163579 | 6000 | 182000 | 171380 | 500 | 282000 | 334959 | 6500
184 | FDZ | BSE | Septum production | 4 | 0 | 15500 | 0 | 15500 | 125000 | 2671 | 122000 | 140500 | 2671 | 137500
166 | FOI | EDWA | Wide gap EPB | 5 | 3.9 |  | 228874 | 0 |  | 340027 | 20500 | 0 | 568901 | 20500
155 | FOK | TLL | (400mev) DC Lambertson | 2 | 1.5 |  | 71354 | 0 |  | 272663 | 23500 | 0 | 344017 | 23500
* TD must still attach power lead supports.