## LBNL
|  | Funds Authorized thru this FY |  |  |  |  | Paid to Date (apr 01) |  |  |  | Committed to Date
WBS | Description | Total($) | M&S($) | Labor($) | Travel($) | Total($) | M&S($) | Labor($) | Travel($) | Total($) | M&S($) | Labor($) | Travel($)
1.1 | Silicon Subsystem | 2458.3 | 1015.7 | 1371.8 | 70.8 | 861.45 | 209.06 | 625.09 | 27.3 | 90.34 | 74.14 | 0 | 16.2
1.1.1 | Pixels | 1665.3 | 868.2 | 726.3 | 70.8 | 704.6 | 160.1 | 517.2 | 27.3 | 86.04 | 69.84 | 0 | 16.2
1.1.1.1 | Mechanics and Final | 901.1 | 558.1 | 303 | 40 | 330.5 | 116.6 | 193.1 | 20.8 | 66.57 | 61.27 | 0 | 5.3
1.1.1.1.1 | Design | 540.7 | 318.8 | 181.9 | 40 | 183.9 | 52.9 | 110.2 | 20.8 | 5.3 |  |  | 5.3
1.1.1.1.2 | Development and | 156.1 | 90.4 | 65.7 | 0 | 127.5 | 53.2 | 74.3 | 0 | 0.77 | 0.77
1.1.1.1.3 | Disk Production | 204.3 | 148.9 | 55.4 |  | 19.1 | 10.5 | 8.6 |  | 60.5 | 60.5
1.1.1.3 | Electronics | 556.4 | 195.4 | 332.7 | 28.3 | 278.2 | 11.1 | 260.6 | 6.5 | 15.37 | 4.47 | 0 | 10.9
1.1.1.3.1 | Design/Engineering | 361 | 0 | 332.7 | 28.3 | 265.4 | 4.5 | 254.4 | 6.5 | 10.97 | 0.07 |  | 10.9
1.1.1.3.2 | Development and | 195.4 | 195.4 | 0 |  | 12.8 | 6.6 | 6.2 | 0 | 4.4 | 4.4
1.1.1.3.3 | Production | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.4 | Flex hybrids Optical Hybrids | 16.1 | 12.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1 | Design | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.4.2 | Development Prototypes | 16.1 | 12.8 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.4.3 | Production | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.5 | Module Assembly/Test | 163.2 | 73.4 | 87.3 | 2.5 | 95.9 | 32.4 | 63.5 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | Design/Engineering | 80.7 | 0 | 78.2 | 2.5 | 42.2 | 7.6 | 34.6 |  | 0
1.1.1.5.2 | Development and | 82.5 | 73.4 | 9.1 |  | 53.7 | 24.8 | 28.9 |  | 4.1 | 4.1
1.1.1.5.3 | Production | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.6 | Pixel Common Items | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6.2 | Conventional cables | 28.5 | 28.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.6.4 | ROD and DCS crates | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Silicon Strip System | 793 | 147.5 | 645.5 | 0 | 156.85 | 48.96 | 107.89 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0
1.1.2.1 | IC Electronics | 314.9 | 39.3 | 275.6 | 0 | 119.8 | 33.8 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Design | 275.6 | 0 | 275.6 |  | 110.8 | 29.4 | 81.4 |  | 2 | 2
1.1.2.1.2 | Development and | 39.3 | 39.3 | 0 |  | 8.3 | 3.7 | 4.6 |  | 0 | 0
1.1.2.1.3 | Production | 0 |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Hybrids/Cables/Fanouts | 153.8 | 1.5 | 152.3 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2 | Development and | 0 |  | 0 |  | 0.13 | 0.01 | 0.12 |  | 0 | 0
1.1.2.2.3 | Production | 153.8 | 1.5 | 152.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.1.2.3 | Module Assembly and Test | 324.3 | 106.7 | 217.6 | 0 | 36.92 | 15.15 | 21.77 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0
1.1.2.3.1 | Design of assembly and | 103.5 |  | 103.5 |  | 18.72 | 0.12 | 18.6 | 0 | 0
1.1.2.3.2 | Development and | 2.6 | 2.6 |  |  | 3.13 | 0.03 | 3.1 |  | 2.3 | 2.3
1.1.2.3.3 | Production | 218.2 | 104.1 | 114.1 |  | 15.07 | 15 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0